## Indicaciones generales
INDICACIONES GENERALES
1º | ESTA PLANILLA SERÁ COMPARTIDA SOLO ENTRE LOS ADMINISTRADORES DE PROYECTOS Y PAMELA HERRERA P.
2º | Las intervenciones realizadas mensualmente se indican con color ROJO
Si en las observaciones está en Rojo, es porque existe una solicitud de Pamela respecto al proyecto. Es importante que una vez que resuelvan la observación cambién el color a Verde para que Pamela las pueda revisar. Si está subsanada la observación, Pamela deberá cambiar a negro y eliminar la observación o respuesta que corresponda.
3º | CUANDO SE POSTULA UN PROYECTO A OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, EN LO POSIBLE MODIFICAR EL NOMBRE Y AGREGARLO COMO UN NUEVO PROYECTO
4° | CUANDO UN PROYECTO TENGA DISTINTAS INTERVENCIONES, COMO OBRA Y EQUIPAMIENTO, SE DEBEN DECLARAR COMO DOS PROYECTOS DISTINTOS YA QUE TIENEN DATOS DIFERENCIADOS TANTO EN MONTO COMO EN PROCESOS DE EJECUCIÓN
5º | LA PLANILLA SE DEBE IR ACTUALIZANDO CONSTANTEMENTE Y SE CERRARÁ EL INFORME MENSUAL EL DÍA 01 DEL MES SIGUIENTE AL INFORMADO
6º | LOS TIPOS DE ESTADO SERÁN LOS SIGUIENTES
POSTULADOS
APROBADOS TÉCNICAMENTE
APROBADOS FINANCIERAMENTE
EJECUTADOS
EN EJECUCIÓN
EN DESARROLLO
REPOSTULAR
EN PROCESO DE LICITACIÓN
7º | SERÁ DE RESPONSABILIDAD DE CADA ADMINISTRADOR COMPLETAR LA TOTALIDAD DE DATOS SOLICITADOS EN LA PLANILLA E IR ACTUALIZANDO MES A MES
8º | UNA COPIA DE ESTA PLANILLA DEBERÁ SER ENVIADA MENSUALMENTE A SR. ALCALDE, CONCEJALES, COMUNICACIONES Y LEY DE TRANSPARENCIA (Sin las columnas que son de manejo interno (Color salmón)))
9° | A PARTIR DE DICIEMBRE DEL 2016 TENDREMOS NUEVO PLADECO, POR ENDE HAY QUE INCORPORAR EL CÓDIGO DE CADA PROYECTO
10° | EN DICIEMBRE DE CADA AÑO SE DEBE CERRAR LA PLANILLA PARA CUENTA PÚBLICA

## Deporte y Recreación
DATOS DE MANEJO INTERNO CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS | [8 empty] | INFORMACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE PROYECTOS | [12 empty] | DATOS DE SEGUIMIENTO INTERNO RESPECTO A LICITACIÓN, EJECUCIÓN E INSTRUCCIONES
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | FECHA DE POSTULACIÓN | RECEPCIÓN Y RESPUESTA A OBSERVACIONES | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN TÉCNICA | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS | DIRECCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA | MONTO APROBADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICANDO EL AÑO | 31,12,2018 | MONTO CONTRATADO Y/O GASTADO | Aumento o disminución de obra | Aporte Municipal | Monto final invertido | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | CÓDIGO INICIATIVA DEL PLADECO | CONVENIOS O RESOLUCIONES | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Fecha de envío soporte papel para contratista e ITO | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | ITO o ENCARG. DE LA OBRA | OBSERVACIONES PROCESO DE EJECUCIÓN
1 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | 15/04/2011 Ord. Nº U.G.D. 2327 de fecha 29/06/2012 solicita ingreso de las iniciativas al Sistema Nacional de Inversiones año 2013. | Mediante Ord. 2549 de fecha 20/10/2011 a SERPLAC se da respuesta a observaciones. Mediante Ord. 2662 de fecha 26/10/2012 se de respuesta a observaciones. Se reciben observaciones con fecha 14/11/2012 y se da respuesta con fecha 29/11/2012 mediante Ord. 3002. Se reciben observaciones con fecha 02/01/2013. Mediante Ord. 0646 de fecha 13/03/2013 se da respuesta a observaciones recibidas con fecha 19/02/2013. Mediante Ord. 0734 de fecha 26/03/2013 se da respuesta a observaciones de fecha 25/03/2013. | Cuenta con rate RS de fecha 18/04/2013 | Ord. N° 142 de Secretario Ejecutivo Consejo Regional del Maule a Sr. Intendente informa de acuerdo para aprobar asiganción de recursos. | Mediante Ord. 0818 de fecha 15/04/2011 se remiten antecedentes a IND para obtener visación. Mediante Ord. 2895 de fecha 04/12/2014 de Sr. Alcalde a DOM se solicita cambio de profesional. Mediante Ord. 090 de fecha 27/04/2016 de Encargada Area de Proyectos a Directora de Obras Municipales, se solicita remitir antecedentes a contratista para elaborar presupuesto por aumento de obra y obras extraordinarias y asi poder solicitar autorización al Gobierno Regional. Mediante Ord. 946 de fecha 02/05/2016 se da respuesta a solicitud de malla protectora para vecino del recinto y se informa que se están realizando las gestiones para poder solicitar autorización a GORE para aumento de obras y obras extraordinarias. Mediante Resolución N° 181/2014 aprueba cambio de profesional, asumiendo Pablo Tartari como Arquitecto.////Mediante D.A. 3251 de fecha 29/04/2011 se aprueba ficha base 2295-76-L111 para publicar llamado para contratación de mecánica de suelos. | Calle 11 Oriente N° 2350 | Mejoramiento Estadio Municipal Norte, Talca, Código BIP 30.109.500-0 | Considera el empaste de la cancha de fútbol con césped sintético, construcción de arcos de fútbol, cierro perimetral, cerco olímpico, mallas de contención, baños públicos, graderías cubiertas, estacionamiento público, camarines adicionales y remodelación de camarines existentes. Se considera además evacuación de aguas lluvias, senderos peatonales, aceras por calle 11 oriente, areas verdes y riego. | 861810000 | F.N.D.R. 2012 -2013 | EJECUTADO | 836772820 | 1324869 | 5460807 | 843558496 | 2014 | 2014 | 2015-2016-2017 |  | Convenio de mandato para obras de fecha 03/09/2014. Resolución ( E ) N° 3139 de fecha 04/09/2014 aprueba convenio de mandato | Mediante Memo N° 12 de fecha 06/06/2014 se remiten antecedentes en soporte papel y correo electronico de fecha 06/06/2014 se remiten antecedentes en soporte digital. | 16/04/2015 mediante Memo N° 06 | 25037180 | Violeta Navarro | Mediante Ord. 251 de fecha 30/04/2015 de Director (s) Asesoria Jurídica a Alcalde (s), informa que la empresa Importaciones y Representaciones JJC Ltda., no cumplió con el plazo correspondiente para la firma de contrato, por lo que proyece readjudicar el proyecto o convocar una nueva licitación y hacer efectiva la Boleta de Seriedad de la Oferta. D.A. 2287 de fecha 08/05/2015 indica que se haga efectiva por parte de la Tesorería Municipal la boleta que garantiza la seriedad de la oferta ya que el oferente con cumplió con el plazo correspondiente para firmar el contrato. D.A 2726 de fecha 28/05/2015 considera que por informe de Directora de Asesoría Jurídica sugiere no adjudicar a ningún oferente la Licitación y ordena se realice un nuevo procedimiento licitatorio; declara inadmisible la propuesta pública en atención que el oferente no concurrió a firmar contrato dentro del plazo establecido y se indica que se debe proceder a la realización de una nueva propuesta pública. D.A 2884 de fecha 05/06/2015 modifica D.A. 2726 en orden de eliminar el punto número 1 del decreto.Ord. N°3009 de fecha 18/11/2015 de Intendente acusa recibo de antecedentes de adjudicación, remite observaciones y solicita emitir informe técnico y certificado//Ord. N° 2953 de fecha 25/11/2015 de Alcalde remite informe técnico y certificado de profesional responsable. Ord. N°3326 de fecha 18/12/2015 de Intendente acusa recibo ant. de subsanación obs. adjudicación del proyecto .Mediante Ord. 304 de fecha 11/11/2014 solicita cancelación de derechos municipales. D.A. 5930 de fecha 17/11/2014 autoriza cancelación de derechos municipales por un monto de $5.460.807. Ord. N° 3326 de fecha 18/12/2015 de Intendente acusa recibo antecedentes de subsanación observaciones adjudicación del proyecto y además en punto 4 actualizar información en el BIP. Se cancela derecho por permiso de edificación con fecha 22/12/2014. Cuenta con Permiso de Edificación N° 248 de fecha 29/12/2014. Ord. N° 0121 de fecha 19/01/2016 de Alcaldia a Intendente se remite CD con aclaraciones realizadas durante el proceso de licitación, puesto que no es posible ingresarlas al BIP. Ord. N° 0144 de fecha 22/01/2016 se remiten de Alcalde a Intendente antecedentes de la obra en ejecución, tales como acta entrega de terreno, permiso edificación, entre otros. Mediante Ord. 127 de fecha 15/06/2016 de Encargada Area Proyectos de Inversión a DOM se remite informe tecnico y plano de arquitectura para solicitud de aumento de plazo presentada por contratista. Mediante Ord. 131 de fecha 16/06/2016 de Encargada Area Proyectos de Inversión a DOM se remite informe tecnico de ingeniero constructor para complementar antecedentes enviados por solicitud de aumento de plazo. D.A. 2826 de fecha 20/06/2016 autoriza modificaciones en relación a la red de aguas lluvias. Mediante Ord. 145 de fecha 04/07/2016 se remiten antecedentes a DOM para solicitar aumento de obra y obras extraordinarias. D.A. 2999 de fecha 28/06/2016 se amplia en 40 dias el plazo de ejecución a contar del 13 de junio del 2016. D.A. 4015 del 31/08/2016 autoriza aumento de plazo en 35 días a contar del 23/07/2016, debido a que el GORE no ha dado respuesta a solicitud de aumentos de obras y obras extraordinarias. Mediante Ord. 1453 del 01/09/2016 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde solicita aprobar mediante D.A. aumento de plazo de 30 días a contar del 27/08/2016, debido a que el GORE no ha dado respuesta a solicitud de aumento de obras y obras extraordinarias. Mediante Ord. 2065 del 09/09/2016 se da respuesta a Observaciones realizadas a Reevaluación. D.A. 4201 de 08/09/2016 amplia en 30 días el plazo, contabilizados desde el 27/09/2016. RS del 27/09/2016 a la Reevaluación. D.A. 5005 del 04/11/2016 autoriza aumento de obras y 54 dias aumento de plazo. Mediante Ord. 1830 del 24/11/2016 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde, se propone aumento de plazo desde el 19/11/2016 hasta la fecha en que la DGA constituya el derecho de aprovechamiento consecutivo de aguas subterráneas a favor de la I. Municipalidad de Talca. Mediante Ord. 2736 del 28/11/2016 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente, se remiten antecedentes de aumento de obras y plazo. D.A. 5404 del 02/12/2016 apruebra contrato de aumento de obras suscrito con fecha 24/11/2016. D.A. 5462 del 13/12/2016 autoriza aumento de plazo desde el 19 de noviembre hasta la fecha en la DGA constituya el derecho de aprovechamiento consecutivo de aguas subterráneas a favor de la I. Municipalidad de Talca. D.A. 1644 del 10/04/2017 autoriza disminución del monto adjudicado en propuesta publica correspondiente a la suma de $2.739.955 correspondiente a "Pruebas y Recepciones" correspondiente a la partida de Riego Automatico. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 18/04/2017. D.A. 2091 del 09/05/2017 aprueba acta de recepción provisoria. Acta de Recepción Definitiva de fecha 14/06/2018. Mediante Ord. 1006 de fecha 21/06/2018 de Director (s) de obras municipales a Sr. Alcalde, solicita aprobación de Recepción Definitiva. D.A. 2601 de fecha 26/06/2018 aprueba Acta de Recepción Definitiva. Mediante Ord. 1527 del 03/07/2018 de Sr. Alcalde a Sr. Intendentes se hace devolución garantía correcta ejecución.
2 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin Suazo | [5 empty] | Calle 5 Oriente S/N° entre 19 1/2 Norte B y 20 Norte Población Villa Las Americas, Talca | Construcción Plaza Saludable Villa Las Americas I y II, Talca. | El proyecto consiste en la construcción de una plaza saludable en la dirección indicada. La obra incluye la instalación de máquinas de ejercicios, entre las cuales se incluyen una caminadora elíptica, Seatedpedal, Space Walker, Bicycle, Push Chair y Surf Board. Se incluye la instalación de juegos infantiles, columpio triple, balancin triple, un carrusel y un juego modular tipo Fahneu Modelo SM-42. Se incluye además la instalación de equipamiento urbano y la ejecución de pavimentos y terminaciones varias, totalizando una superficie intervenida de aproximadamente 757,36m2. En la parte instalaciones, se contemplará sistema de iluminación para el área intervenida y sistema de riego. | 61005886 | Municipal 2016 | EJECUTADO | 58638440 |  | 610059 | 59248499 | 2016 | 2016 | 2017 |  |  | 27,09,2016 | 11-01-2017, mediante Memo N° 04 | 2367446 | Violeta Navarro Piña | Adjudicada mediante D.A. 0045 del 10/01/2017 a Luis Andrés Leal Oyarzun. Contrato firmado con fecha 25/01/2017. D.A. 0534 del 02/02/2017 aprueba contrato. Acta de entrega de terreno de fecha 06/02/2017, con fecha de término 06/04/2017. Cuenta con con Acta de Recepción Provisioria de fecha 21/07/2017, se aplica multa por 12 días de atraso. Mediante Ord. 1028 del 21/07/2017 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde, solicita aprobar mediante decreto alcaldicio Acta de Recepción Provisoria. D.A. 3670 del 11/08/2017 aprueba Acta de Recepción Provisoria de fecha 21/07/2017. Se descuentan $1.733.936 correspondiente a multas por 12 días de atraso en la entrega de la obra. Cuenta con Acta de Recepción Definitiva de fecha 16/08/2018. Mediante Ord. 1362 del 28/08/2018 de Directora (S) de Obras Municipales a Sr. Alcalde solicita aprobar mediante decreto alcaldicio Acta de Recepción Definitiva.
3 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin Suazo | Postulado mediante oficio N° 0910 del 16,04,2015 |  | Acta de aprobación de fecha 13,05,2015 por parte del GORE// Convenio de fecha 05,04,2016/ REX 1812/ aprobado mediante DA N° 1668 del 14,04,2016// |  | Ord. N° 1696 del 13,07,2015 GORE remite acta de Evaluación RS | Calle de servicio 21 Oriente ruta 5 Sur N°300, Talca | Construcción Multicancha con cierro perimetral y graderías, Tierra Joven | Contempla la construcción de una multicancha con cierro perimetral y graderias totalizando una superficie de 799,48 m2 aproximadamente. | 67235000 | FRIL 2015 | EJECUTADO | 62529591 |  | 672346 | 63201937 | 2016 | 2015 | 2016 |  |  | 11,03,2016 |  | 4033063 | Patricio Hernández Bravo | Mediante oficio N° 199 del 16,05,2016 se envía informe de adjudicación a la Comisión Evaluadora de propuestas Mediante Ord. N° 151 del 08,07,2016 se envian antecedentes técnicos a DOM para solicitud de aumento de obras extraordinarias y utilización de saldos//Ord N° 1613 del 21,07,2016 solicita aumento de obras por obras extraordinarias por uin monto de $ 5,420,803// Permiso de Obra menor N° 15 del 26,02,2016/ Acta de recepción provisoria de fecha 09,09,2016. DA 5013 del 07/11/2016 aprueba acta de recepción provisoria. Cuenta con Acta de Recepción Definitiva de fecha 25/01/2018. D.A. 0948 de fecha 01/03/2018 aprueba Acta de Recepción Definitiva.
4 | Verónica Pizarro | Pamela Herrera Paredes | Postulado mediante oficio N° 1104 del 08,05,2015 |  | Aprobado Técnicamente mediante Acta de Evalución N°1 de fecha 19/06/2015 | Resolución (E) 1812 de fecha 05/04/2016 y convenio trransferencia de recursos de fecha 05/04/2016 |  | 4 Poniente 12 Sur Bandejón Central | Construcción Multicancha, cierro perimetral y otros sector Villa Edén, Talca | Se contempla la ejecución de una multicancha reglamentaria y sus respectivo cierre perimetral en estructura metálica y malla acma reforzada en sus cabezales. Considerada adicionalmente las demarcaciones, implementación básica, deportiva, señalética e iluminación. En forma complementaria a las posibles actividades a realizar en la Multicancha propiamente tal, se contempla la ejecución de áreas verdes en su entorno y la instalación de máquinas de ejercicio y mobiliario urbano hacia el costado Oriente de la misma. | 86392223 | FRIL 2015 | EJECUTADO | 75021786 |  | 863922 | 75885708 | 2015 | 2016 | 2016 |  | DA. N° 1668 de fecha 14/04/2016 aprueba Convenio///Resolución ( E) N°1812 de fecha 05/04/2016/// Convenio de fecha 05/04/2016 | 2016-03-28 | 2016-06-24 | 11370437 | Patricio Hernández | Ord. N°192 de fecha 10/05/2016 de SECPLAN a Asesoria Juridica solicita DA. Que apruebe BAE y autorice publicación en el portal. Orden de Compra N°2295-175-SE16Ord. N°804 de fecha 06/04/2016 de Jefa de División de Analisis de Control y Gestión GORE Maule , remite resolución que aprueba Conveniode Transferencia de Recursos. Ord. N°110 de fecha 18/05/2016 se solicita cancelación permiso de edificación. D.A. N°2388 de fecha 30/05/2016, autoriza cancelacion de Derechos Municipales. Permiso obra menor N°31 de fecha 16/06/2016. Cuenta con contrato de fecha 13/07/2016. Acta de entrega de terreno de fecha 25/07/2016. Ord. N° 1527 de fecha 16/09/2016 de DOM solicita decreto integrantes de comisión.//// Ord. N° 3265 de fecha 29/12/2016 de Jefa División Analisis y Control de Gestión adjunta informa técnico de visita a terreno de la Unidad de Control de Obras Civiles de fecha 29/12/2016, con observaciones leves (existe vandalismo en parte del mobiliario y en la caja electrica, mala instalación de una mesa de ajedrez). ///Ord. N° 005 de fecha 05/01/2016 de SECPLAN a DOM remite copia de informe para fines pertinentes. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 11/05/2017. D.A. 2362 del 24/05/2017 aprueba Acta de Recepción Provisoria. Mediante Ord. 769 de fecha 11/05/2018 de Director de Obras Municipales (S) a Sr. Alcalde solicita decreto aprobación de Acta Recepción Definitiva de fecha 10/05/2018. D.A. 2101 del 22/05/2018 aprueba Acta de Recepción Defintiva.
5 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Postulado mediante oficio N° 1251 del 25,05,2015 | Se reciben observaciones Acta N°1 con fecha 08/04/2016//se subsanan observaciones con fecha 18/04/2016 y se envian a GORE mediante oficio N° 0819. Se reciben observaciones Acta N° 2 de fecha 30/05/2016// se subsanan observaciones con fecha 14/06/2016 y se envian a GORE mediante oficio N° 1307 | Acta de Evalución N°3 de fecha 05/07/2016 Recomendado |  | Mediante Ord. 134 del 20/03/2017 de SECPLAN a Sr. Alcalde se remite convenio de transferencia para aprobación mediante Decreto Alcaldicio. | Pasaje 4 y 4 1/2 Sur C entre 32 y 33 Oriente | Construcción Multicancha Junta de Vecinos Nueva Esperanza | La obra consulta construcción de una multicancha con cierro perimetral y graderías. En el costado poniente se incluirá la construcción de graderías de estructura de acero y aposentadurías de roble cepillado. Se consulta además la ejecución de cierro perimetral, .Por otra parte, y de manera de aprovechar radier existente, se contempla la instalación de arco de tiro básquetbol y una zona de descanso en torno a esta área deportiva, con bancas de hormigón, basureros, bicicleteros y áreas verdes.-Además el proyecto incluye iluminación . | 73945102 | FRIL 2015-2016-2017 | EJECUTADO | 63196902 | -53107 | 739451 | 63883246 | 2015-2016-2017 | 2017 | 2017-2018 |  | Convenio de transferencia de fecha 06/03/2017. Resolución 1266 del 07/03/2017 aprueba convenio. | 24/03/2017 soporte digital | 05/12/2017 mediante Memo Nº 24 | 10748200 | Violeta Navarro Piña | Con fecha 02/02/2017 se ingresan antecedentes a DOM para tramitar Permiso de Obra Menor. Con fecha 23/03/2017 se da respuesta a observaciones realizadas por DOM. Mediante Ord. 163 del 04/04/2017 de SECPLAN a Sr. Alcalde se solicita autorizar cancelación de derechos municipales por concepto de Permiso de Obra Menor Simple. Mediante Ord. 750 del 12/04/2017 de Sr. Alcalde a Jefe División de Análisis y Control de Gestión, se remiten antecedentes para solicitar autorización a las modificaciones que se debieron realizar de acuerdo a las observaciones realizadas por Dirección de Obras Municipales para la obtención del Permiso de Obra Menor. Se reciben Observaciones del Gore mediante correo electrónico del 17/04/2017. D.A. 1422 del 27/03/2017 aprueba covenio de transferencia. Mediante Ord. 188 del 26/04/2017 de SECPLAN a Gore, se da respuesta a observaciones a la solicitud para la aprobación de las modificaciones realizadas. Con fecha 26/04/2017 se cancelan derechos municipales por concepto de obra menor simple. Cuenta con Permiso de Obra Menor Simple N° 7 del 19/05/2017. Mediante Ord. 1188 del 12/05/2017 GORE Maule aprueba modificaciones al proyecto. ID 2295-57-LP17, fecha inicio 08/06/2017 fecha de cierre 29/06/2017. D.A. 3932 del 30/08/2017 declara Revocada la propuesta pública porel tema de la Union Temporal de Proveedores (UTP). D.A. 5275 del 01/1/2017 adjudica a Soc. de Inversiones Coyam Ltda., con un plazo de ejecución de 75 días corridos. Mediante Ord 453 del 27,03,2018 de DOM a Sr. Alcalde, solicita aumento de plazo de 30 días a contar del 25,03,2018. D.A. 1348 de fecha 03,04,2018 amplía en 30 días corridos el plazo de ejecución a contar del 25/03/2018. Mediante Ord. 519 de fecha 05/04/2018 de DOM a Sr. Alcalde, solicita autorizar mediante Decreto Alcaldicio modificación autorizada por Gobierno Regional. Mediante D.A. 3108 del 03/08/2018 complementa D.A. 2911 del 24/07/2018 mediante el cual se aprueba Acta de Recepción Provisoria del 05/07/2018, en el sentido que deberá descontarse la suma de $53.107.- correspondiente a dos dias de atraso en el ingreso de la carpeta con los antecedentes en la DOM para obtención del certificdode Recepción Municipal del Permiso de Obra Menor Simple.
6 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin Suazo | Postulado mediante Ord. 1106 de fecha 08/05/2015 | Se reciben observaciones mediante correo electrónico de fecha 25/05/2015. Se de respuesta a observaciones mediante Ord. 1355 de fecha 03/06/2015. | Aprobado técnicamente mediante Acta de Evaluación 2, de fecha 10/06/2015 |  | Mediante Ord. 133 del 20/03/2017 de SECPLAN a Sr. Alcalde se remite convenio de transferencia para aprobación mediante Decreto Alcaldicio. | Calle 31 Sur s/n, El Culenar | Construcción Multicancha con graderías y equipamiento urbano Sector El Culenar, Talca | Se considera la construcción de una multicancha con cierro perimetral y graderias, considerando instalación de arcos de básquetbol, postes para voleybol o tenis, arcos de minifutbol y pirntado o demarcación para tres disciplinas deportivas. | 68564944 | FRIL 2015-2016-2017 | EJECUTADO | 68563040 |  | 685649 | 69248689 | 2015-2016 | 2017 | 2017-2018 |  | Convenio de fecha 06/03/2017 del Gobierno Regional. Resolucion 1265 del 07/03/2017 aprueba convenio. | 20/03/2017 soporte digital | 2017-09-22 | 1904 | Violeta Navarro Piña | Con fecha 02/02/2017 se ingresan antecedentes a DOM para tramitar Permiso de Obra Menor. Con fecha 20/03/2017 se da respuesta a observaciones de DOM. Mediante Ord. 153 del 30/03/2017 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita que autorice la cancelación de derechos municipales por concepto de Permiso de Obra Menor.Mediante Ord. 747 del 12/04/2017 de Sr. Alcalde a Jefe División de Análisis y Control de Gestión, se remiten antecedentes para solicitar autorización a las modificaciones que se debieron realizar de acuerdo a las observaciones realizadas por Dirección de Obras Municipales para la obtención del Permiso de Obra Menor.Se reciben Observaciones del Gore mediante correo electrónico del 17/04/2017. D.A. 1423 del 27/03/2017 aprueba convenio de transferencia. Mediante Ord. 188 del 26/04/2017 de SECPLAN a Gore, se da respuesta a observaciones a la solicitud para la aprobación de las modificaciones realizadas. Con fecha 26/04/2017 se cancelan derechos municipales por concepto de obra menor simple. Cuenta con Permiso de Obra Menor Simple N° 6 del 02/05/2017. Mediante Ord. 1188 del 12/05/2017 GORE Maule aprueba modificaciones al proyecto. ID 2295-60-LP17, fecha de inicio 12/06/2017, fecha de cierre 03/07/2017. Adjudicado mediante D.A. 4171 del 15/09/2017 a Constructora Proessa SPA, por un plazo de 75 días. Contraro firmado con fecha 04/10/2017. Acta entrega terreno de fecha 18/10/2017, inicio 18/10/2017, término 31/12/2017. Mediante Ord. 43 de fecha 12/01/2018 de Directora de Obras a Encarga UPEME, remite solicitud de contratista de fecha 03/01/2018 de aumento de plazo, para gestionar informes de los profesionales involucrados en el proyecto. Mediante Ord. 44 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde solicita se autorice aumento de plazo de 10 días corridos contabilizados a partir del 01,01,2018, de acuerdo a solicitud del contratista de fecha 22,12,2017. Mediante Ord. 015 del 16/01/2018 de Encargada UPEME a Directora de Obras Municipales, remite informes técnicos de profesionales de esa Unidad quienes no consideran justificado el aumento de plazo solicitado por el contratista. Mediante Ord. 113 de fecha 01/02/2018 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde soliticita autorizar mediante decreto alcaldicio aumento de plazo de 26 días corridos, a partir del 11,01,2018. Mediante Ord. 777 de fecha 15/05/2018 de Director de Obras Municipales a Sr. Alcalde solicita aprobación mediante decreto alcaldicio modificación de proyecto. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 13/07/2018. Mediante Ord. 1150 del 18/07/2018 de DOM a Sr. Alcalde, se sollcita aprobación mediante decreto alcaldicio de Acta de Recepción Provisoria. D.A. 2937 del 27/07/2018 aprueba acta de recepción provisoria, con multas por $172.848 por 6 dias de atraso y $243.306 por no solicitar a la CGE traslado de empalmes. Mediante Ord. 1216 de DOM a Sr. Alcalde solicita modificación de D.A . 3927 en el sentido de modificar monto de $243.306 a $70.458. D.A. 3374 del 27/08/2018 modifica D.A. 2987 del 27/07/2018 solo en el sentido de indicar donde dice $243.306 debe decir $70.458.
7 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | 2015 |  |  |  |  | Bandejon central entre el Canal Williams y Calle 15 Norte s/n. | Construcción Parque Recreativo Junta de Vecinos Don Arturo II | La obra comprende la construcción de un Parque Recreativo lo que responde a un programa compuesto por Juegos Infantiles, áreas verdes, arborización, zonas de circulación, iluminación, riego, cierre de protección del canal e instalación de mobiliario urbano. | 86358459 | Fondos Municipales 2015-2016 (con cargo a Recursos CASINO) | EJECUTADO EN ETAPA DE RECEPCION | 86289600 |  | 863585 | 87153185 | 2015 | 2015-2016 | 2016 |  |  | 22,09,2015 Soporte digital |  | 68859 | Patricio Hernández Bravo | Se revoca primer llamado mediante DA N° 5544 de fecha 12,11,2015, se espera nuevo llamado a licitación//Se efectúa 2° llamado con fecha 10,12,2015Cuenta con Permiso Obra Menor Simple N° 25 del 02,11,2015// Mediante oficio N° 538 del 28,12,2015 se envía informe de licitación a la Comisión de Evaluación de propuestas//Ord N° 0152 de DOM se informa que Violeta Navarro subrogará en la inspección técnica a Patricio Hernández en el periodo de su licencia médica/Mediante oficio N° 0255 de fecha 03,02,2016 Sr. Alcalde informa a Representante JJVV sobre la ejecución del proyecto//DA N° 0694 establece y autoriza la subrogancia de la ITO de acuerdo a lo solicitado en oficio N° 152//Ord N° 0178 de DOM a SECPLAN remite antecedentes de contrato y acta entrega de terreno// Mediante Ord. 523 de fecha 06/04/2016 de DOM a Sr. Alcalde solicita autorizar aumento de plazo por 20 días. D.A. 1719 de fecha 18/04/2016 amplia en 20 dias corridos el plazo de ejecución de la obra.Se presenta carpeta para obtención Permiso Municipal, folio 201517015 23,09,2015//Mediante oficio N° 133 del 07,10,2015 se solicita cancelación derechos municipales// DA N° 4920 del 14,10,2015 autoriza la cancelación de derechos municipales//Con fecha 02,11,2015 se cancela derechos municipales//Permiso OMS N° 25 del 02,11,2015 entregado el 10,11,2015// De acuerdo a lo informado por ITO en correo electronico del 08/11/2016 el proyecto se encuentra con Recepción Provisoria desde Agosto, pero el contratista no ha ingresado la totalidad de los antecedentes para ser agregados al Acta y posteriormente decretar.
8 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertín | 2015 |  |  |  |  | Pasaje 15 Oriente S/N Area Verde y Pasaje 15 ½ Oriente S/N Area Verde, Villa Cielo Azul. | Construcción Plazas Activas Villa Cielo Azul, Talca | El proyecto consiste en la construcción de plazas recreativas en las direcciones indicadas, ubicadas inmediatas, separadas por el pasaje 15 Oriente. En la primera de ellas, del costado oriente, se instalan juegos infantiles como son trepador, carrusel, balancines y columpios, se instalan máquinas de ejercicios, Elíptica, Push Chair, Handle Boat, basureros, bicicletero y glorietas con asientos, pavimentos y especies vegetales. En el espacio del costado poniente se ejecuta una plaza dura para recibir diversas actividades, se instala una glorieta, jardineras, pavimentos y mobiliario urbano consistente en bicicletero, escaños prefabricados y mesas de ajedrez. En ambos espacios se consulta iluminación y sistema de riego para las especies vegetales propuestas. La propuesta significa un área de intervención de 626,39m2 | 55863563 | Fondos Municipales 2015-2016 (con cargo a Recursos CASINO) | EN EJECUCION | 51025808 |  | 558636 |  | 2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |  |  | 22,09,2015 Soporte digital | 14/01/2016 mediante Memo N° 04 | 4837755 | Marco Merlín Alcantara | Se presenta carpeta para obtención Permiso Municipal, folio 201516956 23,09,2015. Mediante oficio N° 131 del 06,10,2015 se solicita cancelación derechos municipales. DA N° 4918 del 14,10,2015 autoriza la cancelación de derechos municipales. Con fecha 02,11,2015 se cancela derechos municipales. Cuenta con Permiso Obra Menor Simple N° 22 del 03,11,2015. Se revoca primer llamado mediante DA N° 5544 de fecha 12,11,2015, se espera nuevo llamado a licitación//DA N° 5785 del 25,11,2015 aprueba BAE para publicación nuevo llamado. Mediante Ord N° 535 del 28,12,2015 se envia informe de licitación a la Comisión de Evaluación de Propuestas//Mediante Ord N° 002 del 05,01,2016 se envía informe de licitación corregido dado a la Comisión de Evaluación de propuestas, dado que se detectaron errores en la evaluación tecnico economica. Mediante oficio N° 0251 de fecha 03,02,2016 Sr. Alcalde informa a Presidenta JJVV sobre la ejecución del proyecto. Con fecha 11/11/2016 se envia correo a Marco Merlin solicitando información del estado de avance del proyecto, etapa en que se encuentra y porque no se finiquitó si el contratista no ejecutó de acuerdo a EETT.Mediante carta de fecha 10/03/2017 la Constructora ENCO Ltda. solicita informe favorable y firma en solicitud de recepción definitiva por parte del Arquitecto. Mediante Ord. 152 del 30/03/2017 de SECPLAN a Constructora ENCO Ltda. se informa que no será posible dar respuesta a lo solicitado de acuerdo a lo indicado por el Arquitecto "En este proyecto no se instaló el pavimento especificado en la partida 3.9.4 y además tiene otros defectos constructivos, por tanto no se puede recepcionar. De este proyecto no he tenido mayores novedades respecto de su estado contractual".
9 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin Suazo | Postulado vía On Line con fecha 11,03,2016/ Codigo 1-C-2016-397// | Se reciben observaciones con fecha 23,03,2016 | Estado elegible desde 02,05,2016 |  | Se canceló permiso de Obra Menor 24,09,2013// (dado que por esta vía no se ha obtenido el financiamiento, se respostuló a FRIL 2015) en este financiamiento tampoco ha tenido aprobación economica, dado lo cual se actualiza información y se respostula a PMU 2016) Corresponde al mismo proyecto linea 13 de esta planilla pero actualizado a la fecha. Se eliminó proyecto del año 2016, debido a asignación de nuevo arquitecto y modificaciones realizadas. Se repostulará durante el 2018. | Pasaje 20 Sur con calle 7 Oriente, Villa Mantos del Rio, Talca. | Construcción Plaza Activa Villa Mantos del Río, Talca. | Consiste en la conformación de un área de esparcimiento con maquinas de ejercicios y juegos infantiles, mesas de ajedres y equipamiento urbano entre otros. | 52680342 | PMU Emergencia 2016 (Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal) | ELIMINADO |  |  |  |  | 2016
10 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente y Cristian Henriquez | [5 empty] | Av. 17 Norte entre 15 y 18 Oriente | Habilitación Bandejón 17 Norte, Villa El Parque, Talca | La obra contempla la habilitación de obrtas de paviemtnación de vías de uso peatonal, mobiliario urbanos, juegos infantiles, maquinas de ejercicio, multicancha, anfiteatro, plazoletas, paraderos, obras de riego, entre otros, con una superifice a intervenir de 11433 m2. | 250000000 | Recursos Municipales 2017 | EN EJECUCION | 250000000 |  | 102577 | 250102577 | 2017 | 2017 | 2017-2018 | [5 empty] | Depto. de Construcciones Emblemáticas | Se solicitan cotizaciones para contratación de Mecánicas de suelos. A través de Nota de Pedido N° 11 se solicita la contratación de mecanicas de suelo. D.A. 2509 del 02/06/2017 autoriza mecanismo de trato directo para la contratación de mecanica de suelo al proveedor Labocent EIRL, por un monto de 276.080.- Con fecha 14/09/2017 se solicita certificado de redes existentes de agua y alcantarillado, de acuerdo a observación de SERVIU, correspondiente al proyecto de pavimentación a ejecutar en el sector. Mediante Ord. 572 del 07/11/2017 de Secplan a Cristian Henriquez se remiten antecedentes del proyecto de Ingeniería para tramitación en organismos que correspondan. Mediante Ord. 517 del 01/10/2018 se deriva a Administradora Municipal proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU. Mediante Ord. 537 del 11/10/2018 se solicita cancelación de derechos por concepto de inspección a SERVIU Región del Maule, por un monto de $731.995.- D.A. 3875 del 12/10/2018 autoriza la cancelación de derechos por concepto de inspeción a nombre de SERVIU Región del Maule.
11 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | Postulado vía On Line con fecha 27/03/2017 Codigo 1-C-2013-1143. Se reingresa con código 1-C-2017-1036 | Se reciben observaciones con fecha 17/04/2017. Se dio respuesta a observeciones 28/04/2017. Se reciben nuevas observaciones 31/05/2017, dando respuesta el 30/06/2017. Se recibe nueva observación con fecha 20/07/2017, dando respuesta el 26/07/2017. | Elegible con fecha 28/07/2017 | Aprobado Mediante Res. Ex. N° 9793/2017 del 02/08/2017 | Este es un proyecto que era de Eugenio, pero no había considerado ni riego ni electricidad, por lo que se le reasignó a Pablo Tartari para que realice una nueva iniciativa en conjunto con la comunidad. Con fecha 30,09,16 mediante Ord. 2279 se solicita a Subdere eliminar el estado Elegible del proyecto. Mediante Ord. 92 del 22/02/2017 de SECPLAN a Lorena Valenzuela se remite cd con antecedentes de arquitectura para desarrollo de proyecto de especialidades. | 11 Norte con 13 1/2 Oriente B | Construcción Plaza Activa Junta de Vecinos Villas Unidas | La obra consiste en la construcción de una plaza activa consistente en la instalación de un gran juego infantil, en un entorno de áreas verdes y mobiliario urbano a construir. | 59813594 | PMU Emergencia 2017 (Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal) | EJECUTADO | 59294629 |  | 598136 | 59892765 | 2017 | 2017 | 2017-2018 |  | Res. Ex. 9793/2017 de fecha 02/082017 | 09/09/2017 mediante Memo N° 13 | 14/12/2017 mediante Memo Nº 27 | 518965 | Marco Merlin Alcantara | Se ingresan antecedentes a Dirección de Obras para obtención del Permiso de Obra Menor con fecha 24/08/2017. Se reciben observaciones de DOM con fecha 11/09/2017. Con fecha 31/10/2017 se ingresan antecedentes dando respuesta a las observaciones de DOM. Mediante Memo Nº 18 de fecha 2/11/2017 a Encargada Proyecto Emblemáticos y Educacionales se remiten antecedentes de licitación y de oferentes de la propuesta pública ID 2295-103-LP17. Mediante Memo Nª 19 de fecha 02/11/2017 a Sr. Wilson Muena, se entrega copia de proyecto de arquitectura aprobado. Mediante Memo Nª 20 del 07/11/2017 se remite a Secretaria Comunal de Planificación "Análisis Oferta Técnica" correspondiente a la propuesta pública. D.A. 4961 del 15/11/2017 autoriza cancelación de derechos municipales. D.A. 5290 del 04/12/2017 adjudica a ACS Ingeniería y Construcción SPA, con un plazo de ejecución de 75 días corridos. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 22/05/2018. Mediante Ord. 837 de fecha 23/05/2018 de Director de Obras Municipales (S) a Sr. Alcalde, solicita decreto aprobación para Acta de Recepción Provisoria. D.A. 2193 del 28/05/2018 aprueba acta de recepción provisoria.
12 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | Postulado vía On Line con fecha 12,06,2013/ Codigo 1-C-2013-1165. Se reingresa con código 1-C-2017-1043 | Se reciben observaciones con fecha 29/12/2017. Se dio respuesta con fecha 19/01/2018. Se reciben nuevas observaciones con fecha 21/02/2018. Se da respuesta con fecha 13/04/2018. |  |  | Este proyecto corresponde a una iniciativa que lo desarrolló Eugenio Monsalve, pero cuando se realizó la revisión para repostularlo nos dimos cuanta que no consideró varios aspectos que son importantes tanto en el diseño como en el tema de operación y mantención. Dado lo anterior se reasigna a Pablo Tartari para que realice un nuevo diseño. Con fecha 05,10,2016 a través de ordinario N°2323 se solicita a Subdere eliminar el estado de "Elegible" | 21 Oriente Esquina 4 Norte | Construccion Plaza Activa Junta de Vecinos Nuevo Horizonte | La obra consiste en la construcción de una plaza activa consistente en la instalación de juegos infantiles y Maquinas de ejercicios, en un entorno de áreas verdes y mobiliario urbano a construir. | 55995034 | PMU Emergencia 2017 (Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal) | POSTULADO |  |  |  |  | 2017
13 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | Postulado mediante Ord. 1843 del 18/08/2017, código BIP 30.472.051-0 | Acta de Evaluación N° 1 del 29/08/2017. Se dio respuesta mediante Ord. 2040 del 08/09/2017. Con fecha 10/05/2018 se ingresan antecedentes solicitados por Gobierno Regional con modificaciones menores. | Acta de Evaluación Nº 2 de fecha 10/05/2018 | Aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Regional del Maule (CORE), de fecha 23/05/2018 | Con fecha 18/08/2016 se ingresan antecedentes a DOM para fusión de los terrenos. Con fecha 06/09/2016 se cancela calculo Resolución Aprobación de Fusion Rol 766-6. Cuenta con Resolución de Aprobación de Fusión N° 20 del 08/09/2016.Mediante Ord. 184 del 28/09/2016 de Encargada Area Proyectos de Inversion a Directora de Aesoria Juridica se solicita inscripción del terreno aprobado por fusión. Mediante Ord. 138 del 22/03/2017 de SECPLAN a Asesoria Juridica se remite "Informe Deslindes Plano de Fusión Loteo Don Horacio y Loteo Don Rafael" para realizar los trámites para rectificar escritura y plano de fusión. Mediante Ord. 1572 del 15/06/2017 de Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional a Sr. Alcalde, hace devolución de proyecto postulado al FRIL indicando que no fueron contempladas dentro de las cuatro primeras, para actualización y posterior postulación proceso 2017. Mediante Ord. 389 del 08/08/2017 de SECPLAN a Asesoria Juridica, se remite plano de fusión rectificado, para inscripción en el CBR. Nota de Pedido Nª 30 de fecha 06/10/2017 solicita contratación de mecánicas de suelo. D.A. 4792 del 03/11/2017 autoriza la contratación de Laboratorio Labocent Ltda. para la ejecución de las mecánicas de suelo. Mediante Memo Nº 14 del 17/12/2018 se remite a Secretaria Comunal de Planificación "Análisis Oferta Técnica", elaborada por arquitecto para derivar a encargada de licitación. | Calle13 1/2 Oriente N° 3254, Loteo Don Rafael y Don Horacio | Construcción Multicancha Club Deportivo Don Sebastián, Talca | Contempla la construcción de una multicancha de hormigón en medidas reglamentarias mas la ejecución de la estructura metalica de cubierta. | 92023000 | FRIL 2017 | EN LICITACIÓN |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | S.3.5.1 | Convenio de fecha 01/10/2018. Rex. Ex. 5940 del 01/10/2018 aprueba convenio. D.A. 3946 del 16/10/2018 aprueba convenio de transferencia. | 13/08/2018, mediante Memo Nº 09 |  |  |  | Mediante Ord. 553 del 29/10/2018 de SECPLAN a Sr. Alcalde se solicita autorizar mediate decreto alcaldicio cancelación de derechos municipales por concepto de Permiso de Edificación. ID licitación 2295-83-LP18, inicio 30/10/2018, cierre 21/11/2018. D.A. 4138 del 06/11/2018 autoriza cancelación de derechos municipales por $110.289. Se cancelan derechos municipales por concepto de Permiso de Edificación el 22/11/2018. Cuenta con Permiso de Edificación Nº 214 del 23/11/2018.
14 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Postulado mediante Ord. 2164 del 18/08/2017, código BIP 30,392,625-0 | Acta de Evaluación N° 1 del 24/11/2017. Se dio respuesta mediante Ord. 3097 del 22/12/2017. Acta de Evaluación Nº 2 del 13/03/2018. Se dio respuesta mediante Ord. 1258 del 29/05/2018 | Acta de Evaluación Nº 3 de fecha 24/07/2018 |  | Mediante Ord. 432 del 29/08/2017 de SECPLAN a Encargada UPEME se solicita que profesional Lorena Valenzuela actualice proyecto de riego. D.A. 4227 autoriza los costos de operación y mantención del proyecto. | 5 Norte entre 12 y 13 Oriente | Construcción Plaza Activa Villa Los Conquistadores, Talca | Contempla la construcción de una plaza considerando juegos infantiles, máquinas de ejercicios, mobiliario urbano, areas verdes, iluminación y cierre perimetral. | 90287920 | FRIL 2017-2018 | EN LICITACIÓN |  |  | 110289 |  | 2017 | 2018 |  | S.3.5.1 | Convenio de fecha 01/10/2018. Rex. Ex. 5941 del 01/10/2018 aprueba convenio. D.A. 3946 del 16/10/2018 aprueba convenio de transferencia. | 26/09/2018, mediante Memo Nº 10. |  |  |  | Con fecha 26/09/2018 se ingresa carpeta a DOM para tramitar Permiso de Obra Menor Simple. ID licitación 2295-85-LP18, inicio 06/11/2018, cierre 27/11/2018. Con fecha 22/11/2018 se de respuesta a observaciones realizadas por la DOM.
15 | Verónica Pizarro | Jorge Fernández | Postulado mediante Ord. 2444 del 19/10/2017, código BIP 30.393.783-0 |  |  |  | De acuerdo a prioridad de Sr. Alcalde, se elimina de postulación esta iniciativa ingresando Construcción SSHH Públicos Plaza Las Heras, en su reemplazo. Se asigna nuevo arquitecto para modificación del proyecto y postulación a PMU 2018. | Calle 1 Oriente con 13 1/2 Norte N° 2475, Talca. | Construcción Plaza Saludable Villa La Paz, Comuna de Talca | Consiste en la construcción de una plaza urbana recreativa, incluye maquinas de ejercicios, instalación de mobiliario urbano , juegos modulares, columpio inclusivo, iluminación y plantación de especies arboresas, cosiderando una intervención de 930,66 m2. | 84856122 | FRIL 2017 | ELIMINADO |  |  |  |  | 2017 |  |  | S.3.5.1
16 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Postulado mediante Ord. 3096 del 22/12/2017, código BIP 30.398.825-0 |  |  |  | Mediante Ord. 561 del 02/11/2017 de Secplan a Sr. Alcalde se solicita someter a aprobación del Honorable Concejo, los costos de operación y mantención del proyecto. D.A. 4987 del 16/11/2017 aprueba costos de operación y mantención. Mediante Ord. 3696 del 10/12/2018 de Jefe Div isión de Planificación y Desarrollo Regional Gore Maule a Sr. Alcalde devuelve el proyecto, el cual no fue revisado ni priorizado. | Pasaje 7 Sur esquina pasaje 9 Poniente | Construcción Plaza Activa Luz del Amanecer | El proyecto consiste en la construcción de una plaza activa donde se aprovechará un terreno eriazo, que se emplaza entre dos áreas verdes, formando un gimnasio abierto, incorporando a su alrededor áreas verdes y arborización, bancas y basureros. Se propone el reemplano de los juegos infantiles existentes en el costado oriente del terreno, por nuevos juegos, dentro de los cuales se destaca un juego modular, contemplando una intervención total de 1106,98 m2. | 81921986.78 | FRIL 2017 | ELIMINADO |  |  |  |  | 2017 |  |  | S.3.5.1
17 | Verónica Pizarro | Constructora Malpo | 07/12/2017, mediante Ord. 2962 del 06/12/2017 | Se reciben observaciones el 13/12/2017, dando respuesta 15/12/2017. Se recibe nueva observación 27/12/2017 dando respuesta 29/12/2017 | Queda elegible con fecha 19/01/2018 | Aprobado Mediante Res. Ex. Nº 2615/2018 del 26/02/2018. |  | Parcelas Municipales | Remodelación Camarines y Construcción Sede Social Club Deportivo Escuela de Futbol Joven de Rangers | El proyecto considera la remodelación del sector de camarines del recinto y la construcción de la sede social del club deportivo de la Escuela de Futbol joven de Rangers. La remodelación corresponde a un construcción en albañilería a la cual se considera cambiar todas las puertas de los camarines y baños, cambio a ventanas de aluminio, cambio de cerámica existente y revestimiento para pisos cerámicos en baños y camarines, cambio de artefactos sanitarios. Asimismo, se considera la construcción de sede social ampliando el recinto existente hacia el lado norte, considerando una estructura de acero tipo metalcom. | 59994897 | PMU 2017 | EN EJECUCIÓN | 55932254 |  | 168942 | 56101196 | 2017 | 2018 | 2018 |  | Res. Ex. Nº 2615/2018 del 26/02/2018. | 2018-03-14 | 2018-07-10 | 4062643 | Freddi Arriagada | Se ingresan antecedentes a Dirección de Obras Municipales para obtención de Permiso de Edificación. Mediante Ord. 1240 de fecha 23/05/2018 de Sr. Alcalde a Jefe Unidad Subdere, solicita autorizar modificaciones que se debieron realizar al proyecto de acuerdo a observaciones emitidas por Dirección de Obras Municipales para la obtención del Permiso de Edificación. Mediante Ord. 271 de fecha 24/05/2018 de Secplan a Sr. Alcalde se solicita cancelación de derechos municipales por concepto de Permiso de Edificación. D.A. 2293 del 05/06/2018 autoriza cancelación de Permiso de Edificación. Con fecha 26/06/2018 se cancelan derechos por Permiso de Edificación. Cuenta con Permiso de Edificación Nº 123. Mediante Ord. 2267 de fecha 28/06/2018 de Jefe División de Municipalidades a Sr. Alcalde autoriza modificación solicitada. D.A. 2679 de fecha 06/07/2018 adjudica a Constructora Pereira e Hijos Limitada, con un plazo de 56 días para su ejecución. Entrega de terreno el 08/08/2018. Mediante Ord. 1681 del 10/10/2018 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde solicita aprobar aumento de plazo de 25 días a contar del 03/10/2018, con nueva fecha de término 27/10/2018.
18 | Verónica Pizarro | Cristián Sepúlveda | 07/08/2018 mediante Ord. 1809 del 02/08/2018. | Se reciben observaciones el 12/09/2018. Se da respuesta a observaciones el 04/10/2018. |  |  |  | Pasaje 20 Norte B entre calles 5 1/2 Oriente C y 6 Oriente | Construcción Multicancha con Cierrer Perimetral Barrio Las Américas IV, Talca | Considera la construcción de un espacio deportivo, con cierro perimetral e iluminación, incorporando ruta accesible y estacionamiento para discapacitados. | 59995982 | PMU 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
19 | Verónica Pizarro | Jorge Fernández | 16/08/2018, mediante Ord. 1939 del 14/08/2018, código 1-C-2018-1045 | Se reciben observaciones con fecha 06/11/2018, dando respuesta el 19/11/2018, queda pendiente aprobación de Aguas Nuevo Sur la cual se encuentra en trámite. |  |  |  | Calle 7 Oriente con pasaje 20 Sur, Villa Mantos del Río | Construcción Plaza Saludable, Villa Mantos del Río, Comuna de Talca | El proyecto considera la construcción de una plaza urbana recreativa. Incluye la instalación de máquinas de ejercicios como elíptica, pectorales, mini sky, timón doble; la instalación de mobiliario urbano consistente en basureros, bicicletero, dos mesas de ajedrez, una glorieta y asientos lúdicos de hormigón armado, se incluye la plantación de especies arbóreas. Se incorpora la ejecución de pavimentos implementando baldosa podo táctil definida según DS 50. | 57473929 | PMU 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
19 | 20 | Cristián Sepúlveda | 16/11/2018, mediante Ord.2795 del 14/11/2018, código 1-C-2018-1543 |  |  |  |  | Calle 5 1/2 Oriente C con pasaje 20 Norte C | Construcción Plaza Activa, calle 5 1/2 Oriente C y pasaje 20 Norte C, barrio Las Américas IV, Comuna de Talca | La obra comprende la instalación de pavimento de adocretos de colores para circulación peatonal, pavimento de hormigón para rampa y radier de cancha de rayuela, mobiliario urbano como bicicleteros y escaños inclusivo, juegos infantiles consistentes en balancín doble, botones sensoriales y juego modular, máquinas de ejercicios, arborización, áreas verdes, proyecto eléctrico y de riego. La superficie a intervenir es de 1378,01 m2. | 59987006 | PMU 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
Note on R10: Claudia Castro: Derechos Municipales
Note on R9: Claudia Castro: Derechos municipales
Note on R11: Claudia Castro: Corresponde a gastos por permiso de obra menor, aprobado por DA N° 4796 del 03,09,2013
Note on N2: Pamela Herrera: TODO EN MAYUSCULA

## Social
DATOS DE MANEJO INTERNO CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS | [8 empty] | INFORMACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE PROYECTOS | [12 empty] | DATOS DE SEGUIMIENTO INTERNO RESPECTO A LICITACIÓN, EJECUCIÓN E INSTRUCCIONES
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | FECHA DE POSTULACIÓN | RECEPCIÓN Y RESPUESTA A OBSERVACIONES | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN TÉCNICA | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS | DIRECCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA | MONTO APROBADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICANDO EL AÑO | 31,12,2018 | MONTO CONTRATADO Y/O GASTADO | Aumento o disminución de obra | Aporte Municipal | Monto final invertido | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | CÓDIGO INICIATIVA DEL PLADECO | CONVENIOS O RESOLUCIONES | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Fecha de envío soporte papel para contratista e ITO | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | ITO o ENCARG. DE LA OBRA | OBSERVACIONES PROCESO DE EJECUCIÓN
1 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | Postulado año presupuestario 2017 mediante Ord. 1166 de fecha. Postulado año presupuestario 2018 mediante Ord. 1146 de fecha 24/05/2017. | Se reciben observacines el 20/07/2016, dando respuesta el 08/09/2016. |  |  | Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD Nº1984 se remite la iniciativa de GORE a SERPLAC. Mediante Ord. 154 de fecha 22/02/2011 se solicita contratación mecánicas de suelo.Mediante D.A. 3251 de fecha 29/04/2011 se aprueba ficha base 2295-76-L111 para publicar llamado para contratación de mecánica de suelos. Se recibe informe de mecánica de suelos con fecha 11/07/2011.Mediante Ord. 3151 de fecha 11/12/2012 se solicita modificar visación IND por cambio de nombre del proyecto. | 10 Oriente 16 Sur | Construcción Patio Cubierto Multicancha Sede Social Jose Ignacio Cienfuegos COD.BIP 30.103.440-0 | El proyecto considera la construcción de cubierta en la multicancha existente el terreno en comodato a JJVV. Se propone una estructura de acero formando marcos reticulados con dimensiones finales de patio cubierto de 21 x 33,85 mts. | 119584000 | FNDR Sectorial 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2011-2012-2015-2016
2 | Claudia Castro | Rodrigo Bertin | Se postula inicialmente a través de la plataforma de la SUBDERE on line, mediante oficio N° 2178 del 29,09,2014/ posteriormente se repostula año 2015/ Se repostula y actualización de antecedentes año 2016 | Observaciones de fecha 27,07,2015 1.- Todos los proyectos PMU deben contemplar la instalación de un letrero de obras (presupuestar) 2.- Justificar GG y utilidades los cuales superan el 25% del costo directo 3.- Considerando que el terreno es del Serviu el Comodato debe ser entregado a la Municipalidad para ser financiado por este programa. En caso de ser un terreno privado se exigirá usufructo/ las dos priemras observaciones se envian a la Unidad de Presupuesto, la tercera se ve con el departamento Juridico// Otra de las observaciones que indico la Fuente de financiamiento, tiene que ver con la vigencia del comodato, lo que fue oficiado al SERVIU mediante Ord. N° 0202 del 26,01,2015// Con fecha 23,02,2015 El serviu envia la peteción de prorroga al MINVU mediante Ord. N° 1253//Con fecha 25,05,2015 se dicta Resolución Exenta N° 2026 del SERVIU en la cual prorroga el comodato a la JJVV a 10 años// Se informa a la fuente de financiamientpo para subsanar las observaciones e indican que es necesario contar con el comodato firmado// se envia un correo al SERVIU solicitando dicho documento para responder la totalidad de observaciones a la SUBDERE//Se recibe via email los primeros días de junio del 2015 REX 2026 del SERVIU que amplia el plazo del comodato a 10 años, quedamos a la espera de la firma del comodato entre el SERVIU y la JJVV//Con fecha 30,06,2015 se recibe via email copia del comodato firmado// Quedamos a la espera de que la SUBDERE pueda revisar lo anteriormente ingresado para poder subir este antecedente como documento final.// Con fecha 21,09,2015 se recibe email de SUBDERE regional en el cual adjunta oficio N° 2194 del 16,09,2015 de jefe división de municipalidades e indica que el comodato del terreno debería ser en favor del municipio, se convocará a la junta de vecinos para informar de la situación y tomar una desición//Después de una reunión con la JJVV ellos toman la desición de oficiar al SERVIU con copia al Municipio solicitando el traspaso del terreno para los fines de la SEDE carta de fecha 05,10,2015// Mediante oficio N° 2489 de fecha 08,10,2015 de Alcalde a Director SERVIU se solicita analizar dicha situación para poder retomer la postulación del proyecto y lograr la aprobación técnica//Se responden observaciones y con fecha 02,06,2016 queda todo actualizado y subido al portal a la espera de la elegibilidad por parte de la fuente// | Estado ELEGIBLE a contar del 17,06,2016 | REX N° 9993/2016 de fecha 19,08,2016 subida al portal SUBDERE con fecha 25,08,2016 | Se reciben observaciones con fecha a traves del portal// Se envia consulta al SERVIU respecto del plazo del comodato mediante oficio N° 0202 de fecha 26,01,2015 , y se solicita a Lorena aprobación de proyecto de instalaciones.Se responden observaciones con fecha 09,06,2015// Se adjunta oficio a Subsecretario conforme a nuevas instrucciones de la fuente oficio N° 1414 del 05,06,2015/ Se modifica el monto total postulado de acuerdo a observaciones y cambios del proyecto. Observado por la fuente con fecha 27,07,2015// Con fecha 23/03/2016 mediante oficio N° 583 se responde observaciones a la fuente// con fecha 31,03,2016 se recibe una observacion referida al presupuesto/ | Calle 18 Norte S/N° | Construcción SEDE Social Villa Las Américas XI | La obra consulta la construcción de una sede social en la dirección indicada, ejecutada en albañilería reforzada entre pilares y cadenas de hormigón armado con techumbre de madera. Se incluyen como recintos programáticos un hall de recepción, una cocina, servicios higiénicos y un salón de reuniones con posibilidades de ampliación, totalizando una superficie construida de 79,53m2 | 59996056 | PMU 2016 | EJECUTADO | 56168000 |  | 233255 | 56401255 | 2014-2015-2016 | 2016 | 2017 |  | REX N° 9993/2016 de fecha 19,08,2016 subida al portal SUBDERE con fecha 25,08,2016 | 01,09,2016 | 25,11,2016 | 3828056 | Marco Merlín Alcántara | Se solicitó mediante oficio N° 193 del 11,10,2016 cancelación derechos municipales para permiso de edificación, folio 201616055//DA N° 4787 del 18,10,2016 autoriza cancelación derechos municipales//Con fecha 21,11,2016 se cancelan derechos por concepto de permiso de edificación//Cuenta con Permiso de Edificación N° 178 del 22,11,2016//DA N° 5692 del 21,12,2016 adjudicación a don Luis Leal Oyarzún. Contrato firmado con fecha 09/01/2017. Acta Entrega de Terreno de fecha 25/01/2017, con fecha de término 25/04/2017. Mediante D.A 5452 del 15/12/2017 modifica D.A. 2347 del 22/05/2017 mediante la cual se designa integrantes de la Comisión de Recepción Provisoria de la obra. D.A. 116 del 09/01/2018 Instruye Investigación sumaria con el objetivo de deteminar eventuales responsabilidades administrativas. Acta de recepción provisoria de fecha 27/12/2017, aplica multas por $4.478.172. D.A. 360 del 24/01/2018 aprueba acta de recepción provisoria de fecha 27/12/2017, multas por $4,578,172.-
3 | Verónica Pizarro | Pamela Herrera | Postulado mediante Ord. 1185 de fecha 15/05/2015 | Acta de Evaluación N° 1 de fecha 20/08/2015 hace llegar observaciones. Se de respuesta a observaciones mediante Ord. 115 del 28/08/2015. | Acta de Evaluación N°2 de fecha 03,09,2015, informado por GORE mediante oficio N° 2217 del 04,09,2015// | Aprobado financiamiento en sesión del CORE de fecha 27,10,2015. |  | Circunvalación Oriente con 6 1/2 Norte | Construcción Sede Social Don Alfonso, Talca | Contempla la construcción de una sede social ubicada en Circunvalación Oriente con 6 1/2 Norte. Considera hall de acceso, salon de uso múltiple,oficina administrativa, SS.HH discapacitados, SS.HH público en general, cocina y terraza con posibilidad de ampliación de la sede. | 85876000 | FRIL 2015 | EJECUTADO | 76689400 |  | 217425 | 76906825 | 2015 | 2015 | 2016 |  | Convenio de Transferencia de fecha 15,12,2015 del Gobierno Regional//DA N° 6548 del 01,12,2015 aprueba Convenio// | 11,12,2015 envio soporte digital | 09/05/2016 mediante Memo N° 03 | 9186600 | Violeta Navarro Piña | Acta de recepción definitiva de fecha 20/12/2017. D.A. 0281 del 17/01/2018 aprueba acta de recepción definitiva.
4 | Claudia Castro | Rodrigo Bertin | Postulado con fecha 30,07,2015 mediante el Codigo PMU 1-C-2015-1474 oficio conductor N° 1724 del 15,07,2015 | Con fecha 15,10,2015 queda en estado de "Evaluación Técnica"//Se reciben observaciones con fecha 03,11,2015// Con fecha 10,11,2015 se subsanan observaciones// Elegible con fecha 17,11,2015// | Estado ELEGIBLE a contar del 17,11,2015 | REX N° 9993/2016 de fecha 19,08,2016 subida al portal SUBDERE con fecha 25,08,2016 |  | Calle 2 Sur con calle 11 1/2 Poniente N° 1537, Talca | Construcción Sede Social Los Maquis | Contempla la construcción de una sede social de aproximadamente 86 m2 en una primera etapa. Se ha dejado proyectada la segunda etapa de 45 m2 aproximadamente. La primera etapa contempla sala de reuniones, oficina administrativa, cocina y dos baños (uno para discapacitados) | 59927663 | PMU 2015 | EJECUTADO | 53692355 | 5996863 | 278634 | 59967852 | 2015 | 2016 | 2017 |  | REX N° 9993/2016 de fecha 19,08,2016 subida al portal SUBDERE con fecha 25,08,2016 | 01,09,2016 | 25,11,2016 | 6235308 | Patricio Hernández Bravo | Se solicitó mediante oficio N° 194 del 11,10,2016 cancelación derechos municipales para permiso de edificación, folio 201616591//DA N° 4788 del 18,10,2016 autoriza cancelación derechos municipales//Con fecha 21,11,2016 se cancelan derechos por concepto de permiso de edificación//Cuenta con Permiso de Edificación N° 179 del 22,11,2016//DA N° 5693 del 21,12,2016 adjudicación a Ingeniería y Construcción Montealto Ltda// Contrato firmado con fecha 09/01/2017. D.A. 0286 del 24/01/2017 aprueba contrato. Acta de entrega de terreno del 26/01/2017, tiene 135 días para su ejecución, con fecha de término 09/06/2017. Mediante Ord. 1161 del 25/05/2017 se solicita a SUBDERE autorización para utilizar el remanente en obras extraordinarias. Mediante Ord. 1180 del 02/06/2017 de Jefe División Municipalidades a Sr. Alcalde aprueba aumento solicitado. Mediante Ord. 806 de fecha 10/06/2017 de Directora de Obras a Sr. Alcalde, solicita aumento de plazo de 21 y Decreto Alcaldicio que apruebe las obras extradordinarias. D.A. 2936 del 23/06/2017 autoriza obras extraordinarias y amplia plazo de ejecución en 21 días. Mediante Ord. 359 del 24/07/2017 a Sr. Alcalde de Secplan, se solicita aprobación mediante decreto alcaldicio de cancelación de derechos municipales, correspondiente a la modificación de Permiso de Edificación por obras extraordinarias. Con fecha 14/08/2017 se cancelan derechos municipales por concepto de modificación Permiso de Edificación. Resolución de Modificación de Proyecto Nª 76 de fecha 16/08/2017.Recepción Municipal Nº 158 de fecha 02/11/2017. D.A. 0979 de fecha 06/03/2018 aprueba Acta de Recepción Provisoria de fecha 29/01/2018, aplicando multa por $752.385.- correspondiente a dias de atraso en la entrega de la obra.
5 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | Postulado mediante Ord. 1105 de fecha 08/05/2015 | Acta de Evalucación N° 1 de 25/08/2015 envia observaciones. Mediante Ord. 117 del 28/08/2015 se da respuesta a observaciones. | Acta de Evaluación N°2 de fecha 04/09/2015 | Aprobado financiamiento en sesión del CORE de fecha 27,10,2015 |  | Av. 26 Sur N° 280 | Construcción Sede Social Villa Conavicoop, Talca | Contempla la construcción de una sede social, compuesto por un hall de acceso y distribución, salón multiuso, cocina, baños, bodega y terraza cubierta | 70353000 | FRIL 2015 | EJECUTADO | 66646894 |  | 253455 | 66900349 | 2015 | 2015 | 2016 |  | DA N° 6548 de fecha 01/12/2015 y Convenio de Transferencia de recursos de fecha 15/12/2015. | 2015-12-16 | 14/04/2016, Memo N° 01 | 3706106 | Violeta Navarro Piña | DA. N° 0252 de fecha 19/01/2016 autoriza cancelación permiso edificación obra nueva. Permiso de Edificación N°21 de fecha 01/02/2016. Mediante Ord. 147 de fecha 07/07/2016 de Encargada Area Proyectos de Inversión a Directora de Obras Municipales, se remiten antecedentes para solicitar aumento de obra y obras extraordinarias. Mediante Ord. 1604 de fecha 18/07/2016 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente se solicita aumento de obra por $3.207.704 y aumento de plazo de 16 días corridos. Mediante Ord. 2013 del 02/09/2016 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente se solicita pronunciamiento formal a solicitud de aumento de obras y obras extraordinarias solicitadas el 18/07/2016. Mediante Ord. 1442 de 31/08/2016 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde propone paralización de obras desde el 20/08/2016 a la espera de respuesta por parte del Gobierno Regional del Maule a las obras extraordinarias y aumentos de obras solicitados. D.A. 4343 del 14/09/2016 procede a la paralización de la obra hasta que el Gobierno Regional de respuesta a la solicitud de obras extraordinarias y aumentos de obras solicitados// Mediante Ord. 2435 de 16/09/2016 de Jefa División de Analisis a Sr. Alcalde rechaza solicitud de aumento de obras. Mediante Ord. 1615 del 04/10/2016 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde propone aumento de plazo contados desde el 22/09/2016.// EN ETAPA DE RECEPCION PROVISORIA. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria del 29/12/2016, con multa por $5,544,571. Cuenta con Acta de Recepción Definitia de fecha 16/02/2018. D.A. 1324 de fecha 02,04,2018 aprueba Acta de Recepción Definitiva.
6 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin | Postulado mediante Ord. 1279 de fecha 28/05/2015 | Acta de Observaciones N°1 de fecha 22/06/2016. Se da respuesta a observaciones con fecha 11/07/2016 mediante Ord. 1562. Acta de Observaciones N° 2 de fecha 02/08/2016, dando respuesta mediante Ord. 1879 del 23/08/2016. Acta de Observaciones N° 3 del 28/10/2016. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 2536 del 04/11/2016 | 17/11/2016 Acta de Evaluación Tecnica N° 4 |  | Mediante Ord. 1344 de fecha 02/06/2015 de Sr. Alcalde a Sra. Eva Walezca Ibañez se da respuesta a solicitud de reevaluación del proyecto. Mediante Ord. 947 de fecha 02/05/2016 de Sr. Alcalde a Sr. Lautaro Sarabia, Pdte. JJVV Villa Santa Elvira, se da respuesta a solicitud de aprobación del proyecto, y se le informa que el proyecto fue postulado dos veces y actualmente se encuentra a la espera de revisión. Se solicitó a la JJVV la ratificación por parte de vecinos más cercanos al terreno. De 15 propiedades, firmaron 11 personas, con la aprobación al proyecto por parte de 10 vecinos y la negativa de parte de la vecina que colinda con el terreno. Mediante Ord. 2664 del 21/11/2016 de Sr. Alcalde (S) a Pdte. Junta de Vecinos, se remite copia del proyecto aprobado tecnicamente por GORE Maule. Mediante Ord. 133 del 20/03/2017 de SECPLAN a Sr. Alcalde se remite convenio de transferencia para aprobación mediante Decreto Alcaldicio. | Area Verde Pasaje 1 Poniente s/n, Villa Santa Elvira | Construcción Sede Social Santa Elvira, Talca | Contempla la construcción de una sede social que incluye salón de reuniones, servicios higienicos y cocina. Además contempla la plantación de arboles en area verde restante, sistema de riego, instalación de basureros y escaños de hormigón. | 75108000 | FRIL 2015-2016 | EJECUTADO | 68727705 |  | 170582 | 68898287 | 2015-2016 | 2017 | 2017-2018 |  | Convenio de Transferencia de fecha 06/03//2017 del Gobierno Regional. Res. 1265 del 07/03/2017 aprueba convenio. | 20/03/2017 soporte digital. | 07/12/2017 mediante Memo Nº 25 | 6380295 | Marco Merlín Alcántara | Con fecha 02/02/2017 se ingresan antecedentes a DOM para tramitar Permiso de Edificación. Con fecha 20/03/2017 se ingresan a DOM respuesta a observaciones. Mediante Ord. 149 del 27/0/2017 a Sr. Alcalde de SECPLAN, se solicita aprobación mediante decreto alcaldio del pago de derechos municipales por concepto de Permiso de Edficación. Mediante Ord. 748 del 12/04/2017 de Sr. Alcalde a Jefe División de Análisis y Control de Gestión, se remiten antecedentes para solicitar autorización a las modificaciones que se debieron realizar de acuerdo a las observaciones realizadas por Dirección de Obras Municipales para la obtención del Permiso de Edificación. Se reciben Observaciones del Gore mediante correo electrónico del 17/04/2017. D.A 1423 del 27/03/2017 aprueba convenio de transferencia. Mediante Ord. 188 del 26/04/2017 de SECPLAN a Gore, se da respuesta a observaciones a la solicitud para la aprobación de las modificaciones realizadas. Con fecha 26/04/2017 se cancelan derechos municipales por concepto de permiso de edificación. Cuenta con Permiso de Edificación N° 61 de fecha 27/04/2016. Mediante Ord. 1188 del 12/05/2017 GORE Maule aprueba las modificaciones del proyecto. ID 2295-56-LP17 fecha de inicio 08/06/2017 fecha de cierre 28/06/2017. D.A. 3931 del 30/08/2017 declara Revocada la propuesta pública, por el tema de la Union Temporal de Proveedores (UTP). Con fecha 28/09/2017 se publica segundo llamado a licitación, ID 2295-101-LP17, fecha de cierre 18/10/2017. D.A. 5289 del 04/12/2017 adjudica a Empresa Constructora Santa Laura Ltda., teniendo plazo de ejecució de 90 días. Mediante Ord. 537 del 06/04/2018 de Director de Obras (s) a Encargada UPEME, solicita informe de proyectista de anteproyecto sanitario. Mediante Ord. 650 del 20/04/2018 de Director de Obras (S) a Encargada UPEME solicita instruir a Sra. Lorena Valenzuela realizar informe de acuerdo a la solicitud de contratista de reconsiderar respuesta anterior. Mediante Ord. 718 de Director de Obras Municipales (S) a Sr. Alcalde, solicita aumento de plazo de 20 días corridos. D.A. 1904 de fecha 09/05/2018 amplía en 20 días corridos la ejecución de la obra desde el 4 de abril hasta el 23 de abril. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 30/05/2018. Mediante Ord. 5289 del 04/12/2017 de DOM a Sr. Alcalde, se solicita aprobación Acta Recepción Provisoria.
7 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | Ord N° 2579 de fecha 21/10/2015 | Se reciben obs. con fecha 03/11/2015, Se da respuesta aobs. Con fecha 04/11/2015. Se reciben observaciones con fecha 08/03/2016 y se da respuesta con fecha 11/03/2016 | Elegible desde 18/04/2016 | Aprobado mediante Res. Exento N° 9993/2016 del 19/08/2016 | Mediante Ord. 1947 de fecha 30/08/2016 de Sr. Alcalde a Pdta. Club de Adulto Mayor, se informa que el proyecto fue aprobado financieramente y que los antecedentes fueron enviados para la licitación. Mediante Ord. 2611 del 15/11/2016 de Sr. Alcalde a Encargado Unidad PMU, se solicita anticipo correspondiente al año 2016. | Calle 30 Sur N° 70, Villa Jardín del Valle | Construcción sede social Dulce ilusión | La obra consulta la construcción de una sede social en la dirección de 101,27 m2 cuyo programa de recintos consiste en un salon de reuniones, cocina , baño, baño minusvalido y bodega. La obra será ejecutada en albañileria confinada entre pilares y cadenas de hormigón armado, con estructura de techumbre de madera y cubierta de Zinc-alum. | 59944699 | PMU 2015 | EJECUTADO | 52956131 |  | 248178 | 53204309 | 2015 | 2016 | 2017-2018 |  | Rex. Exento N° 9993/2016 del 19/08/2016 | 26,08,2016, mediante Memo N° 05 | 10/01/2017, mediante Memo Nº 01 | 6988568 | Marco Merlin | Se hace ingreso a DOM carpeta con antecedentes para obtención de permiso de edificación el 29/08/2016. Con fecha 28/09/2016 se da respuesta a observaciones de la DOM. Mediante Ord. 192 del 06/10/2016 de Encargada Proyectos de Inversión a Sr. Alcalde, se solicita cancelación de derechos municipales por concepto de Permiso de Edificación. Con fecha 09/11/2016 se cancelan derechos por concepto Permiso de Edificación. Cuenta con permiso de Edificación N° 176 del 09/11/2016. D.A. 5523 del 16/12/2016 adjudica la obra a Gonzalo Andres Tapia Quezada. Contrato firmado con fecha 04/01/2017. D.A. 1709 del 13/04/2017 invalida DA 5523 del 16/12/2016 por el cual se adjudicó a Gonzalo Tapia Quezada por constatación del vicio incurrido en el proceso licitatorio, se ordena retrotraer el proceso licitatoro y se debe notificar al oferente. D.A. 2290 del 18/05/2017 se hace devolución a don Gonzalo Tapia Quezada de la garantía fiel cumplimiento de contratato. Con fecha 28/09/2017 se inicia segundo llamado a licitación, ID 2295-99-LP17, fecha de cierre 17/10/2017. Mediante Memo N° 16 del 31/10/2017 se remite a Encargada de Proyectos Emblemáticos y Educacionales carpeta con antecedentes de la licitación y de los oferentes para Evaluación Técnica por parte del arquitecto.. Mediante Memo Nº 22 de fecha 09/11/2017 se remite a Secretaria Comunal de Planificación Analisis Oferta Técnica elaborada por el arquitecto. D.A. 5576 del 22/12/2017 adjudica a Sociedad de Inversiones Coyam Limitada. Contrato firmado con fecha15/01/2018. Acta de entrega de terreno de fecha 25/01/2018, con un plazo de ejecución de 90 días, fecha de término 24/04/2018. Mediante Ord. 623 del 17/04/2018 de Director de Obras (s) a Encargada UPEME solicita instruir a Sra. Lorena Valenzuela para que realice informe de acuerdo a lo solicitado por contratista. Mediante Ord. 715 de Director de Obras Municipales (S) a Sr. Alcalde, solicita aprobar 25 dias de aumento de plazo. D.A. 1905 de fecha 09/05/2018 amplía en 25 días corridos contados desde el 25 de abril hasta el 19 de mayo la ejecución de la obra. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 04/07/2018. Mediante Ord. 1129 del 18/07/2018 de DOM a Sr. Alcalde, solicita aprobación mediante D.A. de Acta de Recepción Provisoria. D.A. 3086 de fecha 03/08/2018 aprueba Acta de Recepción Provisoria.
8 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Postulado mediante Ord. 1882 de fecga 23/08/2016 | Acta de Evaluación N° 1 de fecha 10/11/2016 hace llegar observaciones. Se de respuesta a observaciones mediante Ord. 2635 del 16/11/2016. |  |  | Mediante Ord. 1572 del 15/06/2017 de Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional a Sr. Alcalde, hace devolución de proyecto postulado al FRIL indicando que no fueron contempladas dentro de las cuatro primeras, para actualización y posterior postulación proceso 2017. Se elimina de FRIL para incorporarlo a postulación a través de PMU, modificando el proeycto. | 23 Oriente A N° 1724, Loteo Cooperativa Nueva Holanda | Ampliación Sede Social JJVV Cordillera Nueva Holanda, Talca | Contempla la ampliación de la Sede existente, considerando la construcción de un salón multiuso, cocina y bodega, la remodelación de los baños existentes y adaptación de actual salón de oficina y pasillo hacia nueva sala, la habilitación de estacionamientos y cambio de cubierta en la totalidad de la sede. | 88100000 | FRIL 2016 | ELIMINADO |  |  |  |  | 2016
9 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | 31/05/2018 mediante Ord. 1292. | Se reciben observaciones con fecha 29/08/2018. |  |  |  |  | Ampliación Sede Social JJVV Cordillera Nueva Holanda, Talca | Contempla la ampliación de la Sede existente, considerando la construcción de un salón multiuso, cocina y bodega, la remodelación de los baños existentes y adaptación de actual salón de oficina y pasillo hacia nueva sala, la habilitación de estacionamientos |  | PMU 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018

## Salud
DATOS DE MANEJO INTERNO CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS | [8 empty] | INFORMACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE PROYECTOS | [12 empty] | DATOS DE SEGUIMIENTO INTERNO RESPECTO A LICITACIÓN, EJECUCIÓN E INSTRUCCIONES
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | FECHA DE POSTULACIÓN | RECEPCIÓN Y RESPUESTA A OBSERVACIONES | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN TÉCNICA | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS | DIRECCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA | MONTO APROBADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICANDO EL AÑO | 31,12,2018 | MONTO CONTRATADO Y/O GASTADO | Aumento o disminución de obra | Aporte Municipal | Monto final invertido | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | CÓDIGO INICIATIVA DEL PLADECO | CONVENIOS O RESOLUCIONES | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Fecha de envío soporte papel para contratista e ITO | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | ITO o ENCARG. DE LA OBRA | OBSERVACIONES PROCESO DE EJECUCIÓN
1 | Claudia Castro | Cristian Henriquez | Postulado On Line con fecha 06,05,2011 |  | Aprobado técnicamente por la SUBDERE con fecha 01,06,2011. ELEGIBLE por NC con fecha 20,07,2011 |  | Se ha solicitado la actualización de este proyecto a Cristian Henriquez, se vuelve a reiterar su petición./ Se reitera petición a Cristian Henriquez mediante mail con fecha 04,06,2015 y 23,06,2015// Se solicita a Cristian Hneriquez la actualización del proyecto conforme a nuevo levantamiento de necesidades para volver a postular// | Calle 14 Sur, Avda. Los Nogales N° 185, Talca. | Reparación Sistema Eléctrico Consultorio la Florida, Talca | Las intervenciones consideran Instalaciones de alumbrado y fuerza, tableros de protección y comando, alimentadores y sub alimentadores, canalizaciones de circuitos de alumbrado exterior e interior, equipos, artefactos y lámparas de iluminación y corrientes débiles. | 38607000 | PMU Emergencia | REPOSTULAR 2016-2017 |  |  |  | 0 | 2011-2016-2017
2 | Juliana Pizarro | Cristian Henriquez | Con fecha 07/06/2011 y a través de Ord. Nº 1228 | Con fecha 09/08/2011 se reciben observaciones al proyecto, con fecha 12/08/2011 se suben al portal PMU respuestas a Observaciones. | Visado Gore 22/08/2011. Con fecha 28/09/2011 queda elegible. |  | OBSERVADO POR SUBDERE con fecha 16/03/2015 : Donde señalan que " Si éste sigue vigente para el municipio, se solicita actualizar documentación de Presupuesto y de Factibilidad Técnica. Para ello el Municipio deberá respaldar la información, borrar este proyecto y crear otro 2015 con los nuevos antecedentes. " se solicito con fceha 13/01/2015 a Cristian Henriquez actualización a la fecha no ha entregado proyecto. | 8 Sur, Avda. Circunvalación 30 Oriente N° 2995 | Reparación Sistema Eléctrico Cesfam Carlos Trupp, Talca | Las intervenciones consideran Instalaciones de alumbrado y fuerza, tableros de protección y comando, alimentadores y sub alimentadores, canalizaciones de circuitos de alumbrado exterior e interior, equipos, artefactos y lámparas de iluminación y corrientes débiles. | 34343695 | PMU Emergencia 2011 | REPOSTULAR |  |  |  | 0 | 2011-2016-2017
3 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin | Postulado con fecha 12/03/2012 mediante PMU Online, código 1/C/2012/428 | Se reciben observaciones por parte de Subdere con fecha 19/03/2011 y se de respuest con fecha 22/03/2012. | VISADO GORE 05/06/2012 |  |  | Mercedes s/n | Reparaciones Parciales y Reposición Cierro Perimetral Posta Mercedes | Consiste en la reparación de fisuras, reposición de cerámicas y reposición de cierro perimetral dañados por el terremoto | 18771171 | PMU Emergencia | ELIMINADO |  |  |  |  | 2017

## Transporte , vialidad
5. Á R E A T R A N S P O R T E Y V I A L I D A D V E H I C U L A R Y P E A T O N A L
DATOS DE MANEJO INTERNO CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS | [8 empty] | INFORMACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE PROYECTOS | [12 empty] | DATOS DE SEGUIMIENTO INTERNO RESPECTO A LICITACIÓN, EJECUCIÓN E INSTRUCCIONES
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | FECHA DE POSTULACIÓN | RECEPCIÓN Y RESPUESTA A OBSERVACIONES | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN TÉCNICA | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS | DIRECCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA | MONTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICANDO EL AÑO | 31,12,2018 | MONTO CONTRATADO Y/O GASTADO | Aumento o disminución de obra | Aporte Municipal | Monto final invertido | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | CÓDIGO INICIATIVA DEL PLADECO | CONVENIOS O RESOLUCIONES | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Fecha de envío soporte papel para contratista e ITO | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | ITO o ENCARG. DE LA OBRA | OBSERVACIONES PROCESO DE EJECUCIÓN
1 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | A través de Ord. Nº 1291 de fecha 30/05/2012, se repostula 2013. Cuenta con Ord. Nº U.G.D. 2060 de fecha 13/06/2012 de Jefe Unidad de Planificación y Desarrollo Regional (S) Gobierno Regional del Maule a Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social donde remite la iniciativa de inversión para su ingreso y evaluación al SNI año presupuestario 2013. Se postula mediante Ord. N° 1135 de fecha 24/05/2016 año presupuestario 2017.// Ord. N° 1563 de fecha 17/06/2016 de Intendente a SEREMI Desarrollo Social solicita el ingreso a proceso presupuestario 2017. Mediante Ord. 1151 del 24/05/2017 se ingresa a proceso presupuestario 2018. |  |  |  | /Con fecha 06.09.10 mediante D.A Nº3890, se aprueban Costos de operación. ///Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD Nº 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac. /// Cuenta con RATE FI de fecha 30/09/2010. ///Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el codigo de normas y especificaciones tecnicas de obras de pavimentación version 2008, falta VºBº de DOM y no presenta firma original del proyectista. ///Con fecha 27/09/2010 se reingresa el proyecto para revisión tecnica de SERVIU. ///Ord. Nº 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión. /// Ord. Nº 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión./// Se portula a través de Ord. Nº 0798 de fecha 15/04/2011 a FNDR 2012/// . Con fecha 29/07/2013 y a través de Ord. N° 319 se solicita aprobación del cocejo para nuevos costos de mantención y operación.////DA ° 4422 de fecha 09/08/2013 deja establecido que el Concejo Municipal a acordado aprobar costo de mantención y operación de las obras. Mediante Ord. 1450 del 09/06/2017 de Gore a Sr. Alcalde informa que el proyecto quedó inadmisible. | Cuadrante conformado por las calles 11 y 8 Norte entre 3 y 6 Oriente. | Mejoramiento Integral de aceras Sector 1 , Talca 30.103.009-0 | Mejoramiento integral de las aceras ubicadas en el cuadrante conformado por las calles 11 y 8 Norte entre 3 y 6 Oriente. Además de la incorporación de mobiliario urbano. | 897847091 | FNDR 2012 -2013-2017-2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2011-2012-2016
2 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | A través de Ord. Nº 1291 de fecha 30/05/2012, se repostula 2013. Cuenta con Ord. Nº U.G.D. 2060 de fecha 13/06/2012 de Jefe Unidad de Planificación y Desarrollo Regional (S) Gobierno Regional del Maule a Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social donde remite la iniciativa de inversión para su ingreso y evaluación al SNI año presupuestario 2013. |  |  |  | Ord. Nº 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión. Se portula a través de Ord. Nº 0798 de fecha 15/04/2011 a FNDR 2012.Con fecha 29/07/2013 y a través de Ord. N° 319 se solicita aprobación del cocejo para nuevos costos de mantención y operación. | NORTE: Calle 9 Norte entre Diagonal Cancha Rayada y calle 6 Oriente, ambos costados. SUR: Calles 8 Norte entre 6 y 7 Oriente y 7 Norte 7 y 9 ½ Oriente, costado norte. • PONIENTE: Calle 6 Oriente entre 8 y 9 Norte y 7 Oriente entre 7 y 8 Norte, costado oriente. ORIENTE: Av. Cancha Rayada entre 7 y 9 Norte, | Mejoramiento Integral de aceras Sector 2, Talca 30.103.192-0 | La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en: • NORTE: Calle 9 Norte entre Diagonal Cancha Rayada y calle 6 Oriente, ambos costados. SUR: Calles 8 Norte entre 6 y 7 Oriente y 7 Norte 7 y 9 ½ Oriente, costado norte. • PONIENTE: Calle 6 Oriente entre 8 y 9 Norte y 7 Oriente entre 7 y 8 Norte, costado oriente. ORIENTE: Av. Cancha Rayada entre 7 y 9 Norte, ambos costados. Además de la incorporación de mobiliario urbano. | 621224000 | FNDR 2012-2013 | EN DESARROLLO |  |  |  |  | 2011-2012
3 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra y Alejandro de la Puente | A través de Ord. Nº 1291 de fecha 30/05/2012, se repostula 2013. Cuenta con Ord. Nº U.G.D. 2060 de fecha 13/06/2012 de Jefe Unidad de Planificación y Desarrollo Regional (S) Gobierno Regional del Maule a Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social donde remite la iniciativa de inversión para su ingreso y evaluación al SNI año presupuestario 2013. ORD. N° 1272 de fecha 26/05/2015 proceso presupuestario 2016. Con fecha 07/07/2015, se remite ant. del proyecto a SERVIU Región del Maule para revisión y aprobación respectiva. | Cuenta con RATE FI con fecha 06/07/2015. Se da respueta a observaciones mediante Ord. N° 0566 de fecha 21/03/2016. RATE FI de fecha 11/04/2015// Se da respuesta a Obs. con mediante Ord. N°0892 de fecha26/04/2016.- | Cuenta con RS* de fceha 10/05/2016 | Mediante Ord. 96 del Secretario Ejecutivo CORE Maule a Sr. Intendente informa que fue aprobado en Sesión Ordinaria del Core, según cnsta en Acta Nº 679 del 20/02/2018 | Mediante Ord. 864 de fecha 17/04/2018 de Sr. Alcalde a Jefe División de Análisis y Control de Gestión, se remiten antecedentes correspondiente a la modificación que se tuvo que realizar al proyecto en relación al DS 50, con el fin de remitir a MIDESO. | NORTE: Calle 8 Norte entre 2 y 1 Oriente, costado sur y calle 7 Norte, entre 1 y 2 Oriente, costado sur.- SUR: calle 6 Norte entre 1 y 4 Oriente, costado norte ( más anexo entre 1 Ote. y 1 Pte. según plano) PONIENTE: calle 1 Oriente entre 6 y 7 Norte ambos costados y calle 2 Oriente entre 7 y 8 Norte, ambos costados.ORIENTE: calle 4 Oriente entre 6 y 8 Norte, costado poniente | Mejoramiento Integral de aceras Sector 3 , Talca. 30.103.206-0 | La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en: NORTE: Calle 8 Norte entre 2 y 1 Oriente, costado sur y calle 7 Norte, entre 1 y 2 Oriente, costado sur.- SUR: calle 6 Norte entre 1 y 4 Oriente, costado norte ( más anexo entre 1 Ote. y 1 Pte. según plano) PONIENTE: calle 1 Oriente entre 6 y 7 Norte ambos costados y calle 2 Oriente entre 7 y 8 Norte, ambos costados.ORIENTE: calle 4 Oriente entre 6 y 8 Norte, costado poniente. Además de la incorporación de mobiliario urbano. | 803596000 | FNDR 2017-2018 | EN LICITACION |  |  | 7130687 |  | 2011-2012-2013-2014-2015 | 2018 |  |  | Convenio de fecha 27/30/2018. Res.(A) Nº 60 del 31/07/2018 aprueba convenio mandato. | 2018-07-05 |  |  |  | Mediante Ord. 293 del 06/06/2018 se solicita cancelación de derechos municipales por concepto de Obra Menor Simple. D.A, 2428 del 13/06/2018 autoriza cancelación de derechos municipales. Con fecha 13/07/2018 se cancelan derechos correspondiente a Permiso de Obra Menor Simple. Cuenta con Permiso de Obra Menor Simple Nº 13 de fecha 19/07/2018. ID licitación 2295-79-LR18, fecha de publicación 11/10/2018, fecha de cierre 12/11/2018. Mediante Memo Nº 13 a Secplan se remite Analisis Oferta Técnica emitido por proyectista.
4 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | A través de Ord. Nº 1291 de fecha 30/05/2012, se repostula 2013. Cuenta con Ord. Nº U.G.D. 2060 de fecha 13/06/2012 de Jefe Unidad de Planificación y Desarrollo Regional (S) Gobierno Regional del Maule a Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social donde remite la iniciativa de inversión para su ingreso y evaluación al SNI año presupuestario 2013. | 2010-09-30 |  |  | Ord. Nº 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión. Se portula a través de Ord. Nº 0798 de fecha 15/04/2011 a FNDR 2012. Con fecha 29/07/2013 y a través de Ord. N° 319 se solicita aprobación del cocejo para nuevos costos de mantención y operación./////Con fecha 06.09.10 mediante D.A Nº3890, se aprueban Costos de operación. Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD Nº 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac. Cuenta con RATE FI de fecha 30/09/2010. Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el codigo de normas y especificaciones tecnicas de obras de pavimentación version 2008, falta VºBº de DOM y no presenta firma original del proyectista. Con fecha 27/09/2010 se reingresa el proyecto para revisión tecnica de SERVIU. DA ° 4422 de fecha 09/08/2013 deja establecido que el Concejo Municipal a acordado aprobar costo de mantención y operación de las obras. | NORTE: Calle 7 Norte entre 8 Oriente y Av. Cancha Rayada, costado sur. SUR: Calle 4 Norte (Alameda B. O´Higgins) entre 8 y 11 Oriente, costado norte, PONIENTE: Calle 8 Oriente entre 4 y 7 Norte, costado oriente. ORIENTE: Av. Cancha Rayada entre 7 y 4 Norte, ambos costados. | Mejoramiento Integral de aceras Sector 7, Talca. 30103282-0 | La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en: • NORTE: Calle 7 Norte entre 8 Oriente y Av. Cancha Rayada, costado sur. SUR: Calle 4 Norte (Alameda B. O´Higgins) entre 8 y 11 Oriente, costado norte, PONIENTE: Calle 8 Oriente entre 4 y 7 Norte, costado oriente. ORIENTE: Av. Cancha Rayada entre 7 y 4 Norte, ambos costados. Además de la incorporación de mobiliario urbano. | 749576000 | FNDR 2012-2013 | EN DESARROLLO |  |  |  |  | 2011-2012
5 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente y Sergio Guerra | Se ingresan antecedentes a Banco Integrado de Proyectos con fecha 19/04/2018, mediante Ord. 863 de fecha 17/04/2018. | Análisis técnico económico de fecha 16/05/2018. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 1197 de fecha 22/05/2018 | RS 21/06/2018 | Sesión Ordinaria Nº 692 del Consejo Regional del Maule del 18/07/2018. | Mediante Ord. 997 de fecha 23/04/2018 de Jefe DIPLADE del Gore a SEREMI Desarrollo Social, comunia que se incorporaron a la carpeta digital los antecedentes del proyecto, con lo cual queda ingresado al S.N.I. | Cuadrante conformado por las calles comprendidas entre las calles 1 y 5 Oriente, entre 4 y 6 Sur, más anexo calle 6 Sur entre 4 y 7 Oriente | Mejoramiento Integral de aceras Sector 9 , Talca. 30.103.293-0 | La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en el cuadrante conformado por las calles comprendidas entre las calles 1 y 5 Oriente, entre 4 y 6 Sur, más anexo calle 6 Sur entre 4 y 7 Oriente, incorporando mobiliario urbano y cumpliendo con la normativa establecida en DS 50 que hace referencia a la inclusión de personas discapacitadas. | 948775000 | FNDR 2018 | EN LICITACION |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  |  | En trámite | 29/10/2018 mediante Memo Nº 11
6 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | Mediante Ord. 1147 del 24/05/2017 se ingresa a proceso presupuestario 2018. |  |  |  | .Con fecha 02/05/2018 se ingresa Estudio de Ingenieria a SERVIU, para revisión. | Av. 2 Sur entre calles 9 y 11 Oriente. | Mejoramiento Integral de aceras Sector 12-A , Talca. 30.103.333-0 | Contempla un mejoramiento integral de las aceras en el tramo de Av. 2 Sur entre calles 9 y 11 Oriente. Se aplicará nuevos modelos, de acuerdo a la Ordenanza vigente, incorporando baldosas del tipo Colonial, iluminación, mobiliario urbano y forestación. | 297951789 | FNDR 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2017
7 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente /Sergio Guerra | Mediante Ord. 1148 del 24/05/2017 se ingresa a proceso presupuestario año 2018 |  |  |  |  | Av. 11 Oriente entre calles 2 Sur y Estero Piduco. | Mejoramiento Integral de Aceras Sector 12-B, Talca, Código BIP 30.484.923-0 | La propuesta contempla un mejoramiento integral de las aceras en el tramo de Av. 11 Oriente entre calles 2 Sur y Estero Piduco. Se contempla modelo tipo colonial para las aceras de acuerdo a la Ordenanza de aceras, además se incorpora iluminación, mobiliario urbano y forestación. | 329488911 | FNDR 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2017 |  |  | A.1.3.4
8 | Verónica Pizarro | MINVU-MUNICIPALIDAD | Ord. Nº 2376 de fecha 28/09/2012 | FI de fceha 22/04/2016 | RS 27/03/2013 RS 2014 24/06/2013 RS 2015 23/06/2014 | En sesión del CORE de fecha 12/05/2015 | De acuerdo a mail de fecha 12/02/2014 de funcionario MINVU este proyecto fue ingresado al GORE. Proyecto debe ser Licitado por SERVIU Regional // Con fecha 22/04/2016 recibe por parte de MIDESO RATE FI , Puesto que: "El ultimo RATE favorable anual es del 27/03/2013 para el proceso 2016 y siguientes la metodologia ha variado por lo que se solicita aplicar la vigente que esta publicada en el sitio nacional de inversiones , indicar al coordinador del BIP en la SRM de DesarrolloSocial los cambios que deben realizarse , por ejemplo los resultados de la etapa" | 9 Oriente entre 13 y 14 Sur | Mejoramiento pavimento Calle 9 oriente IDI 30.129.397-0 | El proyecto contempla la demolición del pavimento existente en ambas calzadas de calle 9 Oriente entre 13 y 14 Sur y su reposición en el ancho total de la calzada, que es de 7 metros cada una. Para lo anterior se ejecutarán 2758 m2 de pavimento de hormigon y 367 m2 de pavimentos de veredas. Las obras deberán ceñirse a lo estipulado en proyecto aprobado bajo el Nº 3917. | 113700000 | FNDR Vialidad Intermedia 2013- 2014-2015-2016 | POSTULADO |  |  |  |  | 2012-2013-2014-2015-2016 | 2015
9 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra |  | Se responde obs. Con fecha 08/09/2015. FI de fecha 03/03/2016 |  |  | Cuenta con aprobación Serviu de fecha 09,11,2012.De acuerdo a información entregada via mail de fecha 12/02/2014, por funcionario MINVU, se encuentra con observaciones por parte del GORE. Este proyecto por ser menor a 2000 utm no necesita recomendación favorable por parte de MIDESO, es por esta razon que los antecedentes fueron ingresados por el MINVU a GORE durante el año 2015 para su financiamiento. Actualmente para el año 2017 requere metodología MIDESO y cumplir con nuevas exigencias de mediciones. Hay que consultar si se debe actualizar proyecto de Ingeniería. Se elimina postulación a través de vialidad intermedia, proyecto será postulado a PPP a través de QMB. | 19 Norte de Talca, entre 6 oriente y avenida Canal de la Luz | Mejoramiento Pavimento 1/2 Calzada calle 19 Norte de Talca, entre 6 oriente y avenida Canal de la Luz | El proyecto contempla la pavimentación de la media calzada faltante de calle 19 norte entre 6 oriente y avda. canal de la luz incluyendo los cuellos de ambas, para lo anterior se ejecutaran 1182 m2 de pavimento calzada y 192 m2 de pavimento de veredas. Las obras deben ceñirse a lo estipulado en el proyecto aprobado bajo Nº 3937. | 41080000 | FNDR Vialidad Intermedia 2013-2014-2015-2016 | ELIMINADO |  |  |  |  | 2013-2014-2015-2016
10 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | Se envian antecedentes a MINVU con fceha 11/09/2013 para su postulación. // Ord. N° 0167 de fecha 27/01/2016 se remiten ant. a MINVU Región del Maule para su postulación |  |  |  | Cuenta con aprobación SERVIU de fecha de fecha 13,11,2013. Todos los años Minvu lo ha repostulado. El 10,08,2015 vía Ord. N°1138 se nos informa por parte de la Seremi Minvu que éste proyecto se encuentra en proceso de análisi por parte de esa Seremi, con la finalidad de determinar su rentabilidad y pertinencia para ser incorporado al programa de Vialidad Intermedia FNDR 2017. Actualmente para el año 2017 requere metodología MIDESO y cumplir con nuevas exigencias de mediciones. Hay que consultar si se debe actualizar proyecto de Ingeniería. Se elimina postulación a través de vialidad intermedia, proyecto será postulado a PPP a través de QMB. | 3 Norte entre 6 y 8 Oriente, Talca | Construcción Pavimento Calle 18 Norte entre Avda . Canal de la Luz y 6 Oriente | El proyecto consta de un tramo de calle que va desde la calle 6 oriente y avenida canal de luz, en Hormigón Cemento Vibrado (HCV), la cual será tratada como vía de servicio, según clasificación del código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación realizado por el MINVU. La vía de servicio se proyecta con un ancho de calzada de calzada 7.0 m, con un largo total de aproximadamente 140 m, según planos rehaciendo los cuellos de tanto en la intersección con calle 6 oriente y también en Avda. Canal de la Luz. | 55976298 | FNDR Vialidad Intermedia 2015-2016-2017 | ELIMINADO |  |  |  |  | 2014-2015-2016-2017
11 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | Ord. N° 0167 de fecha 27/01/2016 se remiten Ant. a MINVU Región del Maule para su postulación. |  |  |  | Mediante Ord. 2046 a Seremi MOP se solicita pronunciamiento formal si el proyecto interfiere con concesión Ruta 5 Sur tramo Talcal Chillán, Mediante Ord. 2047 a Seremi Transportes se solicita pronunicamiento formal indicando si existen cableados soterrados de empresas de telecomunicación. Mediante Ord. 2048 a Aguas Nuevo Sur y Ord. 2049 a CGE Distribución, se solicita certificando indicando redes exsitentes, ubicación y profundidad. | 6 Sur entre calle de servicio Ruta 5 y 30 Oriente | Contrucción Calzada calle 6 Sur entre calle de servicio Ruta 5 y 30 Oriente | El proyecto consta de diferentes tramos de calzada que se pavimentarán en la calle antes identificada. Todos los pavimentos proyectados son en HCV. La calle en general, será tratada como vía de servicio, se proyecta con un ancho de calzada de 7 y 6 metros de acuerdo a los espacios disponibles, con un largo total de aproximadamente 660 m. |  | Se debe analizar financiamiento | EN DESARROLLO
12 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente /Sergio Guerra |  |  |  |  | Carta de Ingreso de fecha 08/07/2016, para revisión y aprobación por parte de la unidad de ingeniería de SERVIU. Cuenta con aprobación técnica de SERVIU Ord. N° 6378 de fecha 29/11/2016, Registro N°4834. | 1 Norte entre 9 y 10 Oriente | Reposición Parcial de Veredas calle 1 Norte entre 9 y 10 Oriente, Talca | La propuesta contempla la reposición de baldosas del tramo señalado, ambos costados, con una superficie de intervención de 960,53 m2. Se contempla el diseño tradicional de aceras del centro de la ciudad, conforme a lo estipulado y exigido en la Ordenanza de Veredas de la ciudad, la cual si bien mantiene el diseño tradicional tipo “1 Sur” cambian los modelos de baldosas, en relación a lo que existe, por un tipo de baldosa de igual calidad y color, pero más limpia en su mantención- Cabe destacar que se trata de baldosa microvibradas de alto tráfico y antideslizantes. Se proyecta la demolición de los pavimentos de veredas existentes, que a la fecha, no han sido demolido, sacar troncos y raíces de árboles que ya han sido cortados con anterioridad, la reforestación de árboles con especies más acordes al espacio urbano disponible y de mejor control de raíces superficiales. |  | FNDR | EN DESARROLLO |  |  |  |  | 2016
13 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertín /Sergio Guerra |  |  |  |  | Carta de Ingreso de fecha 07/07/2016, para revisión y aprobación por parte de la unidad de ingeniería de SERVIU. Cuenta con aprobación Serviu | 2 Norte entre 3 y 5 Oriente | Reposición Parcial de Veredas calle 2 Norte entre 3 y 5 Oriente, Talca | La propuesta contempla la reposición de baldosas del tramo señalado, costado sur, con una superficie de intervención aproximada de 1561,26 m2. Se contempla el diseño tradicional de aceras del centro de la ciudad, conforme a lo estipulado y exigido en la Ordenanza de Veredas de la ciudad, cabe destacar que se trata de baldosa microvibradas de alto tráfico y antideslizantes. Se proyecta la demolición de los pavimentos de veredas existentes, con excepción de los tramos en buen estado, se mantienen en general los árboles existentes, se extraen raíces de árboles que interfieran con los nuevos pavimentos, la reforestación de árboles con las especies indicadas. Se incluyen bandejones centrales de prado y especies florales, reposición y plantación de nuevas especies arbóreas. Se incluye la incorporación de mobiliario urbano, como bancas, basureros e iluminación, considerando la instalación de faroles del tipo colonial, con cableado subterráneo. | 144087553 | Fondos Municipales | EJECUTADO | 136850000 |  | 1695324 | 138545324 | 2016 | 2016 | 2017 |  |  | 2016-09-26 | 2016-12-30 | 7237553 | Marcos Merlin | Cuenta con Permiso Obra menor simple N°46 de fecha 24/11/2016/// D.A. N° 0002 de fecha 05/01/2016 adjudica a Constructora PROESSA SPA , con un palzo de 60 días corridos contados de la fecha de entrega de terreno. Mediante Ord. 124 de fecha 15/03/2017 de SECPLAN a Sr. Alcalde se solicita aprobación del Concejo Municipal para rejaba del 99% de Permiso de Ocupación de Vías. D.A 1425 del 27/03/2017 autoriza rebaja de Permiso de Ocupación de Vías. Mediante Ord. 157 del 03/04/2017 de SECPLAN a Sr. Alcalde se solicita autorizar cancelación por derechos municipales correspondiente a Ocupación de Vías. D.A. 1655 del 10/04/2017 autoriza cancelación de derechos municipales. Con fecha 26/04/2017 se cancelan derechos municipales por concepto de ocupación de vía pública. D.A. 1822 del 24/04/2017 amplia en 20 dias corridos la ejecución del proyecto a partir del 11 de abril, con nueva fecha de término 30/04/2017. Permiso N° 197 por Ocupación de Bien Nacional de Uso Público de fecha 08/03/2017. Mediante Ord. 958 del 12/07/2017 de Directora de Obras (S) a Sr. Alcalde solicita decreto aprobación aumento de plazo de 77 días con nueva fecha de término 16/07/2017. Acta de Recepción Provisoria de fecha 24/10/2017, considera multas de $4.830.000.- Mediante Ord. 1554 del 08/11/2017 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde, solicita aprobación de Acta de Recepción Provisoria mediante decreto alcaldic io. D.A. 5054 del 21/11/2017 aprueba acta de recepción provisoria, considerando descuento de $3,105,000 correspondiente a multa por atraso en 9 días en la entrega de la obra. Mediante Ord. 1820 del 29/12/2017 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde solicita rectificar y complementar D.a. 5054 de fecha 21/11/2017. D.A. 61 del 05/01/2018, aclara D.A. 5054 del 21,11,2017 en el sentido de establecer que la multa total debió haberse cobrado a la empresa es la suma de $4.830.000 por concepto de atraso en la entrega de antecedentes y 9 días de entrega de la obra. D.A. 4529 del 07/12/2018 aprueba acta de recepción definitiva de fecha 30/10/2018.
14 | Verónica Pizarro | Programa Recuperación de Barrios | Postulado a través de Or. N° 2526 de fecha 03/11/2016 (soporte papel)/// Portal Extranet MINVU 18/11/2016 | Proyecto valido por MINVU con fecha 27-12-2016 |  | Mediante Ord.315 del 14/02/2017 de SEREMI Minvu informa listado definitivo Selección de Proyectos PPP 26 ° Llamado | Cuenta con Certificado de Aprobación SERVIU, Ord. N° 3951 de fecha 20/07/2016 Registro N°4756/// Ord. N° 1865 de fecha 22/08/2016 de Alcaldia se remiten fichas de postulación para revisión técnica por parte de la Unidad de Costo de SERVIU Regional.///Ord. N° 185 de fecha 30/09/2016 de UPI se solicita aporte que debe realizar el municipio, siendo en esta caso 0% por que es un grupo vulnerable/// Se remite postulación a través de Ord. N° 2526 de fecha 03/11/2016. /// Ord. N° 2016 de fecha 02/11/2016 de MINVU comunica porcentaje de distribución comunal de recursos para el 26° Llamado del Programa de Paviemnatción Participativa comuna de Talca 3,30% | Calles 12 Sur, calle 7 oriente junto con Pasaje 12 y 12 1/2 Sur. | PPP Calles 12 Sur , calle 7 Oriente , junto con Pasaje 12 1/2 Sur , como de Talca | El proyecto consiste en la pavimentación de las calles 12 Sur, calle 7 oriente junto con Pasaje 12 y 12 1/2 Sur, según proyecto aprobado por SERVIU Registro N°4756 | 372691467 | PPP 2016 | EJECUTADO | 230190187 | -256062 |  | 229934125 | 2016 | 2017 | 2017-2018 | A.1.4.4 | Convenio Ad Referendum del 31/05/2017, entre Serviu Región del Maule e I. Municipalidad de Talca.. | Licitación a cargo de SERVIU |  | 142501280 | Alvaro Pérez Ramos (SERVIU) | Resolución Exenta N° 3956 del 26/10/2017 aprueba bases administrativas especiales, bases técnicas y anexos para licitación pública N° 111/2017, ID 653-111-LR17. Res. Ex. Nº 4241 del 21/11/2017 aprueba contrato entre SERVIU y Consultor Ignacio Carrera Bravo para la ejecución de "Asesoría Técnica de Obras para Construcción Programa de Pavimentación Participativa 26º llamado". Res. Ex. 4659 del 14/12/2017 aprueba adjudicación a Constructora Suarias Limitada, con un plazo de ejecución de 120 días corridos. Res. Ex. Nº 25 del 08/01/2018 aprueba modificación de Res. Ex. Nº 4659 solo en el sentido de indicar fecha correcta del Acta de Apertura de propuesta pública. Res. Ex. Nº 1763 del 23/05/2018 aprueba modificación contrato de obras por disminución de obra y aumento de plazo. Res. Exenta Nº 1856 del 31/05/2018 aprueba modificación de contrato por aumento de plazo.
15 | Verónica Pizarro | Programa Recuperación de Barrios | Postulado a través de Or. N° 2526 de fecha 03/11/2016 (soporte papel)/// Portal Extranet MINVU 18/11/2016 | Proyecto valido por MINVU con fecha 28-12-2016 |  | Mediante Ord.315 del 14/02/2017 de SEREMI Minvu informa listado definitivo Selección de Proyectos PPP 26 ° Llamado | Cuenta con Certificado de Aprobación SERVIU, Ord. N° 4183 de fecha 03/08/2016 Registro N°4767/// Ord. N° 2035 de fecha 07/09/2016 de Alcaldia se remiten fichas de postulación para revisión técnica por parte de la Unidad de Costo de SERVIU Regional.///Ord. N° 185 de fecha 30/09/2016 de UPI se solicita aporte que debe realizar el municipio, siendo en esta caso el 4%/// Se remite postulación a través de Ord. N° 2526 de fecha 03/11/2016. /// Ord. N° 2016 de fecha 02/11/2016 de MINVU comunica porcentaje de distribución comunal de recursos para el 26° Llamado del Programa de Paviemnatción Participativa comuna de Talca 3,30% | Pasaje 3 Norte entre 18 Oriente y calle 2 1/2 Norte/// Calle 19 Oriente entre 2 y 2 1/2 Norte/// Pasaje 18 1/2 Oriente entre 2 y 2 1/2 Norte/// Calle 2 1/2 Norte entre 18 Oriente y fin veredas. | Proyecto Pavimentación de Aceras Población Flor de Chile, Comuna de Talca. | El proyecto consiste en la reposición y construccion de veredas en Pasaje 3 Norte entre 18 Oriente y calle 2 1/2 Norte/// Calle 19 Oriente entre 2 y 2 1/2 Norte/// Pasaje 18 1/2 Oriente entre 2 y 2 1/2 Norte/// Calle 2 1/2 Norte entre 18 Oriente y fin veredas. | 33974837 | PPP 2016 | EJECUTADO | 24626958 |  |  | 24626958 | 2016 | 2017 | 2017 | A.1.3.4 | Convenio Ad Referendum del 31/05/2017, entre Serviu Región del Maule e I. Municipalidad de Talca.. | Licitación a cargo de SERVIU |  | 9347879 | Alejandro Polando (SERVIU) | Resolución Exenta N° 2626 del 26/07/2017 aprueba bases administrativas especiales, bases técnicas y anexos para licitación pública N° 81/2017, ID 653-81-LP17. Resolución Exenta de SERVIU Nª 3671 del 02/10/2017 aprueba adjudicación a Constructora Guillermo Peters Planella E.I.R.L., con un plazo de 60 dìas para la ejecución de la obra. Fecha de inicio de las obras 24/10/2017. Res. Ex. 4135 del 14/11/2017 rectifica resolución 3671 en el sentido de aclarar el valor de la oferta presentada por el oferente.
16 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra |  |  | Acta de Evaluación N° 2 del 12/07/2017 |  |  |  | Conservación de Vias Urbanas sector el Tabaco Comuna de Talca | La obra contempla la conservación en el sector el Tabaco, con una superficie de 194,14 m2 de calzada de hormigón, 5447 m2 de calzada en asfalto y 2167 m2 de veredas de hormigón, lo que permitirá solucionar problemas de tránsito vehicular y peatonal existentes en la actualidad. | 344293000 | CIRCULAR 33 2017 | EN EJECUCION | 261061562 |  |  | 83231438 | 2017 | 2017 | 2018 |  | Res. Exenta Nº 1612 del 10/05/2018 | Licitación a cargo de SERVIU |  |  |  | Mediante Ord. 1266 de fecha 06/07/2018 de Sereme MINVU a Sr. Alcalde indica que la obra se encuentra en ejecución desde el 28/05/2018 y fue adjudicada a Constructora Guillermo Peters Planella, mediante Res. Ex. Nº 1612 del 10/05/2018, teniendo 120 días para ejecución.
17 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra |  |  | Acta de Evaluación Nº 3 del 28/12/2018 |  | Se remite por correo electrónicoa MINVU, certificados para dar respuesta a observaciones realizadas al proyecto en junio 2017. Mediante Ord. 599 del 30/11/2018 de Secplan a Sr. Alcalde se solicita aprobar los costos de operación y mantención del proyecto, lo que se requiere para dar respuesta observaciones realizadas al proyecto. |  | Conservación de Vias Urbanas Varios Sectores Comuna de Talca Linea 1 | Contempla la repavimentación de diversas calles y veredas de la comuna, considerando 1043 m2 de calzada de hormigón, 333 m2 de calzada de asfalto y 3816 m2 de veredas de hormigón reforzado. | 453620643 | CIRCULAR 33 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2017
18 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra |  |  |  |  | Con fecha 21/08/2017 se remiten a MINVU certificados para dar respuesta a observaciones realizadas al proyecto en julio 2017. |  | Conservación de Vias Urbanas Varios Sectores Comuna de Talca Linea 2 |  | 250815247 | CIRCULAR 33 | POSTULADO |  |  |  |  | 2017
19 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra |  |  | Acta de Evaluación N° 2 del 12/07/2017 |  | Mediante Ord. 215 del 10/05/2017 se solicita someter a aprobación del Concejo Municipal Costos de Operación y Mantención del proyecto. D.A. 2294 del 18/05/2017 aprueba costos de operación y mantención del proyecto. |  | Conservación de Vias Urbanas Comité Abate Molina N°13 Comuna de Talca | La obra contempla la conservación en diversas calles de la comuna, con una superficie a intervenir de 3333,05 m2 de calzada de hormigón, lo que solucionará los problemas de tránsito existentes en la actualidad. | 197354000 | CIRCULAR 33 | EN LICITACION |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  |  |  | Licitación a cargo de SERVIU
20 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra |  |  |  |  | Mediante Ord. 216 del 10/05/2017 se solicita someter a aprobación del Concejo Municipal Costos de Operación y Mantención del proyecto. D.A. 2295 del 18/05/2017 aprueba costos de operación y mantención del proyecto. Con fecha 28/08/2017 se remite a MINVU certificado para dar respuesta a observación pendiente. |  | Conservación de Vias Urbanas Comité Abate Molina N°14 Comuna de Talca |  | 530107271 | CIRCULAR 33 | POSTULADO |  |  |  |  | 2017
21 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | Se ingresa a portal MINVU con fecha 25/10/2017, código 5762. Se ingresan antecedentes en soporte papel y digital con fecha 30/10/2017, mediante Ord. 2443 del 19/10/2017. | Se reciben observaciones con fecha 20/11/21017, dando respuesta con fecha 29/11/2017 | 15/12/2017 publicación Diario El Centro, Lista Preliminar de Proyectos Seleccionados | 30/12/2017, publicación Diario El Centro, Lista Definitiva de Proyectos Seleccionados. D.A. 055 DEL 12/01/2018 de Seremi Minvu a Sr, Alcalde informa de proyectos favorecidos para la comuna de Talca. | Mediante Ord. 1950 del 01/09/2017 de Sr. Alcalde a Director SERVIU se remite proyecto para revisión tecnica y firma de ficha de postulación. Mediante Ord. 519 del 05/10/2017 de Secplan a Dideco se solicita firma de Anexo N° 3. Mediante Ord. 528 del 12/10/2017 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita aprobación de aporte y toma de conocimiento del proyecto. D.A 4729 del 30/10/2017 aprueba aporte municipal. | 5 Norte entre 13 y 15 Oriente | PPP 5 Norte 13 y 15 Oriente Población Maitenhuapi | Comprente la pavimentación en hormigón de calle 5 Norte entre 13 y 15 Oriente, villa Maintenhuapi. | 59690661 | PPP 2017 | ADJUDICADO |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2018-2019 | A.1.4.4 |  | Licitación a cargo de SERVIU |  |  |  | ID licitación 653-53-LQ18, publicada el 25/07/2018, cierra 27/08/2018. Res. Ex. 3253 del 01/10/2018 adjudica a Constructora Suarias Ltda., con plazo de ejecución de 90 días.
22 | Verónica Pizarro | Quiero mi Barrio | Se ingresa a portal MINVU con fecha 30/10/2017, código 6323. Se ingresan antecedentes en soporte papel y digital con fecha 30/10/2017, mediante Ord. 2443 del 19/10/2017 | Se reciben observaciones con fecha 20/11/21017, dando respuesta con fecha 29/11/2017 | 15/12/2017 publicación Diario El Centro, Lista Preliminar de Proyectos Seleccionados | 30/12/2017, publicación Diario El Centro, Lista Definitiva de Proyectos Seleccionados. D.A. 055 DEL 12/01/2018 de Seremi Minvu a Sr, Alcalde informa de proyectos favorecidos para la comuna de Talca. | Mediante Ord. 1950 del 01/09/2017 de Sr. Alcalde a Director SERVIU se remite proyecto para revisión tecnica y firma de ficha de postulación. Mediante Ord. 528 del 12/10/2017 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita aprobación de aporte y toma de conocimiento del proyecto. D.A 4729 del 30/10/2017 aprueba aporte municipal. | 4 Oriente entre calles 13 y 13 1/2 sur, Calle 13 sur entre 4 y 5 Oriente, calle 12 1/2 Sur entre 5 y 6 Oriente, calle 6 Oriente ente 12 1/2 y 13 1/2 Sur, calle 13 1/2 Sur entre 5 y 6 Oriente. | PPP Complementación de pavimentos en calles: 4 Oriente entre calles 13 y 13 1/2 sur, Calle 13 sur entre 4 y 5 Oriente, calle 12 1/2 Sur entre 5 y 6 Oriente, calle 6 Oriente ente 12 1/2 y 13 1/2 Sur, calle 13 1/2 Sur entre 5 y 6 Oriente. | Comprende la pavimentación en hormigón de diversas calles en el Sector Brilla el Sol. | 130502749 | PPP 2017 | EN LICITACION |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | A.1.4.4 |  | Licitación a cargo de SERVIU |  |  |  | ID licitación 653-63-LR18, publicada 30/10/2018, cierre 30/11/2018
23 | Verónica Pizarro | Quiero mi Barrio | Se ingresa a portal MINVU con fecha 25/10/2017, código 5826. Se ingresan antecedentes en soporte papel y digital con fecha 30/10/2017, mediante Ord. 2443 del 19/10/2017 | Se reciben observaciones con fecha 20/11/21017, dando respuesta con fecha 29/11/2017 | 15/12/2017 publicación Diario El Centro, Lista Preliminar de Proyectos Seleccionados | 30/12/2017, publicación Diario El Centro, Lista Definitiva de Proyectos Seleccionados. D.A. 055 DEL 12/01/2018 de Seremi Minvu a Sr, Alcalde informa de proyectos favorecidos para la comuna de Talca. | Mediante Ord. 1950 del 01/09/2017 de Sr. Alcalde a Director SERVIU se remite proyecto para revisión tecnica y firma de ficha de postulación. Mediante Ord. 528 del 12/10/2017 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita aprobación de aporte y toma de conocimiento del proyecto. D.A 4729 del 30/10/2017 aprueba aporte municipal. | Pasaje 12 Sur (Ex los Tordos), pasaje 13 Sur (Ex el Jardín), pasaje 13 1/2 Sur A (ex El Nidal), pasaje 13 Sur A (ex El Remanso), pasaje 13 Sur A (ex El Rodeo), sector Brilla El Sol | PPP Reposción de pavimento pasaje 12 Sur (Ex los Tordos), pasaje 13 Sur (Ex el Jardín), pasaje 13 1/2 Sur A (ex El Nidal), pasaje 13 Sur A (ex El Remanso), pasaje 13 Sur A (ex El Rodeo), sector Brilla El Sol | Comprende la repavimentación en hormigón en diversos pasajes del Sector Brilla El Sol. | 81267109 | PPP 2017 | EN LICITACION |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | A.1.4.4 |  | Licitación a cargo de SERVIU |  |  |  | ID licitación 653-63-LR18, publicada 30/10/2018, cierre 30/11/2018
24 | Verónica Pizarro | Cristian Sepulveda | Se ingresa a portal MINVU con fecha 25/10/2017, código 5760. Se ingresan antecedentes en soporte papel y digital con fecha 30/10/2017, mediante Ord. 2443 del 19/10/2017 | Se reciben observaciones con fecha 20/11/21017, dando respuesta con fecha 29/11/2017 | 15/12/2017 publicación Diario El Centro, Lista Preliminar de Proyectos Seleccionados | 30/12/2017, publicación Diario El Centro, Lista Definitiva de Proyectos Seleccionados. D.A. 055 DEL 12/01/2018 de Seremi Minvu a Sr, Alcalde informa de proyectos favorecidos para la comuna de Talca. | Mediante Ord. 2096 del 13/09/2017 de Sr. Alcalde a Director SERVIU se remite proyecto para revisión tecnica y firma de ficha de postulación. Mediante Ord. 520 del 05/10/2017 de Secplan a Dideco se solicita firma del Anexo N° 3. Mediante Ord. 528 del 12/10/2017 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita aprobación de aporte y toma de conocimiento del proyecto. D.A 4729 del 30/10/2017 aprueba aporte municipal. | Calle 11 Sur ente 31 y 32 Oriente, calle 31 Oriente entre 11 y 12 1/2 Sur, calle 32 Oriente entre 11 y 12 Sur | PPP Rotura y Reposición de vereds Población Carlos Trupp de Talca | Comprende la reposición de veredas de hormigón en diversas calle de la Población Carlos Trupp. | 18451885 | PPP 2017 | ADJUDICADO |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2018-2019 | A.1.3.4 |  | Licitación a cargo de SERVIU |  |  |  | ID licitación 653-53-LQ18, publicada el 25/07/2018, cierra 27/08/2018. Res. Ex. 3253 del 01/10/2018 adjudica a Constructora Suarias Ltda., con plazo de ejecución de 90 días.
25 | Verónica Pizarro | Quiero mi Barrio | Se ingresa a portal MINVU con fecha 25/10/2017, código 5821. Se ingresan antecedentes en soporte papel y digital con fecha 30/10/2017, mediante Ord. 2443 del 19/10/2017 | Se reciben observaciones con fecha 20/11/21017, dando respuesta con fecha 29/11/2017 | 15/12/2017 publicación Diario El Centro, Lista Preliminar de Proyectos Seleccionados | 30/12/2017, publicación Diario El Centro, Lista Definitiva de Proyectos Seleccionados. D.A. 055 DEL 12/01/2018 de Seremi Minvu a Sr, Alcalde informa de proyectos favorecidos para la comuna de Talca. | Mediante Ord. 2219 del 10/10/2017 de Sr. Alcalde a Director SERVIU se remite proyecto para revisión tecnica y firma de ficha de postulación. Mediante Ord. 528 del 12/10/2017 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita aprobación de aporte y toma de conocimiento del proyecto. D.A 4729 del 30/10/2017 aprueba aporte municipal. | Pasaje 12 1/2 Sur entre 6 Oriente y fin de pasaje, Pasaje 12 1/2 Sur A entre calle principal y fin de pasaje y Pasaje 6 Oriente entre calle principal y 12 Sur | PPP Repavimentación pasaje 12 1/2 Sur, pasaje 12 1/2 Sur A y 6 Oriente, Población Brilla El Sol | Comprende la repavimentación en hormigón en diversos pasajes del Sector Brilla El Sol. | 52683031 | PPP 2017 | EN LICITACION |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | A.1.4.4 |  | Licitación a cargo de SERVIU |  |  |  | ID licitación 653-63-LR18, publicada 30/10/2018, cierre 30/11/2018
26 | Verónica Pizarro | MINVU | Se ingresa a portal MINVU con fecha 25/10/2017, código 5913. Se ingresan antecedentes en soporte papel y digital con fecha 30/10/2017, mediante Ord. 2443 del 19/10/2017 | Se reciben observaciones con fecha 20/11/21017, dando respuesta con fecha 29/11/2017 | 15/12/2017 publicación Diario El Centro, Lista Preliminar de Proyectos Seleccionados | 30/12/2017, publicación Diario El Centro, Lista Definitiva de Proyectos Seleccionados. D.A. 055 DEL 12/01/2018 de Seremi Minvu a Sr, Alcalde informa de proyectos favorecidos para la comuna de Talca. | Mediante Ord. 528 del 12/10/2017 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita aprobación de aporte y toma de conocimiento del proyecto. Mediante Ord. 540 del 19/10/2017 de Secplan a Dideco se solita firma de Anexo N° 3. D.A 4729 del 30/10/2017 aprueba aporte municipal. | Calle Bernardo O'Higgins entre calle 10 Sur y Calle 12 Sur | PPP Calle Bernardo O'Higgins, sector Villa El Edén | Comprende la pavimentación en hormigón de la calle Bernardo O'Higgins entre 10 y 12 Sur, Villa El Edén | 19656957 | PPP 2017 | ADJUDICADO |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2018-2019 | A.1.4.4 |  | Licitación a cargo de SERVIU |  |  |  | ID licitación 653-53-LQ18, publicada el 25/07/2018, cierra 27/08/2018. Res. Ex. 3253 del 01/10/2018 adjudica a Constructora Suarias Ltda., con plazo de ejecución de 90 días.
27 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | [6 empty] | Reposición de Veredas en calle 3 Poniente con Alameda y 2 Sur |  |  |  | EN DESARROLLO
28 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso |  |  |  |  | En revisión por parte de SERVIU | 13 Oriente 3 y 3 1/2 Sur y 3 1/2 Sur 13 y 14 Oriente | Repavimentación calles 13 Oriente 3 y 3 1/2 Sur y 3 1/2 Sur 13 y 14 Oriente | El proyecto contempla la reposición del asfalto que se encuentra en muy mal estado, en calles 13 Oriente 3 y 3 1/2 Sur y 3 1/2 Sur 13 y 14 Oriente |  | Circular 33 2017 | EN DESARROLLO
29 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra |  |  |  |  | Con fecha 25/07/2017 se da respuesta a consultas realizadas a través de portal Chilecompra y se suben aclaraciones. | 1 Norte entre 11 y 12 Oriente | Reposición de Veredas Edificio Comercio y Estacionamiento 1 Sur N° 1841, Talca | El proyeto contempla la reposición de veredas, frente a la construcción que se esta ejecutando para Comercio Ambulante. | 62856986 | Recursos Municipales 2016-2017 | EJECUTADO | 45874500 | 18137043 |  | 64011543 | 2016 | 2016 | 2017-2018 |  |  |  |  | 16982486 | Violeta Navarro | D.A. 3899 del 29/08/2017 adjudica a Constructora Proessa SPA, con un plazo de 60 días para su ejecución. D.A. 9 de fecha 02/01/2017 designa integrantes de la comisión de recepción provisoria y definitiva de la obra. Mediante Ord. 25 del 05/01/2018 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde, solicita autorizar mediante decreto alcaldicio aumento de plazo de 15 días corridos, contabilizados desde el 23,12,2017. Mediante Ord. 165 del 07/02/2018 de Director de Obras Municiapales (S) a Sr. Alcalde, solicita decreto alcaldicio para paralización de obras, a la espera de aprobación de SERVIU. Mediante Ord. 454 del 27,03,2018 de DOM a Sr. Alcalde solicita prorrogar la paralización de las obras desde el 09,03,2018 hasta la fecha que el Municipio autorice aumento de obras. D.A. 1349 de fecha 03,04,2018 prorroga la paralización de la obra desde el 09,03,2018 hasta que el Municipio autorice el aumento de obras. Mediante Ord. 515 del 05/04/2018 de DOM a Sr. Alcalde, propone aumetnto de obras, obras extraordinarias, por un monto de $18.137.043.- y aumento de plazo de 35 días a partir del 03/04/2018. Mediante Ord. 1800 del 12/11/2018 de DOM a Sr. Alcalde, se solicita modificación de D.A. 778 del 16/02/2018 en el sentido de indicar regularización de paralización de obras desde el 08/01/2018 en vez del 10/01/2018.
30 | Verónica Pizarro | Carolina Solorza y Maribel Troncoso | 04/08/2017 a través de Subdere en Linea, Código 1-C-2017-1194 | Se reciben observaciones con fecha 19/01/2018 dando respuesta 25/01/2018. | Elegible desde el 20/07/2018 | Res. Exenta 16224/2018 del 27/12/2018 | Cuenta con Certificado de Aprobación SERVIU, Ord. N° 5796 de fecha 18/10/02016. Registro N° 4817. Con fecha 30/03/2017 se ingresa Carta Modificación de Proyecto a SERVIU, indicando que se incorpora la ruta accesible para no videntes. | 2 Norte 4 y 5 Poniente | Reposición Veredas 2 Norte 4 y 5 Poniente. | La propuesta contempla la reposición integral de la acera de manera de trasformar la actual vereda en un espacio urbano más grato y bello.- En la calle de sentido Oriente Poniente, cuya jerarquía es menor y está marcada por el tránsito peatonal y vehicular, se aplicará el modelo Talca, más la incorporación de mobiliario urbano como basureros y señalética. | 28448583 | PMU 2017 | APROBADO FINANCIERAMENTE |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  |  | Res. Ex. Nº 16224/2018 del 27/12/2018 aprueba proyecto y recursos
31 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | 30/11/2017, mediante Ord. 2872 del 29/11/2017 | Se reciben observaciones mediante Acta de Evaluación Nº 1 de fecha 10/04/2018. Se da respuesta mediante Ord. 1047 de fecha 08/05/2018. | Acta de Evaluación Nº 2 de fecha 16/05/2018. | Aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Regional del Maule (CORE), de fecha 23/05/2018 | Mediante Ord. 402 del 10/08/2017 de SECPLAN a Sr. Alcalde, se solicita someter a aprobación de concejo municipal la aprobación de los costos de operación y mantención del proyecto. Mediante Ord. 1797 del 11/08/2017 de Sr. Alcalde a SEREMITT se remiten antecedentes para visación del proyecto en relación a la señalética vial que se debe instalar. Mediante Ord. 1907 del 25/08/2017 de Sr. Alcalde a SEREMITT se solicita si tienen comentario u observación del proyecto, el cual será postulado a FRIL 2017. D.A 3909 del 29/08/2017 aprueba costos de operación y mantención. Mediante Ord. 04/09/2017 de SEREMITT a Sr. Alcalde solicitan antecedentes de señalética vial calle 19 Sur. Mediante Ord. 2259 del 02/10/2017 de Sr. Alcalde a SEREMITT se remiten nuevamenta antecedentes para visación del proyecto. | 19 Sur entre 1 1/2 Poniente y 20 Sur | Constucción Media Calzada calle 19 Sur entre 1 1/2 Poniente y 20 Sur, Talca | El proyecto contempla la pavimentación en hormigon de media calzada, actualmente de tierra, con una intervecnión de 1706 m2, además se considera la construcción de 477 m2 de veredas de hormigón, que cumplen con la normativa vigente. El total a intervnir entre calzada y veredas es de 2183 m2. | 94011000 | FRIL 2017 | EN LICITACION |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  |  | Res. Ex. Nº 4545 del 30/07/2018 aprueba convenio del 27/07/2018 | 2017-07-05 |  |  |  | Con fecha 04/07/2018 se ingresa a Dirección de Obras Municipales, carpeta con antecedentes para obtención de Permiso de Obra Menor Simple. Mediante Ord. 1105 del 12/07/2018 de DOM a Sergio Guerra indica que está exento de pago de permiso, que solo se debe tramitar permiso de ocupación de vías a titulo gratuito. ID Licitación 2295-84-LP18, inicio 30/10/2018, cierre 20/11/2018
32 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | 30/11/2017, a través de portal SUBDERE en linea y mediante Ord. 2874 del 29/11/2017 |  | Elegible desde el 22/02/2018 | Res. Exenta 16224/2018 del 27/12/2018 |  | 15 Sur 5 Poniente | Pavimentación intersección calle 15 Sur con 5 Poniente, Talca | Contempla la pavimentación de la intersección de calle 15 Sur con 5 Poniente, en hormigión, la ejecución de paso de rodados y discapacitados, señalización vial y demarcación de acuerd a la norma, contemplando una intervención de 403 m2. | 32073953 | PMU 2017 | APROBADO FINANCIERAMENTE |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  |  | Res. Ex. Nº 16224/2018 del 27/12/2018 aprueba proyecto y recursos
33 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente /Sergio Guerra | 11/04/2018 mediante Ord. 749 del 06/04/2018, código 1-C-2018-383 |  |  |  |  | 7 Oriente entre 2 y 3 Norte, costado Oriente | Reposición Parcial de Veredas Calle 7 Oriente entre 2 y 3 Norte, Talca (costado oriente) | El proyecto contempla un mejoramiento integral de las aceras en el tramo señalado, de manera de transformar las actuales veredas en espacios urbanos mas gratos y bellos, sobretodo más seguros para sus usuarios. Contempla una intervención de 509,69 m2, considerando los estipulado y exigido en la Ordenanza de Veredas de la Ciudad. | 56441432 | PMU 2018 | ELIMINADO |  |  |  |  | 2018
34 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente /Sergio Guerra | 11/04/2018 mediante Ord. 750 del 06/04/2018, código 1-C-2018-384 |  |  |  |  | 7 Oriente entre 2 y 3 Norte, costado poniente | Reposición Parcial de Veredas Calle 7 Oriente entre 2 y 3 Norte, Talca (costado poniente) | El proyecto contempla un mejoramiento integral de las aceras en el tramo señalado, de manera de transformar las actuales veredas en espacios urbanos mas gratos y bellos, sobretodo más seguros para sus usuarios. Contempla una intervención de 450,84 m2, considerando los estipulado y exigido en la Ordenanza de Veredas de la Ciudad. | 44524161 | PMU 2018 | ELIMINADO |  |  |  |  | 2018
35 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | 19/06/2018, mediante Ord. 1410 del 13/06/2018, código 1-C-2018-643 | Se reciben observaciones con fecha 29/08/2018. Se da respuesta a observaciones 02/10/2018. |  |  |  | 5 Oriente entre 1 y 2 Norte | Reposición Parcial de Veredas Calle 5 Oriente entre 1 y 2 Norte, Talca | El proyecto contempla un mejoramiento integral de las aceras en el tramo señalado, de manera de transformar las actuales veredas en espacios urbanos mas gratos y bellos, sobretodo más seguros para sus usuarios. Contempla una intervención de 725,05 m2, considerando los estipulado y exigido en la Ordenanza de Veredas de la Ciudad. | 59836205 | PMU 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
36 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | 04/07/2018, mediante Ord. 1534 del 03/07/2018, código 1-C-2018-810 |  |  |  |  | 1 Norte entre 1 y 2 Poniente | Reposición Parcial de Veredas Calle 1 Norte, entre 1 y 2 Poniente, Talca | El proyecto contempla un mejoramiento integral de las aceras en el tramo señalado, de manera de transformar las actuales veredas en espacios urbanos mas gratos y bellos, sobretodo más seguros para sus usuarios. Contempla una intervención de 347,67 m2, considerando los estipulado y exigido en la Ordenanza de Veredas de la Ciudad y cumpliendo con la normativa vigente según DS 50. | 36137573 | PMU 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
37 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | 05/07/2018, mediante Ord. 1595 del 04/07/2018, código 1-C-2018-927 | Observaciones de fecha 11/09/2018. Se da respuesta a observaciones con fecha 02/10/2018. Se reciben nuevas observaciones 03/10/2018. |  |  |  | 2 Poniente con Av. Isidoro del Solar | Reposición Parcial de Veredas Calle 2 Poniente con Av. Isidoro del Solar, Talca | El proyecto contempla un mejoramiento integral de las aceras en el tramo señalado, de manera de transformar las actuales veredas en espacios urbanos mas gratos y bellos, sobretodo más seguros para sus usuarios. Contempla una intervención de 501,23 m2, considerando los estipulado y exigido en la Ordenanza de Veredas de la Ciudad y cumpliendo con la normativa vigente según DS 50. | 47935304 | PMU 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
39 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018. Se responden observaciones de SERVIU el 29/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 27/11/2018 . |  |  | Se deriva Nota de Pedido N° 19 del 17/07/2017, solicitando contratación de mecánicas de suelo. D.A 3435 del 28/07/2017 aprueba ficha base correspondiente a licitación para la contratación de mecánica de suelo solicitado. | Calle 6 Norte, Calle 6 Norte A, Psje. 5 1/2 Poniente, Psje. 5 1/2 Poniente A, Psje. 5 1/2 Poniente B, Psje. 5 1/2 Poniente C y Psje. 5 1/2 Poniente D | PPP Población René Schneider, Talca | Contempla la pavimentación de calles y pasajes en hormigón con una superficie a intervenir de 3507 m2. | 265207000 | PPP 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
40 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 27/11/2018 . |  |  | Se ingresa carpeta con proyecto de ingeniería para revisión y aprobación con fecha 16/08/2018. | Sector Faustino González | Calle 14 Oriente, Calle 13 Norte, Calle 7 Norte, Calle 16 Oriente y Calle 16 1/2 Oriente | Contempla la pavimentación de media calzada en algunas calles del sector, con la reparación de las veredas respectivas en hormigón con una superficie a intervenir de 5741 m2. | 227654000 | PPP 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
41 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 29/11/2018 . | Proyecto seleccionado, publicación diario La Prensa del 17/12/2018 |  | Se ingresa carpeta con proyecto de ingeniería para revisión y aprobación con fecha 16/08/2018. | Calle 14 Norte entre 3 Pte. y Avda. Canal de la Luz y Avda. Canal de la Luz entre 16 y 17 Norte | PPP Veredas Sector José Miguel Carrera 1º Etapa, Talca | Contempla la reposición de veredas de hormigón con una superficie a intervenir de 1735 m2. | 42614000 | PPP 2018 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2018
42 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018. Se responden observaciones de SERVIU el 29/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 29/11/2018 . | Proyecto seleccionado, publicación diario La Prensa del 17/12/2018 |  |  | Calle 1 Oriente entre 14 y 17 Norte | PPP Veredas Sector José Miguel Carrera 2º Etapa, Talca | Contempla la reposición de veredas de hormigón con una superficie a intervenir de 936 m2. | 28769000 | PPP 2018 | APROBADO TECNICAMENTE
43 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018.Se responden observaciones de SERVIU el 29/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 28/11/2018 . | Proyecto seleccionado, publicación diario La Prensa del 17/12/2018 |  |  | Calle 15 Norte entre 3 Pte. y Canal de la Luz | PPP Veredas Sector José Miguel Carrera 3º Etapa, Talca | Contempla la reposición de veredas de hormigón con una superficie a intervenir de 1536 m2. | 45890000 | PPP 2018 | APROBADO TECNICAMENTE
44 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018.Se responden observaciones de SERVIU el 29/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 29/11/2018 . | Proyecto seleccionado, publicación diario La Prensa del 17/12/2018 |  |  | Calle 3 Oriente entre 14 y 17 Norte | PPP Veredas Sector José Miguel Carrera 4º Etapa, Talca | Contempla la reposición de veredas de hormigón con una superficie a intervenir de 905 m2. | 28679000 | PPP 2018 | APROBADO TECNICAMENTE
45 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018.Se responden observaciones de SERVIU el 29/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 29/11/2018 . | Proyecto seleccionado, publicación diario La Prensa del 17/12/2018 |  |  | Calle 17 Norte entre 2 Poniente y 5 Oriente | PPP Veredas Sector José Miguel Carrera 5º Etapa, Talca | Contempla la reposición de veredas de hormigón con una superficie a intervenir de765 m2. | 24652000 | PPP 2018 | APROBADO TECNICAMENTE
46 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 28/11/2018 . |  |  | Se ingresa carpeta con proyecto de ingeniería para revisión y aprobación con fecha 17/08/2018. | Calle 7 Norte entre 11 y 12 Oriente y calle 12 Oriente entre 7 y 8 Norte | PPP Veredas Calle 7 Norte y 12 Oriente, Talca | Contempla la reposición y construcción de veredas de hormgón en calle 7 Norte y calle 12 Oriente, con una superficie a intervenir de 387 m2 | 25500000 | PPP 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
47 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018. Se responden observaciones de SERVIU el 30/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 29/11/2018 . | Proyecto seleccionado, publicación diario La Prensa del 17/12/2018 |  |  | Pasaje 21 Sur, entre Psje. Flor de la Perdiz y 9 Ote. B | PPP Villa El Amanecer, Talca | Contempla la pavimentación del pasaje en hormigón, con una superficie a intervenir de 288,47 m2 | 14915000 | PPP 2018 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2018
48 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018.Se responden observaciones de SERVIU el 29/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 27/11/2018 . | Proyecto seleccionado, publicación diario La Prensa del 17/12/2018 |  |  | Calle 1 Oriente entre 12 y 13 Norte Calle 2 Oriente entre 13 y 14 Norte | PPP Veredas Sector Villa La Paz, Talca | Contempla la reposición y construcción de veredas en hormigón con una superficie a intervenir de 1025 m2 | 42616000 | PPP 2018 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2018
49 | Verónica Pizarro | Programa Quiero mi Barrio | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018.Se responden observaciones de SERVIU el 29/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 28/11/2018 . | Proyecto seleccionado, publicación diario La Prensa del 17/12/2018 |  | Mediante Ord. 1634 del 06/07/2018 a Director (S) de SERVIU de Sr. Alcalde, se remite carpeta con todos los antecedentes del proyecto para revisión por parte de la Unidad de Costos. | 19 Norte entre 6 oriente y avenida Canal de la Luz | PPP Mejoramiento Pavimento 1/2 Calzada calle 19 Norte de Talca, entre 6 oriente y avenida Canal de la Luz | Contempla la pavimentación en hormigón de la media calzada en calle 19 Norte entre 6 Oriente y Avda. Canal de la Luz, con una superficie a intervenir de 1106 m2. | 55787000 | PPP 2018 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2018
50 | Verónica Pizarro | Programa Quiero mi Barrio | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018.Se responden observaciones de SERVIU el 30/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 28/11/2018 . | Proyecto seleccionado, publicación diario La Prensa del 17/12/2018 |  | Mediante Ord. 1634 del 06/07/2018 a Director (S) de SERVIU de Sr. Alcalde, se remite carpeta con todos los antecedentes del proyecto para revisión por parte de la Unidad de Costos. | 18 Norte entre Avda . Canal de la Luz y 6 Oriente | PPP Construcción Pavimento Calle 18 Norte entre Avda . Canal de la Luz y 6 Oriente | Contempla la pavimentación en hormigón de la media calzada en calle 18 Norte entre Avda. Canal de la Luz y 6 Oriente, con una superficie a intervenir de 1531 m2. | 62907000 | PPP 2018 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2018
51 | Verónica Pizarro | Externo | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018.Se responden observaciones de SERVIU el 29/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 27/11/2018 . | Proyecto seleccionado, publicación diario La Prensa del 17/12/2018 |  |  | Psje. 12 1/2 Sur B | Proyecto de Pavimentación Participativa Pasaje 12 1/2 Sur B (ex Primavera), Sector Brilla El Sol | Contempla la pavimentación en hormigón con una superficie a intervenir de 279 m2 | 15345000 | PPP 2018 | APROBADO TECNICAMENTE
52 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | [5 empty] | Calle 6 Oriente entre 25 Sur y canal el Cartón, calle 25 Sur entre 6 Oriente y 5 1/2 Oriente y pasaje 17 1/2 Sur | PPP Sector El Mirador, Talca | Contempla la pavimentación en hormigon de algunas calles del sector. |  | PPP 2019 | EN DESARROLLO |  |  |  |  | 2018
53 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente y Sergio Guerra |  |  |  |  | Carta de Ingreso de fecha 08/07/2016, para revisión y aprobación por parte de la unidad de ingeniería de SERVIU. Cuenta con aprobación técnica de SERVIU Ord. N° 6379 de fecha 29/11/2016, Registro N°4835. Mediante Ord. 5088 del 28/09/2018 de Serviu Región del Maule, se aprueba modificación del proyecto, solo en el sentido de incorporar lo exigido en DS 50, Mediante Ord. 611 de fecha 06/12/2018 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita aprobación de costos de operación y mantención del proyecto por parte del Concejo Municipal. | 7 Oriente entre 2 y 3 Norte | Reposición Veredas calle 7 Oriente entre 2 y 3 Norte, Talca | Contempla la reposición de las veredas en ambos costados de la calle 7 Oriente entre 2 y 3 Norte, con el diseño tradicional de aceras del centro de la ciudad, utilizando baldosa microvibrada de alto tráfico y antideslizante, incorporando lo exigido en D.S. 50 de accesibilidad universal. Se considera la incorporación de mobiliario urbano como bancas, basureros e iluminación, con una superficie de intervención de 960,50 m2 |  | FRIL 2019 | EN DESARROLLO |  |  |  |  | 2018
54 | Verónica Pizarro | Serigo Guerra - Vialidad MOP | 14/12/2018, mediante Ord. 3093 del 14/12/2018 |  | Acta de Evaluación Nº 1 del 18/12/2018 | Acta de Evaluación Nº 1 del 18/12/2018. Aprobado en Sesión de Consejo Regional de fecha 18/12/2018. | Mediante Ord. 625 del 13/12/2018 a Sr. Alcalde, se solicita someter a aprobación del Concejo Municipal los costos de operación y mantención del proyecto. | Puente 2 Norte sobre ruta 5 Sur | Conservación Puente 2 Norte sobre Ruta 5 Sur, Talca | Contempla la conservación de la vía mencionada, mediante la reparación de 2 vigas de hormigón armado en dicho puente, que se han deteriorado con el paso del tiempo, con el fin de asegurar al conectividad entre el sector oriente y poniente de la ciudad. | 158847000 | Circular 33 | APROBADO FINANCIERAMENTE |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 2019
Note on R16: Permiso ocupación de vía $254.448.- Permiso de Obra Menor Simple $1.440.876.-

## Institucional
7. Á R E A I N S T I T U C I O N A L (Municipal u otro organismo del estadoY defensa - Seguridad)
DATOS DE MANEJO INTERNO CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS | [8 empty] | INFORMACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE PROYECTOS | [12 empty] | DATOS DE SEGUIMIENTO INTERNO RESPECTO A LICITACIÓN, EJECUCIÓN E INSTRUCCIONES
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | FECHA DE POSTULACIÓN | RECEPCIÓN Y RESPUESTA A OBSERVACIONES | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN TÉCNICA | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS | DIRECCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA | MONTO APROBADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICANDO EL AÑO | 31,12,2018 | MONTO CONTRATADO Y/O GASTADO | Aumento o disminución de obra | Aporte Municipal | Monto final invertido | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | CÓDIGO INICIATIVA DEL PLADECO | CONVENIOS O RESOLUCIONES | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Fecha de envío soporte papel para contratista e ITO | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | ITO o ENCARG. DE LA OBRA | OBSERVACIONES PROCESO DE EJECUCIÓN
1 |  | Alejandro de la Puente - Corporación Fomento Productivo y Dirección de Arquitectura | Mediante Ord. N° 176 de fecha 23/01/2015 se remiten antecedentes a Sr. Intendente para postulación del proyecto en su etapa de diseño. | FI. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. N° 0371 de fecha 12/02/2015. | RS de fecha 13/02/2015 . RS con fecha 13/04/2013 |  |  | 1 Sur 1 norte entre 4 y 5 Oriente | Restauración Mercado Central Municipal de Talca (etapa Diseño IDI 30,366,878-0) | Se realizará la consultoría de diseño integral donde se espera obtener los insumos y estudios necesarios para restaurar este Monumento, como por ejemplo el estudio histórico, estudios arqueológicos, mecánicas de suelos, modelo de gestión, participación ciudadana, estudios de intervención de las distintas instalaciones, proyecto de arquitectura y estructura, entre otros, con el objetivo recuperar este importante inmueble y volverlo a su uso integral previo al terremoto. | 354449000 | FNDR -2015 | EN EJECUCIÓN | 283500000 |  |  | 283500000 | 2015 | 2015 | 2016 |  |  |  |  | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA MOP REGION DEL MAULE. |  | 665 días corridos (590 dias corridos correspondientes al contrato mas 75 dias corridos correspondientes a la aplicación del Art. 81 del Reglamento para la contratción de trabajos de consultoría.)
2 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari Aguirre | Postulado mediante oficio N° 1286 del 28,05,2015 | Se reciben observaciones mediante acta de evaluación N°1 de fecha 20,05,2016// Se responden observaciones mediante oficio N° 129 del 16,06,2016 de UPI, (Nota), se retrasó la respuesta dado que estabamos a la espera de una respuesta del SEC por la autorización de instalaciones eléctricas// | Acta de Evaluación N°2 de fecha 05,07,2016 RECOMENDADO (RS)/ Ord. N° 1760 del 06,07,2016 de Jefe División de Planificación y Desarrollo Social |  | Mediante Ord. 134 del 20/03/2017 de SECPAN a Sr. Alcalde se remite convenio de transferencia para aprobación mediante Decreto Alcaldicio. | 12 Norte N° 655, Talca. | Construcción y Reparaciones Generales Cementerio Municipal, Talca. | La intervención comprende la reparación de nichos, porton de acceso, la reposción de veredas en distintas calles al interior del recinto, incluye además la construcción de bodega de restos y baño de minusvalidos | 86122000 | FRIL 2015-2016 | EJECUTADO | 71842785 | -252212 | 594493 | 72185066 | 2015-2016 | 2017 | 2017-2018 |  | Convenio de transferencia de fecha 06/03/2017 del Gobierno Regional. Resolucion 1266 del 07/03/2017 aprueba convenio. | 18/04/2017 mediante Memo N° 11 | 07/12/2017 mediante Memo Nº 26 | 14279215 | Violeta Navarro Piña | Con fecha 02/02/2017 se ingresan antecedentes para tramitar Permiso de Obra Menor. Mediante Ord. 164 del 05/04/2017 de SECPLAN a Sr. Alcalde se solicita autorizar la cancelación de derechos municipales correspondiente a Permiso de Edificación. Mediante Ord. 749 del 12/04/2017 de Sr. Alcalde a Jefe División de Análisis y Control de Gestión, se remiten antecedentes para solicitar autorización a las modificaciones que se debieron realizar de acuerdo a las observaciones realizadas por Dirección de Obras Municipales para la obtención del Permiso de Edificación. Se reciben Observaciones del Gore mediante correo electrónico del 17/04/201. D.A. 1422 del 27/03/2017 aprueba convenio de transferencia. Mediante Ord. 188 del 26/04/2017 de SECPLAN a Gore, se da respuesta a observaciones a la solicitud para la aprobación de las modificaciones realizadas. Con fecha 26/04/2017 se cancelan derechos municipales por concepto de permiso de edificacación. Cuenta con Permiso de Edificación N° 60 del 27/04/2017. Mediante Ord. 1188 del 12/05/2017 GORE Maule autoriza modificaciones realizadas al proyecto. ID 2295-58-LP17, fecha de inicio 12/06/2017, fecha de cierre 03/07/2017. D.A. 3933 del 30/08/2017 declarada Revocada la propuesta púbica por el tema de la Unión Temporal de Proveedores (UTP). Mediante Memo Nª 17 de fecha 02/11/2017 a Encargada Unidad Proyectos Emblemáticos y Educacionales, se remiten antecedentes de licitación y de oferentes para Evaluación Técnica por parte de arquitecto proyectista. Mediante Memo Nª 21 de fecha 09/11/2017 a Secretaria Comunal de Planificación se remite Analisis Oferta Técnica elaborada por arqutiecto. D.A. 5288 del 04/12/2017 adjudica a Constructora Guillermo Peters Planella EIRL, con un plazo de ejecución de 90 días corridos. Contrato firmado con fecha 11/12/2017. Mediante Ord. 479 de Director de Obras Municipales (S) a Jefe División de Análisis y Control de Gestión GORE, solicita aprobación modificación proyecto. Mediante Ord. 481 de fecha 29/03/2018 de Director de Obras Municipales (S) a Sr. Alcalde de Talca solicita autorizar aumento de plazo de 30 días contabilizados a partir del 26,03,2018. D.A. 1444 de fecha 06/04/2018 amplía en 30 días corridos el plazo para ejecutar la obra. Mediante Ord. 1119 de fecha 03/05/2018 de Jefe División de Análisis y Control de Gestión GORE Maule, a Sr. Alcalde solicita subsanar observaciones por modificación del proyecto y enviar los documentos requeridos. D.A. 2071 de fecha 18/05/2018 amplía en 16 días corridos contabilizados a partir del 25/04/2018 la ejecución de la obra. Mediante Ord. 1084 de 09/07/2018 de DOM a Sr. Alcalde, se solicita modificación de contrato mediante Decreto Alcaldicio, indicando modificación y disminución del valor del contrato a $71.590.573.- D.A. 2995 del 27/07/2018 autoriza modificación y disminución del valor de contrato. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 08/10/2018. D.A. 3970 aprueba acta de recepción provisoria de fecha 08/10/2018, descuento de $270,720 por concepto de multas por 9 días de atraso. | Con fecha 02/02/2017 se ingresan antecedentes para tramitar Permiso de Obra Menor. Mediante Ord. 164 del 05/04/2017 de SECPLAN a Sr. Alcalde se solicita autorizar la cancelación de derechos municipales correspon+Y:AFdiente a Permiso de Edificación. Mediante Ord. 749 del 12/04/2017 de Sr. Alcalde a Jefe División de Análisis y Control de Gestión, se remiten antecedentes para solicitar autorización a las modificaciones que se debieron realizar de acuerdo a las observaciones realizadas por Dirección de Obras Municipales para la obtención del Permiso de Edificación.
3 | Verónica Pizarro | Kipus (U. Talca) y Corporación de Desarrollo | 06/07/2017 mediante Ord. 1468 del 30/06/2017 | Acta de Evaluación N° 1 del 17/07/2017. Mediante Ord. 1921 del 28/08/2017 se da respuesta a observaciones. Acta de Evaluación Nª 2 del 18/10/2017. Mediante Ord. 2566 del 03/11/2017 se da respuesta a observaciones. | Acta de Evaluación Nº 3 del 18/12/2017 |  |  |  | Adquisición Sistemas Fotovoltaicos, Comuna de Talca, Código IDI 30.484.342-0 | Contempla la adquisición de 5 equipos en base a energía fotovoltaica para ser instalados en Cesfam Dionisio Astaburuaga, Las Américas, La Florida y Magisterio y para la Farmacia Junto a Ti. | 88659000 | CIRCULAR 33 año 2017 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2017
4 | Verónica Pizarro | Depto. Medio Ambiente, Aseo y Ornato | 08/09/2017 mediante Ord. 2023 del 07/09/2017 a PTRAC, através de Subdereenlineacódigo 71010037 | Se reciben observaciones 12/09/2017, dando respuesta 27/09/2017. | Proyecto elegible desde el 29/09/2017 | Res. Exento Nº 5869/2018 |  |  | Participación ciudadana en Tenencia Responsable de Animales de Compañía 2017, Comuna de Talca | Comprende en realizar diálogos participativos para generar una estrategia local respecto a la problemática que significa la falta de tenencia responsable de animales de compañía por parte de nuestra comunidad, para la cual se trabajará realizando dos diálogos que contarán con 30 invitados cada uno con el afán de lograr una representación comunal. | 995867 | PTRAC 2017 | EN EJECUCIÓN |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  |  | Res. Exento Nº 5869/2018 |  |  |  |  | Mediante Ord. 1538 de fecha 03/07/2018 se solicita transferir recursos a la I. Municipalidad de Talca.
5 | Verónica Pizarro | Depto. Medio Ambiente, Aseo y Ornato | 14/02/2018 mediante Ord. 339 del 012/02/2018 a PTRAC, a través de Subdereenlinea código 71010055 |  | Elegible desde 19/04/2018 | Resolución Exento Nº 5324/2018 de fecha 17/05/2018 |  |  | Plan Nacional de Atención Veterinaria Canina y Felina 2018, Comuna de Talca | Consiste en realizar 200 esterilizaciones en la comuna de Talca, considerando la gran cantidad de animales callejeros y abandonados. | 46000000 | PTRAC 2018 | EN EJECUCIÓN |  |  |  |  | 2018 | 2018
6 | Verónica Pizarro | Unidad de Proyectos Emblemáticos y Educacionales | Mediante Ord. N° 1013 de fecha 04/05/2018 se remiten antecedentes a Jefe División de Planificación y Desarrollo Regional | Acta de Evaluación Nº 01 del 25/07/2018. Se de respuesta mediante Ord. 1869 del 07/08/2018. Acta de Evaluación Nº 2 del 13/11/2018. Se da respuesta mediante Ord. 2824 del 14/11/2018 | Acta de Evaluación Nº 3 del 20/11/2018 |  | Mediante Ord. 222 de fecha 25/04/2018 de Secplan a Encargada UPEME, se solicita modificar los antecedentes de acuerdo a formato FRIL, ya que se ingresará este proyecto en reemplazo de uno que no fue revisado durante el proceso 2017. D.A. 2099 de fecha 22/05/2018 aprueba costos de operación y mantención. | Calles 7 y 8 Norte, entre 5 y 6 Oriente | Construcción SSHH Públicos Plaza Las Heras, Talca | Consiste en la construcción de baños públicos, considerando recinto para damas con mudador, recinto para varones y recinto para discapacitados con todos sus accesorios, ademas de closet para guardar utiles de aseo. | 94034690 | FRIL 2018 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2018
7 | Verónica Pizarro | Constructora Proas | Mediante Ord. 1449 de fecha 20/09/2018 se ingresan antecedentes al Banco Integrado de Proyectos. Mediante Ord. 2274 del 08/08/2018 de Jefe DIPLADE a Seremi MIDESO solicita ingreso a proceso prespuestario año 2018. |  |  |  | Mediante Ord. 2274 del 08/08/2018 de Jefe DIPLADE a Seremi MIDESO solicita ingreso a proceso prespuestario año 2018. Mediante correo electrónico del 21/08/2018 de MIDESE informa que ha sido declarada admisible para la etapa de EJECUCION para el año 2018 | 5 Norte 3668 | Construcción Séptima Compañía de Bomberos de Talca | Comprende la construcción de un cuartel Tipo 2, que incluye todas los recintos necesarios para cumplir con los estándares de Bomberos de Chile, lo que permitirá incorporar nuevos voluntarios y mejorar los tiempos de respuesta a las emergencias. | 327045000 | FNDR 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
8 | Verónica Pizarro | Depto. Medio Ambiente, Aseo y Ornato | 09/07/2018, mediante Ord. 1633 de fecha 06/07/2018, Código 71010094 | Se reciben observaciones con fecha 13/07/2018. Se elimina proyecto y se reemplaza con nueva postulación. |  |  |  |  | Plan de Mascota Protegida 2018, Comuna de Talca | Contempla el manejo sanitario (vacunas y antiparasitarios) y la implantación de microchip de identificación para 86 animales, perros y gatos. | 1000000 | PTRAC 2018 | ELIMINADO |  |  |  |  | 2018
9 | Verónica Pizarro | Depto. Medio Ambiente, Aseo y Ornato | 20/07/2018, mediante Ord. 1705 de fecha 18/07/2018, Código 71010098 | Se reciben observaciones el 26/07/2018 y se da respuesta el 09/08/2018. Se reciben nuevas observaciones 13/08/2018, dando respuesta el 16/08/2018. | Elegible desde 21/08/2018 | Res. Exento Nº 10071/2018 |  |  | Plan de Mascota Protegida 2018, Comuna de Talca | Contempla el manejo sanitario (vacunas y antiparasitarios) y la implantación de microchip de identificación para 2000 animales, perros y gatos. | 15975467 | PTRAC 2018 | EN EJECUCIÓN |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | [6 empty] | Mediante Ord. 2294 del 24/09/2018 de Sr. Alcalde a URS Región del Maule se solicita transferir recursos adjudicados.
10 | Verónica Pizarro | Depto. Medio Ambiente, Aseo y Ornato | 09/08/2018 mediante Ord. 1808 del 02/08/2018 | Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 2967 del 30/11/2018 |  |  | Mediante Ord. 377 del 25/07/2018 de Secplan a Alcalde (S), se solicita aprobar por parte del Honorable Concejo Municipal los costos de operación y mantención del proyecto, ya que se requiere para la postulación. |  | Reposición de Camión Recolector de RSD para la Comuna de Talca | Contempla la adqusición de un camión recolector de RSD para ser administrado por el municipio, que permitira apoyar las rutas con mayor generación de residuos, seguir recolectando basuras de plazas cuya mantención están a cargo del municipio y realizar la recolección para festividades y eventos. | 106640000 | CIRCULAR 33 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
10 | Verónica Pizarro | Cristian Sepulveda | 05/09/2018 se postula on line, código 1-C-2018-1183, mediante Ord. 2077 del 31/08/2018 | Se reciben observaciones el 13/09/2018. |  |  |  | 1 Sur con 4 Oriente | Construcción SS.HH. Públicos Plaza Cienfuegos, Talca | La obra contempla la construcción de SS.HH. ubicados al costado oriente de la Plaza, con recintos destinados para damas con su respectivo mudador, baños para varones y baños para personas con discapacidades diferentes. Se contempla un recinto para el control de acceso con mesón de atención y un closet para utensilios de aseo. | 59999999 | PMU | POSTULADO |  |  | 12394 |  | 2018 | [8 empty] | Mediante Ord. 554 del 29/10/2018 de SECPLAN a Sr. Alcalde, se solicita la cancelación de derechos municipales por concepto de Resolución de Aprobación de Anteproyecto de Edificación. D.A. 4139 del 06/11/2018 autoriza cancelación de derechos municipales por $12,394. Se cancelan derechos municipales por concepto de aprobación de anteproyecto con fecha 22/11/2018. Cuenta con Resolución de Aprobación de Anteproyecto de Edificación Nº 43 del 23/11/2018.
11 | Verónica Pizarro | Christian Ramírez | 30/11/2018 mediante Ord. 2933 del 30/11/2018 |  |  |  | Mediante Ord. 596 del 29/11/2018 de Secplan a Sr. Alcalde se solicita aprobar los costos de operación y mantención del proyecto, que ser requiere para la postulación. |  | Reposición de Camión Tolva para la comuna de Talca | Consiste en la adquisición de camión tolva, para realizar labores de mantención urbana y rural y reemplazar el actual que ya cumplió su vida útil |  | CIRCULAR 33 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
12 | Verónica Pizarro | Christian Ramírez | 30/11/2018 mediante Ord. 2934 del 30/11/2018 |  |  |  | Mediante Ord. 595 del 29/11/2018 de Secplan a Sr. Alcalde se solicita aprobar los costos de operación y mantención del proyecto, que ser requiere para la postulación. |  | Reposición de Retroexcavadora para la comuna de Talca. | Consiste en la adquisición de una retroexcavadora, para realizar labores de mantención urbana y rural y reemplazar la actual que ya cumplió su vida útil |  | CIRCULAR 33 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018

## Saneamiento sani
DATOS DE MANEJO INTERNO CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS | [8 empty] | INFORMACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE PROYECTOS | [12 empty] | DATOS DE SEGUIMIENTO INTERNO RESPECTO A LICITACIÓN, EJECUCIÓN E INSTRUCCIONES
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | FECHA DE POSTULACIÓN | RECEPCIÓN Y RESPUESTA A OBSERVACIONES | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN TÉCNICA | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS | DIRECCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA | MONTO APROBADO Y/O POSTULADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICANDO EL AÑO | 31,12,2018 | MONTO CONTRATADO Y/O GASTADO | Aumento o disminución de obra | Aporte Municipal | Monto final invertido | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | CÓDIGO INICIATIVA DEL PLADECO | CONVENIOS O RESOLUCIONES | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Fecha de envío soporte papel para contratista e ITO | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | ITO o ENCARG. DE LA OBRA | OBSERVACIONES PROCESO DE EJECUCIÓN
1 |  | Loretto Ramirez |  |  |  |  | Se presento para reevaluación por parte del ministerio de desarrollo social el monto solicitado es de $.2.100.562.000. por los cambios surgidos por el proyecto de paralelismo. | Huilquilemu | Construcción Soluciones Sanitarias y Alcantarillado Huilquilemu, | El proyecto consiste en la construcción de:Un sistema de Alcantarillado rural para 356 familias aproximadamente, cuya extensión abarca el sector de HUILQUILEMU, el cual se subdivide en 6 sectores; La Obra, Esquina Mocha, Población Libertad, Población Santa Laura, Población Padre Alfonso Urzua y El Villorrio | 1428765022 | FNDR 2015 | APROBADO FINANCIERAMENTE |  |  |  |  | 2009 | 2015 | 2017
2 |  | Loretto Ramirez | [5 empty] | Panguilemo | Diseño Proyecto Construcción Soluciones Sanitarias Panguilemo . Bip 20157270-0 | Consiste en el diseño de ingeniería para una red de alcantarillado con planta de tratamiento para aproximadamente 380 viviendas | 62000000 | PMU | EN EJECUCION | 62000000 |  |  | 62000000 | 2009 | 2011 | 2017 | [5 empty] | Alejandro de la Puente | Proyecto fue aprobado en SSM con fecha 13 de marzo de 2014, Resolucion N° 1335. Se reingresa con fecha 02 de junio de 2016 mediante el ORD N° 221 a SSM, para nueva visacion según lo solicitado por SUBDERE ( Cambio de tecnologia en planta de tratamiento).Con fecha 7 de noviembre de 2016 de ingresa ORD N° 2538 solicitando exencion en pago de la nueva revision, a la fecha se espera la entrega de la resolucion y aprobacion. Mediante Ord. 332 de fecha 29/06/2018 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita cancelación de derechos municipales correspondiente a Resolución de Aprobación de Subdivisión, correspondiente a terreno que adquirirá la Municipalidad para emplazamiento de la planta de tratamiento. D.A. 2772 de fecha 06/07/2018 autoriza cancelación de derechos municipales. Con fecha 13/07/2018 se cancelan derechos municipales.
3 |  | Loretto Ramirez |  |  |  |  | El proyecto se encuentra aprobado por los organismos tecnicos, se trabaja en subsanar las observaciones entregadas por el Ministerio de Desarrollo Social. Lo mas complejo es la obtencion del dominio de la propiedad donde se emplaza actualmente las copas de agua y las oficinas del comite.nos encontramos a la espera de la expropiacion del terreno antes mencionado por parte de la DOH, | Purisima Ranquimili | Actualización Sistema APR Purísima-Ranquimilí Estudio. BIP :30,125,237-0 | Consiste en la ejecucion del mejoramiento del sistema de agua potable ya que el sector ha tenido un crecimiento poblacional sostenido en el tiempo, en la mayoria de los casos las viviendas no cuentan con agua potable. El Comité de APR tiene un requerimiento de 42 viviendas sin red y 130 nuevos arranques | 485000000 | FNDR | POSTULADO |  |  |  |  | 2012
,

## Electrif,urb y otros
DATOS DE MANEJO INTERNO CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS | [8 empty] | INFORMACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE PROYECTOS | [12 empty] | DATOS DE SEGUIMIENTO INTERNO RESPECTO A LICITACIÓN, EJECUCIÓN E INSTRUCCIONES
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | FECHA DE POSTULACIÓN | RECEPCIÓN Y RESPUESTA A OBSERVACIONES | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN TÉCNICA | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS | DIRECCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA | MONTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICANDO EL AÑO | 31,12,2018 | MONTO CONTRATADO Y/O GASTADO | Aumento o disminución de obra | Aporte Municipal | Monto final invertido | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | CÓDIGO INICIATIVA DEL PLADECO | CONVENIOS O RESOLUCIONES | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Fecha de envío soporte papel para contratista e ITO | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | ITO o ENCARG. DE LA OBRA | OBSERVACIONES PROCESO DE EJECUCIÓN
1 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Postulado online el 20/09/2018 mediante Ord. 2232 del 13/09/2018, código 1-C-20181252. Se repostula online el 19/10/2018 meidante Ord. 2526 del 16/10/2018. |  |  |  |  | 2 Norte con 34 Oriente y 5 Norte con 32 Oriente | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 2 Norte con 34 Oriente 2 Norte y 5 Nortecon 32 Oriente , Talca | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 59999004 | PMU 2018 | ELIMINADO |  |  |  |  | 2018
1 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Postulado on line el 28/12/2018 mediante Ord. 3186 del 20/12/2018, código 1-C-2018-1729 |  |  |  |  | 2 Norte con 34 Oriente | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 2 Norte con 34 Oriente, Talca | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 32917364 | PMU 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
2 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Postulado online el 21/09/2018 mediante Ord. 2233 del 13/09/2018, código 1-C-2018-1260. Se repostula online el 19/10/2018 mediante Ord. 2528 del 16/10/2018 |  |  |  |  | 14 Sur con 2 Poniente y 6 Oriente con 18 Sur. | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 14 Sur con 2 Poniente y 6 Oriente con 18 Sur, Talca. | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 57577947 | PMU 2018 | ELIMINADO |  |  |  |  | 2018
2 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Se repostula online el 28/12/2018 mediante Ord. 2528 del 16/10/2018 |  |  |  |  | 14 Sur con 2 Poniente y 6 Oriente con 18 Sur. | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 14 Sur con 2 Poniente y 6 Oriente con 18 Sur, Talca. | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 57577947 | PMU 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
3 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Postulado online el 21/09/2018 mediante Ord. 2235 del 13/09/2018, código 1-C-2018-1256. Se reingresan EETT y presupuesto modificado el 16/10/2018. |  |  |  |  | 5 Norte con 23 Oriente | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 5 Norte con 23 Oriente | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 47351480 | PMU 2018 | ELIMINADO |  |  |  |  | 2018
3 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Se repostula on line el 28/12/2018 mediante Ord. 2235 del 13/09/2018, código 1-C-2018-1730. |  |  |  |  | 5 Norte con 23 Oriente | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 5 Norte con 23 Oriente | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 31719360 | PMU 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
4 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Postulado online el 21/09/2018 mediante Ord. 2236 del 13/09/2018, código 1-C-2018-1257. Se reingresan EETT y presupuesto modificado el 16/10/2018. |  |  |  |  | 15 Oriente con 1 Sur | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 15 Oriente con 1 Sur | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 33781583 | PMU 2018 | ELIMINADO |  |  |  |  | 2018
4 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Se repostula online el 28/12/2018 mediante Ord. 2236 del 13/09/2018, código 1-C-2018-1735. |  |  |  |  | 15 Oriente con 1 Sur | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 15 Oriente con 1 Sur | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 33781583 | PMU 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
5 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Postulado online el 21/09/2018 mediante Ord. 2237 del 13/09/2018, código 1-C-2018-1259. Se reingresan EETT y presupuesto modificado el 16/10/2018. |  |  |  |  | 10 Oriente con 16 Sur | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 10 Oriente con 16 Sur, Talca | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 42506441 | PMU 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
5 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Postulado on line el 28/12/2018 mediante Ord. 3184 del 20/12/2018, código 1-C-2018-1732 |  |  |  |  | 10 Oriente con 16 Sur | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 10 Oriente con 16 Sur, Talca | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 40734308 | PMU 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
6 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Postulado online el 21/09/2018 mediante Ord. 2230 del 13/09/2018, código 1-C-2018-1261. Se repostula online el 19/10/08 mediante Ord. 2528 del 19/10/2018 |  |  |  |  | 14 Poniente con 27 Sur y 5 Poniente con 29 Sur | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 14 Poniente con 27 Sur y 5 Poniente con 29 Sur | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 59998972 | PMU 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
6 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Postulado on line el 28/12/2018 mediante Ord. 3185 del 20/12/2018, código 1-C-2018-1731 |  |  |  |  | 5 Poniente con 30 Sur | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 5 Poniente con 30 Sur, Talca | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 34849083 | PMU 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
6 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Postulado on line el 28/12/2018mediante Ord. 3183 del 20/12/2018, código 1-C-2018-1733 |  |  |  |  | 14 Poniente con 27 Sur | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 14 Poniente con 27 Sur, Talca | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 30171910 | PMU 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
| Verónica Pizarro | José Valenzuela | Postulado on line el 28/12/2018 mediante Ord. 3182 del 20/12/2018, código 1-C-2018-1736 |  |  |  |  | 25 Sur con 5 Poniente | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 25 Sur con 5 Poniente, Talca | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 33232650 | PMU 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
| Verónica Pizarro | José Valenzuela | Postulado online el 26/10/2018 mediante Ord. 2575 del 24/10/2018, código 1-C-2018-1446. | [5 empty] | Construcción de Alumbrando Cancha de Futbol 21 de Mayo, Talca | Contempla el suministro, montaje y conexión de generador de 60 KVA, talbero de distribución, alumbrado, canalización, cámars, postación galvanziado de 15 mts y proyectos de areas haluro metal de 1500 w. | 59965992 | PMU 2018 | POSTULADO
8 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Postulado online el 29/10/2018 mediante Ord. 2574 del 24/10/2018, código 1-C-2018-1475. | [5 empty] | Construcción de Alumbrando Cancha de Futbol Rangers, Talca | Contempla el suministro, montaje y conexión de generador de 60 KVA, talbero de distribución, alumbrado, canalización, cámars, postación galvanziado de 15 mts y proyectos de areas haluro metal de 1500 w. | 59730974 | PMU 2018 | POSTULADO