## Deporte y Recreación
DATOS DE MANEJO INTERNO CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS | [8 empty] | INFORMACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE PROYECTOS | [12 empty] | DATOS DE SEGUIMIENTO INTERNO RESPECTO A LICITACIÓN, EJECUCIÓN E INSTRUCCIONES
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | FECHA DE POSTULACIÓN | RECEPCIÓN Y RESPUESTA A OBSERVACIONES | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN TÉCNICA | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS | DIRECCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA | MONTO APROBADO (POSTULADO) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICANDO EL AÑO | 31,12,2019 | MONTO CONTRATADO Y/O GASTADO | Aumento o disminución de obra | Aporte Municipal | Monto final invertido | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | CÓDIGO INICIATIVA DEL PLADECO | CONVENIOS O RESOLUCIONES | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Fecha de envío soporte papel para contratista e ITO | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | ITO o ENCARG. DE LA OBRA | OBSERVACIONES PROCESO DE EJECUCIÓN
1 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | 15/04/2011 Ord. Nº U.G.D. 2327 de fecha 29/06/2012 solicita ingreso de las iniciativas al Sistema Nacional de Inversiones año 2013. | Mediante Ord. 2549 de fecha 20/10/2011 a SERPLAC se da respuesta a observaciones. Mediante Ord. 2662 de fecha 26/10/2012 se de respuesta a observaciones. Se reciben observaciones con fecha 14/11/2012 y se da respuesta con fecha 29/11/2012 mediante Ord. 3002. Se reciben observaciones con fecha 02/01/2013. Mediante Ord. 0646 de fecha 13/03/2013 se da respuesta a observaciones recibidas con fecha 19/02/2013. Mediante Ord. 0734 de fecha 26/03/2013 se da respuesta a observaciones de fecha 25/03/2013. | Cuenta con rate RS de fecha 18/04/2013 | Ord. N° 142 de Secretario Ejecutivo Consejo Regional del Maule a Sr. Intendente informa de acuerdo para aprobar asiganción de recursos. | Mediante Ord. 0818 de fecha 15/04/2011 se remiten antecedentes a IND para obtener visación. Mediante Ord. 2895 de fecha 04/12/2014 de Sr. Alcalde a DOM se solicita cambio de profesional. Mediante Ord. 090 de fecha 27/04/2016 de Encargada Area de Proyectos a Directora de Obras Municipales, se solicita remitir antecedentes a contratista para elaborar presupuesto por aumento de obra y obras extraordinarias y asi poder solicitar autorización al Gobierno Regional. Mediante Ord. 946 de fecha 02/05/2016 se da respuesta a solicitud de malla protectora para vecino del recinto y se informa que se están realizando las gestiones para poder solicitar autorización a GORE para aumento de obras y obras extraordinarias. Mediante Resolución N° 181/2014 aprueba cambio de profesional, asumiendo Pablo Tartari como Arquitecto.////Mediante D.A. 3251 de fecha 29/04/2011 se aprueba ficha base 2295-76-L111 para publicar llamado para contratación de mecánica de suelos. | Calle 11 Oriente N° 2350 | Mejoramiento Estadio Municipal Norte, Talca, Código BIP 30.109.500-0 | Considera el empaste de la cancha de fútbol con césped sintético, construcción de arcos de fútbol, cierro perimetral, cerco olímpico, mallas de contención, baños públicos, graderías cubiertas, estacionamiento público, camarines adicionales y remodelación de camarines existentes. Se considera además evacuación de aguas lluvias, senderos peatonales, aceras por calle 11 oriente, areas verdes y riego. | 861810000 | F.N.D.R. 2012 -2013 | EJECUTADO | 836772820 | 1324869 | 5460807 | 843558496 | 2014 | 2014 | 2015-2016-2017 |  | Convenio de mandato para obras de fecha 03/09/2014. Resolución ( E ) N° 3139 de fecha 04/09/2014 aprueba convenio de mandato | Mediante Memo N° 12 de fecha 06/06/2014 se remiten antecedentes en soporte papel y correo electronico de fecha 06/06/2014 se remiten antecedentes en soporte digital. | 16/04/2015 mediante Memo N° 06 | 25037180 | Violeta Navarro | Mediante Ord. 251 de fecha 30/04/2015 de Director (s) Asesoria Jurídica a Alcalde (s), informa que la empresa Importaciones y Representaciones JJC Ltda., no cumplió con el plazo correspondiente para la firma de contrato, por lo que proyece readjudicar el proyecto o convocar una nueva licitación y hacer efectiva la Boleta de Seriedad de la Oferta. D.A. 2287 de fecha 08/05/2015 indica que se haga efectiva por parte de la Tesorería Municipal la boleta que garantiza la seriedad de la oferta ya que el oferente con cumplió con el plazo correspondiente para firmar el contrato. D.A 2726 de fecha 28/05/2015 considera que por informe de Directora de Asesoría Jurídica sugiere no adjudicar a ningún oferente la Licitación y ordena se realice un nuevo procedimiento licitatorio; declara inadmisible la propuesta pública en atención que el oferente no concurrió a firmar contrato dentro del plazo establecido y se indica que se debe proceder a la realización de una nueva propuesta pública. D.A 2884 de fecha 05/06/2015 modifica D.A. 2726 en orden de eliminar el punto número 1 del decreto.Ord. N°3009 de fecha 18/11/2015 de Intendente acusa recibo de antecedentes de adjudicación, remite observaciones y solicita emitir informe técnico y certificado//Ord. N° 2953 de fecha 25/11/2015 de Alcalde remite informe técnico y certificado de profesional responsable. Ord. N°3326 de fecha 18/12/2015 de Intendente acusa recibo ant. de subsanación obs. adjudicación del proyecto .Mediante Ord. 304 de fecha 11/11/2014 solicita cancelación de derechos municipales. D.A. 5930 de fecha 17/11/2014 autoriza cancelación de derechos municipales por un monto de $5.460.807. Ord. N° 3326 de fecha 18/12/2015 de Intendente acusa recibo antecedentes de subsanación observaciones adjudicación del proyecto y además en punto 4 actualizar información en el BIP. Se cancela derecho por permiso de edificación con fecha 22/12/2014. Cuenta con Permiso de Edificación N° 248 de fecha 29/12/2014. Ord. N° 0121 de fecha 19/01/2016 de Alcaldia a Intendente se remite CD con aclaraciones realizadas durante el proceso de licitación, puesto que no es posible ingresarlas al BIP. Ord. N° 0144 de fecha 22/01/2016 se remiten de Alcalde a Intendente antecedentes de la obra en ejecución, tales como acta entrega de terreno, permiso edificación, entre otros. Mediante Ord. 127 de fecha 15/06/2016 de Encargada Area Proyectos de Inversión a DOM se remite informe tecnico y plano de arquitectura para solicitud de aumento de plazo presentada por contratista. Mediante Ord. 131 de fecha 16/06/2016 de Encargada Area Proyectos de Inversión a DOM se remite informe tecnico de ingeniero constructor para complementar antecedentes enviados por solicitud de aumento de plazo. D.A. 2826 de fecha 20/06/2016 autoriza modificaciones en relación a la red de aguas lluvias. Mediante Ord. 145 de fecha 04/07/2016 se remiten antecedentes a DOM para solicitar aumento de obra y obras extraordinarias. D.A. 2999 de fecha 28/06/2016 se amplia en 40 dias el plazo de ejecución a contar del 13 de junio del 2016. D.A. 4015 del 31/08/2016 autoriza aumento de plazo en 35 días a contar del 23/07/2016, debido a que el GORE no ha dado respuesta a solicitud de aumentos de obras y obras extraordinarias. Mediante Ord. 1453 del 01/09/2016 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde solicita aprobar mediante D.A. aumento de plazo de 30 días a contar del 27/08/2016, debido a que el GORE no ha dado respuesta a solicitud de aumento de obras y obras extraordinarias. Mediante Ord. 2065 del 09/09/2016 se da respuesta a Observaciones realizadas a Reevaluación. D.A. 4201 de 08/09/2016 amplia en 30 días el plazo, contabilizados desde el 27/09/2016. RS del 27/09/2016 a la Reevaluación. D.A. 5005 del 04/11/2016 autoriza aumento de obras y 54 dias aumento de plazo. Mediante Ord. 1830 del 24/11/2016 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde, se propone aumento de plazo desde el 19/11/2016 hasta la fecha en que la DGA constituya el derecho de aprovechamiento consecutivo de aguas subterráneas a favor de la I. Municipalidad de Talca. Mediante Ord. 2736 del 28/11/2016 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente, se remiten antecedentes de aumento de obras y plazo. D.A. 5404 del 02/12/2016 apruebra contrato de aumento de obras suscrito con fecha 24/11/2016. D.A. 5462 del 13/12/2016 autoriza aumento de plazo desde el 19 de noviembre hasta la fecha en la DGA constituya el derecho de aprovechamiento consecutivo de aguas subterráneas a favor de la I. Municipalidad de Talca. D.A. 1644 del 10/04/2017 autoriza disminución del monto adjudicado en propuesta publica correspondiente a la suma de $2.739.955 correspondiente a "Pruebas y Recepciones" correspondiente a la partida de Riego Automatico. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 18/04/2017. D.A. 2091 del 09/05/2017 aprueba acta de recepción provisoria. Acta de Recepción Definitiva de fecha 14/06/2018. Mediante Ord. 1006 de fecha 21/06/2018 de Director (s) de obras municipales a Sr. Alcalde, solicita aprobación de Recepción Definitiva. D.A. 2601 de fecha 26/06/2018 aprueba Acta de Recepción Definitiva. Mediante Ord. 1527 del 03/07/2018 de Sr. Alcalde a Sr. Intendentes se hace devolución garantía correcta ejecución.
2 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin Suazo | [5 empty] | Calle 5 Oriente S/N° entre 19 1/2 Norte B y 20 Norte Población Villa Las Americas, Talca | Construcción Plaza Saludable Villa Las Americas I y II, Talca. | El proyecto consiste en la construcción de una plaza saludable en la dirección indicada. La obra incluye la instalación de máquinas de ejercicios, entre las cuales se incluyen una caminadora elíptica, Seatedpedal, Space Walker, Bicycle, Push Chair y Surf Board. Se incluye la instalación de juegos infantiles, columpio triple, balancin triple, un carrusel y un juego modular tipo Fahneu Modelo SM-42. Se incluye además la instalación de equipamiento urbano y la ejecución de pavimentos y terminaciones varias, totalizando una superficie intervenida de aproximadamente 757,36m2. En la parte instalaciones, se contemplará sistema de iluminación para el área intervenida y sistema de riego. | 61005886 | Municipal 2016 | EJECUTADO | 58638440 |  | 610059 | 59248499 | 2016 | 2016 | 2017 |  |  | 27,09,2016 | 11-01-2017, mediante Memo N° 04 | 2367446 | Violeta Navarro Piña | Adjudicada mediante D.A. 0045 del 10/01/2017 a Luis Andrés Leal Oyarzun. Contrato firmado con fecha 25/01/2017. D.A. 0534 del 02/02/2017 aprueba contrato. Acta de entrega de terreno de fecha 06/02/2017, con fecha de término 06/04/2017. Cuenta con con Acta de Recepción Provisioria de fecha 21/07/2017, se aplica multa por 12 días de atraso. Mediante Ord. 1028 del 21/07/2017 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde, solicita aprobar mediante decreto alcaldicio Acta de Recepción Provisoria. D.A. 3670 del 11/08/2017 aprueba Acta de Recepción Provisoria de fecha 21/07/2017. Se descuentan $1.733.936 correspondiente a multas por 12 días de atraso en la entrega de la obra. Cuenta con Acta de Recepción Definitiva de fecha 16/08/2018. Mediante Ord. 1362 del 28/08/2018 de Directora (S) de Obras Municipales a Sr. Alcalde solicita aprobar mediante decreto alcaldicio Acta de Recepción Definitiva.
3 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin Suazo | Postulado mediante oficio N° 0910 del 16,04,2015 |  | Acta de aprobación de fecha 13,05,2015 por parte del GORE// Convenio de fecha 05,04,2016/ REX 1812/ aprobado mediante DA N° 1668 del 14,04,2016// |  | Ord. N° 1696 del 13,07,2015 GORE remite acta de Evaluación RS | Calle de servicio 21 Oriente ruta 5 Sur N°300, Talca | Construcción Multicancha con cierro perimetral y graderías, Tierra Joven | Contempla la construcción de una multicancha con cierro perimetral y graderias totalizando una superficie de 799,48 m2 aproximadamente. | 67235000 | FRIL 2015 | EJECUTADO | 62529591 |  | 672346 | 63201937 | 2016 | 2015 | 2016 |  |  | 11,03,2016 |  | 4033063 | Patricio Hernández Bravo | Mediante oficio N° 199 del 16,05,2016 se envía informe de adjudicación a la Comisión Evaluadora de propuestas Mediante Ord. N° 151 del 08,07,2016 se envian antecedentes técnicos a DOM para solicitud de aumento de obras extraordinarias y utilización de saldos//Ord N° 1613 del 21,07,2016 solicita aumento de obras por obras extraordinarias por uin monto de $ 5,420,803// Permiso de Obra menor N° 15 del 26,02,2016/ Acta de recepción provisoria de fecha 09,09,2016. DA 5013 del 07/11/2016 aprueba acta de recepción provisoria. Cuenta con Acta de Recepción Definitiva de fecha 25/01/2018. D.A. 0948 de fecha 01/03/2018 aprueba Acta de Recepción Definitiva.
4 | Verónica Pizarro | Pamela Herrera Paredes | Postulado mediante oficio N° 1104 del 08,05,2015 |  | Aprobado Técnicamente mediante Acta de Evalución N°1 de fecha 19/06/2015 | Resolución (E) 1812 de fecha 05/04/2016 y convenio trransferencia de recursos de fecha 05/04/2016 |  | 4 Poniente 12 Sur Bandejón Central | Construcción Multicancha, cierro perimetral y otros sector Villa Edén, Talca | Se contempla la ejecución de una multicancha reglamentaria y sus respectivo cierre perimetral en estructura metálica y malla acma reforzada en sus cabezales. Considerada adicionalmente las demarcaciones, implementación básica, deportiva, señalética e iluminación. En forma complementaria a las posibles actividades a realizar en la Multicancha propiamente tal, se contempla la ejecución de áreas verdes en su entorno y la instalación de máquinas de ejercicio y mobiliario urbano hacia el costado Oriente de la misma. | 86392223 | FRIL 2015 | EJECUTADO | 75021786 |  | 863922 | 75885708 | 2015 | 2016 | 2016 |  | DA. N° 1668 de fecha 14/04/2016 aprueba Convenio///Resolución ( E) N°1812 de fecha 05/04/2016/// Convenio de fecha 05/04/2016 | 2016-03-28 | 2016-06-24 | 11370437 | Patricio Hernández | Ord. N°192 de fecha 10/05/2016 de SECPLAN a Asesoria Juridica solicita DA. Que apruebe BAE y autorice publicación en el portal. Orden de Compra N°2295-175-SE16Ord. N°804 de fecha 06/04/2016 de Jefa de División de Analisis de Control y Gestión GORE Maule , remite resolución que aprueba Conveniode Transferencia de Recursos. Ord. N°110 de fecha 18/05/2016 se solicita cancelación permiso de edificación. D.A. N°2388 de fecha 30/05/2016, autoriza cancelacion de Derechos Municipales. Permiso obra menor N°31 de fecha 16/06/2016. Cuenta con contrato de fecha 13/07/2016. Acta de entrega de terreno de fecha 25/07/2016. Ord. N° 1527 de fecha 16/09/2016 de DOM solicita decreto integrantes de comisión.//// Ord. N° 3265 de fecha 29/12/2016 de Jefa División Analisis y Control de Gestión adjunta informa técnico de visita a terreno de la Unidad de Control de Obras Civiles de fecha 29/12/2016, con observaciones leves (existe vandalismo en parte del mobiliario y en la caja electrica, mala instalación de una mesa de ajedrez). ///Ord. N° 005 de fecha 05/01/2016 de SECPLAN a DOM remite copia de informe para fines pertinentes. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 11/05/2017. D.A. 2362 del 24/05/2017 aprueba Acta de Recepción Provisoria. Mediante Ord. 769 de fecha 11/05/2018 de Director de Obras Municipales (S) a Sr. Alcalde solicita decreto aprobación de Acta Recepción Definitiva de fecha 10/05/2018. D.A. 2101 del 22/05/2018 aprueba Acta de Recepción Defintiva.
5 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Postulado mediante oficio N° 1251 del 25,05,2015 | Se reciben observaciones Acta N°1 con fecha 08/04/2016//se subsanan observaciones con fecha 18/04/2016 y se envian a GORE mediante oficio N° 0819. Se reciben observaciones Acta N° 2 de fecha 30/05/2016// se subsanan observaciones con fecha 14/06/2016 y se envian a GORE mediante oficio N° 1307 | Acta de Evalución N°3 de fecha 05/07/2016 Recomendado |  | Mediante Ord. 134 del 20/03/2017 de SECPLAN a Sr. Alcalde se remite convenio de transferencia para aprobación mediante Decreto Alcaldicio. | Pasaje 4 y 4 1/2 Sur C entre 32 y 33 Oriente | Construcción Multicancha Junta de Vecinos Nueva Esperanza | La obra consulta construcción de una multicancha con cierro perimetral y graderías. En el costado poniente se incluirá la construcción de graderías de estructura de acero y aposentadurías de roble cepillado. Se consulta además la ejecución de cierro perimetral, .Por otra parte, y de manera de aprovechar radier existente, se contempla la instalación de arco de tiro básquetbol y una zona de descanso en torno a esta área deportiva, con bancas de hormigón, basureros, bicicleteros y áreas verdes.-Además el proyecto incluye iluminación . | 73945102 | FRIL 2015-2016-2017 | EJECUTADO | 63196902 | -53107 | 739451 | 63883246 | 2015-2016-2017 | 2017 | 2017-2018 |  | Convenio de transferencia de fecha 06/03/2017. Resolución 1266 del 07/03/2017 aprueba convenio. | 24/03/2017 soporte digital | 05/12/2017 mediante Memo Nº 24 | 10748200 | Violeta Navarro Piña | Con fecha 02/02/2017 se ingresan antecedentes a DOM para tramitar Permiso de Obra Menor. Con fecha 23/03/2017 se da respuesta a observaciones realizadas por DOM. Mediante Ord. 163 del 04/04/2017 de SECPLAN a Sr. Alcalde se solicita autorizar cancelación de derechos municipales por concepto de Permiso de Obra Menor Simple. Mediante Ord. 750 del 12/04/2017 de Sr. Alcalde a Jefe División de Análisis y Control de Gestión, se remiten antecedentes para solicitar autorización a las modificaciones que se debieron realizar de acuerdo a las observaciones realizadas por Dirección de Obras Municipales para la obtención del Permiso de Obra Menor. Se reciben Observaciones del Gore mediante correo electrónico del 17/04/2017. D.A. 1422 del 27/03/2017 aprueba covenio de transferencia. Mediante Ord. 188 del 26/04/2017 de SECPLAN a Gore, se da respuesta a observaciones a la solicitud para la aprobación de las modificaciones realizadas. Con fecha 26/04/2017 se cancelan derechos municipales por concepto de obra menor simple. Cuenta con Permiso de Obra Menor Simple N° 7 del 19/05/2017. Mediante Ord. 1188 del 12/05/2017 GORE Maule aprueba modificaciones al proyecto. ID 2295-57-LP17, fecha inicio 08/06/2017 fecha de cierre 29/06/2017. D.A. 3932 del 30/08/2017 declara Revocada la propuesta pública porel tema de la Union Temporal de Proveedores (UTP). D.A. 5275 del 01/1/2017 adjudica a Soc. de Inversiones Coyam Ltda., con un plazo de ejecución de 75 días corridos. Mediante Ord 453 del 27,03,2018 de DOM a Sr. Alcalde, solicita aumento de plazo de 30 días a contar del 25,03,2018. D.A. 1348 de fecha 03,04,2018 amplía en 30 días corridos el plazo de ejecución a contar del 25/03/2018. Mediante Ord. 519 de fecha 05/04/2018 de DOM a Sr. Alcalde, solicita autorizar mediante Decreto Alcaldicio modificación autorizada por Gobierno Regional. Mediante D.A. 3108 del 03/08/2018 complementa D.A. 2911 del 24/07/2018 mediante el cual se aprueba Acta de Recepción Provisoria del 05/07/2018, en el sentido que deberá descontarse la suma de $53.107.- correspondiente a dos dias de atraso en el ingreso de la carpeta con los antecedentes en la DOM para obtención del certificdode Recepción Municipal del Permiso de Obra Menor Simple. Mediante Ord. 1099 del 05/08/2019 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde se solicita aprobación de Aca de Recepción Definitiva del 17/07/2019. D.A. 2854 del 16/08/2019 aprueba acta de recepción definitiva.
6 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin Suazo | Postulado mediante Ord. 1106 de fecha 08/05/2015 | Se reciben observaciones mediante correo electrónico de fecha 25/05/2015. Se de respuesta a observaciones mediante Ord. 1355 de fecha 03/06/2015. | Aprobado técnicamente mediante Acta de Evaluación 2, de fecha 10/06/2015 |  | Mediante Ord. 133 del 20/03/2017 de SECPLAN a Sr. Alcalde se remite convenio de transferencia para aprobación mediante Decreto Alcaldicio. | Calle 31 Sur s/n, El Culenar | Construcción Multicancha con graderías y equipamiento urbano Sector El Culenar, Talca | Se considera la construcción de una multicancha con cierro perimetral y graderias, considerando instalación de arcos de básquetbol, postes para voleybol o tenis, arcos de minifutbol y pirntado o demarcación para tres disciplinas deportivas. | 68564944 | FRIL 2015-2016-2017 | EJECUTADO | 68563040 |  | 685649 | 69248689 | 2015-2016 | 2017 | 2017-2018 |  | Convenio de fecha 06/03/2017 del Gobierno Regional. Resolucion 1265 del 07/03/2017 aprueba convenio. | 20/03/2017 soporte digital | 2017-09-22 | 1904 | Violeta Navarro Piña | Con fecha 02/02/2017 se ingresan antecedentes a DOM para tramitar Permiso de Obra Menor. Con fecha 20/03/2017 se da respuesta a observaciones de DOM. Mediante Ord. 153 del 30/03/2017 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita que autorice la cancelación de derechos municipales por concepto de Permiso de Obra Menor.Mediante Ord. 747 del 12/04/2017 de Sr. Alcalde a Jefe División de Análisis y Control de Gestión, se remiten antecedentes para solicitar autorización a las modificaciones que se debieron realizar de acuerdo a las observaciones realizadas por Dirección de Obras Municipales para la obtención del Permiso de Obra Menor.Se reciben Observaciones del Gore mediante correo electrónico del 17/04/2017. D.A. 1423 del 27/03/2017 aprueba convenio de transferencia. Mediante Ord. 188 del 26/04/2017 de SECPLAN a Gore, se da respuesta a observaciones a la solicitud para la aprobación de las modificaciones realizadas. Con fecha 26/04/2017 se cancelan derechos municipales por concepto de obra menor simple. Cuenta con Permiso de Obra Menor Simple N° 6 del 02/05/2017. Mediante Ord. 1188 del 12/05/2017 GORE Maule aprueba modificaciones al proyecto. ID 2295-60-LP17, fecha de inicio 12/06/2017, fecha de cierre 03/07/2017. Adjudicado mediante D.A. 4171 del 15/09/2017 a Constructora Proessa SPA, por un plazo de 75 días. Contraro firmado con fecha 04/10/2017. Acta entrega terreno de fecha 18/10/2017, inicio 18/10/2017, término 31/12/2017. Mediante Ord. 43 de fecha 12/01/2018 de Directora de Obras a Encarga UPEME, remite solicitud de contratista de fecha 03/01/2018 de aumento de plazo, para gestionar informes de los profesionales involucrados en el proyecto. Mediante Ord. 44 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde solicita se autorice aumento de plazo de 10 días corridos contabilizados a partir del 01,01,2018, de acuerdo a solicitud del contratista de fecha 22,12,2017. Mediante Ord. 015 del 16/01/2018 de Encargada UPEME a Directora de Obras Municipales, remite informes técnicos de profesionales de esa Unidad quienes no consideran justificado el aumento de plazo solicitado por el contratista. Mediante Ord. 113 de fecha 01/02/2018 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde soliticita autorizar mediante decreto alcaldicio aumento de plazo de 26 días corridos, a partir del 11,01,2018. Mediante Ord. 777 de fecha 15/05/2018 de Director de Obras Municipales a Sr. Alcalde solicita aprobación mediante decreto alcaldicio modificación de proyecto. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 13/07/2018. Mediante Ord. 1150 del 18/07/2018 de DOM a Sr. Alcalde, se sollcita aprobación mediante decreto alcaldicio de Acta de Recepción Provisoria. D.A. 2937 del 27/07/2018 aprueba acta de recepción provisoria, con multas por $172.848 por 6 dias de atraso y $243.306 por no solicitar a la CGE traslado de empalmes. Mediante Ord. 1216 de DOM a Sr. Alcalde solicita modificación de D.A . 3927 en el sentido de modificar monto de $243.306 a $70.458. D.A. 3374 del 27/08/2018 modifica D.A. 2987 del 27/07/2018 solo en el sentido de indicar donde dice $243.306 debe decir $70.458. Mediante Ord. 1098 del 05/08/2019 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde se solicita aprobación de Acta de Recepción definitiva del 17/07/2019.
7 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | 2015 |  |  |  |  | Bandejon central entre el Canal Williams y Calle 15 Norte s/n. | Construcción Parque Recreativo Junta de Vecinos Don Arturo II | La obra comprende la construcción de un Parque Recreativo lo que responde a un programa compuesto por Juegos Infantiles, áreas verdes, arborización, zonas de circulación, iluminación, riego, cierre de protección del canal e instalación de mobiliario urbano. | 86358459 | Fondos Municipales 2015-2016 (con cargo a Recursos CASINO) | EJECUTADO EN ETAPA DE RECEPCION | 86289600 |  | 863585 | 87153185 | 2015 | 2015-2016 | 2016 |  |  | 22,09,2015 Soporte digital |  | 68859 | Patricio Hernández Bravo | Se revoca primer llamado mediante DA N° 5544 de fecha 12,11,2015, se espera nuevo llamado a licitación//Se efectúa 2° llamado con fecha 10,12,2015Cuenta con Permiso Obra Menor Simple N° 25 del 02,11,2015// Mediante oficio N° 538 del 28,12,2015 se envía informe de licitación a la Comisión de Evaluación de propuestas//Ord N° 0152 de DOM se informa que Violeta Navarro subrogará en la inspección técnica a Patricio Hernández en el periodo de su licencia médica/Mediante oficio N° 0255 de fecha 03,02,2016 Sr. Alcalde informa a Representante JJVV sobre la ejecución del proyecto//DA N° 0694 establece y autoriza la subrogancia de la ITO de acuerdo a lo solicitado en oficio N° 152//Ord N° 0178 de DOM a SECPLAN remite antecedentes de contrato y acta entrega de terreno// Mediante Ord. 523 de fecha 06/04/2016 de DOM a Sr. Alcalde solicita autorizar aumento de plazo por 20 días. D.A. 1719 de fecha 18/04/2016 amplia en 20 dias corridos el plazo de ejecución de la obra.Se presenta carpeta para obtención Permiso Municipal, folio 201517015 23,09,2015//Mediante oficio N° 133 del 07,10,2015 se solicita cancelación derechos municipales// DA N° 4920 del 14,10,2015 autoriza la cancelación de derechos municipales//Con fecha 02,11,2015 se cancela derechos municipales//Permiso OMS N° 25 del 02,11,2015 entregado el 10,11,2015// De acuerdo a lo informado por ITO en correo electronico del 08/11/2016 el proyecto se encuentra con Recepción Provisoria desde Agosto, pero el contratista no ha ingresado la totalidad de los antecedentes para ser agregados al Acta y posteriormente decretar.
8 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertín | 2015 |  |  |  |  | Pasaje 15 Oriente S/N Area Verde y Pasaje 15 ½ Oriente S/N Area Verde, Villa Cielo Azul. | Construcción Plazas Activas Villa Cielo Azul, Talca | El proyecto consiste en la construcción de plazas recreativas en las direcciones indicadas, ubicadas inmediatas, separadas por el pasaje 15 Oriente. En la primera de ellas, del costado oriente, se instalan juegos infantiles como son trepador, carrusel, balancines y columpios, se instalan máquinas de ejercicios, Elíptica, Push Chair, Handle Boat, basureros, bicicletero y glorietas con asientos, pavimentos y especies vegetales. En el espacio del costado poniente se ejecuta una plaza dura para recibir diversas actividades, se instala una glorieta, jardineras, pavimentos y mobiliario urbano consistente en bicicletero, escaños prefabricados y mesas de ajedrez. En ambos espacios se consulta iluminación y sistema de riego para las especies vegetales propuestas. La propuesta significa un área de intervención de 626,39m2 | 55863563 | Fondos Municipales 2015-2016 (con cargo a Recursos CASINO) | EN EJECUCION | 51025808 |  | 558636 |  | 2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |  |  | 22,09,2015 Soporte digital | 14/01/2016 mediante Memo N° 04 | 4837755 | Marco Merlín Alcantara | Se presenta carpeta para obtención Permiso Municipal, folio 201516956 23,09,2015. Mediante oficio N° 131 del 06,10,2015 se solicita cancelación derechos municipales. DA N° 4918 del 14,10,2015 autoriza la cancelación de derechos municipales. Con fecha 02,11,2015 se cancela derechos municipales. Cuenta con Permiso Obra Menor Simple N° 22 del 03,11,2015. Se revoca primer llamado mediante DA N° 5544 de fecha 12,11,2015, se espera nuevo llamado a licitación//DA N° 5785 del 25,11,2015 aprueba BAE para publicación nuevo llamado. Mediante Ord N° 535 del 28,12,2015 se envia informe de licitación a la Comisión de Evaluación de Propuestas//Mediante Ord N° 002 del 05,01,2016 se envía informe de licitación corregido dado a la Comisión de Evaluación de propuestas, dado que se detectaron errores en la evaluación tecnico economica. Mediante oficio N° 0251 de fecha 03,02,2016 Sr. Alcalde informa a Presidenta JJVV sobre la ejecución del proyecto. Con fecha 11/11/2016 se envia correo a Marco Merlin solicitando información del estado de avance del proyecto, etapa en que se encuentra y porque no se finiquitó si el contratista no ejecutó de acuerdo a EETT.Mediante carta de fecha 10/03/2017 la Constructora ENCO Ltda. solicita informe favorable y firma en solicitud de recepción definitiva por parte del Arquitecto. Mediante Ord. 152 del 30/03/2017 de SECPLAN a Constructora ENCO Ltda. se informa que no será posible dar respuesta a lo solicitado de acuerdo a lo indicado por el Arquitecto "En este proyecto no se instaló el pavimento especificado en la partida 3.9.4 y además tiene otros defectos constructivos, por tanto no se puede recepcionar. De este proyecto no he tenido mayores novedades respecto de su estado contractual".
10 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente y Cristian Henriquez | [5 empty] | Av. 17 Norte entre 15 y 18 Oriente | Habilitación Bandejón 17 Norte, Villa El Parque, Talca | La obra contempla la habilitación de obrtas de paviemtnación de vías de uso peatonal, mobiliario urbanos, juegos infantiles, maquinas de ejercicio, multicancha, anfiteatro, plazoletas, paraderos, obras de riego, entre otros, con una superifice a intervenir de 11433 m2. | 250000000 | Recursos Municipales 2017 | EN EJECUCION | 250000000 |  | 102577 | 250102577 | 2017 | 2017 | 2017-2018 | [5 empty] | Depto. de Construcciones Emblemáticas | Se solicitan cotizaciones para contratación de Mecánicas de suelos. A través de Nota de Pedido N° 11 se solicita la contratación de mecanicas de suelo. D.A. 2509 del 02/06/2017 autoriza mecanismo de trato directo para la contratación de mecanica de suelo al proveedor Labocent EIRL, por un monto de 276.080.- Con fecha 14/09/2017 se solicita certificado de redes existentes de agua y alcantarillado, de acuerdo a observación de SERVIU, correspondiente al proyecto de pavimentación a ejecutar en el sector. Mediante Ord. 572 del 07/11/2017 de Secplan a Cristian Henriquez se remiten antecedentes del proyecto de Ingeniería para tramitación en organismos que correspondan. Mediante Ord. 517 del 01/10/2018 se deriva a Administradora Municipal proyecto de ingeniería aprobado por SERVIU. Mediante Ord. 537 del 11/10/2018 se solicita cancelación de derechos por concepto de inspección a SERVIU Región del Maule, por un monto de $731.995.- D.A. 3875 del 12/10/2018 autoriza la cancelación de derechos por concepto de inspeción a nombre de SERVIU Región del Maule.
11 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | Postulado vía On Line con fecha 27/03/2017 Codigo 1-C-2013-1143. Se reingresa con código 1-C-2017-1036 | Se reciben observaciones con fecha 17/04/2017. Se dio respuesta a observeciones 28/04/2017. Se reciben nuevas observaciones 31/05/2017, dando respuesta el 30/06/2017. Se recibe nueva observación con fecha 20/07/2017, dando respuesta el 26/07/2017. | Elegible con fecha 28/07/2017 | Aprobado Mediante Res. Ex. N° 9793/2017 del 02/08/2017 | Este es un proyecto que era de Eugenio, pero no había considerado ni riego ni electricidad, por lo que se le reasignó a Pablo Tartari para que realice una nueva iniciativa en conjunto con la comunidad. Con fecha 30,09,16 mediante Ord. 2279 se solicita a Subdere eliminar el estado Elegible del proyecto. Mediante Ord. 92 del 22/02/2017 de SECPLAN a Lorena Valenzuela se remite cd con antecedentes de arquitectura para desarrollo de proyecto de especialidades. | 11 Norte con 13 1/2 Oriente B | Construcción Plaza Activa Junta de Vecinos Villas Unidas | La obra consiste en la construcción de una plaza activa consistente en la instalación de un gran juego infantil, en un entorno de áreas verdes y mobiliario urbano a construir. | 59813594 | PMU Emergencia 2017 (Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal) | EJECUTADO | 59294629 |  | 598136 | 59892765 | 2017 | 2017 | 2017-2018 |  | Res. Ex. 9793/2017 de fecha 02/082017 | 09/09/2017 mediante Memo N° 13 | 14/12/2017 mediante Memo Nº 27 | 518965 | Marco Merlin Alcantara | Se ingresan antecedentes a Dirección de Obras para obtención del Permiso de Obra Menor con fecha 24/08/2017. Se reciben observaciones de DOM con fecha 11/09/2017. Con fecha 31/10/2017 se ingresan antecedentes dando respuesta a las observaciones de DOM. Mediante Memo Nº 18 de fecha 2/11/2017 a Encargada Proyecto Emblemáticos y Educacionales se remiten antecedentes de licitación y de oferentes de la propuesta pública ID 2295-103-LP17. Mediante Memo Nª 19 de fecha 02/11/2017 a Sr. Wilson Muena, se entrega copia de proyecto de arquitectura aprobado. Mediante Memo Nª 20 del 07/11/2017 se remite a Secretaria Comunal de Planificación "Análisis Oferta Técnica" correspondiente a la propuesta pública. D.A. 4961 del 15/11/2017 autoriza cancelación de derechos municipales. D.A. 5290 del 04/12/2017 adjudica a ACS Ingeniería y Construcción SPA, con un plazo de ejecución de 75 días corridos. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 22/05/2018. Mediante Ord. 837 de fecha 23/05/2018 de Director de Obras Municipales (S) a Sr. Alcalde, solicita decreto aprobación para Acta de Recepción Provisoria. D.A. 2193 del 28/05/2018 aprueba acta de recepción provisoria.
12 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | Postulado vía On Line con fecha 12,06,2013/ Codigo 1-C-2013-1165. Se reingresa con código 1-C-2017-1043 | Se reciben observaciones con fecha 29/12/2017. Se dio respuesta con fecha 19/01/2018. Se reciben nuevas observaciones con fecha 21/02/2018. Se da respuesta con fecha 13/04/2018. |  |  | Este proyecto corresponde a una iniciativa que lo desarrolló Eugenio Monsalve, pero cuando se realizó la revisión para repostularlo nos dimos cuanta que no consideró varios aspectos que son importantes tanto en el diseño como en el tema de operación y mantención. Dado lo anterior se reasigna a Pablo Tartari para que realice un nuevo diseño. Con fecha 05,10,2016 a través de ordinario N°2323 se solicita a Subdere eliminar el estado de "Elegible" | 21 Oriente Esquina 4 Norte | Construccion Plaza Activa Junta de Vecinos Nuevo Horizonte | La obra consiste en la construcción de una plaza activa consistente en la instalación de juegos infantiles y Maquinas de ejercicios, en un entorno de áreas verdes y mobiliario urbano a construir. | 55995034 | PMU Emergencia 2017 (Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal) | POSTULADO |  |  |  |  | 2017
13 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | Postulado mediante Ord. 1843 del 18/08/2017, código BIP 30.472.051-0 | Acta de Evaluación N° 1 del 29/08/2017. Se dio respuesta mediante Ord. 2040 del 08/09/2017. Con fecha 10/05/2018 se ingresan antecedentes solicitados por Gobierno Regional con modificaciones menores. | Acta de Evaluación Nº 2 de fecha 10/05/2018 | Aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Regional del Maule (CORE), de fecha 23/05/2018 | Con fecha 18/08/2016 se ingresan antecedentes a DOM para fusión de los terrenos. Con fecha 06/09/2016 se cancela calculo Resolución Aprobación de Fusion Rol 766-6. Cuenta con Resolución de Aprobación de Fusión N° 20 del 08/09/2016.Mediante Ord. 184 del 28/09/2016 de Encargada Area Proyectos de Inversion a Directora de Aesoria Juridica se solicita inscripción del terreno aprobado por fusión. Mediante Ord. 138 del 22/03/2017 de SECPLAN a Asesoria Juridica se remite "Informe Deslindes Plano de Fusión Loteo Don Horacio y Loteo Don Rafael" para realizar los trámites para rectificar escritura y plano de fusión. Mediante Ord. 1572 del 15/06/2017 de Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional a Sr. Alcalde, hace devolución de proyecto postulado al FRIL indicando que no fueron contempladas dentro de las cuatro primeras, para actualización y posterior postulación proceso 2017. Mediante Ord. 389 del 08/08/2017 de SECPLAN a Asesoria Juridica, se remite plano de fusión rectificado, para inscripción en el CBR. Nota de Pedido Nª 30 de fecha 06/10/2017 solicita contratación de mecánicas de suelo. D.A. 4792 del 03/11/2017 autoriza la contratación de Laboratorio Labocent Ltda. para la ejecución de las mecánicas de suelo. Mediante Memo Nº 14 del 17/12/2018 se remite a Secretaria Comunal de Planificación "Análisis Oferta Técnica", elaborada por arquitecto para derivar a encargada de licitación. | Calle13 1/2 Oriente N° 3254, Loteo Don Rafael y Don Horacio | Construcción Multicancha Club Deportivo Don Sebastián, Talca | Contempla la construcción de una multicancha de hormigón en medidas reglamentarias mas la ejecución de la estructura metalica de cubierta. | 92023000 | FRIL 2017 | EJECUTADO | 86997492 |  | 110289 | 87107781 | 2017 | 2018 | 2019 | S.3.5.1 | Convenio de fecha 01/10/2018. Rex. Ex. 5940 del 01/10/2018 aprueba convenio. D.A. 3946 del 16/10/2018 aprueba convenio de transferencia. | 13/08/2018, mediante Memo Nº 09 | 2019-01-31 | 5025508 | Freddi Arriagada | Mediante Ord. 553 del 29/10/2018 de SECPLAN a Sr. Alcalde se solicita autorizar mediate decreto alcaldicio cancelación de derechos municipales por concepto de Permiso de Edificación. ID licitación 2295-83-LP18, inicio 30/10/2018, cierre 21/11/2018. D.A. 4138 del 06/11/2018 autoriza cancelación de derechos municipales por $110.289. Se cancelan derechos municipales por concepto de Permiso de Edificación el 22/11/2018. Cuenta con Permiso de Edificación Nº 214 del 23/11/2018. D.A. 352 del 29/01/2019 adjudica a Constructora Pereira e Hijos Ltda. por un plazo de 120 días corridos. Acta de entrega de terreno de fecha 04/03/2019. con fecha de termino 01/07/2019, 120 días corridos para ejecución.// Ord. Nª 1786 de fecha 13,12,2019 DOM solicita Decreto Alcaldicio para aprobación Acta de Recepción Provisoria//DA Nº 4584 de fecha 20,12,2019 aprueba acta de recepción provisoria//
14 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Postulado mediante Ord. 2164 del 18/08/2017, código BIP 30,392,625-0 | Acta de Evaluación N° 1 del 24/11/2017. Se dio respuesta mediante Ord. 3097 del 22/12/2017. Acta de Evaluación Nº 2 del 13/03/2018. Se dio respuesta mediante Ord. 1258 del 29/05/2018 | Acta de Evaluación Nº 3 de fecha 24/07/2018 |  | Mediante Ord. 432 del 29/08/2017 de SECPLAN a Encargada UPEME se solicita que profesional Lorena Valenzuela actualice proyecto de riego. D.A. 4227 autoriza los costos de operación y mantención del proyecto. | 5 Norte entre 12 y 13 Oriente | Construcción Plaza Activa Villa Los Conquistadores, Talca | Contempla la construcción de una plaza considerando juegos infantiles, máquinas de ejercicios, mobiliario urbano, areas verdes, iluminación y cierre perimetral. | 90287920 | FRIL 2017-2018 | EJECUTADO | 77801829 | 2022170 | 110289 | 79934288 | 2017 | 2018 | 2019 | S.3.5.1 | Convenio de fecha 01/10/2018. Rex. Ex. 5941 del 01/10/2018 aprueba convenio. D.A. 3946 del 16/10/2018 aprueba convenio de transferencia. | 26/09/2018, mediante Memo Nº 10. | 23/01/2018, mediante Memo Nº 03 | 12486091 |  | Con fecha 26/09/2018 se ingresa carpeta a DOM para tramitar Permiso de Obra Menor Simple. ID licitación 2295-85-LP18, inicio 06/11/2018, cierre 27/11/2018. Con fecha 22/11/2018 se de respuesta a observaciones realizadas por la DOM. P.O.M.S. 1 del 08/01/2019. D.A. 0159 del 15/01/2019 adjudica a Sociedad Constructora Ingetalk Ltda., plazo de ejecución 120 días corridos. Contrato firmado con fecha 29/01/2019. Mediante Ord. 1437 de fecha 14/06/2019 de Sr. Alcalde a Jefe División de Presupuesto e inversión regional GORE Maule, se solicita aprobación de disminución de obra, aumento de obra, obra extraordinaria y aumento de plazo. Mediante Ord. 1059 del 24/07/2019 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde solicita aprobación de aumento de plazo de 50 días. Mediante Ord. 2557 del 12/08/2019 de Jefe DIPRIR del Gobierno Regional del Maule a Sr. Alcalde informa pertinencia técnica de modificación de contrato, con un aumento de obras de $2.322,050 y una disminución de $299,880. Mediante Ord. 1173 del 21/08/2019 de DOM a Sr. Alcalde se solicita aprobación de disminución de obra, obra extraordinaria y aumento de plazo. D.A. 3313 del 11/09/2019 autoriza las modificaciones al proyecto y aumento de obras por un monto de $2.022.170. D.A. 3748 del 17/10/2019 aprueba anexo de contrato suscrito con fecha 02/10/2019.//Ord. Nº 1641 de fecha 15,11,2019 DOM solicita aprobación Acta de Recepción Provisoria mediante Decreto Alcaldicio//Acta de Recepción Provisoria de fecha 11,11,2019//
15 | Verónica Pizarro | Jorge Fernández | Postulado mediante Ord. 2444 del 19/10/2017, código BIP 30.393.783-0 |  |  |  | De acuerdo a prioridad de Sr. Alcalde, se elimina de postulación esta iniciativa ingresando Construcción SSHH Públicos Plaza Las Heras, en su reemplazo. Se asigna nuevo arquitecto para modificación del proyecto y postulación a PMU 2018. | Calle 1 Oriente con 13 1/2 Norte N° 2475, Talca. | Construcción Plaza Saludable Villa La Paz, Comuna de Talca | Consiste en la construcción de una plaza urbana recreativa, incluye maquinas de ejercicios, instalación de mobiliario urbano , juegos modulares, columpio inclusivo, iluminación y plantación de especies arboresas, cosiderando una intervención de 930,66 m2. | 84856122 | FRIL 2017 | ELIMINADO |  |  |  |  | 2017 |  |  | S.3.5.1
16 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Postulado mediante Ord. 3096 del 22/12/2017, código BIP 30.398.825-0 |  |  |  | Mediante Ord. 561 del 02/11/2017 de Secplan a Sr. Alcalde se solicita someter a aprobación del Honorable Concejo, los costos de operación y mantención del proyecto. D.A. 4987 del 16/11/2017 aprueba costos de operación y mantención. Mediante Ord. 3696 del 10/12/2018 de Jefe Div isión de Planificación y Desarrollo Regional Gore Maule a Sr. Alcalde devuelve el proyecto, el cual no fue revisado ni priorizado. | Pasaje 7 Sur esquina pasaje 9 Poniente | Construcción Plaza Activa Luz del Amanecer | El proyecto consiste en la construcción de una plaza activa donde se aprovechará un terreno eriazo, que se emplaza entre dos áreas verdes, formando un gimnasio abierto, incorporando a su alrededor áreas verdes y arborización, bancas y basureros. Se propone el reemplano de los juegos infantiles existentes en el costado oriente del terreno, por nuevos juegos, dentro de los cuales se destaca un juego modular, contemplando una intervención total de 1106,98 m2. | 81921986.78 | FRIL 2017 | ELIMINADO |  |  |  |  | 2017 |  |  | S.3.5.1
17 | Verónica Pizarro | Constructora Malpo | 07/12/2017, mediante Ord. 2962 del 06/12/2017 | Se reciben observaciones el 13/12/2017, dando respuesta 15/12/2017. Se recibe nueva observación 27/12/2017 dando respuesta 29/12/2017 | Queda elegible con fecha 19/01/2018 | Aprobado Mediante Res. Ex. Nº 2615/2018 del 26/02/2018. |  | Parcelas Municipales | Remodelación Camarines y Construcción Sede Social Club Deportivo Escuela de Futbol Joven de Rangers | El proyecto considera la remodelación del sector de camarines del recinto y la construcción de la sede social del club deportivo de la Escuela de Futbol joven de Rangers. La remodelación corresponde a un construcción en albañilería a la cual se considera cambiar todas las puertas de los camarines y baños, cambio a ventanas de aluminio, cambio de cerámica existente y revestimiento para pisos cerámicos en baños y camarines, cambio de artefactos sanitarios. Asimismo, se considera la construcción de sede social ampliando el recinto existente hacia el lado norte, considerando una estructura de acero tipo metalcom. | 59994897 | PMU 2017 | EJECUTADO | 55932254 |  | 168942 | 56101196 | 2017 | 2018 | 2018-2019 |  | Res. Ex. Nº 2615/2018 del 26/02/2018. | 2018-03-14 | 2018-07-10 | 4062643 | Freddi Arriagada | Se ingresan antecedentes a Dirección de Obras Municipales para obtención de Permiso de Edificación. Mediante Ord. 1240 de fecha 23/05/2018 de Sr. Alcalde a Jefe Unidad Subdere, solicita autorizar modificaciones que se debieron realizar al proyecto de acuerdo a observaciones emitidas por Dirección de Obras Municipales para la obtención del Permiso de Edificación. Mediante Ord. 271 de fecha 24/05/2018 de Secplan a Sr. Alcalde se solicita cancelación de derechos municipales por concepto de Permiso de Edificación. D.A. 2293 del 05/06/2018 autoriza cancelación de Permiso de Edificación. Con fecha 26/06/2018 se cancelan derechos por Permiso de Edificación. Cuenta con Permiso de Edificación Nº 123. Mediante Ord. 2267 de fecha 28/06/2018 de Jefe División de Municipalidades a Sr. Alcalde autoriza modificación solicitada. D.A. 2679 de fecha 06/07/2018 adjudica a Constructora Pereira e Hijos Limitada, con un plazo de 56 días para su ejecución. Entrega de terreno el 08/08/2018. Mediante Ord. 1681 del 10/10/2018 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde solicita aprobar aumento de plazo de 25 días a contar del 03/10/2018, con nueva fecha de término 27/10/2018. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 12/11/2019, se aplica multa de $705,028. Mediante Ord. 1628 del 12/11/2019 de DOM a Sr. Alcalde solicita decreto aprobación de Acta Recepción Provisoria. D.A. 4308 del 26/11/2019 aprueba Acta de Recepión Provisoria.
18 | Verónica Pizarro | Cristián Sepúlveda | 07/08/2018 mediante Ord. 1809 del 02/08/2018. | Se reciben observaciones el 12/09/2018. Se da respuesta a observaciones el 04/10/2018. |  | Res. Ex. Nº 3064/2019 del 18/03/2019 |  | Pasaje 20 Norte B entre calles 5 1/2 Oriente C y 6 Oriente | Construcción Multicancha con Cierrer Perimetral Barrio Las Américas IV, Talca | Considera la construcción de un espacio deportivo, con cierro perimetral e iluminación, incorporando ruta accesible y estacionamiento para discapacitados. | 59817482 | PMU 2018 | EN EJECUCION | 58713765 |  | 598175 | 59311940 | 2018 | 2019 | 2019 |  | Res. 3064/2019 | Memo Nº 06 del 26/03/2019 | 11/07/2019 Mediante Memo Nº 18 | 1103717 | Freddi Arriagada | Se ingresan antecedentes a Dirección de Obras Municipales para obtención de Permiso de Obra Menor Simple con fecha 27/03/2019. Mediante Ord. 196 de fecha 11/04/2019 se solicita cancelación de derechos municipales por concepto de obra menor simple. Cuenta con Permiso de Obra Menor Simple Nro. 8 del 24/05/2019. D.A. 2400 del 04/07/2019 adjudica a Constructora Santa Sofia SPA, con un plazo de ejecución de 90 días corridos. D.A. 2888 del 16/08/2019 readjudica proyecto a "ACS Ingeniería y Construcción SPA", por cuanto el anterior oferente no cumplió con plazo para firma del contrato. Plazo de ejecución es de 90 días corridos. Contrato firmado con fecha 03/09/2019./ Ord. Nº 1784 de fecha 13,12,2019 DOM propone aumento de Plazo de 15 días corridos//
19 | Verónica Pizarro | Jorge Fernández | 16/08/2018, mediante Ord. 1939 del 14/08/2018, código 1-C-2018-1045 | Se reciben observaciones con fecha 06/11/2018, dando respuesta el 19/11/2018, queda pendiente aprobación de Aguas Nuevo Sur la cual se encuentra en trámite. Con fecha 22/03/2018 se da respuesta a observaciones pendientes. | Elegible con fecha 26/06/2019 |  |  | Calle 7 Oriente con pasaje 20 Sur, Villa Mantos del Río | Construcción Plaza Saludable, Villa Mantos del Río, Comuna de Talca | El proyecto considera la construcción de una plaza urbana recreativa. Incluye la instalación de máquinas de ejercicios como elíptica, pectorales, mini sky, timón doble; la instalación de mobiliario urbano consistente en basureros, bicicletero, dos mesas de ajedrez, una glorieta y asientos lúdicos de hormigón armado, se incluye la plantación de especies arbóreas. Se incorpora la ejecución de pavimentos implementando baldosa podo táctil definida según DS 50. | 54055901 | PMU 2018 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2018
20 | 20 | Cristián Sepúlveda | 16/11/2018, mediante Ord.2795 del 14/11/2018, código 1-C-2018-1543 |  |  |  |  | Calle 5 1/2 Oriente C con pasaje 20 Norte C | Construcción Plaza Activa, calle 5 1/2 Oriente C y pasaje 20 Norte C, barrio Las Américas IV, Comuna de Talca | La obra comprende la instalación de pavimento de adocretos de colores para circulación peatonal, pavimento de hormigón para rampa y radier de cancha de rayuela, mobiliario urbano como bicicleteros y escaños inclusivo, juegos infantiles consistentes en balancín doble, botones sensoriales y juego modular, máquinas de ejercicios, arborización, áreas verdes, proyecto eléctrico y de riego. La superficie a intervenir es de 1378,01 m2. | 59987006 | PMU 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
21 | Verónica Pizarro | Jorge Fernández | 28/02/52019 mediante Ord. 523 del 27/02/2019 |  |  |  |  | Calle 31 Sur Nº 94 con pasaje 14 1/2 poniente | Construcción Cancha Recreativa con cierro perimetral Junta de Vecinos Jardín del Valle, Talca | Contempla el equipamiento deportivo consistente en una pequepa cancha recreatvia con cierro y un módulo de ejercicios de calistenia, contemplando una superficie a intervenir de 403,73 m2. Se considera circulación peatonal desde el acceso adoptando criterios de accesibilidad mediante la ejecución de una ruta accesible, además de disponer de un área para dos estacionamientos. Se contemplan especies arboreas, más la instalación de mobiliario urbao consistente en basurero, bicicletero, iluminación y un escaño inclusivo. | 48907783 | FRIL 2019 | ELIMINADO |  |  |  |  | 2019 | [8 empty] | Con fecha 09/01/2019 se ingresa a Dirección de Obras Municipales carpeta con antecedentes para Aprobación de anteproyecto de edificación.
22 | Verónica Pizarro | Cristián Sepúlveda | 28/02/2019 mediante Ord. 524 del 27/02/2019 | Acta de Evaluación Nº 1 del 15/04/2019. Se da respuesta mediante Ord. 1463 del 18/06/2019. Acta de Evaluación Nº 2 del 23/10/2019.Mediante Ord. 2783 del 15/11/2019 se da respuesta a observaciones. | Acta de Evaluación Nº 3 del 28/11/2019 |  | Mediante Ord. 583 del 25/11/2019 de Secplan a Sr. Alcalde se solicita somenter para aprobación del Honorable Concejo Municipal aporte de M$41,209 que se requiere para aprobación y ejecución del proyecto. | Alameda con Av. Circunvalación Norte | Construcción Circuito Deportiv Alameda, Comuna de Talca | Contempla la construcción de un circuito deportivo mixto con 4 zonas, 2 de máquinas de ejercicios, una de calistenia y otra de uso multiple, las que se vinculan a través de una pista de velocidad de 100 mts. Estas zonas cuentan con pavimento estable para dar continuidad y circulación a la ruta accesible de todo el proyecto. Se considera proyecto electrico con iluminación led y empalme, con una superficie a intervenir de 1473 m2. | 96692325 | FRIL 2019 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  | 965980 |  | 2019 | [8 empty] | Con fecha 18/01/2019 se ingresan antecedentes a Dirección de Obras para obtención de Permiso de Obra Menor Simple. Con fecha 31/05/2019 se da respuesta a observaciones realizadas por DOM. Mediante Ord. 298 de fecha 12/06/2019 de Secplan a Sr. Alcalde se solicita autorizar cancelación de derechos municipales. D.A. 2239 del 14/06/2019 autoriza cancelación de derechos municipales. Con fecha 02/08/2019 se cancelan derechos municipales por concepto de Permiso de Obra Menor Simple. Cuenta con Permiso de Obra Menor Simple Nº 13 del 07/08/2019.
23 | Verónica Pizarro | Cristián Sepúlveda | 05/03/2019 mediante Ord. 550 de fecha 04/03/2018 | Acta de Evaluación Nº 1 del 19/03/019. Se de respuesta mediante Ord.938 del 22/04/2019. Acta de Evaluación Nº 2 del 03/05/2019. Se da respuesta mediante Ord. 1342 del 03/06/2019. | Acta de Evaluación Nº 3 del 07/06/2019 |  |  | Calle 5 1/2 Oriente C con pasaje 20 Norte C | Construcción Plaza Activa Calle 5 1/2 Oriente C y Pje. 20 Norte C, Las Americas IV, Talca | La obra comprende la instalación de pavimento de adocretos de colores para circulación peatonal, pavimento de hormigón para rampa y radier de cancha de rayuela, mobiliario urbano como bicicleteros y escaños inclusivo, juegos infantiles consistentes en balancín doble, botones sensoriales y juego modular, máquinas de ejercicios, arborización, áreas verdes, proyecto eléctrico y de riego. La superficie a intervenir es de 1378,01 m2 | 80378000 | FRIL 2019 | EN LICITACION |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  | Convenio aprueba proyecto de fecha 24/07/2019. Res. Ex. Nº 4529 del 26/07/2019 aprueba convenio de transferencia. | 23/08/2019 mediante Memo Nº 20 |  |  |  | Mediane Ord. 441 del 29/08/2019 de Secplan a Sr. Alcalde se solicita la cancelación de derechos municipales por concepto Permiso de Obra Menor simple por $803.776.- D.A. 2895 del 16/08/2019 apruebe convenio de transferencia del 24/07/2019. Cuenta con Permiso de Obra Menor Simple Nº 15 del 07/10/2019.//
24 | Verónica Pizarro | Jorge Fernández | 2019-05-24 |  |  |  | Mediante Ord. 268 de fecha 23/05/2019 de Secplan a Coordinadora Plan Comunal de Seguridad Pública se remiten antecedentes técnicos del proyecto para ser postulados. |  | Construcción Plaza Recreativa con cierro perimetral, Junta de Vecinos Jardín del Valle, Talca | Contempla el equipamiento deportivo consistente en una pequepa cancha recreatvia con cierro y un módulo de ejercicios de barras altas, contemplando una superficie a intervenir de 403,73 m2. Se considera circulación peatonal desde el acceso adoptando criterios de accesibilidad mediante la ejecución de una ruta accesible, además de disponer de un área para dos estacionamientos. Se contemplan especies arboreas, más la instalación de mobiliario urbao consistente en basurero, bicicletero, iluminación y un escaño inclusivo. | 38499999 | SEGURIDAD PUBLICA 2019 | POSTULADO
25 | Claudia Castro P. | Cristian Sepúlveda A. | 20,06,2019 |  |  |  | Proyecto fue postulado con fecha 20,06,2019 mediante oficio 1459 dirigido al Sr Intendente, estamos a la espera de la admisibilidad para que pueda pasar a revisión de MIDESO// Con fecha 08,08,2019 se reciibe mediante correo observaciones a la admisibilidad// Se da respuesta mediante correo con minuta el 28,08,2019, quedamos a la espera de admisibilidad// El proyecto queda admisible el 03,10,2019 y pasa a revisión de MIDESO con fecha 10,10,2019/ Con fecha 22,10,2019 se recibe RATE FI*//Con fecha 06,11,2019 se da Respuesta a Observaciones// RATE FI con fecha 21,11,2019 se recibe nuevo RATE FI* con las observaciones que quedaron pendientes//Se da respuesta mediante Ord Nº 2853 con fecha 29,11,2019// con fecha 17,12,2019 queda RS, por lo cual recibe la Recomendación técnica//Con fecha 27,12,2019 se ingresa expediente a la DOM para solicitar Permiso de Edificación bajo el folio 201927346// | 30 Oriente entre 4 y 8 Sur, Talca | Mejoramiento Bandejón 30 Oriente entre calles 4 y 8 Sur, Talca, Código IDI 40,013,084-0 | El proyecto considera la intervención de 13640,26 m2 aproximadamente de espacios públicos. La obra se configura principalmente con una circulación peatonal central, baños públicos, áreas de recreación y deportivas acompañadas por zonas de áreas verdes. La obra comprende la pavimentación de zonas de circulación con radier y adocretos. Contempla, mejoramiento del paisajismo, áreas para el descanso, espacios para actividades al aire libre y zonas de encuentro y contemplación. | 1052478000 | FNDR 2019-2020 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2019 |  |  | S.3.5.1
26 | Claudia Castro P. | Rodrigo Villar O. | 12,09,2019 |  |  |  | Proyecto se encuentra en tramite de aprobación de anteproyecto por parte de la DOM, arquitectura y estructura se encuentra terminada, proyectos de especialidades entregas oparciales durante la semana del 10,07,19// La tramitación de aprobación por parte del IND se encuentra observada a la espera de ingreso de proyectos de especialidades y presupuesto/ De acuerdo a las observaciones de IND Se esta trabajando con la Corporación de Deportes el modelo de gestión y la participación ciudadana con los dirigentes de clubes deportivos. respecto del Diagnostico se encuentra en desarrollo a la espera de los insumos e información necesaria, dado que a partir de reunión realizada con sectorialista con fecha 04,07,2019 la metodología quedó como de mediana complejidad (Costo -eficiencia)//DA Nª 2309 de fecha 21,06,2019 autoriza cancelación derechos munciipales por Resolución de Anteproyecto de Edificación// Con fecha 19,07,2019 se cancelaron derechos municipales//Resolución Anteproyecto Nº 111 de fecha 22,07,2019//Se postula con fecha 12,09,2019 mediante oficio al Sr. Intendente Nª 2214 a la espera de admisibilidad, para pasar a MIDESO/ Con fecha 22,11,2019 se recibe observaciones por parte del GORE para etapa de admisibilidad/Se trabaja en la subsanación de observaciones para dar respuestan antes del 05,12,2019/Con fecha 27,12,2019 se carga RATE FI con observaciones que subsanar// | Costado Gimnasio Regional 2 Norte 18 Oriente, Talca | Construcción Cancha de Fútbol Cornelio Baeza, Talca. (Codigo IDI 40013082-0) | El proyecto considera el diseño de arquitectura, paisajismo y especialidades con una intervención de 16.079,74 m2 aproximadamente. La obra se configura principalmente por la construcción de una cancha de fútbol de pasto sintético que tiene una circulación peatonal (incluye accesibilidad universal) desde el acceso principal al gimnasio regional, hasta el área en donde se emplaza el proyecto, bordeando y sirviendo de acceso a la cancha de fútbol como al área de servicios. Esta zona de circulación contempla un radier de hormigón afinado, baldosín y adocretos, acompañada de áreas verdes con escaños y arborización. El área de servicios está compuesta por infraestructuras independientes, dispuestas linealmente a un costado longitudinal de la cancha y de la ruta peatonal accesible y cuenta con dos bloques de baños públicos para ambos sexos y discapacitados, dos graderías con una capacidad de 268 personas en total, tres camarines equipados con baños, vestidores y duchas para ambos equipos y para los árbitros. Además se considera una sala de primeros auxilios. El área a intervenir, cuenta con cierre perimetral e iluminación, controlando y resguardando la seguridad de los recintos. | 1139655000 | FNDR 2019-2020 | POSTULADO |  |  |  |  | 2019 |  |  | S.3.5.1
27 | Verónica Pizarro | MINVU-Patricio Vergara-Alejandro de la Puente | 2019-07-01 |  | 26/07/2019 el proyecto queda RS |  |  | Balneario Río Claro | Construcción Acceso y Mejoramiento Quinchos Parque Río Claro, Talca | El proyecto contempla el mejoramiento de 2,64 hectarías como una primera etapa, en la se ejecutará reparación e instlación de luminarias, reparación e instalación de escaños y bancas, reparación e instalación de juegos infantiles, reparación qde quinchos y máquinas de ejercicio exitentes, además de generar nuevas ciculaciones peatonales considerando accesibilidad universal, proyecto de paisajismo, sombreadero y pileta de agua. | 1268803000 | SECTORIAL MINVU | APROBADO FINANCIERAMENTE |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | Licitación a cargo de SERVIU Región del Maule |  |  |  | Resolución Exenta Nº 2690 de 12/09/2019 aprueba bases administrativas Especiales, anexos y demás antecedentes para licitación pública 653-37-LR19. Licitación publicada 13/09/2019, fecha de cierre 23/10/2019.
28 | Verónica Pizarro | Jorge Fernández | Se postula online con fecha 10/09/2019, mediante Ord. 2149 del 05/09/2019 | [5 empty] | Construcción Cancha Recreativa con cierro Perimetral Villa Pucará, Comuna de Talca | Contempla la construcción de una multicancha para 3 disciplinas deportivas, con cierro perimetral , instalación de mobiliario urbano consistente en basurero, iluminación tanto para multicancha como para el entorno y escaños inclusivos. Se incluyen estacionamientos según norma y un bicicletero. | 59957287 | PMU 2019 | POSTULADO |  |  |  |  | 2019
29 | Verónica Pizarro | Jorge Fernández | Se postula online con fecha 30/09/2019, mediante Ord. 2257 del 23/09/2019 | [5 empty] | Construcción Cancha Recreativa con cierro perimetral Junta de Vecinos Jardín del Valle, Talca | Contempla el equipamiento deportivo consistente en una pequepa cancha recreatvia con cierro y un módulo de ejercicios de calistenia, contemplando una superficie a intervenir de 403,73 m2. Se considera circulación peatonal desde el acceso adoptando criterios de accesibilidad mediante la ejecución de una ruta accesible, además de disponer de un área para dos estacionamientos. Se contemplan especies arboreas, más la instalación de mobiliario urbao consistente en basurero, bicicletero, iluminación y un escaño inclusivo. | 58450470 | PMU 2019 | POSTULADO |  |  |  |  | 2019 | [8 empty] | Se cancelan derechos municipales correspondiente al Permiso de Obra Menor Simple. Cuenta con Permiso de Obra Menor Simple Nº 20 del 21/10/2019.
30 | Verónica Pizarro | MINVU-Patricio Vergara-Alejandro de la Puente |  |  |  |  | Se solicita contratación mediante licitación pública de mecánicas de suelo para 2da etapa.Mediante Ord. 516 del 15/10/2019 de Secplan a Sr. Alcalde se solicita autorización mecanismo trato directo para la contratación de mecánicas de suelo para proyecto de pavimentación calle 5 Norte, sector Río Claro de Talca. Se publica con fecha 17/10/2019 propuesta pública para contratación de mecánicas de suelo. D.A. 4289 del 26/11/2019 adjudica propuesta pública "Estudio mecánica de Suelos Parque Río Claro de Talca, Etapa 2" a Ingeniería Estructural y Geotécnica Limitada, por un monto de $3.100.000.- con un plazo de ejecución de 29 días a contar de la fecha de entrega de terreno. | Balneario Río Claro | Parque Río Claro de Talca, Etapa 2 |  |  | FNDR 2020 | EN DESARROLLO |  |  |  |  | 2019
31 | Claudia Castro P. | Cristian Sepúlveda A. | 08,11,2019 |  |  |  | Se realiza reunión con profesionales técnicos en IND con fecha 09,09,2019 para fijar criterios de presentación// Se tramitan factibilidades técnicas./Mediante Ord Nº 486 de SECPLAN de fecha 30,09,2019 se solicita apoya con los Modelos de Gestión a la Corporación Municipal de Deportes//con fecha 29,10,2019 se aprueba costos de operación y mantención por el Concejo Municipal//Postulado a IND mediante Ord. Nª 2720 de fecha 06,11,2019, ingresado con fecha 08,11,2019///Mediante Ord Nª 1422 del 03,12,2019 IND responde a solicitud de visación y envía observaciones a la iniciativa// | 11 Oriente 10 1/2 Sur, Talca. | Construcción Cancha de Fútbol Pasto Sintético Lautaro y Central Siete, Talca. | El proyecto consiste en la construcción de una cancha de pasto sintético que dará solución a dos clubes deportivos del sector. | 199310665 | Instituto Nacional del Deporte, IND 2019 | POSTULADO |  |  |  |  | 2019 |  |  | S.3.5.1
32 | Claudia Castro P. | Cristian Sepúlveda A. | 08,11,2019 |  |  |  | Se realiza reunión con profesionales técnicos en IND con fecha 09,09,2019 para fijar criterios de presentación// Se tramitan factibilidades técnicas//Mediante Ord Nº 486 de SECPLAN de fecha 30,09,2019 se solicita apoya con los Modelos de Gestión a la Corporación Municipal de Deportes//con fecha 29,10,2019 se aprueba costos de operación y mantención por el Concejo Municipal//Postulado a IND mediante Ord. Nª 2718 de fecha 06,11,2019, ingresado con fecha 08,11,2019//Mediante Ord Nª 1423 del 03,12,2019 IND responde a solicitud de visación y envía observaciones a la iniciativa// | 9 1/2 Oriente A entre calles 12 1/2 y 13 1/2 Sur, Talca. | Construcción Cancha de Fútbol Pasto Sintético Sargento Rebolledo y Arturo Prat, Talca. | El proyecto consiste en la construcción de una cancha de pasto sintético que dará solución a dos clubes deportivos del sector. | 213315680 | Instituto Nacional del Deporte, IND 2019 | POSTULADO |  |  |  |  | 2019 |  |  | S.3.5.1
33 | Claudia Castro P. | Jorge Fernández |  |  |  |  | Con fecha 26,11,2019 se realizo visita a terreno con la Comunidad para la validación del proyecto, se cuenta con el acta de validación del proyecto de arquitectura, a contar de esa fecha se comienza con el desarrollo para enviar a especialidadces y presupuesto// | 16 1/2 Sur B entre 9 Oriente A y 9 Oriente B Población José Ignacio Cienfuegos, Talca | Construcción Plaza Recreativa Junta de Vecinos El Amanecer, Talca. | El proyecto consiste en la construcción de una plaza recreativa en el sector de Población José Ignacio Cienfuegos de la Comuna de Talca. |  | PMU 2019 | EN VÍAS DE POSTULACIÓN |  |  |  |  | 2019
34 | Claudia Castro P. | Rodrigo Villar O. | [5 empty] | 26 1/2 Sur D esquina 15 Poniente, Villa Samuel Lillo, Talca | Construcción Plaza Recreativa Villa Samuel Lillo, Talca. | El proyecto consiste en la construcción de una plaza recreativa en el sector de Población José Infancio Cienfuegos de la Comuna de Talca. |  | PMU 2019 | EN VÍAS DE POSTULACIÓN |  |  |  |  | 2019
35 | Claudia Castro P. | Valentina Morales | [5 empty] | 28 1/2 Sur Pasaje 12 Poniente Población Las Estrellas, Talca | Construcción Plaza Recreativa Población Las Estrellas, Talca. | El proyecto consiste en la construcción de una plaza recreativa en el sector de Población José Infancio Cienfuegos de la Comuna de Talca. |  | PMU 2019 | EN VÍAS DE POSTULACIÓN |  |  |  |  | 2019
Note on R10: Claudia Castro: Derechos Municipales
Note on R9: Claudia Castro: Derechos municipales
Note on N2: Pamela Herrera: TODO EN MAYUSCULA
Note on Q15: Veronica Paz Pizarro Guerrero: $2,322,050 aumento de obras, $299,880 disminución de obras

## Social
DATOS DE MANEJO INTERNO CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS | [8 empty] | INFORMACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE PROYECTOS | [12 empty] | DATOS DE SEGUIMIENTO INTERNO RESPECTO A LICITACIÓN, EJECUCIÓN E INSTRUCCIONES
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | FECHA DE POSTULACIÓN | RECEPCIÓN Y RESPUESTA A OBSERVACIONES | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN TÉCNICA | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS | DIRECCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA | MONTO APROBADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICANDO EL AÑO | 31,12,2019 | MONTO CONTRATADO Y/O GASTADO | Aumento o disminución de obra | Aporte Municipal | Monto final invertido | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | CÓDIGO INICIATIVA DEL PLADECO | CONVENIOS O RESOLUCIONES | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Fecha de envío soporte papel para contratista e ITO | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | ITO o ENCARG. DE LA OBRA | OBSERVACIONES PROCESO DE EJECUCIÓN
1 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | Postulado año presupuestario 2017 mediante Ord. 1166 de fecha. Postulado año presupuestario 2018 mediante Ord. 1146 de fecha 24/05/2017. | Se reciben observacines el 20/07/2016, dando respuesta el 08/09/2016. |  |  | Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD Nº1984 se remite la iniciativa de GORE a SERPLAC. Mediante Ord. 154 de fecha 22/02/2011 se solicita contratación mecánicas de suelo.Mediante D.A. 3251 de fecha 29/04/2011 se aprueba ficha base 2295-76-L111 para publicar llamado para contratación de mecánica de suelos. Se recibe informe de mecánica de suelos con fecha 11/07/2011.Mediante Ord. 3151 de fecha 11/12/2012 se solicita modificar visación IND por cambio de nombre del proyecto. | 10 Oriente 16 Sur | Construcción Patio Cubierto Multicancha Sede Social Jose Ignacio Cienfuegos COD.BIP 30.103.440-0 | El proyecto considera la construcción de cubierta en la multicancha existente el terreno en comodato a JJVV. Se propone una estructura de acero formando marcos reticulados con dimensiones finales de patio cubierto de 21 x 33,85 mts. | 119584000 | FNDR Sectorial 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2011-2012-2015-2016
2 | Verónica Pizarro | Pamela Herrera | Postulado mediante Ord. 1185 de fecha 15/05/2015 | Acta de Evaluación N° 1 de fecha 20/08/2015 hace llegar observaciones. Se de respuesta a observaciones mediante Ord. 115 del 28/08/2015. | Acta de Evaluación N°2 de fecha 03,09,2015, informado por GORE mediante oficio N° 2217 del 04,09,2015// | Aprobado financiamiento en sesión del CORE de fecha 27,10,2015. |  | Circunvalación Oriente con 6 1/2 Norte | Construcción Sede Social Don Alfonso, Talca | Contempla la construcción de una sede social ubicada en Circunvalación Oriente con 6 1/2 Norte. Considera hall de acceso, salon de uso múltiple,oficina administrativa, SS.HH discapacitados, SS.HH público en general, cocina y terraza con posibilidad de ampliación de la sede. | 85876000 | FRIL 2015 | EJECUTADO | 76689400 |  | 217425 | 76906825 | 2015 | 2015 | 2016 |  | Convenio de Transferencia de fecha 15,12,2015 del Gobierno Regional//DA N° 6548 del 01,12,2015 aprueba Convenio// | 11,12,2015 envio soporte digital | 09/05/2016 mediante Memo N° 03 | 9186600 | Violeta Navarro Piña | Acta de recepción definitiva de fecha 20/12/2017. D.A. 0281 del 17/01/2018 aprueba acta de recepción definitiva.
3 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | Postulado mediante Ord. 1105 de fecha 08/05/2015 | Acta de Evalucación N° 1 de 25/08/2015 envia observaciones. Mediante Ord. 117 del 28/08/2015 se da respuesta a observaciones. | Acta de Evaluación N°2 de fecha 04/09/2015 | Aprobado financiamiento en sesión del CORE de fecha 27,10,2015 |  | Av. 26 Sur N° 280 | Construcción Sede Social Villa Conavicoop, Talca | Contempla la construcción de una sede social, compuesto por un hall de acceso y distribución, salón multiuso, cocina, baños, bodega y terraza cubierta | 70353000 | FRIL 2015 | EJECUTADO | 66646894 |  | 253455 | 66900349 | 2015 | 2015 | 2016 |  | DA N° 6548 de fecha 01/12/2015 y Convenio de Transferencia de recursos de fecha 15/12/2015. | 2015-12-16 | 14/04/2016, Memo N° 01 | 3706106 | Violeta Navarro Piña | DA. N° 0252 de fecha 19/01/2016 autoriza cancelación permiso edificación obra nueva. Permiso de Edificación N°21 de fecha 01/02/2016. Mediante Ord. 147 de fecha 07/07/2016 de Encargada Area Proyectos de Inversión a Directora de Obras Municipales, se remiten antecedentes para solicitar aumento de obra y obras extraordinarias. Mediante Ord. 1604 de fecha 18/07/2016 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente se solicita aumento de obra por $3.207.704 y aumento de plazo de 16 días corridos. Mediante Ord. 2013 del 02/09/2016 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente se solicita pronunciamiento formal a solicitud de aumento de obras y obras extraordinarias solicitadas el 18/07/2016. Mediante Ord. 1442 de 31/08/2016 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde propone paralización de obras desde el 20/08/2016 a la espera de respuesta por parte del Gobierno Regional del Maule a las obras extraordinarias y aumentos de obras solicitados. D.A. 4343 del 14/09/2016 procede a la paralización de la obra hasta que el Gobierno Regional de respuesta a la solicitud de obras extraordinarias y aumentos de obras solicitados// Mediante Ord. 2435 de 16/09/2016 de Jefa División de Analisis a Sr. Alcalde rechaza solicitud de aumento de obras. Mediante Ord. 1615 del 04/10/2016 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde propone aumento de plazo contados desde el 22/09/2016.// EN ETAPA DE RECEPCION PROVISORIA. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria del 29/12/2016, con multa por $5,544,571. Cuenta con Acta de Recepción Definitia de fecha 16/02/2018. D.A. 1324 de fecha 02,04,2018 aprueba Acta de Recepción Definitiva.
4 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin | Postulado mediante Ord. 1279 de fecha 28/05/2015 | Acta de Observaciones N°1 de fecha 22/06/2016. Se da respuesta a observaciones con fecha 11/07/2016 mediante Ord. 1562. Acta de Observaciones N° 2 de fecha 02/08/2016, dando respuesta mediante Ord. 1879 del 23/08/2016. Acta de Observaciones N° 3 del 28/10/2016. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 2536 del 04/11/2016 | 17/11/2016 Acta de Evaluación Tecnica N° 4 |  | Mediante Ord. 1344 de fecha 02/06/2015 de Sr. Alcalde a Sra. Eva Walezca Ibañez se da respuesta a solicitud de reevaluación del proyecto. Mediante Ord. 947 de fecha 02/05/2016 de Sr. Alcalde a Sr. Lautaro Sarabia, Pdte. JJVV Villa Santa Elvira, se da respuesta a solicitud de aprobación del proyecto, y se le informa que el proyecto fue postulado dos veces y actualmente se encuentra a la espera de revisión. Se solicitó a la JJVV la ratificación por parte de vecinos más cercanos al terreno. De 15 propiedades, firmaron 11 personas, con la aprobación al proyecto por parte de 10 vecinos y la negativa de parte de la vecina que colinda con el terreno. Mediante Ord. 2664 del 21/11/2016 de Sr. Alcalde (S) a Pdte. Junta de Vecinos, se remite copia del proyecto aprobado tecnicamente por GORE Maule. Mediante Ord. 133 del 20/03/2017 de SECPLAN a Sr. Alcalde se remite convenio de transferencia para aprobación mediante Decreto Alcaldicio. | Area Verde Pasaje 1 Poniente s/n, Villa Santa Elvira | Construcción Sede Social Santa Elvira, Talca | Contempla la construcción de una sede social que incluye salón de reuniones, servicios higienicos y cocina. Además contempla la plantación de arboles en area verde restante, sistema de riego, instalación de basureros y escaños de hormigón. | 75108000 | FRIL 2015-2016 | EJECUTADO | 68727705 |  | 170582 | 68898287 | 2015-2016 | 2017 | 2017-2018 |  | Convenio de Transferencia de fecha 06/03//2017 del Gobierno Regional. Res. 1265 del 07/03/2017 aprueba convenio. | 20/03/2017 soporte digital. | 07/12/2017 mediante Memo Nº 25 | 6380295 | Marco Merlín Alcántara | Con fecha 02/02/2017 se ingresan antecedentes a DOM para tramitar Permiso de Edificación. Con fecha 20/03/2017 se ingresan a DOM respuesta a observaciones. Mediante Ord. 149 del 27/0/2017 a Sr. Alcalde de SECPLAN, se solicita aprobación mediante decreto alcaldio del pago de derechos municipales por concepto de Permiso de Edficación. Mediante Ord. 748 del 12/04/2017 de Sr. Alcalde a Jefe División de Análisis y Control de Gestión, se remiten antecedentes para solicitar autorización a las modificaciones que se debieron realizar de acuerdo a las observaciones realizadas por Dirección de Obras Municipales para la obtención del Permiso de Edificación. Se reciben Observaciones del Gore mediante correo electrónico del 17/04/2017. D.A 1423 del 27/03/2017 aprueba convenio de transferencia. Mediante Ord. 188 del 26/04/2017 de SECPLAN a Gore, se da respuesta a observaciones a la solicitud para la aprobación de las modificaciones realizadas. Con fecha 26/04/2017 se cancelan derechos municipales por concepto de permiso de edificación. Cuenta con Permiso de Edificación N° 61 de fecha 27/04/2016. Mediante Ord. 1188 del 12/05/2017 GORE Maule aprueba las modificaciones del proyecto. ID 2295-56-LP17 fecha de inicio 08/06/2017 fecha de cierre 28/06/2017. D.A. 3931 del 30/08/2017 declara Revocada la propuesta pública, por el tema de la Union Temporal de Proveedores (UTP). Con fecha 28/09/2017 se publica segundo llamado a licitación, ID 2295-101-LP17, fecha de cierre 18/10/2017. D.A. 5289 del 04/12/2017 adjudica a Empresa Constructora Santa Laura Ltda., teniendo plazo de ejecució de 90 días. Mediante Ord. 537 del 06/04/2018 de Director de Obras (s) a Encargada UPEME, solicita informe de proyectista de anteproyecto sanitario. Mediante Ord. 650 del 20/04/2018 de Director de Obras (S) a Encargada UPEME solicita instruir a Sra. Lorena Valenzuela realizar informe de acuerdo a la solicitud de contratista de reconsiderar respuesta anterior. Mediante Ord. 718 de Director de Obras Municipales (S) a Sr. Alcalde, solicita aumento de plazo de 20 días corridos. D.A. 1904 de fecha 09/05/2018 amplía en 20 días corridos la ejecución de la obra desde el 4 de abril hasta el 23 de abril. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 30/05/2018. Mediante Ord. 5289 del 04/12/2017 de DOM a Sr. Alcalde, se solicita aprobación Acta Recepción Provisoria. Ord. 1062 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde solicita aprobación de Acta de Recepción definitiva de fecha 23/07/2019. D.A. 2889 del 16/08/2019 aprueba acta de Recepción Definitiva.
5 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | Ord N° 2579 de fecha 21/10/2015 | Se reciben obs. con fecha 03/11/2015, Se da respuesta aobs. Con fecha 04/11/2015. Se reciben observaciones con fecha 08/03/2016 y se da respuesta con fecha 11/03/2016 | Elegible desde 18/04/2016 | Aprobado mediante Res. Exento N° 9993/2016 del 19/08/2016 | Mediante Ord. 1947 de fecha 30/08/2016 de Sr. Alcalde a Pdta. Club de Adulto Mayor, se informa que el proyecto fue aprobado financieramente y que los antecedentes fueron enviados para la licitación. Mediante Ord. 2611 del 15/11/2016 de Sr. Alcalde a Encargado Unidad PMU, se solicita anticipo correspondiente al año 2016. | Calle 30 Sur N° 70, Villa Jardín del Valle | Construcción sede social Dulce ilusión | La obra consulta la construcción de una sede social en la dirección de 101,27 m2 cuyo programa de recintos consiste en un salon de reuniones, cocina , baño, baño minusvalido y bodega. La obra será ejecutada en albañileria confinada entre pilares y cadenas de hormigón armado, con estructura de techumbre de madera y cubierta de Zinc-alum. | 59944699 | PMU 2015 | EJECUTADO | 52956131 |  | 248178 | 53204309 | 2015 | 2016 | 2017-2018 |  | Rex. Exento N° 9993/2016 del 19/08/2016 | 26,08,2016, mediante Memo N° 05 | 10/01/2017, mediante Memo Nº 01 | 6988568 | Marco Merlin | Se hace ingreso a DOM carpeta con antecedentes para obtención de permiso de edificación el 29/08/2016. Con fecha 28/09/2016 se da respuesta a observaciones de la DOM. Mediante Ord. 192 del 06/10/2016 de Encargada Proyectos de Inversión a Sr. Alcalde, se solicita cancelación de derechos municipales por concepto de Permiso de Edificación. Con fecha 09/11/2016 se cancelan derechos por concepto Permiso de Edificación. Cuenta con permiso de Edificación N° 176 del 09/11/2016. D.A. 5523 del 16/12/2016 adjudica la obra a Gonzalo Andres Tapia Quezada. Contrato firmado con fecha 04/01/2017. D.A. 1709 del 13/04/2017 invalida DA 5523 del 16/12/2016 por el cual se adjudicó a Gonzalo Tapia Quezada por constatación del vicio incurrido en el proceso licitatorio, se ordena retrotraer el proceso licitatoro y se debe notificar al oferente. D.A. 2290 del 18/05/2017 se hace devolución a don Gonzalo Tapia Quezada de la garantía fiel cumplimiento de contratato. Con fecha 28/09/2017 se inicia segundo llamado a licitación, ID 2295-99-LP17, fecha de cierre 17/10/2017. Mediante Memo N° 16 del 31/10/2017 se remite a Encargada de Proyectos Emblemáticos y Educacionales carpeta con antecedentes de la licitación y de los oferentes para Evaluación Técnica por parte del arquitecto.. Mediante Memo Nº 22 de fecha 09/11/2017 se remite a Secretaria Comunal de Planificación Analisis Oferta Técnica elaborada por el arquitecto. D.A. 5576 del 22/12/2017 adjudica a Sociedad de Inversiones Coyam Limitada. Contrato firmado con fecha15/01/2018. Acta de entrega de terreno de fecha 25/01/2018, con un plazo de ejecución de 90 días, fecha de término 24/04/2018. Mediante Ord. 623 del 17/04/2018 de Director de Obras (s) a Encargada UPEME solicita instruir a Sra. Lorena Valenzuela para que realice informe de acuerdo a lo solicitado por contratista. Mediante Ord. 715 de Director de Obras Municipales (S) a Sr. Alcalde, solicita aprobar 25 dias de aumento de plazo. D.A. 1905 de fecha 09/05/2018 amplía en 25 días corridos contados desde el 25 de abril hasta el 19 de mayo la ejecución de la obra. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 04/07/2018. Mediante Ord. 1129 del 18/07/2018 de DOM a Sr. Alcalde, solicita aprobación mediante D.A. de Acta de Recepción Provisoria. D.A. 3086 de fecha 03/08/2018 aprueba Acta de Recepción Provisoria.
6 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Postulado mediante Ord. 1882 de fecga 23/08/2016 | Acta de Evaluación N° 1 de fecha 10/11/2016 hace llegar observaciones. Se de respuesta a observaciones mediante Ord. 2635 del 16/11/2016. |  |  | Mediante Ord. 1572 del 15/06/2017 de Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional a Sr. Alcalde, hace devolución de proyecto postulado al FRIL indicando que no fueron contempladas dentro de las cuatro primeras, para actualización y posterior postulación proceso 2017. Se elimina de FRIL para incorporarlo a postulación a través de PMU, modificando el proeycto. | 23 Oriente A N° 1724, Loteo Cooperativa Nueva Holanda | Ampliación Sede Social JJVV Cordillera Nueva Holanda, Talca | Contempla la ampliación de la Sede existente, considerando la construcción de un salón multiuso, cocina y bodega, la remodelación de los baños existentes y adaptación de actual salón de oficina y pasillo hacia nueva sala, la habilitación de estacionamientos y cambio de cubierta en la totalidad de la sede. | 88100000 | FRIL 2016 | ELIMINADO |  |  |  |  | 2016
7 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | 31/05/2018 mediante Ord. 1292. | Se reciben observaciones con fecha 29/08/2018. Se da respuesta a observaciones con fecha 08/01/2018. | Elegible desde 20/06/2019 |  |  |  | Ampliación Sede Social JJVV Cordillera Nueva Holanda, Talca | Contempla la ampliación de la Sede existente, considerando la construcción de un salón multiuso, cocina y bodega, la remodelación de los baños existentes y adaptación de actual salón de oficina y pasillo hacia nueva sala, la habilitación de estacionamientos | 59999683 | PMU 2018 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2018
8 | Verónica Pizarro | Cristian Sepulveda | 29/01/2019 mediante Ord. 276 | Acta de Evaluación Nº 1 del 19,02,2019. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 531 del 28/02/2019. | Acta de Evaluación Nº 2 de fecha 12/03/2019 deja el proyecto Recomendado | Convenio de transferencia de fecha 23/04/2019. |  |  | Construcción Sede Comunitaria Junta de Vecinos Villa Parque Industrial, Talca | Contempla la construcción de una sede comunitaria recuperando la infraestructura existente. | 74023000 | FRIL 2019 | ADJUDICADO | 73393058 |  | 434405 | 73827463 | 2019 | 2019 | 2019-2020 |  | Convenio de fecha 23/05/2019. | 06/06/2019 mediante Memo Nº 12 | 30/08/2019 mediante Memo Nº 21 | 629942 | Freddi Arriagada | Mediante Ord. 127 del 05/03/2019 se solicita cancelación de derechos municipales por concepto de Resolución de Aprobación de Anteproyecto de Edificación por un monto de $31,.025.- D.A. del 03/05/2019 aprueba convenio de transferencia entre Gobierno Regional del Maule e I. Municipalidad de Talca. ID licitación 2295-55-LP16, inicio 26/06/2019, término 17/07/2019. Cuenta con Permiso de Edificación Nº 177 del 05/07/2019. D.A. 2984 adjudica a Empresa Constructora Santa Laura Limitada, con un plazo de ejecución de 180 días.
9 | Verónica Pizarro | Jorge Fernández | 01/03/2019 mediante Ord. 541 del 01/03/2019. | Acta de Evalaución Nº 1 del 28/04/2019. Se da respuesta mediante Ord. 1598 del 04/07/2019. Se reciben nuevas observaciones por correo electrónica el 14/08/2019, dando respuesta el 20/08/2019. | Acta de Evaluación Nº 2 de fecha 14/08/2019 deja el proyecto Recomendado |  | Ord Nª 349 de fecha 17,07,2019 de Directora Asesoria Juridica Municipal, mediante el cual informa sentencia en recurso de protección interpuesto por don Wilson Vergara y doña Carmen Mendoza en contra de la Municipalidad por la ejecución de la SEDE, resolviéndose por la Corte rechazar el recurso declarando que no ha existido ilegalidad ni arbitrariedad en las actuaciones atribuidas a esta municipalidad. Mediante Ord. 473 del 17/09/2019 de Secplan a Asesoría Juridica, se remiten 3 copias de Convenio de Transferencia de Recursos FRIL para visación y posterior firma de Sr. Alcalde. | Pasaje 28 1/2 Oriente s/n, Loteo Santa Marta | Construcción Sede Social y Mejoramiento de Plaza Junta de Vecinos Santa Marta, Talca | Consiste en la construcción de una sede social de 73,69 mts 2 y el mejoramiento del area verde existente dotandola de juego modular, mobiliario urbano, arborización y cambio de luminaria con una superficie a intervenir de 1478,34 mts 2. | 96703000 | FRIL 2019 | EN LICITACION |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  | Convenio de fecha 01/10/2019, Res. Exenta Nº 6451 aprueba convenio de transferencia. D.A. 3998 del 04/11/2019 aprueba convenio de transferencia. | 17/10/2019 mediante Memo Nº 25 |  |  |  | Con fecha 03/01/2019 se ingresa a Dirección de Obras Municipales carpeta con antecedentes para obtenciónde Aprobación de Anteproyecto de Edificación. Mediante Ord. 113 del 25/02/2019 se solicita la cancelación de derechos municipales por concepcto de aprobación de anteproyecto de edificación por un monto de $19,875.-
10 | Verónica Pizarro | Cristian Sepulveda | [6 empty] | Contrucción Sede Comunitaria JJ.VV. Alonso de Ercilla, Comuna de Talca | La obra comprende la construcción de una sede sccial de 73 m2, contemplando una sala multiuso, dos baños, uno de ellos para discapacitados, cumple con accesibilidad universal, cocina. | 50000000 | Recursos Municipales 2019 | En ejecución | 35000000 |  | 210845 | 35210845 | 2019 | 2019 | 2019 | [6 empty] | Mediante Ord. 140 del 11/03/2019 se solicita cancelación de derechos municipales por concepto de Permiso de Edificación.
11 | Verónica Pizarro | Cristian Sepulveda | [6 empty] | Construcción Sede Comunitaria JJ.VV. Villa Río Claro II, Talca | La obra comprende la construcción de una sede sccial de 73 m2, contemplando una sala multiuso, dos baños, uno de ellos para discapacitados, cumple con accesibilidad universal, cocina. | 50000000 | Recursos Municipales 2019 | En ejecución | 35000000 |  | 210845 | 35210845 | 2019 | 2019 | 2019 | [6 empty] | Mediante Ord. 146 del 12/03/2019 se solicita cancelación de derechos municipales por concepto de Permiso de Edificación.
12 | Claudia Castro P. | Cristian Sepúlveda A. | 30,10,2019 |  |  |  | Con fecha 25 ,09,2019 se realiza capacitación en el GORE por la fuente de financiamiento y dar a conocer los lineamintos de la postulación de esta iniciativa que es de nivel regional, en la cual se instruye a todas las comunas para postular a un centro de este tipo//la fecha tope de postulación es al 30,10,2019/ Se tramitan las factibilidades ténicas para comenzar con la formulación del proyecto 28,09,2019//Se postula mediante Ord Nª 2647 de fecha 29,10,2019 ingresado a GORE el 30,10,2019//Con fecha 18,11,2019 se recibe Ord Nº 1415 de SENAMA en la cual remite minuta de observaciones y certificado de visación Institucional// Estamos a la espera de pronuciamiento de la fuente de financiamiento respecto de las observaciones formuladas// | Pasaje 5 1/2 Oriente B entre calle 18 Norte y Pasaje 17 1/2 Norte A, Talca. | Construcción Centro Diurno Adulto Mayor, Talca. | Consiste en la ejecución de infraestructura dotada para el funcionamiento de un Centro Diurno de Adulto Mayor en el sector Norte de la Ciudad de Talca. | 96692000 | FRIL 2019 | POSTULADO |  |  |  |  | 2019 |  |  | I.2.1.2
13 | Claudia Castro P. | Cristian Sepúlveda A. | 30,12,2019 |  |  |  | Con fecha 29,08,2019 se recibe proyecto de arquitectura REV A, con esa misma fecha se deriva al desarrollo de especialidades y presupuesto/ Con fecha 13,09,2019 se recibe planimetría de estructura que se deriva a presupuesto//a la espera de desarrollo de proyecto electrico e instalaciones//Con fecha 14,10,2019 se recepciona proyectos de instalaciones// a la espera de proyecto electrico por parte del Depto Alumbrado Municipal./ Con fecha 25,11,2019 se recibe proyecto electrico por parte del Depto Alumbrado, se envia a revisión y elaboración de presupuesto//Con fecha 30,12,2019 se postló la inciativa bajo el código 1-C-2019-1990 | Calle 10 Sur entre 32 y 33 oriente, Población Carlos Trupp, Talca. | Mejoramiento y Normalización Centro Cultural y Comunicacional ECO, Talca | El proyecto se conforma por un sistema constructivo mixto de Albañilería y Metalcon, el que se actualiza a la normativa vigente y decreto Nº 50 de accesibilidad universal, esto a través de circulación peatonal con un ancho continuo de 1.50 mts., rampa de acceso peatonal, estacionamientos y baños que permiten la accesibilidad a discapacitados. | 59947019 | PMU 2019-2020 | POSTULADO |  |  |  |  | 2019

## Transporte , vialidad
5. Á R E A T R A N S P O R T E Y V I A L I D A D V E H I C U L A R Y P E A T O N A L
DATOS DE MANEJO INTERNO CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS | [8 empty] | INFORMACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE PROYECTOS | [12 empty] | DATOS DE SEGUIMIENTO INTERNO RESPECTO A LICITACIÓN, EJECUCIÓN E INSTRUCCIONES
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | FECHA DE POSTULACIÓN | RECEPCIÓN Y RESPUESTA A OBSERVACIONES | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN TÉCNICA | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS | DIRECCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA | MONTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICANDO EL AÑO | 31,12,2019 | MONTO CONTRATADO Y/O GASTADO | Aumento o disminución de obra | Aporte Municipal | Monto final invertido | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | CÓDIGO INICIATIVA DEL PLADECO | CONVENIOS O RESOLUCIONES | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Fecha de envío soporte papel para contratista e ITO | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | ITO o ENCARG. DE LA OBRA | OBSERVACIONES PROCESO DE EJECUCIÓN
1 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente /Sergio Guerra | Mediante Ord. 1184 del 14/05/2019 se postula a proceso presupuestario 2019. | Se reciben observaciones por parte del GORE el 20,06,2019. Con fecha 09/09/2019 se da respuesta a observaciones. Mediante Ord. 3072 del 16/09/2019 de Sr. Intendentes a Seremi Desarrollo Social solicita ingreso a proceso presupuestario 2019. Se reciben observaciones de MIDESO el 15/10/2019. Mediante Ord. 2825 del 21,11,2019 se da respuesta a observaciones. | Rate RS del 03/12/2019 |  | Mediante Ord. 170 del 27/03/2019 se solicita aprobación de costos de operación y mantención. D.A.1412 08/04/2019 aprueba costos de operación y mantencion anual. Mediante Ord.207 del 15/04/2019 se solicita modificar D.A. 1412 solo en el sentido de modificar orden el cuadrante a intervenir. | Norte: Calle 11 Norte entre 3 y 6 Oriente ambos costados; Sur: Calle 8 orte entre 4 y 6 Oriente costado norte; Poniente: Calle 3 Oriente entre 8 y 11 Norte ambos costados; Oriente: Calle 6 Oriente entre 8 y 11 Norte ambos costados; calle 5 Oriente entre 8 y 9 Norte ambos costados, calle 5 entre 9 y 11 norte costado oriente | Mejoramiento Integral de aceras Sector 1 , Talca 30.103.009-0 | Mejoramiento integral de las aceras ubicadas en el cuadrante conformado por las calles 11 y 8 Norte entre 3 y 6 Oriente. Además de la incorporación de mobiliario urbano. | 1181255000 | FNDR 2019 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  | 11880569 |  | 2019 | [8 empty] | Mediante Ord. 270 de fecha 29/05/2019 de Secplan a Sr. Alcalde se solicita cancelación de derechos municipales. Cuenta con Permiso de Obra Menor Simple nro. 10 del 28/06/2019.
2 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | A través de Ord. Nº 1291 de fecha 30/05/2012, se repostula 2013. Cuenta con Ord. Nº U.G.D. 2060 de fecha 13/06/2012 de Jefe Unidad de Planificación y Desarrollo Regional (S) Gobierno Regional del Maule a Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social donde remite la iniciativa de inversión para su ingreso y evaluación al SNI año presupuestario 2013. |  |  |  | Ord. Nº 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión. Se portula a través de Ord. Nº 0798 de fecha 15/04/2011 a FNDR 2012.Con fecha 29/07/2013 y a través de Ord. N° 319 se solicita aprobación del cocejo para nuevos costos de mantención y operación. | NORTE: Calle 9 Norte entre Diagonal Cancha Rayada y calle 6 Oriente, ambos costados. SUR: Calles 8 Norte entre 6 y 7 Oriente y 7 Norte 7 y 9 ½ Oriente, costado norte. • PONIENTE: Calle 6 Oriente entre 8 y 9 Norte y 7 Oriente entre 7 y 8 Norte, costado oriente. ORIENTE: Av. Cancha Rayada entre 7 y 9 Norte, | Mejoramiento Integral de aceras Sector 2, Talca 30.103.192-0 | La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en: • NORTE: Calle 9 Norte entre Diagonal Cancha Rayada y calle 6 Oriente, ambos costados. SUR: Calles 8 Norte entre 6 y 7 Oriente y 7 Norte 7 y 9 ½ Oriente, costado norte. • PONIENTE: Calle 6 Oriente entre 8 y 9 Norte y 7 Oriente entre 7 y 8 Norte, costado oriente. ORIENTE: Av. Cancha Rayada entre 7 y 9 Norte, ambos costados. Además de la incorporación de mobiliario urbano. | 621224000 | FNDR 2012-2013 | EN DESARROLLO |  |  |  |  | 2011-2012
3 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra y Alejandro de la Puente | A través de Ord. Nº 1291 de fecha 30/05/2012, se repostula 2013. Cuenta con Ord. Nº U.G.D. 2060 de fecha 13/06/2012 de Jefe Unidad de Planificación y Desarrollo Regional (S) Gobierno Regional del Maule a Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social donde remite la iniciativa de inversión para su ingreso y evaluación al SNI año presupuestario 2013. ORD. N° 1272 de fecha 26/05/2015 proceso presupuestario 2016. Con fecha 07/07/2015, se remite ant. del proyecto a SERVIU Región del Maule para revisión y aprobación respectiva. | Cuenta con RATE FI con fecha 06/07/2015. Se da respueta a observaciones mediante Ord. N° 0566 de fecha 21/03/2016. RATE FI de fecha 11/04/2015// Se da respuesta a Obs. con mediante Ord. N°0892 de fecha26/04/2016.- Con fecha 06/02/2019 se reciben observaciones. Se da respuesta el 07/02/2019 quedando RS nuevamente el proyecto. | Cuenta con RS* de fceha 10/05/2016 | Mediante Ord. 96 del Secretario Ejecutivo CORE Maule a Sr. Intendente informa que fue aprobado en Sesión Ordinaria del Core, según cnsta en Acta Nº 679 del 20/02/2018 | Mediante Ord. 864 de fecha 17/04/2018 de Sr. Alcalde a Jefe División de Análisis y Control de Gestión, se remiten antecedentes correspondiente a la modificación que se tuvo que realizar al proyecto en relación al DS 50, con el fin de remitir a MIDESO. Mediante Ord. 285 del 30/01/2019 se reingresan los antecedentes actualizados, ya que el GORE no creo RS manual. Mediante Ord. 64 del 30/01/2019 de Secplan a Alcalde (s) se solicita aprobar costos de operacion y mantención del proyecto actualizados. Mediante Ord. 285 del 30,01,2019 de Alcalde (S) a Sr. Intendente se solicita reingreso urgente al BIP para obtener nuevamente el RS, ya que no fue creado para el año 2019. | NORTE: Calle 8 Norte entre 2 y 1 Oriente, costado sur y calle 7 Norte, entre 1 y 2 Oriente, costado sur.- SUR: calle 6 Norte entre 1 y 4 Oriente, costado norte ( más anexo entre 1 Ote. y 1 Pte. según plano) PONIENTE: calle 1 Oriente entre 6 y 7 Norte ambos costados y calle 2 Oriente entre 7 y 8 Norte, ambos costados.ORIENTE: calle 4 Oriente entre 6 y 8 Norte, costado poniente | Mejoramiento Integral de aceras Sector 3 , Talca. 30.103.206-0 | La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en: NORTE: Calle 8 Norte entre 2 y 1 Oriente, costado sur y calle 7 Norte, entre 1 y 2 Oriente, costado sur.- SUR: calle 6 Norte entre 1 y 4 Oriente, costado norte ( más anexo entre 1 Ote. y 1 Pte. según plano) PONIENTE: calle 1 Oriente entre 6 y 7 Norte ambos costados y calle 2 Oriente entre 7 y 8 Norte, ambos costados.ORIENTE: calle 4 Oriente entre 6 y 8 Norte, costado poniente. Además de la incorporación de mobiliario urbano. | 803596000 | FNDR 2017-2018 | EN EJECUCION | 719880809 |  | 7130687 | 727011496 | 2011-2012-2013-2014-2015 | 2018 | 2019 |  | Convenio de fecha 27/30/2018. Res.(A) Nº 60 del 31/07/2018 aprueba convenio mandato. | 2018-07-05 | 05/04/2019 mediante Memo Nº 07 | 83715191 | Violeta Navarro | Mediante Ord. 293 del 06/06/2018 se solicita cancelación de derechos municipales por concepto de Obra Menor Simple. D.A, 2428 del 13/06/2018 autoriza cancelación de derechos municipales. Con fecha 13/07/2018 se cancelan derechos correspondiente a Permiso de Obra Menor Simple. Cuenta con Permiso de Obra Menor Simple Nº 13 de fecha 19/07/2018. ID licitación 2295-79-LR18, fecha de publicación 11/10/2018, fecha de cierre 12/11/2018. Mediante Memo Nº 13 a Secplan se remite Analisis Oferta Técnica emitido por proyectista. D.A. 1199 del 27/03/2019 adjudica a Constructora Paso Ancha SPA por 240 días corridos. Mediante Ord. 05/04/2019 de Sr. Alcalde a Directora de Obras se solicita Permiso de Bien Nacional de Uso Publico a titulo gratuito. Contrato firmado con fecha 08/04/2018. Acta de entrega de terreno de fecha 26/04/2019, con 240 días corridos de plazo. Mediante Ord. 1788 del 31/07/2019 de Alcalde (S) a Sr. Intendente re remite Estado de Pago Nº 3. Mediante Ord. 2817 del 21/11/2019 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente se remite estado de Pago Nº 7.// Ord Nº 3015 de fecha 11,12,2019 DOM solicita autorización mediante DA de modificaciones al proyecto
4 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | A través de Ord. Nº 1291 de fecha 30/05/2012, se repostula 2013. Cuenta con Ord. Nº U.G.D. 2060 de fecha 13/06/2012 de Jefe Unidad de Planificación y Desarrollo Regional (S) Gobierno Regional del Maule a Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social donde remite la iniciativa de inversión para su ingreso y evaluación al SNI año presupuestario 2013. | 2010-09-30 |  |  | Ord. Nº 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión. Se portula a través de Ord. Nº 0798 de fecha 15/04/2011 a FNDR 2012. Con fecha 29/07/2013 y a través de Ord. N° 319 se solicita aprobación del cocejo para nuevos costos de mantención y operación./////Con fecha 06.09.10 mediante D.A Nº3890, se aprueban Costos de operación. Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD Nº 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac. Cuenta con RATE FI de fecha 30/09/2010. Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el codigo de normas y especificaciones tecnicas de obras de pavimentación version 2008, falta VºBº de DOM y no presenta firma original del proyectista. Con fecha 27/09/2010 se reingresa el proyecto para revisión tecnica de SERVIU. DA ° 4422 de fecha 09/08/2013 deja establecido que el Concejo Municipal a acordado aprobar costo de mantención y operación de las obras. | NORTE: Calle 7 Norte entre 8 Oriente y Av. Cancha Rayada, costado sur. SUR: Calle 4 Norte (Alameda B. O´Higgins) entre 8 y 11 Oriente, costado norte, PONIENTE: Calle 8 Oriente entre 4 y 7 Norte, costado oriente. ORIENTE: Av. Cancha Rayada entre 7 y 4 Norte, ambos costados. | Mejoramiento Integral de aceras Sector 7, Talca. 30103282-0 | La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en: • NORTE: Calle 7 Norte entre 8 Oriente y Av. Cancha Rayada, costado sur. SUR: Calle 4 Norte (Alameda B. O´Higgins) entre 8 y 11 Oriente, costado norte, PONIENTE: Calle 8 Oriente entre 4 y 7 Norte, costado oriente. ORIENTE: Av. Cancha Rayada entre 7 y 4 Norte, ambos costados. Además de la incorporación de mobiliario urbano. | 749576000 | FNDR 2012-2013 | EN DESARROLLO |  |  |  |  | 2011-2012
5 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente y Sergio Guerra | Se ingresan antecedentes a Banco Integrado de Proyectos con fecha 19/04/2018, mediante Ord. 863 de fecha 17/04/2018. | Análisis técnico económico de fecha 16/05/2018. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 1197 de fecha 22/05/2018 | RS 21/06/2018 | Sesión Ordinaria Nº 692 del Consejo Regional del Maule del 18/07/2018. | Mediante Ord. 997 de fecha 23/04/2018 de Jefe DIPLADE del Gore a SEREMI Desarrollo Social, comunia que se incorporaron a la carpeta digital los antecedentes del proyecto, con lo cual queda ingresado al S.N.I. | Cuadrante conformado por las calles comprendidas entre las calles 1 y 5 Oriente, entre 4 y 6 Sur, más anexo calle 6 Sur entre 4 y 7 Oriente | Mejoramiento Integral de aceras Sector 9 , Talca. 30.103.293-0 | La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en el cuadrante conformado por las calles comprendidas entre las calles 1 y 5 Oriente, entre 4 y 6 Sur, más anexo calle 6 Sur entre 4 y 7 Oriente, incorporando mobiliario urbano y cumpliendo con la normativa establecida en DS 50 que hace referencia a la inclusión de personas discapacitadas. | 948775000 | FNDR 2018 | EN EJECUCION | 805036565 |  | 9476754 |  | 2018 | 2018 | 2019-2020 |  | Convenio de fecha 06/11/2018. D.A. 0077 del 07/01/2019 aprueba convenio mandato de obras. | 29/10/2018 mediante Memo Nº 11 | 16/05/2019, mediante Memo Nº 11 | 143738435 | Violeta Navarro | Mediante Ord. 65 de Secplan a Sr. Alcalde se solicita la cancelación de derechos municipales por concepto de Permiso de Obra menor por un monto de $9,476,754. D.A. 637 del 13/02/2019 autoriza cancelación de derechos municipales por concepto de Permiso de Obra Menor. Cuenta con permiso de Obra Menor Simple Nº 2 de fecha 1/04/2019. D.A. 1789 del 09/05/2019 adjudica a Constructora Paso Ancho SPA, con un plazo de ejecución de 240 días corridos a contar de la fecha de entrega de terreno. Mediante Ord. 1212 de Sr. Alcalde a Directora de Obras Municipales se solicita autorizar Ocupación de Bien Nacional de Uso Publico a Titulo Gratuito. Cuenta con Acta de entrega de terreno del 12/06/2019 con 240 días corridos de plazo para su ejecución. Mediante Ord. 1758 del 30/07/2019 de Alcalde (S) a Sr. Intendente se remite estado de Pago Nº 1. Mediante Ord. 1972 del 20/08/2019 de Sr. Alcalde a Intedente se remite Estado de Pago Nº 2. Mediante Ord. 2816 DEL 21/11/2019 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente se remite Estado de Pago Nº 5,
6 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente /Sergio Guerra | Mediante Ord. 1104 del 06/05/2019 se ingresa a proceso presupuestario año 2019 | Se reciben observaciones por parte del GORE el 20,06,2019. Con fecha 09/09/2019 se da respuesta a observaciones. Mediante Ord. 3070 del 16/09/2019 de Sr. Intendentes a Seremi Desarrollo Social solicita ingreso a proceso presupuestario 2019. Mediante Ord. 3070 del 16/09/2019 de Sr. Intendente a Seremi Mideso solicita ingreso a proceso presupuestario año 2019. Se reciben observaciones de MIDESO el 15/10/2019. Mediante Ord. 2824 del 21,11,2019 se da respuesta a observaciones. | Rate RS del 06/12/2019 |  | Con fecha 02/05/2018 se ingresa Estudio de Ingenieria a SERVIU, para revisión. Mediante Ord. 171 del 27/03/2019 a Sr. Alcalde se solicita someter para aprobación del honorable concejo municipal los costos de operación y mantención del proyecto. D.A. 1413 del 08/04/2019 aprueba costos de operación y mantención. | Av. 2 Sur entre calles 9 y 11 Oriente. | Mejoramiento Integral de aceras Sector 12-A , Talca. 30.103.333-0 | Contempla un mejoramiento integral de las aceras en el tramo de Av. 2 Sur entre calles 9 y 11 Oriente. Se aplicará nuevos modelos, de acuerdo a la Ordenanza vigente, incorporando baldosas del tipo Colonial, iluminación, mobiliario urbano y forestación. | 373681000 | FNDR 2019 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2019 |  |  | A.1.3.4
7 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente /Sergio Guerra | Mediante Ord. 1272 del 24/05/2019 se ingresa a proceso presupuestario año 2019 | Se reciben observaciones por parte del GORE el 02,07,2019. Con fecha 10/09/2019 se da respuesta a observaciones. Mediante Ord. 3071 del 16/09/2019 de Sr. Intendentes a Seremi Desarrollo Social solicita ingreso a proceso presupuestario 2019. Mediante Ord. 3071 de Sr. Intendente a Seremi Mideso solicita ingreso a proceso presupuestario año 2019. Se reciben observaciones de MIDESO el 15/10/2019. Mediante Ord. 2826 del 21,11,2019 se da respuesta a observaciones. | Rate RS del 06/12/2019 |  |  | Av. 11 Oriente entre calles 2 Sur y Estero Piduco. | Mejoramiento Integral de Aceras Sector 12-B, Talca, Código BIP 30.484.923-0 | La propuesta contempla un mejoramiento integral de las aceras en el tramo de Av. 11 Oriente entre calles 2 Sur y Estero Piduco. Se contempla modelo tipo colonial para las aceras de acuerdo a la Ordenanza de aceras, además se incorpora iluminación, mobiliario urbano y forestación. | 743183000 | FNDR 2019 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2019 |  |  | A.1.3.4
8 | Verónica Pizarro | MINVU-MUNICIPALIDAD | Ord. Nº 2376 de fecha 28/09/2012 | FI de fceha 22/04/2016 | RS 27/03/2013 RS 2014 24/06/2013 RS 2015 23/06/2014 | En sesión del CORE de fecha 12/05/2015 | De acuerdo a mail de fecha 12/02/2014 de funcionario MINVU este proyecto fue ingresado al GORE. Proyecto debe ser Licitado por SERVIU Regional // Con fecha 22/04/2016 recibe por parte de MIDESO RATE FI , Puesto que: "El ultimo RATE favorable anual es del 27/03/2013 para el proceso 2016 y siguientes la metodologia ha variado por lo que se solicita aplicar la vigente que esta publicada en el sitio nacional de inversiones , indicar al coordinador del BIP en la SRM de DesarrolloSocial los cambios que deben realizarse , por ejemplo los resultados de la etapa" | 9 Oriente entre 13 y 14 Sur | Mejoramiento pavimento Calle 9 oriente IDI 30.129.397-0 | El proyecto contempla la demolición del pavimento existente en ambas calzadas de calle 9 Oriente entre 13 y 14 Sur y su reposición en el ancho total de la calzada, que es de 7 metros cada una. Para lo anterior se ejecutarán 2758 m2 de pavimento de hormigon y 367 m2 de pavimentos de veredas. Las obras deberán ceñirse a lo estipulado en proyecto aprobado bajo el Nº 3917. | 113700000 | FNDR Vialidad Intermedia 2013- 2014-2015-2016 | POSTULADO |  |  |  |  | 2012-2013-2014-2015-2016 | 2015
9 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra |  | Se responde obs. Con fecha 08/09/2015. FI de fecha 03/03/2016 |  |  | Cuenta con aprobación Serviu de fecha 09,11,2012.De acuerdo a información entregada via mail de fecha 12/02/2014, por funcionario MINVU, se encuentra con observaciones por parte del GORE. Este proyecto por ser menor a 2000 utm no necesita recomendación favorable por parte de MIDESO, es por esta razon que los antecedentes fueron ingresados por el MINVU a GORE durante el año 2015 para su financiamiento. Actualmente para el año 2017 requere metodología MIDESO y cumplir con nuevas exigencias de mediciones. Hay que consultar si se debe actualizar proyecto de Ingeniería. Se elimina postulación a través de vialidad intermedia, proyecto será postulado a PPP a través de QMB. | 19 Norte de Talca, entre 6 oriente y avenida Canal de la Luz | Mejoramiento Pavimento 1/2 Calzada calle 19 Norte de Talca, entre 6 oriente y avenida Canal de la Luz | El proyecto contempla la pavimentación de la media calzada faltante de calle 19 norte entre 6 oriente y avda. canal de la luz incluyendo los cuellos de ambas, para lo anterior se ejecutaran 1182 m2 de pavimento calzada y 192 m2 de pavimento de veredas. Las obras deben ceñirse a lo estipulado en el proyecto aprobado bajo Nº 3937. | 41080000 | FNDR Vialidad Intermedia 2013-2014-2015-2016 | ELIMINADO |  |  |  |  | 2013-2014-2015-2016
10 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | Se envian antecedentes a MINVU con fceha 11/09/2013 para su postulación. // Ord. N° 0167 de fecha 27/01/2016 se remiten ant. a MINVU Región del Maule para su postulación |  |  |  | Cuenta con aprobación SERVIU de fecha de fecha 13,11,2013. Todos los años Minvu lo ha repostulado. El 10,08,2015 vía Ord. N°1138 se nos informa por parte de la Seremi Minvu que éste proyecto se encuentra en proceso de análisi por parte de esa Seremi, con la finalidad de determinar su rentabilidad y pertinencia para ser incorporado al programa de Vialidad Intermedia FNDR 2017. Actualmente para el año 2017 requere metodología MIDESO y cumplir con nuevas exigencias de mediciones. Hay que consultar si se debe actualizar proyecto de Ingeniería. Se elimina postulación a través de vialidad intermedia, proyecto será postulado a PPP a través de QMB. | 3 Norte entre 6 y 8 Oriente, Talca | Construcción Pavimento Calle 18 Norte entre Avda . Canal de la Luz y 6 Oriente | El proyecto consta de un tramo de calle que va desde la calle 6 oriente y avenida canal de luz, en Hormigón Cemento Vibrado (HCV), la cual será tratada como vía de servicio, según clasificación del código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación realizado por el MINVU. La vía de servicio se proyecta con un ancho de calzada de calzada 7.0 m, con un largo total de aproximadamente 140 m, según planos rehaciendo los cuellos de tanto en la intersección con calle 6 oriente y también en Avda. Canal de la Luz. | 55976298 | FNDR Vialidad Intermedia 2015-2016-2017 | ELIMINADO |  |  |  |  | 2014-2015-2016-2017
11 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | Ord. N° 0167 de fecha 27/01/2016 se remiten Ant. a MINVU Región del Maule para su postulación. |  |  |  | Mediante Ord. 2046 a Seremi MOP se solicita pronunciamiento formal si el proyecto interfiere con concesión Ruta 5 Sur tramo Talcal Chillán, Mediante Ord. 2047 a Seremi Transportes se solicita pronunicamiento formal indicando si existen cableados soterrados de empresas de telecomunicación. Mediante Ord. 2048 a Aguas Nuevo Sur y Ord. 2049 a CGE Distribución, se solicita certificando indicando redes exsitentes, ubicación y profundidad. | 6 Sur entre calle de servicio Ruta 5 y 30 Oriente | Contrucción Calzada calle 6 Sur entre calle de servicio Ruta 5 y 30 Oriente | El proyecto consta de diferentes tramos de calzada que se pavimentarán en la calle antes identificada. Todos los pavimentos proyectados son en HCV. La calle en general, será tratada como vía de servicio, se proyecta con un ancho de calzada de 7 y 6 metros de acuerdo a los espacios disponibles, con un largo total de aproximadamente 660 m. |  | Se debe analizar financiamiento | EN DESARROLLO
12 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente /Sergio Guerra |  |  |  |  | Carta de Ingreso de fecha 08/07/2016, para revisión y aprobación por parte de la unidad de ingeniería de SERVIU. Cuenta con aprobación técnica de SERVIU Ord. N° 6378 de fecha 29/11/2016, Registro N°4834. | 1 Norte entre 9 y 10 Oriente | Reposición Parcial de Veredas calle 1 Norte entre 9 y 10 Oriente, Talca | La propuesta contempla la reposición de baldosas del tramo señalado, ambos costados, con una superficie de intervención de 960,53 m2. Se contempla el diseño tradicional de aceras del centro de la ciudad, conforme a lo estipulado y exigido en la Ordenanza de Veredas de la ciudad, la cual si bien mantiene el diseño tradicional tipo “1 Sur” cambian los modelos de baldosas, en relación a lo que existe, por un tipo de baldosa de igual calidad y color, pero más limpia en su mantención- Cabe destacar que se trata de baldosa microvibradas de alto tráfico y antideslizantes. Se proyecta la demolición de los pavimentos de veredas existentes, que a la fecha, no han sido demolido, sacar troncos y raíces de árboles que ya han sido cortados con anterioridad, la reforestación de árboles con especies más acordes al espacio urbano disponible y de mejor control de raíces superficiales. |  | FNDR | EN DESARROLLO |  |  |  |  | 2016
13 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertín /Sergio Guerra |  |  |  |  | Carta de Ingreso de fecha 07/07/2016, para revisión y aprobación por parte de la unidad de ingeniería de SERVIU. Cuenta con aprobación Serviu | 2 Norte entre 3 y 5 Oriente | Reposición Parcial de Veredas calle 2 Norte entre 3 y 5 Oriente, Talca | La propuesta contempla la reposición de baldosas del tramo señalado, costado sur, con una superficie de intervención aproximada de 1561,26 m2. Se contempla el diseño tradicional de aceras del centro de la ciudad, conforme a lo estipulado y exigido en la Ordenanza de Veredas de la ciudad, cabe destacar que se trata de baldosa microvibradas de alto tráfico y antideslizantes. Se proyecta la demolición de los pavimentos de veredas existentes, con excepción de los tramos en buen estado, se mantienen en general los árboles existentes, se extraen raíces de árboles que interfieran con los nuevos pavimentos, la reforestación de árboles con las especies indicadas. Se incluyen bandejones centrales de prado y especies florales, reposición y plantación de nuevas especies arbóreas. Se incluye la incorporación de mobiliario urbano, como bancas, basureros e iluminación, considerando la instalación de faroles del tipo colonial, con cableado subterráneo. | 144087553 | Fondos Municipales | EJECUTADO | 136850000 |  | 1695324 | 138545324 | 2016 | 2016 | 2017 |  |  | 2016-09-26 | 2016-12-30 | 7237553 | Marcos Merlin | Cuenta con Permiso Obra menor simple N°46 de fecha 24/11/2016/// D.A. N° 0002 de fecha 05/01/2016 adjudica a Constructora PROESSA SPA , con un palzo de 60 días corridos contados de la fecha de entrega de terreno. Mediante Ord. 124 de fecha 15/03/2017 de SECPLAN a Sr. Alcalde se solicita aprobación del Concejo Municipal para rejaba del 99% de Permiso de Ocupación de Vías. D.A 1425 del 27/03/2017 autoriza rebaja de Permiso de Ocupación de Vías. Mediante Ord. 157 del 03/04/2017 de SECPLAN a Sr. Alcalde se solicita autorizar cancelación por derechos municipales correspondiente a Ocupación de Vías. D.A. 1655 del 10/04/2017 autoriza cancelación de derechos municipales. Con fecha 26/04/2017 se cancelan derechos municipales por concepto de ocupación de vía pública. D.A. 1822 del 24/04/2017 amplia en 20 dias corridos la ejecución del proyecto a partir del 11 de abril, con nueva fecha de término 30/04/2017. Permiso N° 197 por Ocupación de Bien Nacional de Uso Público de fecha 08/03/2017. Mediante Ord. 958 del 12/07/2017 de Directora de Obras (S) a Sr. Alcalde solicita decreto aprobación aumento de plazo de 77 días con nueva fecha de término 16/07/2017. Acta de Recepción Provisoria de fecha 24/10/2017, considera multas de $4.830.000.- Mediante Ord. 1554 del 08/11/2017 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde, solicita aprobación de Acta de Recepción Provisoria mediante decreto alcaldic io. D.A. 5054 del 21/11/2017 aprueba acta de recepción provisoria, considerando descuento de $3,105,000 correspondiente a multa por atraso en 9 días en la entrega de la obra. Mediante Ord. 1820 del 29/12/2017 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde solicita rectificar y complementar D.a. 5054 de fecha 21/11/2017. D.A. 61 del 05/01/2018, aclara D.A. 5054 del 21,11,2017 en el sentido de establecer que la multa total debió haberse cobrado a la empresa es la suma de $4.830.000 por concepto de atraso en la entrega de antecedentes y 9 días de entrega de la obra. D.A. 4529 del 07/12/2018 aprueba acta de recepción definitiva de fecha 30/10/2018.
14 | Verónica Pizarro | Programa Recuperación de Barrios | Postulado a través de Or. N° 2526 de fecha 03/11/2016 (soporte papel)/// Portal Extranet MINVU 18/11/2016 | Proyecto valido por MINVU con fecha 27-12-2016 |  | Mediante Ord.315 del 14/02/2017 de SEREMI Minvu informa listado definitivo Selección de Proyectos PPP 26 ° Llamado | Cuenta con Certificado de Aprobación SERVIU, Ord. N° 3951 de fecha 20/07/2016 Registro N°4756/// Ord. N° 1865 de fecha 22/08/2016 de Alcaldia se remiten fichas de postulación para revisión técnica por parte de la Unidad de Costo de SERVIU Regional.///Ord. N° 185 de fecha 30/09/2016 de UPI se solicita aporte que debe realizar el municipio, siendo en esta caso 0% por que es un grupo vulnerable/// Se remite postulación a través de Ord. N° 2526 de fecha 03/11/2016. /// Ord. N° 2016 de fecha 02/11/2016 de MINVU comunica porcentaje de distribución comunal de recursos para el 26° Llamado del Programa de Paviemnatción Participativa comuna de Talca 3,30% | Calles 12 Sur, calle 7 oriente junto con Pasaje 12 y 12 1/2 Sur. | PPP Calles 12 Sur , calle 7 Oriente , junto con Pasaje 12 1/2 Sur , como de Talca | El proyecto consiste en la pavimentación de las calles 12 Sur, calle 7 oriente junto con Pasaje 12 y 12 1/2 Sur, según proyecto aprobado por SERVIU Registro N°4756 | 372691467 | PPP 2016 | EJECUTADO | 230190187 | -256062 |  | 229934125 | 2016 | 2017 | 2017-2018 | A.1.4.4 | Convenio Ad Referendum del 31/05/2017, entre Serviu Región del Maule e I. Municipalidad de Talca.. | Licitación a cargo de SERVIU |  | 142501280 | Alvaro Pérez Ramos (SERVIU) | Resolución Exenta N° 3956 del 26/10/2017 aprueba bases administrativas especiales, bases técnicas y anexos para licitación pública N° 111/2017, ID 653-111-LR17. Res. Ex. Nº 4241 del 21/11/2017 aprueba contrato entre SERVIU y Consultor Ignacio Carrera Bravo para la ejecución de "Asesoría Técnica de Obras para Construcción Programa de Pavimentación Participativa 26º llamado". Res. Ex. 4659 del 14/12/2017 aprueba adjudicación a Constructora Suarias Limitada, con un plazo de ejecución de 120 días corridos. Res. Ex. Nº 25 del 08/01/2018 aprueba modificación de Res. Ex. Nº 4659 solo en el sentido de indicar fecha correcta del Acta de Apertura de propuesta pública. Res. Ex. Nº 1763 del 23/05/2018 aprueba modificación contrato de obras por disminución de obra y aumento de plazo. Res. Exenta Nº 1856 del 31/05/2018 aprueba modificación de contrato por aumento de plazo.
15 | Verónica Pizarro | Programa Recuperación de Barrios | Postulado a través de Or. N° 2526 de fecha 03/11/2016 (soporte papel)/// Portal Extranet MINVU 18/11/2016 | Proyecto valido por MINVU con fecha 28-12-2016 |  | Mediante Ord.315 del 14/02/2017 de SEREMI Minvu informa listado definitivo Selección de Proyectos PPP 26 ° Llamado | Cuenta con Certificado de Aprobación SERVIU, Ord. N° 4183 de fecha 03/08/2016 Registro N°4767/// Ord. N° 2035 de fecha 07/09/2016 de Alcaldia se remiten fichas de postulación para revisión técnica por parte de la Unidad de Costo de SERVIU Regional.///Ord. N° 185 de fecha 30/09/2016 de UPI se solicita aporte que debe realizar el municipio, siendo en esta caso el 4%/// Se remite postulación a través de Ord. N° 2526 de fecha 03/11/2016. /// Ord. N° 2016 de fecha 02/11/2016 de MINVU comunica porcentaje de distribución comunal de recursos para el 26° Llamado del Programa de Paviemnatción Participativa comuna de Talca 3,30% | Pasaje 3 Norte entre 18 Oriente y calle 2 1/2 Norte/// Calle 19 Oriente entre 2 y 2 1/2 Norte/// Pasaje 18 1/2 Oriente entre 2 y 2 1/2 Norte/// Calle 2 1/2 Norte entre 18 Oriente y fin veredas. | Proyecto Pavimentación de Aceras Población Flor de Chile, Comuna de Talca. | El proyecto consiste en la reposición y construccion de veredas en Pasaje 3 Norte entre 18 Oriente y calle 2 1/2 Norte/// Calle 19 Oriente entre 2 y 2 1/2 Norte/// Pasaje 18 1/2 Oriente entre 2 y 2 1/2 Norte/// Calle 2 1/2 Norte entre 18 Oriente y fin veredas. | 33974837 | PPP 2016 | EJECUTADO | 24626958 |  |  | 24626958 | 2016 | 2017 | 2017 | A.1.3.4 | Convenio Ad Referendum del 31/05/2017, entre Serviu Región del Maule e I. Municipalidad de Talca.. | Licitación a cargo de SERVIU |  | 9347879 | Alejandro Polando (SERVIU) | Resolución Exenta N° 2626 del 26/07/2017 aprueba bases administrativas especiales, bases técnicas y anexos para licitación pública N° 81/2017, ID 653-81-LP17. Resolución Exenta de SERVIU Nª 3671 del 02/10/2017 aprueba adjudicación a Constructora Guillermo Peters Planella E.I.R.L., con un plazo de 60 dìas para la ejecución de la obra. Fecha de inicio de las obras 24/10/2017. Res. Ex. 4135 del 14/11/2017 rectifica resolución 3671 en el sentido de aclarar el valor de la oferta presentada por el oferente.
16 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra |  |  | Acta de Evaluación N° 2 del 12/07/2017 |  |  |  | Conservación de Vias Urbanas sector el Tabaco Comuna de Talca | La obra contempla la conservación en el sector el Tabaco, con una superficie de 194,14 m2 de calzada de hormigón, 5447 m2 de calzada en asfalto y 2167 m2 de veredas de hormigón, lo que permitirá solucionar problemas de tránsito vehicular y peatonal existentes en la actualidad. | 344293000 | CIRCULAR 33 2017 | EN EJECUCION | 261061562 |  |  | 83231438 | 2017 | 2017 | 2018 |  | Res. Exenta Nº 1612 del 10/05/2018 | Licitación a cargo de SERVIU |  |  |  | Mediante Ord. 1266 de fecha 06/07/2018 de Sereme MINVU a Sr. Alcalde indica que la obra se encuentra en ejecución desde el 28/05/2018 y fue adjudicada a Constructora Guillermo Peters Planella, mediante Res. Ex. Nº 1612 del 10/05/2018, teniendo 120 días para ejecución.
17 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra |  |  | Acta de Evaluación Nº 3 del 28/12/2018 |  | Se remite por correo electrónicoa MINVU, certificados para dar respuesta a observaciones realizadas al proyecto en junio 2017. Mediante Ord. 599 del 30/11/2018 de Secplan a Sr. Alcalde se solicita aprobar los costos de operación y mantención del proyecto, lo que se requiere para dar respuesta observaciones realizadas al proyecto. |  | Conservación de Vias Urbanas Varios Sectores Comuna de Talca Linea 1 | Contempla la repavimentación de diversas calles y veredas de la comuna, considerando 1043 m2 de calzada de hormigón, 333 m2 de calzada de asfalto y 3816 m2 de veredas de hormigón reforzado. | 453620643 | CIRCULAR 33 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2017
18 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra |  |  |  |  | Con fecha 21/08/2017 se remiten a MINVU certificados para dar respuesta a observaciones realizadas al proyecto en julio 2017. |  | Conservación de Vias Urbanas Varios Sectores Comuna de Talca Linea 2 |  | 250815247 | CIRCULAR 33 | POSTULADO |  |  |  |  | 2017
19 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra |  |  | Acta de Evaluación N° 2 del 12/07/2017 |  | Mediante Ord. 215 del 10/05/2017 se solicita someter a aprobación del Concejo Municipal Costos de Operación y Mantención del proyecto. D.A. 2294 del 18/05/2017 aprueba costos de operación y mantención del proyecto. |  | Conservación de Vias Urbanas Comité Abate Molina N°13 Comuna de Talca | La obra contempla la conservación en diversas calles de la comuna, con una superficie a intervenir de 3333,05 m2 de calzada de hormigón, lo que solucionará los problemas de tránsito existentes en la actualidad. | 197354000 | CIRCULAR 33 | EN LICITACION |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  |  |  | Licitación a cargo de SERVIU
20 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra |  |  |  |  | Mediante Ord. 216 del 10/05/2017 se solicita someter a aprobación del Concejo Municipal Costos de Operación y Mantención del proyecto. D.A. 2295 del 18/05/2017 aprueba costos de operación y mantención del proyecto. Con fecha 28/08/2017 se remite a MINVU certificado para dar respuesta a observación pendiente. |  | Conservación de Vias Urbanas Comité Abate Molina N°14 Comuna de Talca |  | 530107271 | CIRCULAR 33 | POSTULADO |  |  |  |  | 2017
21 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | Se ingresa a portal MINVU con fecha 25/10/2017, código 5762. Se ingresan antecedentes en soporte papel y digital con fecha 30/10/2017, mediante Ord. 2443 del 19/10/2017. | Se reciben observaciones con fecha 20/11/21017, dando respuesta con fecha 29/11/2017 | 15/12/2017 publicación Diario El Centro, Lista Preliminar de Proyectos Seleccionados | 30/12/2017, publicación Diario El Centro, Lista Definitiva de Proyectos Seleccionados. D.A. 055 DEL 12/01/2018 de Seremi Minvu a Sr, Alcalde informa de proyectos favorecidos para la comuna de Talca. | Mediante Ord. 1950 del 01/09/2017 de Sr. Alcalde a Director SERVIU se remite proyecto para revisión tecnica y firma de ficha de postulación. Mediante Ord. 519 del 05/10/2017 de Secplan a Dideco se solicita firma de Anexo N° 3. Mediante Ord. 528 del 12/10/2017 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita aprobación de aporte y toma de conocimiento del proyecto. D.A 4729 del 30/10/2017 aprueba aporte municipal. | 5 Norte entre 13 y 15 Oriente | PPP 5 Norte 13 y 15 Oriente Población Maitenhuapi | Comprente la pavimentación en hormigón de calle 5 Norte entre 13 y 15 Oriente, villa Maintenhuapi. | 59690661 | PPP 2017 | EN EJECUCION |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2018-2019 | A.1.4.4 |  | Licitación a cargo de SERVIU |  |  |  | ID licitación 653-53-LQ18, publicada el 25/07/2018, cierra 27/08/2018. Res. Ex. 3253 del 01/10/2018 adjudica a Constructora Suarias Ltda., con plazo de ejecución de 90 días.
22 | Verónica Pizarro | Quiero mi Barrio | Se ingresa a portal MINVU con fecha 30/10/2017, código 6323. Se ingresan antecedentes en soporte papel y digital con fecha 30/10/2017, mediante Ord. 2443 del 19/10/2017 | Se reciben observaciones con fecha 20/11/21017, dando respuesta con fecha 29/11/2017 | 15/12/2017 publicación Diario El Centro, Lista Preliminar de Proyectos Seleccionados | 30/12/2017, publicación Diario El Centro, Lista Definitiva de Proyectos Seleccionados. D.A. 055 DEL 12/01/2018 de Seremi Minvu a Sr, Alcalde informa de proyectos favorecidos para la comuna de Talca. | Mediante Ord. 1950 del 01/09/2017 de Sr. Alcalde a Director SERVIU se remite proyecto para revisión tecnica y firma de ficha de postulación. Mediante Ord. 528 del 12/10/2017 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita aprobación de aporte y toma de conocimiento del proyecto. D.A 4729 del 30/10/2017 aprueba aporte municipal. | 4 Oriente entre calles 13 y 13 1/2 sur, Calle 13 sur entre 4 y 5 Oriente, calle 12 1/2 Sur entre 5 y 6 Oriente, calle 6 Oriente ente 12 1/2 y 13 1/2 Sur, calle 13 1/2 Sur entre 5 y 6 Oriente. | PPP Complementación de pavimentos en calles: 4 Oriente entre calles 13 y 13 1/2 sur, Calle 13 sur entre 4 y 5 Oriente, calle 12 1/2 Sur entre 5 y 6 Oriente, calle 6 Oriente ente 12 1/2 y 13 1/2 Sur, calle 13 1/2 Sur entre 5 y 6 Oriente. | Comprende la pavimentación en hormigón de diversas calles en el Sector Brilla el Sol. | 130502749 | PPP 2017 | EN LICITACION |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | A.1.4.4 |  | Licitación a cargo de SERVIU |  |  |  | ID licitación 653-63-LR18, publicada 30/10/2018, cierre 30/11/2018
23 | Verónica Pizarro | Quiero mi Barrio | Se ingresa a portal MINVU con fecha 25/10/2017, código 5826. Se ingresan antecedentes en soporte papel y digital con fecha 30/10/2017, mediante Ord. 2443 del 19/10/2017 | Se reciben observaciones con fecha 20/11/21017, dando respuesta con fecha 29/11/2017 | 15/12/2017 publicación Diario El Centro, Lista Preliminar de Proyectos Seleccionados | 30/12/2017, publicación Diario El Centro, Lista Definitiva de Proyectos Seleccionados. D.A. 055 DEL 12/01/2018 de Seremi Minvu a Sr, Alcalde informa de proyectos favorecidos para la comuna de Talca. | Mediante Ord. 1950 del 01/09/2017 de Sr. Alcalde a Director SERVIU se remite proyecto para revisión tecnica y firma de ficha de postulación. Mediante Ord. 528 del 12/10/2017 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita aprobación de aporte y toma de conocimiento del proyecto. D.A 4729 del 30/10/2017 aprueba aporte municipal. | Pasaje 12 Sur (Ex los Tordos), pasaje 13 Sur (Ex el Jardín), pasaje 13 1/2 Sur A (ex El Nidal), pasaje 13 Sur A (ex El Remanso), pasaje 13 Sur A (ex El Rodeo), sector Brilla El Sol | PPP Reposción de pavimento pasaje 12 Sur (Ex los Tordos), pasaje 13 Sur (Ex el Jardín), pasaje 13 1/2 Sur A (ex El Nidal), pasaje 13 Sur A (ex El Remanso), pasaje 13 Sur A (ex El Rodeo), sector Brilla El Sol | Comprende la repavimentación en hormigón en diversos pasajes del Sector Brilla El Sol. | 81267109 | PPP 2017 | EN LICITACION |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | A.1.4.4 |  | Licitación a cargo de SERVIU |  |  |  | ID licitación 653-63-LR18, publicada 30/10/2018, cierre 30/11/2018
24 | Verónica Pizarro | Cristian Sepulveda | Se ingresa a portal MINVU con fecha 25/10/2017, código 5760. Se ingresan antecedentes en soporte papel y digital con fecha 30/10/2017, mediante Ord. 2443 del 19/10/2017 | Se reciben observaciones con fecha 20/11/21017, dando respuesta con fecha 29/11/2017 | 15/12/2017 publicación Diario El Centro, Lista Preliminar de Proyectos Seleccionados | 30/12/2017, publicación Diario El Centro, Lista Definitiva de Proyectos Seleccionados. D.A. 055 DEL 12/01/2018 de Seremi Minvu a Sr, Alcalde informa de proyectos favorecidos para la comuna de Talca. | Mediante Ord. 2096 del 13/09/2017 de Sr. Alcalde a Director SERVIU se remite proyecto para revisión tecnica y firma de ficha de postulación. Mediante Ord. 520 del 05/10/2017 de Secplan a Dideco se solicita firma del Anexo N° 3. Mediante Ord. 528 del 12/10/2017 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita aprobación de aporte y toma de conocimiento del proyecto. D.A 4729 del 30/10/2017 aprueba aporte municipal. | Calle 11 Sur ente 31 y 32 Oriente, calle 31 Oriente entre 11 y 12 1/2 Sur, calle 32 Oriente entre 11 y 12 Sur | PPP Rotura y Reposición de vereds Población Carlos Trupp de Talca | Comprende la reposición de veredas de hormigón en diversas calle de la Población Carlos Trupp. | 18451885 | PPP 2017 | EN EJECUCION |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2018-2019 | A.1.3.4 |  | Licitación a cargo de SERVIU |  |  |  | ID licitación 653-53-LQ18, publicada el 25/07/2018, cierra 27/08/2018. Res. Ex. 3253 del 01/10/2018 adjudica a Constructora Suarias Ltda., con plazo de ejecución de 90 días.
25 | Verónica Pizarro | Quiero mi Barrio | Se ingresa a portal MINVU con fecha 25/10/2017, código 5821. Se ingresan antecedentes en soporte papel y digital con fecha 30/10/2017, mediante Ord. 2443 del 19/10/2017 | Se reciben observaciones con fecha 20/11/21017, dando respuesta con fecha 29/11/2017 | 15/12/2017 publicación Diario El Centro, Lista Preliminar de Proyectos Seleccionados | 30/12/2017, publicación Diario El Centro, Lista Definitiva de Proyectos Seleccionados. D.A. 055 DEL 12/01/2018 de Seremi Minvu a Sr, Alcalde informa de proyectos favorecidos para la comuna de Talca. | Mediante Ord. 2219 del 10/10/2017 de Sr. Alcalde a Director SERVIU se remite proyecto para revisión tecnica y firma de ficha de postulación. Mediante Ord. 528 del 12/10/2017 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita aprobación de aporte y toma de conocimiento del proyecto. D.A 4729 del 30/10/2017 aprueba aporte municipal. | Pasaje 12 1/2 Sur entre 6 Oriente y fin de pasaje, Pasaje 12 1/2 Sur A entre calle principal y fin de pasaje y Pasaje 6 Oriente entre calle principal y 12 Sur | PPP Repavimentación pasaje 12 1/2 Sur, pasaje 12 1/2 Sur A y 6 Oriente, Población Brilla El Sol | Comprende la repavimentación en hormigón en diversos pasajes del Sector Brilla El Sol. | 52683031 | PPP 2017 | EN LICITACION |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | A.1.4.4 |  | Licitación a cargo de SERVIU |  |  |  | ID licitación 653-63-LR18, publicada 30/10/2018, cierre 30/11/2018
26 | Verónica Pizarro | MINVU | Se ingresa a portal MINVU con fecha 25/10/2017, código 5913. Se ingresan antecedentes en soporte papel y digital con fecha 30/10/2017, mediante Ord. 2443 del 19/10/2017 | Se reciben observaciones con fecha 20/11/21017, dando respuesta con fecha 29/11/2017 | 15/12/2017 publicación Diario El Centro, Lista Preliminar de Proyectos Seleccionados | 30/12/2017, publicación Diario El Centro, Lista Definitiva de Proyectos Seleccionados. D.A. 055 DEL 12/01/2018 de Seremi Minvu a Sr, Alcalde informa de proyectos favorecidos para la comuna de Talca. | Mediante Ord. 528 del 12/10/2017 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita aprobación de aporte y toma de conocimiento del proyecto. Mediante Ord. 540 del 19/10/2017 de Secplan a Dideco se solita firma de Anexo N° 3. D.A 4729 del 30/10/2017 aprueba aporte municipal. | Calle Bernardo O'Higgins entre calle 10 Sur y Calle 12 Sur | PPP Calle Bernardo O'Higgins, sector Villa El Edén | Comprende la pavimentación en hormigón de la calle Bernardo O'Higgins entre 10 y 12 Sur, Villa El Edén | 19656957 | PPP 2017 | EN EJECUCION |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2018-2019 | A.1.4.4 |  | Licitación a cargo de SERVIU |  |  |  | ID licitación 653-53-LQ18, publicada el 25/07/2018, cierra 27/08/2018. Res. Ex. 3253 del 01/10/2018 adjudica a Constructora Suarias Ltda., con plazo de ejecución de 90 días.
27 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | [6 empty] | Reposición de Veredas en calle 3 Poniente con Alameda y 2 Sur |  |  |  | EN DESARROLLO
28 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | 27/06/2019 mediante Ord. 1530 del 26/06/2019 | Acta de Evaluación Nº 1 del 09/07/2019. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 2083 del 03/09/2019. Acta de Evaluación Nº 2 del 15/11/2019. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 2945 del 06/12/2019 |  |  |  | 13 Oriente 3 y 3 1/2 Sur y 3 1/2 Sur 13 y 14 Oriente | Conservación pavimento calzadas y veredas sector Rodoviario, Talca | El proyecto contempla la reposición de calzadas y veredas de hormigón y calzadas de hormigón, en calles 15 oriente, 3 1/2 Sur, 13 Oriente y 2 Sur, abarcando una superficie total a intervenir de 6809 m2. | 560046000 | Circular 33 año 2019 | POSTULADO |  |  |  |  | 2019
29 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra |  |  |  |  | Con fecha 25/07/2017 se da respuesta a consultas realizadas a través de portal Chilecompra y se suben aclaraciones. | 1 Norte entre 11 y 12 Oriente | Reposición de Veredas Edificio Comercio y Estacionamiento 1 Sur N° 1841, Talca | El proyeto contempla la reposición de veredas, frente a la construcción que se esta ejecutando para Comercio Ambulante. | 62856986 | Recursos Municipales 2016-2017 | EJECUTADO | 45874500 | 18137043 |  | 64011543 | 2016 | 2016 | 2017-2018 |  |  |  |  | 16982486 | Violeta Navarro | D.A. 3899 del 29/08/2017 adjudica a Constructora Proessa SPA, con un plazo de 60 días para su ejecución. D.A. 9 de fecha 02/01/2017 designa integrantes de la comisión de recepción provisoria y definitiva de la obra. Mediante Ord. 25 del 05/01/2018 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde, solicita autorizar mediante decreto alcaldicio aumento de plazo de 15 días corridos, contabilizados desde el 23,12,2017. Mediante Ord. 165 del 07/02/2018 de Director de Obras Municiapales (S) a Sr. Alcalde, solicita decreto alcaldicio para paralización de obras, a la espera de aprobación de SERVIU. Mediante Ord. 454 del 27,03,2018 de DOM a Sr. Alcalde solicita prorrogar la paralización de las obras desde el 09,03,2018 hasta la fecha que el Municipio autorice aumento de obras. D.A. 1349 de fecha 03,04,2018 prorroga la paralización de la obra desde el 09,03,2018 hasta que el Municipio autorice el aumento de obras. Mediante Ord. 515 del 05/04/2018 de DOM a Sr. Alcalde, propone aumetnto de obras, obras extraordinarias, por un monto de $18.137.043.- y aumento de plazo de 35 días a partir del 03/04/2018. Mediante Ord. 1800 del 12/11/2018 de DOM a Sr. Alcalde, se solicita modificación de D.A. 778 del 16/02/2018 en el sentido de indicar regularización de paralización de obras desde el 08/01/2018 en vez del 10/01/2018.
30 | Verónica Pizarro | Carolina Solorza y Maribel Troncoso | 04/08/2017 a través de Subdere en Linea, Código 1-C-2017-1194 | Se reciben observaciones con fecha 19/01/2018 dando respuesta 25/01/2018. | Elegible desde el 20/07/2018 | Res. Exenta 16224/2018 del 27/12/2018 | Cuenta con Certificado de Aprobación SERVIU, Ord. N° 5796 de fecha 18/10/02016. Registro N° 4817. Con fecha 30/03/2017 se ingresa Carta Modificación de Proyecto a SERVIU, indicando que se incorpora la ruta accesible para no videntes. | 2 Norte 4 y 5 Poniente | Reposición Veredas 2 Norte 4 y 5 Poniente. | La propuesta contempla la reposición integral de la acera de manera de trasformar la actual vereda en un espacio urbano más grato y bello.- En la calle de sentido Oriente Poniente, cuya jerarquía es menor y está marcada por el tránsito peatonal y vehicular, se aplicará el modelo Talca, más la incorporación de mobiliario urbano como basureros y señalética. | 28448583 | PMU 2017 | EJECUTADO | 25992964 | -344811 | 291804 | 25939957 | 2017 | 2018 | 2019 |  | Res. Ex. Nº 16224/2018 del 27/12/2018 aprueba proyecto y recursos | 15/01/2019 mediante Memo Nº 2 | 18/04/2019 Mediante Memo Nº 09 | 2455619 | Violeta Navarro | Con fecha 03/01/2019 se ingresa a Dirección de Obras Municipales, carpeta con antecedentes para obtención de Permiso de Obra Menor Simple. Con fecha 14/03/2019 se da respuesta a observaciones realizadas por Dirección de Obras Municipales. D.A. 1360 del 03/04/2019 adjudica a Constructora TRIAN SPA, por un plazo de 75 dias corridos. Con fecha 22/04/2019 se cancelan derechos muncipales por concepto de Obra Menor simple. Mediante Ord. 1087 del 03/05/2019 de Sr. Alcalde a Directora de Obras Municipales se solicita autorizar cancelación de ocupación de BNUP a título gratuito. Acta de Entrega de Terreno de fecha 06/05/2019. Permiso Exento Nro. 12/2019 por Ocupación de BNUP./ Ord Nª 1010 de fecha 15,07,2019 de la DOM propone dismunición de Obras considerando que no se puede autorizar la ejecución del cambio de baldosas en la superficie indicada, dado que se encuentra en propiedad privada a fin de no modificar el proyecto, se propone la disminución solicitada. D.A. 2689 del 29/07/2019 autoriza disminución de obras por la suma de $344,811,- Acta de Recepción Provisoria de fecha 03/09/2019. D.A. 3374 del 23/09/2019 aprueba Acta de Recepción Provisoria.
31 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | 30/11/2017, mediante Ord. 2872 del 29/11/2017 | Se reciben observaciones mediante Acta de Evaluación Nº 1 de fecha 10/04/2018. Se da respuesta mediante Ord. 1047 de fecha 08/05/2018. | Acta de Evaluación Nº 2 de fecha 16/05/2018. | Aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Regional del Maule (CORE), de fecha 23/05/2018 | Mediante Ord. 402 del 10/08/2017 de SECPLAN a Sr. Alcalde, se solicita someter a aprobación de concejo municipal la aprobación de los costos de operación y mantención del proyecto. Mediante Ord. 1797 del 11/08/2017 de Sr. Alcalde a SEREMITT se remiten antecedentes para visación del proyecto en relación a la señalética vial que se debe instalar. Mediante Ord. 1907 del 25/08/2017 de Sr. Alcalde a SEREMITT se solicita si tienen comentario u observación del proyecto, el cual será postulado a FRIL 2017. D.A 3909 del 29/08/2017 aprueba costos de operación y mantención. Mediante Ord. 04/09/2017 de SEREMITT a Sr. Alcalde solicitan antecedentes de señalética vial calle 19 Sur. Mediante Ord. 2259 del 02/10/2017 de Sr. Alcalde a SEREMITT se remiten nuevamenta antecedentes para visación del proyecto. | 19 Sur entre 1 1/2 Poniente y 20 Sur | Constucción Media Calzada calle 19 Sur entre 1 1/2 Poniente y 20 Sur, Talca | El proyecto contempla la pavimentación en hormigon de media calzada, actualmente de tierra, con una intervecnión de 1706 m2, además se considera la construcción de 477 m2 de veredas de hormigón, que cumplen con la normativa vigente. El total a intervnir entre calzada y veredas es de 2183 m2. | 94011000 | FRIL 2017 | EJECUTADO | 92561812 |  |  | 92561812 | 2017 | 2018 | 2019 |  | Res. Ex. Nº 4545 del 30/07/2018 aprueba convenio del 27/07/2018 | 2017-07-05 | 23/01/2019, mediante Memo Nº 04 | 1449188 | Violeta Navarro | Con fecha 04/07/2018 se ingresa a Dirección de Obras Municipales, carpeta con antecedentes para obtención de Permiso de Obra Menor Simple. Mediante Ord. 1105 del 12/07/2018 de DOM a Sergio Guerra indica que está exento de pago de permiso, que solo se debe tramitar permiso de ocupación de vías a titulo gratuito. ID Licitación 2295-84-LP18, inicio 30/10/2018, cierre 20/11/2018. D.A. 0160 del 15/01/2019 adjudica a Francisco Toral Castellano, con plazo de ejecución de 90 días. Mediante Ord. 481 de Alcalde (S) a Directora de Obras Municipales se solicita la cancelación a titulo gratuito para la ocupación del Bien Nacional de Uso Público. Cuenta con Permiso Nº 71/2019 por Ocupación de Bien Nacional de Uso Gratuito. D.A. 1754 del 08/05/2019 aprueba convenio de transferencia de recursos FRIL 2018 suscrito con fecha 27/07/2018. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria del 14/06/2019.
32 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | 30/11/2017, a través de portal SUBDERE en linea y mediante Ord. 2874 del 29/11/2017 |  | Elegible desde el 22/02/2018 | Res. Exenta 16224/2018 del 27/12/2018 | Mediante Memo Nº 10 a Secplan se remite informe de Evaluación Técnica realizada por profesional a cargo del proyecto. | 15 Sur 5 Poniente | Pavimentación intersección calle 15 Sur con 5 Poniente, Talca | Contempla la pavimentación de la intersección de calle 15 Sur con 5 Poniente, en hormigión, la ejecución de paso de rodados y discapacitados, señalización vial y demarcación de acuerd a la norma, contemplando una intervención de 403 m2. | 32073953 | PMU 2017 | EJECUTADO | 29558753 |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | Res. Ex. Nº 16224/2018 del 27/12/2018 aprueba proyecto y recursos | 03/01/2019, mediante Memo Nº 01 del 03/01/2018 | 04/07/2019 mediante Memo Nº 16 | 2515200 | Freddi Arriagada | Licitación ID 2291-31-LE19, fecha de inicio 19/03/2019, fecha de cierre 05/04/2019. D.A. 2077 del 06/06/2019 adjudicad a Constructora Suarias Ltda., con un plazo de ejecución de 60 días. Contrato firmado con fecha 20/06/2019. Mediante Ord. 359 de Secplan a Directora de Obras Municipales se solicita Ocupación de Vía Pública a título gratuito. Acta de entrega de terreno de fecha 11/07/2019, con un plazo de ejecución de 60 corridos, con fecha de término 08/09/2019. Permiso Exento Nº 22/2019 por Ocupación de BNUP. Mediante Ord. 1162 del 20/08/2019 de DOM a Sr. Alcalde se solicita comisión recepción provisoria y defintiva.// Ord. Nº 1785 de fecha 13,12,2019 DOM solicita Decreto Alcaldicio Acta de Recepción Provisoria// Acta de Recepción Provisoria de fecha 27,11,2019//
33 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente /Sergio Guerra | 11/04/2018 mediante Ord. 749 del 06/04/2018, código 1-C-2018-383 |  |  |  |  | 7 Oriente entre 2 y 3 Norte, costado Oriente | Reposición Parcial de Veredas Calle 7 Oriente entre 2 y 3 Norte, Talca (costado oriente) | El proyecto contempla un mejoramiento integral de las aceras en el tramo señalado, de manera de transformar las actuales veredas en espacios urbanos mas gratos y bellos, sobretodo más seguros para sus usuarios. Contempla una intervención de 509,69 m2, considerando los estipulado y exigido en la Ordenanza de Veredas de la Ciudad. | 56441432 | PMU 2018 | ELIMINADO |  |  |  |  | 2018
34 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente /Sergio Guerra | 11/04/2018 mediante Ord. 750 del 06/04/2018, código 1-C-2018-384 |  |  |  |  | 7 Oriente entre 2 y 3 Norte, costado poniente | Reposición Parcial de Veredas Calle 7 Oriente entre 2 y 3 Norte, Talca (costado poniente) | El proyecto contempla un mejoramiento integral de las aceras en el tramo señalado, de manera de transformar las actuales veredas en espacios urbanos mas gratos y bellos, sobretodo más seguros para sus usuarios. Contempla una intervención de 450,84 m2, considerando los estipulado y exigido en la Ordenanza de Veredas de la Ciudad. | 44524161 | PMU 2018 | ELIMINADO |  |  |  |  | 2018
35 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | 19/06/2018, mediante Ord. 1410 del 13/06/2018, código 1-C-2018-643 | Se reciben observaciones con fecha 29/08/2018. Se da respuesta a observaciones 02/10/2018. Se da respuesta a nuevas observaciones el 13/02/2019. | Queda Elegible en Subderenlinea el 22/03/2019 | Res. Exenta 7869/2019 del 28/06/2019 |  | 5 Oriente entre 1 y 2 Norte | Reposición Parcial de Veredas Calle 5 Oriente entre 1 y 2 Norte, Talca | El proyecto contempla un mejoramiento integral de las aceras en el tramo señalado, de manera de transformar las actuales veredas en espacios urbanos mas gratos y bellos, sobretodo más seguros para sus usuarios. Contempla una intervención de 725,05 m2, considerando los estipulado y exigido en la Ordenanza de Veredas de la Ciudad. | 59836205 | PMU 2018 | EN EJECUCION | 50021204 |  |  |  | 2018 | 2019 | 2019 |  | Res. Exenta Nº 7869/2019 del 28/06/2019 | Mediante Memo Nº 17 del 05/07/2019 | 17/09/2019 mediante Memo Nº 23 | 9815001 | Violeta Navarro | Mediante Memo Nº 22 del 05/09/2019 a Secplan se remite Informe de Evaluación Tecnica. Con fecha 13/09/2019 se ingresan antecedentes a Dirección de Obras Muniipales para obtención de Permiso de Obra Menor Simple. D.A. 3338 del 12/09/2019 adjudica a Constructora Guillermo Peters Planella E.I.R.L. con un plazo de ejecución de 90 días desde la fecha de entrega de terreno. D.A. 3989 del 04/11/2019 modifica D.A. 3338 en el sentido de modificar plazo para suscribir contrato con la Unidad Técnica.
36 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | 04/07/2018, mediante Ord. 1534 del 03/07/2018, código 1-C-2018-810 |  |  |  |  | 1 Norte entre 1 y 2 Poniente | Reposición Parcial de Veredas Calle 1 Norte, entre 1 y 2 Poniente, Talca | El proyecto contempla un mejoramiento integral de las aceras en el tramo señalado, de manera de transformar las actuales veredas en espacios urbanos mas gratos y bellos, sobretodo más seguros para sus usuarios. Contempla una intervención de 347,67 m2, considerando los estipulado y exigido en la Ordenanza de Veredas de la Ciudad y cumpliendo con la normativa vigente según DS 50. | 36137573 | PMU 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
37 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | 05/07/2018, mediante Ord. 1595 del 04/07/2018, código 1-C-2018-927 | Observaciones de fecha 11/09/2018. Se da respuesta a observaciones con fecha 02/10/2018. Se reciben nuevas observaciones 03/10/2018. Se da respuesta a observaciones el 21/02/2019. |  |  |  | 2 Poniente con Av. Isidoro del Solar | Reposición Parcial de Veredas Calle 2 Poniente con Av. Isidoro del Solar, Talca | El proyecto contempla un mejoramiento integral de las aceras en el tramo señalado, de manera de transformar las actuales veredas en espacios urbanos mas gratos y bellos, sobretodo más seguros para sus usuarios. Contempla una intervención de 501,23 m2, considerando los estipulado y exigido en la Ordenanza de Veredas de la Ciudad y cumpliendo con la normativa vigente según DS 50. | 47935304 | PMU 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
38 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018. Se responden observaciones de SERVIU el 29/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 27/11/2018 . | Mediante Ord. 38 del 09/01/2019 de SEREMI MINVU se informa que el proyecto NO fue seleccionado. |  | Se deriva Nota de Pedido N° 19 del 17/07/2017, solicitando contratación de mecánicas de suelo. D.A 3435 del 28/07/2017 aprueba ficha base correspondiente a licitación para la contratación de mecánica de suelo solicitado. Mediante Ord. 220 de fecha 22/01/2019 se informa a la comunidad que el proyecto no fue seleccionado. | Calle 6 Norte, Calle 6 Norte A, Psje. 5 1/2 Poniente, Psje. 5 1/2 Poniente A, Psje. 5 1/2 Poniente B, Psje. 5 1/2 Poniente C y Psje. 5 1/2 Poniente D | PPP Población René Schneider, Talca | Contempla la pavimentación de calles y pasajes en hormigón con una superficie a intervenir de 3507 m2. | 265207000 | PPP 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
39 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 27/11/2018 . | Mediante Ord. 38 del 09/01/2019 de SEREMI MINVU se informa que el proyecto NO fue seleccionado. |  | Se ingresa carpeta con proyecto de ingeniería para revisión y aprobación con fecha 16/08/2018. Mediante Ord. 219 de fecha 22/01/2019 se informa a la comunidad que el proyecto no fue seleccionado. | Sector Faustino González | Calle 14 Oriente, Calle 13 Norte, Calle 7 Norte, Calle 16 Oriente y Calle 16 1/2 Oriente | Contempla la pavimentación de media calzada en algunas calles del sector, con la reparación de las veredas respectivas en hormigón con una superficie a intervenir de 5741 m2. | 227654000 | PPP 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
40 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 29/11/2018 . | Proyecto seleccionado, publicación diario La Prensa del 17/12/2018. Mediante Ord. 38 del 09/01/2019 de SEREMI MINVU se informa que el proyecto fue seleccionado. |  | Se ingresa carpeta con proyecto de ingeniería para revisión y aprobación con fecha 16/08/2018. Mediante Ord. 222 de fecha 22/01/2019 se informa a la comunidad que el proyecto fue seleccionado. Mediante Ord. 225 del 29/04/2019 de Secplan a Directora Asesoría Jurídica se remiten 2 copias de convenio para visación y firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 240 de fecha 07/05/2019 de Secplan a Director (S) Asesoría Jurídica se remiten convenios modificados por SERVIU para visación y posterior firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 250 de fecha 14/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos de SERVIU se remiten convenios modificados firmados por Sr. Alcalde. Mediante Ord. 269 de fecha 24/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos SERVIU se remite certificado viviendas sociales que se requiere para licitación de los proyectos. | Calle 14 Norte entre 3 Pte. y Avda. Canal de la Luz y Avda. Canal de la Luz entre 16 y 17 Norte | PPP Veredas Sector José Miguel Carrera 1º Etapa, Talca | Contempla la reposición de veredas de hormigón con una superficie a intervenir de 1735 m2. | 42614000 | PPP 2018 | EN EJECUCION | 161741666 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2019 |  | Convenio de fecha 29/04/2019. D.A. 2167 del 12/06/2019 aprueba convenio ad referendum. | Lictiación a cargo del SERVIU, ID 653-26-LR19 |  |  |  | Resolución Exenta Nº 2736 del 26/09/2019 adjudica a Constructora Hoffman, con un plazo de ejecución de 120 días corridos desde la entrega de terreno. Mediante Ord. 582 del 22/11/2019 de Secplan a Sr. Alcalde solicita decretar traspaso a SERVIU Región del Maule correspondiente al aporte legal que debe realizar el municipio.
41 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018. Se responden observaciones de SERVIU el 29/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 29/11/2018 . | Proyecto seleccionado, publicación diario La Prensa del 17/12/2018. Mediante Ord. 38 del 09/01/2019 de SEREMI MINVU se informa que el proyecto fue seleccionado. |  | Mediante Ord. 222 de fecha 22/01/2019 se informa a la comunidad que el proyecto fue seleccionado. Mediante Ord. 225 del 29/04/2019 de Secplan a Directora Asesoría Jurídica se remiten 2 copias de convenio para visación y firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 240 de fecha 07/05/2019 de Secplan a Director (S) Asesoría Jurídica se remiten convenios modificados por SERVIU para visación y posterior firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 250 de fecha 14/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos de SERVIU se remiten convenios modificados firmados por Sr. Alcalde. Mediante Ord. 269 de fecha 24/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos SERVIU se remite certificado viviendas sociales que se requiere para licitación de los proyectos. | Calle 1 Oriente entre 14 y 17 Norte | PPP Veredas Sector José Miguel Carrera 2º Etapa, Talca | Contempla la reposición de veredas de hormigón con una superficie a intervenir de 936 m2. | 28769000 | PPP 2018 | EN EJECUCION |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 2019 |  | Convenio de fecha 29/04/2019. D.A. 2167 del 12/06/2019 aprueba convenio ad referendum. | Lictiación a cargo del SERVIU, ID 653-26-LR19 |  |  |  | Resolución Exenta Nº 2736 del 26/09/2019 adjudica a Constructora Hoffman, con un plazo de ejecución de 120 días corridos desde la entrega de terreno. Mediante Ord. 582 del 22/11/2019 de Secplan a Sr. Alcalde solicita decretar traspaso a SERVIU Región del Maule correspondiente al aporte legal que debe realizar el municipio.
42 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018.Se responden observaciones de SERVIU el 29/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 28/11/2018 . | Proyecto seleccionado, publicación diario La Prensa del 17/12/2018. Mediante Ord. 38 del 09/01/2019 de SEREMI MINVU se informa que el proyecto fue seleccionado. |  | Mediante Ord. 222 de fecha 22/01/2019 se informa a la comunidad que el proyecto fue seleccionado. Mediante Ord. 225 del 29/04/2019 de Secplan a Directora Asesoría Jurídica se remiten 2 copias de convenio para visación y firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 240 de fecha 07/05/2019 de Secplan a Director (S) Asesoría Jurídica se remiten convenios modificados por SERVIU para visación y posterior firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 250 de fecha 14/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos de SERVIU se remiten convenios modificados firmados por Sr. Alcalde. Mediante Ord. 269 de fecha 24/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos SERVIU se remite certificado viviendas sociales que se requiere para licitación de los proyectos. | Calle 15 Norte entre 3 Pte. y Canal de la Luz | PPP Veredas Sector José Miguel Carrera 3º Etapa, Talca | Contempla la reposición de veredas de hormigón con una superficie a intervenir de 1536 m2. | 45890000 | PPP 2018 | EN EJECUCION |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 2019 |  | Convenio de fecha 29/04/2019. D.A. 2167 del 12/06/2019 aprueba convenio ad referendum. | Lictiación a cargo del SERVIU, ID 653-26-LR19 |  |  |  | Resolución Exenta Nº 2736 del 26/09/2019 adjudica a Constructora Hoffman, con un plazo de ejecución de 120 días corridos desde la entrega de terreno.Mediante Ord. 582 del 22/11/2019 de Secplan a Sr. Alcalde solicita decretar traspaso a SERVIU Región del Maule correspondiente al aporte legal que debe realizar el municipio.
43 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018.Se responden observaciones de SERVIU el 29/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 29/11/2018 . | Proyecto seleccionado, publicación diario La Prensa del 17/12/2018. Mediante Ord. 38 del 09/01/2019 de SEREMI MINVU se informa que el proyecto fue seleccionado. |  | Mediante Ord. 222 de fecha 22/01/2019 se informa a la comunidad que el proyecto fue seleccionado. Mediante Ord. 225 del 29/04/2019 de Secplan a Directora Asesoría Jurídica se remiten 2 copias de convenio para visación y firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 240 de fecha 07/05/2019 de Secplan a Director (S) Asesoría Jurídica se remiten convenios modificados por SERVIU para visación y posterior firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 250 de fecha 14/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos de SERVIU se remiten convenios modificados firmados por Sr. Alcalde. Mediante Ord. 269 de fecha 24/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos SERVIU se remite certificado viviendas sociales que se requiere para licitación de los proyectos. | Calle 3 Oriente entre 14 y 17 Norte | PPP Veredas Sector José Miguel Carrera 4º Etapa, Talca | Contempla la reposición de veredas de hormigón con una superficie a intervenir de 905 m2. | 28679000 | PPP 2018 | EN EJECUCION |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 2019 |  | Convenio de fecha 29/04/2019. D.A. 2167 del 12/06/2019 aprueba convenio ad referendum. | Lictiación a cargo del SERVIU, ID 653-26-LR19 |  |  |  | Resolución Exenta Nº 2736 del 26/09/2019 adjudica a Constructora Hoffman, con un plazo de ejecución de 120 días corridos desde la entrega de terreno. Mediante Ord. 582 del 22/11/2019 de Secplan a Sr. Alcalde solicita decretar traspaso a SERVIU Región del Maule correspondiente al aporte legal que debe realizar el municipio.
44 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018.Se responden observaciones de SERVIU el 29/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 29/11/2018 . | Proyecto seleccionado, publicación diario La Prensa del 17/12/2018. Mediante Ord. 38 del 09/01/2019 de SEREMI MINVU se informa que el proyecto fue seleccionado. |  | Mediante Ord. 222 de fecha 22/01/2019 se informa a la comunidad que el proyecto fue seleccionado. Mediante Ord. 225 del 29/04/2019 de Secplan a Directora Asesoría Jurídica se remiten 2 copias de convenio para visación y firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 240 de fecha 07/05/2019 de Secplan a Director (S) Asesoría Jurídica se remiten convenios modificados por SERVIU para visación y posterior firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 250 de fecha 14/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos de SERVIU se remiten convenios modificados firmados por Sr. Alcalde. Mediante Ord. 269 de fecha 24/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos SERVIU se remite certificado viviendas sociales que se requiere para licitación de los proyectos. | Calle 17 Norte entre 2 Poniente y 5 Oriente | PPP Veredas Sector José Miguel Carrera 5º Etapa, Talca | Contempla la reposición de veredas de hormigón con una superficie a intervenir de765 m2. | 24652000 | PPP 2018 | EN EJECUCION |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 2019 |  | Convenio de fecha 29/04/2019. D.A. 2167 del 12/06/2019 aprueba convenio ad referendum. | Lictiación a cargo del SERVIU, ID 653-26-LR19 |  |  |  | Resolución Exenta Nº 2736 del 26/09/2019 adjudica a Constructora Hoffman, con un plazo de ejecución de 120 días corridos desde la entrega de terreno. Mediante Ord. 582 del 22/11/2019 de Secplan a Sr. Alcalde solicita decretar traspaso a SERVIU Región del Maule correspondiente al aporte legal que debe realizar el municipio.
45 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 28/11/2018 . | Mediante Ord. 38 del 09/01/2019 de SEREMI MINVU se informa que el proyecto NO fue seleccionado. |  | Se ingresa carpeta con proyecto de ingeniería para revisión y aprobación con fecha 17/08/2018. Mediante Ord. 221 de fecha 22/01/2019 se informa a la comunidad que el proyecto no fue seleccionado. | Calle 7 Norte entre 11 y 12 Oriente y calle 12 Oriente entre 7 y 8 Norte | PPP Veredas Calle 7 Norte y 12 Oriente, Talca | Contempla la reposición y construcción de veredas de hormgón en calle 7 Norte y calle 12 Oriente, con una superficie a intervenir de 387 m2 | 25500000 | PPP 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
46 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018. Se responden observaciones de SERVIU el 30/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 29/11/2018 . | Proyecto seleccionado, publicación diario La Prensa del 17/12/2018. Mediante Ord. 38 del 09/01/2019 de SEREMI MINVU se informa que el proyecto fue seleccionado. |  | Mediante Ord. 224 de fecha 22/01/2019 se informa a la comunidad que el proyecto fue seleccionado. Mediante Ord. 225 del 29/04/2019 de Secplan a Directora Asesoría Jurídica se remiten 2 copias de convenio para visación y firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 240 de fecha 07/05/2019 de Secplan a Director (S) Asesoría Jurídica se remiten convenios modificados por SERVIU para visación y posterior firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 250 de fecha 14/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos de SERVIU se remiten convenios modificados firmados por Sr. Alcalde. Mediante Ord. 269 de fecha 24/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos SERVIU se remite certificado viviendas sociales que se requiere para licitación de los proyectos. | Pasaje 21 Sur, entre Psje. Flor de la Perdiz y 9 Ote. B | PPP Villa El Amanecer, Talca | Contempla la pavimentación del pasaje en hormigón, con una superficie a intervenir de 288,47 m2 | 14915000 | PPP 2018 | EN EJECUCION | 36619193 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2019 |  | Convenio de fecha 29/04/2019. D.A. 2167 del 12/06/2019 aprueba convenio ad referendum. | Licitación a cargo de Servi, ID 653-30-LQ19 |  |  |  | Resolución Exenta Nº 2632 del 05/09/2019 adjudica a Constructora Suarias Limitada, con un plazo de ejecución de 120 días. Mediante Ord. 582 del 22/11/2019 de Secplan a Sr. Alcalde solicita decretar traspaso a SERVIU Región del Maule correspondiente al aporte legal que debe realizar el municipio.
47 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018.Se responden observaciones de SERVIU el 29/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 27/11/2018 . | Proyecto seleccionado, publicación diario La Prensa del 17/12/2018. Mediante Ord. 38 del 09/01/2019 de SEREMI MINVU se informa que el proyecto fue seleccionado. |  | Mediante Ord. 223 de fecha 22/01/2019 se informa a la comunidad que el proyecto fue seleccionado. Mediante Ord. 225 del 29/04/2019 de Secplan a Directora Asesoría Jurídica se remiten 2 copias de convenio para visación y firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 240 de fecha 07/05/2019 de Secplan a Director (S) Asesoría Jurídica se remiten convenios modificados por SERVIU para visación y posterior firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 250 de fecha 14/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos de SERVIU se remiten convenios modificados firmados por Sr. Alcalde. Mediante Ord. 269 de fecha 24/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos SERVIU se remite certificado viviendas sociales que se requiere para licitación de los proyectos. | Calle 1 Oriente entre 12 y 13 Norte Calle 2 Oriente entre 13 y 14 Norte | PPP Veredas Sector Villa La Paz, Talca | Contempla la reposición y construcción de veredas en hormigón con una superficie a intervenir de 1025 m2 | 42616000 | PPP 2018 | EN EJECUCIÓN | 50026779 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2019 |  | Convenio de fecha 29/04/2019. D.A. 2167 del 12/06/2019 aprueba convenio ad referendum. | Licitación a cargo de Servi, ID 653-30-LQ19 |  |  |  | Resolución Exenta Nº 2630 del 05/09/2019 adjudica a Constructora Suarias Limitida, con un plazo de ejecución de 120 días corridos desde la fecha de entrega de terreno. Entrega de terreno efectuada el 25/09/2019, fecha de término 25/01/2020. Mediante Ord. 582 del 22/11/2019 de Secplan a Sr. Alcalde solicita decretar traspaso a SERVIU Región del Maule correspondiente al aporte legal que debe realizar el municipio.
48 | Verónica Pizarro | Programa Quiero mi Barrio | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018.Se responden observaciones de SERVIU el 29/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 28/11/2018 . | Proyecto seleccionado, publicación diario La Prensa del 17/12/2018. Mediante Ord. 38 del 09/01/2019 de SEREMI MINVU se informa que el proyecto fue seleccionado. |  | Mediante Ord. 1634 del 06/07/2018 a Director (S) de SERVIU de Sr. Alcalde, se remite carpeta con todos los antecedentes del proyecto para revisión por parte de la Unidad de Costos. Mediante Ord. 225 del 29/04/2019 de Secplan a Directora Asesoría Jurídica se remiten 2 copias de convenio para visación y firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 240 de fecha 07/05/2019 de Secplan a Director (S) Asesoría Jurídica se remiten convenios modificados por SERVIU para visación y posterior firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 250 de fecha 14/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos de SERVIU se remiten convenios modificados firmados por Sr. Alcalde. Mediante Ord. 269 de fecha 24/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos SERVIU se remite certificado viviendas sociales que se requiere para licitación de los proyectos. | 19 Norte entre 6 oriente y avenida Canal de la Luz | PPP Mejoramiento Pavimento 1/2 Calzada calle 19 Norte de Talca, entre 6 oriente y avenida Canal de la Luz | Contempla la pavimentación en hormigón de la media calzada en calle 19 Norte entre 6 Oriente y Avda. Canal de la Luz, con una superficie a intervenir de 1106 m2. | 55787000 | PPP 2018 | EN LICITACION |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  |  | Convenio de fecha 29/04/2019. D.A. 2167 del 12/06/2019 aprueba convenio ad referendum. | Licitación a cargo de Servi, ID 653-45-LQ19 |  |  |  | Mediante Ord. 582 del 22/11/2019 de Secplan a Sr. Alcalde solicita decretar traspaso a SERVIU Región del Maule correspondiente al aporte legal que debe realizar el municipio.
49 | Verónica Pizarro | Programa Quiero mi Barrio | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018.Se responden observaciones de SERVIU el 30/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 28/11/2018 . | Proyecto seleccionado, publicación diario La Prensa del 17/12/2018. Mediante Ord. 38 del 09/01/2019 de SEREMI MINVU se informa que el proyecto fue seleccionado. |  | Mediante Ord. 1634 del 06/07/2018 a Director (S) de SERVIU de Sr. Alcalde, se remite carpeta con todos los antecedentes del proyecto para revisión por parte de la Unidad de Costos. Mediante Ord. 225 del 29/04/2019 de Secplan a Directora Asesoría Jurídica se remiten 2 copias de convenio para visación y firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 240 de fecha 07/05/2019 de Secplan a Director (S) Asesoría Jurídica se remiten convenios modificados por SERVIU para visación y posterior firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 250 de fecha 14/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos de SERVIU se remiten convenios modificados firmados por Sr. Alcalde. Mediante Ord. 269 de fecha 24/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos SERVIU se remite certificado viviendas sociales que se requiere para licitación de los proyectos. | 18 Norte entre Avda . Canal de la Luz y 6 Oriente | PPP Construcción Pavimento Calle 18 Norte entre Avda . Canal de la Luz y 6 Oriente | Contempla la pavimentación en hormigón de la media calzada en calle 18 Norte entre Avda. Canal de la Luz y 6 Oriente, con una superficie a intervenir de 1531 m2. | 62907000 | PPP 2018 | EN LICITACION |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  |  | Convenio de fecha 29/04/2019. D.A. 2167 del 12/06/2019 aprueba convenio ad referendum. | Licitación a cargo de Servi, ID 653-45-LQ19 |  |  |  | Mediante Ord. 582 del 22/11/2019 de Secplan a Sr. Alcalde solicita decretar traspaso a SERVIU Región del Maule correspondiente al aporte legal que debe realizar el municipio.
50 | Verónica Pizarro | Externo | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018.Se responden observaciones de SERVIU el 29/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 27/11/2018 . | Proyecto seleccionado, publicación diario La Prensa del 17/12/2018. Mediante Ord. 38 del 09/01/2019 de SEREMI MINVU se informa que el proyecto fue seleccionado. |  | Mediante Ord. 225 del 29/04/2019 de Secplan a Directora Asesoría Jurídica se remiten 2 copias de convenio para visación y firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 240 de fecha 07/05/2019 de Secplan a Director (S) Asesoría Jurídica se remiten convenios modificados por SERVIU para visación y posterior firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 250 de fecha 14/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos de SERVIU se remiten convenios modificados firmados por Sr. Alcalde. Mediante Ord. 269 de fecha 24/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos SERVIU se remite certificado viviendas sociales que se requiere para licitación de los proyectos. | Psje. 12 1/2 Sur B | Proyecto de Pavimentación Participativa Pasaje 12 1/2 Sur B (ex Primavera), Sector Brilla El Sol | Contempla la pavimentación en hormigón con una superficie a intervenir de 279 m2 | 15345000 | PPP 2018 | ADJUDICADO | 36619193 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2019 |  | Convenio de fecha 29/04/2019. D.A. 2167 del 12/06/2019 aprueba convenio ad referendum. | Licitación a cargo de Servi, ID 653-30-LQ19 |  |  |  | Resolución Exenta Nº 2632 del 05/09/2019 adjudica a Constructora Suarias Limitada, con un plazo de ejecución de 120 días. Mediante Ord. 582 del 22/11/2019 de Secplan a Sr. Alcalde solicita decretar traspaso a SERVIU Región del Maule correspondiente al aporte legal que debe realizar el municipio.
51 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | [5 empty] | Calle 6 Oriente entre 25 Sur y canal el Cartón, calle 25 Sur entre 6 Oriente y 5 1/2 Oriente y pasaje 17 1/2 Sur | PPP Sector El Mirador, Talca | Contempla la pavimentación en hormigon de algunas calles del sector. |  | PPP 2019 | EN DESARROLLO |  |  |  |  | 2018
52 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente y Sergio Guerra | 20/12/2018 mediante Ord. 3181 | Acta de Evaluacion Nº 1 del 07,01,2019. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 272 del 29/01/2019. Acta de Evaluación Nº 2 del 15,02,2019. Se de respuesta a observacones mediante Ord. 530 del 2/02/2018. | Acta de Evaluación Nº 3 del 12/03/2019 deja el proyecto Recomendado |  | Carta de Ingreso de fecha 08/07/2016, para revisión y aprobación por parte de la unidad de ingeniería de SERVIU. Cuenta con aprobación técnica de SERVIU Ord. N° 6379 de fecha 29/11/2016, Registro N°4835. Mediante Ord. 5088 del 28/09/2018 de Serviu Región del Maule, se aprueba modificación del proyecto, solo en el sentido de incorporar lo exigido en DS 50, Mediante Ord. 611 de fecha 06/12/2018 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita aprobación de costos de operación y mantención del proyecto por parte del Concejo Municipal. | 7 Oriente entre 2 y 3 Norte | Reposición Veredas calle 7 Oriente entre 2 y 3 Norte, Talca | Contempla la reposición de las veredas en ambos costados de la calle 7 Oriente entre 2 y 3 Norte, con el diseño tradicional de aceras del centro de la ciudad, utilizando baldosa microvibrada de alto tráfico y antideslizante, incorporando lo exigido en D.S. 50 de accesibilidad universal. Se considera la incorporación de mobiliario urbano como bancas, basureros e iluminación, con una superficie de intervención de 960,50 m2 | 94030000 | FRIL 2019 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2018
53 | Verónica Pizarro | Serigo Guerra - Vialidad MOP | 14/12/2018, mediante Ord. 3093 del 14/12/2018 |  | Acta de Evaluación Nº 1 del 18/12/2018 | Acta de Evaluación Nº 1 del 18/12/2018. Aprobado en Sesión de Consejo Regional de fecha 18/12/2018. | Mediante Ord. 625 del 13/12/2018 a Sr. Alcalde, se solicita someter a aprobación del Concejo Municipal los costos de operación y mantención del proyecto. | Puente 2 Norte sobre ruta 5 Sur | Conservación Puente 2 Norte sobre Ruta 5 Sur, Talca | Contempla la conservación de la vía mencionada, mediante la reparación de 2 vigas de hormigón armado en dicho puente, que se han deteriorado con el paso del tiempo, con el fin de asegurar al conectividad entre el sector oriente y poniente de la ciudad. | 349039000 | Circular 33 | ADJUDICADO | 346922696 |  |  | 346922696 | 2018 | 2018 | 2019-2020 |  | Convenio de fecha 25/01/2019. Modificación Convenio Mandato de fecha 08/07/2019. |  | 30/09/2019 mediante Memo Nº 24 | 2116304 |  | Mediante Ord.1213 del 17/05/2019 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente se solicita reevaluación del proyecto. Mediane Ord. 338 del 04/07/2019 se remite a Jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional 3 ejemplares de Modificación Convenio Mandato firmado por Sr. Alcalde.// Se recibe Ord. Nª 2202 de fecha 19,07,2019 de Jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional del GORE mediante el cual autoriza aumento de recursos para el proyecto en M$ 190,192// D.A. 2735 del 01/08/2019 aprueba modificación convenio de mandato de obras. Mediante Ord. 1905 del 16/08/2019 se inivita a participar en proceso de Contratación Directa. Mediante Ord. 3083 del 23/09/2019 de Jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional Gore Maule a Sr. Alcalde acusa recibo de antecedentes de adjudicación de obras civiles. D.A. 3452 del 26/09/2019 adjudica a Claro Vicuña Valenzuela S.A. con un plazo de ejecución de 90 dias desde la fecha de entrega de terreno. Contrato de fecha 29/10/2019.
54 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | 20/02/2019 mediante Ord. 482 del 20/02/2019. | Con fecha 09/10/2019 se da respuesta a observaciones. | Elegible desde el 08/11/2019 |  |  | 7 norte y 12 Oriente | Pavimentación de veredas calle 7 Norte y 12 Oriente, Talca | Contempla la reposición y construcción de veredas de hormgón en calle 7 Norte y calle 12 Oriente, con una superficie a intervenir de 387 m2 | 32342536 | PMU 2019 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2019
55 | Claudia Castro P. | Rodrigo Villar O. | 08,02,2019 |  |  |  | Se postula mediante Ord Nª 0355 del 08,02,2019 de Sr. Alcalde a Subsecretario de Transportes/// Con fecha 03,06,2019 se ingresa expediente para permiso de obra menor simple, folio 201913096// Ord Nº 311 de fecha 18,06,19 solicita cancelación de derechos municipales para permiso de obra menor simple//DA 2327 del 25,06,19 autoriza cancelación Derechos POMS/ a la espera que Contratista firme Contrato dado que solicitó prorroga que vence el 08,07,19// Con fecha 19,07,2019 se cancelan derechos por concepto de permiso municipal//Permiso Obra Menor Simple Nº12 del 19,07,2019 enviado a ITO y proyectista mediante correo electrónico// | Diversos sectores de la ciudad de Talca | Conservación de Paraderos Talca, Región del Maule (Codigo IDI 40008693-0) | Considera la renovación de 15 Paraderos en diversos sectores de la comuna de Talca, incluye además un mejoramiento integral de los pavimentos que serviran de base para los nuevos paraderos, incorpora tambièn basureros de manera de transformar las actuales garitas en espacios urbanos más funcionales, provocando un importante cambio en estas transitadas esquinas de la ciudad. | 200000000 | Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 2019 | EJECUTADO | 140000001 | 18594481 |  | 158594482 | 2019 | 2019 | 2019 |  | Convenio de fecha 08,04,2019 y REX Nª 267 del 27,04,2019 | 30,04,2019 |  | 41405518 | Freddi Arriagada | Acta entrega de terreno de fecha 17,07,2019 plazo de ejecución de 42 días, fecha de termino contractual fijado para el día 27,08,2019/ documento fue enviado mediante correo de fecha 19,07,2019 a Ministerio de Transporte (Cristian Muñoz y Axel de Nivel Central)//Solicitud Aumento de Plazo Ord Nª 1203 de fecha 27,08,2019 de la DOM, solicita ampliación de 15 días corridos, documento enviado a Subsecretario de Transportes// Mediante documento ITP-19-145 de fecha 27,08,2019 Elizabeth Ortega Torres profesional encargada Inversión para el Transporte Público autoriza el aumento de Plazo de 15 días corridos/Ord. Nº 1203 de fecha 27,08,2019 DOM solicita autorización aumento de Plazo a Subsecretario de Transporte/Ord. Nª 1239 de fecha 02,09,2019 DOM solicita aprobación Aumento de Plazo mediante Decreto Alcaldicio// DA Nª 3174 de fecha 04,09,2019 autoriza aumento de Plazo de 15 días corridos a contar del 28,08,2019 con nueva fecha de termino el 11,09,2019, se ha enviado a la fuente de financiamiento mediante correo electrónico de fecha 05,09,19//Mediante Ord. Nº 1322 de fecha 11,09,2019 DOM solicita aprobación de Aumento de Obras y Plazo por 2 paraderos adicionales (sector Norte)//Carta respuesta División de Transporte Publico aceptando aumento de Plazo y Obra//Ord. Nº 1350 de fecha 24,09,2019 DOM solicita al Sr. Alcalde autorización aumento de Plazo de 30 días corridos contabilizados desde el día 12,09,2019 y un aumento de Obras por dos paraderos adicionales por un monto de $ 18,594,481 (IVA incluido)//Nueva fecha de termino contractual el 12,10,2019//DA Nª 3480 de fecha 01,10,2019 autoriza aumento de plazo y obra por dos paraderos adicionales//Ord. Nº 496 de fecha 07,10,2019 de Secplan solicita decretar modificación de Convenio// Con fecha 04,11,2019 se realiza la recepción provisoria por parte de la comisión, a la fecha se espera el acta y aprobación por DA/Ord Nº 1734 de fecha 06,12,2019 de DOM remite acta de recepcion provisoria/ DA Nº 4412 de fecha 06,12,2019 aprueba acta de recepción provisoria//
0 | Claudia Castro P. | Rodrigo Villar O. | 08,02,2019 |  |  |  |  | Diversos sectores de la ciudad de Talca | Conservación de 05 Paraderos Talca, Región del Maule (SALDO) (Codigo IDI 40008693-0) | Considera la renovación de 05 Paraderos en diversos sectores de la comuna de Talca, incluye además un mejoramiento integral de los pavimentos que serviran de base para los nuevos paraderos, incorpora tambièn basureros de manera de transformar las actuales garitas en espacios urbanos más funcionales, provocando un importante cambio en estas transitadas esquinas de la ciudad, la inversión corresponde al saldo que quedó de la primera licitación/ | 41405518 | Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 2019 | EN EJECUCIÓN | 39994963 |  | 528884 | 40523847 | 2019 | 2019 | 2019 |  | Modificación de Convenio de fecha 02,07,2019 y REX Nª 453 del 15,07,2019 | 22,07,2019 |  | 1410555 | Freddi Arriagada | Licitación publicada con fecha 31,07,2019 ID 2295-67-LP19 con cierre de OFERTA el 20,08,2019/DA de adjudicación Nº 3337 de fecha 12,09,2019 a Sociedad Cosntructora INGETAL LTDA//Ord Nª 462 del 09,09,2019 solicita aprobación derechos municipales por concepto de Permiso Obra Menor Simple por un monto de 528,884// DA Nª 3531 de fecha 03,10,2019 autoriza cancelación derechos municipales por un monto de $ 528,884//Permiso de Obra Menor Simple Nª 19 del 17,10,2019/Acta entrega de terreno de fecha 17,10,2019 por un plazo de 45 días corridos// Fecha de termino contractual para el día 01,12,2019//Ord. Nº 1760 sin fecha DOM remite a Subsecretario de Transportes documentos que rectifican EP Nª1 (caratula/NC/factura Nº138)
57 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Postulado online 27/09/2019, código BO-MAU-TAL-14705. Postulado el 30,10,2019 mediante Ord. 2490 del 14/10/2019. | Se reciben observaciones con fecha 27/10/2019, dando respuesta el mismo día. | Validado por MINVU 28/11/2019 |  | Mediante Ord. 464 del 11/09/2019 de Secplan a Director (S) Serviu Región del Maule se remiten antecedentes técnicos para elaboración de prespuesto por parte de la Unidad de Costos. Mediante Ord. 2293 del 26/09/2019 de Sr. Alcalde a Seremi MINVU se solicita autorizar el aumento del costo límite del proyecto. Mediante Ord. 1683 del 27/09/2019 de Seremi (S) MINVU a Sr. Alcalde autoriza incremento adicional del valor límite. | Calle 6 Norte, Calle 6 Norte A, Psje. 5 1/2 Poniente, Psje. 5 1/2 Poniente A, Psje. 5 1/2 Poniente B, Psje. 5 1/2 Poniente C y Psje. 5 1/2 Poniente D | PPP Población René Schneider, Talca | Contempla la pavimentación de calles y pasajes en hormigón con una superficie a intervenir de 3507 m2. | 288063130 | PPP 2019 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2019
58 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Postulado online 30/09/2019, código BO-MAU-TAL-15182. Postulado el 30,10,2019 mediante Ord. 2490 del 14/10/2019. | Se reciben observaciones con fecha 27/10/2019, dando respuesta el 29,11,2019, |  |  | Mediante Ord. 482 del 25/09/2019 de Secplan a Director (S) Serviu Región del Maule se remiten antecedentes técnicos para elaboración de prespuesto por parte de la Unidad de Costos. Mediante Ord. 2677 del 30/10/2019 de Sr. Alcalde a Seremi Minvu se solicita autorización del aumento del costo límite. Mediante Ord. 1942 del 06/11/2019 de Seremi MINVU a Sr. Alcalde autoriza incremento adicional del valor limite. | Calle 14 Oriente, Calle 13 Norte, Calle 7 Norte, Calle 16 Oriente y Calle 16 1/2 Oriente | PPP Sector Faustino González, comuna de Talca | Contempla la pavimentación de media calzada en algunas calles del sector, con la reparación de las veredas respectivas en hormigón con una superficie a intervenir de 5741 m2. | 241666933 | PPP 2019 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2019
59 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Postulado online 03/10/2019 código BO-MAU-TAL-15575. Postulado el 30,10,2019 mediante Ord. 2490 del 14/10/2019. | Se reciben observaciones con fecha 27/10/2019, dando respuesta el mismo día. | Validado por MINVU 28/11/2019 |  | Mediante Ord. 485 del 26/09/2019 de Secplan a Director (S) Serviu Región del Maule se remiten antecedentes técnicos para elaboración de prespuesto por parte de la Unidad de Costos. Mediante Ord. 2404 del 07/10/2019 de Sr. Alcalde a Seremi Minvu se solicita autorización del aumento del costo límite. Mediante Ord. 1795 del 14/10/2019 de Seremi Minvu a Sr. Alcalde autoriza aumento del costo límite. | Calle 12 Oriente entre 14 y 15 Sur | PPP Calle 12 Oriente entre 14 y 15 Sur, Talca | Contempla la pavimentación de la calzada en hormigón. | 163672934 | PPP 2019 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2019
60 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Postulado online 03/10/2019, código BO-MAU-TAL-15580. Postulado el 30,10,2019 mediante Ord. 2490 del 14/10/2019. | Se reciben observaciones con fecha 27/10/2019, dando respuesta el mismo día. | Validado por MINVU 28/11/2019 |  | Se entrega Ficha de Postulación para ser completada y firmada por la Unidad de Costos con fecha 30/09/2019. Mediante Ord. 2404 del 07/10/2019 de Sr. Alcalde a Seremi Minvu se solicita autorización del aumento del costo límite.Mediante Ord. 1795 del 14/10/2019 de Seremi Minvu a Sr. Alcalde autoriza aumento del costo límite. | Calle 22 1/2 Oriente entre 2 1/2 Norte y 3 1/2 Norte y Calle 2 1/2 Norte entre 21 y 23 Oriente. | PPP Villa Nuevo Horizonte, Talca | Contempla la repavimentación en hormigón de veredas en las calles 22 1/2 Oriente y calle 2 1/2 Norte, | 44215693 | PPP 2019 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2019
61 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente / Maribel Troncoso | 17/10/2019 mediante Ord. 2491 del 14/10/2019 | Se reciben observaciones por parte del GORE el 21/11/2019. |  |  |  | Cuadrante conformado por las calles comprendidas entre las calles 6 Sur y 11 1/2 Sur y 8 Oriene y 10 Oriente | Mejoramiento Integral de Aceras Sector 15, Talca | Contempla una intervención de 31.088 m2 de las veredas existentes contemplando diseño tipo colonial, mobiliario urbano, accesibilidad universal, paraderos e iluminación. | 2158184021 | F.N.D.R. 2020 | POSTULADO |  |  |  |  | 2019
Note on R16: Permiso ocupación de vía $254.448.- Permiso de Obra Menor Simple $1.440.876.-
Note on M56: Claudia Castro: corresponde a 347,039 millones de obras civiles y 2,000 millones de gastos administrativos
Note on Q58: Claudia Castro: Aumento de Obras dos paraderos adicionales en sector Norte (POLI NORTE)
Note on M59: Claudia Castro: Monto corresponde al Saldo de la priemra licitación incluido el aumento de obras
Note on P53: Veronica Paz Pizarro Guerrero: Monto corresponde a licitación adjudicaca por 2 proyectos (Villa el Amanecer y Brilla el Sol)
Note on P49: Veronica Paz Pizarro Guerrero: Monto corresponde a licitación adjudicaca por 2 proyectos (Villa el Amanecer y Brilla el Sol)
Note on R59: Claudia Castro: Permiso Obra Menor Simple

## Institucional
7. Á R E A I N S T I T U C I O N A L (Municipal u otro organismo del estadoY defensa - Seguridad)
DATOS DE MANEJO INTERNO CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS | [8 empty] | INFORMACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE PROYECTOS | [12 empty] | DATOS DE SEGUIMIENTO INTERNO RESPECTO A LICITACIÓN, EJECUCIÓN E INSTRUCCIONES
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | FECHA DE POSTULACIÓN | RECEPCIÓN Y RESPUESTA A OBSERVACIONES | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN TÉCNICA | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS | DIRECCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA | MONTO APROBADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICANDO EL AÑO | 31,12,2019 | MONTO CONTRATADO Y/O GASTADO | Aumento o disminución de obra | Aporte Municipal | Monto final invertido | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | CÓDIGO INICIATIVA DEL PLADECO | CONVENIOS O RESOLUCIONES | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Fecha de envío soporte papel para contratista e ITO | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | ITO o ENCARG. DE LA OBRA | OBSERVACIONES PROCESO DE EJECUCIÓN
1 |  | Alejandro de la Puente - Corporación Fomento Productivo y Dirección de Arquitectura | Mediante Ord. N° 176 de fecha 23/01/2015 se remiten antecedentes a Sr. Intendente para postulación del proyecto en su etapa de diseño. | FI. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. N° 0371 de fecha 12/02/2015. | RS de fecha 13/02/2015 . RS con fecha 13/04/2013 |  |  | 1 Sur 1 norte entre 4 y 5 Oriente | Restauración Mercado Central Municipal de Talca (etapa Diseño IDI 30,366,878-0) | Se realizará la consultoría de diseño integral donde se espera obtener los insumos y estudios necesarios para restaurar este Monumento, como por ejemplo el estudio histórico, estudios arqueológicos, mecánicas de suelos, modelo de gestión, participación ciudadana, estudios de intervención de las distintas instalaciones, proyecto de arquitectura y estructura, entre otros, con el objetivo recuperar este importante inmueble y volverlo a su uso integral previo al terremoto. | 354449000 | FNDR -2015 | EJECUTADO | 283500000 |  |  | 283500000 | 2015 | 2015 | 2016-2017-2018 |  |  |  |  | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA MOP REGION DEL MAULE. |  | 665 días corridos (590 dias corridos correspondientes al contrato mas 75 dias corridos correspondientes a la aplicación del Art. 81 del Reglamento para la contratción de trabajos de consultoría.)
2 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari Aguirre | Postulado mediante oficio N° 1286 del 28,05,2015 | Se reciben observaciones mediante acta de evaluación N°1 de fecha 20,05,2016// Se responden observaciones mediante oficio N° 129 del 16,06,2016 de UPI, (Nota), se retrasó la respuesta dado que estabamos a la espera de una respuesta del SEC por la autorización de instalaciones eléctricas// | Acta de Evaluación N°2 de fecha 05,07,2016 RECOMENDADO (RS)/ Ord. N° 1760 del 06,07,2016 de Jefe División de Planificación y Desarrollo Social |  | Mediante Ord. 134 del 20/03/2017 de SECPAN a Sr. Alcalde se remite convenio de transferencia para aprobación mediante Decreto Alcaldicio. | 12 Norte N° 655, Talca. | Construcción y Reparaciones Generales Cementerio Municipal, Talca. | La intervención comprende la reparación de nichos, porton de acceso, la reposción de veredas en distintas calles al interior del recinto, incluye además la construcción de bodega de restos y baño de minusvalidos | 86122000 | FRIL 2015-2016 | EJECUTADO | 71842785 | -252212 | 594493 | 72185066 | 2015-2016 | 2017 | 2017-2018 |  | Convenio de transferencia de fecha 06/03/2017 del Gobierno Regional. Resolucion 1266 del 07/03/2017 aprueba convenio. | 18/04/2017 mediante Memo N° 11 | 07/12/2017 mediante Memo Nº 26 | 14279215 | Violeta Navarro Piña | Con fecha 02/02/2017 se ingresan antecedentes para tramitar Permiso de Obra Menor. Mediante Ord. 164 del 05/04/2017 de SECPLAN a Sr. Alcalde se solicita autorizar la cancelación de derechos municipales correspondiente a Permiso de Edificación. Mediante Ord. 749 del 12/04/2017 de Sr. Alcalde a Jefe División de Análisis y Control de Gestión, se remiten antecedentes para solicitar autorización a las modificaciones que se debieron realizar de acuerdo a las observaciones realizadas por Dirección de Obras Municipales para la obtención del Permiso de Edificación. Se reciben Observaciones del Gore mediante correo electrónico del 17/04/201. D.A. 1422 del 27/03/2017 aprueba convenio de transferencia. Mediante Ord. 188 del 26/04/2017 de SECPLAN a Gore, se da respuesta a observaciones a la solicitud para la aprobación de las modificaciones realizadas. Con fecha 26/04/2017 se cancelan derechos municipales por concepto de permiso de edificacación. Cuenta con Permiso de Edificación N° 60 del 27/04/2017. Mediante Ord. 1188 del 12/05/2017 GORE Maule autoriza modificaciones realizadas al proyecto. ID 2295-58-LP17, fecha de inicio 12/06/2017, fecha de cierre 03/07/2017. D.A. 3933 del 30/08/2017 declarada Revocada la propuesta púbica por el tema de la Unión Temporal de Proveedores (UTP). Mediante Memo Nª 17 de fecha 02/11/2017 a Encargada Unidad Proyectos Emblemáticos y Educacionales, se remiten antecedentes de licitación y de oferentes para Evaluación Técnica por parte de arquitecto proyectista. Mediante Memo Nª 21 de fecha 09/11/2017 a Secretaria Comunal de Planificación se remite Analisis Oferta Técnica elaborada por arqutiecto. D.A. 5288 del 04/12/2017 adjudica a Constructora Guillermo Peters Planella EIRL, con un plazo de ejecución de 90 días corridos. Contrato firmado con fecha 11/12/2017. Mediante Ord. 479 de Director de Obras Municipales (S) a Jefe División de Análisis y Control de Gestión GORE, solicita aprobación modificación proyecto. Mediante Ord. 481 de fecha 29/03/2018 de Director de Obras Municipales (S) a Sr. Alcalde de Talca solicita autorizar aumento de plazo de 30 días contabilizados a partir del 26,03,2018. D.A. 1444 de fecha 06/04/2018 amplía en 30 días corridos el plazo para ejecutar la obra. Mediante Ord. 1119 de fecha 03/05/2018 de Jefe División de Análisis y Control de Gestión GORE Maule, a Sr. Alcalde solicita subsanar observaciones por modificación del proyecto y enviar los documentos requeridos. D.A. 2071 de fecha 18/05/2018 amplía en 16 días corridos contabilizados a partir del 25/04/2018 la ejecución de la obra. Mediante Ord. 1084 de 09/07/2018 de DOM a Sr. Alcalde, se solicita modificación de contrato mediante Decreto Alcaldicio, indicando modificación y disminución del valor del contrato a $71.590.573.- D.A. 2995 del 27/07/2018 autoriza modificación y disminución del valor de contrato. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 08/10/2018. D.A. 3970 aprueba acta de recepción provisoria de fecha 08/10/2018, descuento de $270,720 por concepto de multas por 9 días de atraso. Mediante Ord. 1397 del 07/10/2019 de DOM a Sr. Alcalde solicita aprobación de Acta de Recepción definitiva del 23/09/2019.
3 | Verónica Pizarro | Kipus (U. Talca) y Corporación de Desarrollo | 06/07/2017 mediante Ord. 1468 del 30/06/2017 | Acta de Evaluación N° 1 del 17/07/2017. Mediante Ord. 1921 del 28/08/2017 se da respuesta a observaciones. Acta de Evaluación Nª 2 del 18/10/2017. Mediante Ord. 2566 del 03/11/2017 se da respuesta a observaciones. | Acta de Evaluación Nº 3 del 18/12/2017 |  |  |  | Adquisición Sistemas Fotovoltaicos, Comuna de Talca, Código IDI 30.484.342-0 | Contempla la adquisición de 5 equipos en base a energía fotovoltaica para ser instalados en Cesfam Dionisio Astaburuaga, Las Américas, La Florida y Magisterio y para la Farmacia Junto a Ti. | 88659000 | CIRCULAR 33 año 2017 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2017
4 | Verónica Pizarro | Depto. Medio Ambiente, Aseo y Ornato | 08/09/2017 mediante Ord. 2023 del 07/09/2017 a PTRAC, através de Subdereenlineacódigo 71010037 | Se reciben observaciones 12/09/2017, dando respuesta 27/09/2017. | Proyecto elegible desde el 29/09/2017 | Res. Exento Nº 5869/2018 |  |  | Participación ciudadana en Tenencia Responsable de Animales de Compañía 2017, Comuna de Talca | Comprende en realizar diálogos participativos para generar una estrategia local respecto a la problemática que significa la falta de tenencia responsable de animales de compañía por parte de nuestra comunidad, para la cual se trabajará realizando dos diálogos que contarán con 30 invitados cada uno con el afán de lograr una representación comunal. | 995867 | PTRAC 2017 | EN EJECUCIÓN |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  |  | Res. Exento Nº 5869/2018 |  |  |  |  | Mediante Ord. 1538 de fecha 03/07/2018 se solicita transferir recursos a la I. Municipalidad de Talca.
5 | Verónica Pizarro | Depto. Medio Ambiente, Aseo y Ornato | 14/02/2018 mediante Ord. 339 del 012/02/2018 a PTRAC, a través de Subdereenlinea código 71010055 |  | Elegible desde 19/04/2018 | Resolución Exento Nº 5324/2018 de fecha 17/05/2018 |  |  | Plan Nacional de Atención Veterinaria Canina y Felina 2018, Comuna de Talca | Consiste en realizar 200 esterilizaciones en la comuna de Talca, considerando la gran cantidad de animales callejeros y abandonados. | 46000000 | PTRAC 2018 | EN EJECUCIÓN |  |  |  |  | 2018 | 2018
6 | Verónica Pizarro | Unidad de Proyectos Emblemáticos y Educacionales | Mediante Ord. N° 1013 de fecha 04/05/2018 se remiten antecedentes a Jefe División de Planificación y Desarrollo Regional | Acta de Evaluación Nº 01 del 25/07/2018. Se de respuesta mediante Ord. 1869 del 07/08/2018. Acta de Evaluación Nº 2 del 13/11/2018. Se da respuesta mediante Ord. 2824 del 14/11/2018 | Acta de Evaluación Nº 3 del 20/11/2018 |  | Mediante Ord. 222 de fecha 25/04/2018 de Secplan a Encargada UPEME, se solicita modificar los antecedentes de acuerdo a formato FRIL, ya que se ingresará este proyecto en reemplazo de uno que no fue revisado durante el proceso 2017. D.A. 2099 de fecha 22/05/2018 aprueba costos de operación y mantención. Mediante Memo Nº 08 del 12/04/2019 se remite a proyectista carpeta con antecedentes de la licitación y de los oferentes que postularon, con la finalidad que pueda realizar la evaluación técnica. | Calles 7 y 8 Norte, entre 5 y 6 Oriente | Construcción SSHH Públicos Plaza Las Heras, Talca | Consiste en la construcción de baños públicos, considerando recinto para damas con mudador, recinto para varones y recinto para discapacitados con todos sus accesorios, ademas de closet para guardar utiles de aseo. | 94034690 | FRIL 2018 | EN EJECUCIÓN | 88989663 | 426592 |  | 89416255 | 2018 | 2019 | 2019 |  | Res. 945 del 28/02/2019 aprueba convenio de fecha 26/02/2019. D.A. 1534 del 17/04/2019 aprueba convenio de transferencia. | Memo Nº 15 del 18/12/2018 | 07/06/2019 mediante Memo nº 15. | 5045027 | Violeta Navarro Piña | D.A. 2004 del 29/05/2019 adjudica a Constructora TRIAN SPA, con un plazo de ejecución de 120 días corridos desde la fecha de entrega de terreno. Mediante Ord. 1863 del 06/08/2019 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente remite antecedentes del proyecto. Mediante Ord. 3829 de Jefe de División de Presupuesto e Inversnión Regional GORE Maule a Sr. Alcalde autoriza modificación del proyecto. Mediante Ord. 1639 del 15/11/2019 de DOM a Sr. Alcalde propone aumento de plazo de 8 días corridos a contar del 16/11/2019. Ord Nº 3016 del 11,12,2019 de DOM solicita rectificar Ord. Nº 2620 vde fecha 24,10,2019 solo en la parte que se omite la solicitud de aumento de obras correspondiente a $ 426,592//Ord Nº 1730 de fecha 05,12,2019 de DOM y SECPLAN a Sr. Alcalde mediante el informa situación de funcionaria Lorena Valenzuela proyectista de instalaciones y solicitan Investigación sumaria pàra esclarecer los hechos informados// DA Nª 4470 de fecha 11,12,2019 instruye Investigación Sumaria y Designa Investigador a don Marco Merlín Alcántara.
7 | Verónica Pizarro | Constructora Proas | Mediante Ord. 1449 de fecha 20/09/2018 se ingresan antecedentes al Banco Integrado de Proyectos. Mediante Ord. 2274 del 08/08/2018 de Jefe DIPLADE a Seremi MIDESO solicita ingreso a proceso prespuestario año 2018. | Mediante Ord. 277 del 29/01/2019, se da respuesta a observaciones. Se reciben nuevas observaciones el 31/05/2019. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 1579 del 04/07/2019. | RS de fecha 12/07/2019. |  | Mediante Ord. 2274 del 08/08/2018 de Jefe DIPLADE a Seremi MIDESO solicita ingreso a proceso prespuestario año 2018. Mediante correo electrónico del 21/08/2018 de MIDESE informa que ha sido declarada admisible para la etapa de EJECUCION para el año 2018. Mediante Ord. 606 del 10/11/2019 de Secplan a Jefe de División de Presupuesto e Inversión GORE Maule, se remiten 3 copias de convenio mandato obras firmado por Sr. Alcalde. | 5 Norte 3668 | Reposición Séptima Compañía de Bomberos de Talca | Comprende la construcción de un cuartel Tipo 2, que incluye todas los recintos necesarios para cumplir con los estándares de Bomberos de Chile, lo que permitirá incorporar nuevos voluntarios y mejorar los tiempos de respuesta a las emergencias. | 386825000 | FNDR 2018 | APROBADO FINANCIERAMENTE |  |  |  |  | 2018 | 2019 |  |  |  | Memo Nº 27 del 12/12/2019
8 | Verónica Pizarro | Depto. Medio Ambiente, Aseo y Ornato | 09/07/2018, mediante Ord. 1633 de fecha 06/07/2018, Código 71010094 | Se reciben observaciones con fecha 13/07/2018. Se elimina proyecto y se reemplaza con nueva postulación. |  |  |  |  | Plan de Mascota Protegida 2018, Comuna de Talca | Contempla el manejo sanitario (vacunas y antiparasitarios) y la implantación de microchip de identificación para 86 animales, perros y gatos. | 1000000 | PTRAC 2018 | ELIMINADO |  |  |  |  | 2018
9 | Verónica Pizarro | Depto. Medio Ambiente, Aseo y Ornato | 20/07/2018, mediante Ord. 1705 de fecha 18/07/2018, Código 71010098 | Se reciben observaciones el 26/07/2018 y se da respuesta el 09/08/2018. Se reciben nuevas observaciones 13/08/2018, dando respuesta el 16/08/2018. | Elegible desde 21/08/2018 | Res. Exento Nº 10071/2018 |  |  | Plan de Mascota Protegida 2018, Comuna de Talca | Contempla el manejo sanitario (vacunas y antiparasitarios) y la implantación de microchip de identificación para 2000 animales, perros y gatos. | 15975467 | PTRAC 2018 | EN EJECUCIÓN |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | [6 empty] | Mediante Ord. 2294 del 24/09/2018 de Sr. Alcalde a URS Región del Maule se solicita transferir recursos adjudicados.
10 | Verónica Pizarro | Depto. Medio Ambiente, Aseo y Ornato | 09/08/2018 mediante Ord. 1808 del 02/08/2018 | Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 2967 del 30/11/2018. Acta de Evaluación Nº 2 del 07/01/2019. Se da respuesta el 14/02/2019 mediante Ord. 401 del 13/02/2019. | Acta de Evaluación Nº 3 del 13/03/2019 deja Recomendado el proyecto. |  | Mediante Ord. 377 del 25/07/2018 de Secplan a Alcalde (S), se solicita aprobar por parte del Honorable Concejo Municipal los costos de operación y mantención del proyecto, ya que se requiere para la postulación. |  | Reposición de Camión Recolector de RSD para la Comuna de Talca | Contempla la adqusición de un camión recolector de RSD para ser administrado por el municipio, que permitira apoyar las rutas con mayor generación de residuos, seguir recolectando basuras de plazas cuya mantención están a cargo del municipio y realizar la recolección para festividades y eventos. | 95305000 | CIRCULAR 33 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2018
11 | Verónica Pizarro | Cristian Sepulveda | 05/09/2018 se postula on line, código 1-C-2018-1183, mediante Ord. 2077 del 31/08/2018 | Se reciben observaciones el 13/09/2018. Se de respuesta a observaciones con fecha 06/02/2019 |  |  |  | 1 Sur con 4 Oriente | Construcción SS.HH. Públicos Plaza Cienfuegos, Talca | La obra contempla la construcción de SS.HH. ubicados al costado oriente de la Plaza, con recintos destinados para damas con su respectivo mudador, baños para varones y baños para personas con discapacidades diferentes. Se contempla un recinto para el control de acceso con mesón de atención y un closet para utensilios de aseo. | 59999999 | PMU | APROBADO TECNICAMENTE |  |  | 12394 |  | 2018 | [8 empty] | Mediante Ord. 554 del 29/10/2018 de SECPLAN a Sr. Alcalde, se solicita la cancelación de derechos municipales por concepto de Resolución de Aprobación de Anteproyecto de Edificación. D.A. 4139 del 06/11/2018 autoriza cancelación de derechos municipales por $12,394. Se cancelan derechos municipales por concepto de aprobación de anteproyecto con fecha 22/11/2018. Cuenta con Resolución de Aprobación de Anteproyecto de Edificación Nº 43 del 23/11/2018. Cuenta con Permiso de Edificación Nº 156 del 13/06/2019.
12 | Verónica Pizarro | Christian Ramírez | 30/11/2018 mediante Ord. 2933 del 30/11/2018 | Acta de Evaluación N1 1 del 19,12,2018. Se de respuesta el 15/02/2019 mediante Ord. 415 del 14,02,2019. | Acta de Evaluación Nº 2 de fecha 19-02-2019, RECOMENDADO |  | Mediante Ord. 596 del 29/11/2018 de Secplan a Sr. Alcalde se solicita aprobar los costos de operación y mantención del proyecto, que ser requiere para la postulación. |  | Reposición de Camión Tolva para la comuna de Talca | Consiste en la adquisición de camión tolva, para realizar labores de mantención urbana y rural y reemplazar el actual que ya cumplió su vida útil | 87926000 | CIRCULAR 33 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2018
13 | Verónica Pizarro | Christian Ramírez | 30/11/2018 mediante Ord. 2934 del 30/11/2018 | Acta de Evaluación Nº 1 del 14,12,2018. Se de respuesta a observaciones el 15/02/209 mediante Ord. 414 | Acta de Evaluación Nº 2 de fecha 19-02-2019, RECOMENDADO |  | Mediante Ord. 595 del 29/11/2018 de Secplan a Sr. Alcalde se solicita aprobar los costos de operación y mantención del proyecto, que ser requiere para la postulación. |  | Reposición de Retroexcavadora para la comuna de Talca. | Consiste en la adquisición de una retroexcavadora, para realizar labores de mantención urbana y rural y reemplazar la actual que ya cumplió su vida útil | 73671000 | CIRCULAR 33 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2018
14 | Claudia Castro P. | Alejandro de la Puente, Corporación de Desarrollo y Dirección de Arquitectura | 22,02,2019, mediante Ord. 485 del 21,02,2019 |  |  |  | Con fecha 8/05/2019 se recibe el RATE FI con observaciones y se informa de manera oficiala la corporación de desarrollo, dirección de arquitectura y GORE a fin de poder subsanar las observaciones de acuerdo a su competencia.// Mediante Ord. Nª 1209 de fecha 16,05,19 se da respuesta con minuta respuesta a observaciones de manera parcial, quedando pendiente las respuestas que tiene que aportar la corporación de desarrollo correspondientes principalmente al desarrolo del modelo de negocios./ Se recibe un nuevo RATE FI* con fecha 04,06,2019// Se respondieron a las observaciones mediante Ord. Nª 1438 de fecha 14,06,2019// A la espera de nuevo RATE// Con fecha 02,07,2019 se recibe nuevo RATE FI*// Se respoden a la totalidad de onbservaciones con fecha 15,07,2019 mediante Ord Nº 1660, en el cual se adjuntan los antecedentes del Plan de Contingencia//SE recibe Ord Nª 0973 de fecha 09,07,2019 de la DOM mediante el cual reitera solicitud sobre la implementación de medidas de seguridad en el MCT, documento fue derivado a Alejandro de la Puente, Cristian Sepulveda, para conocimiento y fines//Proyecto cuenta con RS* desde el 25,07,2019//En sesión del 20,08,2019 el CORE aprueba Recursos// a la espera del Convenio por parte del CORE// | 1 Norte entre 4 y 5 Oriente | Restauración Mercado Central Municipal de Talca (Etapa Ejecución IDI 30.366.878-0) | El proyecto considera la obra de restauración que surgió de la consultaroia de diseño integral, la cual entrega el proyecto de arquitectura, estructura y especialidades, con el objetivo de recuperar este importante inmueble y volverlo a su uso integral previo al terremoto. | 16752553000 | FNDR 2019 | APROBADO FINANCIERAMENTE |  |  |  |  | 2019 | 2019 | 2020 | S.5.5.2 | Resolución 71 del 10,10,2019 aprueba Convenio Mandato de fecha 7,10,2019
15 | Claudia Castro P. | Cristian Sepúlveda A. | 22,02,2019 |  |  |  | Con fecha 29,04,20198 se sostiene reunión con equipos técnicos del GORE y municipio, junto al Alcalde e Intendente, a fin de presentar un proyecto aparte al de la Restauración del MCT, a nivel de anteproyecto, el que será presentado bajo el mismo código. // Alcalde instruye reuniones con los locatarios para trabajar mancomunadamente el proyecto de instalación provisorio// Con fecha 02,05,2019 se realiza 1era reunión de coordinación con locatarios, se firma acta y asistencia de la reunión//Con fecha 08,05,2019 se realiza 2da reunión de trabajo se firma acta y asistencia de la reunión// Con fecha 15,05,2019 se realiza 3era reunión de trabajo con locatarios, se firma acta y registro de asistencia/ Con fecha 23,05,2019 mediante Ord. Nº 267 se solicita autorización de Trato Directo para la contratación de las Mecanicas de Suelo/ Con fecha 23,05,2019 se dicta DA Nº 1958 que autoriza Trato Directo para la ejecución de las mecanicas de suelo por un monto de $ 630,926//OC Nº 2291-1893-SE19/ Diseño se encuentra terminado y aprobado por SSM mediante informe sanitario Nº 45 , estamos a la espera de Modelo de gestión que esta confeccionando la Corporación de Desarrollo// Mediante DA Nª 2412 de fecha 04,07,19 autoriza la aprobación de los costos de operación y mantención del proyecto "Mercado provisorio" por un monto de $ 133,863,456 anuales/ Con fecha 15,07,2019 se postula la iniciativa bajo el codigo IDI del MCT 30,366,878-0//Proyecto cuenta con RS* desde el 25,07,2019//En sesión del 20,08,2019 el CORE aprueba Recursos// a la espera del Convenio por parte del CORE//Durante el mes de Octubre se realizaron reuniones de Coordinación con Dirección de Obras con la finalidad de ir viendo los detalles de las BAE para la licitación, una vez que llegue el convenio totalmente tramitado y con toma de razón por Contraloria, se publicara la licitación/Licitación Publica ID 2295-88-LR19// Mediante Ord. Nº 3165 de fecha 24,12,2019 se informa a GORE que durante el año 2019 no habra movimiento presupuestario y solicita el arrastre para el año siguiente//Proceso de Licitación cerró el 30,12,2019 y quedó automáticamente desierta por no presentarse oferentes// | 2 Norte entre 5 y 6 Oriente | Plan de Contingencia "Construcción Mercado Provisorio", Talca | Consiste en la habilitación del ex-Gimnasio Municipal, para reubicar provisoriamente a los locatarios del mercado central, por el periodo que demore la Restauración del edificio de 4 y 5 Oriente. | 863397489 | FNDR 2019 | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  |  |  |  | 2019 | 2019 | 2020 | S.5.5.2 | Resolución 71 del 10,10,2019 aprueba Convenio Mandato de fecha 7,10,2019 |  |  |  |  | Publicada con fecha 28,11,2019 ID 2295-88-LR19, fecha de cierre 30,12,2019//
16 | Verónica Pizarro | Christian Ramírez | 26/03/2019 mediante Ord. 738 | Se reciben observaciones 29/03/2019. Se da respuesta 18/04/2019. Se reciben nuevas observaciones 22/04/2019, dando respuesta 25/04/2019. Se recien nuevas observaciones 29/04/2019. Se reciben nuevas observaciones el 22/05/2019 dando respuesta el 29/05/2019. | Elegible desde el 29/05/2019. | Res. Exento 84737/2019 del 10/07/2019 |  |  | Plan Registro Mascotas | Se busca implantar dispositivo interno a 3000 mascostas de la comuna de Talca en inmediaciones del centro veterinario municiap, plazas juntas de vecinos. | 7319150 | PTRAC 2019 | APROBADO FINANCIERAMENTE |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  | Res. Exento 8437/2019 del 10/07/2019
17 | Verónica Pizarro | Christian Ramírez | 26/03/2019 mediante Ord. 739 | Se reciben observaciones 04/04/2019, se da respuesta 05/04/2019. Se reciben nuevas observaciones 22/04/2019, dando respuesta a las 26/04/2019. Se reciben nuevas observaciones el 06/05/2019 dando respuesta el 29/05/2019. |  |  |  |  | Programa Tenencia Responsable de Animales de Compañía | Contempla la esterilización e identificado mediante microchip de 4000 animales de compañía de la comuna de Talca. | PTRAC 2019 | 92000000 | APROBADO FINANCIERAMENTE |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | Res. 7494/2019 del 20/06/2019
18 | Claudia Castro P. | Jorge Fernández F. |  |  |  |  | Con fecha 13,09,2019 profesional del GORE visita las dependencias junto al arquitecto y administradora del proyecto a fin de dar a conocer las intervenciones a realizar, se le presenta el esquema arquitectónico para poder definir la presentación, a partir de esa fecha proyectista comienza a cerrar el proyecto de arquitectura para poder derivar a desarrollo de especialidades y presupuesto// Con fecha 09,10,2019 se recibe proyecto de arquitectura y se deriva a desarrollo de especialidades// | 2 Oriente 1 y 2 Norte N 1247, Talca | Conservación Edificio don Ambrosio, Talca | Consiste en la Conservación del edificio donde actualmente funciona la SECPLAN; dado que tras el terremoto 27 F (2010) sufrió daños que a la fecha no han sido reparados, el edificio además por su data presenta problema de filtraciones en la cubierta lo que provoca serios daños en tiempos de lluvias |  | CIRCULAR 33 -2019 | EN VIAS DE POSTULACIÓN |  |  |  |  | 2019
19 | Claudia Castro P. | Jorge Fernández F. |  |  |  |  | Con fecha 19,11,2019 se envia mediante correo electronico antecedentes de arquitectura a Toño para revisión de la parte electrica y para desarrollo de las especialidades// | 12 Norte Nº 655, Talca | Conservación Pasaje Central Cementerio General de Talca. | La intervención que se realizara en el pasaje central del primer patio del cementerio municipal consistente en obras de mejoramiento y reposición de pavimento.El proyecto consiste en el mejoramiento de la vía peatonal con la reposición del pavimento incorporando pavimento guía podotáctil y bancas inclusivas, adoptando con ello los criterios de accesibilidad para discapacitados mediante la ejecución de una ruta accesible según define el decreto N° 50 del Minvu. Considera además la implementación de luminarias led, nueva canalización soterrada para líneas eléctricas existentes, mejoramiento de redes de aguas lluvias con construcción de cámaras de desagües, se incluye finalmente mejoramiento de la arborización para incorporar sombreado continuo al recorrido |  | CIRCULAR 33 -2019-2020 | EN VIAS DE POSTULACIÓN |  |  |  |  | 2019-2020
0 | Claudia Castro P. | Arquitectos SECPLAN |  |  |  | REX 1479 del 20,12,2019 de Secretario Regional Ministerial del MINVU | La Postulación la efectuó el SERVIU, el equipo técnico de SECPLAN proporcionó los insumos de planimetría, especificaciones técnicas y levantamiento de información respecto del mobiliario urbano dañado en los diferentes sectores. | Diversos Sectores Ciudad de Talca | Reposición Mobiliario Urbano Diversos Sectores de Talca: Plaza de Armas, Plaza Cienfuegos, Paseo Peatonal, 1 Sur entre 1 Poniente y 3 Oriente y 6 Oriente con 11 Oriente, Paseo PIDUCO. | El proyecto consiste en la reposición de mobiliario urbano, dañado tras la crisis que enfrenta el pais. El programa es a traves del MINVU, quienes en coordinación con las organizaciones sociales de los distintos sectores presentan la postulación a recursos sectoriales del DS 27 | 8749,17 UF | MINVU 2019 | APROBADO FINANCIERAMENTE |  |  |  |  | 2019 | 2019

## Electrif,urb y otros
DATOS DE MANEJO INTERNO CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS | [8 empty] | INFORMACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE PROYECTOS | [12 empty] | DATOS DE SEGUIMIENTO INTERNO RESPECTO A LICITACIÓN, EJECUCIÓN E INSTRUCCIONES
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | FECHA DE POSTULACIÓN | RECEPCIÓN Y RESPUESTA A OBSERVACIONES | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN TÉCNICA | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS | DIRECCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA | MONTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICANDO EL AÑO | 31,12,2019 | MONTO CONTRATADO Y/O GASTADO | Aumento o disminución de obra | Aporte Municipal | Monto final invertido | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | CÓDIGO INICIATIVA DEL PLADECO | CONVENIOS O RESOLUCIONES | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Fecha de envío soporte papel para contratista e ITO | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | ITO o ENCARG. DE LA OBRA | OBSERVACIONES PROCESO DE EJECUCIÓN
1 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Postulado on line el 28/12/2018 mediante Ord. 3186 del 20/12/2018, código 1-C-2018-1729 | Se reciben obervaciones el 02/07/2019. Se da respuesta el 19/03/2019. Se reciben nuevas observaciones el 08/04/2019 y se da respuesta el 18/04/2019. Se da respuesta a nuevas observaciones con fecha 12/06/2019. Se reciben nuevas observaciones el 05/07/2019 dando respuesta el 10/07/2019. | Elegible desde el 11/07/2019 |  |  | 2 Norte con 34 Oriente | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 2 Norte con 34 Oriente, Talca | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 55408835 | PMU 2018 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2018
2 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Se repostula on line el 28/12/2018 mediante Ord. 2235 del 13/09/2018, código 1-C-2018-1730. | Se reciben obervaciones el 02/07/2019. Se da respuesta el 19/03/2019.Se reciben nuevas observaciones el 08/04/2019 y se da respuesta el 18/04/2019. Se da respuesta a nuevas observaciones con fecha 12/06/2019. Se reciben nuevas observaciones el 05/07/2019 dando respuesta el 10/07/2019. | Elegible desde el 11/07/2019 |  |  | 5 Norte con 23 Oriente | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 5 Norte con 23 Oriente | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 50340940 | PMU 2018 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2018
3 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Se repostula online el 28/12/2018 mediante Ord. 2236 del 13/09/2018, código 1-C-2018-1735. | Se reciben obervaciones el 02/07/2019. Se da respuesta el 19/03/2019.Se reciben nuevas observaciones el 08/04/2019 y se da respuesta el 18/04/2019. Se da respuesta a nuevas observaciones con fecha 12/06/2019. Se reciben nuevas observaciones el 05/07/2019 dando respuesta el 10/07/2019. | Elegible desde el 11/07/2019 |  |  | 15 Oriente con 1 Sur | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 15 Oriente con 1 Sur | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 46250962 | PMU 2018 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2018
4 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Postulado on line el 28/12/2018 mediante Ord. 3184 del 20/12/2018, código 1-C-2018-1732 | Se reciben obervaciones el 02/07/2019. Se da respuesta el 19/03/2019.Se reciben nuevas observaciones el 08/04/2019 y se da respuesta el 18/04/2019. Se da respuesta a nuevas observaciones con fecha 12/06/2019. Se reciben nuevas observaciones el 05/07/2019 dando respuesta el 10/07/2019. | Elegible desde el 11/07/2019 |  |  | 10 Oriente con 16 Sur | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 10 Oriente con 16 Sur, Talca | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 59991672 | PMU 2018 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2018
5 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Postulado on line el 28/12/2018 mediante Ord. 3185 del 20/12/2018, código 1-C-2018-1731 | Se reciben obervaciones el 02/07/2019. Se da respuesta el 19/03/2019.Se reciben nuevas observaciones el 08/04/2019 y se da respuesta el 18/04/2019. Se da respuesta a nuevas observaciones con fecha 25/06/2019. Se reciben nuevas observaciones el 05/07/2019 dando respuesta el 10/07/2019. |  |  |  | 5 Poniente con 30 Sur | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 5 Poniente con 30 Sur, Talca | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 48068382 | PMU 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
6 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Postulado on line el 28/12/2018mediante Ord. 3183 del 20/12/2018, código 1-C-2018-1733 | Se reciben obervaciones el 02/07/2019. Se da respuesta el 19/03/2019.Se reciben nuevas observaciones el 08/04/2019 y se da respuesta el 18/04/2019. Se da respuesta a nuevas observaciones con fecha 12/06/2019. Se reciben nuevas observaciones el 05/07/2019 dando respuesta el 10/07/2019. | Elegible desde el 11/07/2019 |  |  | 14 Poniente con 27 Sur | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 14 Poniente con 27 Sur, Talca | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 54091163 | PMU 2018 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2018
7 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Postulado on line el 28/12/2018 mediante Ord. 3182 del 20/12/2018, código 1-C-2018-1736 | Se reciben obervaciones el 02/07/2019. Se da respuesta el 19/03/2019.Se reciben nuevas observaciones el 08/04/2019 y se da respuesta el 18/04/2019. Se da respuesta a nuevas observaciones con fecha 12/06/2019. Se reciben nuevas observaciones el 05/07/2019 dando respuesta el 10/07/2019. | Elegible desde el 10/07/2019. |  |  | 25 Sur con 5 Poniente | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 25 Sur con 5 Poniente, Talca | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 51368568 | PMU 2018 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2018
8 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Postulado online el 26/10/2018 mediante Ord. 2575 del 24/10/2018, código 1-C-2018-1446. | Se reciben obervaciones el 12/11/2018. Se da respuesta el 15/02/2019. Se reciben nuevas observaciones el 18/02/2019 dando respuesta el 22/02/2019. Se da respuesta a nuevas observacines el 18/06/2019. | Elegible desde el 05/07/2019. |  |  |  | Construcción de Alumbrando Cancha de Futbol 21 de Mayo, Talca | Contempla el suministro, montaje y conexión de generador de 30 KVA, talbero de distribución, alumbrado, canalización, cámaras, postación galvanziado de 15 mts y proyectores de areas led 500 W. | 59914855 | PMU 2018 | APROBADO TECNICAMENTE
9 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Postulado online el 29/10/2018 mediante Ord. 2574 del 24/10/2018, código 1-C-2018-1475. | Se reciben obervaciones el 12/11/2018. Se da respuesta el 15/02/2019. Se reciben nuevas observaciones el 18/02/2019 dando respuesta el 22/02/2019. Se reciben nuevas observaciones el 19/03/2019. Se da respuesta a nuevas observaciones el 18/06/2019. | Elegible desde el 05/07/2019. |  |  |  | Construcción de Alumbrando Cancha de Futbol Rangers, Talca | Contempla el suministro, montaje y conexión de generador de 30 KVA, talbero de distribución, alumbrado, canalización, cámaras, postación galvanziado de 15 mts y proyectores de areas led 500 W. | 59914855 | PMU 2018 | APROBADO TECNICAMENTE
10 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | 19/03/2019 mediante Ord. 644 del 18/03/2019, código 1-C-2019-500 | Se reciben observaciones el 08/04/2019 y se da respuesta el 18/04/2019. Se da respuesta a nuevas observaciones con fecha 12/06/2019. Se reciben nuevas observaciones el 05/07/2019 dando respuesta el 10/07/2019. | Elegible desde el 10/07/2019. |  |  | 14 Sur con 2 Poniente | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 14 Sur Con 2 Poniente, Talca | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 55195062 | PMU 2019 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2019
11 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | 19/03/2019 mediante Ord. 645 del 18/03/2019, código 1-C-2019-501 | Se reciben observaciones el 08/04/2019 y se da respuesta el 18/04/2019. Se da respuesta a nuevas observaciones con fecha 12/06/2019. Se reciben nuevas observaciones el 05/07/2019 dando respuesta el 10/07/2019. | Elegible desde el 10/07/2019. |  |  | 18 Sur con 6 Oriente | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 18 Sur con 6 Oriente, Talca | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 50595821 | PMU 2019 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2019

## Mejoramiento de Barrios
PROYECTOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS DICIEMBRE /2019
Item | Nombre del proyecto | Fuente de financiamiento | Estado | Monto | Cant. Benef. | Observaciones a DICIEMBRE/2019
1 | Construcción Soluciones Sanitarias y Alcantarillado Huilquilemu; código Bip 20.152.723-0 | FNDR | PRIMERA ETAPA : "Paralelismo y Atravieso de Alcantarillado de Aguas Servidas e Impulsión CH-115 , Km 5255 al Km 7358 " .TERMINADO | 431835855 | 354 familias | TERMINADO
|  |  | SEGUNDA ETAPA : "Construcción Soluciones Sanitarias Huilquilemu" PARA LICITAR | 2154513000 |  | *SE OBTIENE EL RS DEL AUMENTO DE RECURSOS CON FECHA 12/11/2019 DE $ 933.751.619 *SE OBTIENE LA APROBACIÓN DE RECURSOS DEL CORE CON FECHA 20/11/2019 . *A LA ESPERA DE TOMA DE RAZÓN DE CONTRALORÍA PARA LICITAR.
4 | Diseño Agua Potable y Alcantarillado Público Callejón Lircay , ID: 7101180701-C | MUNICIPAL | PRIMERA ETAPA DE LA OBRA TERMINADA | 59880325 | 26 familias | PENDIENTE LA RECEPCIÓN PROVISORIA POR PARTE DE LA DOM.
|  | SUBDERE | SEGUNDA ETAPA : EN PROCESO DE FIRMA CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | 235071547 |  | *OBRA ADJUDICADA A LA EMPRESA ECOMAIN , EN PROCESO DE FIRMA DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA .
6 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del APR Villa Illinois (El Arbolito) | MUNICIPAL | EN EJECUCIÓN DEL DISEÑO | $35.000.000 SIN LIMPEZA POZO; $38.000.000 CON LIMPIEZA POZO. | 108 familias | *COMENZÓ EL PROYECTO DE DISEÑO EL 3 DE DICIEMBRE 2019 , PLAZO 300 DIAS A PARTIR DE ESTA FECHA.