## Información general
INDICACIONES GENERALES
1º | ESTA PLANILLA SERÁ COMPARTIDA SOLO ENTRE LOS ADMINISTRADORES DE PROYECTOS Y PAMELA HERRERA P.
2º | Las intervenciones realizadas mensualmente se indican con color ROJO
Si el Nombre de la administradora está en Rojo, es porque existe una solicitud de Pamela respecto al proyecto. ES importante que una vez que resuelvan la observación cambién el color a Verde para que Pamela las pueda revisar.
3º | CUANDO SE POSTULA UN PROYECTO A OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, EN LO POSIBLE MODIFICAR EL NOMBRE Y AGREGARLO COMO UN NUEVO PROYECTO
4º | LA PLANILLA SE DEBE IR ACTUALIZANDO CONSTANTEMENTE Y SE CERRARÁ EL INFORME MENSUAL EL DÍA 01 DEL MES SIGUIENTE AL INFORMADO
5º | EN EL INFORME DEL MES DE MARZO, JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE , AL FINAL DE CADA PLANILLA SE DEBE INDICAR LOS MONTOS DE CADA INTERVENCIÓN, LOS COLORES ASIGNADOS PARA CADA ETAPA SON LOS SIGUIENTES
Total en estado de "Pendiente"
Total en vías de Postulación
Total Aprobados Técnicamente
Total Aprobados Financieramente
Total Eliminados
Total cerrados o ejecutados
Total general (-----)
Total general (-----)
6º | SERÁ DE RESPONSABILIDAD DE CADA ADMINISTRADOR COMPLETAR LA TOTALIDAD DE DATOS SOLICITADOS EN LA PLANILLA E IR ACTUALIZANDO MES A MES
7º | UNA COPIA DE ESTA PLANILLA DEBERÁ SER ENVIADA MENSUALMENTE A SR. ALCALDE, CONCEJALES, COMUNICACIONES Y LEY DE TRANSPARENCIA (Sin los comentarios internos nuestros)
8º | A PARTIR DEL INFORME DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 SE INCORPORARÁN NUEVOS DATOS A LA PLANILLA, TALES COMO BREVE DESCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES DE LICITACIÓN Y EJECUCIÓN
Depende del sector

## Educación y Cultura
ACTUALIZACIÓN ESTADO DE PROYECTOS AL 31,07,2015
1. AREA EDUCACION Y CULTURA
N° DE INICIATIVA | PERSONAL RESPONSABLE |  | INICIATIVA |  |  | ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS | [10 empty] | ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS | [6 empty] | ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos) | [6 empty] | ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos) | [5 empty] | Información respecto a fechas y etapas
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE | Dirección para Georeferenciar | Breve descripción de la inIciativa | Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos) | Fuente de Financiamiento indicando el año | Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación) | Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones) | Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.) | Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox) | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A. | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE" | Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos) | ESTADO AL 31,07,2015 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO) | Observación Y/O encargo Realizada por Pamela | Monto aprobado | Monto contratado ($) | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | Aumento o disminución de obra en $, por parte de la Unidad mandante | Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra | Monto final invertido | Documento de Aprobación (fecha y nro.) | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca | ID Licitación | Fecha de inicio de Licitación | Fecha de cierre de Licitación | Adjudicación | Observaciones | ITO | Acta de Entrega de terreno | Fecha de Inicio de Obras | Plazo contratado (días corridos) | Fecha de término de la obra | Observaciones | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | observaciones
1 | Claudia Castro | Pamela Herrera | Construcción de Patio Cubierto y Escuela Básica Panguilemo |  | Consiste en la construcción de una cubierta de Multicancha |  | Circular 33 o PMU /FAEP 2015 | [6 empty] | Sin Visación, extraoficialmente se sabe que no fue seleccionado por los PMU-MIE por lo cual se esta repostulo a PMU Tradicional. Se envio Oficio de Alcaldía, haciendo la consulta a Secreduc por el estado de los proyectos PMU FIE, aún sin respuesta. | REPOSTULAR | REPOSTULAR Revitalización 2015, estamos a la espera de aprobación del listado de iniciativas que se mandó al Ministerio de Educación. Este diseño lo voy a ver yo/ Ok, entonces mientras solicitamos las factibilidades// | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2012 |  |  | REPOSTULAR
2 | Claudia Castro | Rodrigo Bertín | Normalización con Equipamiento Escuela Viña Purisima F-134, Talca.(Cod. BIP Nº30092332-0) | camino Las Rastras S/N° Sector Viña Purísima, Talca. | El proyecto comprende la ejecución de infraestructura normativa de recintos tales como biblioteca, multitaller, sala de usos multiples, reposición de servicios higienicos etc. | 806534000 | FNDR 2012-13-14 |  | Mediante Ord.Nº2675 de fecha 29,10,2009 se ingresa a SERPLAC oficio con antecedentes para revisión. Para el proceso 2011-2012 se sacan observaciones en el mes de agosto del 2011. Se recibe RATE FI con fecha 30,08,2011/ Se recibe RATE FI con fecha 12,12,2011 solamente queda las observaciones relacionadas con la aprobación del proyecto y la visación del Programa Arquitectonico por SECREDUC |  |  |  |  | Con fecha 27/05/2010, se crea la ficha proceso 2011 y se pide a SECREDUC mediante Ord Nº 1004 mantener la iniciativa como arrastre para el 2011. Se solicita reunion de trabajo pero se debe contar primero con el estudio de oferta y demanda aprobado. Durante el mes de marzo 2011 se enviará nueva propuesta a SERPLAC para la obtención de la aprobación de demanda, para posteriormente comenzar con las reuniones para definir el Programa Arquitectonico. RATE FI de fecha 29,04,2011 ( no se han subsanadao observaciones dado otras prioridades del momento)sin embargo, con fecha 28/06/2011 se envia mail a Sectorialista para coordinar reunión y revisar las observaciones para subsanarlas.// Con fecha 16,05,2012 se recibe y se remiten arquitectura y eett a las especialidades para su desarrollo.//Con fecha 12,11,2012 mediante Ord. Nº 2824 se ingresa respuesta a observaciones finales, los antecedentes fueron subidos a la plataforma..// Se reciven observaciones 26,11,2012, dada las priooridades del momento se ha dejado el tema de resolver el plan de contingencia para el mes de marzo del 2013// Se evalua situación con DAEM y finalmente se acuerda dejar un espacio en el mismo establecimiento para habilitarlo, se desarrolla el proyecto y se envia a SECREDUC con fecha 25,06,2013, posteriormente se efectua reunión en terreno con revisor de SECREDUC, quien manifiesta observaciones respecto de la planta de tratamiento, en este Caso Lorena Valenzuela esta gestionando con SSM un certificado que autoriza el uso provisonalmente de la instalación a 20 m de la planta actual//17,07,2013//Se recibe mediante Ord. N° 3680 del 12,09,2013 de SECREDUC aprobacioón al Plan de Contingencia (se recibe original con fecha 30,09,2013) Con fecha 13,09,2013 se suben observaciones subsanadas al portal, oficio de ingreso N° 2380 del 12,09,2013// Con fecha 14,10,2013 llegan nuevas observaciones y se subsanan con fecha 21,10,2013 no obstante se sube al portal con fecha 19,11,2013 por que antes nos encontrabamos en PARO/Con fecha 27,11,2013 se obtiene RS* (Recomendación Favorable al proyecto) | APROBADO FINANCIERAMENTE | En sesión de fecha 26,08,2014 del CORE se aprueban los recursos// Con fecha 02,09,2014 se remiten convenios firmados por Sr. Alcalde a GORE (Sr. Mauricio Carrasco)/ Se preparan antecedentes para enviar a licitación para proceso de elaboración de bases, mientras llega Convenio totalmente tramitado 020914// La encargada de rendir los gastos administrativos es Lisin Gonzalez según hoja de ruta 871 ( S ) | 900368700 | 876149626 | 24219074 |  | 2806786 |  | Convenio firmado con fecha 12,09,2014 aprobado mediante RESOLUCION ( E ) N° 3310 del 15,09,2014 | Formato papel y digital con fecha 10,09,2014 | Jocelin Pérez | 2295-93-LP14 | 24,11,2014 | 16,12,2014// nueva fecha de cierre el 09,01,2015 | DA N° 1289 de fecha 16,03,2015 a Constructora Proessa Ltda. | Mediante oficio N° 0146 del 20,01,2015 se envian antecedentes de licitación con sugerencia de adjudicación para visación del GORE// Se entregan carpetas copias para contratista e Ito mediante Memo N° 003 del 03,02,2015 | Violeta Navarro Piña | 27,04,2015 | 27,04,2015 | 330 | 22,03,2016 | Mediante Ord. 320 de fecha 11/12/2014 se solicita la cancelación de derechos municipales por un monto de $2,765,956,- D.A. 6568 de fecha 19/12/2014 autoriza cancelación de derechos municipales. Con fecha 20/01/2015 se cancelan derechos municipales por un monto de $2,806,786,-Mediante oficio N° 00578 del 10,04,2015 la DOM solicita al Sr. Alcalde extender el plazo para hacer entrega de terreno, conforme a lo señalado en el punto 23,2 de la BAE// | 2011-2012 | 2014 | 2015-2016 | EN EJECUCION
3 | Claudia Castro | Rodrigo Bertin | Traslado de Modulos a Escuela Viña Purisima (Plan de Contingencia) | camino Las Rastras S/N° Sector Viña Purísima, Talca. | Consiste en el traslado y armado de salas modulares transitorios, mientras se ejecutan los trabajos correspondientes al proyecto de Normalización, trabajos que estan a cargo del equipo de construcción del DAEM | 17837142 | MUNICIPAL 2015 | [6 empty] | Trabajos a cargo del Constructor Carlos Perez del DAEM// Con fecha 22,09,2014 se envió mail a Carlos Perez solicitando retomar este tema dado que el proyecto de normalización ha sido aprobado financieramente | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 17837142 | 17837142 |  |  | 1239345 | 17837142 |  | Ejecutado por Administración Directa a cargo del Profesional Carlos Pérez Veliz, del DAEM | [5 empty] | Cuenta con Permiso de Edificación N° 180 del 01,07,2015, enviado al DAEM// | Carlos Pérez Véliz |  | 05,01,2015 |  | 30,04,2015 | AL 30,04,2015, Según lo informado por Carlos Pérez, aun se están ejecutando elementos adicionales que solicitaron, por ejemplo puente peatonal y cubiertas en los espacios entre contenedores) Asi también por las observaciones se vera incrementado el valor por dichas observaciones pero el costo informado es el monto invertido al 30,04,2015// Mediante oficio N° 082 del 09,06,2015 se solicita la cancelación de Derechos Municipales por concepto de permiso de edificación. |  | 2014-2015 | 2015 | EJECUTADA
4 | Claudia Castro | Pamela Herrera | Construcción Cubierta Multicancha Liceo de Cultura y Difusion Artistica Cod. BIP 30125208-0) | 2 Oriente 5 y 6 Sur N° 627, Talca | Comprende la ejecución de una cubierta de 993 m2 cuya nave se estructura en perfiles tubular de grandes dimensiones tipo Tubest o similar | 111075000 | FNDR 2014-2015 | [6 empty] | Este proyecto fue desarrollado completo para ser postulado a un financiamiento especial, lamentablemente sobrepasaba el monto disponible y quedo pendiente a la espera de un nuevo financiamiento, cuenta con especialidades, según las ultimas instrucciones se podria postular a un FIE para visación de serplac. No existe mayor avance de lo descrito anteriormente, dado que se ha dado prioridad a otros proyectos en los ultimos meses.//Mediante DA nº 0787 del 07,02,2013 se aprueba costos de operación y mantención por Concejo Municipal// Se ingresan observaciones subsandas mediante Ord. Nº 1221 del 16,05,2013 // Se recibe RATE FI con fecha 28,05,2013// Con fecha 05,08,2013 se envia diágnostico corregido, se sube a la platforma junto a Oficio N° 1999 del 05,08,2013// Proyecto RS* desde el 04,09,2013/ Se informa al Establecimiento con copia DAEM y Sr. Intendente mediante oficio. | APROBADO FINANCIERAMENTE | En sesión de fecha 26,08,2014 del CORE se aprueban los recursos// Con fecha 02,09,2014 se remiten convenios firmados por Sr. Alcalde a GORE (Sr. Mauricio Carrasco)/ Se preparan antecedentes para enviar a licitación para proceso de elaboración de bases, mientras llega Convenio totalmente tramitado 020914// | 112725000 | 99850074 | 12874926 |  | 1092868 |  | Resolución N° 101 de fecha 15/09/2014 aprueba convenio mandato. | Formato papel y digital con fecha 10,09,2014 | Claudia Torres | 2295-89-LP14 | 2014-11-17 | 2014-12-02 | DA N° 1187 del 10,03,2015 a don René Sepúlveda Bernal | Mediante correo electronico de fecha 20,03,2015 se informa de la adjudicación a la Directora del Establecimiento// | Marco Merlín Alcantara | 23,04,2015 | 23,04,2015 | 73 | 04,07,2015 | Mediante Ord. 317 de fecha 09/12/2014 se solicita cancelación de derechos municipales por un monto de $1,092,868,- D.A. 6366 de fecha 11/12/2014 autoriza cancelación de derechos municipales. Con fecha 29/12/2014 se cancela permiso de edificación. Cuenta con Permiso de Edificación N° 12 de fecha 13/01/2015. | 2012 | 2014 | 2015 | EN EJECUCIÓN
5 | Claudia Castro | Pamela Herrera | Construcción Cubiertas Multicanchas Complejo Educacional Javiera Carrera COD BIP 30125198-0 | Avenida Canal de la Luz N°1400 | Comprende la ejecución de dos cubiertas cuya nave se estructura en perfiles tubular de grandes dimensiones tipo Tubest o similar | 207501000 | FNDR 2013-2014 | [6 empty] | Este proyecto fue desarrollado completo para ser postulado a un financiamiento especial, lamentablemente sobrepasaba el monto disponible y quedo pendiente a la espera de un nuevo financiamiento, cuenta con especialidades, según las ultimas instrucciones se podria postular a un FIE para visación de serplac. No existe mayor avance de lo descrito anteriormente, dado que se ha dado prioridad a otros proyectos en los ultimos meses. Mediante DA nº 0787 del 07,02,2013 se aprueba costos de operación y mantención por Concejo Municipal / Se recibe proyecto de estructuras en mes de junio al igual que arquitectura y especificaciones técnicas, el presupuesto oficial fue entregado con fecha 06,08,2013, se trabaja en subsanar las observaciones al diágnostico, para subir a la plataforma.// Se solicitó información a la Corporación del Deporte para evalaur las alternativas de solución en el Diágnostico solicitado pr la fuente// Respuesta mediante Ord N° 13 de fecha 10,09,2013// Se actualizan antecedentes para hacer nueva presentación a la fuente 27,09,2013// con fecha 20,11,2013 se suben nuevos antecedentes al portal a la espera de revisión por parte de MIDESO//Se obtiene RATE con fecha 27,11,2013FI/ Se envian antecedentes solicitados y subsanados mediante Ord. N° 3037 del 12,12,2013 se suben al portal//Se obtiene recomendación el 24,12,2013 RS* | APROBADO FINANCIERAMENTE | En sesión de fecha 26,08,2014 del CORE se aprueban los recursos// Con fecha 02,09,2014 se remiten convenios firmados por Sr. Alcalde a GORE (Sr. Mauricio Carrasco)/ Se preparan antecedentes para enviar a licitación para proceso de elaboración de bases, mientras llega Convenio totalmente tramitado 020914// | 207501000 | 204041914 | 3459086 |  | 3094697 |  | Resolución N° 101 de fecha 15/09/2014 aprueba convenio mandato. | Formato papel y digital con fecha 10,09,2014 | Digna Roco | 2295-87-LP14 | 2014-11-07 | 2014-12-02 | DA N° 1226 del 11,03,2015 adjudicada a Constructora Proessa Spa | Ord. N° 469 de fecha 11/11/2014 de SECPLAN a Asesor Juridico , solicita visto bueno de BAE.// Mediante correo electronico de fecha 20,03,2015 se informa de la adjudicación a la Directora del Establecimiento// | Patricio Hernández Bravo | 14,04,2015 | 14,04,2015 | 80 | 02,07,2015 (aumento de Plazo de 10 Dias Corridos) nueva fecha de termino el 13,07,2015 | Mediante Ord. 317 de fecha 09/12/2014 se solicita cancelación de derechos municipales por un monto de $3,094,697. D.A. 6366 de fecha 11/12/2014 autoriza cancelación de derechos municpales.// Los antecedentes de la evaluación han sido enviados al GORE al 05,01,2015 no se ha tenido noticias. Con fecha 29/12/2014 se cancela permiso de edificación.// Ord. N° 3108 del 29,12,2014 remite a GORE antecedentes y sugerencia de adjudicación// Cuenta con Permiso de Edificación N° 9 de fecha 09/01/2015.// Mediante oficio N° 0941 de fecha 09,06,2015 DOM solicita designar comisión de recepción provisoria y definitiva de la obra//DA N° 3026 del 16,06,2015 designa comisión de recepción//Ord N° 1062 de fecha 25,06,2015 DOM solicita al Sr. Alcalde un aumento de plazo de 10 Dias corridos a contar del 03,07,2015 hasta el 13,07,2015 | 2012 | 2014 | 2015 | En proceso de Recepción Provisoria
6 | Claudia Castro | Pamela Herrera, Rodrigo Bertín | Liceo Abate Molina | 4 Norte 1251 | Corresponde a un proyecto con modalidads de Licitación contra Recepción. La consultora contratada por el Ministerio de Educación "Gestión uno" entrega el anteproyecto de reposición parcial del establecimiento, en donde se han contemplado todos los recintos necesarios para funcionar con Jornada Escolar completa (Previo VºBº de la comunidad educativa). Se ejecutará en dos etapas. Se firma un convenio tripartito (Mineduc, Dirección de Arquitectura y Municipio) para poder ejecutar las obras durante el año 2011 y parte del 2012. | 4000000000 | Plan de Emergencia Infraestructura y Equipamiento Escolar 2010 (Liceos Tradicionales) | [6 empty] | Mediante Ord. Nº 342 del 29,03,2011 DA informa situación de licitacion . La apertura técnica fue el 29 de Junio y se presento solo 1 empresa. Con fecha 19 de Julio se hace la apertura económica | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 3915500000 | 3915478240 | 27453 | Aumentos por un monto de $ 296,987,755 y Disminuciones por un monto de $ 296,993,448 quedando una diferencia a favor del fisco $ 5,693 | 0 | 3915472547 | Decreto Nº 0483 del 10,12,2010 de Ministerio de Educación (Recepcionado con fecha 22,02,2011) |  | Dirección de Arquitectura | SistemaPago contra Recepción | 21,02,2011 | 19,07,2011 | DA VII REG. Nº30 del 28,10,2011de Dirección de Arquitectura Visado por Contraloría el 02,01,2012 tramitado totalmente el 03,01,2012 | La Licitación la está realizando el MOP, vía Dirección de Arquitectura, Plazo propuesto 540 días corrdios Se recepciona Informe de Proceso Nº 4947324 de fecha 20,07,2011 de Director Regional de Arquitectura que informa resultado de la evalaución Economica la que supera el monto disponible en $ 960,901,910 dado lo cual solicita al Alcalde si estiam conveniente declarar la licitación como "Inconveniente al interés fiscal". Alcalde toma sugerencia y responde mediante Ord. Nº 1637 del 28,07,2011, asimismo, solicita reunión para coordinar procesos de licitación con fondos de Reconstrucción SISMO. | Cesar Cepeda verdugo de Dirección de Arquitectura | 23,01,2012 | 04,01,2012 | 450+42 +45+30 (RESOLUCIÓN 1736 DEL 29,10,2012)- - Resolución N° 865 de fecha 30.05.2013 - Resolución N° 1158 de fecha 15.07.2013 | 28,03,2013+42 (NUEVA FECHA DE TERMINO EL 09,05,2013)+45 (nueva fecha de termino el 24,06,2013)+30 (Nueva fecha de termino el 23,07,2013) resolución tramitada/ Fecha de termino Real el 05,12,2013 considerando 135 días de atraso y multa// | Con fecha 13/07/2012 se solicita a SEREMI de Educación prórroga por 540 días corridos. Se autoriza prorroga de Convenios según carta de MINEDUC a la espera de rsolución, se envia por oficio copia a MOP-DA// Ord. Nº 2864 del 16,11,2012 solicita a Secreduc autorización para contratar Ingeniero para estudio de reparaciones del Salon de Actos// Resolución Nº 1736 del 29,10,2012 autoriza modificación de Contrato del 08,10,2012 por aumento de plazo)/ al 26,06,2013 no ha llegado resolución de 2° modificación// Empresa a solicitado 3° modificación de contrato por aumento de obras por un monto $ 9,234,387 más un nuevo aumento de plazo de 30 días corridos quedando como nueva fecha el 24,07,2013, lo anterior con la finalidad de sacar los contenedores, se aprueba mediante oficio N° 1568 del 21,06,2013// Total Contrato inicial $ 3.915.478.240.- 1º Modificación de Contrato (tramitada) Disminución de Obras efectiva $ 16.054.594.- Aumento de Obras $ 127,308,776.- Disminución de Obras $ 143,363,370,- 2º Modificación de Contrato (tramitada) Aumento de Obras $ 121.236.664.- Disminución de Obras $ 114.416.457.- 3° modificación de Contrato Aumento de Obras, para el traslado de contenedores (tramitada) $ 9.234.387.- 4° Modificación de contrato solicitada (tramitada mediante REX 1589 del 07,10,2013) Aumento de Contrato $ 39.207.928.- Disminución de Obras $ 39.213.621.- Total Total Contrato final $ 3.915.472.547.- Quedando un disponible $ 5.693.- Se recibe mail del IFO indicando que la fecha proxima a entrega de explotación del recinto seria la segunda quincena de Septiembre del 2013//06,08,2013// Cuenta con recepción municipal parcial correspondiente a 10 salas por un total de 580,34 m2+ 82,16 m2 en segundo piso, el certificado es el 7 del 26,07,2013//Arquitectura solicita 4° modificación de contrato aprobada mediante Ord N° 3522 del 02,09,2013 de SECREDUC e informada por oficio N° 2319 del 06,09,2013 de Municipalidad, en el mismo documento se solicita informar fecha de termino real// 4° Modificación de Contrato en Tramite no constituye viariación de contrato y plazo, más bien es una regularización por mejoras en la obra// Esta ultima estaá tramitada y corresponde a la EX 1,589 de fecha 07,10,2013 (recibida vía mail por parte del IFO con fecha 24,10,2013)//DA N° 6833 del 27,12,2013 autoriza cancelación parcializada del EP N° 10 en dos cuotas 1° de $ 148,746,663 y 2° 164,491,596// Según causa judicial hay que retener $ 40,707,000 por medida cautelar, se informa a Finanzas mediante Ord. N° 012 del 08,01,2014 de Secplan//oRD.n° 0651 DEL 02,04,2014 de Alcalde solicita recursos por concepto del EP N°11 y rinde EP N° 9 y 10 parcial//Ord. N° 0456 del 26,03,2014 de DA remite Acta de Entrega a Explotación de fecha del 25,02,2014/Acta de Recepción con Reservas de fecha 07,02,2014/ Ord. N° 0772 de fecha 16,04,2014 de Alcalde remite informe con observaciones al proyecto/Con fecha 09,07,2014 se recibe Ord. N° 1018 del 03,07,2014 de DA que da respuesta a Ord. N° 1356 del Municipio, en el cual notifica a la Empresa por el cumplimiento de la capacidad normativa del local/ Mediante oficio N°939 del 17,06,2014 DA notifica a la Empresa del informe de la Comisión y amplia la la recepción con reserva otorgando un plazo de 90 días a contar del 18,06,2014 para subsanarlas// Se envía copia del documento anterior a la Unidad de rendiciones del municipio para conocimiento y fines.//Ord. N° 1150 del 30,07,2014 DOM notifica a Constructora COPCISA sobre resolución de modificación de permiso y recepción Municipal.// Ord. N° 1848 de fecha 22,08,2014 se informa sobre tema de indemnizaciones por atraso en las cancelaciones de Esatdos de Pago , a Contralor General de la Republica Sr. Ramiro Mendoza Zúñiga// Ord. N° 1388 del 12,09,2014 de Dirección de Arquitectura a Empresa COPCISA SA Autoriza aumento de plazo de 60 días corridos para subsanar observaciones a contar del 15,09,2014//Se recibe copia de oficio de Contraloria N° 044754 del 04,06,2015, sobre la solución de los Estados de Pago expuestos por el contratista | 2010 | 2010 | 2011-2012-2013-2014 | EJECUTADO
7 | Claudia Castro | Rodrigo Bertín | Liceo Bicentenario Oriente, Talca 2º Etapa |  | En esta segunda etapa, se contempla la demolición de los edificios de un piso ubicados en el sector surponiente, para realizar la construcción de un edificio de tres niveles, principalmente, en donde se ubicará la Biblioteca, Laboratorio de Computación y otros, Se contempla además la construcción de estructura de acero con cubierta para el patio central. | 475195878 |  |  | Se reciben observaciones a la 2º etapa del proyecto con fecha 07/08/2012. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 2023 de fecha 20/08/2012. | Ord. Nº 2944 del 11,09,2012 de SECREDUC remite certificado de Visación Técnica por la 2º etapa del proyecto, |  |  |  | Mediante Ord. Nº 2323 del 24,09,2012 se solicita a Secreduc prorroga en el plazo final de ejecución del Convenio, hasta el 31,12,2013// Mediante Decreto 0111 del 15,03,2013 de MINEDUC (recibido con fecha 11,07,2013) se modifica Convenio pronicpalmente en lo referido a plazos | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 475195878 | 475195878 | 20464888 |  | 961718 | 475195878 |  | 24,09,2012 en soporte digital y 25,09,2012 en soporte papel | Jocelin Perez | 2295-143-LP12 | 06,12,2012 | 16,01,2013 | D.A. 0568 de fecha 28/01/2013 a EMPRESA DE CONSTRUCCIONS Y SONDAJES S.A. FECHA DE CONTRATO 08,02,2013// DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA CONTRATO N 0990 DEL 19,02,2013 | DA Nº 6442 del 16,11,2012 aprueba cancelación de derechos permiso de Edificación// Cancelado derechos por permiso de edificación con fecha 30,11,2012 por un monto de $ 961,718// Estamos a la espera de la resolución de prorroga al Convenio en el plazo de ejecución de las obras.//DA Nº 6864 del 05,12,2012 aprueba BAE//Resolucion Exenta N° 8579 del 21,12,2012 modifica plazos del Convenio se amplia en 13 meses plazo de 12 meses (de DIC 2012) para obra y amplía 13 meses el plazo de 12 meses para equipamiento (de FEB 2013) | Violeta Navarro | 20,02,2013 | 20,02,2013 | 280+42+45 = 367 | 27,11,2013 (nueva fecha de termino para el 09,01,2014 aprobado mediante DA N° 5666 del 15,10,2013 q rectifica DA N° 3539 del 24,06,2013)NUEVA FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL EL 24,02,2014, FECHA DE TERMINO REAL EL 24,02,2014 | Ord. Nº 00588 del 26,04,2013 DOM solicita a empresa ingresar solicitud de aumento de plazo// Se cursa 1º EP con fecha 10,05,2013 mediante Ord. Nº 1188 por un monto de $ 7,595,500,- Aumento de Plazo de 64 días corridos paorbados mediante DA N° 3539 del 24,06,2013// DA N° 4342 del 05,08,2013 aprueba contrato aumento de plazo// ((Se analizan los 64 días y se espera rectificación por no corresponder los 64 días de aumento de plazo, el Convenio vence el 13,01,2014)// Se recibe Ord. N° 3544 del 04,09,2013 de SECREDUC que envía a Nivel Central antecedentes referentes a tercera rendición de mobiliario y equipamiento y tercera solicitud de transferencia de fondos 090913//Se archiva REX 7565 del 07,10,2013 q autoriza modificación de ítem presupuestario de equipamiento y mobiliario//Oficio n° 01480 de fecha 04,10,2013 de DOM a Alcalde solicita modificación de DA N° 3539 de fecha 24,06,2013 donde dice ampliese en 64 días corridos, debe decir, 42 días corridos a contar del 28,11,2013, debido q ue no se puede aumentar el plazo en un % mayor al establecido en el punto N° 26 de las BAE//Oficio Ord. N° 4159 del 21,10,2013 de SECREDUC a Coordinador Nacional Prog. Liceos Bicentenarios NC remite antecedentes correspondientes al EP N°3// Ord N° 427 del 04,12,2013 de Secplan a DAEM solicita pueda gestionar ante MINEDUC aumento de plazo para la adquisición deequipos y eqipamiento, entendiendo que el plazo para la ejecución de obras vence con fecha 13,01,2014//DA N° 6359 del 06,12,2013 aprueba anexo de contrato suscrito con fecha 27,11,2013 por modificación autorizada mediante DA 5666 del 15,10,2013//Ord. N° 0029 del 08,01,2014 Alcalde solicita a Ministra de Educación autorizar prorroga a la fecha del convenio hasta los primeros días del mes de marzo, con la finalidad de aumentar el plazo de ejecución de obras a la empresa contratista/ Ord. N° 1861 del 31,12,2013 solicita al Sr. Alcalde autorización de modificaciones de arquitectura y de estructuras según informes técnicos de profesionales// DA N° 0040 del 08,01,2014 aprueba modificaciones solicitadas. Mediante Ord. 121 de fecha 22/01/2014 de Sr. Alcalde a SEREMI de Educación, se adjunta documentación de solicitud de prórroga Convenio y D.A. N° 40 del 08/01/2014.//Contrato modificatorio de fecha 14,01,2014 por modificaciones de estructura y arquitectura.//Con fecha 08,05,2014 se consulta al ITO por estado de avance de Recepcón Provisoria/ Con la misma fecha Sra. Violeta Navarro responde que aún no hay respuesta desde MINEDUC respecto al aumento de plazo en el Convenio solicitado en el mes de enero a la Ministra de Educación, informa tb que en el mes de abril la obra fue visitada por profesionales de SECREDUC quienes solicitaron antecedentes del termino de la obra para informar a Nivel Central, mientras no llegue respuesta de la prórroga del Convenio no se puede efectuar la RP ya que se deben regularizar los plazos/ Con fecha 16,05,2014 se recibe mail de Nivel Central informado que la modificación del Convenio esta para la firma del Sostenedor por lo cual se coordina a traves del Depto. Jurídico del Municipio/Se recibe copia del Ord. N° 3039 del 18,12,2014 de Alcalde a SECREDUC da respuesta a informes de monitoreo//Mediante oficio N°014 de fecha 29,01,2015 se solicita a DOM acta de recepción provisoria y municipal de la obra//Acta de Recepción Provisoria de fecha 18,03,2014// Ord N° 00769 del 15,05,2015 Directora de Obras Solicita al Alcalde aprobación por Decreto Alcaldicio//Consigna multa por un monto de $ 475,468// Se envia copia a DAEM para conocimiento y fines/ | 2011 | 2011 | 2013-2014 | EJECUTADO
8 | Claudia Castro | Rodrigo Bertín | Liceo Bicentenario Oriente, Talca, 1º y 2º Etapa (Equipamiento) |  | Corresponde al ítem de equipamiento que esta viendo directamente la Directora del establecimiento en conjunto con el DAEM y Patricio Chávez para el área de rendiciones | 192353580 | Ministerio de Educación | [6 empty] | Mediante Decreto 0111 del 15,03,2013 de MINEDUC (recibido con fecha 11,07,2013) se modifica Convenio pronicpalmente en lo referido a plazos | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 192353580 | [18 empty] | La partida de equipamiento la lleva directamente el DAEM a traves de la directora del establecimiento, la persona encargada de la rendición es Patricio Chávez de SECPLAN. En carpeta de UPI existen registros en papel de las compras y rendiciones entregadas por Patricio.// Mediante Ord. N° 003230 de fecha 09,12,2013 del DAEM se solicita a Coordinador Nacional de Liceos Bicentenarios una nueva ampliación de plazo para terminar el tema de compras de equipamiento, por un periodo de 6 meses// Con fecha 16,05,2014 se recibe mail que indica que la modificación del Convenio esta para la firma del Sostenedor, Nivel Central coordina con Depto. Jurídico del Municipio/ | 2011 | 2011 | 2012-2013
9 | Juliana Pizarro | Municipalidad | Adquisición de 3 Minibuses para Transporte escolar comuna de Talca |  | Se proyecta adquirir: 3 Minibuses con capacidad para 28 pasajeros mas conductor . | 113490000 | Circular 33 Subtitulo 29 2014 | Postulado con fecha 15/12/2011 . Ord. Nº 3166 de fecha 12/12/2011. Cuenta con DA. Nº 7532 de fecha 13/12/2011 que aprueba costos de mantencion y operación. | Con fecha 18/07/2014 se remiten antecedentes actualizados , DA. N° 3738 de fcha 10/07/2014 aprobación nuevos costos de mantención y operación. Ord. N°187 de fecha 25/07/2014 solicita modificación de DA N° 3738 de fecha 10/07/2014. DA N° 4098 de fecha 31/07/2014 modifica DA N° 3738 de fecha 10/07/2014 | Con fecha 30/09/2014 es aprobado técnicamente | Sección de CORE de fecha 26/05/2015 | Ord. Nº 195 de fecha 30/11/2011, de Encargada Area de Proyectos de Inversión a DAEM , donde se informa que una vez aprobados financieramente los recursos es responsabilidad de esa Unidad la inscripción (RNVM) de los vehiculos adquirido. |  | D e acuerdo a lo informado por Eduardo Jara con fecha 05/04/2013, viía telefónica, este proyecto no habia obtenido recuersos financieros . Ord. N° 1015 de Jefe (S) División de Planificación y Desarrollo Regional de fecha 23/05/2014 solicita actualización de antecdentes y respuesta a observaciones. | APROBADO FINANCIERAMENTE | Juli, Averiguar si esto fue aprobado por el CORE la semana del 26 de Mayo | 116907000 |  | 116907000 |  |  | 0 | [14 empty] | 2011-2014 | 2015 |  | APROBADO FINANCIERAMENTE
10 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Construcción Servicios Higiénicos Personal Escuela Iberia, Talca | Camino a San Clemene Km. 5 1/2 | Consiste en la construcción de baños para damas y varones, para el personal a cargo del área agrícola y corrales de animales. | 16489533 | PMU MIE 2012 | Postulado con fecha 04/06/2012 a través de PMU Online y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 1322 de fecha 01/06/2012 |  | No elegible por parte de SECREDUC |  | Mediante Ord. 1971 de fecha 10/08/2012 se Sr. Alcalde a SEREMI de Educación se solicita informar la razón por la cual el proyecto quedó NO ELEGIBLE, pese a cumplir con los lineamientos del Plan. Mediante Ord. 135 de fecha 10/09/2012 se remite a Don Carlos Montero información de las razones porque el proyecto quedó no elegible por parte de SECREDUC y los proyectos que no fueron aprobados financieramente por MINEDUC. |  | Proyecto postulado PMU MIE 2012, quedó No Elegible por parte de SECREDUC, | REPOSTULAR | Ver la posibilidad de postular ahora al plan preventivo 2015. Sería necessrio revisar nuevamente el diseño y los costos. | [20 empty] | 2012 |  |  | POSTULADO, no elegible por parte de SECREDUC.
11 | Verónica Pizarro | Cristian San Martín | Mejoramiento de Servicios Higiénicos y Cocina Escuela Juan Luis Sanfuentes | 6 Oriente 1637 | Se contempla mejoramiento del sector cocina y se resuelve déficit en infraestructura sanitaria tanto para nivel general básico y prebásico. | 45824964 | PMU MIE 2012 | Postulado con fecha 04/06/2012 a través de PMU Online y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 1322 de fecha 01/06/2012 |  | No elegible por parte de SECREDUC |  | Mediante Ord. 1971 de fecha 10/08/2012 se Sr. Alcalde a SEREMI de Educación se solicita informar la razón por la cual el proyecto quedó NO ELEGIBLE, pese a cumplir con los lineamientos del Plan. Mediante Ord. 135 de fecha 10/09/2012 se remite a Don Carlos Montero información de las razones porque el proyecto quedó no elegible por parte de SECREDUC y los proyectos que no fueron aprobados financieramente por MINEDUC. |  | Proyecto postulado PMU MIE 2012, quedó No Elegible por parte de SECREDUC, | REPOSTULAR a Plan Mejoramiento Integral Sobre 5000 UTM | Es necesario reevaluar el proyecto, ya que este establecimiento requiere urgente analizar una solución más integral con fondos sectoriales de Mineduc. Tiene problemas con la biblioteca que se quemó y a la fecha aún no se repone por problemas con el seguro. No tiene capacidad para aumentar infraestructura en primer piso por tema de Patio para los alumnos. Lo ideal es postular a una reposición aunque sea parcial para construir un edificio en tres pisos | [20 empty] | 2012 |  |  | POSTULADO, no elegible por parte de SECREDUC.
12 | Verónica Pizarro | Cristian San Martín | Mejoramiento de pavimentos y cubierta Liceo Técnico Profesional El Sauce, Talca | Km 10 Camino a San Clemente, cruce Mercedes s/n | Contempla pavimentación de patio principal, considerando sistema de evacuación de aguas lluvias, más mejoramiento de cubiertas y frontón de multicancha techada. | 49964689 | PMU MIE 2012 | Postulado con fecha 04/06/2012 a través de PMU Online y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 1322 de fecha 01/06/2012 |  | No elegible por parte de SECREDUC |  | Mediante Ord. 1971 de fecha 10/08/2012 se Sr. Alcalde a SEREMI de Educación se solicita informar la razón por la cual el proyecto quedó NO ELEGIBLE, pese a cumplir con los lineamientos del Plan. Mediante Ord. 135 de fecha 10/09/2012 se remite a Don Carlos Montero información de las razones porque el proyecto quedó no elegible por parte de SECREDUC y los proyectos que no fueron aprobados financieramente por MINEDUC. |  | Proyecto postulado PMU MIE 2012, quedó No Elegible por parte de SECREDUC, | REPOSTULAR | [21 empty] | 2012 |  |  | POSTULADO, no elegible por parte de SECREDUC.
13 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente | Mejoramiento de baños profesores y cocina y habilitación baño manipuladoras Esc. F -161, El Tabaco |  | Se propone la ampliación de la cocina existente, adecuando el espacio de los antiguos baños de alumnos, como sector despensa bodega y salida al exterior independiente. Se habilita baño manipuladoras con ducha y equipamiento. Se repara cocina, cambiando pisos, cerámica muros, ampliando hacia sector antigua despensa, impementación de lavamanos, lavaplatos y mesones. Se define un area de lavado y recepción bandejas sucias y otro de elaboración de alimentos. Cambio de ventanas. Se repara baño de profesores, cambio piso, cerámica muro, artefactos, puertas y ventanas. Se traslada calefont al exterior. | 35469755 | PMU MIE 2012 | Postulado con fecha 04/06/2012 a través de PMU Online y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 1322 de fecha 01/06/2012 |  | No elegible por parte de SECREDUC |  | Mediante Ord. 1971 de fecha 10/08/2012 se Sr. Alcalde a SEREMI de Educación se solicita informar la razón por la cual el proyecto quedó NO ELEGIBLE, pese a cumplir con los lineamientos del Plan. Mediante Ord. 135 de fecha 10/09/2012 se remite a Don Carlos Montero información de las razones porque el proyecto quedó no elegible por parte de SECREDUC y los proyectos que no fueron aprobados financieramente por MINEDUC. |  |  | NO ELEGIBLE | Juli , Coordinar con Alejandro si se puede ajustar un poco el proyecto como para postular al plan preventivo 2015 | [20 empty] | 2012 |  |  | REPOSTULAR
14 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente | Construcción de Patio Cubierto Sector Prebásica y Reparaciones menores varios sectores Escuela El Edén, Talca |  | Se construye patio techado prebásica y conexión corredor techado entre salas y baños. Se implementa nuevos juegos infantiles. Se reponen planchas traslúcidas multicancha. Se instalan canaletas en pabellón lado sur. Se instalan rejillas en canal acceso. | 46004566 | PMU MIE 2012 | Postulado con fecha 04/06/2012 a través de PMU Online y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 1322 de fecha 01/06/2012 |  | No elegible por parte de SECREDUC |  | Mediante Ord. 1971 de fecha 10/08/2012 se Sr. Alcalde a SEREMI de Educación se solicita informar la razón por la cual el proyecto quedó NO ELEGIBLE, pese a cumplir con los lineamientos del Plan. Mediante Ord. 135 de fecha 10/09/2012 se remite a Don Carlos Montero información de las razones porque el proyecto quedó no elegible por parte de SECREDUC y los proyectos que no fueron aprobados financieramente por MINEDUC. |  |  | REPOSTULAR | [21 empty] | 2012 |  |  | REPOSTULAR
15 | Claudia Castro | Rodrigo Bertin | Mejoramiento Servicios Higiénicos y Aguas Lluvias Escuela Uno San Agustín, Talca | 5 Norte 2 Oriente N°841, Talca. | Consiste en la reparación de duchas y baños de alumnas y alumnos del nivel básico y baño de prebásica. Se incluye habilitación de baño de personal de servicio y construcción de un baño para discapacitados. Se incluye además , mejoramiento del sistema de evacuación de aguas lluvias ubicado en el patio cubierto de prebásica. | 45794041 | PMU MIE 2012 | Postulado con fecha 04/06/2012 a través de PMU Online y se envían antecedentes en soporte papel a Secreduc mediante Ord. 1322 de fecha 01/06/2012 |  | Proyecto Visado Técnicamente por SECREDUC con fecha 27/06/2012. Visado técnicamente por SUBDERE con fecha 06/07/2012. | Mediante Ord. 785 de fecha 09/08/2012 de Subsecretario de Educación a Intendente informa de la aprobación del proyecto y solicita dar inicio al proceso de licitación. Mediante Ord. 2671 de fecha 20/08/2012 de SECREDUC informa que el proyecto fue aprobado financieramente. |  |  |  | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 45794000 | 41530231 | 4263769 |  | 420154 | 41950385 | Resolución Exento Nº 12126/2012 de fecha 12/09/2012// MIN INT ORD RES. 4426 del 05,10,2012 de SUBDERE// ORD UGD 3667 del 16,10,2012 DE INTENDENTE REGIONAL | Se envían antecedentes en soporte papel y digital con fecha 28/08/2012 | Lisin Gonzalez | 2295-121-LP12 | 21,09,2012 | 11,10,2012 | DA Nº 6405 del 15,11,2012 a Constructora Santa Sofía SA |  | Marco Merlín Alcantara | 30,11,2012 | 03,12,2012 | 42 | 14,01,2013 (fecha de termino real el 19,01,2013) se cobra multa por atraso de $1,038,255 por 05 días de atraso) | Empresa solicita aumento de plazo (03,01,2013) por 13 días acogiendose a lo establecido en las BAE en el punto 26,1// Mediante oficio nº 032 DOM solicita aumentod e obras por un monto de $ 1,639,257/ Se solicita autorización a SECREDUC mediante Ord. Nº 027 del 07,01,2013//. Mediante Ord. 04/67 de fecha 30/01/2013 MINEDUC no autoriza aumento de obra. Con fecha 07/02/2013 se paga permiso de edificación.// Se espera Recepción Provisoria y Municipal, ITO in forma con fecha 01,03,2013 que esta a la espera q la empresa presente la documentación para recepción. Cuenta con Recepción Municipal, Recepción Provisoria de fecha 02,05,2013 aprobada mediante DA N° 3084 del 07,06,2013/ se envian estos ultimos antecedentes vía email a Alejandra Torres de SECREDUC con fecha 18,07,2013 | 2012 | 2012 | 2012-2013 | EJECUTADO
16 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente | Reposición Parcial Cubierta Liceo Amelia Courbis |  | El proyecto contempla la reposición parcial de la cubierta de uno de los pabellones, sala de computación y los elementos complementarios a estas.- Además del cambio de canales y bajadas en bodegas posteriores a Sala de Computación.-En relación a las cubiertas del pabellón de calle 4 Oriente, se trata de un cambio parcial, ya que un gran porcentaje de ellas, ya ha sido remplazada en proyectos anteriores.- | 14142979 | MINEDUC Plan Liceos Tradicionales 2012 | Postulado a través de Ord. Nº 1792 de fecha 25/07/2012. | Se reciben observaciones con fecha 30/07/2012, a través de mail enviado Paulo Lagos, de SECREDUC. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 1861 de fecha 02/08/2012. Se reciben nuevas observaciones con fecha 16/01/2014, se da respuesta a observaciones a través de Ord N°0112 de fecha 20/01/2014. | Según lo confirmado por Paulo Lagos en mail de fecha 22/11/2012, el proyecto fue Visado por SECREDUC, y se encuentra en proceso de revisión en Nivel Central. Según lo informado por Paulo Lagos en mail de fecha 16/01/2013 el NC de Mindeduc aprobó proyectos de otras comunas en una primera etapa y debe haber una segunda etapa para aprobación de más proyectos., pero no hay información de cuando será. |  |  |  |  | APROBADO FINANCIERAMENTE | [8 empty] | Se remiten antecedentes en soporte papel y digital con fecha 17/07/2014 | Jocelin Perez | 2295-15-LE15 2295-23-le15 2295-36-le15 | 09,02,2015 19-03-2015 18-05-2015 | 20,02,2015 31-03-2015 01-06-2015 | DA. N° 1020 de fecha 03/03/2015, declara desierta propuesta pública 2295-15-LE15. DA N° 2167 de fecha 28/04/2015, declara desierta propuesta publica 2295-23-le15. DA. N ° 2898 de fecha 08/06/2015, declara desierta la propuesta pública N° 2295-36-LE15. | DA N° 1378 de fecha 18/03/2015 aprueba bases administrativas especiales 2° llamado. Ord. N° 223 de fecha 03/06/2015 solicita declarar inadmisible propuesta publica 2295-36-le15. Se remite con fecha 24/06/2015 Ord. N° 1799 a SECREDUC informando la situación actual en que encuentra el proyecto y cuales serán los pasos a seguir. | [5 empty] | DA N° 4648 de fecha 03/09/2014, autoriza cancelación de Permiso de Edificación Obra Menor $141.430.- Se cancela Permiso de Edificación y Ampliaciones con fecha 23/09/2014. | 2012 | 2014 |  | EN PROCESO DE LICITACION
17 | Verónica Pizarro | Pamela Herrera | Reposición de Mobiliario y Equipamiento Liceo Abate Molina, Talca. | 4 Norte 1251 | Consiste en la adquisición de mobiliario y equipamiento tecnólogico, para reposición del que fue dañado por el terremoto del 27 F. | 89879056 | Plan de Reposición de Equipamiento y/o Mobiliario Escolar (MINEDUC 2012) | Postulado con fecha 28,09,2012 mediante Ord. Nº 2375 | En reunión de fecha 12,10,2012 en SECREDUC, se reciben observaciones, se otorga plazo hasta el 16,10,2012// Con fecha 16,10,2012 se entregan carpetas con observaciones subsanadas a Mauricio Vera. Se reciben observaciones por mail con fecha 29/11/2012 y se da respuesta 29/11/2012. |  | Aprobado mediante Resolución Exenta Nº 8349 de fecha 14/12/2012 | Mediante Ord. 0007 de fecha 04/01/2013 se remiten a Seremi de Educación antecedentes legales para firma de convenio. Mediante Ord. 025 de fecha 04/02/2013 de UPI a Depto. Jurídico, se remiten copias de convenio para VºBº y firma del Sr. Alcalde. Mediante Memo Nº 03 de fecha 06/02/2013 se remiten a SECREDUC convenios firmados por Sr. Alcalde. Ord. Nº 870 del 07,02,2013 de Jefa Division de Planificación informa sobre adjudicación del plan de Mobiliario, a la espera de Convenio. |  |  | EJECUTADO |  | 89879056 | 70661435 | 19217621 |  |  | 70661435 | Decreto Exento Nº 2936 de fecha 19/12/2012 aprueba convenio entre el Ministerio de Educación y la I. Municipalidad de Talca. D.A. 1996 de fecha 11/04/2013 aprueba convenio. | Con fecha 15/03/2013 se remiten antecedentes a Digna Roco en soporte digital y soporte papel, mediante Memo Nº 5. | Jocelin Pérez Depto. de Adquisiciones (insumos laboratorios de química y biología y cabinas laboratorio de ingles) | Convenio Marco (diversas empresas) 2291-65-L113 (Quimica) 2291-66-L113 (Biología) 2291-75-L113 (Cabinas) 2291-107-L113 (2° llamado cabinas) | 17/07/2013 (Quimica) 17/07/2013 (Biología) 19/07/2013 (Cabinas) 28-11-2013 (2° llamado cabinas) | 23/07/2013 (Quimica) 23/07/2013 (Biología) 29/07/2013 (Cabinas) 6-12-2013 (2° llamado cabinas) | O/C 2295-154-CM13 a Industria Metalurgica Aconcagua Ltda (110 sillas para taller, 72 sillas para biblioteca, 12 mesas para biblioteca, 1080 sillas alumnos, 1080 mesas alumnos, 13 estantes biblioteca). O/C2295-155-CM13 a José Henriquez Sepúlveda (24 escritorios profesor), O/C 2295-157-CM13 a Melman S.A. (24 sillas profesor, 135 taburetes). O/C 2295-156-CM13 a Fabrica de Accesorios y Muebles de Oficina (60 estantes metálicos). O/C 2295-191-CM13 a Juan Rodrigo Rubilar Olave (10 kit de proyección), O/C 2295-192-CM13 a Computación Integral (3 Scanner), O/C 2295-208-CM13 a Lechenr y Cia. Ltd. (9 computadores portátiles), O/C 2295-194-CM13 a Imp. y Exp. Tecndata S.A. (38 computadores fijos). D.A. 4978 de fecha 09/09/2013 indica que el proveedro Importadora Soviquim Ltda. rechazó O/C 2291-261-SE13 por no cumplir con el despacho de los productos, por lo que se readjudica el proceso 2291-66-R113 a Distribuidora de Artículos Médicos Pérez Ltda. (100 placas petri), mediante O/C 2291-2852-SE13. Mediante O/C 2291-1633-CM14 de fecha 23/05/2014, se adquieren cabinas para laboratorio de idiomas. | Mediante Ord. 255 de fecha 21/06/2013 se remiten TDR a Ximena Soto S., para la adquisición de insumos para laboratorios de biología y química y equipamiento para laboratorio de idiomas. Mediante Ord. 190 de fecha 06/08/2013 se remite a Depto . de Adquisiciones Evaluaciones Técnicas para la adquisición de insumos para laboratorios de Biología y Química, enviadas por el Establecimiento. Mediante Ord. 199 de fecha 08/08/2013 se remite a Depto. de Adquisiciones Evaluación Técnica para la adquisición de cab inas para laboratorio de Inglés, enviada por el Establecimiento. Mediante Ord. 84 de fecha 12/08/2013 Depto. Adquisiciones informa que se declarará desierta Licitación para adquisición de cabinas. D.A. 4527 de fecha 19/08/2013 adjudica insumos para laboratorio de química a Prodelab Ltda. (líneas 1, 5, 6, 10) y Distribuidora Pérez (líneas 2,3,4,7,8,9,11,12). D.A. 4528 de fecha 19/08/2013 adjudica insumos para laboratorio de biología a Distribuidora Pérez (líneas 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12), Importadora Soviquim (línea 11) y Comercializadora Sudelab (línea 1). Mediante Ord. 217 de fecha 26/08/2013 se solicita a Sr. Alcalde declarar desierta Licitación 2291-75-L113 (cabinas lab. idiomas). Mediante Ord. 225 de fecha 02/09/2013 de Encargada Area Proyectos de Inversión a Depto. de Adquisiciones, se remiten antecedentes para realizar 2° llamado a licitación. D.A. 4802 de fecha 03/09/2013 declara desierta licitación 2291-75-L113 por incumplimiento de Bases. Mediante Ord. 373 de SECPLAN a Comisión Permanente de Evaluación de Propuestas informa de la compra de equipamiento tecnológico realizado a través de Convesio Marco. Mediante Ord. 306 de fecha 09/12/2013 de Encargada Area Proyectos de Inversión a Sr. Alcalde se solicita declarar desierta licitación 2271-107-L113. D.A. 6490 de fecha 12/12/2013 declara desierta licitación 2271-107-L113. | Jorge González |  | 2013-06-07 |  | 2014-08-28 | Mediante Ord. 033 de fecha 09/01/2014 de Sr. Alcalde a SEREMI de Educación se solicita aumento de plazo por 6 meses de convenio, para poder adquirir equipamiento pendiente. Mediante Ord. 0121 de fecha 15/01/2014 SECREDUC remite solicitud de aumento de plazo a MINEDUC. Resolución Exenta N° 1683 de fecha 05/03/2014 otorga ampliación de plazo para ejecución del proyecto, teniendo como nueva fecha de término el convenio 31/08/2014. Cuenta con Acta de Recepción de fecha 28/08/2014. | 2012 | 2012 | 2013-2014 | EJECUTADO
18 | Verónica Pizarro | Pamela Herrera | Reposición de Mobiliario y Equipamiento Liceo Industrial Superior, Talca. | 4 Norte 485 | Consiste en la adquisición de mobiliario y equipamiento tecnólogico, para reposición del que fue dañado por el terremoto del 27 F. | 64813600 | Plan de Reposición de Equipamiento y/o Mobiliario Escolar (MINEDUC 2012) | Postulado con fecha 28,09,2012 mediante Ord. Nº 2375 | En reunión de fecha 12,10,2012 en SECREDUC, se reciben observaciones, se otorga plazo hasta el 16,10,2012// Con fecha 16,10,2012 se entregan carpetas con observaciones subsanadas a Mauricio Vera. Proyecto queda no elegible por no cumplir con una de las bases. | [5 empty] | REPOSTULAR | [21 empty] | 2012 |  |  | NO ELEGIBLE
19 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | Reparación cierre perimetral y albañilerías Escuela Lorenzo Varoli Gerardi | 5 Sur N° 2550, Pobl. Manso de Velasco | El proyecto consiste en la reparación de cierre perimetral ubicado en el costado sur, antetecho ubicado en sector de salas de 1 piso y reparación de muro ubicado en acceso actual de la Escuela. Asimismo, considera la pintura de pabellón previamente reparados y de todos los sectores a intervenir | 32761162 | Fondo Nacional de la Reconstrucción (Hacienda-Donación) | Postulado on line con fecha 13/03/2013 a través del Ministerio de Hacienda. | Se reciben observaciones con fecha 05/04/2013 y se da respuesta 09/04/2013. | Cuenta con RS de fecha 11/04/2013 |  |  |  |  | APROBADO TECNICAMENTE | [21 empty] | 2013 |  |  | APROBADO TECNICAMENTE
20 | Claudia Castro (traspasado a Verónica Pizarro) | Rodrigo Bertín | Ampliación y Adecuación Jardín Infantil Nuevo Horizonte, IDI 30.194.972-0 | 21 Oriente N° 1460 | La obra consiste en la ejecución de ampliaciones y remodelaciones en el jardín infantil de manera de contar con recintos requeridos de acuerdo a la demanda y normativa vigente. | 233579264 | JUNJI 2013- Transferencia de Capital | Postulado inicialmente 28,03,2013 mediante Ord. 0735 de fecha 26,03,2013// se Reenvían nuevos antecedentes con fecha 22,04,2013 mediante Ord. Nº 0993// Ord _Nº015699 del 24,04,2013 Directora JUNJI, informa que se ha ingresado postulación | Se reciben observaciones vía email con fecha 10,07,2013 referente a los antecedentes de focalización, se responden vía email con fecha 15,07,2013// Con fecha 10,10,2013 se reciben observaciones a los proyectos, con fecha 15,10,2013 se realiza reunión técnica con JUNJI para evaluar las observaciones formuladas// poestriormente se realiza un acta con acuerdo que deben firmar los de JUNJI y el municipio y hasta el 20,11,2013 esto no ha ocurrido por una serie de apreciaciones, finalmente con fecha 20,11,2013 Pamela envia un mail a JUNJI, | Mediante Ord. N° 152143 de fecha 28/11/2013 de JUNJI (recibido por esta Unidad el 09,12,2013) adjunta certificado que acreditan la conformidad normativa, existen observaciones menores que subsanar. Mediante Ord. 3100 de fecha 17/12/2013 se remiten antecedentes modificados para la visación definitiva. Mediante Ord. 13 defecha 22/01/2014 se remite a JUNJI carpeta con copia del proyecto para visación definitiva. Cuenta con rate RS de fecha 14/07/2014. |  | Mediante Ord. 021 de fecha 29/01/2014 a Asesora Juridica, se remiten ejemplares del convenio para visación y posterior firma del Sr. Alcalde. Mediante Ord. 023 de fecha 30/01/2014 se remiten 4 ejemplares de Convenio de Transferencia firmados por Sr. Alcalde a JUNJI, para firma de Directora. Mediante Ord. 0239 de fecha 03/02/2014 se remite anexo M5, solicitando aumento de plazo para obtener RS.// Con fecha 14,02,2014 mediante ORD. N° 092 de Secplan se remite convenio firmado al Sr. Alcalde para aprobación mediante DA// Mediante Ord. 0708 de fecha 07/04/2014 de Sr. Alcalde a JUNJI, se solicita aumento de plazo para obtención de RS y modificación del convenio en el item donde señala los plazos que existen para la obtención de RS y que este se amplíe por el tiempo que sea necesario. Mediante Ord. 203 de fecha 06/08/2014 se remiten antecedentes técnicos solicitados por JUNJI. |  | Con fecha 24,09,2013 se consulta a JUNJI por estado de proyecto e indican que aún esperan la resolución de Nivel Central, para notificar a los municipios. | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 233579264 | 215160825 | 18418439 |  | 1156113 | 216316938 | D.A. 1057 de fecha 26/02/2014 aprueba convenio de trasnferenciea de fondos para la Ejecución de Obras. Resolución N° 015628 de fecha 04/09/2014 aprueba convenio de trasnferencia de fondos. D.A. 6495 de fecha 19/12/2014 aprueba convenio. | Se remiten antecedentes en soporte papel y digital con fecha 02/09/2014. | Lisin Gonzalez | 2295-98-LP14 | 2014-12-05 | 2014-12-29 | D.A. 505 de fecha 29/01/2015 a Constructora Molina Lepe E.I.R.L. Contrato firmado con fecha 30/03/2015. |  | Patricio Hernandez | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 255 | 2015-06-03 | Mediante Ord. 318 de fecha 09/12/2014 se solicita cancelación de derechos municipales por un monto de $1,156,113,- D.A. 6365 de fecha 11/12/2014 autoriza cancelación de derechos municpales. Con fecha 29/12/2014 se cancela permiso de edificación. Cuenta con Permiso de Edificación N° 10 de fecha 13/01/2015.//DA N° 3027 del 16,06,2015 designa comisión de recepción// | 2013 | 2014 | 2015-2016 | EN EJECUCION
21 | Claudia Castro (traspasado a Juli Pizarro) | Eugenio Monsalve | Ampliación Jardín Infantil y Sala Cuna Pasito Seguro, Talca, IDI 30.195.023-0 |  | La obra consiste en la ejecución de ampliaciones y remodelaciones en el jardín infantil de manera de contar con recintos requeridos de acuerdo a la demanda y normativa vigente. | 316204000 | JUNJI 2013- Transferencia de Capital | Postulado 22,04,2013 mediante Ord. 0993 de fecha 22,04,2013// Ord _Nº015699 del 24,04,2013 Directora JUNJI, informa que se ha ingresado postulación | Se reciben observaciones vía email con fecha 10,07,2013 referente a los antecedentes de focalización, se responden vía email con fecha 15,07,2013// Con fecha 10,10,2013 se reciben observaciones a los proyectos, con fecha 15,10,2013 se realiza reunión técnica con JUNJI para evaluar las observaciones formuladas// poestriormente se realiza un acta con acuerdo que deben firmar los de JUNJI y el municipio y hasta el 20,11,2013 esto no ha ocurrido por una serie de apreciaciones, finalmente con fecha 20,11,2013 Pamela envia un mail a JUNJI, FI con fecha 13/05/2014. Se da respuesta a Observaciones MIDESO con fecha 03/07/2017 | Mediante Ord. N° 152143 de fecha 28/11/2013 de JUNJI (recibido por esta Unidad el 09,12,2013) adjunta certificado que acreditan la conformidad normativa, existen observaciones menores que subsanar. Mediante Ord. 3099 de fecha 17/12/2013 se remiten antecedentes modificados para la visación definitiva.Mediante Ord. 3100 de fecha 17/12/2013 se remiten antecedentes modificados para la visación definitiva. Mediante Ord. 13 defecha 22/01/2014 se remite a JUNJI carpeta con copia del proyecto para visación definitiva. Cuenta con rate RS de fecha 14/07/2014. |  | Mediante Ord. 021 de fecha 29/01/2014 a Asesora Juridica, se remiten ejemplares del convenio para visación y posterior firma del Sr. Alcalde. Mediante Ord. 023 de fecha 30/01/2014 se remiten 4 ejemplares de Convenio de Transferencia firmados por Sr. Alcalde a JUNJI, para firma de Directora. Mediante Ord. 0239 de fecha 03/02/2014 se remite anexo M5, solicitando aumento de plazo para obtener RS// Con fecha 14,02,2014 mediante ORD. N° 092 de Secplan se remite convenio firmado al Sr. Alcalde para aprobación mediante DA//. Cuenta con DA. N° 1057 de fecha 26/02/2014 que aprueba convenio transferencia de fondos para ejecución de obras. Con fecha 10/03/2014 se suben antecedentes a MIDESO. Mediante Ord. 0708 de fecha 07/04/2014 de Sr. Alcalde a JUNJI, se solicita aumento de plazo para obtención de RS y modificación del convenio en el item donde señala los plazos que existen para la obtención de RS y que este se amplíe por el tiempo que sea necesario. |  | Con fecha 24,09,2013 se consulta a JUNJI por estado de proyecto e indican que aún esperan la resolución de Nivel Central, para notificar a los municipios. Cuenta con Decreto Alcaldicio N° 6367 de fecha 06/12/2013 donde se ha acordado aprobar los costos de operacion y mantención. | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 316204000 | 315820365 |  |  | 1842616 |  | D.A. 1057 de fecha 26/02/2014 aprueba convenio de trasnferenciea de fondos para la Ejecución de Obras. Resolución N° 015628 de fecha 04/09/2014 aprueba convenio de trasnferencia de fondos. | 2014-09-02 | Jocelin Perez | 2295-99-LP14 2295-12-LP15 (2° llamado) | 05-12-2014 27-01-2015 | 12-01-2015 18-02-2015 | DA N° 1290 de fecha 16/03/2015, adjudica a Constructora CASAA Ltda. Contrato firmado con fecha 02/04/2015. Orden de compra N° 2295-68-SE15. | DA N° 0194 de fecha 19/01/2015, declara desierta la propuesta pública. | Marco Merlin |  |  | 255 |  | Mediante Ord. 318 de fecha 09/12/2014 se solicita cancelación de derechos municipales por un monto de $1,842,616,- Con fecha 29/12/2014 se cancela permiso de edificación. Permiso de Edificación N° 5 de fecha 09/01/2015. Ord. N° 259 de fecha 26/09/2014 se solicita al DAEM Plan de Contigencia. Carta de fecha Junio del 2015 empresa CASAA a DAEM solicita pronunciamiento por problemas en entrega de terreno para ejecutar obras. mail de fecha 03/06/2015 de Encargada área proyectos de Inversión informa a DAEM de solicitud de Empresa y solicita urgente solución. Ord. N° 1496 de fecha 16/06/2015 se solicita cambio de profesional para el proyecto. | 2013 | 2014 |  | ADJUDICADA
22 | Claudia Castro | Pablo Tartari Aguirre | Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Los Conquistadores del Porvenir Codigo IDI 30,188,773-0 | Villa Los Conquistadores del Porvenir S/N°, Camino a San Clemente, Talca. | La obra consiste en la Construcción del jardín infantil, en el sector del Porvenir | $ 240,275,034 | JUNJI 2013-2014 Transferencia de Capital | Postulado 22,04,2013 mediante Ord. 0993 de fecha 22,04,2014// Ord _Nº015699 del 24,04,2013 Directora JUNJI, informa que se ha ingresado postulación | Se reciben observaciones vía email con fecha 10,07,2013 referente a los antecedentes de focalización, se responden vía email con fecha 15,07,2013// Con fecha 10,10,2013 se reciben observaciones a los proyectos, con fecha 15,10,2013 se realiza reunión técnica con JUNJI para evaluar las observaciones formuladas// poestriormente se realiza un acta con acuerdo que deben firmar los de JUNJI y el municipio y hasta el 20,11,2013 esto no ha ocurrido por una serie de apreciaciones, finalmente con fecha 20,11,2013 Pamela envia un mail a JUNJI, | Mediante documento Ord. N° 152143 de fecha 28,11,2013 de JUNJI (recibido por esta Unidad el 09,12,2013) adjunta certificado que acreditan la conformidad normativa, existen observaciones menores q subsanar// Con fecha 09,12,2013 se envian antecedentes fianales para la visación definitiva.// Mediante Ord. N° 015002 del 02,01,2014 de JUNJI (recibido con fecha 13,01,2014) emite observaciones al proyecto referido al monto, dado que hay que ajustarse al monto inicial postulado// Mediante Ord. N° 0095 del 17,01,2014 y envaido con fecha 20,01,2014 se da respuesta a las observaciones formulada, se envian nuevos antecedentes a la espera de respuesta para subir antecedentes al SNI |  | Mediante Ord. 021 de fecha 29/01/2014 a Asesora Juridica, se remiten ejemplares del convenio para visación y posterior firma del Sr. Alcalde. Mediante Ord. 023 de fecha 30/01/2014 se remiten 4 ejemplares de Convenio de Transferencia firmados por Sr. Alcalde a JUNJI, para firma de Directora. Mediante Ord. 0239 de fecha 03/02/2014 se remite anexo M5, solicitando aumento de plazo para obtener RS/Con fecha 14,02,2014 mediante ORD. N° 092 de Secplan se remite convenio firmado al Sr. Alcalde para aprobación mediante DA//con fecha 11,02,2014 se suben los antecedentes al portal MIDESO// |  | Con fecha 24,09,2013 se consulta a JUNJI por estado de proyecto e indican que aún esperan la resolución de Nivel Central, para notificar a los municipios. Se crea ficha en S N I con el monto real del proyecto que sobrepasa en $ 16,008,949, al monto del convenio//DA N° 6367 del 06,12,2013 aprueba costos de operación y mantención// DA N° 1057 del 26,02,2014 aprueba el Convenio// DA N° 2120 del 17,04,2014 modifica DA N° 1057 en el sentido de establecer el cambio de nombre del proyecto// Con fecha 07,05,2014 se recibe RATE FI// Con fecha 20,05,2014 se sube al portal observaciones subsanadas mediante oficio N° 1079//Con fecha 03,06,2014 se recibe Observaciones FI*// Con fecha 05,06,2014 se suben a la carpeta Digital Observaciones subsanadas/ Con fecha 10,06,2014 se recibe RATE RS* | APROBADO FINANCIERAMENTE | El proyecto se encuentra aprobado tecnica y financieramente, cuenta con recomedación favorable del Ministerio de Desarrollo Social, a la espera de la Resolución que aprueba el Convenio por parte de la JUNJI, para comenzar con el proceso de licitación./ Con fecha 02,09,2014 se remiten Convenio suscrito por Sr. Alcalde a JUNJI de la región mediante oficio N° 244 de UPI//DA N° 4892 del 17,09,2014 autoriza cancelación derechos municipales por concepto permiso de edificación// | 240275034 | 239714504 | 560530 |  | 571751 |  | Resolución N° 015267 de fecha 04/09/2014 aprueba convenio de transferencia de fondos. | Formato digital y papel el 02,09,2014 mediante ORD. N° 245 de UPI | Digna Roco | 2295-100-LP14 | 2014-12-11 | 30-12-2014// Nueva fecha de cierre el 07,01,2015 | D.A. 506 de fecha 29/01/2015 a Constructora CASAA Ltda. Contrato firmado con fecha 25/02/2015. | Se enviaron carpetas copias para contratista e ITO mediante Memo N° 002 del 03,02,2015 Cuenta con Resolución 10/2015 cambio de profesional autorizado por Dirección de Obras Municipales// | Marco Merlín Alcantara | 23,04,2015 | 23,04,2015 | 17,01,2016 |  | Cuenta con Permiso de Edificación N° 212 de fecha 28/10/2014/ La obra se encuentra paralizada al 30,04,2014 dado unos cambios en laminas de arquitectura respecto del emplazamiento, Dirección de Obras solicitó modificaciones que se estan resolviendo para proseguir con la ejecución//Se realiza reunión con JUNJI para informar los motivos que han detenido la ejecución de los trabajos// Se sostiene reunión con la comunidad en terreno a fin de votar dos alternativas posibles que solucionan los inconvenientes manifestados por los vecinos respecto de la planta de tratamiento y el acceso al área de equipamiento//Se solicita aumento de plazo para dar inicio a las obras según anexo M5 a fin de regularizar los plazos de acuerdo a lo solicitado por profesionales JUNJI en reunión de fecha 11,05,2015 | 2013 | 2014 | 2015-2016 | EN EJECUCIÓN
23 | Claudia Castro | Rodrigo Bertin | Normalización Área de Alimentación Escuela Uno San Agustín | 5 Norte 2 Oriente N°841, Talca. | La Obra consiste en la normalización del área de la cocina, ampliando su superficie, mejorando las codiciones funcionales, de seguridad e higienicas, se realiza el cambio completo de los revestimientos en pisos y muros instalando cerámica en la cocina y baños y aplicando recubrimientos resistentes a la humedad y lavables. | 49985000 | PMU -FIE 2013 (Ministerio Educación) | Postulado vía PMU ON LINE codigo 1-A-2013-249, enviado copia papel a SECREDUC mediante Ord. N° 1648 del 28,06,2013 y oficio al Sr. Intendente N°1647 del 28,06,2013 | Se reciben observaciones vía email con fecha 10,07,2013 por Mauricio Vera, quien indica que las observaciones se entregan directamente a él con fec ha 15,07,2013 | Se encuentra VISADO por SECREDUC con fecha 23,07,2013, se sube proyecto final a la plataforma PMU ON LINE con fecha 26,07,2013// con fecha 30,07,2013 se envia observación a subsanar// Se subsana y se responde con fecha 31,07,2013//con fecha 07,10,2013 se consulta a SECREDUC por el Estado y con fecha 08,10,2013 responde Paola Soto que en Nivel Central lo estan revisando// Con fecha 21,11,2013 se reitera mail consultando por el avance de la revisión con la misma fecha responde Paola que en Santiago aún no definen la cartera presupuestaria// |  |  |  |  | APROBADO FINANCIERAMENTE | Con fecha 11,12,2013 se recibió mail de Paola Soto de SECREDUC adjuntando Ord N° 04/001251 de fecha 09,12,2013 de Subsecretario de Educación q informa los proyectos financiados en la región, autoriza el inicio de la licitación pero no se puede adjudicar hasta recibir la REX de aprobación por parte de la SUBDERE// | 49985000 | 34989501 | 4386119 | 10609380 | 288906 | 45598881 | REX de fecha 28,02,2014 N° 2961 de la SUBDERE | Con fecha 12,122013 antecedente formato digital y con fecha 13,12,2013 antecedentes formato papel | Digna Roco | 2295-8-LP14 | 10,01,2014 | 30,01,2014 | DA N° 1187 del 04,03,2014 a don René Sepúlveda Bernal// Contrato aumento de Plazo de fecha 12,08,2014// Aumento de obras aprobado mediante DA N° 4651 del 03,09,2014/ Contrato de fecha 10,09,2014 | Mediante Ord. 054 de SECPLAN a comisión permanente de evaluación, se remite informe de licitación. Se solicita que se incorpore a la Tabla de Sesión de Concejo el acuerdo para Aprobar, con la salvedad que no se podrá efectuar el Decreto Alcaldicio respectivo, ya que a la fecha no se ha recibido la REX de Subdere. Con fecha 28,02,2014 se recibe REX 2961 y se publica en el portal de la SUBDERE y queda pryecto aprobado// Con este documento se puede adjudicar//Ord N° 110 de fecha 03,03,2014 SECPLAN envía antecedentes a comisión permanente para adjudicar la obra// | Patricio Hernández Bravo | 01,04,2014 | 01,04,2014 | 122+45 (aumento de Plazo) | 31,07,2014 (nueva fecha de termino el 14,09,2014) | Ord. N° 1888 de fecha 30,07,2014 de Jefe División Planificación y Presupuesto remite aprobación para utilización de saldo en aumento de obras.// Contrato aumento de plazo de fecha del 12,08,2014 por 45 días corridos//Con fecha 28,08,2014 se suben los antecedentes técnicos de aumento de obras a la plataforma PMU On Line bitacora del proyecto// Orden de compra por aumento de obras N° 2295-137-SE14 por un monto de $ 10,609,380// DA N ° 4651 del 03,09,2014 autoriza aumento de obras//Contrato aumento de obras firmado con fec ha 10,09,2014// Mediante DA N° 5287 del 10,10,2014 se aprueba acta de recepción provisoria// Mediante Ord. 2920 de fecha 09/12/2014 de Sr. Alcalde a Jefa Programa Mejoramiento Urbano remite rendición para cierre de proyecto.// DA N° 5287 del 10,10,2014 aprueba acta de recepción provisoria/Acta de recepción provisoria de fecha 15,09,2014// Fecha de termino real el 14,09,2014// | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADO
24 | Claudia Castro | Rodrigo Bertin | Reparación Parcial Bibiloteca La Florida, Talca, FOLIO de postulación 54555 | Calle 13 ½ Sur Nº 153, Talca. | La obra consiste en la ejecución de obras de reparación y acondicionamiento del edificio en el cual funciona la Biblioteca Municipal La Florida, espacio construido de aproximadamente 104,45m2, se repara la techumbre, ventanales, estucos, se instala aire acondicionado, meson de atención de publico entre otros... | 19125535 | Fomento de la Lectura Convocatoria 2014 de los Fondos Consursables del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes | Postulado ON LINE con fecha 06,09,2012 |  |  |  | Con fecha 16,12,2013 se recepciona mail del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Nivel Central invitando a una ceremonia de fondos de Cultura 2014, para el día 18,12,2013 en Santiago// Mediante Ord. 0192 de fecha 30/01/2014 de Sr. Alcalde a Directora Regional de Cultura, se remite presupuesto modificado según lo aprobado. |  | Con fecha 18,12,2013 fueron publicados los resultados del Concurso a nivel nacional, siendo adjudicados con el 90% del monto solicitado al CNCA, el jurado hizo un descuento del 10% dado que considera que los aportes del municipio son principalmente servicios. | APROBADO FINANCIERAMENTE | Existe un plazo de 30 días habiles a partir del 18,12,2013 para enviar a la región los antecedentes legales para sucribir el Convenio de traspaso de recursos. Con fecha 23,12,2013 fueron enviados los antecedentes para suscribir Convenio, ratificados mediante mail de Jorge Mateo del CNCA mediante mail de fecha 02,01,2014/ Con fecha 11,02,2014 vía mail se recibe el Convenio para ser suscrito por el Alcalde, con la misma fecha mediante Ord, N° 090 se envía a la Directora Jurídica para visación y posterior firma del Alcalde// Con fecha 11,02,2014 mediante Ord.N° 0308 el Secretario Municipal (S) envia Convenio a CNCA firmado por Sr. Alcalde// Se consulta vía mail al CNCA por el proceso del Convenio totalmente tramitado 03,03,2014//Se recibe el convenio tramitado y la REX que lo aprueba con fecha 18,03,2014// Se solicita aprobación por Decreto Alcaldicio del Convenio// con fecha 21,03,2014 se envian antecedentes a licitaciones// | 17212982 | 12502854 | 35883 | 4674245 |  | 17177099 |  | 21,03,2014 soporte digital y soporte papel el 25,03,2014 | Isabel Margarita Soto | 2295-48-LE14 | 05,06,2014 | 16,06,2014 | Mediante DA N° 3601 de fecha 02,07,2014 a Empresa Arquitectura y Construcción Zure Ltda, representada por el Sr. Víctor Vásquez Marín |  | Violeta Navarro Piña | 28,07,2014 | 28,07,2014 | 27 + 34 | 23,08,2014 (nueva fecha de termino el 26,09,2014) | Se envian a CNCA consulta para utilización de saldos, para generar un aumento de obras mediante oficio N° 1804 del 14,08,2014// Mediante mail de fecha 22,08,2014 del CNCA se recibe respuesta positicva, la que es derivada mediante correo a la inspección técnica y directora de obras para conocimiento y tramites procedentes// DA N° 4382 de fecha 21,08,2014 designa integrante comisión de recepción a Directora de Obras, Rodrigo Bertín, Lorena Valenzuela y Violeta Navarro (ITO)// Ord. N° 1270 del 25,08,2014 de DOM a Alcalde solicita aumento de obras por $ 4,674,245 y plazo de 34 días corridos contabilizados a partir del 24,08,2014//Aumento de Obras y Aumento de plazo aprobado mediante DA N° 4739 del 09,09,2014// Anexo de Contrato firmado con fecha 24/09/2014. Ord. N° 1547 de fecha 07/10/2014 de DOM a Consejo de la Cultura y las Artes Región del Maule. Acta de recepción provisoria con observaciones de fecha 01/10/2014 plazo para subsanar obs. 5 días. Acta de recepción provisoria de fecha 06/10/2014. Ord. N° 1584 de fecha 16/10/2014 de DOM remite acta de recepción provisoria para conocimiento y aprobación de decreto. Mediante Ord. 1672 de fecha 29/10/2014 de DOM a SECPLAN, remite Estado de Pago N° 1 y N° 2. D.A. 5515 de fecha 22/10/2014 aprueba acta de recepción provisoria.// Mediante oficio N°0106 del 12,01,2015 directora de finanzas solicita la devolución de los dineros a favor del proyecto para ser devuletos al CNCA//Mediante Ord. N° 0260 del 03,02,2015 se envia rendición final y cierre del proyecto dado que se adjunta comprobante por devolución de dinero en excedentes al CNCA/ | 2013 | 2013-2014 | 2014 | EJECUTADO
25 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Reposición de cubiertas y mejoramiento baños Escuela Hogar Las Araucarias | Calle 1 Oriente s/n, 8 Norte | Contempla el mejormiento de baños, cambios de artefactos y cerámicas, cambio de lámparas. Pintura cierlos, cambio de cubierta pasillo central | 44974120 | FAGME 2013 | [5 empty] | Mediante Ord. 0226 de fecha 07/02/2014 de DOM a Director DAEM, se remite 2° Estado de Pago. |  | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 44974120 | 37302633 | 7671487 |  | 449741 | 37752374 | Resolución Exenta N° 1852 de fecha 27/09/2013. Decreto 524 de fecha 21/10/2013 transfiere recursos a la Municipalidad de Talca. | 18/07/2013 en soporte papel y digital | Isabel Soto | 2295-60-LP13 | 2013-10-16 | 2013-11-05 | D.A. 6018 de fecha 22/11/2013 a Marcelo Orostica Sepulveda |  | Marco Merlin | 2013-12-20 | 2012-12-20 | 108 | 2014-04-06 | Mediante Ord. 305 de fecha 0/12/2013 de Encargada Area Proyectos de Inversión a Sr. Alcalde, solicita autorizar mediante decreto alcaldicio cancelación de permiso de obra menor. D.A. 6393 de fecha 09/12013 autoriza cancelación de derechos municipales. Con fecha 26/12/2013 se cancelan derechos municipales de obra menor. Cuenta con permiso de obra menor de fecha 27/12/2013. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de Observaciones de fecha 14/04/2014. Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha 29/05/2014. D.A. 2981 de fecha 30/05/2014 aprueba acta de recepción provisoria de fecha 29/05/2014. | 2013 | 2013 | 2013-2014 | EJECUTADO
26 | Verónica Pizarro | Cristrian Henriquez | Instalación eléctrica talleres Liceo Industrial Superior | 4 Norte 485 | La obra contempla el suministro, montaje y conexión a gabinete metálico en los talleres de mecánica industrial, electricidad, instalaciones sanitarias , taller de madera y estructuras metálicas. | 49562667 | FAGME 2013 | [7 empty] | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 49562667 | 47796350 | 1766317 |  |  | 47796350 | Resolución Exenta N° 1852 de fecha 27/09/2013. Decreto 524 de fecha 21/10/2013 transfiere recursos a la Municipalidad de Talca. | 18/07/2013 en soporte papel y digital | Isabel Soto | 2295-54-LP13 | 2013-10-01 | 2013-10-18 | D.A. 6019 de fecha 22/11/2013 a Empresa Sociedad de Ingeniería y Construcción FASE Ltda. Contrato firmado con fecha 03/12/2013. Se emite O/C 2295-218-SE13 con fecha 10/12/2013. |  | Marco Merlin y Cristian Henriquez | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 60 | 14-02-2014, fecha de término real 27/02/2014. | Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 26/03/2014. considera 13 días de atraso, con una multa de $1,566,435. Mediante Ord. 0473 de fecha 2/03/2014 de DOM a Sr. Alcalde se solicita aprobación mediante decreto alcaldicio de Acta de Recepción Provisoria. | 2013 | 2013 | 2013-2014 | EJECUTADO
27 | Claudia Castro | Cristian Henriquez | Mejoramiento Instalaciones Eléctricas Escuela Especial España, Talca. |  | Las obras comprenden la remodelación del sistema electrico completo del establecimiento antes mencionado | 49254546 | FAGME 2013 | [7 empty] | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 49254546 | 47858230 | 1396316 |  |  | 47858230 | Resolución Exenta N° 1852 de fecha 27/09/2013. | 18/07/2013 en soporte papel y digital | Isabel Soto | 2295-56-LP13// TRATO DIRECTO | 30,09,2013// 21,11,2013 | 22,10,2013// 26,11,2013 | Trato Directo a SOC. de Ingeniería y Construcción FASE LTDA. RUT. 76,548,270-4/ OC N° 2295-224-SE13 de fecha 11,12,2013 | Se declara inadmisible 1° llamado con fecha 13,11,2013, dado que oferente oferta menos plazo de ejecución de lo permitido por bases./ Invitación Trato Directo, fecha de presentación 26,11,2013// Ord. N° 425 del 03,12,2013 solicita autorización mecanimo trato directo a SOC. de Ingeniería y Construcción FASE LTDA. | Patricio Hernández/ Cristian Henriquez | 30,12,2013 | 30,12,2013 | 90 | 31,03,2014 | DA que designa Comisión de Recepción N° 75 de fecha 09,01,2014// Oficio N° 719 del 14,05,2014 DOM solicita al Sr. Alcalde aprobación del Acta de Recepción Provisoria de fecha 24,04,2014// | 2013 | 2013 | 2013-2014 | EJECUTADO
28 | Claudia Castro | Pamela Herrera | Habilitación y Construcción de Infraestructura para Escuela José Manuel Balmaceda y Fernández, Talca | 7 Poniente N° 350 | La obra contempla intervenir la actual infraestructura educacional ubicada en calle 7 Poniente o Av. Circunvalación con 1 sur, de tal manera de poder reubicar a la Escuela José Manuel Balmaceda tanto con el Nivel Básico como pre básico. Para ello será necesario realizar una serie de intervenciones que se mencionan a grandes rasgos a continuación y que permitirán dejar un recinto educacional normativo. | 276062432 | MINEDUC 2014 (Fondos de Emergencia para Infraestructura Transitoria) | Se envian todos los antecedentes finales con fecha 03,12,2013 mediante oficio N° 2942 del 02,12,2013 | Mediante Ord. 0175 de fecha 29/01/2014 se envían antecedentes para dar respuesta a observaciones enviadas por Mauricio Vera, por mail el 07,01,2014 | Certificado de Visación de SECREDUC de fecha 31,01,2014 | RETIRADO, DADO QUE FINALMENTE LA SOLUCION PROVISORIA PARA LAS ESCUELAS EX CONCENTRADS SE ABORDARA POR UN CONVENIO DE MINEDUC EN BASE A SOLUCION MODULAR, EN EL ESTABLECIMIENTO ARRENDADO PARA SU USO PROVISORIO |  |  | Ord. N° 0409 del 03,02,2014 Secretario Regional Ministerial (S) remite a Nivel Central Sr. Gonzalo Yazgan los antecedentes visados tecnicamente y solicita el financiamiento.// Con fecha 03,03,2014 se recibe Convenio para firma del Sr. Alcalde// Cuenta con convenio de fecha 28,02,2014 firmado por el Sr. Alcalde y en tramites de firmas en Nivel Central / Este proyecto quedo detenido tras observaciones formuladas por Contraloría General de la Republica en la cual se abstiene de firmar el Convenio// Mediante oficio Ord. N° 1481 de fecha 20,05,2014 de SECREDUC se nos envia las observaciones de CGR/ Mediante oficio ORD: N° 1199 de fecha 02,06,2014 El municipio entrega respuesta a SECREDUC de las observaciones formuladas// A la esopera de pronuciamiento por parte de SECREDUC. | APROBADO FINANCIERAMENTE | De acuerdo a lo informado en mail de fecha 23,09,2014 de Secplan y conforme a lo instruido por Encargada Área Proyectos de Inversión, esta inciativa se retira dado que los recursos de la fuente seran distribuidos en otra iniciativa para estos establecimientos// | 276062432 | [6 empty] | 11,03,2014 se envian archivos digitales y soporte papel el 14,03,2014 | Jocelin Pérez | [10 empty] | Se recibe Ord. N° 1481 del 20,05,2014 de SECREDUC remite respuesta de Contraloría General en la cual informa que se abstiene de firmar el Convenio de transferencia de recursos por los motivos que expone// Mediante Ord. N° 1199 del 02,06,2014 se da respuesta a oficio de SECREDUC y se apela a las observaciones formuladas. | 2013 | 2014 |  | EN LICITACION ( a la espera la publicación hasta no tener respuesta definitiva del traslado y el Convenio totalmente tramitado) // RETIRADO
29 | Claudia Castro | Pamela Herrera | Adquisición e Instalación de Construcción Modular para Escuelas Ex Concentradas, Talca. | 3 Sur N° 856 entre 1 y 2 Oriente, Talca. | El objetivo principal de la presente licitación es que las Comunidades Educativas indicadas anteriormente, cuenten con la infraestructura adecuada y normativa necesaria para desarrollar su proyecto Educativo, mientras se reparan los establecimientos educacionales que fueron afectados por el terremoto del año 2010 (Lo cual se estima para a lo menos 5 años más). Para ello, ambas escuelas se han trasladado al recinto educacional Ex Colegio Integrado, ubicado en Calle 3 sur, entre 1 y 2 Oriente N° 856, de la comuna de Talca. Lugar en donde se deberá instalar la nueva solución modular, la cual permitirá que ambos establecimientos operen en el mismo local escolar pero en horarios alternos. | 497613075 | MINEDUC 2015 ((Infraestructuras Establecimientos Educacionales, destinados a Infraestructura Transitoria) | [6 empty] | Mediante Ord. N° 216 de fecha 10,02,2015 (recibido con fecha 23,02,2015 en UPI) Seremi de Vivienda y Urbanismo envia certificado por rebaja de patuios para la emisión del permisos de edificación conforma a solicitud efectuada por el municipo con fecha 04,02,2015, siendo negativa la respuesta.Resolución Exenta 004613 del 16,06,2015 recibida por la jefatura mediante mail de fecha 18,06,2015, el cual amplia el plazo del convenio quedando como fecha tope de ejecución al 04,04,2016, se debe esperar la respectiva modificación de Convenio (30,06,2015)// | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 497613075 | 471571285 | 26041790 |  |  |  | Decreto N° 485 del 05,12,2014, totalmente tramitado por MINEDUC con fecha 04,02,2015 | 05,02,2015 en soporte papel y digital, mediante oficio N° 020 de UPI | Lisin González | 2295-20-LP15 2295-39-LP15 (2° LLAMADO) | 19,03,2015 20,05,2015 | 09,04,2015 04,06,2015 (nueva fecha el 12,06,2014) | Decreto Alcaldicio N° 3258 de fecha 26,06,2015 a Construcciones Intermodulares Ltda. RUT. 77.976.130-4 | 1° Llamado declarado desierto mediante Decreto Alcaldicio N° 2170 del 29,04,2015. Se publica 2° Llamado a licitación con fecha 20,05,2015// Se informa a MINISTERIO EDUCACION mediante oficio N° 1255 de fecha 26,05,2015 que ha sido publicado 2 llamado y que se espera la modificación de convenio con la prorroga en el plazo para la ejecución//Mediante Memo interno N° 006 de fecha 02,07,2015 se envian dos copias de los antecedentes tecnicos a la unidad de licitaciones// | Violeta Navarro Piña |  |  | 135 |  |  | 2014 | 2015 |  | ADJUDICADA
30 | Verónica Pizarro | Pamela Herrera | Demolición y Reposición 3 salas de clases Liceo Industrial Superior, Talca | 4 Norte 485 | La obra comprende la demolición de pabellón de madera que ya cumplió su vida útil y se encuentra en mal estado y la reposición mediante la construcción de un pabellón de dos pisos en albañilería reforzada. | 157847732 | MINEDUC Plan Liceos Tradicionales 2012 | Mediante Ord. 0176 de fecha 29/01/2014 se remiten a SECREDUC antecedentes modificados, del proyecto postulado en julio del 2012. Se realizaron los cambios de acuerdo a observaciones realizadas por MINEDUC, por cuanto el nombre debía cambiar, y se modifica el proyecto en forma integral, cambiando su diseño original. |  |  | Aprobado Financieramente mediante convenio de fecha 05/05/2014 | Mediante Ord. 0599 de fecha 26/03/2014 se remite copia de los antecedentes a SECREDUC, ya que de acuerdo a lo informado en correo electrónico de fecha 24/03/2014, es requisito con el fin de obtener la Visación. Mediante Ord. 088 de fecha 17/02/2015 a Sr. Alcalde, solicita autorizar la contratación de Revisor Independiente de Arquitectura. D.A. 0982 de fecha 20/02/2015 autoriza la contratación de Revisor Independiente. |  |  | EN EJECUCION |  | 157847732 | 145020302 | 12827430 |  | 633275 | 145653577 | Decreto Exento N° 660 de fecha 01/09/2014. D.A. 5247 de fecha 08/10/2014 aprueba convenio suscritop con fecha 05/05/2014. | Se remiten antecedentes en soporte papel y digital con fecha 14/07/2014. | Lisin Gonzalez | 2295-4-LP15 | 2015-01-22 | 2015-02-11 | D.A. 1186 de fecha 10/03/2015 a Luis Leal Oyarzún. | Se remiten carpetas copia para ITO y contratista mediante Memo N° 04de fecha 19/03/2015. | Marco Merlin | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 120 | 2015-08-03 | Con fecha 17/07/2014 se ingresa carpeta con antecedentes a DOM para obtención de Permiso de Edificación. Mediante Nota de Pedido N° 93 se solicita contratación de revisión estructural. D.A. 5508 de fecha 22/10/2014 autoriza trato directo para contratación de revisión estructural a SIGMA INGENIEROS CONSULTORES, por un monto de $266,498. Con fecha 27/11/2014 se da respuesta a observaciones emitidas por DOM para obtención de permiso de edificación. Mediante Ord. 316 de fecha 09/12/2014 se solicita cancelación de derechos municipales por un monto de $621,412,- D.A. 6367 de fecha 11/12/2014 autoriza cancelación de derechos municipales. Mediante Ord. 003 de fecha 08/01/2014 de Encargada Area Proyectos de Inversion a Sr. Alcalde, se solicita cancelación de derechos municipales por $11,863 correspondiente a la diferencia entre 2014 y 2015. D.A. 0146 de fecha 14/01/2015 autoriza cancelación de derechos municipales. Con fecha 05/02/2015 se cancelan derechos municipales por concepto de Permiso de Edificación. Con fecha 06/02/2015 se reciben observaciones por parte de DOM. Con fecha 11/02/2015 se da respuesta a parte de las observaciones recibidas. Con fecha 06/03/2015 se da respuesta a la totalidad de las observaciones recibidas por parte de DOM para la obtención del permiso de edificación. Cuenta con Permiso de Edificación N° 69 de fecha 18/03/2015. Mediante Memo N° 5 de fecha 08/04/2015 se remite carpeta copia para monitoreo. | 2014 | 2014 | 2015 | EN EJECUCION
31 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin | Construcción Cierro de Acceso Escuela Centinela | Camino a Pelarco s/n | En el deslinde sur, hacia el camino principal, construcción cierro de 44m de largo aproximadamente, en estructura y malla metálica, incluyendo porton de acceso. | 1447351 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) |  |  |  | Convenio de transferencia de fecha 25/11/2013 entre MINEDUC y Municipalidad. | Mediante Ord. 031 de fecha 20/02/2014 de Encarcaga Area Proyectos de Inversión a Director DAEM se remiten antecedentes tecnicos del proyecto, ya que será ejecutado por Depto. de Construcción del DAEM. Mediante Ord. 050 de fecha 25/03/2014 se remiten antecedentes modificados al DAEM. |  |  | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 1447351 | 1302916 |  |  | 14474 | 1317390 | [10 empty] | 2014-05-01 | 150 | 2014-10-30 | Cuenta con Permiso de Obra Menor N° 15 de fecha 31/03/2014. | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADO
32 | Verónica Pizarro | Eugenio Monsalve | Cambio cubierta, forro marcos estructura Multicancha Escuela Costanera | Calle 8 1/2 Sur, 7 Oriente | Contempla forro de estructura de techumbre para evitar ingreso y permanencia de palomas.- Reposición de 800 m2 de cubierta metálica de Multicancha. | 14456029 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) |  |  |  | Convenio de transferencia de fecha 25/11/2013 entre MINEDUC y Municipalidad. |  |  |  | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 14456029 | 14400000 |  |  |  | 14400000 | Decreto N° 684 de fecha 27/12/2013.. | Con fecha 26/02/2014 se remiten en soporte papel y digital | Isabel Soto | 2295-34-LP14 | 2014-03-26 | 2014-04-14 | D.A. 2393 de fecha 30/04/2014 a Constructora Luis Leal Oyarzún. D.A. 2598 de fecha 07/05/2014 rectifica D.A 2398 en cuanto a la designación de ITO y gasto que sigfique la licitación. |  | Marco Merlin | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 30 | 2014-07-02 | Acta de recepción provisoria de fecha 23/10/2014. Mediante Ord. 1647 de fecha 22/10/2014 se solicita aprobar mediante decreto acta de recepción provisoria. D.A. 5937 de fecha 17/11/2014 aprueba acta de recepción provisoria. | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADO
33 | Claudia Castro | Rodrigo Bertín | Instalación Pavimento Baldosa en multicancha Cubierta Escuela Sargento 2° Daniel Rebolledo, Talca | Pasaje 9 Oriente A N° 30, Población Sargento Segundo Daniel Rebolledo, Talca. | La obra consulta la instalación de pavimento baldosa tipo Budnik de 30x30cm sobre el radier de la multicancha existente más la ejecución de una franja perimetral de radier con color incorporado con el propósito de amortiguar la diferencia de nivel del nuevo pavimento respecto de los pavimentos circundantes. Se considera la ejecución de 478,36m2 de baldosa y 56,51m2 de radier. | 13602211 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) |  |  |  | REX 5838 del 06,08,2013 asignación de recursos/ Convenio de transferencia de fecha 25,11,2013 entre MINEDUC y Municipalidad. |  |  | Mediante Ord. N° 133 del 19,03,2014 se envian BAE para aprobación depto jurídico, | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 13602211 | 13310797 | 291414 |  | 136022 | 13310797 | DECRETO N° 684 del 27,12,2013 totalmente tramitado con toma de razón por CGR (Recibido el 28,03,2014) | Soporte digital el 27,02,2014/ Soporte papel el 28,02,2014 | Digna Roco | 2295-37-LE14 | 31,03,2014 | 14,04,2014 | A Constructora Santa Laura Ltda,. Mediante DA N° 2709 de fecha 15,05,2014 |  | Patricio Hernández Bravo | 09,06,2014 | 09,06,2014 | 27 | 07,07,2014 (fecha de termino real el 04,07,2014) | Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha 11,07,2014 y DA N° 4384 del 21,08,2014 aprueba ARP | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADO
34 | Claudia Castro | Rodrigo Bertín | Normalización área prebásica Escuela José Abelardo Núñez, Talca. | Calle 1 Sur /13 Oriente N°2051, Talca. | El proyecto consistirá en la construcción del baño para el nivel de prebásica a ubicar en el borde oriente del establecimiento,. Se incluye además la habilitación del patio cubierto para el mismo nivel de 47,1m2 aproximadamente, ubicado en el costado norte de la sala, lugar en el que se cambia la techumbre incorporando iluminación y ventilación natural y mejorando las terminaciones generales de muros y pavimento. | 29741599 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) |  |  |  | REX 5838 del 06,08,2013 asignación de recursos/ Convenio de transferencia de fecha 25,11,2013 entre MINEDUC y Municipalidad. |  |  |  | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 29741599 | 26471848 | 69319 | 3200432 | 382191 |  | DECRETO N° 684 del 27,12,2013 totalmente tramitado con toma de razón por CGR (Recibido el 28,03,2014) | Soporte digital el 27,02,2014/ Soporte papel el 28,02,2014 | Patricio Chávez | 2295-38-LP14 | 02,04,2014 | 23,04,2014 | Adjudicado a RENE SEPULVEDA BERNAL mediante DA N° 2830 del 26,05,2014 |  | Violeta Navarro Piña | 2014-06-27 | 27,06,2014 | 54+35 (autorizados mediante DA N° 4738 del 09,09,2014) | 19,08,2014 (nueva fecha de termino 22,09,2014) | Acta de entrega de terreno de fecha 27/06/2014. Ord. N°188 de UPI de fecha 25/07/2014 , remite antecdentes por aumento de obras para estudio del contratista y posterior entrega de oferta. Mediante Ord. 201 de fecha 04/08/2014 se remiten Especificaciones Técnicas de Aguas Lluvias modificadas para aumento de obra. // DA N° 4738 del 09,09,2014 autoriza aumento de obras por un monto de $ 3,200,432 y aumento de plazo por 35 días corridos// DA N° 4778 de fecha 11/09/2014 designa comisión de recpción provisoria y definitiva. Anexo de contrato de fecha 23/09/2014. Acta de recepción provisoria con observaciones 29/09/2014. Acta de recepción provisoria de fecha 03/10/2014. Ord. N° 1617 de fecha 20/10/2013 de DOM remite acta de recepción provisoria para aprobación y decreto respectivo. D.A. 5548 de fecha 24/10/2014 aprueba anexo de contrato.// DA N° 5631 del 29,10,2014 aprueba acta de recepción provisoria. |  | 2013 | 2014 | EJECUTADO
35 | Claudia Castro | Rodrigo Bertín | Construcción Patio Cubierto y rejas de contención Escuela Coop. Lircay, Talca | Calle 9 Sur S/N°, Talca. | La obra consulta la construcción de un patio cubierto de superficie aprox 39,24m2, a ubicar en el borde poniente del patio central. Será ejecutado en estructura de acero con perfiles de diferentes medidas, con cubierta en acero y forro lateral en la cara norte para evitar el ingreso de agua lluvia en el invierno. Se incluye además la ejecución de 24m lineales de malla metálica de altura, a ubicar en el deslinde norte del local. | 27113048 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) |  |  |  | REX 5838 del 06,08,2013 asignación de recursos/ Convenio de transferencia de fecha 25,11,2013 entre MINEDUC y Municipalidad. |  |  |  | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 27113048 | 27000000 | 113048 |  | 48570 | 27048570 | DECRETO N° 684 del 27,12,2013 totalmente tramitado con toma de razón por CGR (Recibido el 28,03,2014) | Soporte digital el 27,02,2014/ Soporte papel el 28,02,2014 | Isabel Soto | 2295-34-LP14 | 26,03,2014 | 14,04,2014 | Adjudicado a Constructora Luis Leal Oyarzún mediante DA N° 2393 del 30,04,2014 rectificado por DA N° 2598 del 07,05,2014 |  | Marco Merlín | 02,06,2014 | 03,06,2014 | 60 | 01,08,2014// fecha de termino real 14,08,2014 considerando 10 días de multa por un valor de $ 680,670// acta de recepción con observaciones 28,08,2014 con un plazo de 15 días// fecha de termino el 12,09,2014// | Permiso de Edificación N° 27 del 12,05,2014 Se envía mediante email al ITO y profesional de licitación//De acuerdo a lo informado por ITO en mail de fecha 29,09,2014 las obras se encuentran terminadas y recibidas por la comisión de recepción , a la fecha se encuentra en tramites de aprobación mediante DA// Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha 03/10/2014. Mediante Ord. 1579 de fecha 14/10/2014 de DOM a Sr. Alcalde, se solicita aprobar mediante decreto Acta de Recepción Provisoria de fecha 03,10,2014// | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADO
36 | Claudia Castro | Rodrigo Bertín | Construcción Patio Cubierto Escuela Básica, Talca | 8 Oriente N°841 entre 3 y 4 Sur, Talca. | La obra consulta la construcción de un patio cubierto de superficie municipal aproximada 66,04m2, a ubicar en patio del sector norte, al costado poniente del patio cubierto existente. Será ejecutado en estructura de acero con perfiles de diferentes medidas, con cubierta en acero zincado ondulado, consultando la instalación de forro lateral de acero galvanizado en la cara norte superior para evitar el ingreso de agua lluvia en el invierno. Se consulta además la ejecución de pavimento radier para el patio cubierto y sistema de evacuación de aguas lluvias, | 26620502 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) |  |  |  | REX 5838 del 06,08,2013 asignación de recursos/ Convenio de transferencia de fecha 25,11,2013 entre MINEDUC y Municipalidad. |  |  | Mediante Ord. N° 133 del 19,03,2014 se envian BAE para aprobación depto jurídico, | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 26620502 | 21958256 | 4662246 | 4659999 | 108795 | 26727050 | DECRETO N° 684 del 27,12,2013 totalmente tramitado con toma de razón por CGR (Recibido el 28,03,2014) | Soporte digital el 27,02,2014/ Soporte papel el 28,02,2014 | Digna Roco | 2295-37-LE14 | 31,03,2014 | 14,04,2014 | Adjudicado a Constructora Santa Laura Ltda., mediante DA N° 2709 del 15,05,2014 |  | Patricio Hernández Bravo | 09,06,2014 | 09,06,2014 | 54+30 | 01,08,2014, nueva fecha de término 31/08/2014 | Ord. N° 1025 de fecha 07/07/2014 de DOM solicita aprobación mediante Decreto Alcaldicio de aumento de obra por un monto de $4.659.99.- D.A. 3905 de fecha 24/07/2014 autoriza aumento de obra por un monto de $4,659,999 y plazo por 30 días.// Anexo de Contrato de fecha 04,08,2014 por aumento de obras// Acta de recepción provisoria de fceha 04/09/2014. DA N° 5289 de fecha 10/10/2014 aprueba acta de recepción provisoria. | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADO
37 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Construcción Bicicletero Escuela Huilquilemu | Esquina Mocha N° 53, Sector Huilquilemu, Camino a San Clemente | El proyecto consiste en la reconstrucción de un recinto destinado a guardar las bicicletas de los alumnos, ya que el actual se encuentra en pésimas condiciones. | 6422568 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) |  |  |  | Convenio de transferencia de fecha 25/11/2013 entre MINEDUC y Municipalidad. |  |  |  | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 6422568 | 6400000 |  |  | 64226 | 6464226 | Decreto N° 684 de fecha 27/12/2013.. | 04/03/2014 se remiten antecedentes en soporte papel y digital | Isabel Soto | 2295-34-LP14 | 2014-03-26 | 2014-04-14 | D.A. 2393 de fecha 30/04/2014 a Constructora Luis Leal Oyarzún. |  | Marco Merlin | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 45 | 2014-07-17 | Mediante Ord. 045 de fecha 14/03/2014 de Encargada Area Proyectos de Inversión a Sr. Alcalde, se solicita cancelación de permiso de obra menor. D.A. 1525 de fecha 21/03/2014 autoriza cancelación de Permiso de Obra Menor. Con fecha 09/04/2014 se cancela permiso de obra menor. Cuenta con Permiso de Obra Menor Nro. 23 de fecha 16/04/2014. Contrato firmado con fecha 16/05/2014. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 20/10/2014. Mediante Ord. 1646 de fecha 22/10/2014 de DOM a Sr. Alcalde, se solicita aprobar mediante decreto Acta de Recepción Provisoria. D.A 6015 de fecha 18/11/2014 aprueba acta de recepción provisoria. | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADO
38 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin | Reparación Servicios Higiénicos Liceo Diego Portales | 4 Norte 417 | Consiste en la reparación de los servicios higiénicos ubicados en el primer nivel de pabellón ubicado frente a la administración, considerando cambio de tabiques divisorios existentes de inodoros y duchas, cambio de pavmientos, revestimiento de mueros, pintura, entre otros. | 30245006 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) |  |  |  | Convenio de transferencia de fecha 25/11/2013 entre MINEDUC y Municipalidad. |  |  |  | EJECUTADO |  | 30245006 | 24996099 | 5248907 | 4909241 | 302450 | 30207790 | Decreto N° 684 de fecha 27/12/2013.. | Se envían antecedentes en soporte papel y digital 31/03/2014 | Lisin González | 2295-39-LP14 2295-46-LP14 (2° llamado) | 11-04-2014 28-05-2014 | 05-05-2014 17-06-2014 | D.A. 2828 de fecha 26/05/2014 declara inadmisible la propuesta. D.A. 3656 de fecha 04/07/2014 a Sergio Orostica Sepúlveda. Contrato firmado con fecha 01/08/2014. |  | Violeta Navarro Piña | 2014-08-18 | 2014-08-18 | 54+35+12 | 10-10-2014, nueva fecha de término 14/11/2014, nueva fecha de término 26/11/2014 | Mediante Ord. 114 de fecha 16/05/2014 se solicita cancelación de derechos municipales. D.A. 2814 de fecha 22/05/2014 autoriza cancelación de derechos municipales. Con fecha 30/05/2014 se cancelan derechos municipales. Cuenta con Permiso de Obra Menor N° 38 de fecha 05/06/2014. Mediante Ord. 206 de fecha 06/08/2014 se remiten antecedentes a DOM para elaboración de presupuesto por parte del contratista para aumento de obra y obras extraordinarias. Mediante Ord. 1474 de fecha 25/09/2014 de DOM a Sr. Alcalde, solicita autorizar aumento de obra y obras extraordinarias. D.A. 5187 de fecha 06/10/2014 autoriza aumento de obra por un monto de $4,909,241, ampliando en 35 días corridos el plazo. Contrato Aumento de Obra de fecha 14/10/2014. D.A. 5516 de fecha 22/10/2014 aprueba contrato por aumento de obra. Ord. 1622 de fecha 21/14/2014 de DOM a Sr. Alcalde solicita autorizar mediante decreto comisión para recepción. D.A. 6672 de fecha 26/12/2014 amplia en 12 dias corridos ejecución de la obra, desde el 15/11/2014. Mediante Ord. 1859 de fecha 27/11/2014 se remite estado de pago N° 2.// Contrato aumento de obras de fecha 04,12,2014 por 12 días corridos a partir del 15,11,2014. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 05/01/2015. D.A. 0983 de fecha 20/02/2015 aprueba acta de recepción provisoria, considerando multas por 7 dias de atraso por un monto de $452350 y multas por entrega fuera de plazo de certificación de instalaciones de gas por un monto de $1,457,571. D.A. 2218 de fecha 04/05/2015 modifica D.A. 0983 solo en el sentido que donde dice multas equivalentes a $1.457.571 deber decir $1.005.221 | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADO
39 | Claudia Castro | Rodrigo Bertín | Construcción Pasillo Cubierto Escuela Las Américas, Talca. (2° Llamado) | Calle 18 Oriente Nº 1555, Talca. | La obra consiste en la construcción de pasillo cubierto de estructura de madera con pavimento radier incluido, considerando una superficie construida de 68,31m2, instalado en el sector sur-oriente del establecimiento con la finalidad de proteger adecuadamente el acceso hacia los dos pabellones de aulas de clases existentes. | 23258531 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) |  |  |  | REX 5838 del 06,08,2013 asignación de recursos/ Convenio de transferencia de fecha 25,11,2013 entre MINEDUC y Municipalidad. |  |  |  | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 23258531 | 19990215 | 3268316 | 3045567 | 80967 | 23116749 | DECRETO N° 684 del 27,12,2013 totalmente tramitado con toma de razón por CGR (Recibido el 28,03,2014) | Soporte digital el 20,03,2014 Soporte papel el 21,03,2014 | Lisin González | 2295-46-LP14 | 28,05,2014 | 17,06,2014 | DA N° 3656 de fecha 04,07,2014 a Sergio Orostica Sepúlveda/ Contrato firmado con fecha 01,08,2014 |  | Violeta Navarro Piña | 18,08,2014 | 18,08,2014 | 41+25 | 27,09,2014, nueva fecha de término 22/10/2014 | Permiso de Edificación N° 28 del 12,05,2014 Se envía mediante email al profesional de licitación a fin de que entregue una copia al ITO y al Contratista en las carpetas copias entregadas//1° llamado se declara inadmisble de acuerdo a lo informado por profesional de licitación// D.A. 5110 de fecha 02/10/2014 autoriza aumento de obra por un monto de $3,045,567, ampliando en 25 días corridos el plazo de ejecución. Contrato aumento de obra de fecha 14/10/2014 // DA N° 5517 del 22,10,2014 aprueba contrato//. Mediante Ord. 1670 de fecha 28/10/2014 de DOM a DAEM se remite Estado de Pago N° 2. Ord. 1621 de fecha 21/10/2014 de DOM a Sr. Alcalde solicita autorizar mediante decreto comisión de recepción. D.A. 5517 de fecha 22/10/201 autoriza aumento de obras y aumento de plazo./ Cuenta con Recepción Provisoria de fecha 14,11,2014, fecha de termino real el 21,10,2014// DA N° 6400 del 15,12,2014 aprueba acta de recepción provisoria. | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADO
40 | Claudia Castro | Rodrigo Bertín | Mejoramiento Multicancha Cubierta Escuela Uno San Agustín, Talca | 5 Norte 2 Oriente N°841, Talca. | La obra consulta la reconstrucción de radier de la multicancha existente, el cual se encuentra en deplorable estado, generando riesgo para los usuarios. Se considera la ejecución de 568,8m2 de radier, incluyendo además la construcción de sistema de evacuación de aguas lluvias, la instalación de forros metálicos en los marcos de acero que conforman la cubierta con el propósito de evitar la permanencia de palomas y el pintado de disciplinas deportivas en la nueva carpeta radier | 32618281 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) |  |  |  | REX 5838 del 06,08,2013 asignación de recursos/ Convenio de transferencia de fecha 25,11,2013 entre MINEDUC y Municipalidad. |  |  |  | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 32618281 | 25206878 | 7411403 |  | 326183 |  | DECRETO N° 684 del 27,12,2013 totalmente tramitado con toma de razón por CGR (Recibido el 28,03,2014) | Soporte digital el 03,04,2014 Soporte papel el 04,04,2014 | Jocelin Perez | 2295-41-LE14 | 16,04,2014 | 05,05,2014 | Adjudicado a Constructora INGETALK LTDA., mediante DA N° 2819 del 22,05,2014// Decreto alcaldicio aprobación de contrato 2845 del 08,08,2014// |  | Marco Merlín Alcantara | 16,06,2014 | 16,06,2014 | 54 | 08,08,2014 Recepción provisoria con observaciones 18,08,2014 plazo de ejecución 15 días// nueva fecha de termino el 02,09,2014 fecha de termino real el 31,08,2014// | De acuerdo a lo informado por ITO en mail de fecha 29,09,2014 las obras se encuentran terminadas y recibidas por la comisión de recepción , el contratista se encuentra tramitando la recepción Municipal. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 25/09/2014. Mediante Ord. 1577 de fecha 14/10/2014 de DOM a Sr. Alcalde, se solicita aprobar mediante decreto Acta de Recepción Provisoria de fecha 25,09,2014//. DA N° 5940 del 17,11,2014 aprueba acta de recepción provisoria// | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADO
41 | Claudia Castro | Eugenio Monsalve | Cambio de Cubierta y de Instalación Eléctrica Liceo Héctor Pérez Biott, Talca. | Calle 2 Sur 17 y 18 Oriente, Talca. | Consiste en el cambio de cubierta con canales y bajadas de aguas lluvias de dos pabellones de salas de clases y cambio de las redes eléctricas, tubería cableado lámparas y artefactos interruptores y enchufes, para cubierta se contempla cubierta de zinc acanalado estándar 0,4 mm de espesor. | 15618226 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) |  |  |  | REX 5838 del 06,08,2013 asignación de recursos/ Convenio de transferencia de fecha 25,11,2013 entre MINEDUC y Municipalidad. |  |  |  | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 15618226 | 14822491 | 795735 |  |  | 15618226 | DECRETO N° 684 del 27,12,2013 totalmente tramitado con toma de razón por CGR (Recibido el 28,03,2014) | En soporte digital con fecha 08,04,2014 y soporte papel con fecha 08,04,2014 | Patricio Chávez | 2295-51-LE14 | 13,06,2014 | 25,06,2014 | D.A. 3973 de fecha 29/07/2014 a Gonzalo Andrés Tapia Quezada. |  | Patricio Hernández B. | 28,08,2014 | 28,08,2014 | 68 | 03,11,2014 | Mediante Ord. 1634 de fecha 22/10/2014 de DOM a DAEM, remite 1er estado de pago.//Se encuentra con recepción provisoria, y se envió copia de antecedentes a SECPLAN el día 30/12/2014. El oficio es el N°2012. Providencia 45311//Remite acta de recepción provisoria de fecha 21,11,2014// Fecha de termino real el 03,11,2014// DA N° 0072 del 08,01,2015 aprueba acta de recepción provisoria de la obra// Se envia copia al DAEM// | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADO
42 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin | Construcción Patio Cubierto Liceo Ignacio Carrera Pinto | Calle 15 Sur N° 125 (Escuela La Florida) | Consiste en la construcción de un patio cubierto de superficie aproximada 29,6 m2, a ubicar en el borde poniente del patio central. | 8436000 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) |  |  |  | Convenio de transferencia de fecha 25/11/2013 entre MINEDUC y Municipalidad. Decreto Alcaldicio N° 1959 de fecha 03/04/2014 aprueba convenio de transferencia. |  |  |  | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 8436000 | 8435478 |  |  |  | 8435478 | Decreto N° 684 de fecha 27/12/2013.. | Se envían antecedentes en soporte papel y digital 02/04/2014 | Jocelin Perez | 2295-41-LE14 | 2014-04-16 | 2014-05-05 | D.A. 2819 de fecha 22/05/2014 a Sociedad Constructora Ingetalk Ltda. Contrato firmado con fecha 09/06/2014. |  | Marco Merlin | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 27 | 2014-07-12 | Mediante Ord. 113 de fecha 15/05/2014 se solicita cancelación de derechos municipales. Con fecha 30/05/2014 se cancelan derechos municipales. Cuenta con Permiso de Obra Menor N° 37 de fecha 05/06/2014. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 25/09/2014. Mediante Ord. 1578 de fecha 14/10/2014 de DOM a Sr. Alcalde, solicita aprobar mediante decreto Acta de Recepción Provisoria. Multa de $212,659 correspondiente a 10 dias de atraso. D.A. 5941 de fecha 17/11/2014 aprueba acta de recepeción provisoria.. | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADO
43 | Claudia Castro | Eugenio Monsalve | Pavimento Radier y Reubicación de Camara Alcantarillado Escuela Villa La Paz, Talca. | Calle 2 Oriente Nº 2575. Pob. Villa La Paz, Talca. | Consiste en el mejoramiento del pavimento correspondiente a patio cubierto el que actualmente es de tierra por lo que en invierno que es cuando más se utiliza no resulta apropiado a la higiene de los alumnos, junto con ello se quiere erradicar las antiguas fosas sépticas de alcantarillado las que presentan una situación de seguridad e insalubridad incierta | 13670242 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) |  |  |  | REX 5838 del 06,08,2013 asignación de recursos/ Convenio de transferencia de fecha 25,11,2013 entre MINEDUC y Municipalidad.Cuenta con Decreto Alcaldicio de aprobación N° 1959 de fecha 03,04,2014 (recibido vía mail del 15,04,2014) |  |  |  | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 13670242 | 11244310 | 2425932 |  |  | 11244310 | DECRETO N° 684 del 27,12,2013 totalmente tramitado con toma de razón por CGR (Recibido el 28,03,2014)Cuenta con Decreto Alcaldicio de aprobación N° 1959 de fecha 03,04,2014 (recibido vía mail del 15,04,2014) | En soporte digital con fecha 16,04,2014 y soporte papel con fecha 17,04,2014 | Patricio Chávez | 2295-51-LE14 | 13,06,2014 | 25,06,2014 | D.A. 3973 de fecha 29/07/2014 a Gonzalo Andrés Tapia Quezada. |  | Patricio Hernandez B. | 28,08,2014 | 28,08,2014 | 41 + 20 | 07,10,2014 nueva fecha de término 27/10/2014 | Mediante Ord. 1514 de fecha 03/10/2014 de DOM a Sr. Alcalde, solicita aprobación mediante decreto alcaldicio de aumento de plazo por 20 días corridos, teniendo como nueva fecha de término 27/10/2014. A través de Ord. N° 277 de fecha 14/10/2014 de UPI de remite infor me encargada de proyectos de especialidades. DA. N° 5347 de fecha 10/10/2014 ampliase plazo en 20 días corridos. Contrato Aumento de Plazo de fecha 21/10/2014. Ord. N° 1684 de fecha 03/11/2014 de DOM solicita decreto aprobación obras extaordinarias, por la suma de $2.425.369.- Con fecha 05,01,2015 ITO responde " Se encuentra con recepción provisoria y estoy a la espera de que el Contratista ingrese la totalidad de los antecedentes para redactar el acta de recepción". | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADO EN ETAPA DE RECEPCION PROVISORIA
44 | Verónica Pizarro | Eugenio Monsalve | Cambio de Ventanas, Puertas y Cierro Exterior Liceo Industrial Superior | 4 Norte 485 | Contempla el cambio de ventanas con un nuevo diseño, cambio de reja metálica hacia calle 2 Poniente y cambio de puertas con marcos y chapa en salas de clases. | 48366064 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) |  |  |  | Convenio de transferencia de fecha 25/11/2013 entre MINEDUC y Municipalidad. Decreto Alcaldicio N° 1959 de fecha 03/04/2014 aprueba convenio de transferencia. |  |  |  | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 48366064 | 39962774 | 8403290 |  |  | 39962774 | Decreto N° 684 de fecha 27/12/2013.. | Se remiten antecedentes en soporte papel mediante Memo N° 8 de fecha 25/04/2014 y por correo electrónico el mismo día. | Claudia Torres | 2295-50-LP14 | 2014-06-16 | 2014-06-30 | D.A. 3975 de fecha 29/07/2014 a Sociedad Constructora Ingenieros Asociados Ltda. Contrato firmado con fecha 14/08/2014. |  | Marco Merlin | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 41 | 2014-10-05 | Mediante Memo N° 18 de fecha 18/07/2014 se remiten carpetas copias para ITO y Contratista. Mediante Ord. 1658 de fecha 23/10/2014 solicita decreto para nombrar integrantes de comisión . Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 21/11/2014. D.A. 6059 de fecha 26/11/2014 aprueba acta de recepción provisoria. Multa de $503,730, correspondiente a 5 dias de atraso. | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADO
45 | Claudia Castro | Pamela Herrera | Ampliación 4 Salas Multiuso Complejo Educacional Javiera Carrera | Avenida Canal de la Luz N°1400 | La obra contempla habilitar 4 recintos multiusos en tercer piso, costado oriente , de la actual infraestructura. Dos serán en el área de nivel básico y 2 en el sector de enseñanza media, de acuerdo a planos y especificaciones técnicas | 76200647 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) |  |  |  | REX 5838 del 06,08,2013 asignación de recursos/ Convenio de transferencia de fecha 25,11,2013 entre MINEDUC y Municipalidad.Cuenta con Decreto Alcaldicio de aprobación N° 1959 de fecha 03,04,2014 (recibido vía mail del 15,04,2014) |  |  |  | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 76200647 | 65926000 | 10274647 |  | 589835 | 66515835 | DECRETO N° 684 del 27,12,2013 totalmente tramitado con toma de razón por CGR (Recibido el 28,03,2014)Cuenta con Decreto Alcaldicio de aprobación N° 1959 de fecha 03,04,2014 (recibido vía mail del 15,04,2014) | En soporte digital con fecha 27,05,2014 | Digna Roco | 2295-52-LP14 | 20,06,2014 | 07,07,2014 | D.A. 3950 de fecha 25/07/2014 a Constructora e Inmobiliaria Sepulveda y Cornejo Limitada (SECPOR LTDA) | Ord. N° 243 del 17,06,2014 envia para visación de jurídica las BAE//. Ord. N° 278 de fecha 18/07/2014 de SECPLAN a Comisión Permanente de Evaluación de Propuesta adjunta informe de la Licitación. | Violeta Navarro | 19,08,2014 | 19,08,2014 | 68+20 | 25,10,2014, nueva fecha de término 14/11/2014 | DA N° 3752 de fecha 11/07/2014 autoriza cancelación por concepto de Permiso de Edificación - Obra Menor por $589,835.- Con fecha 23/07/2014 se cancela Permiso. Se remiten carpetas copia para ITO y contratista con fecha 11/08/2014. Permiso de edificación N° 143 del 28,07,2014/ Con fecha 29,09,2014 Pamela envía un mail a don Carlos Monterro remitiendo la autirización de uso de saldos para ser utilizados en la adquisición de equipamiento para habilitar las salas Multiusos// Ord. N° 1576 de fceha 14/10/2014 de DOM solicita informe técnico por modificaciones de las partidas que se indican en el presupuesto de aumento y disminución de obras., además señala que el aumento de plazo autorizado por la inspección técnica es de 20 días corridos. //Ord. N° 282 de fecha 21/10/2014 de UPI remite informe tecnico favorable para la tramitación que corresponda. Ord. 1632 de fecha 22/10/2014 de DOM Sr. Alcalde solicita autorizar mediante decreto aumento y disminución de obra y aumento de plazo por 20 días. DA N° 5712 de fecha 03/11/2014 autoriza aumento y disminución de obra y amplia plazo en 20 dias/ Acta de Recepción Provisoria de fecha 14,01,2015 consigna multa por atraso monto $ 6,648,000// DA N° 1114 del 06,03,2015 aprueba acta de recepción provisoria.// Se envia copia al DAEM | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADA
46 | Verónica Pizarro | Eugenio Monsalve | Cubierta Piscina Temperada Liceo Abate Molina | 4 Norte 1251 | Consiste en construir la cubierta correspondiente a la piscina temperada del establecimiento, la cual se desarrolla en estructura metálica con cubierta aislada térmicamente. | 47578342 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) |  |  |  | Convenio de transferencia de fecha 25/11/2013 entre MINEDUC y Municipalidad. Decreto Alcaldicio N° 1959 de fecha 03/04/2014 aprueba convenio de transferencia. |  |  |  | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 47578342 | 47353551 | 224791 |  | 654018 | 48007569 | Decreto N° 684 de fecha 27/12/2013.. | Se remiten antecedentes en soporte papel y digital con fecha 27/05/2014 | Claudia Torres | 2295-55-LP14 | 2014-07-04 | 2014-07-24 | D.A. 4395 de fecha 22/08/2014 a Constructora e Inmobiliaria Sepulveda y Cornejo Ltda. |  | Marco Merlin | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 54+48+10 | 14-11-2014, nueva fecha de término 31/12/2014, fecha de término real 26/01/2015 | Mediante Ord. N° 272 de fecha 15/07/2014 se solicita cancelación de derechos municipales. D.A. 3870 de fecha 22/07/2014 autoriza cancelación de derechos municipales. Con fecha 05/08/2014 se cancelan derechos municipales. Cuenta con Permiso de Obra Menor N° 62 de fecha 13/08/2014. Mediante Memo N° 22 se remiten carpetas copia para ITO y contratista. Mediante Ord. 1997 de DOM a Sr. Alcalde, solicita autorizar mediante decreto alcaldicio aumento de plazo de 48 días, producto de la toma del establecimiento, ya que durante ese período los alumnos no permitieron el ingreso de la empresa contratista al recinto. D.A. 74 de fecha 08/01/2015 autoriza aumento de plazo. Cuenta con contrato de aumento de plazo de fecha 16/01/2015. En período de recepción provisoria. Acta de Recepción Provisoria con Observaciones de fecha 16/01/2015, que otorga un plazo de 10 días corridos para subsanar totalidad de observaciones. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 20/05/2015. D.A. 2927 de fecha 08/06/2015 aprueba acta de recepción provisoria. | 2013 | 2013 | 2014-2015 | EJECUTADO
47 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin | Reparación Cubiertas y Aguas Lluvias Escuela San Miguel | Avda. San Miguel cruce Las Rastras | Consiste en la colocación de cubierta metálica nueva sobre la existente sin retirarla. Se instalarán las canalas y bajadas de aguas lluvias en módulos involucrados y la instalación de la evacuación respectiva. Además se considera la instalación de extractores en los baños de los módulos intervenidos. | 9996635 | PMU FIE Plan de Invierno: Urgencias 2014 | Postulado vía PMU ON LINE codigo 1-A-2014-623 con fecha 04/07/2014. | Se reciben observaciones con fecha 08/07/2014 y se da respuesta con fecha 09/07/2014. | Proyecto no priorizado por SECREDUC |  |  |  |  | RETIRADO | Vero, Revisar porque me da la impresión que este proyecto es el que se está ejecutando. Actualizar planilla. Llevamos 2 proyectos ya de cambio de cubierta y no nos quedarían cubiertas pendientes en San Miguel. | [20 empty] | 2014 |  |  | RETIRADO, aprobado por PMU FIE Plan Preventivo 2015
48 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente | Mejoramiento y Reposición Cubierta Patio Techado Escuela Brilla El Sol | 5 1/2 Oriente esquina pasaje 12 1/2 Sur B N°49 | Se propone una reparación parcial del patio techado, sector norte de la Escuela. Se cambiarán planchas translúcidas (policarbonato), y se mejorará la estructura existente. Además de lo anterior, se reconstruirá alero lado oriente del mismo pabellón a intervenir.- Esta etapa, queda condicionada a la ejecución de proyecto anterior “Mejoramiento y Reposición Cubierta Escuela “Brilla el Sol Felipe Cubillos Sigall” programa “Revitalización Escuelas de Talca” ID: 2295-53-LP14. | 9998529 | PMU FIE Plan de Invierno: Urgencias 2014 | Postulado vía PMU ON LINE codigo 1-A-2014-871 con fecha 04/07/2014. | [5 empty] | Proyecto NO priorizado por SECREDUC (funcionario Eduardo Valdés 06/08/2014) Se postula un nuevo proyecto por $35.000.000 | RETIRADO | [21 empty] | 2014 |  |  | RETIRADO
49 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Cierre superior patio techado Escuela Culenar | Av. Colin equina calle 31 Sur | Se contempla cierro parcial de patio techa, solo por los costados norte, oriente y poniente, que se realizará a partir de los 2,40 metros de altura desde el nivel de piso terminado. Se considera repintado de toda la estructura existente, más la reposición de bajadas de aguas lluvias y la prolongación del radier existente hacia el lado norte de la estructura. Además de la reposición de las graderías existentenes. | 32954431 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) |  |  |  | Convenio de transferencia de fecha 25/11/2013 entre MINEDUC y Municipalidad. Decreto Alcaldicio N° 1959 de fecha 03/04/2014 aprueba convenio de transferencia. |  |  |  | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 32954431 | 30006296 | 2948135 | 717443 | 329544 | 31053283 |  | Se envían antecedentes en soporte papel y digital con fecha 8/07/2014 | Jocelin Perez | 2295-64-LP14 | 2014-07-31 | 2014-08-20 | D.A. 4857 de fecha 16/09/2014 a Sociedad Constructora Ingetalk Ltda. | Mediante Memo N° 26 de fecha 24/09/2014 se remiten carpetas copia para ITO y contratista. Contrato firmado con fecha 06/10/2014. D.A. 5337 de fecha 10/10/2014 aprueba contrato. | Violeta Navarro | 2014-11-13 | 2014-10-13 | 54+6 | 05-12-2014, nueva fecha de término 11-12-2014 | Mediante Ord. 205 de fecha 06/08/2014 se solicita cancelación de derechos municipales por concepto de obra menor simple. Cuenta con Permiso de Obra Menor Simple N° 29 de fecha 01/09/2014. Mediante Ord. 1860 de fecha 27/11/2014 se solicita autorizar mediante decreto alcaldicio aumento de obras por un monto de $717,443,- y de plazo de seis dias corridos. D.A. 6370 de fecha 11/12/2014 autoriza aumento de obras por $717,443 y aumento de plazo de 6 días corridos. D.A. 424 de fecha 27/01/2015 aprueba acta de recepción provisoria. | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADO
50 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin | Construcción Patio Cubierto Nivel Prebásica Escuela Lorenzo Varoli Gherardi | 5 Sur N° 2550, Pobl. Manso de Velasco | Consiste en la construcción de patio cubierto para prebásica ubicado en el sector poniente del establecimiento, que contará con una superificie aprox. de 140,33 m2, ejecutado en estructura metálica con cubierta metálica. El pavimento a considerar será tipo radier. | 15805739 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) |  |  |  | Convenio de transferencia de fecha 25/11/2013 entre MINEDUC y Municipalidad. Decreto Alcaldicio N° 1959 de fecha 03/04/2014 aprueba convenio de transferencia. |  |  |  | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 15805739 | 15805609 | 130 |  | 235359 | 16040968 |  | Se remiten antecedentes en soporte papel y digital el 10/07/2014 | Jocelin Perez | 2295-64-LP14 | 2014-07-31 | 2014-08-20 | D.A. 4857 de fecha 16/09/2014 a Sociedad Constructora Ingetalk Ltda. | Se remiten carpetas copia para ITO y contratista mediante Memo N° 27 de fecha 29/09/2014. Contrato firmado con fecha 06/10/2014. D.A. 5336 de fecha 10/10/2014 aprueba contrato. | Violeta Navarro | 2014-11-13 | 2014-10-13 | 54 | 2014-12-05 | Mediante Ord. N° 185 de fecha 23/07/2014, se solicita cancelación de derechos municipales. Cuenta con Permiso de Obra Menor N° 69 de fecha 27/08/2014. D.A. 335 de fecha 21/02/2015 aprueba acta de recepción provisoria. | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADO
51 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente | Construcción Sala Multiuso y Enfermeria Escuela Prosperidad de Talca. | 6 Oriente 5 y 6 Norte N° 1637 | El proyecto consiste en la construcción de una sala de uso multiple, que permita albergar diversas actividades, incluye pequeña cocinilla. Además de la construcción de una enfermeria. | 33621265 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) |  |  |  | Convenio de transferencia de fecha 25/11/2013 entre MINEDUC y Municipalidad. Decreto Alcaldicio N° 1959 de fecha 03/04/2014 aprueba convenio de transferencia. |  |  |  | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 33621265 | 28898741 |  |  | 113127 |  |  | Se remiten antecedentes en soporte papel y digital el 11/03/2014 | Patriciio Chavez | 2295-38-lp14 | 2014-04-02 | 2014-04-25 | Decreto Alcaldicio N° 2830 de fecha 26/05/2014 ajudica a Rene Sepulveda. DA N¦ 3158 de fecha 10/06/2014 rectifiquese DA N° 2830 de fecha 26/05/2014 se desglosa adjudicación. |  | Violeta Navarro | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 95 40 | 2014-09-29 | Permiso N° 30 de fecha 15/05/2014. . Ord. N° 184 de fecha 22/07/2014 a DOM por aumento de obra, Ord. N¦ 1157 de fecha 31/07/2014 de DOM propone aumento de obra y plazo. DA N° 4240 de fecha 11/08/2014 autoriza aumento de obra por la suma de $3.993.648 y aumento de plazo en 40 dias.- Ord. N° 1671 de fecha 29/10/2014 remite estado de pago N° 2. Ord N°307 de UPI de fecha 20/11/2014 solicita cancelación de derechos municipales por modiifcaciones al proyecto.// DA N° 6123 de fecha 28/11/2014 autorización cancelación. Acta de recepción Provisoria de fecha 19/11/2014. DA N° 6369 de fecha 11/12/2014 autoriza modificaciones al proyecto. DA N° 6641 de fecha 26/12/2014 aprueba acta de recepción Provisoria. | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADO
52 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente | Mejoramiento y Repsición Cubierta Escuela Brilla El Sol Felipe Cubillos Sigal | 5 1/2 Oriente esquina pasaje 12 1/2 Sur B N°49 | El proyecto consiste en construir una cubierta de apoyo a los pabellones modulares existentes en el sector nor oriente . | 10866938 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) | [7 empty] | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 10866938 | 10860868 |  |  | 168365 |  |  | Se remiten antecedentes en soporte papel y digital el 12/05/2014 | Isabel Soto | 2295-53-lp14 | 2014-06-25 | 2014-07-15 | DA. N° 4241 de fecha 11/09/2014 a Sociedad de Inversiones Coyam LTDA. |  | Marco Merlin | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 54 | 21-11-2014 fecha término real 16/12/2014 | DA. N° 3481 de fecha 24/06/2014 autorizase cancelación de permiso de edificación. pago de permiso con fecha 11/07/2014. Acta de recepción provisoria de fceha 29/12/2014. | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADO
53 | Juliana Pizarro | Eugenio Monsalve | Mejoramiento Cubierta con caballete Escuela San Miguel | Camino San Clemente cruce las Rastras. | Consiste en la colocación de cubierta metalica nueva sobre la existente sin retirarla, se contempla papel asfaltico de 15 libras. | 10209864 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) | [7 empty] | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 10209864 | 10200775 |  |  | 0 |  |  | Se remiten antecedentes en soporte papel y digital el 19/05/2014 | Isabel Soto | 2295-53-lp14 | 2014-06-25 | 2014-07-15 | DA. N° 4241 de fecha 11/09/2014 a Sociedad de Inversiones Coyam LTDA. |  | Marco Merlin | 2014-09-08 | 2014-09-08 | 27 | 04-10-2014 fecha término real 04/12/2014 | Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 12/12/2015. | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADO
54 | Juliana Pizarro | Eugenio Monsalve | Ampliación de Sala y Patio Cubierto Pre- Basica Esc. Juan Luis Sanfuentes | 6 Oriente 5 y 6 Norte N° 1637 | Consiste en habilitar un sector de prebásica considerando la ampliación de una sala de clases, construccion de un patio cubierto y cierre perimetral separando los patios de básica y prebásica. La ampliación es en albañileria reforzada y el patio cubierto de estructura metálica. | 34029590 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) | [7 empty] | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 34029590 | 31292335 |  |  | 115994 |  |  | Se remiten antecedentes en soporte papel y digital el 22/05/2015 | Isabel Soto | 2295-53-lp14 | 2014-06-25 | 2014-07-15 | DA. N° 4241 de fecha 11/09/2014 a Sociedad de Inversiones Coyam LTDA. |  | Marco Merlin | 2014-09-08 | 2014-09-08 | 54 | 31-10-2014 fecha término real 30/10/2014 | Ord N° 186 de fecha 24/07/2014, se solicita cancelación de derechos municipales. DA N° 4092 de fecha 31/07/2014 autoriza cancelación permiso de edificación obra Nueva. Permiso de Edificacion N°74 de fecha 04/09/2014. Acta de recepción provisoria de fecha 06/01/2015. | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADO
55 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Construcción Radier, Portón Acceso y Juego Modular, Escuela Aurora de Chile | 3 Oriente s/n 21 y 21 1/2 Sur | Consiste en el mejoramiento del radier del patio cubierto, cambio de cierros por calle 21 Sur, que incluye portón y puerta de acceso y la instalación de juego modular en la zona de prebásica | 16359197 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) |  |  |  | Convenio de transferencia de fecha 25/11/2013 entre MINEDUC y Municipalidad. Decreto Alcaldicio N° 1959 de fecha 03/04/2014 aprueba convenio de transferencia. |  |  |  | APROBADO FINANCIERAMEINTE |  | 16359197 | 16071426 |  |  | 163592 | 16235018 |  | Se remiten antecedentes en soporte papel y digital el 30/07/2014 | Claudia Torres | 2295-76-LP14 | 2014-09-17 | 2014-10-07 | D.A. 5535 de fecha 24/10/2014 a Luis Leal Oyarzún. |  | Marco Merlin | 2014-11-17 | 2014-11-17 | 60 | 2015-01-15 | Mediante Ord. 263 de fecha 29/09/2014 se solicita cancelación de derechos municapales por concepto de obra menor simple. Se cancelan derechos municipales con fecha 16/10/2014. Mediante Memo N° 28 de fecha 30/10/2014 se remiten carpetas copias para ITO y Contratista. Cuenta con Recepción Provisoria de fecha 28/01/2015. D.A. 680 de fecha 09/02/2015 aprueba acta de recepción provisoria. | 2013 | 2013 | 2014-2015 | EJECUTADO
56 | Claudia Castro | Rodrigo Bertín | Construcción Radier Perimetral Cubierta y Sistema de Iluminación, Escuela Uno San Agustín, Talca. | 5 Norte N°841, Talca | En estas obras adicionales en la multicancha central existente, se consulta por un lado, la construcción de radier en los costados norte y oriente, considerando la ejecución de 136,24m2 de radier aproximadamente, incluyendo además las perforaciones necesarias para los árboles existentes en el costado norte y también la reinstalación del equipamiento o juegos infantiles ubicados en el costado norte, ejecutando las correspondientes fundaciones. Se incluye además la ejecución del sistema de iluminación para la multicancha, ubicando lámparas de haluro metálico en las estructuras de la cubierta. | 7411403 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) | Corresponde a los saldos que quedaron disponibles en el proyecto de la linea 124 |  |  | REX 5838 del 06,08,2013 asignación de recursos/ Convenio de transferencia de fecha 25,11,2013 entre MINEDUC y Municipalidad. |  |  |  | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 7411403 | 7374430 |  |  | 74114 | 7448544 | DECRETO N° 684 del 27,12,2013 totalmente tramitado con toma de razón por CGR (Recibido el 28,03,2014) | Soporte digital el 14,08,2014 Soporte papel el 14,08,2014 | Jocelin Perez | 2295-77-LP14 | 22,09,2014 | 07,10,2014 | D.A. 5536 de fecha 24/10/2014 a Sociedad Constructora Ingenieros Asociados Ltda. |  | Patricio Hernandez | 25,11,2014 | 25,11,2014 | 27 | 22,12,2014 | DA. N° 5171 de fecha 06/10/2014 autoriza cancelación por derechos municipales por $74.114.- Mediante Memo N° 29 de fecha 30/10/2014 se remiten carpetas copia para ITO y contratista. Cuenta con Permiso de Obra Menor Simple N° 37 de fecha 22/10/2014. Con fecha 05,01,2015 ITO responde : Se encuentra con recepción provisoria con observaciones, y la comisión le otorgó un plazo hasta el día jueves 08/01/2015 para que el contratista subsane las observaciones. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 09/01/2015. D.A. 0907 de fecha 18/02/2015 aprueba acta de recepción provisoria. | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADO
57 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Adecuación Acceso y Area Manipuladoras Escuela de Parvulos Ines Sylvester de Artozon | 2 Sur 1741 | Consiste en la habilitación de sector de manipuladoras de manera de dejar un espacio destinado a vestidores, aparte del area de trabajo y baños, según requerimientos de Seremi de Educación. Se contempla además un mejoramiento de reja de acceso al recinto, de manera de mejorar la seguridad e imagen de la escuela. | 2494373 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) | [7 empty] | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 2494373 | 2494342 |  |  | 24944 | 2519286 |  | Se remiten antecedentes al DAEM mediante Ord. 242 de fecha 28/08/2014 | [8 empty] | 2014-08-01 | 90 | 2014-11-01 | Mediante Ord. 255 de fecha 24/09/2014 se solicita cancelación de permiso de obra menor. Cuenta con permiso de obra menor 41 de fecha 02/12/2014. | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADO
58 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin | Reparación servicios higiénicos alumnas, Escuela La Florida | 15 Sur N° 125 | Consiste en la reparación total de los baños de alumnas, contemplando cambio de pavimientos, nuevos cerámicos, se mejoran instalaciones sanitarias, se dota de baño para minúsválidos, toda la tabiqueria de acero de inodoros se cambiará por aluminios y se pintará por completo el recinto involucrado. | 16881483 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) | [7 empty] | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 16881483 | 15810638 |  |  | 168815 | 15979453 |  | Se remiten antecedentes en soporte papel y digital con fecha 05/09/2014 | Claudia Torres | 2295-76-LP14 | 2014-09-17 | 2014-10-07 | D.A. 5535 de fecha 24/10/2014 a Luis Leal Oyarzún. | Mediante Ord. 431 de fecha 14/10/2014 de SECPLAN a Comisión Permanente de Evaluación de Propuestas, remite antecedentes de licitación para conocimiento y resolución. | Marco Merlin | 2014-11-17 | 2014-11-17 | 60 | 2015-01-15 | Mediante Ord. 272 de fecha 07/10/2014 se solicita cancelación de derechos municipales. D.A. 5280 de fecha 10/10/2014 autoriza cancelación de derechos municipales. Mediante Ord. 291 de fecha 23/10/2014 se solicita anular D.A. 5280 y aprobación para la confección de nuevo decredto para cancelación de derechos municipales por un monto de $168,815.- Cuenta con Permiso de Obra Menor Simple N° 40 de fecha 26/11/2014. Cuenta con Recepción Provisoria de fecha 28/01/2015. D.A. 681 de fecha 09/02/2015 aprueba acta de recepción provisoria. | 2013 | 2013 | 2014-2015 | EJECUTADO
59 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente | Habilitación Talleres de Cocina Liceo Amelia Courbis | 1 Norte N° 1101 | Consiste en una intervención general del área de cocina , donde se propone la modificación del sistema de desagûe, cambio de instalaciones de gas , construcción de radier en parte del recinto, reemplazo de cerámica de piso y de muro cambio de cielo e iluminación. | 38759934 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) | [7 empty] | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 38759934 | 37844678 |  |  | 387599 | 38232277 |  | Se remiten antecedentes en soporte papel y digital con fecha 29/08/2014 | Jocelin Perez | 2295-77-LP14 | 2014-09-22 | 2014-10-07 | D.A. 5536 de fecha 24/10/2014 a Sociedad Constructora Ingenieros Asociados Ltda. |  | Patricio Hernández | 2014-11-19 | 2014-11-19 | 54+10 | 12-01-2014, nueva fecha de término 22/01/2015 | DA N° 5109 de fecha 02/10/2014 autoriza cancelación permiso edificación obra menor simple. Con fecha 15/10/2014 se cancela permiso simple. Permiso de obra menor simple N° 36 de fecha 22/10/2014. Acta de entrega de terreno de fecha 19/11/2014. Mediante Ord. 71 de fecha 14/01/2015 de DOM a Sr. Alcalde, solicita aprobar mediante decreto alcaldicio aumento de plazo de 10 días. D.A. 258 de fecha 20/01/15 amplia en 10 días corridos el plazo para la ejecución de la obra. DA N° 1100 de fecha 05/03/2015 aprueba anexo de contrato suscrito con fecha 06/02/2015. Acta de recepción provisoria de fecha 27/02/2015. DA N° 2089 de fecha 24/04/2015 aprueba acta de recepción provisoria. | 2014 | 2014 | 2014-2015 | EJECUTADO
60 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente | Mejoramiento Alimentadores Escuela El Edén | 7 Poniente N° 350 | Consiste en el cambio parcial de instalaciones de parte del establecimiento . | 20333482 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) | [7 empty] | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 20333482 | 18882546 |  |  | 203335 | 19085881 |  | Se remiten antecedentes en soporte papel 29/08/2014 y digital con fecha 02/09/2014 | Claudia Torres | 2295-76-lp14 | 2014-09-17 | 2014-10-07 | D.A. 5535 de fecha 24/10/2014 a Luis Leal Oyarzun. |  | Marco Merlín Alcantara | 2014-11-17 | 2014-11-17 | 30 | 2014-12-16 | Mediante Ord. 255 de fecha 24/09/2014 se solicita cancelación de permiso de obra menor. DA N° 5107 de fecha 02/10/2014 autoriza cancelación permiso obra menor. Ord. N° 431 de fecha 14/10/2014 de SECPLAN adjunta informe de adjudicación. Con fecha 16/10/2014 se cancela permiso de obra menor simple. Acta de entegra de terreno de fceha 17/11/2014. D. A. N° 0679 de fecha 09/02/2015. | 2014 | 2014 | 2014 | EJECUTADO
61 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente | Patio Techado y Adecuaciones Escuela Esperanza | 9 Norte 16 oriente | Sobre el patio destinado a Gimnasio abierto , se contempla la construccion de una cubierta metálica, sustentada sobre una estructura metálica. Además se contempla el desarme y traslado de bodega a nueva ubicación propuesta. | 16927396 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) | [7 empty] | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 16927396 | 15358735 | 1568661 |  | 105178 |  |  | Se remiten antecedentes en soporte papel y digital con fecha 08/09/2015 | Jocelin Perez | 2295-78-LP14 | 2014-09-23 | 2014-10-09 | DA N° 5424 de fecha 16/10/2014 a Sociedad Constructora Ingetalk Ltda. |  | Violeta Navarro | 2014-11-07 | 2014-11-07 | 40 | 2014-12-16 | Ord. N° 271 de fecha 07/10/2014 se solicita decretar cancelación permiso edificacion obra menor. Ord. N° 271 de fecha 07/10/2014 de UPI solicita cancelación de derechos municipales. DA N° 5278 de fecha 10/10/2014 autoriza cancelación $105.178.- Con fecha 17/10/2014 se cancela permiso de obra menor. Permiso de obra menor N° 98 de fecha 17/10/2014. Acta de entrega de terreno de fecha 07/11/2014. DA N° 6242 de fecha 04/12/2014 designase comision de recepción provisoria y definitiva. Ord. N° 01788 de fecha 17/11/2014 de DOM adjunta actas de entrega de Terreno. Acta de recepción provisoria de fecha 12/01/2015. | 2014 | 2014 | 2014 | EJECUTADO
62 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente | Ampliación Baño y Cierro Perimetral Patio Pre básica Escuela Carlos Trupp Wanner | 10 1/2 Sur N°3285 | Consiste en habilitar un sector de prebasica considerando la ampliación de dos salas de baño, construcción de cierre perimetral separando los patios de básica y prebásica . La am´pliación será en albañileria reforzada y el cierre perimetral de estructura metálica con cierre de malla. | 40458071 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) | [7 empty] | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 40458071 | 38522904 |  | 993133 | 424324 |  |  | Se remiten antecedentes en soporte papel y digital con fecha 09/09/2016 | Jocelin Perez | 2295-78-LP14 | 2014-09-23 | 2014-10-09 | DA N° 5424 de fecha 16/10/2014 a Sociedad Constructora Ingetalk Ltda. |  | Violeta Navarro | 2014-11-07 | 2014-11-07 | 84+14 | 29-01-2015 Nueva fecha de término 13/02/2015 | Ord. N° 273 de fecha 07/10/2014 se solicita decertar cancelación permiso edificacion obra menor. Ord. N° 273 de fecha 07/10/2014 de UPI solicita cancelación de derechos municipales. DA N° 5279 de fecha 10/10/2014 autoriza permiso obra menor. Con fecha 17/10/2014 se cancela permiso obra menor. Permiso obra menor N° 99 de fecha 17/10/2014. Ord. N° 01788 de fecha 17/11/2014 de DOM adjunta actas de entrega de Terreno. Ord. N° 184 de fecha 03/02/2015 de DOM se solicita Decretar aumento de plazo de 14 días. DA N° 0853 de fecha 18/02/2015 amplia plazo de ejecución en 14 días a contar del 30/01/2015. DA N° XXX de fecha 11/03/2015, modifiquese DA N° 0266 de fecha 20/01/2015 en el sentido de establecer que el Señor Patricio Hernandez integrará la comisión de recepción provisoria y definitiva. Acta de recepción provisoria de fecha 29/04/2015.DA. N° 2425 de fecha 18/05/2015 aprueba acta recepción provisoria. DA N° 2652 de fecha 26/05/2015 modifiquese DA N° 2425 de fecha 18/05/2015 solo en el sentido de establecer que el monto total a descontar por concepto de multa es de $993.133.- | 2014 | 2014 | 2014-2015 | EJECUTADO
63 | Claudia Castro | Pamela Herrera Paredes | Construcción Cierro Perimetral Escuela Panguilemo, Talca | Hijuela 13 , Aldea Campesina, Panguilemo. | La obra comprende la ejecución del cierro perimetral de 187,05 m aproximadamente. Este nuevo cierro se contempla ejecutar en dos tipos de materialidades principalmente. Hacia costado Norte y poniente del terreno contempla la instalación de un cierro de placas vibradas con pilares y bardas de la misma materialidad. A continuación, en curva que enfrenta la zona Sur poniente hasta el acceso vehicular y peatonal de vivienda del cuidador, contempla cierro en pilares de hormigón enchapado y rejas en perfiles metálicos. Luego a continuación por costado Sur del terreno ,se contempla cierro con pilares de hormigón enchapado y rejas de perfiles metálicos con una zona de latón según proyecto. Por calle Nueva Esperanza, se contempla la ejecución de dos portones de acceso, para lo cual se ha considerado frente a éstas zonas el entubamiento de canal existente solo en los tramos indicados por proyecto de especialidad. | 10041811 | Fondo de apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Administrado por el DAEM) |  |  |  | REX 5838 del 06,08,2013 asignación de recursos/ Convenio de transferencia de fecha 25,11,2013 entre MINEDUC y Municipalidad. |  |  | Se enviaron los antecedentes a Carlos Perez con fecha 22,08,2014 para cubicación y factibilidad de ejecución vía administración directa, se optó por esta alternativa dado que al depto de cubicación por licitación excedía el maximo disponible en el presupuesto// Mediante mail de fecha 22,09,2014 Carlos Perez informa "El tema del cierre perimetral se encuentra en la cotización de los enchapes, lo demás es factible realizar, depende solamente si nos alcanza o no a realizar el enchape, ahora bien creo que se podría ejecutar igual y podría quedar pendiente; en el caso de que no alcance el monto, los enchapes". | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 10041811 | 9689177 | 352634 |  |  | 9689177 | DECRETO N° 684 del 27,12,2013 totalmente tramitado con toma de razón por CGR (Recibido el 28,03,2014) | [5 empty] | EJECUTADO VIA ADMINISTRACIÓN DIRECTA A CARGO DE CARLOS PEREZ VELIZ, PROFESIONAL DEL DAEM |  |  |  | 03,11,2014 |  | 30,03,2015 | De acuerdo a lo informado por Carlos Perez al 05,01,2015 la obra se encuentra en ejecución. Pilares instalados y estamos preparando superficie para instalar el cierre vibrado ya que hay que mejorar bastante el terreno. Esperamos durante esta semana instalar las rejas las cuales están fabricadas y falta solo instalarlas | 2013 | 2013 | 2014-2015 | EJECUTADO
64 | Claudia Castro | Lorena Valenzuela Nadeau/ CH | Mantención y Mejoramiento Instalación Eléctrica Escuela Uno San Agustín, Talca | 5 Norte N°841, Talca | Consiste en la reparación y normalización de todo el sistema eléctrico del establecimiento | 34999999 | Plan Preventivo Invierno 2015, del Ministerio de Educación | Se postula en la plataforma PMU ON LINE con fecha 11,09,2014, el oficio de respaldo corresponde al 2051 del 09,09,2014 | Se reciben obercaiones con fceha 30/09/2014. Se da respuesta a Obserbaciones con fecha 07/10/2014 . Se reciben nuevamente observaciones al proyecto con fecha 08/10/2014. Se remiten respuesta a Observaciones con fecha 13/10/2014. Con fecha 14/10/2014 se encuentra en revisión Intendente. | [5 empty] | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 34999999 | [5 empty] | Ord. N° 1510 del 10,12,2014 de Intendente Región del Maule, inmforma aprobación del proyecto y solicita dar inicio al proceso de licitación | 12,12,2014 | Claudia Torres | 2295-2-LE15 2295-40-LE15 2295-51-LE15 | 16-01-2015 27,05,2015 02,07,2015 | 30,01,2015 05,06,2015 15,07,2015 |  | Se declara Desierta la propuesta por la Inadmisibilidad del unico oferente, dado que no cumple tecnicamente con lo solicitado por BAE// Se informa del proceso a la fuente fiananciera mediante oficio// Se publica segundo llamado a licitación//Se informa mediante oficio N° 1318 del 29,05,2015 a SECREDUC// Mediante DA N° 2985 se declara desierta la propuesta publica (2° Llamado 2295-40-LE15) debido a la inadmisibilidad de la unica oferta ya que no cumple con lo establecido en BAE/Se declara desierta mediante DA N° 2985 del 11,06,2015//Se informa mediante oficio N° 1527 de fecha 19,06,2015 a la SUBDERE regional con copia a SECREDUC// Se realiza un tercer llamado a licitación con fecha 02,07,2015// | [6 empty] | 2014 | 2014 |  | 3° llamado de licitacion publica en proceso de evaluación
65 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente | Mejoramiento y Reposición Cubiertas Escuela Brilla el Sol | 5 1/2 Oriente esquina pasaje 12 1/2 Sur B N°49 | El proyecto consiste en construir una nueva cubierta de apoyo a los pabellones modulares existentes en la escuela, específicamente los emplazados en el sector nor poniente del establecimiento. Junto a ello, se deberán reponer las planchas de policarbonato del patio techado. Se reconstruirá también, alero lado oriente del mismo pabellón a intervenir (sector párvulos).- Esta etapa, queda condicionada a la ejecución de proyecto anterior, actualmente en proceso de ejecución. Se contempla además, el cambio de cubierta del pabellón de acceso al establecimiento. | 35000000 | Plan Preventivo Invierno 2015, del Ministerio de Educación | Se postula en la plataforma PMU ON LINE con fecha 24,09,2014, el oficio de respaldo corresponde al 2136 del 23,09,2014 | Se reciben observaciones con fecha 25/09/2014. Se da respuesta a Obserbaciones con fecha 03/10/2014 . Se reciben nuevamente observaciones al proyecto con fecha 08/10/2014. Se remiten respuesta a Observaciones con fecha 13/10/2014. Con fecha 14/10/2014 se encuentra en revisión Intendente. | [5 empty] | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 35000000 | 32523629 |  |  | 350000 |  | Resolción Exento N° 14486 de fecha 16/12/2014 (documento electrónico) | 2014-12-12 | Claudia Torres | 2295-11-le15 | 2015-01-26 | 2015-02-10 | DA N°1467 de fecha 24/03/2015 adjudica a Soc. Comercial Naranjo Ltda. | Ord. N°139 de fecha 16/03/2015 adjunta informa de licitación para comisión evaluadora de propuesta. |  |  |  | 60 17 |  | Ord. N° 025 de fecha 16/02/2015, solicita cancelación de derechos municipales. Con fecha 17/03/2015 se cancela permiso. Ord. N° 00963 de fecha 09/06/2015 de DOM propone aumento de plazo de acuerdo a informe de arquitecto e ingeniero. DA. N° 3056 de fecha 16/06/2015 ampliese plazo en 17 días. Ord. N° 1926 de fecha 25/06/2015 de SECREDUC autorización modificación de proyecto. Ord. N° 01063 de fecha 26/06/2015 de DOM solicita decretar autorización modificación del proyecto. Contrato de aumento de plazo de fecha 26/06/2015. DA N° 3359 Aprueba contrato de aumento de plazo. | 2014 | 2014 | 2015 | EN EJECUCION
66 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin | Reparación Cubierta, Cielo y Aguas Lluvias Escuela San Miguel | Avda. San Miguel cruce Las Rastras | Consiste en la colocación de cubierta metálica en los pabellones de prebásica ubicado en el costado oriente y en modulos del sector norte, incluyendo el módulo correspondiente a los servicios higiénicos. Se contempla cambio de cielo y cambio de parte de la aislación del recinto biblioteca. Se instalarán canales y bajadas de aguas lluvias en los módulos involucrados. | 26819144 | Plan Preventivo Invierno 2015, del Ministerio de Educación | Se postula en la plataforma PMU ON LINE con fecha 16/09/2014, el oficio de respaldo corresponde al 2107 de fecha 16/09/2014 | Se reciben observaciones el 29/09/20147 dando respuesta el mismo dia. |  | Mediante Ord. 1524 de fecha 11/12/2014 de Intendente a Sr. Alcalde informa aprobación de proyecto. | Mediante Ord. 0145 de fecha 20/01/2015 de Sr. Alcalde a SUBDERE se informa fecha probable de publicación en mercado público. |  |  | EN EJECUCION |  | 26819144 | 24556394 | 2262750 |  |  | 24556394 | Resolución Exenta N° 14079/2014. | 2014-12-11 | Jocelin Perez | 2295-3-LE15 | 2015-01-22 | 2015-02-04 | D.A. 1021 de fecha 03/03/2015 a Soc. Constructora Ingetalk Ltda. Contrato firmado con fecha 18/03/2015 |  | Marco Merlin | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 29 | 2015-04-27 | Mediante memo N° 03 de fecha 06/03/2015 se remiten carpetas copias para ITO y Contratista. | 2014 | 2014 | 2015 | EN EJECUCION
67 | Claudia Castro | Pamela Herrera | Arriendo inmueble pertenenciente al Obispado de Talca, para funcionamiento escuelas Ex Concentradas, Carlos Salinas Lagos y José Manuel Balmaceda, Talca. | 3 Sur N° 856 entre 1 y 2 Oriente, Talca. | Consiste en el arriendo de un inmueble para funcionamiento provisorio ( 5 años entre 11,07,2014 y el 11,07,2019) mientras se repara el edificio original, para funcionamiento y dar continuidad del servicio educacional de las Escuelas Carlos Salinas Lagos y José Manuel Balmaceda, Talca. | 660000000 | MINEDUC 2014 | [7 empty] | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 660000000 | 660000000 |  |  |  |  | Decreto N° 000567 del 23,12,2014 del MINEDUC, aprobado totalmente por Contraloria y Mineduc con fecha 31,12,2014// Decreto Alcaldicio N° 0106 del 12,01,2015 el Concejo Municipal autoriza arriendo/ Decreto Alcaldicio N° 0346 del 21,01,2015 aprueba Convenio de fecha 02,12,2014. | [13 empty] | 2014 | 2014 | 2015-2019 | EN EJECUCIÓN
68 | Claudia Castro | Pamela Herrera | Habilitación y mejoramiento infraestructura transitoria Escuela Carlos Salinas Lagos y Escuela José Manuel Balmaceda y Fernández | 3 Sur entre 1 y 2 Oriente | El proyecto contempla habilitar inicialmente la infraestructura arrendada como solución transitoria para las Ex. Escuelas concentradas, incorporando mayor cantidad de artefactos sanitarios, reparando cubiertas, puertas, instalaciones sanitarias y eléctricas. Fabricando tabiques y muros divisorios como recintos complementarios para enseñanza pre básica. Asimismo contempla el traslado provisorio de SS.HH y dos salas modulares. (En esta iniciativa se contemplan recursos del Ministerio de Educación para los materiales y mano de obra con recursos Municipales.) | 38264311 | Fondos de Mantención y Revitalización de Mineduc. Fondos Municipales | [7 empty] | EN EJECUCIÓN |  | 38264311 | 38264311 |  |  |  | 38264311 | [14 empty] | 2014 | 2014-2015 | 2014-2015
69 | Claudia Castro | Pamela Herrera | Implementación Señaletica y vallas peatonales en calle 3 sur entre 1 y 2 oriente | 3 Sur entre 1 y 2 Oriente | Contempla la mano de obra en la ejecución de las recomendaciones realizadas por Carabineros de Chile, para resguardar el tránsito yt medidas de seguridad para la Comunidad de las Escuelas Ex. Concentradas de Talca. Esto implica construir e instalar vallas peatonales por ambos costados de la calle, demarcaciones en el piso y fabricar e instalar señalética vertical (Queda pendiente solo instalar la señaletica vertical) | 4980000 | MUNICIPAL Y MINISTERIO DE EDUCACION | [7 empty] | EN EJECUCION |  | 4980000 | 4980000 |  |  |  | 4980000 | [14 empty] | 2014 | 2014 | 2014-2015 | EN EJECUCION
70 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Pinturas fachadas exteriores parte Edificios Escuela Prosperidad | Calle 6 Oriente 12 Norte | El proyecto consiste en pintar la totalidad de las fachadas de los edificios que conforman el establecimiento, corresponde tanto a los antiguos como nuevas construcciones existentes. | 12970543 | Plan de limpieza y/o pinturas exteriores de los establecimientos municipales | Postulado mediante correo electronica el día 07/11/2014. | [6 empty] | EN EJECUCION |  | 12970543 | 12970543 |  |  |  | 12970543 | Decreto Exento N° 1698 de fecha 22/12/2014. D.A. 1545 de fecha 26/03/2015 aprueba convenio suscrito con fecha 04/11/2014. | [8 empty] | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 60 |  | D.A. 2025 de fecha 23/04/2015 autoriza la ejecución mediante la modalidad de administración directa, a cargo del profesional del DAEM Carlos Perez Veliz. | 2014 | 2014 | 2015 | EN EJECUCION
71 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Pinturas fachadas exteriores parte Edificios Escuela Villa Culenar | Av. Colin equina calle 31 Sur | El proyecto consiste en pintar la totalidad de las fachadas tanto exteriores como las fachadas interiores de los edificios que conforman esta escuela. | 16286549 | Plan de limpieza y/o pinturas exteriores de los establecimientos municipales | Postulado mediante correo electronica el día 07/11/2014. | [6 empty] | EN EJECUCION |  | 16286549 | 16286549 |  |  |  | 16286549 | Decreto Exento N° 1698 de fecha 22/12/2014. D.A. 1545 de fecha 26/03/2015 aprueba convenio suscrito con fecha 04/11/2014. | [8 empty] | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 70 |  | D.A. 2025 de fecha 23/04/2015 autoriza la ejecución mediante la modalidad de administración directa, a cargo del profesional del DAEM Carlos Perez Veliz. | 2014 | 2014 | 2015 | EN EJECUCION
72 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin | Pinturas Exteriores Escuela Uno San Agustin | Calle 5 Norte N° 841 | La obra consulta la aplicación de recubrimientos de protección en todos los edificios o pabellones existentes en el establecimiento, por sus fachadas y para las circulaciones considerando estructuras y terminaciones. | 18011042 | Plan de limpieza y/o pinturas exteriores de los establecimientos municipales | Postulado mediante correo electronica el día 07/11/2014. | [6 empty] | EJECUTADO |  | 18011042 | 18011042 |  |  |  | 18011042 | Decreto Exento N° 1698 de fecha 22/12/2014. D.A. 1545 de fecha 26/03/2015 aprueba convenio suscrito con fecha 04/11/2014. | [8 empty] | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 75 | 2015-03-09 | Cuenta con Acta de Recepción de Obra de fecha 09/03/2015. D.A. 2025 de fecha 23/04/2015 autoriza la ejecución mediante la modalidad de administración directa, a cargo del profesional del DAEM Carlos Perez Veliz. | 2014 | 2014 | 2014-2015 | EJECUTADO
73 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin | Pinturas Exteriores Escuela José Abelardo Nuñez | Calle 1 Sur 13 Oriente N° 2051 | La obra consulta la aplicación de recubrimientos de protección en todos los edificios o pabellones existentes en el establecimiento, por sus fachadas y para las circulaciones considerando estructuras y terminaciones. | 9663495 | Plan de limpieza y/o pinturas exteriores de los establecimientos municipales | Postulado mediante correo electronica el día 07/11/2014. | [6 empty] | EJECUTADO |  | 9663495 | 9663495 |  |  |  | 9663495 | Decreto Exento N° 1698 de fecha 22/12/2014. D.A. 1545 de fecha 26/03/2015 aprueba convenio suscrito con fecha 04/11/2014. | [8 empty] | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 70 | 2015-03-09 | Cuenta con Acta de Recepción de Obra de fecha 09/03/2015. D.A. 2025 de fecha 23/04/2015 autoriza la ejecución mediante la modalidad de administración directa, a cargo del profesional del DAEM Carlos Perez Veliz. | 2014 | 2014 | 2015 | EJECUTADO
74 | Verónica Pizarro | Pamela Herrera | Limpieza y mantención de pinturas y revestimientos de fachadas Complejo Educacional Javiera Carrera | Av. Canal de la Luz N° 1400 | Se contempla ejecutar la totalidad de obras necesarias para mantener la fachada, tanto exteriores como interiores del establecimiento en perfectas condiciones. | 77346255 | Plan de limpieza y/o pinturas exteriores de los establecimientos municipales | Postulado mediante correo electronica el día 07/11/2014. | [6 empty] | EN EJECUCION |  | 77346255 | 77346255 |  |  |  | 77346255 | Decreto Exento N° 1698 de fecha 22/12/2014. D.A. 1545 de fecha 26/03/2015 aprueba convenio suscrito con fecha 04/11/2014. | [8 empty] | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 90 |  | D.A. 2025 de fecha 23/04/2015 autoriza la ejecución mediante la modalidad de administración directa, a cargo del profesional del DAEM Carlos Perez Veliz. | 2014 | 2014 | 2015 | EN EJECUCION
75 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin | Pinturas Exteriores Liceo Industrial Superior | 4 Norte N° 485 | La obra consulta la aplicación de recubrimientos de protección en todos los edificios o pabellones existentes en el establecimiento, por sus fachadas y para las circulaciones considerando estructuras y terminaciones. | 47060002 | Plan de limpieza y/o pinturas exteriores de los establecimientos municipales | Postulado mediante correo electronica el día 07/11/2014. | [6 empty] | EN EJECUCION |  | 47060002 | 47060001 |  |  |  | 47060001 | Decreto Exento N° 1698 de fecha 22/12/2014. D.A. 1545 de fecha 26/03/2015 aprueba convenio suscrito con fecha 04/11/2014. | [8 empty] | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 100 |  | D.A. 2025 de fecha 23/04/2015 autoriza la ejecución mediante la modalidad de administración directa, a cargo del profesional del DAEM Carlos Perez Veliz. | 2014 | 2014 | 2014-2015 | EN EJECUCION
76 | Verónica Pizarro | Pamela Herrera | Limpieza y mantención de pinturas y revestimientos de fachadas Liceo de Cultura y Difusión Artística | 2 Oriente N° 627 | Se contempla ejecutar la totalidad de obras necesarias para mantener la fachada, tanto exteriores como interiores del establecimiento en perfectas condiciones. | 22986935 | Plan de limpieza y/o pinturas exteriores de los establecimientos municipales | Postulado mediante correo electronica el día 07/11/2014. | [6 empty] | EN EJECUCION |  | 22986935 | 22986935 |  |  |  | 22986935 | Decreto Exento N° 1698 de fecha 22/12/2014. D.A. 1545 de fecha 26/03/2015 aprueba convenio suscrito con fecha 04/11/2014. | [8 empty] | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 75 |  | D.A. 2025 de fecha 23/04/2015 autoriza la ejecución mediante la modalidad de administración directa, a cargo del profesional del DAEM Carlos Perez Veliz. | 2014 | 2014 | 2014-2015 | EN EJECUCION
77 | Claudia Castro | Rodrigo Bertín Suazo | Reparación y Habilitación Liceo Ignacio Carrera Pinto, Talca. | 1 Sur 7 Poniente N° 1111, Talca. | Considera la reparación y habilitación de establecimiento para que se puedan reubicar los alumnos provenientes del Liceo B11 provenientes de Escuela la Florida. |  | FAEMP 2015 | [6 empty] | La planimetrá de arquitectura fue enviada a Carlos Perez mediante correo electronico con fecha 11,05,2015 por Rodrigo Bertín, queda a la espera del envio de estructura por muro de contención y planos de instalaciones, el presupuesto lo estimará él, dado que se ejecutará por Administración directa del DAEM./ Mediante Ord. N°087 del 22,06,2015 se remite planimetría de estructura// Mediante mail de fecha 22,06,2015 se remite formato digital de estructura a Carlos Pérez// | APROBADO FINANCIERAMENTE | [13 empty] | Ejecución por Administración Directa a traves del DAEM (Carlos Pérez) | [7 empty] | 2015 | 2015 |  | A LA ESPERA QUE LLEGUE EL CONVENIO TOTALMENTE TRAMITADO PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN
78 | Claudia Castro | Pamela Herrera | (Diseño) Normalización con Equipamiento Escuela Carlos Salinas Lagos, Talca. Codigo Ficha IDI 30343880-0 | 1 Sur 4 Oriente | La principal intervención a realizar en la infraestructura actual corresponde a la recuperación arquitectonica y estructural del edificio nombrado monumento historico en aproximadamente 1932,8 m2, donde se redistribuiran algunos recintos que afectaran principalmente el área administrativa y vías de evacuación. Asimismo, contempla la construcción de aproximadamente 3187,8 m2 equivalentes a recintos necesarios para el ingreso a la JEC y habilitación de obras exteriores con una intervención de aprox 1927,59 m2 | 215649000 | FNDR 2015 (Etapa Diseño) | Mediante Ord. N° 2864 del 30,12,2014 se envian los primeros antecedentes y se suben al portal MIDESO conforme a los compromisos adquiridos por la mesa técnica// Mediante Ord. N° 0372 de fecha 12,02,2015 se postula proyecto a FNDR y se suben los antecedentes técnicos enviados por Dirección de Arquitectura en la carpeta digital. | [5 empty] | Cuenta con RS* desde el 18,03,2015 | APROBADO TECNICAMENTE | [21 empty] | 2014-2015 |  |  | APROBADO TECNICAMENTE
79 | Claudia Castro | Pamela Herrera | (Diseño) Normalización con Equipamiento Escuela José Manuel Balmaceda, Talca. Codigo Ficha IDI 30343923-0 | 1 Sur 3 Oriente | La principal intervención a realizar en la infraestructura actual corresponde a la recuperación arquitectonica y estructural del edificio nombrado monumento historico en aproximadamente 1936,5 m2, donde se redistribuiran algunos recintos que afectaran principalmente el área administrativa y vías de evacuación. Asimismo, contempla la construcción de aproximadamente 3162,5 m2 equivalentes a recintos necesarios para el ingreso a la JEC y habilitación de obras exteriores con una intervención de aprox 1923,89 m2 | 215649000 | FNDR 2015 (Etapa Diseño) | Mediante Ord. N° 2864 del 30,12,2014 se envian los primeros antecedentes y se suben al portal MIDESO conforme a los compromisos adquiridos por la mesa técnica// Mediante Ord. N° 0404 de fecha 18,02,2015 se postula proyecto a FNDR y se suben los antecedentes técnicos enviados por Dirección de Arquitectura en la carpeta digital. | [5 empty] | Cuenta con RS* desde el 18,03,2015 | APROBADO TECNICAMENTE | [21 empty] | 2014-2015 |  |  | APROBADO TECNICAMENTE
80 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Proyecto de Emergencia y Provisorio Calle 1 Norte, Monumento Histórico Escuelas Concentradas de Talca | 1 Norte 3 y 4 Oriente | La obra comprende la reposición del actual cierro existente de panderetas de placas microvibradas, por la calle 1 Norte, por cierro de estructura y perfiles metálicos de mayor altura y resistencia. | 46674802 | PMU 2015 | Con fecha 22/01/2015 mediante Ord. 13 de Encargada Area Proyectos Inversión a Coordinador CMN, se remiten especificaciones técinas, plano y presupuesto para visto bueno, previo envio a Nivel Central para aprobación. |  | Mediante Ord. 649 de fecha 05/03/2015 de Secretaria Ejecutiva (S) del CMN autoriza instalación de cierre perimetral en el MH Escuelas Concentradas. Proyecto elegible por la unidad financiera desde el 18,03,2015 | Aprobado financieramente mediante Resolución Exenta N° 4984 de fecha 27/04/2015 |  | Mediante Ord 1091 de fecha 20/04/2015 de Secretaria Ejecutiva (S) del CMN se recibe 2 copias de eett y planimetrias con timbre aprobado del proyecto. |  | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 46674802 | 46674802 |  |  | 466748 | 47141550 | [8 empty] | Ricardo Sepulveda | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 90 | 2015-08-29 | D.A. 1530 de fecha 26/03/2015 autoriza la cancelación de derechos municipales. Con fecha 08/04/2015 se cancelan derechos municipales. Cuenta con Permiso de Obra Menor Simple N° 6 de fecha 09/04/2015. Mediante Ord. 061 de fecha 29/04/2015 se remiten antecedentes técnicos a Ricardo Sepulveda para la ejecución del proyecto mediante Administración Directa. Mediante Ord. 081 de fecha 03/06/2015 se remiten antecedentes técnicos a ITO. D.A. 3155 de fecha 23/06/2015 complementa D.A. 2669 de fecha 26/05/2015 mediante el cual el Concejo Municipal acuerda la ejecución por administración directa del proyetgo, en el sentido de establecer que el personal que se contratará para esta obra será bajo la modalidad de Código del Trabajo. | 2015 | 2015 | 2015 | EN EJECUCION
81 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | Reposición del Cierre Perimetral costado sur de la Escuela Lorenzo Varoli Gerardi, Talca | 5 Sur N° 2550, Pobl. Manso de Velasco, entre pasaje 18 1/2 sur A y pasaje 18 1/2 sur C | Contempla la reposición total de muro ubicado en el costado sur del establecimiento, el cual se encuentra con severos daños estructurales desde el terremoto del 2010, | 43931758 | PMU FIE Plan Preventivo 2016 | Postulado mediante Ord. 1499 de fecha 16/06/205, y se ingresan antecedentes a portal PMU el 17/06/2015 con el código 1-A-2015-247 | Se reciben observaciones con fecha 09/07/2015 dando respuesta con fecha 14/07/2015. A la fecha su estado es OBSERVADO URS, indicando que los antecedentes están OK pero se debe cargar Visación otorgada por SECREDUC. De acuerdo lo indicado por Mauricio Vera, enviará la visación por correo para poder subirla al portal. Siendo 31 de julio aun no llega. | [5 empty] | POSTULADO | [21 empty] | 2015 |  |  | POSTULADO
82 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari Aguirre | Construcción Cubierta de Multicancha Escuela Puertas Negras, Talca | Camino Puertas Negras s/n | Consiste en la construcción de una cubierta para la multicancha existente en el establecimiento, con una superficie aproximada de 695,50 m2. | 32998101 | FAEMP 2015 | [5 empty] | Mediante Ord. 084 de fecha 18/06/2015 se remiten antecedentes técnicos al DAEM, ya que será ejecutado por el Depto. de Construcción | D.A. 2869 de fecha 05/06/2015 deja establecido que el Concejo Municipal ha acordado suscribir Convenio de Transferencia de Fondo de Apoyo para la Educación Publica Múnicpal entre MINEDUC y el Municipio. D.A. 3132 de fecha 22/06/2015 aprueba modificación de convenio. | APROBADO FINANCIERAMENTE | [20 empty] | Con fecha 24/06/2015 se ingresan antecedentes a DOM para obtención del Permiso de Edificación. Se reciben observaciones con fecha 13/07/2015 por parte de DOM, se da respuesta con fecha 28/07/2015. | 2015 | 2015 |  | APROBADO FINANCIERAMENTE
83 | Claudia Castro | Rodrigo Bertín Suazo | Reparación de Techumbres, Instalación Eléctrica y Aguas Lluvias, Liceo Héctor Pérez Biott, Talca. | 2 Sur N° 2455 entre 17 y 18 Oriente, Talca | Consiste en el cambio de cubiertas y reparación del sistema eléctrico en algunos sectores del establecimiento. Actualmente el establecimiento cuenta aún con pabellones con cubiertas de asbesto cemento por lo cual se propoene cambiar y mejoarar las condiciones de habitabilidad de los sectores a intervenir | 84655575 | Programa FEP 2015-2016, Linea Plan de Mejoramientro Integral hasta 2,000 UTM (MINEDUC) | Postulado mediante oficio N° 1498 del 16,06,2015 ingresado en SECREDUC con fecha 17,06,2015 | [6 empty] | POSTULADO | [21 empty] | 2015 |  |  | POSTULADO
84 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente | Mejoramiento y Reposición Cubierta más Reposición Pavimento Patio Techado Escuela Brilla El Sol. | 5 1/2 Oriente esquina pasaje 12 1/2 Sur B N°49 | Consiste en construir una cubierta de apoyo a los pabellones modulares existentes en la escuela.Junto a ello se deberán reponer las planchas de talleres , además reponer el pavimento del patio techado. | 61891977 | Programa FEP 2015-2016, Linea Plan de Mejoramientro Integral hasta 2,000 UTM (MINEDUC) | Postulado mediante oficio N° 1498 del 16,06,2015 ingresado en SECREDUC con fecha 17,06,2016. Con fecha 14/07/2015 se suben antedentes a plataforma Educación código 1MI2-2015-248. | [6 empty] | POSTULADO | [21 empty] | 2015 |  |  | POSTULADO
85 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente | Mejoramiento cocina y Habilitación baño manipuladoras y profesores Escuela Antupehuén | 14 Oriente y 15 Sur Sector El Tabaco | Consiste en el mejoramiento de los baños docentes y cocina , más la habilitación de baño manipuladoras, lo anterior conforme a los requerimientos normativos y a las exigencias del Ministerio de Salud y Educación. | 44604638 | PMU FIE Plan Preventivo 2016 | Postulado mediante Ord. 1499 de fecha 16/06/205, y se ingresan antecedentes a portal PMU el 17/06/2015 con el código 1-A-2015-239 | Se reciben Obs. Con fecha 10/07/2015. Se da respuesta a Obs. Con fecha 20/07/2015. Se reciben nuevamente Obs. Con fecha 22/07/2015. Se da respuesta a Obs. Con fecha 23/07/2015. A la fecha su estado es OBSERVADO URS, indicando que los antecedentes están OK pero se debe cargar Visación otorgada por SECREDUC. De acuerdo lo indicado por Mauricio Vera, enviará la visación por correo para poder subirla al portal. Siendo 31 de julio aun no llega. | [5 empty] | POSTULADO | [21 empty] | 2015 |  |  | POSTULADO
86 | Claudia Castro | Rodrigo Bertin Suazo | Construcción Patio Cubierto Escuela Carlos Salinas Lagos, Talca | Pasaje 12 1/2 Sur A N°560, Talca | Consulta la construcción de un patio cubierto de superficie aproximada de 100,43 m2 a ubicar en el borde nor poniente del segundo patio de la Escuela Carlos Spano, donde temporalmente se ubica parte de la Escuela Carlos Salinas Lagos. Será ejecutado en estructura de acero con perfiles de diferentes medidas, con cubierta de acero zin alum ondulada, el patio cubierto incluirá la ejecución del sistema de colector de aguas lluvias e iluminación. |  | Fondos Municipales a traves del DAEM 2015 | [6 empty] | El monto de la inversión lo definirá el equipo de Construcción del DAEM ya que su ejecución será a través de la modalidad de Administración Directa// Se envia los antecedentes de arquitectura al DAEM mediante oficio N° 092 del 02,07,2015, y digitales mediante mail de la misma fecha// Con fecha 08,07,2015 se envia a Carlos Perez planimetría de estructura, que tambien es remitida en formato papel al DAEM// | APROBADO FINANCIERAMENTE | [21 empty] | 2015 | 2015 |  | APROBADO FINANCIERAMENTE
87 | Claudia Castro | Rodrigo Bertin Suazo | Habilitación Sala de atención de apoderados Escuela Las Americas, Talca | Calle 18 Sur N° 1555 | Consulta la habilitación de una sala para atención de apoderados, la cual se materializará en parte del espacio del comedor. Se ejecutará tabique de separación de estructura de metalcon y se modificará el paño de ventanas y antepecho para la instalación de puertas. Se incluirá modificación del sistema eléctrico para las funciones del nuevo recinto | 1653617 | Fondos propios del establecimiento | [6 empty] | Se responde a oficio N° 00217 de fecha 05,09,2014 del DAEM, Hoja de Ruta N° 2839 del 05,03,2015 de SECPLAN// Se envia diseño de arquitectura y especialidades al DAEM mediante oficio N° 090 del 01,07,2015 | APROBADO FINANCIERAMENTE | [21 empty] | 2015 | 2015 |  | APROBADO FINANCIERAMENTE
Note on H4: Pamela Herrera: TODO EN MAYUSCULA
Note on V11: ccastro: Corresponde a los derechos por concepto de permiso de edificación autorizado mediante DA Nº 6442 del 16,11,2012
Note on AC11: ccastro
Note on S21: Veronica Paz Pizarro Guerrero: $42,154,086 (mobiliario), $24,736,953 (equipamiento tecnológico), $3,770,396 (insumos laboratorio)
Note on R8: Claudia Castro: Corresponde a $ 1,928,000 de Gastos Administrativos y 110,797,000 de Obras Civiles
Note on V27: Claudia Castro: Aprobado mediante DA N° 5033 del 09,09,2013, cancelado con fecha 01,10,2013
Note on G9: Claudia Castro: Corresponde a M$2100 GA y M$205401 Obras Civiles
Note on G6: Claudia Castro: Corresponde a M$ 785,470 Obras Civiles + M$ 3,001 Gastos Administrativos + M$ 18,063 Equipamiento
Note on AK11: Claudia Castro: NOTA: las bases en el punto 26 tal como lo señala el abogado de Juridica y el DA N° 3539 en sus vistos, dice que no se contempla aumento de plazo solo en casos especiales plenamente justificados y por unica vez, por un plazo no superior al 15% del plazo adjudicadao el que corresponde sólo a 42 días//
Note on V39: Claudia Castro: DA N° 2167 del 21,04,2014 Permiso Obra Menor
Note on V40: Claudia Castro: DA N° 2167 del 21,04,2014 Permiso Obra Menor
Note on V38: Claudia Castro: Gastos por Concepto de Permiso de Obra Menor
Note on V44: Claudia Castro: Derechos por concepto de Permiso de Edificación Obra Menor
Note on V43: Claudia Castro: DA N° 2167 del 21,04,2014 Permiso Obra Menor
Note on U27: Claudia Castro: Aumento de Obras autorizado mediante DA N° 4651 del 03,09,2014
Note on R6: Claudia Castro: m$797,140 OBRAS CIVILES + m$ 18,331 Equipamiento + M$ 3,046 gastos administrativos (total aprobado 818,517,000) monto que se le suma el 10% adicional solicitado por Convenio de $ 81,851,700 = $ 900,368,700
Note on R9: Claudia Castro: corresponde a $ 2,100,000 gastos administrativos + 205,401,000 obras civiles
Note on U28: Claudia Castro: Solicitud en tramite 08,09,2014, APROBADO MEDIANTE DA N° 4739 DEL 09,09,2014
Note on V26: Claudia Castro: Permiso de edificicacion aprobado mediante DA N° 4892 del 17,09,2014
Note on U38: Claudia Castro: Aprobado mediante DA N° 4736 del 09,09,2014
Note on C26: Claudia Castro: Eugenio Monsalve renuncia al proyecto y se presenta cambio de acta en DOM en reemplazo será Pablo Tartari
Note on AJ27: Claudia Castro: Fecha de contrato aumento de obras 12,08,2014// DA N° aumento de obras N° 4651 del 03,09,2014
Note on W39: Claudia Castro: Tiene descuento por concepto de multa de $ 680,670,-
Note on S6: Claudia Castro: MONTO CONTRATADO OBRAS CIVILES $ 876,149,626
Note on T6: Claudia Castro: Al momento de solicitar aprobación de la sugerencia de adjudicación se solicita la aprobación del 10% adicional por convenio, con lo que cubre este a favor de obras civiles y la diferencia debería corresponder al ítem equipamiento.
Note on U66: Juliana Pizarro: multa
Note on V7: Claudia Castro: Monto por permiso de edificación, autorizado mediante DA N° 3044 del 16,06,2015

## Salud
2. A R E A S A L U D
N° DE INICIATIVA | PERSONAL RESPONSABLE |  | INICIATIVA |  |  | ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS | [10 empty] | ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS | [6 empty] | ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos) | [6 empty] | ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos) | [5 empty] | Información respecto a fechas y etapas
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE | Dirección para Georeferenciar | Breve descripción de la inIciativa | Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos) | Fuente de Financiamiento indicando el año | Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación) | Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones) | Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.) | Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox) | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A. | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE" | Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos) | ESTADO AL 31,07,2015 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO) | Observación Y/O encargo Realizada por Pamela | Monto aprobado | Monto contratado ($) | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | Aumento o disminución de obra en $, por parte de la Unidad mandante | Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra | Monto final invertido | Documento de Aprobación (fecha y nro.) | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca | ID Licitación | Fecha de inicio de Licitación | Fecha de cierre de Licitación | Adjudicación | Observaciones | ITO | Acta de Entrega de terreno | Fecha de Inicio de Obras | Plazo contratado (días corridos) | Fecha de término de la obra | Observaciones | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | observaciones
1 | Verónica Pizarro | Vero Pizarro y SSM | Construcción CESFAM Sector sur poniente comuna de Talca. código bip 30.077.264-0 ( Ejecución) | 27 Sur con calle 21 Poniente, Villa Magisterio | Contempla la ejecucón del centro de salud familiar de aprox. 2409 mts 2, en el sector sur poniente de la ciudad de Talca | 2995779325 | FNDR-Minsal | [5 empty] | Mediante Ord. Nº 1437 de fecha 11/03/2013 de Director Servicio Salud del Maule a Sr. Alcalde, informa de la adjudicación del proyecto. |  | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 2995779325 | 2995779325 | 0 |  |  | 2995779325 |  |  | Licitación a cargo de Servicio de Salud del Maule | 2189-57-LP12 | 2012-10-03 | 2012-11-15 | Mediante Ord. UGD 333 de fecha 31/03/2013 Intendente autoriza adjudicar obras civiles. Adjudicado mediante Resolución Exenta Nº 391 de SSM de fecha 01/02/2013 a Constructora Digual Ltda. |  | Servicio de Salud del Maule | 2013-04-22 | 2013-04-22 | 300 | 2014-02-12 | Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 21/02/2014. Resolución Exenta N° 1128 de fecha 05/03/2014 aprueba acta de recepción provisoria. | 2009 | 2010 | 2013-2014 | EJECUTADO
2 | Claudia Castro | Cristian Henriquez | Reparación Sistema Eléctrico Consultorio la Florida, Talca | Calle 14 Sur, Avda. Los Nogales N° 185, Talca. | Las intervenciones consideran Instalaciones de alumbrado y fuerza, tableros de protección y comando, alimentadores y sub alimentadores, canalizaciones de circuitos de alumbrado exterior e interior, equipos, artefactos y lámparas de iluminación y corrientes débiles. | 38607000 | PMU Emergencia 2011 | Postulado On Line con fecha 06,05,2011 |  | Aprobado técnicamente por la SUBDERE con fecha 01,06,2011. ELEGIBLE por NC con fecha 20,07,2011 |  |  |  |  | APROBADO TECNICAMENTE | Revisar estado en pataforma porque le quitaron elegibilidad a la mayoría de los proyectos. Es necesario reactivarlos todos y mantener una buena cartera elegible. Se ha solicitado la actualización de este proyecto al Cristian Henriquez, se vuelve a reiterar su petición./ Se reitera petición a Cristian Henriquez mediante mail con fecha 04,06,2015 y 23,06,2015// |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2011 |  |  | Con fecha 13,08,2014 se reenvía proyecto a Cristián Henriquez para actualización
3 | Juliana Pizarro | Cristian Henriquez | Reparación Sistema Eléctrico Cesfam Carlos Trupp, Talca | 8 Sur, Avda. Circunvalación 30 Oriente N° 2995 | Las intervenciones consideran Instalaciones de alumbrado y fuerza, tableros de protección y comando, alimentadores y sub alimentadores, canalizaciones de circuitos de alumbrado exterior e interior, equipos, artefactos y lámparas de iluminación y corrientes débiles. | 34343695 | PMU Emergencia 2011 | Con fecha 07/06/2011 y a través de Ord. Nº 1228 | Con fecha 09/08/2011 se reciben observaciones al proyecto, con fecha 12/08/2011 se suben al portal PMU respuestas a Observaciones. | Visado Gore 22/08/2011. Con fecha 28/09/2011 queda elegible. |  |  |  | OBSERVADO POR SUBDERE con fecha 16/03/2015 : Donde señalan que " Si éste sigue vigente para el municipio, se solicita actualizar documentación de Presupuesto y de Factibilidad Técnica. Para ello el Municipio deberá respaldar la información, borrar este proyecto y crear otro 2015 con los nuevos antecedentes. " se solicito con fceha 13/01/2015 a Cristian Henriquez actualización a la fecha no ha entregado proyecto. | APROBADO TECNICAMENTE | Revisar estado en pataforma porque le quitaron elegibilidad a la mayoría de los proyectos. Es necesario reactivarlos todos y mantener una buena cartera elegible. |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2011 |  |  | APROBADO TECNICAMENTE
4 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Reposición Cierro Perimetal Cesfam Carlos Trupp | 8 Sur, Avda. Circunvalación 30 Oriente N° 2995 | Consiste en la reposición de la totalidad del cierro perimetral del consultorio, el cual se encuentra con daño producto del terremoto. | 31909780 | Fondo Recuperación de Ciudades 2011 | Enviado carpeta con antecedentes técnicos a SUBDERE mediante Ord. Nº 3662 de fecha 01/12/2011. Mediante Ord. 0510 de fecha 01/03/2012 a Subsecretario de Desarrollo Regional se solicita autorizar el financiamiento de la iniciativa y se ingresa a PMU Online con el código 1/I/2012/21 | Con fecha 19.01,12 se recibe copia de Ord Nº104 de fecha 17,01,12 de Serplac a Jefa de Unidad Regional Subdere indicando que se devuelve carpeta con proyecto dado que no existe solicitud de financiamiento para proceso presupuestario 2012 o 2013 , existiendo solo para FNDR 2011. Mediante Ord. 0242 de fecha 27/01/2012 se remite a URS ficha IDI año presupuestario 2012 para reingreso de carpeta. | Rate RS con fecha 28/02/2012 |  |  |  |  | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2011-2012 |  |  | APROBADO TECNICAMENTE
5 | Juliana Pizarro |  | Adquisición de Minibus para CESFAM Las Americas, Talca. |  | Se proyecta adquirir 01 minibuses para 8 pasajeros más chofer, con anclaje para dos sillas de ruedas que cuente con rampa o elevador hidráulico que permita subida y bajada de minusválidos. | 38000000 | F.N.D.R. Circular 33 Subtitulo 29 año 2014 | Ord. Nº 3335 de fecha 27/12/2011, entregado en oficina de parte con fecha 29/12/2011. Ord. N° 2236 de fecha 02/10/2014 se postulo con fecha 07/10/2014 | Se remiten via mail respuesta a observaciones del Sr. Patricio Suazo funcionario GORE con fecha 10/04/2012. | 2014-10-22 | Sección de CORE de fecha09/06/2015 | Ord. Nº 194 de fecha 30/11/2011, de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Comunal de Salud , donde se informa que una vez aprobados financieramente los recursos es responsabilidad de esa Unidad la inscripción (RNVM) del vehiculo adquirido. |  | Cuenta con DA. Nº 7920 de fecha 30/12/2011 donde se deja establecido a acordado aprobar los costos operacionales del proyecto (estos corresponden al presupuesto de Salud). De acuerdo a lo informado con fecha 05/04/2013, por el Sr, Patricio Suazo de Gobierno Regional este proyecto no habia obtenido financiamiento | APROBADO FINANCIERAMENTE | Juli, consultar en que va esto, ya que el CORE aprobó los tre minibuses para Educación , por ende éste es el único que estaría quedando pendiente de los autos | 38000000 |  | 38000000 |  |  | 0 | [14 empty] | 2011-2014 | 2015 |  | APROBADO FINANCIERAMENTE
6 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin | Reparaciones Parciales y Reposición Cierro Perimetral Posta Mercedes | Mercedes s/n | Consiste en la reparación de fisuras, reposición de cerámicas y reposición de cierro perimetral dañados por el terremoto | 18771171 | PMU Emergencia 2012 | Postulado con fecha 12/03/2012 mediante PMU Online, código 1/C/2012/428 | Se reciben observaciones por parte de Subdere con fecha 19/03/2011 y se de respuest con fecha 22/03/2012. | VISADO GORE 05/06/2012 |  |  |  |  | APROBADO TECNICAMENTE | Verificar si efectivamente se va a requerir | [20 empty] | 2012 |  |  | APROBADO TECNICAMENTE
7 | Juliana Pizarro |  | Diseño y Construcción Centro de Salud Mental, COSAM Talca Región del Maule, Sector La Florida. |  | El proyecto consiste en el diseño y construcción de un COSAM en terreno del actual CESFAM la Florida adosandose en un ala de este edificio. | 111999999 | Fondos Dirección Comunal de Salud. | [8 empty] | Esto lo está viendo directamente el equipo de Salud, pero yo revisé el proyecto y tiene muchas observaciones. | 111999999 | 111999999 | 0 |  |  | 111999999 |  |  | isabel soto | 2295-36-lp13 | 2013-05-30 | 2013-07-03 | DA. N° 4039 de fecha 18/07/2013 se adjudica a Empresa Constructora Proesa SPA. |  | Violeta Navarro | 2013-11-28 | 2013-11-28 | 90+17 | 25-02-2014, nueva fecha de término 14/03/2014 | Mediante Ord. 0294 de fecha 20/02/2014 de DOM a Sr. Alcalde, se solicita autorizar mediante decreto alcaldicio aumento de plazo de 17 días, quedando como nueva fecha de término el 14/03/2014. | 2013 | 2013 | 2013-2014 | EJECUTADO
Note on H3: Pamela Herrera: TODO EN MAYUSCULA
Note on AO4: jpizarro: Ejecutado Diseño)

## Deporte y Recreación
3. Á R E A D E P O R T E Y R E C R E A C I Ó N
| PERSONAL RESPONSABLE |  | INICIATIVA |  |  | ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS | [10 empty] | ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS | [6 empty] | ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos) | [6 empty] | ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos) | [5 empty] | Información respecto a fechas y etapas
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE | Dirección para Georeferenciar | Breve descripción de la inciativa | Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos) | Fuente de Financiamiento indicando el año | Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación) | Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones) | Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.) | Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox) | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A. | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS RESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE" | Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos) | ESTADO AL 31,07,2015 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO) | Observación Y/O encargo Realizada por Pamela | Monto aprobado | Monto contratado ($) | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | Aumento o disminución de obra en $, por parte de la Unidad mandante | Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra | Monto final invertido | Documento de Aprobación (fecha y nro.) | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca | ID Licitación | Fecha de inicio de Licitación | Fecha de cierre de Licitación | Adjudicación | Observaciones | ITO | Acta de Entrega de terreno | Fecha de Inicio de Obras | Plazo contratado (días corridos) | Fecha de término de la obra | Observaciones | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | observaciones
1 | Juliana Pizarro/ Vero Pizarro | Cristian San Martín, traspasado a Eugenio Monsalve, traspasado a Pablo Tartari | Mejoramiento Gimnasio Regional de Talca (ex Ampliación con remodelación y equipamiento Gimnasio Regional , Talca).Cod BIP 20190536 | 2 Norte 18 Oriente | La obra a ejecutar comprende la restructuracion funcional del gimansio en toda su superficie interior especialemnet en su anillo periemtral, modificando sus alturas. Sobre el segundo nivel se retoma el concepto del trazado de una pista atletica in door con el paviemnto apropiado, por medio de graderias retractiles ubicadas en su perimetro, a fin de multiplicar espacialmente la superficie util del recinto. se instalan una cubierta y frontones que incluyan aislación termica. Redes sanitarias y electricas e iluminación de acuerdo a estandares actuales, Se repavimenatra la carpeta de la superficie de canchas, de acuerdo a estandares internacionales previa inmersión de su superficie. Se consideran cortinas separadores para tres multicanchas que puedan funcionar simultaneamente. | 3201229000 | FNDR 2011 y sectorial IND | Mediante Ord Nº 1788 de fecha 07/09/2010se remiten Archivadores con antecedentes postulación 2011 | Mediante Ord Nº 2672 de fecha 29,10,2009 se remiten carpetas con respuestas a observaciones a SERPLAC y se le solicita que las envíen a nivel central para revisión | RS con fecha 07/12/2010 | 2011-01-12 | Se envia via e-mail con fecha 30/11/2010 minuta con respuesta a Observaciones y tambien a travès de Oficio 2594 de fecha 29/11/2010. Con fecha 15/12/2010 se envia Ord. Nº 2730 a INE informado analisis técnico económico del proyecto. Con fecha 07/02/2011 se envia mail a Sra. Olaya Martinez Gobierno Regional donde se remite el mail de Encargada Deporte Masivo Instituto Nacional de Deportes, solicitando asesoria frente a la solicitud planteada por IND. Mediante Ord. 2743 de fecha 04/11/2011 se envia copia de Inscripción de Prohibición en el conservardor de Bienes Raíce a IND, con el fin de poder llevar a cabo transferencia de fondos. Mediante Ord. 3383 de fecha 30/12/2012 se remite a Director Nacional de Deportes, comprobante de ingreso Nº 693 de fecha 15/12/2012 por $131,740,000,- Mediante Ord. 043 de fecha 12/03/2014 se remite a Rafael Muñoz, cd con los antecedentes del proyecto. Mediante Ord. 212 de fecha 27/01/2015 se da respuesta a oficio enviado por contratista, en relación a informar del equipamiento para el Gimnasio. | Cuenta con Rate O.T. al 30.07.2009, otorgado por parte de SERPLAC. La iniciativa se remitió a Mideplan, según Ord. Nº3048 del 01.12.2009. Cabe señalar que inicialmente se había remitido a Serplac (para su despacho Con fecha 06.09.10 mediente D.A Nº3890 se aprueban costos de operación. Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD Nº1984 es remitida la inciativa desde Gore a Serplac. Cuenta con OT de fecha 08/10/2010. Cuenta con RS con fecha 07/12/2010. Con fecha 04/02/2011 se recibe mail de Encargada Deporte Masivo Instituto Nacional del Deporte solicitando modificación calendario de financiamiento del proyecto. Con fecha 11/02/2011 a través de Ord. Nº UGD 343 se Intendente a Directora Regional IND se solicta confirmar disponibilidda de recursos y antecedentes para convenio mandato de ejecucion de proyecto. | A traves de E-mail de fecha 12/10/2010, se solicita reunión para revisar las observaciones. En reunión sostenida con el equipo de Area proyectos de Inversión se toma el acuerdo de Dividir el proyecto presentado, solo la reparación y mejoramiento del Gimnasio quedando pendiente el edificio administrativo.Con fecha 29/04/2011 se devuelve expediente y convenio manadato e informa sobre estado de proyecto por parte director MOP a Jefe Division Analisis y Control de Gestión Gobeirno Regional del Maule. Con fecha 13/06/2011 se envian antecedentes del proyecto en soporte papel y digital al equipo de licitaciones. | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 3201229000 | 3062152308 | 139076692 | 239600132 | 2396001 | 3304148441 | A través de Ord. Nº 1661 de fecha 15/06/2011 adjunta Resolución Nº 1830 de fecha 10/06/2011, aprueba convenio mandato para obras. Con fecha 16/06/2011 y a través de DA Nº 4128 se Aprueba convenio mandato para obras. .A través de A. Nº 5265 se aprueba convenio y transferencia de recursos y ejecucción de proyectos entre Municipalidad y IND. | Con fecha 13/06/2011 se envian antecedentes del proyecto en soporte papel y digital al equipo de licitaciones. | Jocelin Perez | 2295-122-LP11 2295-27-LP12 2295-53-LP15 (equipamiento) | 04-11-2011 23-03-2012 03-07-2015 (equipamiento) | 30-11-2011 24-05-2012 24-07-2015 (equipamiento) | D.A. 0346 de fecha 17/01/2011 declara inadmisible por cuanto el oferente no cumple con lo establecido en las Bases Administrativas Especiales. Ord. Nº U.G.D. 51 de fecha 09/01/2012, autorizar declarar inadmisible la licitación correspondiente al proyecto. D.A. 4153 de fecha 23/07/2012 a Construcciones y Sondajes S.A. | D.A. 1312 de fecha 01/03/2012 aprueba convenio mandato para obras de fecha 18/01/2012. Ord. Nº 1595 de fecha 04/07/2012 adjunta rendición del proyecto. Ord. Nº 1607 de fecha 06/07/2012 , de Alcalde a Intendente adjunta informa de la Licitación con la finalidad de obtener VºBº a la sugerencia de adjudicación. Mediante Ord. 2487 de fecha 11/07/2012 GORE autoriza adjudicar a Empresa de Construcciones y Sondajes S.A. Ord. 413 de SECPLAN a Comisión Permanente de Evaluación de Propuesta adjunta informe de licitación para VºBº a la sugerencia de adjudicación. Contrato firmado con fecha 03/08/2012, | Marco Merlin | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 600+120 días aumento de plazo+138 días 2° aumento de plazo+62 (anexo contrato de fecha 21,01,2015) | 06-04-2014, nueva fecha de término 04/08/2014, nueva fecha de término 20/12/2014// Nueva fecha de termino el 20,02,2015 | Mediante Ord. 0265 de fecha 28/01/2013 de Sr. Alcalde a DOM, se solicita cambio de arquitecto. Mediante Ord. 1475 de fecha 13/06/2013 a IND, se informa de partidas que serán ejecutadas en convenio vigente y partidas que se incluirán en proyecto complementario. Mediante Ord. 2158 de fecha 23/08/2013 se solicita a GORE pronunciarse sobre la utilización de gastos administrativos de ítems que no serán utilizados. Mediante Ord. 1519 de fecha 08/10/2013 de DOM a SECPLAN, solicita análisis y V°B° posterior de presupuesto de aumento de obra presentado por empresa contratista, y validación del diseño y cálculos de estructura. Mediante Ord. 2688 de fecha 18/10/2013 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente, solicita aprobación de aumento de obra y aumento de plazo. Mediante Ord. 2718 de fecha 25/10/2013 de Sr. Alcalde a IND, solicita aprobación aumento de obra, utilización de excedentes que permita financiar en parte este aumento. Mediante Ord. 1636 de fecha 11/11/2013 de DOM a Sr. Alcalde, solicita D.A. de aprobación por aumento de obra y aumento de plazo autorizado por Sr. Intendente y Directora Regional del IND. D.A. autoriza aumento de obras por la suma de $239,600,132 y amplia en 120 dias corridos el plazo de ejecución. D.A. 6361 de fecha 06/12/2012 complementa D.A. 6117 en el sentido de establecer los porcentajes que financiarán IND y FNDR. D.A. 6499 de fecha 13/12/2013 aprueba contrato de aumento de obra. Ord . N° 261 de fecha 19/03/2014 de Jefe Departamento de Auditoria solicita información frente a observaciones informe N°1 de contraloria. Mediante Ord. 501 de fecha 26/05/2014 de Directora de Control a Sr. Alcalde, remite para visación decreto de pago N° 2502 del 14/05/2014. Ord. N°1441 de fecha 08/07/2014 de Jefe División Analisis y Control de Gestión respuesta a consulta sobre utilización de recursos gasto administrativo del proyecto. Contrato de aumento de plazo de fecha 27/08/2014 por un período de 138 días corridos, teniendo como nueva fecha de término 20/12/2014// Mediante Ord. N° 0167 del 30,01,2015 DOM solicita al Alcalde Decretar la subrogancia de ITO a contar del 30,01,2015 al 20,02,2015 a la Sra. Violeta Navarro.// Anexo de contrato de fecha 21,01,2015 amplía el plazo de ejecución en 62 días corridos, a contar del 21,12,2014 al 20,02,2015// Mediante Ord. 054 de fecha 16/04/2015 de Encargada Area Proyectos de Inversión a Sr. Alcalde se solicita cancelación de derechos municipales correspondiente a la modificación del permiso original por un monto de $2,396,001,- Mediante Ord. 965 de Sr. Alcalde a Jefe de División de Análisis y Control de Gestión se solicita pronunciamiento formal por parte del GORE, con el fin de iniciar el proceso de licitación, ya que la Reevaluación del proyecto obtuvo RS favorable con fecha 21/04/2015. D.A. 2477 de fecha 19/05/2015 autoriza cancelación de derechos municipales por concepcto de modificación proyecto. Con fecha 02/06/2015 se cancela modificación permiso de edificación. Mediante Ord. 1495 de fecha 16/06/2015 se solicita cambio de profesional. Resolución N° 77/2015 del 19/06/2015 aprueba cambio de profesional quedando a cargo Pablo Tartari.// Con fecha 22/06/2015 se ingresan antecedentes para Recepción Municipal// | 2011 | 2011 | 2012-2013-2014 | EN EJECUCION
2 | Juliana Pizarro | Alejandra Lizama y Paz Torres | MEJORAMIENTO PLAZA ARTURO PRAT, BARRIO ORIENTE, TALCA (ejecución) |  | Consiste en la ejecucion del Diseño que se encuentra actualmente en elaboración. | 679687000 | MINVU - FNDR 2010 (bip: 30081383-0) | El proyecto se encuentra ingresado al MDS para revisión desde el Jueves 07/03/2012 a la espera de rate. |  | RS 05/04/2013 |  |  |  | Considera un aporte municipal de $27.920.000 DEBEN SER INGRESADOS PREVIO A LA ADJUDICACION DE LA RESPECTIVA LICITACION / Via mail (04/01/2011) Veronica Baeza Fucionaria MINVU señala que no sera necesio el aporte, situación que una vez aprobado el diseño se debe corroborar. DA. Nº 5997 de fecha 23/10/2012 dejase establecido aprobar el compromiso de asumir los costos de mantención por un monto de $9,920,104.- | APROBADO FINANCIERAMENTE | Despues de realizada la etapa de diseño se debe reingresar a SERPLAC via MINVU para revision | 678686000 | 621983667 | 56702333 |  |  | 621983667 | Resolución Nº 35 del SERVIU de fecha 19/08/2013 | MINVU | MINVU | 653-34-LP13 | 2013-07-04 | 2013-07-30 | Acta de selección de ofertas de fecha 01/08/2013 a Fernando Vega Godoy, RUT 8,194,156-4 |  | Guillermo Moore Lavin (reemplazante Mauricio Veloso Montecino) |  |  | 210 |  |  | 2013 | 2013 | 2013-2014 | EN EJECUCION
3 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertín | Construcción Multicancha con cierro y graderías Villa Culenar, código BIP 30,103,451-0 | 31 sur con pasaje 31½ sur y pasaje 5½ poniente B | El proyecto consiste en la construcción de una multicancha de medidas reglamentarias, graderías y cierro perimetral en el sector Villa Culenar. | 66772710 | FNDR 2011-2013 | Se remite Ord. 1967 de fecha 27/09/2010 a SEREMI de planificación Certificado de Admisibilidad emitido por IND. Se postula con fecha 15/04/2012 a proceso presupuestario FNDR 2012. Ord. Nº U.G.D. 2327 de fecha 29/06/2012 solicita ingreso de las iniciativas al Sistema Nacional de Inversiones año 2013. | Se reciben observaciones 12/10/2010. En etapa de sacar observaciones para enviar a SERPLAC. Mediante Ord. 2604 de fecha 26/10/2011 a SERPLAC se da respuesta a observaciones. Se remite mediante Ord. 3192 de fecha 14/12/2011 respuesta a observaciones realizadas 09/11/2011. Cuenta con rate FI de fecha 21/12/2011 |  |  | Mediante Ord. 0601 de fecha 24/03/2011 a IND se remiten antecedentes para subsanar observaciones. Medante Ord. 0606 de fecha 24/03/2011 a SERPLAC se remiten antecedentes para subsanar observaciones. Mediante Ord. 1243 de fecha 09/06/2011 se da respuesta a observaciones a IND, recibidas 03/06/2011. Mediante Ord. 139 de fecha 19/08/2011 se solicita mecánica de suelos, de acuerdo a observación realizada por IND. |  | Con fecha 15.09.10 mediante ORD UGD Nº1986 es remitida la iniciativa desde GORE (Unidad de planificación y Desarrollo) a SERPLAC | REPOSTULAR 2015 | Asignado a Rodrigo Bertín con fecha 25,11,2009 mediente Hoja de rurta41291 €. Rodrigo da respuesta mediante Ord de Alcalde a Don Guillermo Imas Lastra, Presidente junta de vecinos Villa Culenar (Fecha aprox 01,12,2009), Etapa de Presupuesto; Falta Proyecto Electrico. El proyecto fue repostulado a financiamiento FRIL, 2015 y actualmente está en Revisión. Vero, por favor actualizar planilla. | [20 empty] | 2010-2011
4 | Juliana Pizarro | Juan Letelier y Cristian San Martin (reasignado a Juliana) | Sede Social Club Deportivo Gral Schneider |  | El proyecto pretende dotar al Club Deportivo General Schneider de un espacio de reunión acorde a los requerimientos actuales de la institución. La obra a ejecutar comprende la construcción de una sede social de 97,33 m2, edificada en una estructura de albañilería confinada, estucada y pintada, pavimento cerámico, ventanas en perfilería de aluminio, estructura de techumbre en madera y cubierta en planchas de acero cincado corriente. El programa de recintos lo componen: un salón multiuso, dos baños (uno de ellos para discapacitados), cocina, una pequeña sala de reuniones, más el hall de acceso. Se deberá considerar la ejecución de las redes sanitarias y eléctricas, además del sistema de evacuación de aguas lluvia. | 49970056 | PMU 2011 | con fecha 07/06/2011 y a través de ord. Nº 1233 |  | 22-08-2011. Queda elegible con fecha 28/09/2011 |  |  |  |  | REPOSTULAR 2015 | Revisar elegilibilidad, ya que Subdere se la quitó a la mayoría y se requiere actualizar montos. | [20 empty] | 2011-2015 |  |  | REPOSTULAR 2015
5 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente y Veronica Baeza SEREMI MINVU | Habilitación Parque Estero Piduco (Diseño) |  | Elaborar a través de una consultora, el diseño de arquitectura, de Paisajismo y Especialidades de todas las materias técnicas, elaborando un expediente para cada uno de los proyectos identificados como parte de la iniciativa; “Habilitación Parque Estero Piduco”, proyecto que se enmarca dentro de la cartera de proyecto del “Plan de Reconstrucción Sustentable” (PRES), de la comuna de Talca” | 116000000 | PRE-TALCA Recuperacion de Espacios Publicos | 2011-02-16 | 2011-02-24 | 28/04/2011(RS) |  | Cuenta con D.A. 0622 de fecha 04/02/2011, donde el Concejo Municipal ha acordado aprobar los costos operacionales y de mantención de las obras. A través de Ord. Nº 066 de fecha 16/02/2011, se solicita acelerar envio de antecedentes de postulacion del proyecto a SERPLAC. | A través de Ord. Nº 0364 de fecha 16/02/2011, se remiten antecedentes de postulacion por parte de SEREMI MINVU a SERPLAC. Cuenta con FI con fecha 24/02/2011 , se envian antecedentes de respuesta a observaciones via mail confecha 25/02/2011 a SEREMI MINVU. A través de Ord. Nº 066 de fecha 16/02/2011, se solicita acelerar envio de antecedentes de postulacion del proyecto a SERPLAC. |  | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 116000000 | 98300000 | 17700000 |  |  |  |  | LICITACION MINVU | Jose Miguel Martinez Cavalla | 691-19-lp11 | 2011-09-01 | 2011-09-20 | Contrata al Sr. Jaime Fajardo de la Cuba | A través de Ord. De fecha 25/11/2011 de SEREMI MINVU se nos informa sobre inicio de Diseño. Contratandose a al Sr. Jaime Fajardo de la Cuba fono 73738218 / arieligorquiroga@gmail.com y por parte del Ministerio de Vivienda encargado del proyecto el Arquitecto Pedro Leon Clott fono 523450/ pleonc@minvu.cl | MINVU- Pedro Leon | 2011-11-07 | 2011-11-07 | 100 | 2012-05-02 | De acuerdo a mail de fecha 01/10/2012 de funcionario MINVU: El proyecto se encuentra en su etapa final de diseño (Etapa 3: Proyecto Final). Se ingresó a esta Seremi para revisión el día 7 de Septiembre, donde se revisó junto a Serviu (unidad de costos e ingeniería), se emitieron observaciones las cuales deben ingresar el día de mañana subsanadas para ingresar a revisión final en Serviu. DA Nº 5619 de fecha 01/10/2012 aprueba compromiso por parte del municipio de asumir costos de mantención. El consultor contratado se encuentra respondiendo obs. emitidas por SERVIU , las cuales deben ser entregadas con fecha 25/03/2013, para aprobación de arquitectura y posterior reingreso a SERVIU, para revisón de especialidades. Posible etapa de postulación a Ejecución Junio 2013 (mail de Sr. Carlos Moreno de fecha 15/03/2013) | 2011 | 2011 | 2011-2012-2013-2014 | EJECUTADO
6 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente y Veronica Baeza SEREMI MINVU | Habilitación Parque Canal de la Luz (Diseño) |  | Elaborar a través de una consultora, el diseño de arquitectura, de Paisajismo y Especialidades de todas las materias técnicas, elaborando un expediente para cada uno de los proyectos identificados como parte de la iniciativa; “Habilitación Parque Canal de la Luz”, proyecto que se enmarca dentro de la cartera de proyecto del “Plan de Reconstrucción Sustentable” (PRES), de la comuna de Talca” | 41000000 | PRE-TALCA Recuperacion de Espacios Publicos | 2011-02-16 | 2011-02-24 | 05/04/2011(RS) |  | Cuenta con D.A. 0622 de fecha 04/02/2011, donde el Concejo Municipal ha acordado aprobar los costos operacionales y de mantención de las obras. A través de Ord. Nº 066 de fecha 16/02/2011, se solicita acelerar envio de antecedentes de postulacion del proyecto a SERPLAC. | A través de Ord. Nº 0364 de fecha 16/02/2011, se remiten antecedentes de postulacion por parte de SEREMI MINVU a SERPLAC. Cuenta con FI con fecha 24/02/2011 , se envian antecedentes de respuesta a observaciones via mail confecha 25/02/2011 a SEREMI MINVU. A través de Ord. Nº 066 de fecha 16/02/2011, se solicita acelerar envio de antecedentes de postulacion del proyecto a SERPLAC. |  | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 41000000 | 35559000 | 5441000 |  |  |  |  | LICITACION MINVU | Jose Miguel Martinez Cavalla | 691-20-lp11 | 2011-09-02 | 2011-09-22 | Contrato a la Sra. Flor Muñoz Mena f | A través de Ord. De fecha 25/11/2011 de SEREMI MINVU se nos informa sobre inicio de Diseño. Contratandose a a la Flor Muñoz Mena fono 94894782 / flormariamm@gmail.com y por parte del Ministerio de Vivienda encragado del proyecto el Ingenirio Civil David Zepeda Guzmán fono 523450/dzepeda@minvu.cl . | MINVU- David Cepeda | 2011-11-11 | 2011-11-11 | 95 40 Total 135 | 2012-05-25 | De acuerdo a mail de fecha 01/10/2012 de funcionario MINVU: Proyecto en Etapa 3 (Proyecto Final) ingresará la primera entrega de ésta etapa el jueves 4 de octubre, donde se ingresará a SERVIU para revisión de ingeniería, especialidades y costos, comisión técnica evaluará aprobar la arquitectura. DA. Nº 5846 de fecha 12/10/2012 dejese establecido que se acordado aprobar los costos de mantención $7,242,,822.- Consultora debe reingresar la entrega el 21 de Marzo para que se apruebe arquitectura definitiva y ser revisado posteriormente por SERVIU en su ingenieria, especialidades y costos. (mail Sr. Carlos Moreno de fecha 15/03/2013). Mediante Res. Ex. N° 3904 de fecha 07/11/2013 se aprueba acta de aceptación y propuesta de adjudicación de oferta del Trato Directo N° 14 del año 2013, se acepta oferta de Consultora Flor María Muñoz Mena Arquitectos E.I.R.L por la suma de $13,689,979 correspondiente a la "Terminación Tercera Etapa del Diseño de Arquitectura, Paisajismo y Especialidades del Proyecto, Habilitación Parque Canal de la Luz, Talca". Resolución exenta N° 3663 de fecha 17/10/2014 aprueba modificación contrato de prestación de servicios de fecha 23/09/2014 suscrito entre SERVIU Región del Maule y la Consultora. | 2011 | 2011 | 2011-2012-2013-2014 | EJECUTADO
7 | Verónica Pizarro | Cristián San Martín, traspasado a Pablo Tartari | Mejoramiento Estadio Municipal Norte, Talca, Código BIP 30.109.500-0 | Calle 11 Oriente N° 2350 | Considera el empaste de la cancha de fútbol con césped sintético, construcción de arcos de fútbol, cierro perimetral, cerco olímpico, mallas de contención, baños públicos, graderías cubiertas, estacionamiento público, camarines adicionales y remodelación de camarines existentes. Se considera además evacuación de aguas lluvias, senderos peatonales, aceras por calle 11 oriente, areas verdes y riego. | 827249374 | F.N.D.R. 2012 -2013 | 15/04/2011 Ord. Nº U.G.D. 2327 de fecha 29/06/2012 solicita ingreso de las iniciativas al Sistema Nacional de Inversiones año 2013. | Mediante Ord. 2549 de fecha 20/10/2011 a SERPLAC se da respuesta a observaciones. Mediante Ord. 2662 de fecha 26/10/2012 se de respuesta a observaciones. Se reciben observaciones con fecha 14/11/2012 y se da respuesta con fecha 29/11/2012 mediante Ord. 3002. Se reciben observaciones con fecha 02/01/2013. Mediante Ord. 0646 de fecha 13/03/2013 se da respuesta a observaciones recibidas con fecha 19/02/2013. Mediante Ord. 0734 de fecha 26/03/2013 se da respuesta a observaciones de fecha 25/03/2013. | Cuenta con rate RS de fecha 18/04/2013 | Ord. N° 142 de Secretario Ejecutivo Consejo Regional del Maule a Sr. Intendente informa de acuerdo para aprobar asiganción de recursos. | Mediante Ord. 0818 de fecha 15/04/2011 se remiten antecedentes a IND para obtener visación. Mediante Ord. 2895 de fecha 04/12/2014 de Sr. Alcalde a DOM se solicita cambio de profesional | Mediante Resolución N° 181/2014 aprueba cambio de profesional, asumiendo Pablo Tartari como Arquitecto. | Mediante D.A. 3251 de fecha 29/04/2011 se aprueba ficha base 2295-76-L111 para publicar llamado para contratación de mecánica de suelos. | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 861810000 | 839318931 | 22491069 |  | 5460807 | 844779738 | Convenio de mandato para obras de fecha 03/09/2014. Resolución ( E ) N° 3139 de fecha 04/09/2014 aprueba convenio de mandato. D.A. 4865 de fecha 16/09/2014 aprueba convenio de Mandato de Obras de fecha 03/09/2014. | Mediante Memo N° 12 de fecha 06/06/2014 se remiten antecedentes en soporte papel y correo electronico de fecha 06/06/2014 se remiten antecedentes en soporte digital. | Jocelin Perez | 2295-96-LP14 | 2014-11-27 | 2014-12-18 | D.A. 1743 de fecha 13/04/2015 a Importaciones y Representaciones JJC Ltda. | Mediante Memo N° 06 de fecha 16/04/2015 se remiten carpetas copia para ITO y Contratista. Mediante Ord. 251 de fecha 30/04/2015 de Director (s) Asesoria Jurídica a Alcalde (s), informa que la empresa Importaciones y Representaciones JJC Ltda., no cumplió con el plazo correspondiente para la firma de contrato, por lo que proyece readjudicar el proyecto o convocar una nueva licitación y hacer efectiva la Boleta de Seriedad de la Oferta. D.A. 2287 de fecha 08/05/2015 indica que se haga efectiva por parte de la Tesorería Municipal la boleta que garantiza la seriedad de la oferta ya que el oferente con cumplió con el plazo correspondiente para firmar el contrato. D.A 2726 de fecha 28/05/2015 considera que por informe de Directora de Asesoría Jurídica sugiere no adjudicar a ningún oferente la Licitación y ordena se realice un nuevo procedimiento licitatorio; declara inadmisible la propuesta pública en atención que el oferente no concurrió a firmar contrato dentro del plazo establecido y se indica que se debe proceder a la realización de una nueva propuesta pública. D.A 2884 de fecha 05/06/2015 modifica D.A. 2726 en orden de eliminar el punto número 1 del decreto. | Patricio Hernández |  |  | 150 |  | Mediante Ord. 304 de fecha 11/11/2014 solicita cancelación de derechos municipales. D.A. 5930 de fecha 17/11/2014 autoriza cancelación de derechos municipales por un monto de $5.460.807. Se cancela derecho por permiso de edificación con fecha 22/12/2014. Cuenta con Permiso de Edificación N° 248 de fecha 29/12/2014. | 2011-2012 | 2014 | 2015 | EN LICITACION
8 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente | Mejoramiento Plaza Las Heras de Talca (Diseño) | 5 y 6 oriente 7 y 8 norte | El proyecto comprende el desarrollo de un diseño de arquitectura y todas las materias tecnicas , que permita mejorar la calidad del espacio urbano , mediante adecuaciones y reposiciones de algunos elementos , realizando modificaciones minimas al programa arquitectónico y de usos sin afectar el trazado existente. | 30986926 | Programa Concursable Espacios Publicos MINVU | Postulado via mail con fecha 10/05/2013. Se postula oficialmente mediante Ord. Nº 1220 de fecha 16/05/2013 | 14-05-2013 // Ord N° 1840 de fecha 19/12/2014 informa imposibilidad de financiar a través de fondos del Programa. Ord. N° 0843 de fecha 08/04/2015 |  |  |  |  | Ord. N° 0688 de fecha 14/05/2015 informa priorización regional programa espacio publicos queda en lugar N° 20 de 23 | POSTULADO | Juli, actualizar planilla, ya que durante esta semana llegó oficio del Minvu en donde nos indican que quedamos en prioridad bajisima respecto la región. Faltan datos de la fecha de la repostulación. | [20 empty] | 2013-2014-2015 |  |  | POSTULADO
9 | Claudia Castro | Pamela Herrera Paredes | Construcción Plaza Saludable Villa La Paz, Talca. |  | Consiste en la conformación de un área de esparcimiento con maquinas de ejercicios y juegos infantiles, con esta intervención quedará conformado como un área recreativa del sector, dado que recientemente se construyó una multicancha | 49972186 | PMU Emergencia 2013 (Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal) | Postulado vía On Line con fecha 07,06,2013/ Codigo 1-C-2013-1124// | Se reciben observaciones con fecha 11,06,2013, se subsanan con fecha 12,06,2013 | ELEGIBLE POR SUBDERE con fecha 28,06,2013 |  |  |  | Se canceló permiso de Obra Menor 24,09,2013 (dado que por esta vía no se ha obtenido el financiamiento, se respostuló a FRIL 2015) | APROBADO TECNICAMENTE | [5 empty] | 499722 | [18 empty] | APROBADO TECNICAMENTE y respostulado a otra fuente de financiamiento
10 | Claudia Castro | Pamela Herrera Paredes | Construcción Plaza Saludable 9 Poniente 18 y 18 1/2 Sur, Talca. | 9 Poniente 18 y 18 1/2 Sur, Talca. | Consiste en la conformación de un área de esparcimiento con maquinas de ejercicios y juegos infantiles, mesas de ejedres y equipamiento urbano entre otros. | 45771841 | PMU Emergencia 2013 (Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal) | Postulado vía On Line con fecha 10,06,2013/ Codigo 1-C-2013-1131// | Se reciben observaciones 17,06,2013, se subsanan con fecha 18,06,2013// Se reciben nuevas observaciones 18,06,2013 se subsanan con fecha 19,06,2013 | ELEGIBLE POR SUBDERE con fecha 28,06,2013 |  |  |  | Se canceló permiso de Obra Menor 24,09,2013// Mediante oficio N° 2282 del 05,09,2013 se informa a la Junta de Vecinos, Organizaciones Comunitarias y Comunicaciones de la aprobación del proyecto y el estado en licitación | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 45771841 | 37059575 | 8712266 |  | 457718 | 37059575 |  | 30,08,2013 soporte digital y 03,09,2013 soporte papel | Jocelin Pérez | 2295-57-LP13 | 30,09,2013 | 21,10,2013 | DA N° 6074 del 25,11,2013 a Luis Carvallo Orellana/ Contrato de fecha 06,12,2013/ OC N° 2295-219-SE13 |  | Violeta Navarro Piña | 16,12,2013 | 16,12,2013 | 54 | 07,02,2014 | DA N° 0568 del 31,01,2014 designa Comisión de Recepción// Ord. N° 0652 del 30,04,2014 DOM remite al Sr. Alcalde Acta de Recepción provisoria de fecha 24,02,2014 para aprobación mediante Decreto Alcaldicio// Otorga 12 días para subsanar observaciones// Fecha de termino real 07,02,2014/ ORd. N° 000826 del 25,05,2015 de DOM remite acta de Recepción Definitiva para aprobación por Decreto Alcaldicio// Se informa al equipo de licitaciones mediante mail de fecha 04,06,2015 para que cierre el proyecto en la pagina de la SUBDERE// DA N° 2842 del 04,06,2015 aprueba Acta de Recepción definitiva// | 2013 | 2013 | 2013-2014 | EJECUTADO con Recepción definitiva
11 | Claudia Castro | Pamela Herrera Paredes | Construcción Plazas Saludables Villa Los Tilos, Talca | 10 y 11 Poniente 18 y 18 1/2 Sur, Talca. | Consiste en la conformación de un área de esparcimiento con maquinas de ejercicios y juegos infantiles, mesas de ejedres y equipamiento urbano entre otros. | 49995828 | PMU Emergencia 2013 (Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal) | Postulado vía On Line con fecha 10,06,2013/ Codigo 1-C-2013-1130// | Se reciben observaciones 17,06,2013, se subsanan con fecha 18,06,2013// Se reciben nuevas observaciones 18,06,2013 se subsanan con fecha 19,06,2013 | ELEGIBLE POR SUBDERE con fecha 28,06,2013 |  |  |  | Este proyecto se postuló para ejecución por Administración Directa// Se canceló permiso de Obra Menor 24,09,2013//(dado que por esta vía no se ha obtenido el financiamiento, se respostuló a FRIL 2015) | APROBADO TECNICAMENTE | [5 empty] | 499958 | [18 empty] | APROBADO TECNICAMENTE y respostulado a otra fuente de financiamiento
12 | Claudia Castro | Rodrigo Bertin Suazo | Construcción Plaza Activa Villa Mantos del Río, Talca. |  | Consiste en la conformación de un área de esparcimiento con maquinas de ejercicios y juegos infantiles, mesas de ajedres y equipamiento urbano entre otros. | 48467954 | PMU Emergencia 2013 (Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal) | Postulado vía On Line con fecha 11,06,2013/ Codigo 1-C-2013-1124// |  | ELEGIBLE POR SUBDERE con fecha 23,07,2013 |  |  |  | Se canceló permiso deObra Menor 24,09,2013// (dado que por esta vía no se ha obtenido el financiamiento, se respostuló a FRIL 2015) | APROBADO TECNICAMENTE | [5 empty] | 477754 | [18 empty] | APROBADO TECNICAMENTE y respostulado a otra fuente de financiamiento
13 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin Suazo | Construcción Plaza Activa Carlos González Cruchaga | Calle 2 Norte s/n, Pobl. Carlos González Cruchaga, Sector Estación Mercedes | El proyecto contempla la construcción de un plaza activa, que considera la instalación de juegos infantiles, máquinas de ejercicio, una mesa para tenis de mesa, mobiliario urbano, la construcción de un área central multiuso con escenario y asiento tipo envolvente, además contempla arborización. | 49835628 | PMU Emergencia 2013 (Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal) | Postulado vía On Line con fecha 12,06,2013/ Codigo 1-C-2013-1167 | Se reciben observaciones con fecha 18/06/2013 y se da respuesta 19/06/2013 | Con fecha 03/07/2013 el proyecto queda ELEGIBLE. | Aprobado mediante Ord. 10100 de fecha 26/07/2013. Cuenta con Res N° 4947 de fecha 06/08/2013. Mediante Ord. Res. N° 4950 de fecha 06/08/2013 de SUBDERE a Sr. Intendente informa aprobación del proyecto. Mediante Ord. 713 de fecha 22/08/2013 de Sr. Intendente a Sr. Alcalde informa aprobación del proyecto. | Mediante Ord. 2275 de fecha 03/09/2013 de Sr. Alcalde a presidente de la JJVV se informa de la aprobación del proyecto. |  |  | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 49143048 | 42598728 | 6544320 | 2989771 | 491430 | 46079929 |  | Se remiten antecedentes en soporte digital con fecha 30/08/2013. Se remiten antecedentes en soporte papel, con fecha 02/09/2013. | Lisin González | 2295-58-LP13 | 2013-09-30 | 2013-10-21 | D.A. 6075 de fecha 25/11/2013 a Sociedad Constructora Ingetalk Ltda. |  | Violeta Navarro Piña | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 54+8 | 07-02-2014 + (8 días aumento de plazo), nueva fecha de término 15/02/2014 | Con fecha 01/08/2013 se presenta carpeta con antecedentes en DOM para obtención del permiso de obra menor. Mediante Ord. 218 de fecha 26/08/2013 se solicita a Sr. Alcalde cancelación de derechos municipales por decreto. D.A. 4793 de fecha 03/09/2013 autoriza cancelación de derechos municipales. Con fecha 11/09/2013 se cancelan derechos municipales. Cuenta con permiso de obra menor simple N° 30 de fecha 16/09/2013. Mediante Ord. 71 de fecha 15/01/2014 de Sr. Alcalde a SUBDERE, solicita aumento de obras por $2,989,771 y aumento de plazo de 8 días. Mediante Ord. 364 de fecha 20/01/2014 Jefa División de Municipalidades autoriza aumento solicitado. Mediante Ord. 142 de fecha 24/01/2014 de DOM a Sr. Alcalde, solicita autorizar mediante Decreto Alcaldicio aumento de obra y plazo. D.A. 0520 de fecha 28/01/2014 autoriza aumento de obra y aumento de plazo. Con fecha 07/02/2014 se firma contrato de aumento de obra. D.A. 0829 de fecha 14/02/2014 aprueba contrato de aumento de obra. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 28/02/2014. Mediante Ord. 422 de fecha 19/03/2014 de DOM a Sr. Alcalde, solicita decreto aprobación de Acta de Recepción Provisoria. D.A. 1643 de fecha 24/03/2014 aprueba acta de recepción provisoria. Cuenta con Acta de Recepción definitiva de fecha 13/05/2015. | 2013 | 2013 | 2013-2014 | EJECUTADO
14 | Juliana Pizarro | Eugenio Monsalve | Construcción Plaza Activa Junta de Vecinos Villas Unidas |  | La obra consiste en la construcción de una plaza activa consistente en la instalación de un gran juego infantil, en un entorno de áreas verdes y mobiliario urbano a construir. | 48463873 | PMU Emergencia 2013 (Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal) | Postulado vía On Line con fecha 10,06,2013/ Codigo 1-C-2013-1143 |  | ELEGIBLE con fecha 25/07/2013 |  |  |  |  | APROBADO TECNICAMENTE | [21 empty] | 2013 |  |  | APROBADO TECNICAMENTE
15 | Juliana Pizarro | Eugenio Monsalve | Construccion Plaza Activa Junta de Vecinos Nuevo Horizonte |  | La obra consiste en la construcción de una plaza activa consistente en la instalación de juegos infantiles y Maquinas de ejercicios, en un entorno de áreas verdes y mobiliario urbano a construir. | 49988856 | PMU Emergencia 2013 (Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal) | Postulado vía On Line con fecha 12,06,2013/ Codigo 1-C-2013-1165 | Se reciben observaciones con fecha 25/07/2013. Se sube minuta con respuesta a observaciones con fecha 30/07/2013 | [5 empty] | APROBADO TECNICAMENTE | [21 empty] | 2013 |  |  | APROBADO TECNICAMENTE
16 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente | Construcción Plaza Saludable Las Americas 10 |  | El proyecto consiste en la construcción de una Plaza Saludable que debe contemplar las siguientes obras como mínimo: Retiro de elementos que entorpezcan las obras, nivelación y preparación de terreno de acuerdo a soleras y pavimentos colindantes, ejecución de pavimentos y sus confinamientos indicados en los planos, provisión y compactación de maicillo y reposición de áreas verdes según proyecto, provisión e instalación de: Maquinas de ejercicios y Juegos Modulares, Mobiliario Urbano. | 49878072 | PMU Emergencia 2013 (Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal) | Postulado vía On Line con fecha 14,06,2013/ Codigo 1-C-2013-1189 |  | ELEGIBLE con fecha 25/07/2013 |  |  |  |  | APROBADO TECNICAMENTE | [21 empty] | 2013 |  |  | APROBADO TECNICAMENTE
17 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente | Mejoramiento Plaza Saludable Colin 5 |  | El proyecto consiste en el mejoramiento de la plaza existente en sector para lo cual se contemplarán las siguientes obras como mínimo: Retiro de los elementos que entorpezcan las obras, nivelación y preparación del terreno de acuerdo a soleras y pavimentos colindantes, ejecución de pavimentos y sus confinamientos indicados en los planos, provisión y compactación de maicillo, plantación de árboles. El proyecto incluye la provisión e instalación de: Maquinas de ejercicios y Juegos Modulares, Mobiliario Urbano. | 24363143 | PMU Emergencia 2013 (Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal) | Postulado vía On Line con fecha 14,06,2013/ Codigo 1-C-2013-1204 | [6 empty] | APROBADO TECNICAMENTE | [21 empty] | 2013 |  |  | APROBADO TECNICAMENTE
18 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Construcción Plaza Saludable Doña Jacinta | 5 Oriente con 23 Norte | El proyecto consiste en la construcción de una plaza saludable que contempla la instalación de máquinas de ejercicios, juegos modulares para niños y mobiliario urbano, lo que permitirá a personas de todas las edades, hacer uso de las instalaciones, mejorando la calidad de vida. | 30562026 | PMU Emergencia 2013 (Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal) | Postulado vía On Line con fecha 14,06,2013/ Codigo 1-C-2013-1196 | Se reciben observaciones con fecha 25/06/2013 y se da respuesta 30/06/2013. Se reciben nuevas observaciones con fecha 01/07/2013 dando respuesta el mismo día. | [5 empty] | APROBADO TECNICAMENTE | [21 empty] | 2013 |  |  | APROBADO TECNICAMENTE
19 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Mejoramiento Plaza Brisas de San Miguel | Calle 25 Oriente con calle 4 Sur B | El proyecto contempla la construcción de una plaza considerando 1 juego modular, 1 balancín, 1 carrusel, juegos con resortes para niños pequeños, mobiliario urbano, la instalación de árboles y mejoramiento del terreno. | 36719463 | PMU Emergencia 2013 (Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal) | Postulado vía On Line con fecha 14,06,2013/ Codigo 1-C-2013-1205 | Se reciben observaciones con fecha 18/06/2013 y se da respuesta 21/06/2013. Se reciben nuevas observaciones el 25/07/2013 y se da respuesta 26/07/2013. | [5 empty] | APROBADO TECNICAMENTE | [21 empty] | 2013 |  |  | APROBADO TECNICAMENTE
20 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Construcción Plaza Saludable Los Conquistadores. | Calle 5 Norte entre 12 y 13 Oriente | El proyecto contempla la instalación de máquinas de ejercicios, juegos modulares, balancín doble, carrusel, mobiliario urbano y todas las obras civiles que son necesarias para la instalación de todo lo anteriormente señalado. | 49890190 | PMU Emergencia 2013 (Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal) | Postulado vía On Line con fecha 14,06,2013/ Codigo 1-C-2013-1197 | Se reciben observaciones con fecha 25/06/2013 y se encuentra en etapa de subsanar para dar respuesta. Con fecha 01/07/2013 se da respuesta a observaciones. | [5 empty] | APROBADO TECNICAMENTE | [21 empty] | 2013 |  |  | APROBADO TECNICAMENTE
21 | Verónica Pizarro | Eugenio Monsalve | Construcción de Multicancha Junta de Vecinos Don Manuel | Calle 8 Sur entre 26 y 26 1/2 Oriente, Loteo Don Manuel | La obra considera la eliminación de una parte del área verde la cual se reconstruye agregando mas árboles y mobiliario urbano, junto con la construcción de una multicancha de hormigón, en medidas reglamentarias mínimas, más la ejecución del cierro perimetral conformado por un sistema de marcos, pilares y vigas de acero estructural, y malla electro soldada galvanizada. | 49998690 | PMU Emergencia 2013 (Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal) | Postulado vía On Line con fecha 14,06,2013/ Codigo 1-C-2013-1195 | Se reciben observaciones con fecha 25/06/2013 y se encuentra en etapa de subsanar para dar respuesta. Con fecha 01/07/2013 se da respuesta a observaciones. Se reciben nuevas observaciones con fecha 01/08/2013 y se da respuesta 08/08/2013. | Cuenta con estado Elegible desde el 1/10/2013 |  |  |  |  | APROBADO TECNICAMENTE | [21 empty] | 2013 |  |  | APROBADO TECNICAMENTE
22 | Veronica Pizarro | Eugenio Monsalve | Plaza Segura, Construcción Plaza Cancha Rayada | Calle 17 Norte entre 6 1/2 y 7 Oriente, Pobl. Cancha Rayada | La obra contempla mejoramiento de la plaza existente, mejorando la luminaria, instalación de juegos infantiles, máquinas de ejercicios y mobiliario urbano. | 49997376 | Ministerio del Interior Seguridad Pública | Se envían antecedentes via mail con fecha 09/10/2013. | Se reciben observaciones el 09/10/2013, y se da respuesta el mismo día. Se vuelven a recibir observaciones el mismo dia, dando respuesta el 10/10/2013. | Aprobado tecnicamente mediante mail de fecha 10/10/2013 de Daniela Roldán de la Subsecretaria de Prevnción del Delito y Seguridad Pública. | Cuenta con convenio de transferencia de fecha 14/10/2013. D.A. 6560 de fecha 17/12/2013 aprueba convenio de transferencia. | Mediante Ord. 305 de fecha 09/12/2013 de Encargada Area Proyectos de Inversión a Sr. Alcalde, se solicita autorizar cancelación de permiso de obra menor. | DA N° 6484 de fecha 12/12/2013 autoriza cancelación por concepto de obra menor. | Con fecha 17/01/2014 Subsecretaria de Prevención del Delito realiza transferencia de recursos al municipio. | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 49997376 | 46405925 | 3591451 |  | 499973 | 46905898 | Resolución Exenta N° 2693 de fecha 25/11/2013. | Se remiten antecedentes en soporte digital y papel (Memo N° 9) de fecha 19/11/2013. | Jocelin Perez | 2295-13-LP14 | 2014-01-21 | 2014-02-10 | D.A. 1266 de fecha 06/03/2014 a Sociedad Constructora Ingenieros Asociados Ltda. | Con fecha 11/03/2014 se remite a Licitaciones carpetas con copia del proyecto para ITO y Contratista. Contrato firmado con fecha 31/03/2014. | Violeta Navarro | 2014-04-09 | 2014-04-10 | 54+21+30+50 | 02-06-2014, nueva fecha de término 23/06/2014, fecha de término real 26/08/2014 | DA N° 6484 de fecha 12/12/2013 autoriza cancelación de permiso obra menor. Cuenta con permiso de obra menor de fecha 06/01/2014. Mediante Ord. 116 de fecha 16/05/2014 de Encargada Area Proyectos de Inversión a DOM, se remiten antecedentes para solicitar aumento y disminución de obras y obras extraordinarias a la fuente de financiamiento. Mediante Ord. 0814 de fecha 02/06/2014 de DOM a Sr. Alcalde, solicita autorice aumento de plazo de 21 días. D.A. 3206 de fecha 10/06/2014 autoriza ampliar en 21 días corrido el plazo de ejecución. Contrato de aumento de plazo de fecha 18/06/2014. D.A. 3480 de fecha 24/06/2014 aprueba contrato de aumento de plazo. Mediante Ord. 1746 de fecha 20/06/2014 Subsecretaría de Prevención del Delito no autoriza modficación. Mediante Ord. 0950 de fecha 23/06/2014 de DOM a Sr. Alcalde, solicita un nuevo aumento de plazo de 30 días corridos. Mediante Ord. 276 de fecha 18/07/2014 de SECPLAN a DOM, se remiten antecedentes técnicos para solicitar modificación. D.A. 3612 de fecha 02/07/2014 amplia en 30 días corridos el plazo de ejecución. Mediante Ord. 204 de fecha 06/08/2014 se remiten planos definitivos para solicitar modificación del proyecto. Contrato aumento de plazo de fecha 11/08/2014. Mediante Ord. 2706 de fecha 25/08/2014 autoriza modificación solicitada. D.A. 4652 de fecha 03/09/2014 autoriza modificaciones realizadas a las obras que detallan informe técnico y anexo de especificaciones técnicas. Acta de Recepción Provisoria de fecha 04/09/2014. D.A. 5113 de fecha 02/10/2014 aprueba acta de recepción provisoria. | 2013 | 2013 | 2014 | EN EJECUCION
23 | Verónica Pizarro | Eugenio Monsalve | Construcción Parque Polideportivo de Talca | Parque Cornelo Baeza, 18 Oriente 2 Norte | El proyecto contempla la construcción de un Edificio Administrativo, Edificio de Deportes (halterofilia, acondicionamiento físico y musculación, sala de gimnasia artística, sala de tenis de mesa, sala deportes de combate), Cancha de fútbol de cesped sintético, camarines, sshh públicos, , pista de calentamiento outdoo, máquinas de ejercicios, plazas y áreas verdes. | 5999240488 | SUBDERE-Programa de Inversión Desarrollo de la Ciudad, | 17/01/2014, mediante Ord. 0066 de fecha 14/01/2014 | Con fecha 05/03/2014 se remite a SUBDERE certificado y planillas de ingresos, egresos y proyección de acuerdo a lo solicitado. |  |  | Por medio de correo electrónico de fecha 14/11/2013 se solicita cotización para mecánica de suelos a Controlab, Atylab y Labotal. Mediante Ord. 295 de fecha 02/12/2013 se solicita a encargada de Chilecompra la contratación de mecánicas de suelos. Con fecha 03/12/2013 se envía a Depto. de Finanzas Nota de Pedido N° 16 para la contratación de mecánicas de suelos. | Mediante correo electrónico de fecha 06/12/2013, de Programa de Inversión Desarrollo de la Ciudad, envía Resolución Exenta 11,870 de fecha 06/12/2013, totalmente tramitada.Mediante Circ. N° 0277 de fehca 11/12/2013 de SUBDERE, informa total tramitación de Resolución N° 11,870 del 6 de septiembre, determina tercer listado de municipios elegibles e indica que el plazo para postular el proyecto es el 17/01/2014. |  | POSTULADO | Es necesario reevaluar este proyecto considerando las nuevas intervenciones que se quieren proponer en el sector como el terminal de buses | [20 empty] | 2014 |  |  | POSTULADO
24 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Mejoramiento Bandejon Alameda 4 y 5 Poniente, Talca Cod. IDI 30.307.379-0 | Bandejon Alameda 4 y 5 Poniente | Consiste en el reemplazo de juegos dañados o robados, además de la incorporación de más más juegos infantiles, considerando modulares, columpios, carrusel, entre otros. Además de la instalación de rejas protectoras en los lados norte y sur de la plaza. | 22586991 | FRIL 2014 | Postulado 07/07/2014, mediante Ord. 1470 de fecha 03/07/2014 | Se reciben observaciones con fecha 17/07/2014. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 1696 de fecha 06/08/2014. | Aprobado técnicamente mediante Acta de Evaluación 2, de fecha 12/08/2014. |  | Mediante Ord. 333 de fecha 23/12/2014 se remiten ejemplares de convenio de transferencia de Encargada Area Proyectos de Inversión a Asesoria Jurídica, para visto bueno y posterior firma de Sr. Alcalde. |  |  | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 22587000 |  |  |  | 225870 |  | Resolución N° 5317 de fecha 29/12/2014. | Se envian antecedentes en soporte papel y digital con fecha 05/09/2014 | Claudia Torrres | 2295-17-LE15 2295-49-LE15 (2° llamado) | 02-03-2015 26/06/2015 | 13-03-2015 10/07/2015 |  | Se envia resolución a equipo de licitaciones por mail el 21/01/2015 y por Memo N° 1 el 22/01/2015. | [5 empty] | Mediante Ord. 254 de fecha 24/09/2014 se solicita cancelación de permiso de obra menor. Cuenta con Permiso de Obra Menor Simple N° 35 de fecha 20/10/2014 | 2014 | 2014 |  | EN LICITACION
25 | Claudia Castro | Rodrigo Bertin Suazo | Construcción Plaza Saludable Villa Las Americas I y II, Talca. | Calle 5 Oriente S/N° entre 19 1/2 Norte B y 20 Norte Población Villa Las Americas, Talca | El proyecto consiste en la construcción de una plaza saludable en la dirección indicada. La obra incluye la instalación de máquinas de ejercicios, entre las cuales se incluyen una caminadora elíptica, Seatedpedal, Space Walker, Bicycle, Push Chair y Surf Board. Se incluye la instalación de juegos infantiles, columpio triple, balancin triple, un carrusel y un juego modular tipo Fahneu Modelo SM-42. Se incluye además la instalación de equipamiento urbano y la ejecución de pavimentos y terminaciones varias, totalizando una superficie intervenida de aproximadamente 757,36m2. En la parte instalaciones, se contemplará sistema de iluminación para el área intervenida y sistema de riego. | 48871783 | PMU Emergencia 2014 (Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal) | Postulado vía On Line con fecha 29,08,2014/ Codigo 1-C-2014-1334// |  | Elegible a contar del 12,03,2015 en el Portal PMU |  |  |  | Mediante ORD: N° 0725 de fecha 26,03,2015 se informa a la comunidad | APROBADO TECNICAMENTE | [21 empty] | 2014 |  |  | APROBADO TECNICAMENTE
26 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | Construccion Multicancha Don Andrés I | 3 Oriente 23 1/2 Norte | Contempla la ejecución de una Multicancha en calle 3 Oriente con 23 1/2 Norte B, la cual considera Cierro Perimetral y juegos infantiles. | 80000000 | PMU O FRIL 2015 | [7 empty] | EN DESARROLLO | Se debe postular a FRIL 2015 | [20 empty] | 2015 |  |  | EN DESARROLLO
27 | Juliana Pizarro | Pamela Herrera Paredes | Construcción Multicancha con cierro perimetral J.V. Edén | 4 Poniente 12 Sur | Contempla la construcción de una Multicancha con cierro perimetral en sitio eriazo ubicado en calle 4 poniente con 12 sur. | 86392223 | PMU O FRIL 2015 | [7 empty] | EN DESARROLLO | Postulado al FRIL 2015 | [20 empty] | 2015 |  |  | EN DESARROLLO
28 | Claudia Castro | Rodrigo Bertin Suazo | Construcción Multicancha con cierro perimetral y graderías, Tierra Joven | Calle de servicio 21 Oriente ruta 5 Sur N°300, Talca | Contempla la construcción de una multicancha con cierro perimetral y graderias totalizando una superficie de 799,48 m2 aproximadamente. | 67235000 | FRIL 2015 | Postulado mediante oficio N° 0910 del 16,04,2015 |  | Acta de aprobación de fecha 13,05,2015 por parte del GORE |  |  |  |  | APROBADO TECNICAMENTE | [21 empty] | 2015 |  |  | APROBADO TECNICAMENTE
29 | Claudia Castro | Pamela Herrera Paredes | Construcción Plaza Saludable Villa La Paz, Talca. | Calle 1 Oriente con 13 1/2 Norte N° 2475, Talca. | Se intervendrá todo el frente que da a la calle 1 Oriente dejando libre solo una proyección de pasaje hacia el costado sur del terreno. En esta primera franja se ha proyectado un borde mixto con áreas verdes y zonas duras en donde se instalará un circuito de 5 maquinas de ejercicios, cuyas áreas quedarn confirnadas con adoquines recxtos rojos y solerillas en lo demás se ejecutará de acuerdo a planos y especificaciones técnicas de arquitectura. | 69286160 | FRIL 2015 | Postulado mediante oficio N° 1103 del 08,05,2015 | Se reciben observaciones Acta N°1 con fecha 17,06,2015.// se subsanan observaciones con fecha 26,06,2015 y se envian a GORE mediante oficio N° 089 | Acta de aprobación de fecha 06,07,2015 por parte del GORE |  |  |  |  | APROBADO TECNICAMENTE | [21 empty] | 2015 |  |  | APROBADO TECNICAMENTE
30 | Claudia Castro | Pamela Herrera Paredes | Construcción Plazas Interiores Villa Los Tilos, Talca | 18 Sur 10 y 11 Poniente, Villa Los Tilos, Talca | Contempla la intervención en dos sitios destinados a áreas verdes al interior de la villa, actualmente abandonados y no constituidos como tal, considra intervenciones con maquinas de ejercicios, juegos infantiles, mobiliario urbano e iluminación entre otros, de acuerdo a planos y especificaciones técnicas de arquitectura. | 72098130 | FRIL 2015 | Postulado mediante oficio N° 1151 del 14,05,2015 | Se reciben observaciones Acta N°1 con fecha 25,06,2015.//se subsanan observaciones con fecha 03,07,2015 y se envian a GORE mediante oficio N° 093 | Acta de aprobación de fecha 08,07,2015 por parte del GORE |  |  |  |  | APROBADO TECNICAMENTE | [21 empty] | 2015 |  |  | APROBADO TECNICAMENTE
31 | Claudia Castro | Rodrigo Bertín Suazo | Construcción Plaza Saludable Villa Mantos del Río, Talca. | Pasaje 20 Sur con calle 7 Oriente, Villa Mantos del Rio, Talca. | Consiste en la construcción de una plaza urbana recreativa, incluye maquinas de ejercicios, instalación de mobiliario urbano , plantación de especies arboreas , la ejecución de pavimentos tipo baldosa y terminaciones varias, totalizando una superficie intervenida de aprox. 499 m2. | 63837330 | FRIL 2015 | Postulado mediante oficio N° 1210 del 20,05,2015 | [6 empty] | POSTULADO | [21 empty] | 2015 |  |  | POSTULADO
32 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente | Mejoramiento Ex Plaza La Victoria (etapa de diseño) | 2 Sur 7 y 8 oriente | Diseño para Mejoramiento del espacio público existente , mediante adecuaciones, reposiciones e incorporaciones , tanto de paviemntos , mobiliario urbano, iluminación y especies vegetales. | 32096000 | Programa Concursable Espacios Publicos MINVU 2015-2016 | Ord. N° 0842 de fecha 08/04/2015 | [5 empty] | ORD. N° 0688 de fecha 14/05/2015 informa priorización regional programa espacio publicos queda en lugar N° 23 de 23 | POSTULADO | [21 empty] | 2015 |  |  | POSTULADO
33 | Juliana Pizarro | Pamela Herrera Paredes | Construcción Plaza Activa Tomás Marín de Poveda | 6 Sur 6 1/2 y 7 Oriente | El área a intervenir será abordada desde las veredas existentes hacia adentro abarcando una superficie aproximada de 869,43m2 m2 con áreas verdes , iluminación, pavimentos con distintas tonalidades, asientos ejecutados in situ y revestidos con ladrillo artesanal, máquinas de ejercicio , mobiliario urbano y diversas áreas de actividades. | 81146833 | FRIL 2015 | Postulado mediante oficio N° 1283 del 28,05,2015 | [6 empty] | POSTULADO | [21 empty] | 2015 |  |  | POSTULADO
34 | Juliana Pizarro | Pamela Herrera Paredes | Construcción Multicancha , cierro perimetral y otros sector Villa Edén, Talca | 4 Poniente 12 Sur Bandejón Central | Se contempla la ejecución de una multicancha reglamentaria y sus respectivo cierre perimetral en estructura metálica y malla acma reforzada en sus cabezales. Considerada adicionalmente las demarcaciones, implementación básica, deportiva, señalética e iluminación. En forma complementaria a las posibles actividades a realizar en la Multicancha propiamente tal, se contempla la ejecución de áreas verdes en su entorno y la instalación de máquinas de ejercicio y mobiliario urbano hacia el costado Oriente de la misma. | 86392223 | FRIL 2015 | Postulado mediante oficio N° 1104 del 08,05,2015 |  | Aprobado Técnicamente mediante Acta de Evalución N°1 de fecha 19/06/2015 |  |  |  |  | APROBADO TECNICAMENTE | [21 empty] | 2015 |  |  | APROBADO TECNICAMENTE
35 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente | Construcción Multicancha Junta de Vecinos Nueva Esperanza | Pasaje 4 y 4 1/2 Sur C entre 32 y 33 Oriente | La obra consulta construcción de una multicancha con cierro perimetral y graderías. En el costado poniente se incluirá la construcción de graderías de estructura de acero y aposentadurías de roble cepillado. Se consulta además la ejecución de cierro perimetral, .Por otra parte, y de manera de aprovechar radier existente, se contempla la instalación de arco de tiro básquetbol y una zona de descanso en torno a esta área deportiva, con bancas de hormigón, basureros, bicicleteros y áreas verdes.-Además el proyecto incluye iluminación . | 73945102 | FRIL 2015 | Postulado mediante oficio N° 1251 del 25,05,2015 | [6 empty] | POSTULADO | [21 empty] | 2015 |  |  | POSTULADO
36 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente | Construcción Plaza Activa Luz del Amanecer | Pasaje 7 Sur esquina pasaje 9 Poniente | El proyecto corresponde al mejoramiento y habilitación de una plaza existente, incorporando un circuito de gimnasio abierto (máquinas de ejercicios), el remplazo de juegos infantiles, por otros de mejorar calidad, incorporación de bancas y basureros, mas el reforzamiento de la iluminación.- | 59129897 | FRIL 2015 | Postulado mediante oficio N° 1252 del 25,05,2015 | [6 empty] | POSTULADO | [21 empty] | 2015 |  |  | POSTULADO
37 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente | Construcción Plaza Activa Parque Estero Baeza, Villa Las Americas y Santa Rosa, Talca | Avenida 17 norte S/N Bandejón Central | Se contempla también pavimentación de senderos, forestación de nuevas especies y mejoramiento en general de las áreas verdes.- | 85998003 | FRIL 2015 | Postulado mediante oficio N° 1282 del 28,05,2015 | [6 empty] | POSTULADO | [21 empty] | 2015 |  |  | POSTULADO
38 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin Suazo | Construcción Multicancha con graderías y equipamiento urbano Sector El Culenar, Talca | Calle 31 Sur s/n, El Culenar | Se considera la construcción de una multicancha con cierro perimetral y graderias, considerando instalación de arcos de básquetbol, postes para voleybol o tenis, arcos de minifutbol y pirntado o demarcación para tres disciplinas deportivas. | 67574557 | FRIL 2015 | Postulado mediante Ord. 1106 de fecha 08/05/2015 | Se reciben observaciones mediante correo electrónico de fecha 25/05/2015. Se de respuesta a observaciones mediante Ord. 1355 de fecha 03/06/2015. | Aprobado técnicamente mediante Acta de Evaluación 2, de fecha 10/06/2015 |  |  |  |  | APROBADO TECNICAMENTE | [21 empty] | 2015 |  |  | APROBADO TECNICAMENTE
39 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | Construcción multicancha y plaza activa Junta de Vecinos Don Andres I, Talca | Calle 3 Oriente entre calles Templanza y psje. 23 1/2 Norte B, Loteo Don Andrés | Contempla la construcción de una multicancha con cierro perimetral y una plaza activa con juegos infantiels, maquinas de ejercicios, areas verdes, arborización, iluminación y mobiliario urbano. | 85993138 | FRIL 2015 | Postulado mediante Ord, 1253 de fecha 25/05/2016 | [6 empty] | POSTULADO | [21 empty] | 2015 |  |  | POSTULADO
40 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | Construcción plaza activa Villa Don Arturo II, Talca | Calle 15 Oriente s/n, Bandejón Central | Contempla la construcción de una plaza activa compuesta por juegos infantiles, mobiliario urbano y cierro perimetral hacia Canal Williams. | 86358459 | FRIL 2015 | Postulado mediante Ord, 1284 de fecha 28/05/2017 | [6 empty] | POSTULADO | [21 empty] | 2015 |  |  | POSTULADO
41 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Construcción Plaza Activa Los Conquistadores, Talca | 5 Norte entre 12 y 13 Oriente | Contempla la construcción de una plaza considerando juegos infantiles, máquinas de ejercicios, mobiliario urbano, areas verdes, iluminación y cierre perimetral. | 69127519 | FRIL 2015 | Postulado mediante Ord, 1285 de fecha 28/05/2018 | [6 empty] | POSTULADO | [21 empty] | 2015 |  |  | POSTULADO
42 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin Suazo | Construcción Plazas Villa Cielo Azul, Talca | Pasaje 15 Oriente s/n y Pasaje 15 1/2 Oriente s/n | Consiste en la construcción de plazas recretivas. Se instalan juegos infantiles, maquinas de ejercicios, mobiliario urbano, glorietas con asientos, pavimentos y especies vegetales. | 55863563 | FRIL 2015 | Postulado mediante Ord, 1280 de fecha 28/05/2019 | [6 empty] | POSTULADO | [21 empty] | 2015 |  |  | POSTULADO
43 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Construcción y mejoramiento Plazas Doña Jacintas y Brisas de San Miguel, Talca | 5 Oriente s/n con calle 23 Norte y Calle 25 Oriente con calle 4 Sur B | En el sector Doña Jacinta se contempla la construcción de una plaza con maquinas de ejercicios, juegos infantiles, mobiliario urbano, instalación de focos y sistema de riego. Para el sector Brisas de San Miguel se contempla el mejoramiento de la plaza existente instalando juegos infantiles, mobiliario urbano y reparación del cierro perimetral. | 63232886 | FRIL 2015 | Postulado mediante Ord, 1298 de fecha 28/05/2020 | [6 empty] | POSTULADO | [21 empty] | 2015 |  |  | POSTULADO
Note on G4: paherrera: Son $3,201.229 de los cuales $1,467.111.- FNDR Obras civiles $$3,941,000.- FNDR Gastos Adm. Obras Civiles ; $1,594,499 obras civiles SECTORIAL IND (Moneda Presupuestaria); $193.688.001. FNDR Equipamiento; $1,989,000 FNDR Gastos Administartivos Equipamiento.
Note on H3: Pamela Herrera: TODO EN MAYUSCULA
Note on AE4: jpizarro: Mediante Ord. 421 de fecha 19/07/2011 de SECPLAN a Sr. Alcalde se solicita contratar por mecanismo de trato directo y autorización de cancelación de Estudio de Ondas de acuerdo a Norma NCH-433 por un monto de UF 89,66 (aporte municipal) a la empresa Ingeniería Geofísica Terra Tec. Ltda., el que se considera como aporte municipal. DA. Nº 4861 de fecha 02/08/2011. autoriza mecanismo trato directo y cancelación a Ingenieria Geofisica Terra TEC LTDA. Ord. Nº 492 de fecha 17/08/2011 se solicita autorizar la contratación por mecanismo de trato directo y autorización de cancelación Estudio mecanica de suelo y revisor independiente estructura Gimansio Regional. DA. Nº 5247 de fecha 23/08/2011 autoriza mecanismo de trato directo y cancelaciñon a Ruz y Vukasovic Ingenieros Asociados Ltda. Con fecha 29/08/2011 se emite orden de compra Nº 2291-2505-SE11 a Empresa Ruz y Vukasovic.En relación a las observaciones realizadas por el equipo de licitaciones se envian oficio a IND y GORE, por los cuales se reciben las sigueintes respuestas. ORD. Nº 2139 de fechga 07/10/2011 IND y ORD Nº UGD 3745. A traves de Ord. Nº 2356 de fecha 26/10/2011 envia IND respuesta al Ord. Nº 2531 de Alcalde, donde señala que no procede la solicitud de modificacion de convenio.DA Nº 6562 de fecha 04/11/2011, aprueba las bases administartivas especiales del llamado a propuesta.A través de Ord. Nº 3383 de fecha 30/12/2011 de Director Nacional de Deportes se envia comprobante de ingrso por la suma de $131.740.000.-
Note on S4: jpizarro: $1.577.832.976 FNDR $1.484.319.332 IND
Note on G5: jpizarro: Obras civiles M$678.686 Gastos Adm. M$ 1001 Total 679.687
Note on V15: Claudia Castro: Corresponde a gastos por permiso de obra menor, aprobado por DA N° 4796 del 03,09,2013
Note on V14: Claudia Castro: Corresponde a gasto por permiso obra menor, aprobado por DA N° 4796 del 03,09,2013
Note on V13: Claudia Castro: Corresponde a gasto por permiso de obra menor, aprobado por DA N° 4796 del 03,09,2013
Note on V12: Claudia Castro: Corresponde a gasto por permiso obra menor, aprobado por DA N° 4796 del 03,09,2013
Note on U4: Veronica Paz Pizarro Guerrero: $129,420,464 aumento de obra FNDR, $110,179,464 aumento de obra IND
Note on R10: Veronica Paz Pizarro Guerrero: $860,702,000 obras civiles $1,108,000 gastos administratrivos

## Social
AREA SOCIAL
N° DE INICIATIVA | PERSONAL RESPONSABLE |  | INICIATIVA |  |  | ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS | [10 empty] | ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS | [6 empty] | ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos) | [6 empty] | ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos) | [5 empty] | Información respecto a fechas y etapas
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE | Dirección para Georeferenciar | Breve descripción de la iniciativa | Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos) | Fuente de Financiamiento indicando el año | Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación) | Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones) | Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.) | Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox) | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A. | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE" | Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos) | ESTADO AL 31,07,2015 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO) | Observación Y/O encargo Realizada por Pamela | Monto aprobado | Monto contratado ($) | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | Aumento o disminución de obra en $, por parte de la Unidad mandante | Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra | Monto final invertido | Documento de Aprobación (fecha y nro.) | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca | ID Licitación | Fecha de inicio de Licitación | Fecha de cierre de Licitación | Adjudicación | Observaciones | ITO | Acta de Entrega de terreno | Fecha de Inicio de Obras | Plazo contratado (días corridos) | Fecha de término de la obra | Observaciones | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | observaciones
1 | Verónica Pizarro |  | Construcción sede social Club adulto mayor Amor y Esperanza | Pasaje 14 Poniente entre 13 y 13 1/2 Sur, Loteo Pobl. La Florida | Club de Adulto Mayor solicita la construcción de sede social en terreno que tienen en comodato. | 49980069 | PMU 2011 | Postulado vía online con fecha 26/09/2011, código 1/C/2011/2764 | Se reciben observaciones con fecha 26/10/2011 | Visado Gore con fecha 21/11/2011. Con fecha 01/12/2011 el proyecto queda elegible. |  | Mediante Ord. 028 de fecha 01/03/2011 se solicita contratar mecánica de suelos.Mediante Ord. 128 de fecha 29/08/2012 se solicita a Depto. Juridica regularizar terreno, ya que se debe contar con dominio vigente. Mediante Ord. 043 de fecha 29/01/2013 se reitera solicitud anterior. Mediante Ord. 65 de fecha 13/01/2015 se informa a Club de Adulto Mayor que se debe eliminar el proyecto del portal, y que manifiesten si desean continuar con el proyecto, el cual se deberá modificar a 67 m2, ya que está emplazado en area verde. | De acuerdo a lo informado por Asesora Jurídica en Ord. 425 de fecha 10/10/2013 informa que se encuentra en etapa de estudio, debido a que es area verde, ya que son de dominio publico impidiendo la inscripción a nombre del municipio. |  | REPOSTULAR | [21 empty] | 2011 |  |  | POSTULADO
2 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin | Construcción de sede social Junta de Vecinos Villa Santa Elvira | Calle 20 Sur entre Pasaje 1 Poniente y 1 Oriente | Se considera la construcción de una sede social que contempla 1 salón, 1 bodega, cocina, dos baños (1 para discapacitados) por un total de 97,18 mts 2 | 49999457 | PMU 2011 | Postulado Online con fecha 28/11/2011, código 1-C-2011-3156 | Se reciben observaciones con fecha 05/06/2012 y se da respuesta con fecha 08/06/2012. | Con fecha 20/06/2012 queda NO ELEGIBLE por no contar con dominio vigente. |  | Mediante Ord. 128 de fecha 29/08/2012 se solicita a Depto. Juridica regularizar terreno, ya que se debe contar con dominio vigente. Mediante Ord. 043 de fecha 29/01/2013 se reitera solicitud anterior. |  | Proyecto listo con todas las especialidades. En febrero se estaba realizando presupuesto, pero había que hacerle modificaciones a EETT de arquitectura para poder finiquitar. Faltaría revisar y actualizar presupuestos y esperar fuente de financiamiento para poder postular. Actualmente se está actualizando arquitectura, para posteriormente solicitar todas las especialidades. | REPOSTULAR | Postular al FRIL 2015 siempre y cuando la comunidad valide su solicitud, ya que hay problemas con la propietaria que deslindaría con la sede | [20 empty] | 2011 |  |  | NO ELEGIBLE
3 | Verónica Pizarro | Cristian San Martín | Construcción sede social Club adulto mayor Dulce ilusión | Calle 30 Sur N° 70, Villa Jardín del Valle | El proyecto considera la construcción de una sede social, solicitado por Club de Adulto Mayor Dulce Ilusión. | 49998961 | PMU 2013 | Postulado 06/07/2011 a través de PMU Online, código 1/C/2011/1436. Se repostula proyecto con fecha 18/07/2013, mantiene el mismo codigo, se actualizaron antecedentes. | Se reciben observaciones con fecha 05/08/2013 y se da respuesta el mismo día. | Visado GORE con fecha 11/08/2011. El proyecto queda elegible con fecha 11/10/2011. Con fecha 22/08/2012 se modifica el nombre del proyecto según solicitud de la organización, por lo que se retira el estado elegible y se encuentra nuevamente como postulado. |  | Mediante Ord. 128 de fecha 29/08/2012 se solicita a Depto. Juridica regularizar terreno, ya que se debe contar con dominio vigente. Mediante Ord. 043 de fecha 29/01/2013 se reitera solicitud anterior. |  | Con fecha 25/08/2010 se remite Ord. 128, a don Hector Soto Alvarez, Tesorero Club Adulto Mayor, informando estado de avance del proyecto. Se reactiva el proyecto durante febrero, en proceso arquitectura. | APROBADO TECNICAMENTE | [21 empty] | 2011-2012-2013 |  |  | POSTULADO
4 | Verónica Pizarro | Alejandra Lizama y Mauricio Misraj | Construcción Sede social Club adulto mayor Los girasoles del INP |  | Se considera la construcción de una sede De 136 m2., incluye salón multiuso, baños, cocina. | 49876087 | PMU 2011 | 12/05/2011 vía on line, su clasificación es 1/C/2011/827 | Se reciben observaciones 08/072011 por parte de SUBDERE. | Visado GORE con fecha 09/08/2011 |  | Mediante Ord. 64 de fecha 13/01/2015 de Alcalde a Club de Adulto Mayor se solicita que indiquen si desean actualizar el proyecto, de lo contrario será eliminado del sistema. |  | Proyecto listo con especialidades, pendiente presupuesto. Con fecha 17/06/2010 se entrega certificado a dirigentes informando estado de avance, para que ellos postulen directamente en SENAMA. Se solicita a dirigentes que hagan llegar proyecto actualizado y modificado, ya que superaba el monto. Según lo indicado por A. Lizama determinar que partidas cambiarán. | REPOSTULAR | Vero; por favor actualizar información del proyecto. Si no mal recuerdo esta sede queda al frente de otra que se construyó hace poco tiempo con recursos municipales. Además corresponde a un proyecto que realizó la propia comunidad. ¡Que pasó finalmente con el terreno.??? | [20 empty] | 2011 |  |  | POSTULADO
5 | Verónica Pizarro | Allejandra Lizama y Veró Pizarro | Construcción Patio Cubierto Multicancha Sede Social Jose Ignacio Cienfuegos COD.BIP 30.103.440-0 | 10 Oriente 16 Sur | El proyecto considera la construcción de cubierta en la multicancha existente el terreno en comodato a JJVV. Se propone una estructura de acero formando marcos reticulados con dimensiones finales de patio cubierto de 21 x 33,85 mts. | 111873583 | FNDR Sectorial 2011-2013-2015 | Postulado cod. Bip 30103440. se remiten antecedentes via Ord. xxxx de fecha 07/09/2010 de Alcalde a Intendente. Con fecha 1967 se remite a SEREMI de planificación Certificado de Admisiblidad emitido por IND. Se postula con fecha 15/04/2012 a proceso presupuestario FNDR 2012. Ord. Nº U.G.D. 2327 de fecha 29/06/2012 solicita ingreso de las iniciativas al Sistema Nacional de Inversiones año 2013. Mediante Ord. 732 de fecha 26/03/2015 de Alcalde a Sr. Intendente, se postula iniciativa a proceso presupuestario año 2015. Postulado año presupuestario 2016 mediante Ord. 1281 de fecha 28/05/2015. | Se reciben observaciones 12/10/2010. En etapa de sacar observaciones para remitir a SERPLAC. Mediante Ord. 0602 de fecha 24/03/2011 se remiten antecedentes a SERPLAC para dar respuesta a observaciones. Se reciben observaciones por parte de IND con fecha 05/05/2011. Se da respuesta a observaciones a IND mediante Ord. 1489 de fecha 12/07/2011. Mediante Ord. 2603 de fecha 26/10/2011 a SERPLAC se da respuesta a observaciones. |  |  | Mediante Ord. 3151 de fecha 11/12/2012 se solicita modificar visación IND por cambio de nombre del proyecto. |  | Se postulará FNDR 2011. Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD Nº1984 se remite la iniciativa de GORE a SERPLAC. Mediante Ord. 154 de fecha 22/02/2011 se solicita contratación mecánicas de suelo.Mediante D.A. 3251 de fecha 29/04/2011 se aprueba ficha base 2295-76-L111 para publicar llamado para contratación de mecánica de suelos. Se recibe informe de mecánica de suelos con fecha 11/07/2011. | POSTULADO | agilizar este tema, lleva pendiente mucho tiempo | [20 empty] | 2010-2011-2015 |  |  | POSTULADO
6 | Verónica Pizarro | Cristian San Martin | Construcción Sede Social Villa Conavicoop, Comuna de Talca | Calle 26 Sur con pasaje 5 1/2 Poniente A, Coop. Villa Conavicoop | Consiste en la construcción de una sede social de 88,47 m2 aprox, con un salón, cocina, 2 baños y bodega | 49816325 | PMU 2011 | Postulado vía online con fecha 24/08/2011, código 1/C/2011/2421 | Se reciben observaciones 26/10/2011 | Visado GORE 21/11/2011. Con fecha 23/12/2011 el proyecto queda elegible. |  | Mediante Ord. 128 de fecha 29/08/2012 se solicita a Depto. Juridica regularizar terreno, ya que se debe contar con dominio vigente. Mediante Ord. 043 de fecha 29/01/2013 se reitera solicitud anterior. | De acuerdo a lo informado por Asesora Jurídica en Ord. 425 de fecha 10/10/2013 informa que se encuentra en etapa de recopilación de antecedentes para la inscripción de dominio en el CBR. | Se realiza visita a terreno en febrero, pero no se alcanza a diseñar. Stand by por terremoto. Se reactiva el proyecto durante el mes de febrero, actualmente se encuentra elaborando arquitectura. | REPOSTULAR | Se debe rerpostular al FRIL 2015 y lo deberá retomar Pablo Tartari | [20 empty] | 2011 |  |  | POSTULADO
7 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin | Construcción Sede Social Junta de Vecinos Villa Las Casas | Calle 30 Sur Pasaje 21 Poniente | Consiste en la construcción de una sede social con un salón, cocina, baños. | 49975128 | PMU 2011 | Postulado Online con fecha 15/12/2011, código 1-C-2011-3227 |  | Visado GORE 05/06/2012 |  | Mediante Ord. 128 de fecha 29/08/2012 se solicita a Depto. Juridica regularizar terreno, ya que se debe contar con dominio vigente. Mediante Ord. 043 de fecha 29/01/2013 se reitera solicitud anterior. Mediante Ord. 66 de fecha 13/01/2015 de Sr. Alcalde a JJVV, se indica que el proyecto será eliminado del sistema y que se repostulará una vez que se cuente con el dominio vigente del terreno y que deben estar vigentes como organización para volver a postular. | De acuerdo a lo informado por Asesora Jurídica en Ord. 425 de fecha 10/10/2013 informa que se encuentra en etapa de recopilación de antecedentes para la inscripción de dominio en el CBR. |  | APROBADO TECNICAMENTE | [21 empty] | 2011 |  |  | APROBADO TECNICAMENTE
8 | Verónica Pizarro | Cristian San Martín, traspasdo a Alejandro de la Puente | Construcción Sede Social Club Deportivo El Torino | Sector Balneario Rio Claro | Consiste en la construcción de una sede social con un salón, dos baños, cocina y sala de reuniones | 49993958 | PMU 2012 | Postulado vía online con fecha 24/01/2012, código 1-C-2012-152 |  | Visado GORE 05/06/2012 | Aprobado mediante Oficio 4950 de fecha 06/08/2013. Mediante Ord. 715 de fecha 22/08/2013 de Sr. Intendente a Sr. Alcalde informa de la aprobación del proyecto. | Mediante Ord. 128 de fecha 29/08/2012 se solicita a Depto. Juridica regularizar terreno, ya que se debe contar con dominio vigente. Mediante Ord. 043 de fecha 29/01/2013 se reitera solicitud anterior. Mediante Ord. 2297 de fecha 05/09/2013 se solicita prorroga para dar inicio a la licitación, por cuanto se presentaron problemas con el emplazamiento. Mediante Ord. 1066 de fecha 20/05/2014 de Sr. Alcalde a Sr. Subsecretario se solicita otorgar más plazo para inicio de licitación y que no quiten los recursos. | Mediante Ord. 4024 de fecha 13/08/2014 de SUBDERE a Sr. Alcalde, aprueba cambio de emplazamiento, teniendo presente planos, especificaciones técnicas y que se mantiene el monto inicialmente aprobado. |  | EN EJECUCION |  | 49993958 | 43933266 | 6060692 |  | 101011 | 44034277 |  | Se envían antecedentes en soporte papel y digital con fecha 12/09/2014 | Jocelin Perez | 2295-80-LP14 | 2014-09-24 | 2014-10-15 | D.A. 5970 de fecha 17/11/2014 a Constructora e Inmobiliaria Sepulveda y Cornejo Ltd.a | Contrato firmado con fecha 03/12/2014. | Patricio Hernandez | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 85+20 | 09-04-2015, nueva fecha de término 29/04/2015 | Mediante Ord. 331 de fecha 18/12/2014 se solicita cancelación de derechos municipales por un monto de $101,011.- D.A. 6644 de fecha 26/12/2014 autoriza cancelación de derechos municipales. Se cancelan derechos municipales con fecha 08/01/2015. Cuenta con Permiso de Edificacion N°4 de fecha 09/01/2015. Mediante Ord. 007 de fecha 13/01/2015 se remite copia de permiso a DOM. D.A. 2100 de fecha 24/04/2015 autoriza ampliar en 20 dias corridos la ejecución de la obra. D.A. 2516 de fecha 20/05/2015 aprueba anexo de contrato suscrito con fecha 12/05/2015. | 2012 | 2013 | 2014-2015 | EJECUTADO
9 | Verónica Pizarro | Cristian San Martín | Construcción Cubierta Locales Comerciales El Trencito | Bandejon Central Av. Circunvalación 30 Oriente con calle 8 Sur | Consiste en la construcción de cubierta de policarbonato en los 5 módulos existentes, con el fin de proteger y poder dar mayor uso al recinto. | 39820028 | PMU 2012 | Postulado vía online con fecha 25/06/2012, código 1-C-2012-1080 |  | Visado GORE 04/10/2012 |  | Mediante Ord. 128 de fecha 29/08/2012 se solicita a Depto. Juridica regularizar terreno, ya que se debe contar con dominio vigente. Mediante Ord. 043 de fecha 29/01/2013 se reitera solicitud anterior. |  |  | APROBADO TECNICAMENTE | [21 empty] | 2012 |  |  | APROBADO TECNICAMENTE
10 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente | Sede Social Junta de Vecinos San Antonio |  | Consiste en la construcción de una sede social de 126 mts2 aprox, considerando salón multiuso, baños, cocina, oficina y hall de acceso. | 49994370 | PMU 2012 | Postulado on line con fecha 02/03/2012, código 1-C-2012/372 | Se reciben observaciones con fecha 05/06/2012 y se da respuesta con fecha 20/06/2012. Se reciben observaciones con fecha 26/09/2012. Con fecha 22/03/2013 se da respuesta a observación (dominio vigente) | Rechazado GORE con fecha 26/09/2012 por no contar con dominio vigente. Visado Gore con fecha 28/03/2013. Cuenta con estado Elegible con fecha 01/04/2013. 16/03/2015 cuenta con observaciones al proyecto pierde eligibilidad se debe ver presupuesto y otros. |  |  |  | Según observación de fecha 26/09/2012 falta documento que acredite la tenencia de la propiedad en que se ejecutará el proyecto. Proyecto sera ejecutado por el Departamento de Construcción 2015 | ELEGIBLE | [21 empty] | 2012 |  |  | ELEGIBLE-REPOSTULAR 2015
11 | Claudia Castro | Rodrigo Bertin | Ampliación y Reparación Centro Desarrollo Social Oscar Herrera Arriagada, Talca. Codigo PMU- 1-C-2013-3006 |  | Corresponde a la ampliación y reparación del actual inmueble del CEDESO, dado que cuenta con deficiti de oficinas administrativas y espacios para atención de publico, asimismo, cuenta con un espacio eabandonado, que se pretenede habilitar para bodega y generar mas espacio al interior del recinto. | 49946196 | PMU Emergencia 2013 | 18,10,2013 | Observaciones formuladas con fecha 04,11,2013 y respondidas con fecha 04,11,2013, |  |  |  |  | Quedó elegible con fecha 19,11,2013 CON FECHA 10,12,2013 se recibe mail de Katherine Arancibia de la SUBDERE Junto con saludar, les escribo para comunicarles que con fecha 06 de Diciembre del presente año han finalizado el proceso de aprobación de los proyectos postulados al PMU, en el marco del Proyecto de Apoyo a la Gestión de las DIDECO, lo cual se ratifica a través de Resolución Exento Nº 15.421 firmada por nuestro Subsecretario en la fecha indicada. Con lo anterior, los municipios se encuentran en condiciones de iniciar los procesos de licitación y otros para dar curso a los proyectos. La unidad correspondiente al PMU se pondrá en contacto con el municipio para enviarles copia de la resolución mencionada y puedan iniciar con los trámites siguientes.//la SUBDERE enviará la Resolución, mientras se derivan antecedentes a licitaciones para comenzar con el proceso de licitación | EJECUTADO |  | 49946196 | 43803618 | 6276 | 6136302 | 285292 | 49939920 | Ord. RES N° 6877 del 13,12,2013 de SUBDERE/ Ord. N° 1214 del 18,12,2013 de Sr. Intendente Regional | 12,12,2013 (archivos Digitales) y con fecha 13,12,2013 Archivos en formato papel | Patricio Chavez | 2295-24-LP14 | 2014-02-04 | 2014-02-25 | DA N° 1626 del 24,03,2014 a Sociedad Constructora e Inmobiliaria Quezada y Rojas Ltda. RUT 76,250,747-1, Representante Sr. Reinaldo Jesús Quezada Rojas |  | Patricio Hernández Bravo | 28,04,2014 | 28,04,2014 | 54+ 30 (aumento de plazo aprobado mediante DA N° 3529 del 25,06,2014) | 20,06,2014, Nueva fecha de termino 21,07,2014 | Permiso de obra menor cancelado 05,02,2014/ Mediante Oficio Ord. N° 1236 del 04,06,2014 de DOM a SUBDERE REGIONAL, solicita autorización para aumento de obras extraordinarias por un monto de $ 6,136,302 y solicita utilización de saldos a favor//Con fecha 09,07,2014 mediante email se recibe Ord. N° 3394 de jefe de División de Municipalidades aprobando las mayores obras/ Mediante email de fecha 09,07,2014 se envia el documento al ITO para proceder según corresponda. Ord. N° 1101 de DOM , se solicita Decreto Alcaldicio por Obras Extraordinarias.// DA N° 4018 del 29,07,2014 autoriza obras extraordinarias por un monto de $ 6,136,302 que corresponden a las intervenciones (Construcción cierre perimetral y portones de acceso metálico, aplicación de maicillo en el área de estacionamientos, instalación de puntos de red computacional e iluminación de la circulación de conexión)/ Acta de Recepción Provisoria de fecha 15,09,2014// Decreto Alcaldicio que aprueba Acta de Recepción provisoria N° 5942 del 17,11,2014// | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADA
12 | Claudia Castro | Rodrigo Bertin | Construcción SEDE Social Villa Las Americas XI | Calle 18 Norte S/N° | La obra consulta la construcción de una sede social en la dirección indicada, ejecutada en albañilería reforzada entre pilares y cadenas de hormigón armado con techumbre de madera. Se incluyen como recintos programáticos un hall de recepción, una cocina, servicios higiénicos y un salón de reuniones con posibilidades de ampliación, totalizando una superficie construida de 79,53m2 | 59759027 | PMU 2014-2015 | Se postula a través de la plataforma de la SUBDERE on line, mediante oficio N° 2178 del 29,09,2014 | Se reciben observaciones con fecha a traves del portal// Se envia consulta al SERVIU respecto del plazo del comodato mediante oficio N° 0202 de fecha 26,01,2015 , y se solicita a Lorena aprobación de proyecto de instalaciones.Se responden observaciones con fecha 09,06,2015// Se adjunta oficio a Subsecretario conforme a nuevas instrucciones de la fuente oficio N° 1414 del 05,06,2015/ Se modifica el monto total postulado de acuerdo a observaciones y cambios del proyecto. Observado por la fuente con fecha 27,07,2015 |  |  |  | OBSERVACIONES DE LA FUENTE CON FECHA 27,07,2015 1.- Todos los proyectos PMU deben contemplar la instalación de un letrero de obras (presupuestar) 2.- Justificar GG y utilidades los cuales superan el 25% del costo directo 3.- Considerando que el terreno es del Serviu el Comodato debe ser entregado a la Municipalidad para ser financiado por este programa. En caso de ser un terreno privado se exigirá usufructo/ las dos priemras observaciones se envian a la Unidad de Presupuesto, la tercera se ve con el departamento Juridico// | Otyra de las observaciones que indico la Fuente de financiamiento, tiene que ver con la vigencia del comodato, lo que fue oficiado al SERVIU mediante Ord. N° 0202 del 26,01,2015// Con fecha 23,02,2015 El serviu envia la peteción de prorroga al MINVU mediante Ord. N° 1253//Con fecha 25,05,2015 se dicta Resolución Exeneta N° 2026 del SERVIU en la cual prorroga el comodato a la JJVV a 10 años// Se informa a la fuente de financiamientpo para subsanar las observaciones e indican que es necesario contar con el comodato firmado// se envia un correo al SERVIU solicitando dicho documento para responder la totalidad de observaciones a la SUBDERE//Se recibe via email los primeros días de junio del 2015 REX 2026 del SERVIU que amplia el plazo del comodato a 10 años, quedamos a la espera de la firma del comodato entre el SERVIU y la JJVV//Con fecha 30,06,2015 se recibe via email copia del comodato firmado// Quedamos a la espera de que la SUBDERE pueda revisar lo anteriormente ingresado para poder subir este antecedente como documento final. | POSTULADO | [21 empty] | 2014-2015 |  |  | POSTULADO
13 | Verónica Pizarro | Pamela Herrera | Construcción Sede Social Don Alfonso, Talca | Circunvalación Oriente con 6 1/2 Norte | Contempla la construcción de una sede social ubicada en Circunvalación Oriente con 6 1/2 Norte. Considera hall de acceso, salon de uso múltiple,oficina administrativa, SS.HH discapacitados, SS.HH público en general, cocina y terraza con posibilidad de ampliación de la sede. | 85875775 | FRIL 2015 | Postulado mediante Ord. 1185 de fecha 15/05/2015 | [6 empty] | POSTULADO | Vero, completar los datos con la postulación al FRIL 2015 | [20 empty] | 2015 |  |  | POSTULADO
14 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | Construcción Sede Social Jardín del Valle, Talca | 31 Sur N° 24, Villa Los Maitenes | Considera la construcción de una sede social compuesto por hall de acceso, salon multiuso, cocina, baños, bodega y terraza cubierta. | 78144626 | FRIL 2015 | [7 empty] | POSTULADO | Se acuerda postular al FRIl 2015 de lo contrario se verá con recursos Municipales. | [20 empty] | 2015 |  |  | POSTULADO
15 | Claudia Castro | Rodrigo Bertin | Construcción Sede Social Los Maquis | Calle 2 Sur con calle 11 1/2 Poniente N° 1537, Talca | Contempla la construcción de una sede social de aproximadamente 86 m2 en una primera etapa. Se ha dejado proyectada la segunda etapa de 45 m2 aproximadamente. La primera etapa contempla sala de reuniones, oficina administrativa, cocina y dos baños (uno para discapacitados) | 59927663 | PMU 2015 | Postulado con fecha 30,07,2015 mediante el Codigo PMU 1-C-2015-1474 oficio conductor N° 1724 del 15,07,2015 | [6 empty] | POSTULADO | Claudia, pero esto no se postuló ya???. Este es el caso en que la comunidad tiene un aporte adicional posterior a la construcción???// Pamela esto no ha sido postulado dado que faltan las especialidades, se supone que despues de los FRIL se retomaba para terminar el presupuesto 29,05,2015// | [20 empty] | 2015 |  |  | POSTULADO
16 | Claudia Castro | Pamela Herrera Paredes | Construcción Sede Social Villa San Agustín, Talca | Calle 14 Sur S/N° (Área Verde) | Consiste en la construcción de una Sede Social para los habitantes del sector |  | Municipal 2015 | [7 empty] | APROBADO FINANCIERAMENTE | [5 empty] | 183074 | [7 empty] | Administración Directa a cargo del Sr. Pincheira | [6 empty] | Mediante oficio N° 085 de fecha 19,06,2015 se solicita la cancelación de derechos muncipales por concepto de permiso de edificación.// Con fecha 26,06,2015 se cancela derechos municipales por un monto de $ 183,074// | 2015 | 2015 | 2015 | APROBADO FINANCIERAMENTE
17 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | Construcción Sede Social Villa Conavicoop, Talca | Av. 26 Sur N° 280 | Contempla la construcción de una sede social, compuesto por un hall de acceso y distribución, salón multiuso, cocina, baños, bodega y terraza cubierta | 70352994 | FRIL 2015 | Postulado mediante Ord. 1105 de fecha 08/05/2015 | [6 empty] | POSTULADO | [21 empty] | 2015 |  |  | POSTULADO
18 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin | Construcción Sede Social Santa Elvira, Talca | Area Verde Pasaje 1 Poniente s/n, Villa Santa Elvira | Contempla la construcción de una sede social que incluye salón de reuniones, servicios higienicos y cocina. Además contempla la plantación de arboles en area verde restante, sistema de riego, instalación de basureros y escaños de hormigón. | 70437933 | FRIL 2015 | Postulado mediante Ord. 1279 de fecha 28/05/2015 |  |  |  | Mediante Ord. 1344 de fecha 02/06/2015 de Sr. Alcalde a Sra. Eva Walezca Ibañez se da respuesta a solicitud de reevaluación del proyecto. |  | Se solicitó a la JJVV la ratificación por parte de vecinos más cercanos al terreno. De 15 propiedades, firmaron 11 personas, con la aprobación al proyecto por parte de 10 vecinos y la negativa de parte de la vecina que colinda con el terreno. | POSTULADO | [21 empty] | 2015 |  |  | POSTULADO
Note on H4: Pamela Herrera: TODO EN MAYUSCULA
Note on V15: Claudia Castro: Derechos Permiso Obra Menor

## Transporte , vialidad
5. Á R E A T R A N S P O R T E Y V I A L I D A D V E H I C U L A R Y P E A T O N A L
N° DE INICIATIVA | PERSONAL RESPONSABLE |  | INICIATIVA |  |  | ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS | [10 empty] | ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS | [6 empty] | ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos) | [6 empty] | ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos) | [5 empty] | Información respecto a fechas y etapas
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE | Dirección para Georeferenciar | Breve descripción de la iniciativa | Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos) | Fuente de Financiamiento indicando el año | Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación) | Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones) | Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.) | Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox) | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A. | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE" | Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos) | ESTADO AL 31,07,2015 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO) | Observación Y/O encargo Realizada por Pamela | Monto aprobado | Monto contratado ($) | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | Aumento o disminución de obra en $, por parte de la Unidad mandante | Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra | Monto final invertido | Documento de Aprobación (fecha y nro.) | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca | ID Licitación | Fecha de inicio de Licitación | Fecha de cierre de Licitación | Adjudicación | Observaciones | ITO | Acta de Entrega de terreno | Fecha de Inicio de Obras | Plazo contratado (días corridos) | Fecha de término de la obra | Observaciones | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | observaciones
1 | Juliana Pizarro | Juliana Pizarro, Alejandra Lizama y Pablo Yavar | Construcción Veredas Plaza la Victoria |  | Se propone consolidar los pasos peatonales existentes en los extremos 7 y 8 oriente, por medio de la instalación de pavimentos de adocretos de cemento, los que continúan la lectura de los pasos de cebra de las vías vehiculares a modo de generar una continuidad en las circulaciones peatonales, incluyendo 4 rampas para discapacitados en todos los encuentros de vereda y calle. La superficie total de pavimentos proyectados es de 300 m2 correspondiendo al 4,5% de la superficie total de la Plaza. | 14906716 | PMU 2011 | 2011-02-16 | Se reciben observaciones con fecha 15/06/2011 se remiten respuestas a observaciones con fecha 20/06/2011. | 01/06/2011 visado URS Maule - 01/07/2011 Visado URS Maule14/07/2011. Con fecha 14/07/2011 cuenta nuevamente con visación GORE | Con fecha 15/06/2011 cuenta con Pre- Aprobación de SUBDERE Con fecha 07/0/7/2011 cuenta con Pre- Aprobación de SUBDERE. |  |  | Postulado con fecha 16/02/2011 via online y a través de Ord. Nº 0360 de fecha 15/02/2011. A través de Ord. N° 2516 de fecha 29/10/2014 de Alcalde a Intendente se solicta 1° opción: permitir modificar el proyecto y monto aprobado. 2° opción : aprobar otra inicitaiva dentro de las 23 ya prorizadas por este municipio. Se remite Ord. N° 1800 de fecha 24/07/2015 de Alcalde a SUBDERE, solicitando un pronunciamiento formal en base a los antecedentes remitidos con anterioridad , teniendo presente que en ningún caso el municipio ha solicitado dejar sin efecto el proyecto solo informó la situación real y propuso algunas alternativas de solución. | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 14907000 | [5 empty] | Ord. N° 1278 de fecha 21/10/2014 de Intendente Región del Maule | [13 empty] | 2011 | 2014 |  | APROBADO FINANCIERAMENTE
2 | Juliana Pizarro | Juliana Pizarro y Sergio Guerra | Mejoramiento Integral de aceras Sector 1 , Talca 30.103.009-0 |  | La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en: NORTE: Calle 9 Norte entre 3 y 6 Oriente, ambos costados SUR: calle 8 Norte entre 3 y 6 Oriente, costado norte, (más anexo entre 2 Ote. y 3 Ote. según plano) PONIENTE: 3 Oriente entre 8 y 9 Norte ambos costados (más anexo entre 9 y 11 Norte, según plano) ORIENTE: calle 6 Oriente entre 8 y 9 Norte, costado poniente. Además de la incorporación de mobiliario urbano. | 460214000 | FNDR 2012 -2013 | 07/09/2010 15/04/2011 . A través de Ord. Nº 1291 de fecha 30/05/2012, se repostula 2013. Cuenta con Ord. Nº U.G.D. 2060 de fecha 13/06/2012 de Jefe Unidad de Planificación y Desarrollo Regional (S) Gobierno Regional del Maule a Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social donde remite la iniciativa de inversión para su ingreso y evaluación al SNI año presupuestario 2013. | 2010-09-30 |  |  | Ord. Nº 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión. Se portula a través de Ord. Nº 0798 de fecha 15/04/2011 a FNDR 2012. Con fecha 29/07/2013 y a través de Ord. N° 319 se solicita aprobación del cocejo para nuevos costos de mantención y operación. |  | Con fecha 06.09.10 mediante D.A Nº3890, se aprueban Costos de operación. Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD Nº 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac. Cuenta con RATE FI de fecha 30/09/2010. Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el codigo de normas y especificaciones tecnicas de obras de pavimentación version 2008, falta VºBº de DOM y no presenta firma original del proyectista. Con fecha 27/09/2010 se reingresa el proyecto para revisión tecnica de SERVIU. DA ° 4422 de fecha 09/08/2013 deja establecido que el Concejo Municipal a acordado aprobar costo de mantención y operación de las obras. | POSTULAR | [21 empty] | 2011-2012 |  |  | POSTULADO
3 | Juliana Pizarro | Juliana Pizarro y Sergio Guerra | Mejoramiento Integral de aceras Sector 2, Talca 30.103.192-0 |  | La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en: • NORTE: Calle 9 Norte entre Diagonal Cancha Rayada y calle 6 Oriente, ambos costados. SUR: Calles 8 Norte entre 6 y 7 Oriente y 7 Norte 7 y 9 ½ Oriente, costado norte. • PONIENTE: Calle 6 Oriente entre 8 y 9 Norte y 7 Oriente entre 7 y 8 Norte, costado oriente. ORIENTE: Av. Cancha Rayada entre 7 y 9 Norte, ambos costados. Además de la incorporación de mobiliario urbano. | 621224000 | FNDR 2012-2013 | 07/09/2010 15/04/2011 . A través de Ord. Nº 1291 de fecha 30/05/2012, se repostula 2013. Cuenta con Ord. Nº U.G.D. 2060 de fecha 13/06/2012 de Jefe Unidad de Planificación y Desarrollo Regional (S) Gobierno Regional del Maule a Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social donde remite la iniciativa de inversión para su ingreso y evaluación al SNI año presupuestario 2013. | 2010-09-30 |  |  | Ord. Nº 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión. Se portula a través de Ord. Nº 0798 de fecha 15/04/2011 a FNDR 2012.Con fecha 29/07/2013 y a través de Ord. N° 319 se solicita aprobación del cocejo para nuevos costos de mantención y operación. |  | Con fecha 06.09.10 mediante D.A Nº3890, se aprueban Costos de operación. Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD Nº 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac. Cuenta con RATE FI de fecha 30/09/2010. Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el codigo de normas y especificaciones tecnicas de obras de pavimentación version 2008, falta VºBº de DOM y no presenta firma original del proyectista. Con fecha 27/09/2010 se reingresa el proyecto para revisión tecnica de SERVIU. DA ° 4422 de fecha 09/08/2013 deja establecido que el Concejo Municipal a acordado aprobar costo de mantención y operación de las obras. | POSTULAR | [21 empty] | 2011-2012 |  |  | POSTULADO
4 | Juliana Pizarro | Juliana Pizarro y Sergio Guerra | Mejoramiento Integral de aceras Sector 3 , Talca. 30.103.206-0 |  | La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en: NORTE: Calle 8 Norte entre 2 y 1 Oriente, costado sur y calle 7 Norte, entre 1 y 2 Oriente, costado sur.- SUR: calle 6 Norte entre 1 y 4 Oriente, costado norte ( más anexo entre 1 Ote. y 1 Pte. según plano) PONIENTE: calle 1 Oriente entre 6 y 7 Norte ambos costados y calle 2 Oriente entre 7 y 8 Norte, ambos costados.ORIENTE: calle 4 Oriente entre 6 y 8 Norte, costado poniente. Además de la incorporación de mobiliario urbano. | 510344000 | FNDR 2012-2013-2014 | 07/09/2010 15/04/2011. A través de Ord. Nº 1291 de fecha 30/05/2012, se repostula 2013. Cuenta con Ord. Nº U.G.D. 2060 de fecha 13/06/2012 de Jefe Unidad de Planificación y Desarrollo Regional (S) Gobierno Regional del Maule a Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social donde remite la iniciativa de inversión para su ingreso y evaluación al SNI año presupuestario 2013. ORD. N° 1272 de fecha 26/05/2015 proceso presupuestario 2016. Con fecha 07/07/2015, se remite ant. del proyecto a SERVIU Región del Maule para revisión y aprobación respectiva. |  | Cuenta con RATE FI con fecha 06/07/2015 |  | Ord. Nº 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión. Se portula a través de Ord. Nº 0798 de fecha 15/04/2011 a FNDR 2012.Con fecha 29/07/2013 y a través de Ord. N° 319 se solicita aprobación del cocejo para nuevos costos de mantención y operación. |  | Con fecha 06.09.10 mediante D.A Nº3890, se aprueban Costos de operación. Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD Nº 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac. Cuenta con RATE FI de fecha 30/09/2010. Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el codigo de normas y especificaciones tecnicas de obras de pavimentación version 2008, falta VºBº de DOM y no presenta firma original del proyectista. Con fecha 27/09/2010 se reingresa el proyecto para revisión tecnica de SERVIU. DA ° 4422 de fecha 09/08/2013 deja establecido que el Concejo Municipal a acordado aprobar costo de mantención y operación de las obras. | POSTULADO | JULI, ACTUALIZAR LÑA PLANILLA YA QUE ALEJANDRO INFORMA QUE ESTO YA ESTÁ TERMINADO Y QUE ESTA SEMANA SE INGRESA A SERVIU | [20 empty] | 2011-2012-2013-2014-2015 |  |  | POSTULADO
5 | Juliana Pizarro | Juliana Pizarro y Sergio Guerra | Mejoramiento Integral de aceras Sector 5 , Talca. 30.103.256-0 |  | La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en: • NORTE: Calle 6 Norte entre 1 y 4 Oriente, costado sur (más anexo entre 1 Ote. y 1 Pte. según plano).- SUR: calle 4 Norte (Alameda B. O¨Higgins) entre 1 y 4 Oriente, costado norte, ( más anexo entre 1 Ote. y 2 Pte. según plano) PONIENTE: calle 1 Oriente entre 4 y 6 Norte, ambos costados.ORIENTE: calle 4 Oriente entre 4y 6 Norte, costado poniente. Además Con la incorporación de mobiliario urbano. | 706697000 | FNDR 2012-2013-2014 | 07/09/2010 15/04/2011. A través de Ord. Nº 1291 de fecha 30/05/2012, se repostula 2013. Cuenta con Ord. Nº U.G.D. 2060 de fecha 13/06/2012 de Jefe Unidad de Planificación y Desarrollo Regional (S) Gobierno Regional del Maule a Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social donde remite la iniciativa de inversión para su ingreso y evaluación al SNI año presupuestario 2013. | 30-09-2010 FI 20/12/2013 . A través de Ord. N¦ 137 de fecha 02/06/2014 de UPI se remiten antecedentes a Formulador de Proyecto MINVU para que responda Obs. MIDESO. FI con fecha 25/11/2014. | RS de fecha 31/12/2014 |  | Ord. Nº 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión. Se portula a través de Ord. Nº 0798 de fecha 15/04/2011 a FNDR 2012. Con fecha 29/07/2013 y a través de Ord. N° 319 se solicita aprobación del cocejo para nuevos costos de mantención y operación. |  | Con fecha 06.09.10 mediante D.A Nº3890, se aprueban Costos de operación. Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD Nº 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac. Cuenta con RATE FI de fecha 30/09/2010. Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el codigo de normas y especificaciones tecnicas de obras de pavimentación version 2008, falta VºBº de DOM y no presenta firma original del proyectista. Con fecha 27/09/2010 se reingresa el proyecto para revisión tecnica de SERVIU. DA ° 4422 de fecha 09/08/2013 deja establecido que el Concejo Municipal a acordado aprobar costo de mantención y operación de las obras. | APROBADO FINANCIERAMENTE | [9 empty] | SERVIU | 653-6-LP15 | 2015-07-09 | 2015-07-31 | [8 empty] | 201-2012-2013-2014 | 2015 |  | EN PROCESO DE LICITACION
6 | Juliana Pizarro | Juliana Pizarro y Sergio Guerra | Mejoramiento Integral de aceras Sector 7, Talca. 30103282-0 |  | La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en: • NORTE: Calle 7 Norte entre 8 Oriente y Av. Cancha Rayada, costado sur. SUR: Calle 4 Norte (Alameda B. O´Higgins) entre 8 y 11 Oriente, costado norte, PONIENTE: Calle 8 Oriente entre 4 y 7 Norte, costado oriente. ORIENTE: Av. Cancha Rayada entre 7 y 4 Norte, ambos costados. Además de la incorporación de mobiliario urbano. | 749576000 | FNDR 2012-2013 | 07/09/2010 15/04/2011. A través de Ord. Nº 1291 de fecha 30/05/2012, se repostula 2013. Cuenta con Ord. Nº U.G.D. 2060 de fecha 13/06/2012 de Jefe Unidad de Planificación y Desarrollo Regional (S) Gobierno Regional del Maule a Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social donde remite la iniciativa de inversión para su ingreso y evaluación al SNI año presupuestario 2013. | 2010-09-30 |  |  | Ord. Nº 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión. Se portula a través de Ord. Nº 0798 de fecha 15/04/2011 a FNDR 2012. Con fecha 29/07/2013 y a través de Ord. N° 319 se solicita aprobación del cocejo para nuevos costos de mantención y operación. |  | Con fecha 06.09.10 mediante D.A Nº3890, se aprueban Costos de operación. Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD Nº 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac. Cuenta con RATE FI de fecha 30/09/2010. Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el codigo de normas y especificaciones tecnicas de obras de pavimentación version 2008, falta VºBº de DOM y no presenta firma original del proyectista. Con fecha 27/09/2010 se reingresa el proyecto para revisión tecnica de SERVIU. DA ° 4422 de fecha 09/08/2013 deja establecido que el Concejo Municipal a acordado aprobar costo de mantención y operación de las obras. | POSTULAR | [21 empty] | 2011-2012 |  |  | POSTULADO
7 | Juliana Pizarro | Juliana Pizarro y Sergio Guerra | Mejoramiento Integral de aceras Sector 8 , Talca. 30.103.289-0 |  | La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en el cuadrante conformado por las calles comprendidas entre las calles 1 y 5 Oriente, entre 2 y 4 Sur. Además de la incorporación de mobiliario urbano. | 800726000 | FNDR 2012-2013-2014 | 07/09/2010 15/04/2011. A través de Ord. Nº 1291 de fecha 30/05/2012, se repostula 2013. Cuenta con Ord. Nº U.G.D. 2060 de fecha 13/06/2012 de Jefe Unidad de Planificación y Desarrollo Regional (S) Gobierno Regional del Maule a Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social donde remite la iniciativa de inversión para su ingreso y evaluación al SNI año presupuestario 2013. | 30-09-2010 FI con fecha 20/12/2013 . A través de Ord. N¦ 137 de fecha 02/06/2014 de UPI se remiten antecedentes a Formulador de Proyecto MINVU para que responda Obs. MIDESO. FI de fecha 25/11/2014. | RS de fecha 31/12/2014 |  | Ord. Nº 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión. Se portula a través de Ord. Nº 0798 de fecha 15/04/2011 a FNDR 2012. Con fecha 29/07/2013 y a través de Ord. N° 319 se solicita aprobación del cocejo para nuevos costos de mantención y operación. |  | Con fecha 06.09.10 mediante D.A Nº3890, se aprueban Costos de operación. Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD Nº 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac. Cuenta con RATE FI de fecha 30/09/2010. Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el codigo de normas y especificaciones tecnicas de obras de pavimentación version 2008, falta VºBº de DOM y no presenta firma original del proyectista. Con fecha 27/09/2010 se reingresa el proyecto para revisión tecnica de SERVIU. DA ° 4422 de fecha 09/08/2013 deja establecido que el Concejo Municipal a acordado aprobar costo de mantención y operación de las obras. | APROBADO FINANCIERAMENTE | [9 empty] | SERVIU | 653-6-LP15 | 2015-07-09 | 2015-07-31 | [8 empty] | 2011-2012-2013-2014 | 2015 |  | EN PROCESO DE LICITACION
8 | Juliana Pizarro | Juliana Pizarro y Sergio Guerra | Mejoramiento Integral de aceras Sector 9 , Talca. 30.103.293-0 |  | La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en el cuadrante conformado por las calles comprendidas entre las calles 1 y 5 Oriente, entre 4 y 6 Sur. Además de la incorporación de mobiliario urbano.contemplando varias manzanas según la ubicación inicialmente señalada. | 564126000 | FNDR 2012-2013- 2014-2015-2016 | 07/09/2010 15/04/2011.A través de Ord. Nº 1291 de fecha 30/05/2012, se repostula 2013. Cuenta con Ord. Nº U.G.D. 2060 de fecha 13/06/2012 de Jefe Unidad de Planificación y Desarrollo Regional (S) Gobierno Regional del Maule a Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social donde remite la iniciativa de inversión para su ingreso y evaluación al SNI año presupuestario 2013. ORD. N° 1272 de fecha 26/05/2015 proceso presupuestario 2016. | 30-09-2010 Ord . N° 3052 de fecha 12/12/2013. Cuenta con RATE FI con fecha 08/07/2015. |  |  | Ord. Nº 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión. Se portula a través de Ord. Nº 0798 de fecha 15/04/2011 a FNDR 2012 . Con fecha 29/07/2013 y a través de Ord. N° 319 se solicita aprobación del cocejo para nuevos costos de mantención y operación. |  | Con fecha 06.09.10 mediante D.A Nº3890, se aprueban Costos de operación. Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD Nº 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac. Cuenta con RATE FI de fecha 30/09/2010. Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el codigo de normas y especificaciones tecnicas de obras de pavimentación version 2008, falta VºBº de DOM y no presenta firma original del proyectista. Con fecha 27/09/2010 se reingresa el proyecto para revisión tecnica de SERVIU. DA ° 4422 de fecha 09/08/2013 deja establecido que el Concejo Municipal a acordado aprobar costo de mantención y operación de las obras. | POSTULADO | [21 empty] | 2011-2012-2013-2014-2015-2016 |  |  | POSTULADO
9 | Juliana Pizarro | Juliana Pizarro y Sergio Guerra | Mejoramiento Integral de aceras Sector 12 , Talca. 30.103.333-0 |  | La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en el cuadrante conformado por las calles comprendidas entre las calles 9 y 11 Oriente, entre 2 y 6 Sur. Además de la incorporación de mobiliario urbano. | 541195000 | FNDR 2012-2013 | 07/09/2010 15/04/2011. A través de Ord. Nº 1291 de fecha 30/05/2012, se repostula 2013. Cuenta con Ord. Nº U.G.D. 2058 de fecha 13/06/2012 de Jefe Unidad de Planificación y Desarrollo Regional (S) Gobierno Regional del Maule a Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social donde remite la iniciativa de inversión para su ingreso y evaluación al SNI año presupuestario 2013. | 2010-09-30 |  |  | Ord. Nº 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión. Se portula a través de Ord. Nº 0798 de fecha 15/04/2011 a FNDR 2012. Con fecha 29/07/2013 y a través de Ord. N° 319 se solicita aprobación del cocejo para nuevos costos de mantención y operación. |  | Con fecha 06.09.10 mediante D.A Nº3890, se aprueban Costos de operación. Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD Nº 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac. Cuenta con RATE FI de fecha 30/09/2010. Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el codigo de normas y especificaciones tecnicas de obras de pavimentación version 2008, falta VºBº de DOM y no presenta firma original del proyectista. Con fecha 27/09/2010 se reingresa el proyecto para revisión tecnica de SERVIU. DA ° 4422 de fecha 09/08/2013 deja establecido que el Concejo Municipal a acordado aprobar costo de mantención y operación de las obras. | POSTULAR | [21 empty] | 2011-2012 |  |  | POSTULADO
10 | Juliana Pizarro |  | Mejoramiento Pavimento calle 11 Oriente de Talca (DISEÑO IDI 30,125,024-0) |  | Esta etapa tiene por finalidad concretar el diseño de ingeneiria de detalle para el mejoramiento de calle 11 oriente entre calle 7 y 10 norte para lo anterior se proyecta 2914 m2 calzada de hormigón , 122 m2 pavimento de veredas de hormigón y un nuevo puente de hormigon armado sobre el canal baeza que mejore la contuinidad de calle 11 oriente. | 13426000 | FNDR SECTORIAL 2012-2013 | 2012-12-10 |  | RS con fecha 10/12/2012 |  |  |  |  | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 13242000 | 12720000 | [6 empty] | MINVU-SERVIU | 691-39-LE12 691-6-LE13 | 26/10/2012 09/05/2013 | 06/11/2012 22/05/2013 | Se declara desierta// Resolución Exenta N° 1571 de fecha 27/06/2013 se adjudica C y C Ingenieros Civiles Ltda. | Ord . Nº 1471 de fecha 12/06/2013 se remite planilla "Eval. Calle 11 Ote.- MuniTalca" | Eduardo Martinez |  | 2013-07-24 | 150 | 2015-04-01 | Se emcuentra en la trámitación de aprobaciones de servicios en última etapa. | 2012-2013 | 2012-2013 | 2013-2014-2015 | EN EJECUCION
11 | Juliana Pizarro | SECTRA- Alejandro de la Puente | Mejoramiento Interconexion Vial Centro Norte, Talca, codigo IDI 30108881 |  | El estudio consiste en realizar los analisis de prefactibilidad, anteproyecto y evaluación definitiva del proyecto interconexion vial centro norte a través del mejoramiento de las siguientes vias: 5 oriente y 6 oriente desde circunvalacion norte hasta 2 Sur | 160000000 | FNDR SECTORIAL 2011 | 04/05/2011 (ORD. Nº 0946) | 2011-06-07 | 05/07/2011 / 30/11/2011 |  | Con fecha 17/06/2011 y mediante Ord. Nº 1324 se remite minuta con respuesta a observaciones. Con fecha 08/07/2011 y a través de Ord. Nº 1468 se remiten carpeta con antecedentes del Proyecto a Jefe de División de Analisis y Control de Gestion Región del Maule. Con fecha 08/07/2011 y de acuerdo a lo solictado por Encargada Area Proyectos de Inversión se adjunta antecedentes del proyecto a Equipo de Licitaciones (Memo Interno Nº 2). Con fecha 20/07/2011 se remiten a Srta. Macarena Hernandez Profesional GORE los 04 ejemplares de Convenio Mandato firmado por el Sr. Alcalde. | Con fecha 15/07/2011 y a través de Ord. Nº UGD 2057 de GORE se remiten 04 ejemplares de convenio mandato para ser firnmados por el Sr. Alcalde. | Con fecha 02/05/2011 se solicitar postular dicha inicitaiva de inversión por Coordinador SECTRA AREA SUR. Con fecha 19 de Julio del 2011 en Salon de reuniones de SEREMI de Transporte se tomaron los sigientes acuerdos: 1. -20 al 22 de Julio, Municipio debe enviar al Gore Convenio Firmado por Sr. Alcalde. 2.- 25 al 26 Julio GORE debe remitir convenio a Contraloria para toma de razón. 3.- 29 de Agosto a esta fecha debe estar totalemente tramitada la toma de razon de contraloria. 4.- 12 de Septiembre municipio debe subir al portal las licitaciones. 5.- 12 de Noviemnbre Municipio envia propuesta de adjudicación al GORE. 6.- 18 de Noviembre GORE envia a Municipio respuesta a la propuesta de adjudicación. 7.- 25 de Noviembre Firma de Contrato. | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 160000000 | 159000000 | 1000000 |  |  |  | DA. Nº 5344 de fecha 25/08/2011 apruebese convenio mandato suscrito con fecha 18/08/2011 | 08/07/2011/ Vía mail con fecha 06/01/2012 se envía soporte digital de TRD modificados y aprobados con fecha 30/11/2011 y con fecha 17/01/2011 se envía soporte papel Memo Interno Nº 1 | Lisin Gonzalez | 2295-8-LP12 2295-14-lp12 | 27/01/2012 02/03/2012 | 22/03/20121 | DA Nº 3752 de fecha 03/07/2012 , adjudicada a TRASA INGENIERIA LIMITADA | Ord. Nº U.G.D 1953 de fecha 06/06/2012 remite resolución y modificación de convenio mandato totalmente tramitado, Nº resolución R (A) 81 . Ord. Nº U.G.D. 2105 de fecha 18/06/2012 , otorga Vº Bº para adjudicar Item consultorías del proyecto. Ord, Nº 364 de fecha 27/06/2012, de SECPLAN a Comisión Permanente de Evaluación de Propuesta, se sugiere realizar la adjudicación. Contrato de fecha 10/07/2012. DA. Nº 4116 de fecha 20/07/2012 aprueba contrato. | Alejandro de la Puente | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 300 | 01-05-2013 02/09/2014 | Entrega 1º Informe 05/11/2012. De acuerdo a mail de fecha 12/02/2014 de Sra. Natalia Reyes esta en revisión de tercer informe luego van a tener 2 meses aprox. para la entrega final. Ord N° 1545 de fecha 11/07/2014 de Alcaldia Devolución de saldo por concepto de gastos administrativos del proyecto: $296,116.- rectificase decreto alcaldicio mencionado en los vistos que aprueba el acta de recepción definitiva de fecha 02/09/2014, correspondiente a estudio de prefactibilidad. debe decir cancelar la suma de $31.800.000.- | 2011 | 2011 | 2013-2013-2014 | EJECUTADO
12 | Juliana Pizarro | SECTRA- Alejandro de la Puente | Mejoramiento Interconexion Vial Centro Sur, Talca, codigo IDI 30108882 |  | Realizar los analisis de prefactibilidad, desarrollar el ante proyecto y realizar la evaluación definitiva del proeycto interconexión vial centro - sur a través del mejoramiento de las siguientes vias: 5 Oriente y 6 oriente entre 2 y 26 sur | 160000000 | FNDR SECTORIAL 2011 | 04/05/2011 (ORD. Nº 0946) | 2011-06-07 | 05/07/2011 / 30/11/2011 |  | Con fecha 17/06/2011 y mediante Ord. Nº 1324 se remite minuta con respuesta a observaciones. Con fecha 08/07/2011 y a través de Ord. Nº 1468 se remiten carpeta con antecedentes del Proyecto a Jefe de División de Analisis y Control de Gestion Región del Maule. Con fecha 08/07/2011 y de acuerdo a lo solicitado por Encargada Area Proyectos de Inversión se adjunta antecedentes del proyecto a Equipo de Licitaciones (Memo Interno Nº 2).Con fecha 20/07/2011 se remiten a Srta. Macarena Hernandez Profesional GORE los 04 ejemplares de Convenio Mandato firmado por el Sr. Alcalde. | Con fecha 15/07/2011 y a través de Ord. Nº UGD 2057 de GORE se remiten 04 ejemplares de convenio mandato para ser firnmados por el Sr. Alcalde. | Con fecha 02/05/2011 se solicitar postular dicha inicitaiva de inversión por Coordinador SECTRA AREA SUR. Con fecha 19 de Julio del 2011 en Salon de reuniones de SEREMI de Transporte se tomaron los sigientes acuerdos: 1. -20 al 22 de Julio, Municipio debe enviar al Gore Convenio Firmado por Sr. Alcalde. 2.- 25 al 26 Julio GORE debe remitir convenio a Contraloria para toma de razón. 3.- 29 de Agosto a esta fecha debe estar totalemente tramitada la toma de razon de contraloria. 4.- 12 de Septiembre municipio debe subir al portal las licitaciones. 5.- 12 de Noviemnbre Municipio envia propuesta de adjudicación al GORE. 6.- 18 de Noviembre GORE envia a Municipio respuesta a la propuesta de adjudicación. 7.- 25 de Noviembre Firma de Contrato. | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 160000000 | 159000000 | 1000000 |  |  |  | DA. Nº 5344 de fecha 25/08/2011. apruebese convenio mandato suscrito con fecha 18/08/2011 | 08/07/2011/ Vía mail con fecha 06/01/2012 se envía soporte digital de TRD modificados y aprobados con fecha 30/11/2011 y con fecha 17/01/2011 se envía soporte papel Memo Interno Nº 1 | Lisin Gonzalez | 2295-15-lp12 | 2012-03-02 | 2012-03-22 | DA Nº 3754 de fecha 03/07/2012, adjudicado a TRASA INGENIERIA LTDA. | Ord. Nº U.G.D 1953 de fecha 06/06/2012 remite resolución y modificación de convenio mandato totalmente tramitado, Nº resolución R (A) 81 . Ord. Nº U.G.D. 2106 de fecha 18/06/2012 , otorga Vº Bº para adjudicar Item consultorías del proyecto. Ord, Nº 365 de fecha 27/06/2012, de SECPLAN a Comisión Permanente de Evaluación de Propuesta, se sugiere realizar la adjudicación. Contrato de fecha 10/07/2012. DA Nº 4564 de fecha 10/08/2012 aprueba contrato. | Alejandro de la Puente | 2012-08-20 | 2012-08-20 | 300 | 01-06-2013 02/09/2014 | Fecha entrega 1º Informe 128/11/2012. De acuerdo a mail de fecha 12/02/2014 de Sra. Natalia Reyes esta en revisión del terecr informe luego van a tener 2 meses aprox. para la entrega final. Ord N° 1545 de fecha 11/07/2014 de Alcaldia Devolución de saldo por concepto de gastos administrativos del proyecto: $374.536.- DA N° 5433 de fecha 17/10/2014 rectificase Decreto Alcaldicio mencionado en los vistos que aprueba el acta de recepción definitiva, de fecha 02/09/2014 debe decir cancelar la suma de $31.800.000.- (treinta y un millones ochoscientos mil pesos) | 2011 | 2011 | 2012-2013-2014 | EJECUTADO
13 | Juliana Pizarro | SECTRA- Alejandro de la Puente | Construcción Red de Ciclovias Ciudad de Talca |  | El objetivo principal del presente estudio consite en desarrollar a nivel de diseño, una red de ciclorutas de 15 km en la ciudad de talca y determinar la rentabilidad social de la provisión de facilidades de infraestructura especificas para el incentivo del uso de bicicletas en la comuna | 80000000 | FNDR SECTORIAL 2011 | 04/05/2011 (ORD. Nº 0946) | 2011-06-07 | 2011-07-05 |  | Con fecha 17/06/2011 y mediante Ord. Nº 1324 se remite minuta con respuesta a observaciones. Con fecha 08/07/2011 y a través de Ord. Nº 1468 se remiten carpeta con antecedentes del Proyecto a Jefe de División de Analisis y Control de Gestion Región del Maule. Con fecha 08/07/2011 y de acuerdo a lo solicitado por Encargada Area Proyectos de Inversión se adjunta antecedentes del proyecto a Equipo de Licitaciones (Memo Interno Nº 2). Con fecha 20/07/2011 se remiten a Srta. Macarena Hernandez Profesional GORE los 04 ejemplares de Convenio Mandato firmado por el Sr. Alcalde. | Con fecha 15/07/2011 y a través de Ord. Nº UGD 2057 de GORE se remiten 04 ejemplares de convenio mandato para ser firmados por el Sr. Alcalde. | Con fecha 02/05/2011 se solicitar postular dicha inicitaiva de inversión por Coordinador SECTRA AREA SUR. Con fecha 19 de Julio del 2011 en Salon de reuniones de SEREMI de Transporte se tomaron los sigientes acuerdos: 1. -20 al 22 de Julio, Municipio debe enviar al Gore Convenio Firmado por Sr. Alcalde. 2.- 25 al 26 Julio GORE debe remitir convenio a Contraloria para toma de razón. 3.- 29 de Agosto a esta fecha debe estar totalemente tramitada la toma de razon de contraloria. 4.- 12 de Septiembre municipio debe subir al portal las licitaciones. 5.- 12 de Noviemnbre Municipio envia propuesta de adjudicación al GORE. 6.- 18 de Noviembre GORE envia a Municipio respuesta a la propuesta de adjudicación. 7.- 25 de Noviembre Firma de Contrato. | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 80000000 | 79968000 | 32000 |  |  |  | DA. Nº 5344 de fecha 25/08/2011 apruebese convenio mandato suscrito con fecha 18/08/2011 | 2011-07-08 | Alejandro Gonzalez/ Lisin | 2295-110-lp11 2295-146-LP11 | 07/10/2011 / 28/11/2011 | 27/10/2011/ 15/12/2011 | DA N º 3755 de fecha 03/07/2012, Ingeniería y Construcciones SEELIG Y CIA LTDA. | Ord. Nº U.G.D 1953 de fecha 06/06/2012 remite resolución y modificación de convenio mandato totalmente tramitado, Nº resolución R (A) 81 . Ord. Nº U.G.D. 2107 de fecha 18/06/2012 otorga Vº Bº . Ord, Nº 368 de fecha 27/06/2012, de SECPLAN a Comisión Permanente de Evaluación de Propuesta, se sugiere realizar la adjudicación. Contarto de fecha 11/07/2012. DA. Nº 4210 de fecha 25/07/2012 aprueba contrato. | Alejandro de la Puente | 2012-08-01 | 2012-12-01 | 315 | 01-06-2013 02/09/2014 | Fecha entrega 1º Informe 10/10/2012 . Ord N° 00056 DE FECHA 09/01/2014 DE MIDESO informa obs. Informe N° 4. Mail de fecha 12/02/2014 de Sra. Natalia Reyes informa que se encuentra en etapa de revisión, falta aproximadamente 2 mese para entrega final. D.A. N° 5432 de fecha 17/10/2014 apruebase acta de aprobación del informa final de fecha 02/09/2014. | 2011 | 2011 | 2012-2013-2014 | EJECUTADO
14 | Juliana Pizarro | MINVU-MUNICIPALIDAD | Mejoramiento Pavimento calle 12 Norte entre Fin Pav. Existente y Avda. Circuvalación Norte (IDI 30.128.172-0 EJECUCION) |  | El proyecto a ejecutar consiste en pavimentar el tramo de calzada en tierra entre fin de pavimento existente y empalme circunvalación norte con la finalidad de completar la conexión vial entre esta avenida y Avd. Lircay . Para lo anterior se requiere expropiar 1010 m2 de terreno particular y materializar 721 m2 de calzada de hormigón y 281 m2 de veredas. | 68989000 | FNDR SECTORIAL 2012-2013 | 2012-12-14 |  | RS* 14/12/2012 |  |  |  |  | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 68989000 | 38763912 | [6 empty] | SERVIU Mireya Avedaño 204946-204950 | 653-17-lp14 | 2014-05-09 | 2014-05-30 | Resolución Exenta N° 2104 de fecha 25/06/2014 adjudica aConstructora Buenos Aires S.A. | Se encuentra en trámite de expropiación antes de liictar. (mail de fecha 20/03/2013 de Eduardo MARTINEZ minvu) | Juan Bravo Ramirez reemplazante Felipr Pizarro | [5 empty] | 2012-2013 | 2012-2013 | 2014 | EJECUTADO
15 | Juliana Pizarro | MINVU-MUNICIPALIDAD | Mejoramiento Calle 5 Norte- 5 Poniente de Talca codigo IDI 30.106.676-0 (EJECUCION) |  | El proyecto contempla para esta etapa el diseño del pavimento de calle 5 norte entre calles Avda., Canal de la Luz y circunvalacion nosrte que actualmente se encuentran un pequeño tramo paviemnatdo en media calzada, además de un tramo de avda. canal de la luz entre 4 y 5 norte en tierrra, ambas calles incorporan ciclovias en el lado sur y poniente respectivamente . | 460221000 | FNDR SECTORIAL (PRES) | 2012-01-27 | FI 25/05/2012 FI 10/12/2012 | RS* 21/08/2013 RS 2014 12/12/2013 |  |  |  | De acuerdo a lo informado via mail de fecha 12/02/2014 se esta tramitando a nivel central la asignación de presupuesto para la materialización de este proyecto. | APROBADO TECNICAMENTE |  | 460221000 | 388870356 | [7 empty] | 653-9-LP14 |  |  | Resolución Exenta N° 2873 de fecha 25/08/2014 adjudica aConstructora Buenos Aires S.A. |  | Alvaro Perez Ramos reemplazante Pedro Troncoso | [5 empty] | 2012-2013 | 2014 | 2014-2015 | EN EJECUCION
16 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente y Sergio Guerra | Reposición Refugios Peatonales Sector Sur Poniente Nº 1 |  | La propuesta contempla una reposición de 7 paraderos . Además incluye un mejoramiento integral de los pavimentos, que servirán de base para los nuevos paraderos, incorporando también basureros. El material elegido será Acero Inoxidable, | 49948000 | PMU EMERGENCIA MTT 2012 | Postulado al portal PMU con fecha 08/05/2012 . Cuenta con visación MTT Ord. Nº 614 de fecha 07/05/2012. | Visado GORE con fecha 18/05/2012. Con fecha 25/05/20122 queda ELEGIBLE. | [5 empty] | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 49948000 | 37353624 |  |  | 739707 | 38093331 | Decreto Nº 203 de fecha 07/12/2012 aprueba ADDENDUM convenio MTT y SUBDERE Decreto Exento Nº 660 de fecha 13/02/2013. DA Nº 2312 de fecha 25/04/2013. | 2013-05-06 | Lisin Gonzalez | 2295-47lp13 | 2013-07-11 | 2013-07-31 | DA. N° 4404 de fecha 09/08/2013 adjudica a Sergio Marcelo Orostica Sepúlveda. | Ord. N° 328 de fecha 06/08/2013 de SECPLAN a Comisión Permanente de Evaluación de Propuesta se adjunta informe de licitación pública . Contrato de fecha 30/08/2013. DA N° 4899 de fecha 05/09/2013 aprueba contrato suscrito con fceha 30/08/2013. | Marcos Merlin | 2013-09-06 | 2013-09-06 | 90 + 34 + 25 + 15 | 04-12-2013 07/01/2014 01/02/2014 fecha término real 16/02/2014 | DA N° 4884 de fecha 05/09/2013 autoriza cancelación D° municipales por permiso O.V.P. El 27/09/2013 se cancela permiso O.V.P. Permiso Ocupación de BNUP N° 282. D.A. 5271 deL 30/09/2013 autoriza cancelación D° municipales por concepto de permiso de obra menor. Ord . N° 1572 del 18/10/2013 de DOM informa y solicita autorización de cambio emplazamiento de paraderos. Permiso de obra menor simple de fecha 30/10/2013. Ord. N° 1750 del 06/12/2013 solicita D.A. aprobación aumento de plazo. DA N° 6487 del 12/12/2013 ampliese plazo de ejecución de la obra. Ord. N° 0026 del 06/01/2014 solicita D.A. aprobación aumento de plazo. Contrato aumento de plazo firmado con fecha 23/01/2013. D.A. 0351 del 22/01/2014 amplia en 25 dias corridos la obra. Ord N° 00133 deL 21/01/204 DOM a Encargado Unidad Subdere solicita agendar visita a terreno con la finalidad de que esa Unidad emita certificado que acredite el cambio de emplazamiento. Ord. N° 0184 de DOM propone nuevo aumento de plazo. Oficio DTPR N° 1269 del 07/02/2014 de Subsecretaria de Transporte (S) autoriza modificacion de emplazamiento. DA N° 0828 de fecha 14/02/2014 amplia plazo en 15 días. ORD N° 0257 de DOM solicita DA de aprobación modificación de emplazamiento. DA N° 1104 de fecha 27/02/2014 autoriza cambio emplazamiento. DA N° 1974 de 08/04/2014 apruebase contrato aumento de plazo. Acta recepción provisoria de fecha 04/04/2014. Ord. N° 0544 de fecha 10/04/2014 DOM solicita decreto aprobación acta recepcion provisoria. DA N° 2187 de fecha 22/04/2014 aprueba acta recepción provisoria. Ord. N° 1766 de fecha 11/08/2014 de Alcaldia a Jefa Programa Mejoramiento Urbano, remite información de cierre del proyecto financiado y girado por el PMU-MTT. Acta de recepción definitiva de fceha 12/05/2015. | 2012 | 2012 | 2013-2014 | EJECUTADO
17 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente y Sergio Guerra | Reposición Refugios Peatonales Sector Sur Poniente Nº 2 |  | La propuesta contempla una reposición de 7 paraderos . Además incluye un mejoramiento integral de los pavimentos, que servirán de base para los nuevos paraderos, incorporando también basureros. El material elegido será Acero Inoxidable, | 49923000 | PMU EMERGENCIA MTT 2012 | Postulado al portal PMU con fecha 08/05/2012 . Cuenta con visación MTT Ord. Nº 615 de fecha 07/05/2013 | Visado GORE con fecha 18/05/2012. Con fecha 25/05/20122 queda ELEGIBLE. | [5 empty] | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 49923000 | 35880868 |  |  | 724979 | 36605847 | Decreto Nº 203 de fecha 07/12/2012 aprueba ADDENDUM convenio MTT y SUBDERE Decreto Exento Nº 660 de fecha 13/02/2013. DA Nº 2312 de fecha 25/04/2013. | 2013-05-06 | Jocelin Perez | 2295-46-lp13 | 2013-07-11 | 2013-09-01 | DA N° 4525 de fecha 19/08/2013 adjudica Petrus Netten Martinez. | Ord. N° 339 de fecha 12/08/2013 de SECPLAN a Comisión Permanente de Evaluación de Propuesta se adjunta informe de licitación pública. DA N° 4844 de fecha 04/092013 aprueba contrato suscrito con fecha 28/08/2013 | Marcos Merlin | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 90+36 + 25+15 | 03-12-2013 07/01/2014 01/02/2014 16/02/2014 Fecha término Real 16/02/2014 | DA N° 4884 de fecha 05/09/2013 autoriza cancelación de derechos municipales por permiso de ocupación de vía pública. Con fecha 27/09/2013 se cancela permiso ocupación de vías. Cuenta con Permiso por Ocupación de BNUP N° 277. D.A. 5271 de fecha 30/09/2013 autoriza cancelación de derechos municipales por concepto de permiso de obra menor. Ord. N° 1572 de fecha 18/10/2013 de DOM informa y solicita autorización de cambio emplazamiento de paraderos. Cuenta con permiso de obra menor simple N° 38 de fecha 30/10/2013. DA N° 6513 de fecha 16/12/2013 apliese plazo ejecución de la obra. Ord N° 0027 de fecha 06/01/2014 solicita decreto alcaldicio de aprobación aumento de plazo. Ord N° 00133 del 21/01/2014 de DOM a Encargado Unidad Subdere solicita agendar visita a terreno con la finalidad de que esa Unidad emita certificado que acredite el cambio de emplazamiento. Ord. N° 0153 del 27/01/2014 propone nuevo aumento de plazo. Oficio DTPR N° 1269 del 07/02/2014 de Subsecretaria de Transporte (S) autoriza cambio emplazamiento. DA N° 0826 de fecha 14/02/2014 amplia en 15 días obra. Ord. N°0383 17/04/2014 DOM solicita decreto aprobación acta recepción provisoria. Acta recepción provisoria de fecha 11/04/2014. DA N° 2341 28/04/2014 aprueba acta de recepción provisoria. Ord. N° 1377 de fecha 24/06/2014 de Alcaldia solicita recursos de PMU-MTT , a Jefa Programa PMU. Acta de recepción definitiva de fecha 29/04/2015. | 2012 | 2012 | 2013-2014 | EJECUTADO
18 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente y Sergio Guerra | Reposición Refugios Peatonales Barrio Oriente-El Tabaco |  | La propuesta contempla una reposición de 7 paraderos . Además incluye un mejoramiento integral de los pavimentos, que servirán de base para los nuevos paraderos, incorporando también basureros. El material elegido será Acero Inoxidable, | 49725000 | PMU EMERGENCIA MTT 2012 | Postulado al portal PMU con fecha 08/05/2012 . Cuenta con visación MTT Ord. Nº 617 de fecha 07/05/2015 | Visado GORE con fecha 18/05/2012. Con fecha 25/05/20122 queda ELEGIBLE. | [5 empty] | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 49725000 | 39319622 |  |  | 822136 | 40141758 | Decreto Nº 203 de fecha 07/12/2012 aprueba ADDENDUM convenio MTT y SUBDERE Decreto Exento Nº 660 de fecha 13/02/2013. DA Nº 2312 de fecha 25/04/2013. | 2013-05-06 | Claudia Torres | 2295-37-lp13 | 2013-06-05 | 2013-06-25 | DA N° 4182 de fecha 29/07/2013 adjudica a Petrus Netten Martinez. | Carta contratista de fecha 31/07/2013 solicita aumento de plazo para firma de contrato. (7 días). Ord. N° 2035 de fecha 09/08/2013 de Alcalde a Contratista señala que no es factible autorizar aumento de plazo para firma de Contrato. DA N° 4804 de fecha 03/09/2013 aprueba contrato suscrito con fecha 03/09/2013. | Marcos Merlin | 2013-08-28 | 2013-08-28 | 90 + 42 + 25 + 15 | 26-11-2013 07/01/2014 01/02/2014 16/02/2014 fecha término real 16/02/2014 | DA N° 4884 de fecha 05/09/2013 autoriza cancelación de derechos municipales por permiso de ocupación de vía pública. Con fecha 27/09/2013 se cancela permiso ocupación de vías. D.A. 5271 de fecha 30/09/2013 autoriza cancelación de derechos municipales por permiso de obra menor. Ord. N° 1572 de fecha 18/10/2013 de DOM informa y solicita autorización de cambio emplazamiento de paraderos. Cuenta con Permiso de Obra Menor Simple N° 37 de fecha 30/10/2013. Ord . N° 1752 de fecha 06/12/2013 de DOM solicita decreto alcaldicio de aprobación, aumento de plazo. DA N° 6488 de fecha 12/12/2013 ampliese plazo ejecución de la obra. Ord N° 0028 de fecha 06/01/2014 solicita decreto alcaldicio de aprobación aumento de plazo. D.A. 0250 de fecha 20/01/2014 amplia en 25 días corridos la ejecuión de la obra. Contrato aumento de plazo firmado con fecha 09/01/2014. Ord N° 00133 del 21/01/2014 DOM a Encargado Unidad Subdere solicita agendar visita a terreno con la finalidad de que esa Unidad emita certificado que acredite el cambio de emplazamiento. Ord N° 0172 del 30/01/2014 propone nuevo aumento de plazo. Oficio N° 1269 del 07/02/2014 de Subsecretaria de Transporte (S) autoriza modificación de emplazamiento. DA N° 0827 de fecha 14/02/2014 amplia en 15 dias obra. DA N° 0255 de DOM solicita DA aprobación modificación de emplazamiento. DA N° 1103 de fecha 27/02/2014 autoriza modificación de emplazamiento de la obra. Acta recepción provisoria de fecha 24/03/2014. Ord. N° 0672 de fecha 07/05/2014 solicita decreto aprobación acta recepción provisoria. DA N° 2921 de fecha 26/05/2014 aprueba acta de recepción provisoria. Ord. N° 1376 de fecha 24/06/2014 de Alcaldia a Jefa Programa PMU solicita recursos del PMU -MTT. Acta de recepción definitiva de fecha 29/04/2015. | 2012 | 2012 | 2013-2014 | EJECUTADO
19 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente | Implementación medidas de seguridad vial cruce peatonal escolar calle 11 Oriente 7 Norte, Talca |  | La propuesta contempla una implementación integral, de medidas de seguridad vial. Básicamente consiste en una ampliación de la reja o barrera de protección existente que separa el espacio de la acera con la calzada y direccionar a los peatones a atravesar donde corresponde.- Sumado a lo anterior, se consideran don señalética intermitentes luminosas ( del tipo baliza) las cuales anuncian que se acerca una intersección.- Junto con lo anterior, se contempla la instalación de tachas reflectantes y luminosas con energía solar, junto con la instalación de señalética de escuela, por calle 11 Oriente.- Finalmente, se considera el repintado del paso de cebra existente, más la totalidad de las demarcaciones en el pavimento, según normas.- | 11198000 | PMU EMERGENCIA MTT 2º Llamado 2012 | Se sube al portal PMU con fecha 26/07/2012, cuenta con visación SEREMI MTT de fecha 26/07/2012. Cuenta con aval y visto bueno de CONASET de fecha 26/07/2012 |  | 02/08/2012 ELEGIBLE | Aprobado SUBDERE con fecha 02/04/2013 |  |  | Cuenta con DA. Nº 4308 de fecha 30/07/2012 , por costos de manteción y operación $800.000.- e interes para ejecutar. | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 12342481 | 12342481 | 0 |  | 277543 |  | Decreto Nº 203 de fecha 07/12/2012 aprueba ADDENDUM convenio MTT y SUBDERE. Decreto Exento de fecha 15/02/2013. DA Nº 2000 de fecha 11/04/2013 Convenio de Tranasferancia de Recursos de fecha 01/02/2013 | 2013-04-19 | Claudia Torres | 2295-44-le13 2295-52-le13 2295-55-LE13 | 21-06-2013 01/08/2013 30/09/2013 | 01-07-2013 12/08/2013 10/10/2013 | D.A. 6015 de fecha 22/11/2013 a Soc. Constructora D y V Ltda., RUT 76,209,527-0 | DA. N° 3913 de fecha 15/07/2013 declara inadmisible la propuesta pública. Ord. N° 358 de fecha 05/09/2013 se solicita declarar inadmisible la propuesta cuyo acto de apertura se desarrollo el 12/08/2013. DA N°4974 de fecha 09/09/2013 declara inadmisible la propuesta pública. | Patricio Hernández Bravo | 2014-01-02 | 2014-01-02 | 30 | 31-01-2014 fecha termino real 23/01/2014 | Mediante Ord. 292 de fecha 29/11/2013 de Encargada Area Proyectos de Inversión a Sr. Alcalde, se solicita autorizar la cancelación del Permiso de Obra Menor. Mediante Ord. 293 de fecha 29/11/2013 de Encarfgada Area Proyectos de Inversión a Sr. Alcalde, se solicita autoriza la cancelación del Permiso de Ocupación de Vía Pública. DA N°6391 de fecha 09/12/2013 autoriza cancelación de permiso ocupación de vía. DA N° 6392 de fecha 09/12/2013 autoriza cancelación permiso obra menor. Se cancela permiso de obra menor y ocupacion de via con fecha 26/12/2013. Cuenta con permiso de Obra menor de fecha 30/12/2013. PermIso ocupación de vía 303/2013. Ord N° 01859 de fecha 31/12/2013 de DOM a Soc. Constructora informa fecha entrega de terreno. Acta de entrega de terreno de fecha 02/01/2014. DA N° 0059 de fecha 09/01/2014 rectifica DA N° 6015 de fecha 22/11/2013. Acta de recepción provisoria de fecha 28/01/2014. Ord N° 0194 de DOM solicita decreto aprobación acta recepción provisoria. DA N° 0802 de fecha 13/02/2014 aprueba acta de recepción provisoria. Acta de recepción definitiva de fecha 08/06/2015. | 2012 | 2012 | 2014 | EJECUTADO
20 | Juliana Pizarro | MINVU-MUNICIPALIDAD | Mejoramiento pavimento Calle 9 oriente IDI 30.129.397-0 |  | El proyecto contempla la demolición del pavimento existente en ambas calzadas de calle 9 Oriente entre 13 y 14 Sur y su reposición en el ancho total de la calzada, que es de 7 metros cada una. Para lo anterior se ejecutarán 2758 m2 de pavimento de hormigon y 367 m2 de pavimentos de veredas. Las obras deberán ceñirse a lo estipulado en proyecto aprobado bajo el Nº 3917. | 108698000 | FNDR Vialidad Intermedia 2013- 2014-2015 | Ord. Nº 2376 de fecha 28/09/2012 |  | RS 27/03/2013 RS 2014 24/06/2013 RS 2015 23/06/2014 | En sesión del CORE de fecha 12/05/2015 |  |  | De acuerdo a mail de fecha 12/02/2014 de funcionario MINVU este proyecto fue ingresado al GORE. | APROBADO FINANCIERAMENTE | [21 empty] | 2012-2013-2014-2015 | 2015 |  | APROBADO FINANCIERAMENTE
21 | Juliana Pizarro | Sergio Guerra | Mejoramiento Pavimento 1/2 Calzada calle 19 Norte de Talca, entre 6 oriente y avenida Canal de la Luz |  | El proyecto contempla la pavimentación de la media calzada faltante de calle 19 norte entre 6 oriente y avda. canal de la luz incluyendo los cuellos de ambas, para lo anterior se ejecutaran 1182 m2 de pavimento calzada y 192 m2 de pavimento de veredas. Las obras deben ceñirse a lo estipulado en el proyecto aprobado bajo Nº 3937. | 37567000 | FNDR Vialidad Intermedia 2013-2014 |  | Se responde obs. Con fecha 08/09/2015 |  |  |  |  | De acuerdo a información entregada via mail de fecha 12/02/2014, por funcionario MINVU, se encuentra con observaciones por parte del GORE. Este proyecto por ser menor a 2000 utm no necesita recomendación favorable por parte de MIDESO, es por esta razon que los antecedentes fueron ingresados a GORE. | POSTULADO | [21 empty] | 2013-2014 |  |  | POSTULADO
22 | Juliana Pizarro | Sergio Guerra | Mejoramiento Pavimento 1/2 calzada calle 19 Sur de Talca |  | El proyecto contempla la pavimentación de la 1/2 calzada faltante de calle 19 Sur desde 75 metros al poniente de calle 1 1/2 poniente hasta 20 sur, incluyendo los cuellos de calles 1 1/2 poniente calle de servicio, para lo anterior se ejecutaran 1706 m2 de pavimento calzada y 232 m2 de veredas. Las obras deberan ceñirso estrictamente a lo estipulado en proyecto aprobado por SERVIU bajo el Nº 3936. | 70647000 | FNDR Vialidad Intermedia 2013-2014 |  | Se responde obs. Con fecha 08/09/2015 |  |  |  |  | De acuerdo a información entregada via mail de fecha 12/02/2014, por funcionario MINVU, se encuentra con observaciones por parte del GORE. Este proyecto por ser menor a 2000 utm no necesita recomendación favorable por parte de MIDESO, es por esta razon que los antecedentes fueron ingresados a GORE. | POSTULADO | [21 empty] | 2013-2014 |  |  | POSTULADO
23 | Juliana Pizarro | Sergio Guerra | Conservación Pavimento Vías Urbanas Región del Maule año 2014 comuna de Talca Linea 1 (IDI 30.336.025) |  | Las presentes Especificaciones Técnicas se realizaron conforme a levantamiento y antecedentes técnicos en la comuna de Talca y se enmarcan dentro del proceso de conservación vial del año 2014. El detalle de los tramos a ejecutar se adjunta a este documento como Monografía. Se intervendrán 1.400,80 m² de calzada en asfalto y 4.578,65 m² de calzada en hormigón. | 348527474 | FNDR Tradicional | [6 empty] | De acuerdo a lo informado telefonicamente por funcionario SERVIU aún se encuentran en periodo de revisión de los tramos remitidos por el municipio, para definir monto y m2 cuadrados a beneficiar. | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 348527474 | 382621773 | [5 empty] | SERVIU | SERVIU | 653-46-LP14 |  |  | Resolucción Exenta N° 3667 de fecha 17/10/2014 adjudica a cosntructora Nuevos Aires S.A. |  | Pedro Troncoso Quinteros reemplazante Diego Maturana |  |  | 75 |  |  | 2013-2014 | 2014 | 2014 | EN EJECUCION
24 | Juliana Pizarro | Sergio Guerra | Conservación Pavimento Vías Urbanas Región del Maule año 2014 comuna de Talca Linea 2 (IDI 30.336.025) |  | Las presentes Especificaciones Técnicas se realizaron conforme a levantamiento y antecedentes técnicos en la comuna de Talca y se enmarcan dentro del proceso de conservación vial del año 2014. El detalle de los tramos a ejecutar se adjunta a este documento como Monografía. Se intervendrán 1.400,80 m² de calzada en asfalto y 4.578,65 m² de calzada en hormigón. | 359462800 | FNDR Tradicional | [6 empty] | De acuerdo a lo informado telefonicamente por funcionario SERVIU aún se encuentran en periodo de revisión de los tramos remitidos por el municipio, para definir monto y m2 cuadrados a beneficiar. | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 359462800 | 394202673 | [5 empty] | SERVIU | SERVIU | 653-47-LP14 |  |  | Resolucción Exenta N° 3666 de fecha 17/10/2014 adjudica a Constructora e inmobiliaria Santa Patricia Limitada. |  | Pedro Troncoso Quinteros reemplazante Diego Maturana |  |  | 75 |  |  | 2013-2014 | 2014 | 2014 | EN EJECUCION
25 | Juliana Pizarro | Eugenio Monsalve V. | Reposición de Refugios Peatonales Alameda –Diagonal -2 Sur, entre 4 Poniente y 3 Oriente IDI 30.134.736-0 |  | La propuesta contempla una reposición de paraderos cuya ubicación se encuentra establecida en los planos.- Además incluye un mejoramiento integral de los pavimentos, que servirán de base para los nuevos paraderos.- El nuevo modelo de paradero, incorpora también basureros, el material elegido será Acero Inoxidable. | 49206000 | Subsidio Nacional al Transporte Público | Ord. Nº 1344 de fecha 31/05/2013. Ord . Nº 715 de fecha 03/06/2013 de SEREMI MTT a Jefe División de Subsidio. | [6 empty] | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 49206000 | 45210309 | 3995691 |  | 919676 | 46129985 | Convenio de fecha 21/10/2013, Res. Exenta N° 2189 de fecha 11/11/2013 aprueba convenio. | Mediante Memo Interno N° 05 de fecha 26/11/2013 se remiten antecedentes en soporte papel. |  | 2295-7-lp14 | 2014-01-07 | 2014-01-29 | D.A. 0711 de fecha 06/02/2014 a Sociedad Constructora Ingenieros Asociados Ltda. | Ord. N° 1167 de fecha 17/10/2013 de SEREMI MTT adjunta convenios para su respectiva firma. Cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del mes de octubre de 2013 de MTT. Ord. N° 3048 de fecha 12/12/2013 , de Alcalde a Jefa Unidad de Infraestructura se solicita V° B° de bases para licitación. | Marco Merlin | 2014-03-07 | 2014-03-07 | 81 | 26-05-2014 fecha término real 30/06/2014 | Con fecha 09/01/2014 se ingresa a DOM solicitud de Permiso Obra Menor. Mediante Or. 017 de fecha 27/01/2014 se solicita cancelación de derechos municipales. Mediante Ord. 055 de fecha 03/02/2014 se solicita cancelación de Permiso de Ocupación de Vía Pública. DA. N° 0650 de fecha03/02/2014 autoriza cancelación de permiso de obra menor. DA N° 711 de fecha 06/02/2014 aprueba adjudicación. Cuenta con permiso obra menor simple N° 10 de fecha 17/02/2014. DA N° 0745 de fecha 06/02/2014 autoriza cancelación derechos ocupación de via. Con fecha 25/02/2014 se cancela permiso ocupación de via. Con fecha 12/02/2014 empresa INGEAS solicita ampliación plazo firma de contrato. Cuenta con permiso ocupación de vias N° 36 de fecha 22/01/2014. Ord. N° 0858 de fecha 06/06/2014 de DOM a Jefe de División de Transporte Público Regional remite totalidad de ant., de obras , para estado de pago N° 1. Ord. N° 0859 de fecha 06/06/2014 de DOM solicita decretar integrantes comisión. Ord. N° 155 de fecha 16/06/2014 de UPI solicita modificar integrante de comisión (Alejandro de P. por Eugenio Monsalve). Acta de Recepción Provisoria con Observaciones de fecha 27/06/2014. Acta de Recepción provisoria de fecha 30/07/2014. Ord. N° 1155 de fecha 31/07/2014 de DOM solicita decreto aprobación acta recepción provisoria. Total multas $227.951.- | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADO
26 | Juliana Pizarro | Eugenio Monsalve V. | Reposicion de Refugios Peatonales Sector Lircay Nº 1, entre 17 y 20 Norte IDI 30.134.738-0 |  | La propuesta contempla una reposición de paraderos cuya ubicación se encuentra establecida en los planos.- Además incluye un mejoramiento integral de los pavimentos, que servirán de base para los nuevos paraderos.- El nuevo modelo de paradero, incorpora también basureros, el material elegido será Acero Inoxidable. | 49206000 | Subsidio Nacional al Transporte Público | Ord. Nº 1344 de fecha 31/05/2013. Ord . Nº 715 de fecha 03/06/2013 de SEREMI MTT a Jefe División de Subsidio. | [6 empty] | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 49206000 | 35694345 | 13511655 |  | 748626 | 36442971 | Convenio de fecha 21/10/2013, Res. Exenta N° 2166 de fecha 11/11/2013 aprueba convenio. | Mediante Memo Interno N° 05 de fecha 26/11/2013 se remiten antecedentes en soporte papel. |  | 2295-5-lp14 | 2014-01-06 | 2014-01-27 | D.A. 0715 de fecha 06/02/2014 a Sociedad Constructora Ingenieros Asociados Ltda. | Ord. N° 1167 de fecha 17/10/2013 de SEREMI MTT adjunta convenios para su respectiva firma. Cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del mes de octubre de 2013 de MTT. Ord. N° 3048 de fecha 12/12/2013 , de Alcalde a Jefa Unidad de Infraestructura se solicita V° B° de bases para licitación. | Marco Merlin | 2014-03-07 | 2014-03-07 | 81 | 26-05-2014 fecha término real 30/06/2014 | Con fecha 09/01/2014 se ingresa a DOM solicitud de Permiso Obra Menor. Mediante Or. 017 de fecha 27/01/2014 se solicita cancelación de derechos municipales. Mediante Ord. 055 de fecha 03/02/2014 se solicita cancelación de Permiso de Ocupación de Vía Pública. DA N° 0650 de fecha 03/02/2014 autoriza cancelación permiso obra menor. Cuenta con permiso obra menor simple N° 12 de fecha 17/02/2014. DA N° 715 de fecha aprueba adjudicación.DA N° 0745 de fecha 06/02/2014 autoriza cancelación de derechos por permiso ocupación de via. Con fecha 25/02/2014 se cancela permiso ocupación de via. Con fecha 12/02/2014 empresa INGEAS solicita ampliación de plazo para firma de contrato. Cuenta con permiso ocupación de vias N° 38 de fecha 22/01/2014. Ord. N° 0858 de fecha 06/06/2014 de DOM a Jefe de División de Transporte Público Regional remite totalidad de ant., de obras , para estado de pago N° 1. Ord. N¦ 0861 de fecha 06/06/2014 de DOM solicita decretar integrantes comisión. Ord. N° 155 de fecha 16/06/2014 de UPI solicita modificación de integrante comisión. Acta Recepción Provisoria con Observaciones 27/06/2014. Acta de Recepción definitiva 30/06/2014. Ord. N° 1156 de fecha 31/07/2014 de DOM solicita decreto aprobación Acta recepción provisoria. Multas $179.971.- | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADO
27 | Juliana Pizarro | Eugenio Monsalve V. | Reposicion de Refugios Peatonales Sector Lircay Nº 2, entre 9 y 14 Norte IDI 30.134.744-0 |  | La propuesta contempla una reposición de paraderos cuya ubicación se encuentra establecida en los planos.- Además incluye un mejoramiento integral de los pavimentos, que servirán de base para los nuevos paraderos.- El nuevo modelo de paradero, incorpora también basureros, el material elegido será Acero Inoxidable. | 48299000 | Subsidio Nacional al Transporte Público | Ord. Nº 1344 de fecha 31/05/2013. Ord . Nº 715 de fecha 03/06/2013 de SEREMI MTT a Jefe División de Subsidio. | [6 empty] | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 48299000 | 35694345 | 12604655 |  | 739560 | 36433905 | Convenio de fecha 21/10/2013, Res. Exenta N° 2168 de fecha 11/11/2013 aprueba convenio. | Mediante Memo Interno N° 05 de fecha 26/11/2013 se remiten antecedentes en soporte papel. |  | 2295-1-lp14 | 2014-01-06 | 2014-01-27 | D.A. 0712 de fecha 06/02/2014 a Sociedad Constructora Ingenieros Asociados Ltda. | Ord. N° 1167 de fecha 17/10/2013 de SEREMI MTT adjunta convenios para su respectiva firma. Cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del mes de octubre de 2013 de MTT. Ord. N° 3048 de fecha 12/12/2013 , de Alcalde a Jefa Unidad de Infraestructura se solicita V° B° de bases para licitación. | Marco Merlin | 2014-03-07 | 2014-03-07 | 81 | 26-05-2014 fecha término real 30/06/2014 | Con fecha 09/01/2014 se ingresa a DOM solicitud de Permiso Obra Menor. Mediante Or. 017 de fecha 27/01/2014 se solicita cancelación de derechos municipales. Mediante Ord. 055 de fecha 03/02/2014 se solicita cancelación de Permiso de Ocupación de Vía Pública. DA N° 0650 de fecha 03/02/2014 autoriza cancelacion de permiso obra menor.DA N° 0712 de fecha 06/02/2014 aprueba adjudicación de la obra.Cuenta con permiso obra menor simple N° 11 de fecha 17/02/2014. DA N° 0745 de fecha 06/02/2014 autoriza cancelación permiso ocupación de via. Con fecha 25/02/2014 se cancela permiso ocupación de via. Con fecha 12/02/2014 empresa INGEAS solicita ampliación plazo firma contrato. Cuenta con permiso ocupación de vias N° 35 de fecha 22/01/2014.Ord. N° 0858 de fecha 06/06/2014 de DOM a Jefe de División de Transporte Público Regional remite totalidad de ant., de obras , para estado de pago N° 1. Ord. N° 0857 de fecha 06/06/2014 de DOM solicita decretar integrantes comisión. Ord. N° 155 de UPI solicita modificar integrantes comisión. Acta recepción provisoria con observaciones de fecha 27/06/2014. Acta de recepción provisoria de fecha 30/06/2014. Ord. N° 1157 de fecha 31/07/2017 de DOM solicita decreto aprobación acta recepción provisoria. Multas $179.971.- | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADO
28 | Juliana Pizarro | Eugenio Monsalve V. | Reposicion de Refugios Peatonales sector 11 Oriente entre 2 Norte y 8 ½ Sur IDI 30.134.745-0 |  | La propuesta contempla una reposición de paraderos cuya ubicación se encuentra establecida en los planos.- Además incluye un mejoramiento integral de los pavimentos, que servirán de base para los nuevos paraderos.- El nuevo modelo de paradero, incorpora también basureros, el material elegido será Acero Inoxidable. | 49206000 | Subsidio Nacional al Transporte Público | Ord. Nº 1344 de fecha 31/05/2013. Ord . Nº 715 de fecha 03/06/2013 de SEREMI MTT a Jefe División de Subsidio. | [6 empty] | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 49206000 | 41578505 | 7627495 |  | 816959 | 42395464 | Convenio de fecha 21/10/2013, Res. Exenta N° 2167 de fecha 11/11/2013 aprueba convenio. | Mediante Memo Interno N° 05 de fecha 26/11/2013 se remiten antecedentes en soporte papel. |  | 2295-3-lp14 | 2014-01-06 | 2014-01-28 | D.A. 0713 de fecha 06/02/2014 a Sociedad Constructora Ingenieros Asociados Ltda. | Ord. N° 1167 de fecha 17/10/2013 de SEREMI MTT adjunta convenios para su respectiva firma.Cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del mes de octubre de 2013 de MTT. Ord. N° 3048 de fecha 12/12/2013 , de Alcalde a Jefa Unidad de Infraestructura se solicita V° B° de bases para licitación. | Marco Merlin | 2014-03-07 | 2014-03-07 | 81 | 26-05-2014 fecha término real 30/06/2014 | Con fecha 09/01/2014 se ingresa a DOM solicitud de Permiso Obra Menor. Mediante Or. 017 de fecha 27/01/2014 se solicita cancelación de derechos municipales. Mediante Ord. 055 de fecha 03/02/2014 se solicita cancelación de Permiso de Ocupación de Vía Pública. DA N° 0650 de fecha 03/02/2014 autoriza cancelación permiso ocupación de via. Cuenta con permiso obra menor simple N° 13 de fecha 17/02/2014. DA N° 0745 de fecha 06/02/2014 autoriza cancelación permiso ocupación de via. Con fecha 12/02/2004 Empresa INGEAS solicita ampliación plazo firma contrato. Con fecha 25/02/2014 se cancela permiso ocupación de vías. Cuenta con permiso de ocupación de vias N° 40 de fecha 22/01/2014. Acta de recepción provisoria con observaciones 27/06/2014. Acta recepción provisoria de fecha 30/06/2014. Ord. N° 1158 de fecha 31/07/2014 de DOM solicita decreto aprobación acta recepción provisoria. Multas $209.640.- | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADO
29 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente A. | Reposicion de 153 señaleticas de calles, sector Norte , seccion 8, de Talca IDI 30.134.751-0 |  | La propuesta contempla una reposición de señalética en el sector Villa La Paz, Prosperidad, Cooperativa Piduco. El nuevo modelo de señalética,, presenta una nueva imagen urbana de la ciudad. El material elegido será Acero Esmaltado, y tanto el color como el modelo, será de acuerdo a los nuevos faroles que se están utilizando en el centro de la ciudad.- | 49061000 | Subsidio Nacional al Transporte Público | Ord. Nº 1344 de fecha 31/05/2013. Ord . Nº 715 de fecha 03/06/2013 de SEREMI MTT a Jefe División de Subsidio. | [6 empty] | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 49061000 | 38797084 | 10263916 |  | 989616 | 39786700 | Convenio de fecha 21/10/2013, Res. Exenta N° 2188 de fecha 11/11/2013 aprueba convenio. | Mediante Memo Interno N° 05 de fecha 26/11/2013 se remiten antecedentes en soporte papel. |  | 2295-4-lp14 | 2014-01-06 | 2014-01-27 | D6A. 0710 de fecha 05/02/2014 a Constructora Aladin Haroldo Morales Moyano | Ord. N° 1167 de fecha 17/10/2013 de SEREMI MTT adjunta convenios para su respectiva firma .Ord. N° 1167 de fecha 17/10/2013 de SEREMI MTT adjunta convenios para su respectiva firma.Cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del mes de octubre de 2013 de MTT. Ord. N° 3048 de fecha 12/12/2013 , de Alcalde a Jefa Unidad de Infraestructura se solicita V° B° de bases para licitación. | Violeta Navarro | 2014-03-06 | 2014-03-06 | 54 20 | 28/04/2014 19/05/2014 | Con fecha 09/01/2014 se ingresa a DOM solicitud de Permiso Obra Menor. Mediante Or. 017 de fecha 27/01/2014 se solicita cancelación de derechos municipales. Mediante Ord. 055 de fecha 03/02/2014 se solicita cancelación de Permiso de Ocupación de Vía Pública. DA N° 0650 de fecha 03/02/2014 autoriza cancelación permiso obra menor. Cuenta con permiso Obra Menor simple N° 8 de fecha 14/02/2014. DA N¦ 710 de fecha 06/02/2014 aprueba adjudicación de la propuesta. DA N° 0745 de fecha 06/02/2014 autoriza cancela permiso ocupación de via. Con fecha 25/02/2014 se cancela permiso ocupación de via. Cuenta con permiso ocupacion de via N° 33. Ord. N° 369 05/03/2014 de DOM informa fecha entrega terreno. Ord. N° 0585 de fecha 17/04/2014 DOM propone aumento de plazo de 20 días. DA N° 2378 de fecha 30/04/2014 ampliase plazo de ejecución de la obra. | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADO
30 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente A. | Reposicion de 153 señaleticas de calles, sector Oriente , seccion 9, de Talca IDI 30.134.725-0 |  | La propuesta contempla una reposición de señalética en el “Barrio Oriente” (sector Terminal). El nuevo modelo de señalética,, presenta una nueva imagen urbana de la ciudad. El material elegido será Acero Esmaltado, y tanto el color como el modelo, será de acuerdo a los nuevos faroles que se están utilizando en el centro de la ciudad.- | 49061000 | Subsidio Nacional al Transporte Público | Ord. Nº 1344 de fecha 31/05/2013. Ord . Nº 715 de fecha 03/06/2013 de SEREMI MTT a Jefe División de Subsidio. | [6 empty] | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 49061000 | 34992783 | 14068217 |  | 1155954 | 36148737 | Convenio de fecha 21/10/2013, Res. Exenta N° 2187 de fecha 11/11/2013 aprueba convenio. | Mediante Memo Interno N° 05 de fecha 26/11/2013 se remiten antecedentes en soporte papel. |  | 2295-6-lp14 | 2014-01-06 | 2014-01-28 | D.A. 0676 de fecha 05/02/2014 a Petrus Alfonso Netten Martínez. | Ord. N° 1167 de fecha 17/10/2013 de SEREMI MTT adjunta convenios para su respectiva firma .Cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del mes de Diciembre de 2013 de MTT. Ord. N° 3048 de fecha 12/12/2013 , de Alcalde a Jefa Unidad de Infraestructura se solicita V° B° de bases para licitación. Mediante Ord. 048 de fecha 30/01/2014 se remite a Comisión Permanente de Evaluación de Propuestas informe para conocimiento y resolución. | Patricio Hernández | 2014-03-06 | 2014-03-06 | 54 12 | 2/04/2014 09/05/2014 | Con fecha 09/01/2014 se ingresa a DOM solicitud de Permiso Obra Menor. Mediante Or. 017 de fecha 27/01/2014 se solicita cancelación de derechos municipales. Mediante Ord. 055 de fecha 03/02/2014 se solicita cancelación de Permiso de Ocupación de Vía Pública. DA N° 0650 de fecha 03/02/2014 autoriza cancelación permiso obra menor. Cuenta con Permiso Obra Menor Simple N° 9 de fecha 17/02/2014. DA N° 0745 de fecha 06/02/2014 autoriza cancelación permiso ocupación de via. Cuenta con permiso ocupación de via N° 34. Con fecha 25/02/2014 se cancela permiso ocupación de via. Ord. N° 370 05/03/2014 de DOM informa entrega de terreno. Ord. N° 610 de fecha 24/04/2014 de DOM solicita decretar aumento de plazo.DA N° 2500 de fecha 06/05/2014 autoriza aumento de plazo 12 días corridos.DA N° 2118 de fecha 17/04/2014 designa comisión. fecha de recepción provisoria con observaciones 10/06/2014. Acta de recepción provisoria de fecha 19/06/2014. Ord. N° 1047 de fecha 11/07/2014 de DOM solicita decreto aprobación acta recepción provisoria. DA N° 3902 de fecha 23/07/2014 aprueba acta recepción provisoria. | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADO
31 |  | MINVU | Mejoramiento Eje calle 26 Sur de Talca IDI 30.104.708-0 (Diseño) |  | Con esto se pretende actualizar los distintos proyectos de especialidades (estructuras, servicios húmedos y secos, pavimentación, etc) obteniendo la aprobaciòn de cada uno de ellos en los servicios que corresponda, actualmente se cuenta con la aprobación del proyecto de aguas lluvias y cirtificado de autorización de paso sobre linea de ferrocarriles. | 146054000 | SECTORIAL MINVU | [7 empty] | APROBADO FINANCIERAMENTE | [10 empty] | 691-19-LP12 |  |  | Solutiva Consultores Ltda. |  | Eduardo Martinez |  | 2012-10-25 | 180 | 2015-05-01 |  | 2012 | 2013 | 2012-2013-2014-2015 | EN EJECUCION
32 | Juliana Pizarro |  | Pavimentación Participativa "Calle 21 Sur" entre calles 4 y 4 1/2 Poniente |  | Consiste en ejecutar el proyecto de ingenieria aprobado por SERVIU para el tramo mencionado. | 20153000 | PPP 2013 | Postulado mediante Ord. 2705 de fecha 24/10/2013. |  | Listado preliminar de proyectos seleccionados 17/01/2014. Viernes 31 de enero, publicación en Diario El Centro, aparece como seleccionado con puntaje 140,2 y prioridad 1 en la comuna. Ord. N°209 de fecha 31/01/2014 envia antecedentes de selección de proyectos. | Ord. N°209 de fecha 31/01/2014 envia antecedentes de selección de proyectos. |  |  | D.A. 5893 de fecha 13/11/2013 deja establecido que el Concejo Municipal ha acordado aprobar aporte del 7%. | APROBADO FINACIERAMENTE |  | 17936000 | 97387167 |  |  | 2217000 |  |  |  | Alexis Bravo SERVIU | 653-24-lp14 | 2014-06-06 | 2014-06-26 | fecha probable de adjudicación 14/08/2014 | Resolución Exenta N¦ 1836 de fecha 06/06/2014 aprueba bases licitación. Resolución Exenta 1897 de fecha 11/06/2014 convenio Ad Referéndum de fecha 02/05/2014. DA.N° 3363 de fecha 19/06/2014 autoriza traspaso de fondos al SERVIU por un monto de $2.217.000.- Con fecha 10/07/2014 se realiza depósito. Ord. N° 4008 de fecha 15/07/2014 de SERVIU remite comprobante de ingreso N° 126352 de fecha 11/07/2014. Resolución Exenta N¦ 2417 de fecha 23/07/2014, adjudica a Cosntructora BULLILEO Limitada. | Margarita Alarcón reemplazante Felipe Pizarro | 2014-08-08 | 2014-08-08 | 90 | 2014-11-05 |  | 2013 | 2014 | 2014 | EJECUTADO
33 | Juliana Pizarro | Sergio Guerra | Pavimentación Participativa Pasaje 13 1/2 Sur Barrio San Miguel del Piduco |  | Consiste en ejecutar el proyecto de ingenieria aprobado por SERVIU para el tramo mencionado. | 51046000 | PPP 2013 | Postulado mediante Ord. 2705 de fecha 24/10/2013. |  | Listado preliminar de proyectos seleccionados 17/01/2014. Viernes 31 de enero, publicación en Diario El Centro, aparece como seleccionado con puntaje 136,7 y prioridad 2 en la comuna. Ord. N°209 de fecha 31/01/2014 envia antecedentes de selección de proyectos. | Ord. N°209 de fecha 31/01/2014 envia antecedentes de selección de proyectos. |  |  |  | APROBADO FINACIERAMENTE |  | 51046000 | [7 empty] | Alexis Bravo SERVIU | 653-24-lp14 | 2014-06-06 | 2014-06-26 | Resolución Exenta N° 2417 de fecha 23/07/2014 adjudica a Constructora BULLILEO Limitada. | Resolución Exenta N° 1836 de fecha 06/06/2014 aprueba bases licitación. | Margarita Alarcón reemplazante Felipe Pizarro | 2014-08-08 | 2014-08-08 | 90 | 2014-11-05 |  | 2013 | 2014 | 2014 | EJECUTADO
34 | Juliana Pizarro | Sergio Guerra | Pavimentación Participativa Pasaje 14 1/2 Sur Barrio San Miguel del Piduco |  | Consiste en ejecutar el proyecto de ingenieria aprobado por SERVIU para el tramo mencionado. | 54901000 | PPP 2013 | Postulado mediante Ord. 2705 de fecha 24/10/2013. |  | Listado preliminar de proyectos seleccionados 17/01/2014. Viernes 31 de enero, publicación en Diario El Centro, aparece como seleccionado con puntaje 136,7 y prioridad 2 en la comuna. Ord. N°209 de fecha 31/01/2014 envia antecedentes de selección de proyectos. | Ord. N°209 de fecha 31/01/2014 envia antecedentes de selección de proyectos. |  |  |  | APROBADO FINACIERAMENTE |  | 54901000 | [7 empty] | Alexis Bravo SERVIU | 653-24-lp14 | 2014-06-06 | 2014-06-26 | Resolución Exenta N° 2417 de fecha 23/07/2014 adjudica a Constructora BULLILEO Limitada. | Resolución Exenta N¦ 1836 de fecha 06/06/2014 aprueba bases licitación. | Margarita Alarcón reemplazante Felipe Pizarro | 2014-08-08 | 2014-08-08 | 90 | 2014-11-05 |  | 2013 | 2014 | 2014 | EJECUTADO
35 | Claudia Castro | Alejandro de la Puente Acuña | Reposición Parcial de Veredas calle 2 Norte entre 6 y 8 Oriente, Talca. IDI 30,303,722-0 | 2 Norte entre 6 y 8 Oriente, Talca | La propuesta contempla la reposición de baldosas del tramo señalado, considerando ambos costados parcialmente, entre 6 y 7 oriente lado sur y entre 7 y 8 oriente ambos costados, que se encuentran altamente deterioradas producto del terremoto 27F, El diseño corresponde a la identidad comunal que se está instaurando en diversas obras, y se ajusta al diseño tradicional de aceras del centro de la ciudad, conforme a lo estipulado y exigido en la Ordenanza de Veredas de la ciudad, la cual si bien mantiene el diseño tradicional tipo “1 Sur” cambian los modelos de baldosas, en relación a lo que existe, por un tipo de baldosa de igual calidad y color, pero más limpia en su mantención.- Cabe destacar que se trata de baldosa microvibradas de alto tráfico y antideslizantes.- considera además mobiliario urbano e iluminación | 77413000 | FRIL 2014 | Se postula mediante oficio N° 1428 del 01,07,2014 al Sr. Intendente Región del Maule | Con fecha 07,07,2014 se recibe acta de revisión N°1 con observaciones// Con fecha 08,07,2014 se envian antecedentes que subsanan las observaciones/ con fecha 11,07,2014 se recibe acta de evaluación N°2 "RECOMENDADO" | Acta de evaluación N°2 de fecha 11,07,2014 señala que se recomienda técnica y económicamente para ser ejecutada a traves del FRIL |  |  |  |  | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 77413000 | 74732043 | 2680957 |  | 766389 | 75498432 | Convenio firmado por Sr. Alcalde enviado a GORE mediante oficio N° 247 del 02,09,2014 de UPI. Resolución N° 3664 de fecha 13/10/2014 aprue ba convenio de transferencia. | 08,09,2014 en formato papel y digital, mail de fecha 05,09,2014 | Claudia Torres | 2295-90-LP14 | 18,11,2014 | 04,12,2014 | Mediante DA N° 0044 del 08,01,2015 a Constructora R7 Ltda. Rut. 76,404,675-7 representada por la Srta. Yanet Inostroza// DA N° 981 del 20,02,2015 aprueba contrato de obras// | Carpetas copias a Contratista e Inspección Técnica, enviadas con fecha 14,01,2015 a licitaciones, mediante memo N°001 | Patricio Hernández Bravo | 24,02,2015 | 24,02,2015 | 45+15 (Autorizado mediante DA N° 1869 del 17,04,2015) | 09,04,2015 (nueva fecha de termino contractual 24,04,2015) | Con fecha 17/10/2014 se cancela Permiso de obra menor. Cuenta con permiso de obra menor simple N° 34 de fecha 21/10/2014./ORD N° 493 del 01,04,2015 de DOM, remite 1° EP por un monto de $ 32,187,219 correspondiente a un 48% avance fisico. // Ord. N° 492 del 01,04,2015 DOM solicita autorizar aumento de plazo// Aumento de plazo aprobado mediante DA N° 1869 de fecha 17,04,2015//DA que designa comisión de recepción N° 1710 del 08,04,2015 y DA modificatorio N° 1958 del 21,04,2015/ RTecepción provisoria con observaciones de fecha 05,05,2015//oficio N° 1049 del 22,06,2015 remite acta de recepción provisoria de fecha 14,05,2015// | 2014 | 2014 | 2015 | EJECUTADO
36 | Juliana Pizarro | Sergio Guerra | Construcción Pavimento Calle 18 Norte entre Avda . Canal de la Luz y 6 Oriente | 3 Norte entre 6 y 8 Oriente, Talca | El proyecto consta de un tramo de calle que va desde la calle 6 oriente y avenida canal de luz, en Hormigón Cemento Vibrado (HCV), la cual será tratada como vía de servicio, según clasificación del código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación realizado por el MINVU. La vía de servicio se proyecta con un ancho de calzada de calzada 7.0 m, con un largo total de aproximadamente 140 m, según planos rehaciendo los cuellos de tanto en la intersección con calle 6 oriente y también en Avda. Canal de la Luz. | 55976298 | FNDR Vialidad Intermedia 2015 | Se envian antecedentes a MINVU con fceha 11/09/2013 para su postulación. | [6 empty] | POSTULADO |  | 55976298 | [19 empty] | 2014 | 2014 |  | POSTULADO
37 | Juliana Pizarro | Sergio Guerra | Programa Conservación vias urbanas 2015 | Diferentes sectores de la comuna de Talca. | El proyecto además de las conservaciones de pavimento calzada incluye conservaciones de veredas en diversos sectores. Pavimentos Calzada de Hormigón 1375 m2, Paviemntos de calzada de asfalto 645 m2. Veredas de hormigón 12665 m2. | 344710840 | FNDR Sectorial Programa Conservación de Vias Urbanas 2015 | Se envian antecedentes a MINVU con fecha 26/09/2014 para su postulación Ord. N° 2135 de fecha 23/09/2014. |  |  |  | Ord. N° 1465 de fecha 12/06/2015, de Alcalde a SEREMI MINVU solcita información sobre el estado en que se encuentra la postulación. Ord. N° 1865 de fecha 31/07/2015 solicita nuevamente información sobre tramos de veredas y eventos que seran aprobados. |  |  | POSTULADO |  | 344710840 | [19 empty] | 2014 | 2014 |  | POSTULADO
38 | Juliana Pizarro |  | Proyecto de Repavimentación Participativa “pasajes 12 ½ entre calles 31 Oriente y 12 Sur - pasaje 12 ½ Sur entre pasaje 32 Ote. y 12 y 13 Sur.- Calle 33 Oriente entre calles 10 Sur y Avenida Costanera.- Calle 11 ½ Sur con 33 Oriente.- Calle 32 ½ Oriente entre Avenida costanera con pasaje 12 Sur. N° 4308 | Pasaje 12 1/2 Sur entre Pasaje 32 Oriente con calle 32 oriente // 32 Ote. entre 12 Sur con 13 Sur // Calle 33 ote. Entre 10 Sur y Avda. Costanera// Pasaje 11 1/2 Sur entre 33 oriente y parte de pasaje// | El proyecto consiste en la pavimentación y repaviemntación de las siguiente calles :Pasaje 12 1/2 Sur entre Pasaje 32 Oriente con calle 32 oriente // 32 Ote. entre 12 Sur con 13 Sur // Calle 33 ote. Entre 10 Sur y Avda. Costanera// Pasaje 11 1/2 Sur entre 33 oriente y parte de pasaje// Total 568,45 m de pavimento. | 106606000 | PPP 2014 | Ord. N° 2684 de fecha 14/11/2014. | Se reciben Observaciones con fecha 28/11/2014. Se responde a Observaciones con fecha 02/12/2014 por mano | Publicación Lista Preliminar de fecha 09/01/2015 en Diario El Centro. | Publicación de fceha 16/01/2015 de Lista definitiva de proyectos aprobados. |  |  | Cuenta con decreto Alcadicio de fceha 04/12/2014 por aprobación del Concejo por aporte legal del 7% y aporte adicional en caso que los comites no logren tener el total del ahorro a la fecha de postulación. Adermas existe el Decreto Alcadicio N° 0121 de fecha 13/01/2015 que complementa dicho decreto mencionado con anterioridad. DA N° 3506 de fecha 15/07/2015 Autoriza el traspaso de fondos correspondientes a aportes del comité y municipal al SERVIU Región del Maule. | APROBADO FINANCIERAMENTE | [7 empty] | Convenio Ad- Referendum Programa Pavimentos Participativos de fecha 19/05/2015 |  | SERVIU | 653-38-lp15 |  |  |  | Resolución Exenta N°2522 de fecha 26/06/2015 aprueba base administrativas especiales, bases técnicas y anexos. | [6 empty] | 2014 | 2015 | 2015 | EN PROCESO DE LICITACION
39 | Juliana Pizarro |  | Proyecto de Repavimentación Participativa “pasajes 12 ½ entre calles 31 Oriente y 12 Sur - pasaje 12 ½ Sur entre pasaje 32 Ote. y 12 y 13 Sur.- Calle 33 Oriente entre calles 10 Sur y Avenida Costanera.- Calle 11 ½ Sur con 33 Oriente.- Calle 32 ½ Oriente entre Avenida costanera con pasaje 12 Sur. N° 4308 | Pasaje 12 1/2 Sur entre 31 Oriente y 12 Sur | El proyecto consiste en la pavimentación y repaviemntación de Pasaje 12 1/2 Sur entre 31 Oriente y 12 Sur | 30495000 | PPP 2014 | Ord. N° 2684 de fecha 14/11/2014. | Se reciben Observaciones con fecha 28/11/2014. Se responde a Observaciones con fecha 02/12/2014 por mano | Publicación Lista Preliminar de fecha 09/01/2015 en Diario El Centro. | Publicación de fceha 16/01/2015 de Lista definitiva de proyectos aprobados. |  |  | Cuenta con decreto Alcadicio de fceha 04/12/2014 por aprobación del Concejo por aporte legal del 7% y aporte adicional en caso que los comites no logren tener el total del ahorro a la fecha de postulación. Adermas existe el Decreto Alcadicio N° 0121 de fecha 13/01/2015 que complementa dicho decreto mencionado con anterioridad. | APROBADO FINANCIERAMENTE | [9 empty] | SERVIU | 653-38-lp15 |  |  |  | Resolución Exenta N°2522 de fecha 26/06/2015 aprueba base administrativas especiales, bases técnicas y anexos. | [6 empty] | 2014 | 2015 | 2015 | EN PROCESO DE LICITACION
40 | Juliana Pizarro |  | Proyecto de Repavimentación Participativa “pasajes 12 ½ entre calles 31 Oriente y 12 Sur - pasaje 12 ½ Sur entre pasaje 32 Ote. y 12 y 13 Sur.- Calle 33 Oriente entre calles 10 Sur y Avenida Costanera.- Calle 11 ½ Sur con 33 Oriente.- Calle 32 ½ Oriente entre Avenida costanera con pasaje 12 Sur. N° 4308 | - Calle 32 ½ Oriente entre Avenida costanera con pasaje 12 Sur. | El proyecto consiste en la paviemntación de veredas en calle 32 1/2 Oriente entre 12 Sur con avda. costanera.133 mde veredas | 5804000 | PPP 2014 | Ord. N° 2684 de fecha 14/11/2014. | Se reciben Observaciones con fecha 28/11/2014. Se responde a Observaciones con fecha 02/12/2014 por mano | Publicación Lista Preliminar de fecha 09/01/2015 en Diario El Centro | Publicación de fceha 16/01/2015 de Lista definitiva de proyectos aprobados. |  |  | Cuenta con decreto Alcadicio de fceha 04/12/2014 por aprobación del Concejo por aporte legal del 7% y aporte adicional en caso que los comites no logren tener el total del ahorro a la fecha de postulación. Adermas existe el Decreto Alcadicio N° 0121 de fecha 13/01/2015 que complementa dicho decreto mencionado con anterioridad. | APROBADO FINANCIERAMENTE | [9 empty] | SERVIU | 653-38-lp15 |  |  |  | Resolución Exenta N°2522 de fecha 26/06/2015 aprueba base administrativas especiales, bases técnicas y anexos. | [6 empty] | 2014 | 2015 | 2015 | EN PROCESO DE LICITACION
41 | Juliana Pizarro |  | Proyecto Pavimentación Participativa "calle 5 1/2 Poniente C" N°4325 | Paviemntación calle 5 1/2 Poniente C | El proyecto consiste en la Pavimentación calle 5 1/2 Poniente C . 36 m | 9635000 | PPP 2014 | Ord. N° 2684 de fecha 14/11/2014. | Se reciben Observaciones con fecha 28/11/2014. Se responde a Observaciones con fecha 02/12/2014 por mano | Publicación Lista Preliminar de fecha 09/01/2015 en Diario El Centro | Publicación de fceha 16/01/2015 de Lista definitiva de proyectos aprobados. |  |  | Cuenta con decreto Alcadicio de fceha 04/12/2014 por aprobación del Concejo por aporte legal del 7% y aporte adicional en caso que los comites no logren tener el total del ahorro a la fecha de postulación. Adermas existe el Decreto Alcadicio N° 0121 de fecha 13/01/2015 que complementa dicho decreto mencionado con anterioridad. | APROBADO FINANCIERAMENTE | [9 empty] | SERVIU | 653-38-lp15 |  |  |  | Resolución Exenta N°2522 de fecha 26/06/2015 aprueba base administrativas especiales, bases técnicas y anexos. | [6 empty] | 2014 | 2015 | 2015 | EN PROCESO DE LICITACION
42 | Juliana Pizarro |  | Pavimentación Villa Pucara Segunda Etapa, Pasajes 25 Sur, 25 Sur A y 25 Sur B, comuna de Talca. N°4334 | Pasaje 25 Sur entre fin de pasaje con calle 2 poniente// Pasaje 25 Sur A entre fin de pasaje con calle 2 poniente// Pasaje 25 Sur B entre fin de pasaje con calle 2 poniente// | El proyecto consiste en la repavimentación de los siguientes pasajes: Pasaje 25 Sur entre fin de pasaje con calle 2 poniente// Pasaje 25 Sur A entre fin de pasaje con calle 2 poniente// Pasaje 25 Sur B entre fin de pasaje con calle 2 poniente. 263,17 m | 87620000 | PPP 2014 | Ord. N° 2684 de fecha 14/11/2014. |  | Publicación Lista Preliminar de fecha 09/01/2015 en Diario El Centro | Publicación de fceha 16/01/2015 de Lista definitiva de proyectos aprobados. |  |  | Cuenta con decreto Alcadicio de fceha 04/12/2014 por aprobación del Concejo por aporte legal del 7% y aporte adicional en caso que los comites no logren tener el total del ahorro a la fecha de postulación. Adermas existe el Decreto Alcadicio N° 0121 de fecha 13/01/2015 que complementa dicho decreto mencionado con anterioridad. | APROBADO FINANCIERAMENTE | [9 empty] | SERVIU | 653-38-lp15 |  |  |  | Resolución Exenta N°2522 de fecha 26/06/2015 aprueba base administrativas especiales, bases técnicas y anexos. | [6 empty] | 2014 | 2015 | 2015 | EN PROCESO DE LICITACION
43 | Juliana Pizarro |  | Proyecto de Pavimentación Participativa "Reposición veredas Camilo Henríquez", comuna de Talca. N°4350 | 14 Sur entre 10 y 11 oriente // 10 oriente entre 14 y 15 Sur// 15 Sur entre 10 y 10 1/2 Oriente. | El proyecto consiste en el mejoramiento de aceras en las siguientes calles: 14 Sur entre 10 y 11 oriente // 10 oriente entre 14 y 15 Sur// 15 Sur entre 10 y 10 1/2 Oriente. 565,73 m de veredas. | 39965000 | PPP 2014 | Ord. N° 2684 de fecha 14/11/2014. | Se reciben Observaciones con fecha 28/11/2014. Se responde a Observaciones con fecha 02/12/2014 por mano | Publicación Lista Preliminar de fecha 09/01/2015 en Diario El Centro | Publicación de fceha 16/01/2015 de Lista definitiva de proyectos aprobados. |  |  | Cuenta con decreto Alcadicio de fceha 04/12/2014 por aprobación del Concejo por aporte legal del 7% y aporte adicional en caso que los comites no logren tener el total del ahorro a la fecha de postulación. Adermas existe el Decreto Alcadicio N° 0121 de fecha 13/01/2015 que complementa dicho decreto mencionado con anterioridad. | APROBADO FINANCIERAMENTE | [9 empty] | SERVIU | 653-38-lp15 |  |  |  | Resolución Exenta N°2522 de fecha 26/06/2015 aprueba base administrativas especiales, bases técnicas y anexos. | [6 empty] | 2014 | 2015 | 2015 | EN PROCESO DE LICITACION
44 | Juliana Pizarro |  | Proyecto de Pavimentación Participativa "Mejoramiento de Aceras Sector Cooperativa Lircay", comuna Talca. N°4351 | 28 Oriente entre costado escuela y pasaje 10 1/2 Sur// 9 Sur entre 27 y 29 Oriente// 27 Oriente entre 8 y 9 Sur (costado oriente) | El proyecto consiste en la reposición y construcción de aceras en las sigueintes calles: 28 Oriente entre costado escuela y pasaje 10 1/2 Sur// 9 Sur entre 27 y 29 Oriente// 27 Oriente entre 8 y 9 Sur (costado oriente). 675,16 m de veredas | 42293000 | PPP 2014 | Ord. N° 2684 de fecha 14/11/2014. |  | Publicación Lista Preliminar de fecha 09/01/2015 en Diario El Centro | Publicación de fceha 16/01/2015 de Lista definitiva de proyectos aprobados. |  |  | Cuenta con decreto Alcadicio de fceha 04/12/2014 por aprobación del Concejo por aporte legal del 7% y aporte adicional en caso que los comites no logren tener el total del ahorro a la fecha de postulación. Adermas existe el Decreto Alcadicio N° 0121 de fecha 13/01/2015 que complementa dicho decreto mencionado con anterioridad. | APROBADO FINANCIERAMENTE | [9 empty] | SERVIU | 653-38-lp15 |  |  |  | Resolución Exenta N°2522 de fecha 26/06/2015 aprueba base administrativas especiales, bases técnicas y anexos. | [6 empty] | 2014 | 2015 | 2015 | EN PROCESO DE LICITACION
45 | Juliana Pizarro | Sergio Guerra | Apertura calle 2 Norte a Las Rastras, Comuna de Talca | Calle 2 Norte entre 34 Oriente y Camino Las Rastras | El proyecto contempla la ejecución del pavimento de la proyección calle 2 norte hasta Avda. Las Rastras, considerando adicionalmente ciclovias, veredcas, iluminación, areas verdes y semaforización. Actualmente el diseño se encuentra en etapa de revisión por parte de los distintos servicios. | 546348189 | Vialidad Intermedia 2015 |  |  |  |  | Mediante Ord. 0389 de fecha 16/02/2015 se remite proyecto a División de Infraestructura Vial Urbana, de Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Publicas, para reivsión y posterior aprobación. |  |  | EN VIAS DE POSTULACIÓN | Apurar a Alejandro con tema de plano de expropiación | [20 empty] | 2015 |  |  | EN VIAS DE POSTULACION
Note on H3: Pamela Herrera: TODO EN MAYUSCULA
Note on G14: jpizarro: Obras Civiles M$ 139.000 Gastos Adinistrativos M$1.000
Note on G15: jpizarro: Obras Civiles M$139.000 Gastos Administrativos M$1.000
Note on G16: jpizarro: Obras Civiles M$79.500 Gastos Administrativos M4 500
Note on AE16: jpizarro: Ord. Nº 301 de fecha 30/09/2011 de juridica aprueba DA referido a las bases. DA. Nº 6074 de fecha 05/10/2011 aperueba bases administrativas especiales del llamado a propuesta. DA. Nº 6860 de fecha 16/11/2011 Declara Inadmisible la propuesta pública , por cuanto el unico oferente queda fuera de bases, ya que no cumple con la exigencia mencionada en el punto 3 de las bases Adm. Esp. Se remite con fecha 10/02/2012, Ord. Nº 0375, solicitando factibiliddad de que los montos destinados a gastos administrativos correspondientes a la suma de M$500.- sean destinados a consultorias. A través de Ord. Nº 0848 de fecha 16/04/2012 este municipio renuncia a los gastos administrativos del proyecto. A través de Ord. Nº U.G.D. 1352 de fecha 24/04/2012 se adjunta modiifcación convenio mandato para firma Sr. Alcade. Con fecha 02/05/2012 se remiten debidamente firmados modificacion convenio mandato.
Note on AE15: jpizarro: Con fecha 23/11/2011 y a través de Ord. Nº 2971 se solicita a MIDEPLAN RE de los Terminos de Referencia, con fceha 030/11/2011, se encuentra el proyecto nuevamente RS. A través de Ord. Nº 3059 de fecha 01/12/2011 se solicta a Jefe División Analisi y Control de Gestión informar sobre la necesidad de modificar convenio. DA. Nº 1189 aprueba BAE de fecha 27/02/2012. A través de Ord. Nº U.G.D. 1352 de fecha 24/04/2012 se adjunta modiifcación convenio mandato para firma Sr. Alcade. C on fecha 02/05/2012 se remiten debidamente firmados modificacion convenio mandato. Mediante Ord. 1356 de fecha 05/06/2012 de Alcalde a Jefe de División d eAnalisis y Contro de Gestión del GORE, remite informe de la licitación con sugerencia de adjudicación.
Note on AE14: jpizarro: Con fecha 23/11/2011 y a través de Ord. Nº 2971 se solicita a MIDEPLAN RE de los Terminos de Referencia, con fceha 030/11/2011, se encuentra el proyecto nuevamente RS. A través de Ord. Nº 3059 de fecha 01/12/2011 se solicta a Jefe División Analisi y Control de Gestión informar sobre la necesidad de modificar convenio. D.A. 0524 de fecha 24/01/2012 aprueba bases administrativas especiales. DA Nº1206 de fecha 29/02/2012 declara inadmisible propuesta publica. A través de Ord. Nº U.G.D. 1352 de fecha 24/04/2012 se adjunta modiifcación convenio mandato para firma Sr. Alcade. C on fecha 02/05/2012 se remiten debidamente firmados modificacion convenio mandato. Mediante Ord. 1357 de fecha 05/06/2012 de Alcalde a Jefe de División d eAnalisis y Contro de Gestión del GORE, remite informe de la licitación con sugerencia de adjudicación.
Note on V20: Veronica Paz Pizarro Guerrero: $358,809 corresponde a Permiso de Obra Menor y $366,170 corresponde Ocupación de Vías
Note on V21: Veronica Paz Pizarro Guerrero: $393,196 corresponde a Permiso de Obra Menor y $428,940 a ocupación de vías
Note on V19: Veronica Paz Pizarro Guerrero: $373,536 corresponde a Permiso de Obra Menor Simple y $366,171 a Ocupación de Vías
Note on S22: Juliana Pizarro: $11,198,000 (MTT) y $1,144,881 (Ppto. Municipal Vigente)
Note on V22: Juliana Pizarro: Permiso ocupación vias $154118.- Permiso Obra Menor $123425
Note on R22: Juliana Pizarro: 11.198.000 APORTE PMU MTT 1.144.481 MUNICIPAL
Note on V35: Juliana Pizarro: Aporte comité $806.000.-; Aporte municipio $1.411.000.-
Note on G35: Juliana Pizarro: Aporte MINVU $17.936.000.- Aporte Municipio $1.411.000.- Aporte Comité $806.000.-
Note on G40: Juliana Pizarro: valor referencial 1375 m2 de Pav. Hormigón $68.216.500.- 645 m2 asfalto $20.560.020 y 12665 m2 veredas $255.934.320.-
Note on V38: Claudia Castro: Correspondiente a Permiso Obra Menor Simple

## Saneamiento
6. Á R E A S A N E A M I E N T O (Soluciones sanitarias)
N° DE INICIATIVA | PERSONAL RESPONSABLE |  | INICIATIVA |  |  | ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS | [10 empty] | ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS | [6 empty] | ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos) | [6 empty] | ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos) | [5 empty] | Información respecto a fechas y etapas
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE | Dirección para Georeferenciar | Breve descripción de la iniciativa | Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos) | Fuente de Financiamiento indicando el año | Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación) | Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones) | Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.) | Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox) | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A. | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE" | Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos) | ESTADO AL 31,07,2015 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO) | Observación Y/O encargo Realizada por Pamela | Monto aprobado | Monto contratado ($) | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | Aumento o disminución de obra en $, por parte de la Unidad mandante | Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra | Monto final invertido | Documento de Aprobación (fecha y nro.) | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca | ID Licitación | Fecha de inicio de Licitación | Fecha de cierre de Licitación | Adjudicación | Observaciones | ITO | Acta de Entrega de terreno | Fecha de Inicio de Obras | Plazo contratado (días corridos) | Fecha de término de la obra | Observaciones | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | observaciones
1 | Lorena Valenzuela | Lorena Valenzuela | Actualización de proyecto Construcción Soluciones Sanitarias Panguilemo . Bip 20157270-0 |  | Consiste en el diseño de ingeniería para una red de alcantarillado con planta de tratamiento para aproximadamente 380 viviendas | 62000000 | PMB Acciones Concurrentes |  |  | Se solicito acciones concurrentes mediante oficio Nº 2854 fecha del 16/11/2009 Se solicita actualización del proyecto mediante Ord Nº0037 de fecha 07,01,11 de alcalde a Subdere | Mediante Ord de Ministerio del Interior Nº2915 de fecha 28,06,11 |  |  | Mediante Decreto Nº 7556 del 14 de Diciembre de 2011, se adjudica el proyecto Construccion Casetas Sanitarias Panguilemo- Etapa Diseño" a la empresa C y C Ingenieros Civiles Ltda. Por un monto de $ 62.000.000. | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 62000000 | 62000000 | 0 |  | 0 | 62000000 |  |  | Isabel Soto Garces | 2295-91-LP11 | 2011-10-11 | 2011-11-02 | D.A. 7566 DEL 14/12/2011 | Completar fecha de envio de antecedentes a equipo de licitacion | Alejandro de la Puente | 2011-12-24 | 2011-12-24 | 360 dias |  | Se ingresa el proyecto al Servicio de Salud del Maule mediante carta conductora Nº7 de fecha 26 de 11 del 2012, se ingresa proyecto de paralelñismo a vialidad mediante ORD Nº 2168 de fecha 12 del 12 del 2012. Mediante Ord. 4729 de fecha 24/04/2013, de Jefe Depto. de Regulación y Adm. Vial Urbano a Inspector Fiscal de Explotación Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Talca- Santiago, 30/04/2013 mediante orden 18993 el Inspector Fiscal de explotacion manda el proyecto a Gerente General Ruta del Maule Sociedad Concesionaria , lo cual sigue pendiente sin tener respuesta . Mediante ORD N° 19113 de fecha 05/07/2013 el ulación y Adm. Vial Urbano a Inspector Fiscal de Explotación Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Talca- Chillan no tiene obsevaciones en que se autorice el paralelismo,se queda a la espera del pronunciamiento de del Jefe del departamento de Regulacion y administracion vial. Se Aprueba partalelismo mediante ORD N°8590 del 30 de julio del 2013 y se solicita las carpetas definitivas,Se queda a la espera del reingreso de observaciones al SServicio de Salud del Maule, por parte del Consultor.Marzo 2014 ,Se aprueba proyecto en Servicio de Salud del Maule .Se ingresan observaciones subsanadas al Serviu con fecha 05 de junio del 2015 ,mediante ORD N° 220 quedando a la espera de la aprobacion del proyecto de pavimentacion del sector.Se solicito con fecha 07/04/15 al Director de Obras Hidraulicas el proyecto Mejoramiento Integral de Agua potable del sector de Panguilemo para ser incorporado a la iniciativa del Municipio.Lo anterior debido a que dicho proyecto no es prioridad para la DOH y sin su ejecucion no se puede realizar el alcantarillado proyectado debido a las pedidas en las redes. | 2009 | 2011 | 2011-2012 | EN POSTULACION
2 | Lorena Valenzuela | Lorena Valenzuela | Construcción Soluciones Sanitarias Santa Marta Mata Verde (Estudio) COD BIP:20157501-0 |  | Consiste en el diseño de ingeniería para una red de alcantarillado con planta de tratamiento para aproximadamente 125 viviendas | 54050000 | PMB Acciones Concurrentes |  |  |  | Se postulo a traves de Ord Nº 38 del 07/01/2011. Mediante Ord. Nº 2975 del 28/06/2011 de la Subdere se aprobo el proyecto por un montop de $ 54,050,001 |  |  | En proceso de adjudicacion. A traves de Ord Nº 771 del 29/12/2011 se informa al Alcalde de la resolucion de la licitacion por trato directo. Se adjudicara por el monto $44.850.000 a la empresa C y C Ingenieros Civiles Ltda. Se adjudica a traves de D.A. 7912 del 30/12/2011 | APROBADO FINANCIERAMENTE | Con fecha 22,11,11 Asesoria Jurídica aprueba Bases de Licitación contratación de Estudios | 54050000 | 44850000 | 9200000 |  |  | 44850000 |  |  | Isabel Soto Garces | 2295-434-SE11 | 2011-12-22 | 2011-12-30 | D.A 7912 del 30/12/2011 | Completar fecha de envio de antecedentes a equipo de licitacion | Alejandro de la Puente | 2012-01-02 | 2012-01-02 | 300 dias |  | Se modifica area de influencia del proyecto por problemas con la comuna de Maule , por lo tanto se aumenta el plazo contractual en 45 dias según ORD : 518 de fecha 24 de agosto del 2012. 6/03/2013 se ingresa proyecto mejoramiento de Sistema de Agua Potable para revision en ANSM mediante ORD N° 133.Con fecha 05/04/2013 mediante Res. (Exenta) Nº 645, MOP autoriza proyecto "Mejoramiento del Servicio de APR, Santa Marta-Mata Verde". 16/05/2013 se resiven Observaciones de Vialidad mediante ORD N° 818 las cuales se estan trabajando , ( Pavimentacion). en reunion efectuada el dia 25/05/2013 se opone la comunidad a la ubicacion de la planta de tratamiento a lo cual el Sr. Alcalde Comunica que si no hay otro terreno en 2 semanas se aborta el proyecto ya que se ha cambiado varias veces.Definitivamente se aborta el proyecto , se terminara solo con la consultoria, no se adquieren terrenos.Con fecha 22 de abril del 2015 , mediante carta dirigida al Sr. Alcalde , renuncian al proyecto la Directiva del Comite de Agua Potable del Sector. | 2011 | 2011 |  | EN EJECUCION
3 | Lorena Valenzuela | Lorena Valenzuela | Construcción Soluciones Sanitarias Santa Corina Código Bip 20149312-0 |  | Consiste en el diseño de ingeniería para una red de alcantarillado con planta de tratamiento para aproximadamente 90 viviendas | 44400000 | PMU Acciones Concurrentes |  |  |  | Mediante Ord Nº 36 del 07/01/2011 se solicita recursos a la Subdere. A traves del Ord Nº 5922 de fecha 14,11,2011 de Subdere a Alcalde en donde indica que mediente Resolución Nº10523 de fecha 07,11,11 se asignaron los recursos solicitados, dejando $22,200,000 para año 2011 y $22,200,000 para el año 2012 |  |  | Se declaro inadmisible la propuesta publica, ya que el unico oferente no cumplio con lo establecido en el punto 21 de las bases administrativas especiales | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 44400000 | 37800000 | 6600000 |  |  | 37800000 |  |  | Isabel Soto Garces | 2295-28-LP12 | 2012-04-03 | 2012-04-20 | D.A 3164 del 30/05/2012 |  | Alejandro de la Puente | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 278 dias |  | Con fecha 04/03/2013 C y C Ingenieros Civiles ingresan antecdentes del proyecto a Servicio Salud del Maule, para revisión y aprobación.se esta a la espera de la revision por parte del Servicio de Salud del Maule | 2011 | 2011 |  | EN EJECUCION
4 | Lorena Valenzuela | Lorena Valenzuela | Actualización Sistema APR Purísima-Ranquimilí Estudio. BIP :30,125,237-0 |  | Consiste en el diseño para la actualizacion del sistema de agua potable ya que el sector ha tenido un crecimiento poblacional sostenido en el tiempo, en la mayoria de los casos las viviendas no cuentan con agua potable. El Comité de APR tiene un requerimiento de42 viviendas sin red y 130 nuevos arranques | 25000000 | PMB Acciones Concurrentes |  |  |  | Mediante ORD Nº2604 de fecha 29,11,10 de Alcalde a SUBDERE se solicitan los fondos. Mediante Ord. Nº 2977 del 28/06/2011 de la Subdere, se aprueban los recursos | Hoja de ruta de 06,07,11a Vero Reyes y Francisco Ávila para que proceda contratación |  | A traves del D.A, Nº 7788 del 27/12/2011 se adjudica el proyecto por un monto de $ 21.900.000 a la empresa Amaro y Jara Ingenieros Ltda. Se firma contrato con fecha 04 de Enero de 2012 | APROBADO FINANCIERAMENTE |  | 25000000 | 21900000 | 3100000 | [5 empty] | Lisin Gonzalez | 2295-145-LE11 | 2011-11-28 | 2011-12-06 | 2011-12-27 |  | Alejandro de la Puente | 05 de Enero de 2012 | 05 de Enero de 2012 | 135 |  | Según resolucion Nº 132 de fecha 16 de noviembre del 2012 se se aprueba estudio de impacto ambiental del proyecto ,mediante Res: 1702 de fecha 17-08-2012 de aprueba proyecto de paralelismo en vialidad y con fecha 07-12-2012 se aprueba proyecto en Nuevosur bajo el Nº 300-19-2012. Se encontraron observaciopnes por parte del departamento juridico al plano de subdivicion . lo cual fue modificado y actualizado mandando todos los antecedentes al departamento juridico mediante ORD N° 186 de fecha 19 de julio del 2013, Se Firma escritura de Terreno para colocacion de estanque de agua potable , el departamento juridico debe hacer el ingreso al conservador.Se solicitan antecedentes al comite de agua potable de algunos socios para terminar la formulacion de la presentacion al Banco de Proyectos, | 2011 | 2011 | 2012 | TERMINADO
5 | Lorena Valenzuela | Lorena Valenzuela | Adquisición de terrenos para sector de Palmira |  | Consiste en la compra de tres terrenos necesarios para la instalación de una planta de tratamiento y plantas elevadoras en el sector de Palmira. A Diciembre del 2014 ya se han adquirido dos terrenos, faltando solo uno para una planta elevadora. | 27000000 | Municipal 2014-2015 | [7 empty] | EN EJECUCION |  | 27000000 | 21000000 | [17 empty] | Se trabaja en la adquisicion del ultimo terreno debido a que no se pudo comprar el terreno de la suseción Retamal por no contar con las firmas de las hermanas , las cuales vendieron sus derechos a terceros, segun lo informado por Juridica en ORD N° 343 de fecha 28 de julio del 2014.El nuevo terreno se envio el dia 31 de Marzo mediante correo institucional a Vicente para su pronunciamiento , el cual el dia 06 de Abril mediante este mismo mecanismo da a conocer que no hay inconveniente para su adquisiscion. Por cual se procede a realizar levantamiento topografico y plano de subdivicion. | 2012 | 2012-2015 | 2014-2015 | EN EJECUCION
6 | Lorena Valenzuela | Lorena Valenzuela | Construcción Soluciones Sanitarias y Alcantarillado Huilquilemu, |  | El proyecto consiste en la construcción de:Un sistema de Alcantarillado rural cuya extensión abarca el sector de HUILQUILEMU, el cual se subdivide en 6 sectores; La Obra, Esquina Mocha, Población Libertad, Población Santa Laura, Población Padre Alfonso Urzua y El Villorrio | 1428765022 | FNDR SUBDERE 2012 | A trves del Ord Nº 2628 del 27 de Octubre de 2010 del Sr. Alcalde a Intendente Región del Maule se responden observaciones hechas en la postulacion anterior | En noviembre del 2011 se emiten observaciones por Serplac, quedando FI. Estas observaciones fueron resueltas en Abril del 2012 quedando pendiente solo obtener la inscripción en el CBR las servidumbres de paso en favor del Municipio a cargo del abogado Claudio Rojas Belmar |  |  |  |  | RATE FI. Se esta trabajando en dubsanar las observaciones hechas por Serplac para obtener el RATE RS. | POSTULADO | Hacer Seguimeinto . | [19 empty] | Se trabaja en las Observaciones para subir los ultimos antecedentes al banco de Proyectos,Se solicita al consultor documentacion sobre las alternativas estudiadas en cuanto a las plantas de tratamiento, informacion requerida por MIDEPLAN, y se trabaja en las otras observaciones formuladas. El dia 13 de Marzo del 2014 se tendra una reunion con la sectorialista Claudia Cespedes , de manera de revisar el proyecto y llegar acuerdo para RS, | 2011 |  |  | EN POSTULACION
7 | Lorena Valenzuela | Lorena Valenzuela | Adquisición de terrenos para sector Panguilemo |  | Contempa la adquisición de terrenos necesarios para postular al programa de saneamiento sanitario del sector | 32000000 | Municipal2012 | [6 empty] | Se necesita comprar 3 terrenos en el sector de Panguielmo para dar solucion sanitaria se presenta a concejo Municipal mediante ORD 643 de fecha 29-11-2012. | APROBADO FINANCIERAMENTE | Mediante Decreto Alcaldicio Nº6867 de fecha 205-12-2012 se aprueba la compra de dos terrenos , quedando el tercero pendiente por posecion efectiva | 33000000 | 33000000 | [12 empty] | Lorena Valenzuela |  |  |  |  | Se trabaja en la adquisición del ultimo terreno para planta elevadora sector Panguilemo Norte al cual le faltaba pocesion efectiva., Se trabaja en la compra del terreno de la Sucesión Mejias.Se termina de realizar la subdivicion del ultimo terreno ( Mejias- Morales),con lo cual se trabaja en la tazacion y se enviaran los antecedentes para solicitar los recursos y modificacion del decreto alcaldicio N° 6867 de fecha 20/12/12 y asi terminar con el proceso que quedo pendiente. | 2012 | 2012 | 2012-2013 | EN PROCESO
8 | Lorena Valenzuela | Lorena Valenzuela | Diseño Agua Potable y Alcantarillado Publico Callejon Lircay. |  | Consiste en el diseño de ingeniería para una red de Agua Potable y Alcantarillado conectado a las redes de Aguas Nuevo Sur Maule en el Sector Lircay para dar saneamiento sanitario a 35 viviendas | 0 | Nuevo Sur Maule | [7 empty] | EN EJECUCION |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 2014 | 2014 | 2014-2015 | EN EJECUCION
9 | Lorena Valenzuela | Lorena Valenzuela | Construcción solución Agua Potable y Alcantarillado Publico Callejon Lircay |  | Consiste en la ejecuión de una red de Agua Potable y redes de Aguas Nuevo Sur Maule en el Sector Lircay para dar seneamiento sanitario a 35 viviendas. | 120000000 | FNDR SUBDERE 2015 | [7 empty] | POSTULAR | Lorena, ver el tema con Aguas Nuevo Sur. Ellos se comprometieron en hacer el proyecto. Por favor completar información del proyecto en base a informe que llegó de aguas nuevo sur y las instrucciones dadas por el Sr. Alcalde. | [19 empty] | La empresa NUEVOSUR mando Propuesta Tecnico- Economica con fecha 22 de Abril del 2015, la cual fue remitida al departamento juridico el dia 02 de junio del 2015 mediante ORD N° 79 ,para estudio del documento y pronunciamiento de manera de presentar solicitud de recursos al consejo municipal.Se queda a la espera de respuesta por parte de juridica. Se realizo una reunion el dia 27 de mayo del 2015 en NUEVOSUR en presencia del Sr. Alcalde, el cual llego acuerdo en cuanto a monto(256 UF) del proyecto y de la inspeccion tecnica ( costo 0). | 2015 |  |  | POSTULAR
10 | Claudia Castro | Lorena Valenzuela | Construcción Actualización Sistema APR Purísima-Ranquimilí BIP 30,125,237-0 | Camino a las Rastras S/N° Sector de Viñla Purísima, Talca. | Consiste en el proyecto para la actualizacion del sistema de agua potable ya que el sector ha tenido un crecimiento poblacional sostenido en el tiempo, en la mayoria de los casos las viviendas no cuentan con agua potable. El Comité de APR tiene un requerimiento de 42 viviendas sin red y 130 nuevos arranques | 359663000 | FNDR 2015 |  | Mediante Ord. N° 0727 del 26,03,2015 se subsanan observaciones de acuerdo a Reporte de ficha IDI// Se obtiene nuevo RATE FI (Observaciones) con fecha 09,04,2015 |  |  |  |  | Con fecha 10,12,2013 se tomo contacto con el dirigente Sr. Pedro Retamal, quién se comprometió a tener en una semana los datos faltantes para solicitar las FPS del sector, según encuesta realizada por Consultora externa// Con fecha 18,12,2013 se sostiene reunión en terreno con Lorena Valenzuela y la totalidad de la Directiva a quienes se les explica el proyecto y los gastos adicionales que significa, en ese acto firman un certificado de compromiso de no exceder los arranques al maximo que se dará por proyecto en un tiempo determinado a fin de no saturar los arranques permitidos// Se nos entrega el listado con datos faltantes para solicitar la información a DIDECO//Con fecha 23,12,2013 mediante Ord. N° 322 se solicita a DIDECO las FPS y los requisitos para encuestar a los que no la tienen, posteriormente se envía a Carmen Cecilia Mendez con copia a Lorena el listado en formato excel / Con fecha 14,01,2014 DIDECO envia listado con la información solicitada, se remite a Lorena para conocimiento y fines./ Mediante Oficio N° 2201 del 01,10,2014 de Municipio solicita ingreso para el año 2015 y adjunta antecedentes para admisibilidad/Mediante oficio N° 2121 del 13,10,2014 GORE solicita a MIDESO ingreso para revisión/ Con fecha 04,11,2014 queda FI en el SNI//,. | POSTULADO | Lorena, Informar y completar planilla con los problemas que surgieron con el terreno. // Lore favor ingresar el documento que s ele pido antecedentes a los vecinos | [19 empty] | Se trabaja en la recopilacion de antecedentes para subsanar las observaciones .En revison por parte de Mideso se observa el proyecto , entre lo solicitado se necesita el dominio vigente del terreno del comite de agua potable , documentacion que no esta regularizasa , para lo cual se esta trabajando en formular un comodato a nombre de este comite de agua potable de manera de subsanar esta observacion.Se converso con el propietario del terreno original y el dia miercoles 10 de junio del presente año se reunira con el departamento juridico para ver la posibilidad de realizar dicho comodato, cabe destacar que se envio al comite mediante ORD N° 69 de fecha 13 de mayo, donde se solicita documentacion de vigencia del terreno del sector Escuela Viña Purisima, | 2013-2014 |  |  | POSTULADO
11 | Lorena Valenzuela | Lorena Valenzuela | Construccion Red de Alcantarillado Comité Sol Naciente Sector El Porvenir |  | Consiste en el diseño de la red de alcantarillado para el terreno donde se emplazan 35 viviendas de los allegados del comite Sol Naciente del Sector Porvenir | 3000000 | MUNICIPAL | [7 empty] | EN EJECUCION | [21 empty] | 2013-2014 | 2014 |  | EN EJECUCION
Note on H3: Pamela Herrera: TODO EN MAYUSCULA

## Institucional
7. Á R E A I N S T I T U C I O N A L (Municipal u otro organismo del estadoY defensa - Seguridad)
Nº INICIATIVA | PERSONAL RESPONSABLE |  | INICIATIVA |  |  | ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS | [10 empty] | ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS | [6 empty] | ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos) | [6 empty] | ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos) | [5 empty] | Información respecto a fechas y etapas
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE | Dirección para Georeferenciar | Breve descripción de la iniciativa | Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos) | Fuente de Financiamiento indicando el año | Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación) | Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones) | Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.) | Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox) | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A. | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE" | Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos) | ESTADO AL 31,07,2015 | Observación Y/O encargo Realizada por Pamela | Monto aprobado | Monto contratado ($) | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | Aumento o disminución de obra en $, por parte de la Unidad mandante | Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra | Monto final invertido | Documento de Aprobación (fecha y nro.) | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca | ID Licitación | Fecha de inicio de Licitación | Fecha de cierre de Licitación | Adjudicación | Observaciones | ITO | Acta de Entrega de terreno | Fecha de Inicio de Obras | Plazo contratado (días corridos) | Fecha de término de la obra | Observaciones | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | observaciones
1 | Claudia Castro | Cristian San Martín | Reparaciones Generales Cementerio Municipal, Talca |  | Consiste básicamente en la reparación de algunos sectores del cementerio en los que cuenta las oficinas administrativas, pabellón de restos ubicado en el sector oriente, demolición de porton de acceso del lado poniente y se recontruye una bodega de restos, asi como también se repara los camarines y bodegas, se ha considerado la construcción de un SSHH para discapacitados. | 70658000 | Fondo Recuperación de Ciudades 2011 | Enviado carpeta con antecedentes técnicos a SUBDERE con fecha 20/07/2011 mediante ORD: Nº 1562 del 20,07,2011 |  | RATE RS con fecha 09,08,2011 |  | Con fecha 11,08,2011 se sube antecedentes al PMU ON LINE para solicitar el financiamiento a la SUBDERE oficio Nº 1739 del 11,08,2011 de Alcalde a Subsecretario Regional (SUBDERE) |  | Se enviaron antecedentes de la situación actual de este proyecto para evaluar una visita a Nivel Central y solicitar al SUBDERE asignación de recursos. Pamela envia mail solicitando a Juan Carlos Diaz programar solicitud.//Mediante Ord. Nº 0644 del 13,03,2013 se solicita apoyo financiero al SUBDERE.//Se actualiza información a solicitud de la fuente en la plataforma PMU ONLINE/ a la espera de revalidar el RS por parte del MIDESO, para continuar con el proceso de obtención de recursos/ se actualiza montos en la ficha IDI 30114772-0/ Ord N° 056 de fecha 05,09,2013 de SUBDERER a MIDESO, solicita Recomendación favorable a la ficha// RS con fecha 07,10,2013//Memo N° 9 de Jefe Unidad Regional SUBDERE otorga la VISACION URS/ quedamos a la espera de financiamiento, | APROBADO TECNICAMENTE | DADO QUE NO SE OBTUVO FINANCIAMIENTO POR ESTA VIA, SE REPOSTULARÁ EL PROYECTO EN MAYO DEL 2015 A FUENTE FRIL 2015 | [20 empty] | 2011-2012-2013 |  |  | APROBADO TECNICAMENTE
2 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente | Rehabilitación y Puesta en valor Mercado de Talca |  | A atravès de este anteproyecto se restaura el edificio general de acuerdo a la fachada de 1890, en el interior se rescata el comercio minorista y en la nave central se hace un lugar de restaurantes. | 10477363468 | F.U.C. | 2012-05-01 | 2013-12-18 |  |  |  |  | Cuenta con DA Nº 1883 de fecha 09/04/2013 donde se ha puesto en conocimiento del Concejo Municipal el anteproyecto de recuperación del Mercado Central . Con fecha 27/06/2013 y recibido en el municipio con fecha 08/07/2013 hace entrega CORGROUP de respuesta a minuta de observaciones realizadas por el municipio y MIDESO. Con fecha 08/08/2013 se solicita a asesora juridica revisión de antecedentes. Con fecha Noviembre del 2013 ingresa arquitecto respuesta a Observaciones al proyecto. 05/12/2013 ingresa respuesta a observaciones por pate de CORGRUP. Con fecha 18/12/2013 es ingresado nuevamente a mideso para su evaluación. | RETIRADO | [21 empty] | 2012-2013-2014 |  |  | SE POSTULA A FINACIAMIENTO FNDR 2015
3 | Verónica Pizarro | Eugenio Monsalve | Construcción de Centro Comercial y Estacionamientos 1 Sur 1841 |  | El proyecto consiste en la construcción de locales comerciales, que contará con estacionamiento, con el fin de albergar a los vendedores ambulantes de la ciudad. Comprende una superficie aproximada de 6147,5 m2 en obra gruesa. | 4610625000 | MUNICIPAL |  |  |  |  | Mediante Ord. 324 de fecha 27/12/2013 se remite a Secretario Municipal con copia a Sr. Alcalde, Administrador Municipales y Concejales, Informe con estado de avance y copia de informe de mecánicas de suelos. |  | Mediante D.A. 5744 de fecha25/10/2013 se autoriza mecanismo de Trato Directo y cancelación a la empresa Laboratorio Atylab Ltda, por un monto de $3,534,372. Se emite OC 2291-3177-SE13, de fecha 15/11/2013. Contrato firmado con fecha 20/11/2013. Se recibe informe de Mecanica de Suelos con fecha 18/12/2013. Mediante correo electrónico de fecha 31/01/2014 de Jocelin Perez, se solicita a 4 empresas, cotización para mecánicas de suelos y sondajes, lo anterior, debido a que el informe emitido por Atylab, recomendó sondaje en el terreno. D.A. 1835 de fecha 28/03/2014 autoriza mecanismo de trato directo a Tecnolab Prespecciones Sociedad Ltda. por un monto de UF 333,2 exento de iva. Se emite OC 2295-70-SE14. | REPOSTULAR | El proyecto es abordado nuevamente por Pamela Herrera con una solución más simple que impleque una inversión bastante menor. Cuenta con proyecto de Arquitectura y están trabajando las especialidades. Surge un problema con distanciamiento a Línea Férrea por lo que será necesario pedir una autorización especial a EFE lo cual se debe respaldar con diseño.
4 | Verónica Pizarro | Pamela Herrera | Construcción centro comercial para ambulantes | 1 Sur 11 y 12 Oriente | Contempla la reformulación del proyecto orginal, considerando una construcción en dos pisos con una capacidead de 151 locales para ambulantes, patio de comidas, area administrativa y servicios. Esta nueva construcción contempla la construcción de 2631 m2 aproximadamente en obra gruesa con mínimas terminaciones. | 1710150000 | Recursos Municipales 2015 | [6 empty] | D.A. 2777 de fecha 02/06/2015 deja establecido que el Concejo Municipal ha acordado aprobar la Concesión Onerosa del Inmueble Fiscal ubicado en calle 1 Sur N° 1841 por un plazo de 10 años. | APROBADO FINANCIERAMENTE | [21 empty] | 2014 | 2014-2015 |  | APROBADO FINANCIERAMENTE
5 | Juliana Pizarro | Pamela Herrera | Construccion Provisoria Mercado Central de Talca | 1 Norte entre 4 y 5 oriente | El proyecto contempla la construccion de locales provisorios que se vieron afectados por incendio del 8/01/2014. Se consideran 106 locales, de carácter provisorio de estructura metálica, considerando puestos de cocineria, toiserias, puestos de frutas, verduras, flores artesanias, entre otros, admas de una oficina y sshh. | 100000000 | Recursos Municipales 2014 | [5 empty] | Mediante Ord. 346 de fecha 29/01/2014 de Consejo Monumentos Nacionales aprueba proyecto temporal de locales comerciales. |  | EJECUTADO | [5 empty] | 1000000 | [14 empty] | Mediante Ord. 080 de fecha 06/02/2014 de SECPLAN a Sr. Alcalde, se solicita la cancelación de derechos municipales. Cuenta con Permiso de Edificación N° 29 de fecha 07/02/2014. DA N° 0721 de fecha 06/02/2014 autoriza cancelación de derechos municipales por permiso de edificación. | 2014 | 2014 | 2014 | EN EJECUCION
6 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente - Corporación Fomento Productivo y Dirección de Arquitectura | Restauración Mercado Central Municipal de Talca (etapa Diseño IDI 30,366,878-0) | 1 Sur 1 norte entre 4 y 5 Oriente | Se realizará la consultoría de diseño integral donde se espera obtener los insumos y estudios necesarios para restaurar este Monumento, como por ejemplo el estudio histórico, estudios arqueológicos, mecánicas de suelos, modelo de gestión, participación ciudadana, estudios de intervención de las distintas instalaciones, proyecto de arquitectura y estructura, entre otros, con el objetivo recuperar este importante inmueble y volverlo a su uso integral previo al terremoto. | 354449000 | FNDR -2015 | Mediante Ord. N° 176 de fecha 23/01/2015 se remiten antecedentes a Sr. Intendente para postulación del proyecto en su etapa de diseño. | FI. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. N° 0371 de fecha 12/02/2015. | RS de fecha 13/02/2015 . RS con fecha 13/04/2013 |  |  |  |  | APROBADO TECNICAMENTE | [21 empty] | 2015 |  |  | APROBADO TECNICAMENTE
7 | Claudia Castro | Pablo Tartari Aguirre | Construcción y Reparaciones Generales Cementerio Municipal, Talca. | 12 Norte N° 655, Talca. | La intervención comprende la reparación de nichos, porton de acceso, la reposción de veredas en distintas calles al interior del recinto, incluye además la construcción de bodega de restos y baño de minusvalidos | 86121469 | FRIL 2015 | Postulado mediante oficio N° 1286 del 28,05,2015 | [6 empty] | POSTULADO | [21 empty] | 2015 |  |  | POSTULADO
Note on H4: Pamela Herrera: TODO EN MAYUSCULA
Note on G5: ccastro: Corresponde a 61,300,000 de Obras Civiles y 500,000 de Gastos Administrativos
Note on V9: Veronica Paz Pizarro Guerrero: por concento de permiso municipal

## Electrif,urb y otros
8. Á R E A U R B A N I S M O , E L E C T R I F I C A C I Ó N Y M A C R O I N T E R V E N C I O N E S E N L A C I U D A D
N° DE INICIATIVA | PERSONAL RESPONSABLE |  | INICIATIVA |  |  | ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVAS | [10 empty] | ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS | [6 empty] | ETAPA DE LICITACIÓN (Secplan u otros externos) | [6 empty] | ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos) | [5 empty] | Información respecto a fechas y etapas
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | Nombre del proyecto Y CÓDIGO BIP SI CORRESPONDE | Dirección para Georeferenciar | Breve descripción de la iniciativa | Monto (Es importante que ingresen comentario con el detalle de los montos asignados a Obras, equipamiento , aportes y/o Gastos administrativos) | Fuente de Financiamiento indicando el año | Postulado y en revisión por parte de otro organismo (Indicar fecha de postulación) | Postulado y en etapa de sacar observaciones por parte del Municipio (Indicar cuando se recibieron observaciones) | Postulado y aprobado Técnicamente (Indicar Fecha Y DOCUMENTO de aprobación aprox.) | Postulado y aprobado el financiamiento (Indicar fecha y documento aprox) | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A. | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSRESPUESTA CON FECHA , DOCUMENTO Y "DESDE" | Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede indicar observaciones tanto los administradores como los Técnicos) | ESTADO AL 31,07,2015 (PERFIL, EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, REPOSTULADO, EN ESPERA DE RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO) | Observación Y/O encargo Realizada por Pamela | Monto aprobado | Monto contratado ($) | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | Aumento o disminución de obra en $, por parte de la Unidad mandante | Aporte Municipal por concepto de derechos o aumento de obra | Monto final invertido | Documento de Aprobación (fecha y nro.) | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Encargado del proceso de Licitación en Secplan de la I.Municipalidad de Talca | ID Licitación | Fecha de inicio de Licitación | Fecha de cierre de Licitación | Adjudicación | Observaciones | ITO | Acta de Entrega de terreno | Fecha de Inicio de Obras | Plazo contratado (días corridos) | Fecha de término de la obra | Observaciones | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | observaciones
1 | Claudia Castro | Cristian Henriquez | Adquisición e Instalación de Alumbrado Publico Solar, Talca. (2° Llamado) | Sector de Huilliborgoa, Talca. | El proyecto consiste en la dotación de 24 luminarias fotovoltaicas (solares), para el sector de Huiiliborgoa. | 23077000 | FNDR (Subtitulo 29) | Enviado los antecedentes con fecha 10,01,2013 mediante Ord. Nº 0071 |  | Aprobado tecnicamente según Acta de Evaluación de fecha 26,02,2013 | UGD 1346 del 16,05,2013 de Javier Rodríguez del GORE envía convenio y antecedentes para iniciar procesod e elaboración de BAE// Se rescata documento con fecha 18,06,2013 ya que en Alcaldía lo habian devuelto al GORE | Se consigue con Verónica González del GORE copia del Convenio, para iniciar tramites de bases en licitación |  | Con fecha 24,06,2013 se envian antecedentes para confección de BAE, mientras llega el Convenio totalmente tramitado/ Convenio totalmente tramitado llegó el 19,08,2013 y se remite a Licitación con fecha 20,08,2013// Aprobado mediante DA N° 4580 del 22,08,2013 | APROBADO FINANCIERAMENTE | Se realiza un 2 Llamado, con autorización de la Fuente, dado que el primero quedó inadmisible | 23077000 | 23000000 | 77000 |  |  | 23000000 |  | 20,06,2013 | Patricio Chávez | 2295-16-LE14 | 22,01,2014 | 03,02,2014 | DA N° 2594 de fecha 07,05,2014 a COMERCIAL E INDUSTRIAL LUMISOLAR LTDA. Empresa solicitó prorroga para firmar Contrato hasta el 26,05,2014/ Decreto Alcaldicio N° 3245 del 10,06,2014 aprueba el contrato | Se encuentra en evaluación técnica a la espera de informe de Ingeniero Civil Elec, | Patricio Hernández Bravo/Cristian Henriquez | 05,06,2014 | 05,06,2014 | 81 | 25,08,2014 | Ord. N° 1993 del 03,09,2014 de Alcalde a Jefe división del GORE solicita autorización cambio de posición de bterias de iluminación/ Acta de recepción provisoria con observaciones de fecha 28,10,2014 se otorga un plazo de 24 días corridos para subsanarlas, con fecha 21,11,2014 se levanta acta de recepción sin observaciones // Mediante DA N° 6639 de fecha 26,12,2014 se aprueba acta de recepción provisoria// | 2013 | 2013 | 2014 | EJECUTADA
2 | Claudia Castro | Alejandro de la Puente, Cristian Henriquez | Iluminación Fotovoltaica en Paraderos Avenida Dos Sur, Obispo Manuel Larraín, Talca | Avenida dos Sur | El proyecto consiste en la iluminación en base a paneles solares fotovoltaicos de 14 Paraderos que se encuentran en la avenida Dos Sur de la Ciudad de Talca | 29067943 | 2° Concurso Cofinanciamiento para soluciones energeticas a pequeña escala con energias renovables no convencionales en sectores rurales, aislados y/o vulnerables, Ministerio de Energía 2015 | Postulado ON Line en la web del Ministerio de Energia (Acceso Fondo Eenergetico) con fecha 31,07,2015 | [6 empty] | POSTULADO | [21 empty] | 2015 |  |  | POSTULADO
Note on H3: Pamela Herrera: TODO EN MAYUSCULA
Note on G5: Claudia Castro: 26,187,336 solicitado al fondo y 2,880,607 aporte municipio como cofinanciamiento