## Indicaciones generales
INDICACIONES GENERALES
1º | ESTA PLANILLA SERÁ COMPARTIDA SOLO ENTRE LOS ADMINISTRADORES DE PROYECTOS Y PAMELA HERRERA P.
2º | Las intervenciones realizadas mensualmente se indican con color ROJO
Si en las observaciones está en Rojo, es porque existe una solicitud de Pamela respecto al proyecto. Es importante que una vez que resuelvan la observación cambién el color a Verde para que Pamela las pueda revisar. Si está subsanada la observación, Pamela deberá cambiar a negro y eliminar la observación o respuesta que corresponda.
3º | CUANDO SE POSTULA UN PROYECTO A OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, EN LO POSIBLE MODIFICAR EL NOMBRE Y AGREGARLO COMO UN NUEVO PROYECTO
4° | CUANDO UN PROYECTO TENGA DISTINTAS INTERVENCIONES, COMO OBRA Y EQUIPAMIENTO, SE DEBEN DECLARAR COMO DOS PROYECTOS DISTINTOS YA QUE TIENEN DATOS DIFERENCIADOS TANTO EN MONTO COMO EN PROCESOS DE EJECUCIÓN
5º | LA PLANILLA SE DEBE IR ACTUALIZANDO CONSTANTEMENTE Y SE CERRARÁ EL INFORME MENSUAL EL DÍA 01 DEL MES SIGUIENTE AL INFORMADO
6º | LOS TIPOS DE ESTADO SERÁN LOS SIGUIENTES
POSTULADOS
APROBADOS TÉCNICAMENTE
APROBADOS FINANCIERAMENTE
EJECUTADOS
EN EJECUCIÓN
EN DESARROLLO
REPOSTULAR
EN PROCESO DE LICITACIÓN
7º | SERÁ DE RESPONSABILIDAD DE CADA ADMINISTRADOR COMPLETAR LA TOTALIDAD DE DATOS SOLICITADOS EN LA PLANILLA E IR ACTUALIZANDO MES A MES
8º | UNA COPIA DE ESTA PLANILLA DEBERÁ SER ENVIADA MENSUALMENTE A SR. ALCALDE, CONCEJALES, COMUNICACIONES Y LEY DE TRANSPARENCIA (Sin las columnas que son de manejo interno (Color salmón)))
9° | A PARTIR DE DICIEMBRE DEL 2016 TENDREMOS NUEVO PLADECO, POR ENDE HAY QUE INCORPORAR EL CÓDIGO DE CADA PROYECTO
10° | EN DICIEMBRE DE CADA AÑO SE DEBE CERRAR LA PLANILLA PARA CUENTA PÚBLICA

## Deporte y Recreación
DATOS DE MANEJO INTERNO CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS | [8 empty] | INFORMACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE PROYECTOS | [12 empty] | DATOS DE SEGUIMIENTO INTERNO RESPECTO A LICITACIÓN, EJECUCIÓN E INSTRUCCIONES
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | FECHA DE POSTULACIÓN | RECEPCIÓN Y RESPUESTA A OBSERVACIONES | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN TÉCNICA | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS | DIRECCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA | MONTO APROBADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICANDO EL AÑO | 30,04,2018 | MONTO CONTRATADO Y/O GASTADO | Aumento o disminución de obra | Aporte Municipal | Monto final invertido | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | CÓDIGO INICIATIVA DEL PLADECO | CONVENIOS O RESOLUCIONES | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Fecha de envío soporte papel para contratista e ITO | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | ITO o ENCARG. DE LA OBRA | OBSERVACIONES PROCESO DE EJECUCIÓN
1 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | 15/04/2011 Ord. Nº U.G.D. 2327 de fecha 29/06/2012 solicita ingreso de las iniciativas al Sistema Nacional de Inversiones año 2013. | Mediante Ord. 2549 de fecha 20/10/2011 a SERPLAC se da respuesta a observaciones. Mediante Ord. 2662 de fecha 26/10/2012 se de respuesta a observaciones. Se reciben observaciones con fecha 14/11/2012 y se da respuesta con fecha 29/11/2012 mediante Ord. 3002. Se reciben observaciones con fecha 02/01/2013. Mediante Ord. 0646 de fecha 13/03/2013 se da respuesta a observaciones recibidas con fecha 19/02/2013. Mediante Ord. 0734 de fecha 26/03/2013 se da respuesta a observaciones de fecha 25/03/2013. | Cuenta con rate RS de fecha 18/04/2013 | Ord. N° 142 de Secretario Ejecutivo Consejo Regional del Maule a Sr. Intendente informa de acuerdo para aprobar asiganción de recursos. | Mediante Ord. 0818 de fecha 15/04/2011 se remiten antecedentes a IND para obtener visación. Mediante Ord. 2895 de fecha 04/12/2014 de Sr. Alcalde a DOM se solicita cambio de profesional. Mediante Ord. 090 de fecha 27/04/2016 de Encargada Area de Proyectos a Directora de Obras Municipales, se solicita remitir antecedentes a contratista para elaborar presupuesto por aumento de obra y obras extraordinarias y asi poder solicitar autorización al Gobierno Regional. Mediante Ord. 946 de fecha 02/05/2016 se da respuesta a solicitud de malla protectora para vecino del recinto y se informa que se están realizando las gestiones para poder solicitar autorización a GORE para aumento de obras y obras extraordinarias. Mediante Resolución N° 181/2014 aprueba cambio de profesional, asumiendo Pablo Tartari como Arquitecto.////Mediante D.A. 3251 de fecha 29/04/2011 se aprueba ficha base 2295-76-L111 para publicar llamado para contratación de mecánica de suelos. | Calle 11 Oriente N° 2350 | Mejoramiento Estadio Municipal Norte, Talca, Código BIP 30.109.500-0 | Considera el empaste de la cancha de fútbol con césped sintético, construcción de arcos de fútbol, cierro perimetral, cerco olímpico, mallas de contención, baños públicos, graderías cubiertas, estacionamiento público, camarines adicionales y remodelación de camarines existentes. Se considera además evacuación de aguas lluvias, senderos peatonales, aceras por calle 11 oriente, areas verdes y riego. | 861810000 | F.N.D.R. 2012 -2013 | EJECUTADO | 836772820 | 1324869 | 5460807 | 843558496 | 2014 | 2014 | 2015-2016-2017 |  | Convenio de mandato para obras de fecha 03/09/2014. Resolución ( E ) N° 3139 de fecha 04/09/2014 aprueba convenio de mandato | Mediante Memo N° 12 de fecha 06/06/2014 se remiten antecedentes en soporte papel y correo electronico de fecha 06/06/2014 se remiten antecedentes en soporte digital. | 16/04/2015 mediante Memo N° 06 | 25037180 | Violeta Navarro | Mediante Ord. 251 de fecha 30/04/2015 de Director (s) Asesoria Jurídica a Alcalde (s), informa que la empresa Importaciones y Representaciones JJC Ltda., no cumplió con el plazo correspondiente para la firma de contrato, por lo que proyece readjudicar el proyecto o convocar una nueva licitación y hacer efectiva la Boleta de Seriedad de la Oferta. D.A. 2287 de fecha 08/05/2015 indica que se haga efectiva por parte de la Tesorería Municipal la boleta que garantiza la seriedad de la oferta ya que el oferente con cumplió con el plazo correspondiente para firmar el contrato. D.A 2726 de fecha 28/05/2015 considera que por informe de Directora de Asesoría Jurídica sugiere no adjudicar a ningún oferente la Licitación y ordena se realice un nuevo procedimiento licitatorio; declara inadmisible la propuesta pública en atención que el oferente no concurrió a firmar contrato dentro del plazo establecido y se indica que se debe proceder a la realización de una nueva propuesta pública. D.A 2884 de fecha 05/06/2015 modifica D.A. 2726 en orden de eliminar el punto número 1 del decreto.Ord. N°3009 de fecha 18/11/2015 de Intendente acusa recibo de antecedentes de adjudicación, remite observaciones y solicita emitir informe técnico y certificado//Ord. N° 2953 de fecha 25/11/2015 de Alcalde remite informe técnico y certificado de profesional responsable. Ord. N°3326 de fecha 18/12/2015 de Intendente acusa recibo ant. de subsanación obs. adjudicación del proyecto .Mediante Ord. 304 de fecha 11/11/2014 solicita cancelación de derechos municipales. D.A. 5930 de fecha 17/11/2014 autoriza cancelación de derechos municipales por un monto de $5.460.807. Ord. N° 3326 de fecha 18/12/2015 de Intendente acusa recibo antecedentes de subsanación observaciones adjudicación del proyecto y además en punto 4 actualizar información en el BIP. Se cancela derecho por permiso de edificación con fecha 22/12/2014. Cuenta con Permiso de Edificación N° 248 de fecha 29/12/2014. Ord. N° 0121 de fecha 19/01/2016 de Alcaldia a Intendente se remite CD con aclaraciones realizadas durante el proceso de licitación, puesto que no es posible ingresarlas al BIP. Ord. N° 0144 de fecha 22/01/2016 se remiten de Alcalde a Intendente antecedentes de la obra en ejecución, tales como acta entrega de terreno, permiso edificación, entre otros. Mediante Ord. 127 de fecha 15/06/2016 de Encargada Area Proyectos de Inversión a DOM se remite informe tecnico y plano de arquitectura para solicitud de aumento de plazo presentada por contratista. Mediante Ord. 131 de fecha 16/06/2016 de Encargada Area Proyectos de Inversión a DOM se remite informe tecnico de ingeniero constructor para complementar antecedentes enviados por solicitud de aumento de plazo. D.A. 2826 de fecha 20/06/2016 autoriza modificaciones en relación a la red de aguas lluvias. Mediante Ord. 145 de fecha 04/07/2016 se remiten antecedentes a DOM para solicitar aumento de obra y obras extraordinarias. D.A. 2999 de fecha 28/06/2016 se amplia en 40 dias el plazo de ejecución a contar del 13 de junio del 2016. D.A. 4015 del 31/08/2016 autoriza aumento de plazo en 35 días a contar del 23/07/2016, debido a que el GORE no ha dado respuesta a solicitud de aumentos de obras y obras extraordinarias. Mediante Ord. 1453 del 01/09/2016 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde solicita aprobar mediante D.A. aumento de plazo de 30 días a contar del 27/08/2016, debido a que el GORE no ha dado respuesta a solicitud de aumento de obras y obras extraordinarias. Mediante Ord. 2065 del 09/09/2016 se da respuesta a Observaciones realizadas a Reevaluación. D.A. 4201 de 08/09/2016 amplia en 30 días el plazo, contabilizados desde el 27/09/2016. RS del 27/09/2016 a la Reevaluación. D.A. 5005 del 04/11/2016 autoriza aumento de obras y 54 dias aumento de plazo. Mediante Ord. 1830 del 24/11/2016 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde, se propone aumento de plazo desde el 19/11/2016 hasta la fecha en que la DGA constituya el derecho de aprovechamiento consecutivo de aguas subterráneas a favor de la I. Municipalidad de Talca. Mediante Ord. 2736 del 28/11/2016 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente, se remiten antecedentes de aumento de obras y plazo. D.A. 5404 del 02/12/2016 apruebra contrato de aumento de obras suscrito con fecha 24/11/2016. D.A. 5462 del 13/12/2016 autoriza aumento de plazo desde el 19 de noviembre hasta la fecha en la DGA constituya el derecho de aprovechamiento consecutivo de aguas subterráneas a favor de la I. Municipalidad de Talca. D.A. 1644 del 10/04/2017 autoriza disminución del monto adjudicado en propuesta publica correspondiente a la suma de $2.739.955 correspondiente a "Pruebas y Recepciones" correspondiente a la partida de Riego Automatico. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 18/04/2017. D.A. 2091 del 09/05/2017 aprueba acta de recepción provisoria.
2 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Postulado mediante Ord. 0746 del 12/04/2017 para primera revisión de expediente. | Se reciben observaciones a la primera revisión mediante correo electrónico de fecha 21/04/2017. Se ingresan antecedentes modificados y definitivos con fecha 26/04/2017 mediante Ord. 820 del 24/04/2017 |  |  | Mediante Ord. 097 del 17/01/2017 de Seremi MINVU informa de la no disponibilidad de recursos para financiamiento de iniciativa postulada el año 2016. Mediante Ord. 151 de fecha 30/03/2017 de SEPCLAN a Sr. Alcalde se solicita aprobacion por parte del Concejo Municipal del 2% de aporte municipal para la etapa de ejecución del proyecto, correspondiente a $14.380.425, para incorporar este antecedente a la postulación año 2017. D.A. 1744 del 20/04/2017 establece que el Concejo Municipal ha acordado aprobar aporte municipal correspondiente al 2% del valor total de la obra en su etapa de ejecución y acuerda aprobar asumir gastos de administración. Mediante Ord. 897 del 19/05/2017 de SEREMI MINVU informa que el proyecto quedó admisible. Mediante Ord. 2141 del 04/12/2017 de SEREMI MINVU, informa no disponibilidad de recursos para financiamiento de iniciativa postulada. | 5 y 6 oriente 7 y 8 norte | Mejoramiento Plaza Las Heras de Talca (Diseño) | El proyecto comprende el desarrollo de un diseño de arquitectura y todas las materias tecnicas , que permita mejorar la calidad del espacio urbano , mediante adecuaciones y reposiciones de algunos elementos , realizando modificaciones minimas al programa arquitectónico y de usos sin afectar el trazado existente. | 37539934 | Programa Concursable Espacios Publicos MINVU 2017-2018 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2013-2014-2015-2016-2017
3 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | Postulado vía On Line con fecha 14,06,2013/ Codigo 1-C-2013-1195 | Se reciben observaciones con fecha 25/06/2013 y se encuentra en etapa de subsanar para dar respuesta. Con fecha 01/07/2013 se da respuesta a observaciones. Se reciben nuevas observaciones con fecha 01/08/2013 y se da respuesta 08/08/2013. | Cuenta con estado Elegible desde el 1/10/2013 | REX 15218/2015 de fecha 23,11,2015 (informada a SECPLAN el 16,01,2016) | Mediante Min. Int. (Ord.) N° 1428 de fecha 14/04/2016 de Jefe de División de Municipalidades de SUBDERE a Sr. Alcalde informa plazo para solicitar fondos del proyecto. Mediante Ord. 080 de fecha 19/04/2016 de Encargada Area de Proyectos a Secretaria Comunal de Planificación solicita dar prioridad a la revisión de los antecedentes que se reciban en el portal Mercado Publico para realizar la adjudicación lo antes posible, para posteriormente dar inicio a las obras y poder solicitar los recursos. Mediante Ord. 833 de fecha 20/04/2016 se da respuesta a Subdere en relación a los plazos del proyecto. | Calle 8 Sur entre 26 y 26 1/2 Oriente, Loteo Don Manuel | Construcción de Multicancha Junta de Vecinos Don Manuel | La obra considera la eliminación de una parte del área verde la cual se reconstruye agregando mas árboles y mobiliario urbano, junto con la construcción de una multicancha de hormigón, en medidas reglamentarias mínimas, más la ejecución del cierro perimetral conformado por un sistema de marcos, pilares y vigas de acero estructural, y malla electro soldada galvanizada. | 49998690 | PMU Emergencia 2013 (Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal) | EJECUTADO | 44949050 |  | 499987 | 45449037 | 2015 | 2015 | 2016 |  |  | 21,01,2016 soporte digital | Mediante Memo N° 04 de fecha 10/05/2016 | 5049640 | Marco Merlin | Mediante Ord. 56 de fecha 18/03/2016 se solicita cancelación de derechos municipales por concepto de obra menor simple. Con fecha 13/04/2016 se cancelan derechos por concepto de obra menor simple. Cuenta con Permiso de Obra Menor Simpre de fecha 21/04/2016. Mediante Ord. 132 de fecha 16/06/2016 se remiten informe técnico y planimetria correspondiente a modificación de cierro perimetral. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 13/09/2016. Mediante Ord. 1501 del 13/09/2016 de DOM a Sr. Alcalde, solicita aprobación por Decreto Alcaldicio de Acta de Recepción Provisoria. D.A. 4429 del 23/09/2016 aprueba acta de recepción provisoria. Mediante Ord. 1637 de fecha 24/11/2017 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde, se solicita aprobación mediante Decreto Alcaldicio de Acta de Recepción Definitiva de fecha 17/11/2017. D.A. 5386 de fecha 11/12/2017 aprueba Acta de Recepción Definitiva de fecha 17/11/2017.
4 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin Suazo | [5 empty] | Calle 5 Oriente S/N° entre 19 1/2 Norte B y 20 Norte Población Villa Las Americas, Talca | Construcción Plaza Saludable Villa Las Americas I y II, Talca. | El proyecto consiste en la construcción de una plaza saludable en la dirección indicada. La obra incluye la instalación de máquinas de ejercicios, entre las cuales se incluyen una caminadora elíptica, Seatedpedal, Space Walker, Bicycle, Push Chair y Surf Board. Se incluye la instalación de juegos infantiles, columpio triple, balancin triple, un carrusel y un juego modular tipo Fahneu Modelo SM-42. Se incluye además la instalación de equipamiento urbano y la ejecución de pavimentos y terminaciones varias, totalizando una superficie intervenida de aproximadamente 757,36m2. En la parte instalaciones, se contemplará sistema de iluminación para el área intervenida y sistema de riego. | 61005886 | Municipal 2016 | EJECUTADO | 58638440 |  | 610059 | 59248499 | 2016 | 2016 | 2017 |  |  | 27,09,2016 | 11-01-2017, mediante Memo N° 04 | 2367446 | Violeta Navarro Piña | Adjudicada mediante D.A. 0045 del 10/01/2017 a Luis Andrés Leal Oyarzun. Contrato firmado con fecha 25/01/2017. D.A. 0534 del 02/02/2017 aprueba contrato. Acta de entrega de terreno de fecha 06/02/2017, con fecha de término 06/04/2017. Cuenta con con Acta de Recepción Provisioria de fecha 21/07/2017, se aplica multa por 12 días de atraso. Mediante Ord. 1028 del 21/07/2017 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde, solicita aprobar mediante decreto alcaldicio Acta de Recepción Provisoria. D.A. 3670 del 11/08/2017 aprueba Acta de Recepción Provisoria de fecha 21/07/2017. Se descuentan $1.733.936 correspondiente a multas por 12 días de atraso en la entrega de la obra.
5 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin Suazo | Postulado mediante oficio N° 0910 del 16,04,2015 |  | Acta de aprobación de fecha 13,05,2015 por parte del GORE// Convenio de fecha 05,04,2016/ REX 1812/ aprobado mediante DA N° 1668 del 14,04,2016// |  | Ord. N° 1696 del 13,07,2015 GORE remite acta de Evaluación RS | Calle de servicio 21 Oriente ruta 5 Sur N°300, Talca | Construcción Multicancha con cierro perimetral y graderías, Tierra Joven | Contempla la construcción de una multicancha con cierro perimetral y graderias totalizando una superficie de 799,48 m2 aproximadamente. | 67235000 | FRIL 2015 | EJECUTADO | 62529591 |  | 672346 | 63201937 | 2016 | 2015 | 2016 |  |  | 11,03,2016 |  | 4033063 | Patricio Hernández Bravo | Mediante oficio N° 199 del 16,05,2016 se envía informe de adjudicación a la Comisión Evaluadora de propuestas Mediante Ord. N° 151 del 08,07,2016 se envian antecedentes técnicos a DOM para solicitud de aumento de obras extraordinarias y utilización de saldos//Ord N° 1613 del 21,07,2016 solicita aumento de obras por obras extraordinarias por uin monto de $ 5,420,803// Permiso de Obra menor N° 15 del 26,02,2016/ Acta de recepción provisoria de fecha 09,09,2016. DA 5013 del 07/11/2016 aprueba acta de recepción provisoria. Cuenta con Acta de Recepción Definitiva de fecha 25/01/2018. D.A. 0948 de fecha 01/03/2018 aprueba Acta de Recepción Definitiva.
6 | Verónica Pizarro | Pamela Herrera Paredes | Postulado mediante oficio N° 1103 del 08,05,2015 | Se reciben observaciones Acta N°1 con fecha 17,06,2015.// se subsanan observaciones con fecha 26,06,2015 y se envian a GORE mediante oficio N° 089 | Acta de aprobación de fecha 06,07,2015 por parte del GORE |  | Ord. N° 1696 del 13,07,2015 GORE remite acta de Evaluación RS. Mediante Ord. 1572 del 15/06/2017 de Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional a Sr. Alcalde, hace devolución de proyecto postulado al FRIL indicando que no fueron contempladas. | Calle 1 Oriente con 13 1/2 Norte N° 2475, Talca. | Construcción Plaza Saludable Villa La Paz, Talca. | Se intervendrá todo el frente que da a la calle 1 Oriente dejando libre solo una proyección de pasaje hacia el costado sur del terreno. En esta primera franja se ha proyectado un borde mixto con áreas verdes y zonas duras en donde se instalará un circuito de 5 maquinas de ejercicios, cuyas áreas quedarn confirnadas con adoquines recxtos rojos y solerillas en lo demás se ejecutará de acuerdo a planos y especificaciones técnicas de arquitectura. | 69286160 | FRIL 2015-2016-2017 | ELIMINADO |  |  |  |  | 2015-2016-2017
7 | Verónica Pizarro | Pamela Herrera Paredes | Postulado mediante oficio N° 1151 del 14,05,2015 | Se reciben observaciones Acta N°1 con fecha 25,06,2015.//se subsanan observaciones con fecha 03,07,2015 y se envian a GORE mediante oficio N° 093 | Acta de aprobación de fecha 08,07,2015 por parte del GORE |  | Ord. N° 1696 del 13,07,2015 GORE remite acta de Evaluación RS. Mediante Ord. 1572 del 15/06/2017 de Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional a Sr. Alcalde, hace devolución de proyecto postulado al FRIL indicando que no fueron contempladas dentro de las cuatro primeras, para actualización y posterior postulación proceso 2017. | 18 Sur 10 y 11 Poniente, Villa Los Tilos, Talca | Construcción Plazas Interiores Villa Los Tilos, Talca | Contempla la intervención en dos sitios destinados a áreas verdes al interior de la villa, actualmente abandonados y no constituidos como tal, considra intervenciones con maquinas de ejercicios, juegos infantiles, mobiliario urbano e iluminación entre otros, de acuerdo a planos y especificaciones técnicas de arquitectura. | 72098130 | FRIL 2015-2016-2017 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2015-2016-2017
8 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertín Suazo | Postulado mediante oficio N° 1210 del 20,05,2015 | Se reciben observaciones con fecha 15,06,2016 mediante acta de evaluación N°1//SE Subsanan observaciones con fecha 24,06,2016 | Acta de aprobación de fecha 21,07,2016 por parte del GORE |  | Mediante Ord. 1572 del 15/06/2017 de Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional a Sr. Alcalde, hace devolución de proyecto postulado al FRIL indicando que no fueron contempladas dentro de las cuatro primeras, para actualización y posterior postulación proceso 2017. | Pasaje 20 Sur con calle 7 Oriente, Villa Mantos del Rio, Talca. | Construcción Plaza Saludable Villa Mantos del Río, Talca. | Consiste en la construcción de una plaza urbana recreativa, incluye maquinas de ejercicios, instalación de mobiliario urbano , plantación de especies arboreas , la ejecución de pavimentos tipo baldosa y terminaciones varias, totalizando una superficie intervenida de aprox. 499 m2. | 63837330 | FRIL 2015-2016-2017 | ELIMINADO |  |  |  |  | 2015-2016-2017
9 | Verónica Pizarro | Pamela Herrera Paredes | Postulado mediante oficio N° 1104 del 08,05,2015 |  | Aprobado Técnicamente mediante Acta de Evalución N°1 de fecha 19/06/2015 | Resolución (E) 1812 de fecha 05/04/2016 y convenio trransferencia de recursos de fecha 05/04/2016 |  | 4 Poniente 12 Sur Bandejón Central | Construcción Multicancha, cierro perimetral y otros sector Villa Edén, Talca | Se contempla la ejecución de una multicancha reglamentaria y sus respectivo cierre perimetral en estructura metálica y malla acma reforzada en sus cabezales. Considerada adicionalmente las demarcaciones, implementación básica, deportiva, señalética e iluminación. En forma complementaria a las posibles actividades a realizar en la Multicancha propiamente tal, se contempla la ejecución de áreas verdes en su entorno y la instalación de máquinas de ejercicio y mobiliario urbano hacia el costado Oriente de la misma. | 86392223 | FRIL 2015 | EJECUTADO | 75021786 |  | 863922 | 75885708 | 2015 | 2016 | 2016 |  | DA. N° 1668 de fecha 14/04/2016 aprueba Convenio///Resolución ( E) N°1812 de fecha 05/04/2016/// Convenio de fecha 05/04/2016 | 2016-03-28 | 2016-06-24 | 11370437 | Patricio Hernández | Ord. N°192 de fecha 10/05/2016 de SECPLAN a Asesoria Juridica solicita DA. Que apruebe BAE y autorice publicación en el portal. Orden de Compra N°2295-175-SE16Ord. N°804 de fecha 06/04/2016 de Jefa de División de Analisis de Control y Gestión GORE Maule , remite resolución que aprueba Conveniode Transferencia de Recursos. Ord. N°110 de fecha 18/05/2016 se solicita cancelación permiso de edificación. D.A. N°2388 de fecha 30/05/2016, autoriza cancelacion de Derechos Municipales. Permiso obra menor N°31 de fecha 16/06/2016. Cuenta con contrato de fecha 13/07/2016. Acta de entrega de terreno de fecha 25/07/2016. Ord. N° 1527 de fecha 16/09/2016 de DOM solicita decreto integrantes de comisión.//// Ord. N° 3265 de fecha 29/12/2016 de Jefa División Analisis y Control de Gestión adjunta informa técnico de visita a terreno de la Unidad de Control de Obras Civiles de fecha 29/12/2016, con observaciones leves (existe vandalismo en parte del mobiliario y en la caja electrica, mala instalación de una mesa de ajedrez). ///Ord. N° 005 de fecha 05/01/2016 de SECPLAN a DOM remite copia de informe para fines pertinentes. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 11/05/2017. D.A. 2362 del 24/05/2017 aprueba Acta de Recepción Provisoria.
10 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Postulado mediante oficio N° 1251 del 25,05,2015 | Se reciben observaciones Acta N°1 con fecha 08/04/2016//se subsanan observaciones con fecha 18/04/2016 y se envian a GORE mediante oficio N° 0819. Se reciben observaciones Acta N° 2 de fecha 30/05/2016// se subsanan observaciones con fecha 14/06/2016 y se envian a GORE mediante oficio N° 1307 | Acta de Evalución N°3 de fecha 05/07/2016 Recomendado |  | Mediante Ord. 134 del 20/03/2017 de SECPLAN a Sr. Alcalde se remite convenio de transferencia para aprobación mediante Decreto Alcaldicio. | Pasaje 4 y 4 1/2 Sur C entre 32 y 33 Oriente | Construcción Multicancha Junta de Vecinos Nueva Esperanza | La obra consulta construcción de una multicancha con cierro perimetral y graderías. En el costado poniente se incluirá la construcción de graderías de estructura de acero y aposentadurías de roble cepillado. Se consulta además la ejecución de cierro perimetral, .Por otra parte, y de manera de aprovechar radier existente, se contempla la instalación de arco de tiro básquetbol y una zona de descanso en torno a esta área deportiva, con bancas de hormigón, basureros, bicicleteros y áreas verdes.-Además el proyecto incluye iluminación . | 73945102 | FRIL 2015-2016-2017 | EN EJECUCION | 63196902 |  | 739451 | 63936353 | 2015-2016-2017 | 2017 | 2017-2018 |  | Convenio de transferencia de fecha 06/03/2017. Resolución 1266 del 07/03/2017 aprueba convenio. | 24/03/2017 soporte digital | 05/12/2017 mediante Memo Nº 24 | 10748200 | Violeta Navarro Piña | Con fecha 02/02/2017 se ingresan antecedentes a DOM para tramitar Permiso de Obra Menor. Con fecha 23/03/2017 se da respuesta a observaciones realizadas por DOM. Mediante Ord. 163 del 04/04/2017 de SECPLAN a Sr. Alcalde se solicita autorizar cancelación de derechos municipales por concepto de Permiso de Obra Menor Simple. Mediante Ord. 750 del 12/04/2017 de Sr. Alcalde a Jefe División de Análisis y Control de Gestión, se remiten antecedentes para solicitar autorización a las modificaciones que se debieron realizar de acuerdo a las observaciones realizadas por Dirección de Obras Municipales para la obtención del Permiso de Obra Menor. Se reciben Observaciones del Gore mediante correo electrónico del 17/04/2017. D.A. 1422 del 27/03/2017 aprueba covenio de transferencia. Mediante Ord. 188 del 26/04/2017 de SECPLAN a Gore, se da respuesta a observaciones a la solicitud para la aprobación de las modificaciones realizadas. Con fecha 26/04/2017 se cancelan derechos municipales por concepto de obra menor simple. Cuenta con Permiso de Obra Menor Simple N° 7 del 19/05/2017. Mediante Ord. 1188 del 12/05/2017 GORE Maule aprueba modificaciones al proyecto. ID 2295-57-LP17, fecha inicio 08/06/2017 fecha de cierre 29/06/2017. D.A. 3932 del 30/08/2017 declara Revocada la propuesta pública porel tema de la Union Temporal de Proveedores (UTP). D.A. 5275 del 01/1/2017 adjudica a Soc. de Inversiones Coyam Ltda., con un plazo de ejecución de 75 días corridos. Mediante Ord 453 del 27,03,2018 de DOM a Sr. Alcalde, solicita aumento de plazo de 30 días a contar del 25,03,2018. D.A. 1348 de fecha 03,04,2018 amplía en 30 días corridos el plazo de ejecución a contar del 25/03/2018. Mediante Ord. 519 de fecha 05/04/2018 de DOM a Sr. Alcalde, solicita autorizar mediante Decreto Alcaldicio modificación autorizada por Gobierno Regional.
11 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Postulado mediante oficio N° 1252 del 25,05,2015 | Se reciben observaciones al proyecto con fecha 10/03/2016. Se remiten respuesta a observaciones a través de Ord. N° 0581 de fecha 23/03/2016. Acta de Evaluación N°2 con observaciones de fecha 16/05/2016.Se remite respuesta a Obs. mediante Ord. N° 1197 de fecha 31/05/2016. | Recomnedado con fecha 20/06/2016 |  | Mediante Ord. 1572 del 15/06/2017 de Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional a Sr. Alcalde, hace devolución de proyecto postulado al FRIL indicando que no fueron contempladas dentro de las cuatro primeras, para actualización y posterior postulación proceso 2017. | Pasaje 7 Sur esquina pasaje 9 Poniente | Construcción Plaza Activa Luz del Amanecer | El proyecto corresponde al mejoramiento y habilitación de una plaza existente, incorporando un circuito de gimnasio abierto (máquinas de ejercicios), el remplazo de juegos infantiles, por otros de mejorar calidad, incorporación de bancas y basureros, mas el reforzamiento de la iluminación.- | 59130000 | FRIL 2015-2016 | ELIMINADO |  |  |  |  | 2015-2016
12 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin Suazo | Postulado mediante Ord. 1106 de fecha 08/05/2015 | Se reciben observaciones mediante correo electrónico de fecha 25/05/2015. Se de respuesta a observaciones mediante Ord. 1355 de fecha 03/06/2015. | Aprobado técnicamente mediante Acta de Evaluación 2, de fecha 10/06/2015 |  | Mediante Ord. 133 del 20/03/2017 de SECPLAN a Sr. Alcalde se remite convenio de transferencia para aprobación mediante Decreto Alcaldicio. | Calle 31 Sur s/n, El Culenar | Construcción Multicancha con graderías y equipamiento urbano Sector El Culenar, Talca | Se considera la construcción de una multicancha con cierro perimetral y graderias, considerando instalación de arcos de básquetbol, postes para voleybol o tenis, arcos de minifutbol y pirntado o demarcación para tres disciplinas deportivas. | 68564944 | FRIL 2015-2016-2017 | EN EJECUCION | 68563040 |  | 685649 | 69248689 | 2015-2016 | 2017 | 2017-2018 |  | Convenio de fecha 06/03/2017 del Gobierno Regional. Resolucion 1265 del 07/03/2017 aprueba convenio. | 20/03/2017 soporte digital | 2017-09-22 | 1904 | Violeta Navarro Piña | Con fecha 02/02/2017 se ingresan antecedentes a DOM para tramitar Permiso de Obra Menor. Con fecha 20/03/2017 se da respuesta a observaciones de DOM. Mediante Ord. 153 del 30/03/2017 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita que autorice la cancelación de derechos municipales por concepto de Permiso de Obra Menor.Mediante Ord. 747 del 12/04/2017 de Sr. Alcalde a Jefe División de Análisis y Control de Gestión, se remiten antecedentes para solicitar autorización a las modificaciones que se debieron realizar de acuerdo a las observaciones realizadas por Dirección de Obras Municipales para la obtención del Permiso de Obra Menor.Se reciben Observaciones del Gore mediante correo electrónico del 17/04/2017. D.A. 1423 del 27/03/2017 aprueba convenio de transferencia. Mediante Ord. 188 del 26/04/2017 de SECPLAN a Gore, se da respuesta a observaciones a la solicitud para la aprobación de las modificaciones realizadas. Con fecha 26/04/2017 se cancelan derechos municipales por concepto de obra menor simple. Cuenta con Permiso de Obra Menor Simple N° 6 del 02/05/2017. Mediante Ord. 1188 del 12/05/2017 GORE Maule aprueba modificaciones al proyecto. ID 2295-60-LP17, fecha de inicio 12/06/2017, fecha de cierre 03/07/2017. Adjudicado mediante D.A. 4171 del 15/09/2017 a Constructora Proessa SPA, por un plazo de 75 días. Contraro firmado con fecha 04/10/2017. Acta entrega terreno de fecha 18/10/2017, inicio 18/10/2017, término 31/12/2017. Mediante Ord. 43 de fecha 12/01/2018 de Directora de Obras a Encarga UPEME, remite solicitud de contratista de fecha 03/01/2018 de aumento de plazo, para gestionar informes de los profesionales involucrados en el proyecto. Mediante Ord. 44 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde solicita se autorice aumento de plazo de 10 días corridos contabilizados a partir del 01,01,2018, de acuerdo a solicitud del contratista de fecha 22,12,2017. Mediante Ord. 015 del 16/01/2018 de Encargada UPEME a Directora de Obras Municipales, remite informes técnicos de profesionales de esa Unidad quienes no consideran justificado el aumento de plazo solicitado por el contratista. Mediante Ord. 113 de fecha 01/02/2018 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde soliticita autorizar mediante decreto alcaldicio aumento de plazo de 26 días corridos, a partir del 11,01,2018.
13 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Postulado mediante Ord, 1285 de fecha 28/05/2018 | Se recibe Acta de Evaluación N° 1 de fecha 01/06/2016. Se de respuesta a observaciones mediante Ord. 1306 de fecha 14/06/2016. | Aprobado Tecnicamente mediante Acta de Evaluación N° 2 de fecha 08/07/2016. |  | Mediante Ord. 1572 del 15/06/2017 de Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional a Sr. Alcalde, hace devolución de proyecto postulado al FRIL indicando que no fueron contempladas dentro de las cuatro primeras, para actualización y posterior postulación proceso 2017. | 5 Norte entre 12 y 13 Oriente | Construcción Plaza Activa Villa Los Conquistadores, Talca | Contempla la construcción de una plaza considerando juegos infantiles, máquinas de ejercicios, mobiliario urbano, areas verdes, iluminación y cierre perimetral. | 69127519 | FRIL 2015-2016 | ELIMINADO |  |  |  |  | 2015-2016
14 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | 2015 |  |  |  |  | Calle 3 Oriente, entre calle Templanza y Pasaje 23 ½ Oriente B, Loteo Don Andrés I. | Construcción Zona deportiva y Recreativa Junta de Vecinos Don Andrés I | El proyecto considera la construcción de una multicancha de hormigón, cierro perimetral metálico, Iluminación y una Plaza Activa consistente en la instalación de juegos infantiles y Maquinas de ejercicios, en un entorno de áreas verdes y mobiliario urbano. | 85993138 | Fondos Municipales 2015-2016 (con cargo a Recursos CASINO) | EJECUTADO | 83589021 |  | 859931 | 84448952 | 2015 | 2015-2016 | 2016 |  |  | 2016-09-22 | 2016-01-11 | 2404117 | Violeta Navarro Piña | Cuenta con Permiso Obra Menor Simple N° 24 del 02,11,2015//Mediante oficio N° 0253 de fecha 03,02,2016 Sr. Alcalde informa a Presidenta JJVV sobre la ejecución del proyecto// Mediante Ord. 668 de fecha 20/04/2016 de DOM a Asesoria Juridica solicita pronunciación para la solicitud de aumento de plazo solicitado por elcontratista. Mediante Ord. 684 de fecha 22/04/2016 de DOM a Sr. Alcalde, solicita autorizar mediante decreto alcaldicio 5 dias de aumento de plazo. Cuenta con recepción provisoria de fecha 02/06/2016, con multas por $3,160,929 por 15 dias de atraso. Cuenta con Acta de Recepción Definitiva del 16/05/2017. Mediante Ord. 828 del 19/06/2017 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde solicita aprobar mediante decreto alcaldicio Acta de Recepción Definitiva. Mediante Ord. 3041 del 04/07/2017 aprueba Acta de Recepción Definitiva.
15 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | 2015 |  |  |  |  | Bandejon central entre el Canal Williams y Calle 15 Norte s/n. | Construcción Parque Recreativo Junta de Vecinos Don Arturo II | La obra comprende la construcción de un Parque Recreativo lo que responde a un programa compuesto por Juegos Infantiles, áreas verdes, arborización, zonas de circulación, iluminación, riego, cierre de protección del canal e instalación de mobiliario urbano. | 86358459 | Fondos Municipales 2015-2016 (con cargo a Recursos CASINO) | EJECUTADO EN ETAPA DE RECEPCION | 86289600 |  | 863585 | 87153185 | 2015 | 2015-2016 | 2016 |  |  | 22,09,2015 Soporte digital |  | 68859 | Patricio Hernández Bravo | Se revoca primer llamado mediante DA N° 5544 de fecha 12,11,2015, se espera nuevo llamado a licitación//Se efectúa 2° llamado con fecha 10,12,2015Cuenta con Permiso Obra Menor Simple N° 25 del 02,11,2015// Mediante oficio N° 538 del 28,12,2015 se envía informe de licitación a la Comisión de Evaluación de propuestas//Ord N° 0152 de DOM se informa que Violeta Navarro subrogará en la inspección técnica a Patricio Hernández en el periodo de su licencia médica/Mediante oficio N° 0255 de fecha 03,02,2016 Sr. Alcalde informa a Representante JJVV sobre la ejecución del proyecto//DA N° 0694 establece y autoriza la subrogancia de la ITO de acuerdo a lo solicitado en oficio N° 152//Ord N° 0178 de DOM a SECPLAN remite antecedentes de contrato y acta entrega de terreno// Mediante Ord. 523 de fecha 06/04/2016 de DOM a Sr. Alcalde solicita autorizar aumento de plazo por 20 días. D.A. 1719 de fecha 18/04/2016 amplia en 20 dias corridos el plazo de ejecución de la obra.Se presenta carpeta para obtención Permiso Municipal, folio 201517015 23,09,2015//Mediante oficio N° 133 del 07,10,2015 se solicita cancelación derechos municipales// DA N° 4920 del 14,10,2015 autoriza la cancelación de derechos municipales//Con fecha 02,11,2015 se cancela derechos municipales//Permiso OMS N° 25 del 02,11,2015 entregado el 10,11,2015// De acuerdo a lo informado por ITO en correo electronico del 08/11/2016 el proyecto se encuentra con Recepción Provisoria desde Agosto, pero el contratista no ha ingresado la totalidad de los antecedentes para ser agregados al Acta y posteriormente dec retar.
16 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertín | 2015 |  |  |  |  | Pasaje 15 Oriente S/N Area Verde y Pasaje 15 ½ Oriente S/N Area Verde, Villa Cielo Azul. | Construcción Plazas Activas Villa Cielo Azul, Talca | El proyecto consiste en la construcción de plazas recreativas en las direcciones indicadas, ubicadas inmediatas, separadas por el pasaje 15 Oriente. En la primera de ellas, del costado oriente, se instalan juegos infantiles como son trepador, carrusel, balancines y columpios, se instalan máquinas de ejercicios, Elíptica, Push Chair, Handle Boat, basureros, bicicletero y glorietas con asientos, pavimentos y especies vegetales. En el espacio del costado poniente se ejecuta una plaza dura para recibir diversas actividades, se instala una glorieta, jardineras, pavimentos y mobiliario urbano consistente en bicicletero, escaños prefabricados y mesas de ajedrez. En ambos espacios se consulta iluminación y sistema de riego para las especies vegetales propuestas. La propuesta significa un área de intervención de 626,39m2 | 55863563 | Fondos Municipales 2015-2016 (con cargo a Recursos CASINO) | EN EJECUCION | 51025808 |  | 558636 |  | 2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |  |  | 22,09,2015 Soporte digital | 14/01/2016 mediante Memo N° 04 | 4837755 | Marco Merlín Alcantara | Se presenta carpeta para obtención Permiso Municipal, folio 201516956 23,09,2015. Mediante oficio N° 131 del 06,10,2015 se solicita cancelación derechos municipales. DA N° 4918 del 14,10,2015 autoriza la cancelación de derechos municipales. Con fecha 02,11,2015 se cancela derechos municipales. Cuenta con Permiso Obra Menor Simple N° 22 del 03,11,2015. Se revoca primer llamado mediante DA N° 5544 de fecha 12,11,2015, se espera nuevo llamado a licitación//DA N° 5785 del 25,11,2015 aprueba BAE para publicación nuevo llamado. Mediante Ord N° 535 del 28,12,2015 se envia informe de licitación a la Comisión de Evaluación de Propuestas//Mediante Ord N° 002 del 05,01,2016 se envía informe de licitación corregido dado a la Comisión de Evaluación de propuestas, dado que se detectaron errores en la evaluación tecnico economica. Mediante oficio N° 0251 de fecha 03,02,2016 Sr. Alcalde informa a Presidenta JJVV sobre la ejecución del proyecto. Con fecha 11/11/2016 se envia correo a Marco Merlin solicitando información del estado de avance del proyecto, etapa en que se encuentra y porque no se finiquitó si el contratista no ejecutó de acuerdo a EETT.Mediante carta de fecha 10/03/2017 la Constructora ENCO Ltda. solicita informe favorable y firma en solicitud de recepción definitiva por parte del Arquitecto. Mediante Ord. 152 del 30/03/2017 de SECPLAN a Constructora ENCO Ltda. se informa que no será posible dar respuesta a lo solicitado de acuerdo a lo indicado por el Arquitecto "En este proyecto no se instaló el pavimento especificado en la partida 3.9.4 y además tiene otros defectos constructivos, por tanto no se puede recepcionar. De este proyecto no he tenido mayores novedades respecto de su estado contractual".
17 | Juliana Pizarro | Alejandro de la Puente | 2015 |  |  |  |  | Avenida 17 norte S/N Bandejón Central | Construcción Parque Recreacional Estero Baeza | Se contempla también pavimentación de senderos, forestación de nuevas especies y mejoramiento en general de las áreas verdes.- | 85998003 | Fondos Municipales 2015 (con cargo a Recursos CASINO) | EJECUTADO | 79768080 |  | 859980 | 80628060 | 2015 | 2015-2016 | 2016 |  |  | 22,09,2015 Soporte digital | 2016-01-15 | 6229923 | Patricio Hernández Bravo | DA. N°5544 de fecha 12/11/2015 Se revoca licitación publica. Ord. N° 188 de fecha 22/12/2015 UPI remite Evaluación técnica de la licitación.DA N° 5511 de fecha 12/11/2015 aprueba cancelación permiso obra menor. Se cancela permiso con fecha 24/11/2015. Cuenta con permiso de obra menor simple N° 35 de fecha 24/11/2015.//Mediante oficio N° 0288 de fecha 05,02,2016 Sr. Alcalde informa a Representante JJVV sobre la ejecución del proyecto// DA N°0725 de fceha 11/02/2016 designa como ITO subrogante a la Sra. Voleta Navarro. Oficio N°698 de fecha 26/04/2016 de DOM solicita DA. para aumento de plazo para la ejecución de las obras en 25 días. DA N°2055 con fecha 03/05/2016 amplia plazo de ejecución de la obra en 25 días corridos a contar del 15/04/2016// Acta de Recepción Provisoria de fecha 26/05/2016. Ord. N° 1144 de fecha 01/07/2016 de DOM solicita Decreto Alcaldicio aprobación acta recepción provisoria. Mediante Ord. 1794 del 14/11/2017 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde, solicita aprobar mediante Decreto Alcaldicio Acta de Recepción Definitiva de fecha 24/10/2017.
18 | Juliana Pizarro | Pamela Herrera Paredes | 2015 |  |  |  |  | 6 Sur 6 1/2 y 7 Oriente | Construcción Plaza Activa y Recreativa Tomás Marín de Poveda, Talca | El área a intervenir será abordada desde las veredas existentes hacia adentro abarcando una superficie aproximada de 869,43m2 m2 con áreas verdes , iluminación, pavimentos con distintas tonalidades, asientos ejecutados in situ y revestidos con ladrillo artesanal, máquinas de ejercicio , mobiliario urbano y diversas áreas de actividades. | 81146833 | Fondos Municipales 2015 (con cargo a Recursos CASINO) | EJECUTADO | 78786092 |  | 811468 | 79597560 | 2015 | 2015-2016 | 2016 |  |  | 22,09,2015 Soporte digital | 2016-01-07 | 2360741 | Violeta Navarro Piña | Ord. N° 537 de fecha 28/12/2015 SECPLAN remite informe de licitación a comisión de evaluación de propuesta. Cuenta con Contrato de fecha 14/01/2016. Orden de Compra N° 2295-280-se15DA N°5680 de fecha 19/11/2015 que autoriza cancelación de permiso obra menor simple. Se cancela permiso de obra menor simple con fecha 02/12/2015. Cuenta con permiso obra menor simple N°38 de fecha 02/12/2015./Mediante oficio N° 0252 de fecha 03,02,2016 Sr. Alcalde informa a Presidente JJVV sobre la ejecución del proyecto// Fecha de Acta de recepción provisoria con Obs. 13/04/2016, plazo para subsanar Obs. 15 días.// Fecha de Segunda acta recepción provisoria con obs. 28/04/2016, plazo para subsanar obs. 8 días // Comisión recibe obra sin obs. con fecha 05/05/2016.//Acta de Recepción Provisoria de fecha 17/05/2016. Multa Total por 8 días de atraso de $1.588.963.- Cuenta con Acta de Recepción Definitiva del 15/05/2017. Mediante Ord. 827 del 19/06/2017 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde solicita aprobación mediante decreto alcaldicio de Acta de Recepción Definitiva. D.A. 3043 del 04/07/2017 aprueba Acta de Recepción Definitiva.
19 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | 2015 |  |  |  |  | 5 Oriente s/n con calle 23 Norte y Calle 25 Oriente con calle 4 Sur B | Construcción y mejoramiento Plazas Doña Jacinta y Brisas de San Miguel, Talca | En el sector Doña Jacinta se contempla la construcción de una plaza con maquinas de ejercicios, juegos infantiles, mobiliario urbano, instalación de focos y sistema de riego. Para el sector Brisas de San Miguel se contempla el mejoramiento de la plaza existente instalando juegos infantiles, mobiliario urbano y reparación del cierro perimetral. | 63232886 | Fondos Municipales 2015-2016 (con cargo a Recursos CASINO) | EJECUTADO | 61569515 |  | 632329 | 62201844 | 2015 | 2015-2016 | 2016 |  |  | 22,09,2015 Soporte digital | Mediante Memo N° 02 de fecha 02/05/2016. | 1663371 | Patricio Hernández Bravo | DA N°5512 de fecha 12/11/2015 autoriza cancelacion de permiso obra menor. DA. N°5544 de fecha 12/11/2015 Se revoca licitación publica. Con fecha 24/11/2015 se cancela permiso obra menor. Cuenta con permiso obra menor simple N° 36 de fecha 24/11/2015. Con fecha 22/12/2015 UPI remite evaluacion técnica a Licitaciones. Ord. N° 006 de fecha 06/01/2016 se solicita decreto que revoca licitación. DA N° 0024 de fecha 07/01/2016 se declara la revocación de la licitación. Contrato firmado con fecha 28/04/2016. Mediante oficio N° 0254 de fecha 03,02,2016 Sr. Alcalde informa a Presidentes JJVV sobre la ejecución del proyecto. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 26/07/2016. D.A. 4112 del 05/09/2016 aprueba Acta de Recepción Provisoria. Mediante Ord. 1592 del 16/11/2017 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde solicita aprobación de Acta de Recepción Definitiva de fecha 24/10/2017. D.A. 5081 del 22/11/2017 aprueba Acta de Recepción Definitiva de fecha 24/10/2017.
20 | Verónica Pizarro | Pamela Herrera Paredes | Postulado vía On Line con fecha 14,03,2016/ Codigo 1-C-2016-395// | Se reciben observaciones con fecha 23,03,2016/ Se subsanan observaciones | Estado Elegible desde el 17,06,2016 |  | Se canceló permiso de Obra Menor 24,09,2013 (dado que por esta vía no se ha obtenido el financiamiento, se respostuló a FRIL 2015 en este financiamiento tampoco ha tenido aporbación economica, dado lo cual se actualiza información y se respostula a PMU 2016) Corresponde al mismo proyecto linea 10 de esta planilla pero actualizado a la fecha. Mediante Ord. 1842 del 18/08/2017 de Sr. Alcalde a Encargado Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, se solicita eliminar estado Elegible del proyecto, ya que será postulado a FRIL 2017. | Calle 1 Oriente con 13 1/2 Norte N° 2475, Talca. | Construcción Plaza Saludable Villa La Paz, Talca. | Consiste en la conformación de un área de esparcimiento con maquinas de ejercicios y juegos infantiles, con esta intervención quedará conformado como un área recreativa del sector, dado que recientemente se construyó una multicancha | 59940910 | PMU Emergencia 2016 (Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal) | ELIMINADO |  |  |  |  | 2016
21 | Verónica Pizarro | Pamela Herrera Paredes | Postulado vía On Line con fecha 14,03,2016/ Codigo 1-C-2016-396// | Se reciben observaciones con fecha 01,04,2016/ Se subsanan observaciones | Estado Elegible desde el 24,06,2016 |  | Este proyecto se postuló para ejecución por Administración Directa// Se canceló permiso de Obra Menor 24,09,2013//(dado que por esta vía en el año 2013 no ha obtenido el financiamiento, se respostuló a FRIL 2015), en este financiamiento tampoco ha tenido aprobación economica, dado lo cual se actualiza información y se respostula a PMU 2016) Corresponde al mismo proyecto linea 12 de esta planilla pero actualizado a la fecha, | 10 y 11 Poniente 18 y 18 1/2 Sur, Talca. | Construcción Plazas Saludables Villa Los Tilos, Talca | Consiste en la conformación de un área de esparcimiento con maquinas de ejercicios y juegos infantiles, mesas de ejedres y equipamiento urbano entre otros. | 59852422 | PMU Emergencia 2016 (Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal) | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2016
22 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin Suazo | Postulado vía On Line con fecha 11,03,2016/ Codigo 1-C-2016-397// | Se reciben observaciones con fecha 23,03,2016 | Estado elegible desde 02,05,2016 |  | Se canceló permiso de Obra Menor 24,09,2013// (dado que por esta vía no se ha obtenido el financiamiento, se respostuló a FRIL 2015) en este financiamiento tampoco ha tenido aprobación economica, dado lo cual se actualiza información y se respostula a PMU 2016) Corresponde al mismo proyecto linea 13 de esta planilla pero actualizado a la fecha, | Pasaje 20 Sur con calle 7 Oriente, Villa Mantos del Rio, Talca. | Construcción Plaza Activa Villa Mantos del Río, Talca. | Consiste en la conformación de un área de esparcimiento con maquinas de ejercicios y juegos infantiles, mesas de ajedres y equipamiento urbano entre otros. | 52680342 | PMU Emergencia 2016 (Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal) | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2016
23 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Postulado PMU on line con fecha 29/03/2016 | Observaciones recibidas el 05/07/2016 a través de portal Subdere en línea. Se da respuesta el 12/09/2016. |  |  | Se repostula a proceso FRIL 2017, y de acuerdo a instructivo, no puede estar postulado a otra fuente de financiamiento, por lo que se elimina del portal Subdereenlinea. | Calle 5 Norte entre 12 y 13 Oriente | Construcción Plaza Activa Villa Los Conquistadores | El proyecto contempla la instalación de máquinas de ejercicios, juegos modulares, balancín doble, carrusel, mobiliario urbano y todas las obras civiles que son necesarias para la instalación de todo lo anteriormente señalado. | 57276540 | PMU 2016 | ELIMINADO
24 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Postulado mediante Ord. N° 1878 de fecha 23/08/2016 |  |  |  | Mediante Ord. 1572 del 15/06/2017 de Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional a Sr. Alcalde, hace devolución de proyecto postulado al FRIL indicando que no fueron contempladas dentro de las cuatro primeras, para actualización y posterior postulación proceso 2017. | Avenida El Estero (ex 32 Sur)entre 1 Poniente B y 1 Poniente C | Construcción Multicancha JJ. VV. Pucará IX, Talca (Código IDI) | La obra consulta construcción de una multicancha con cierro perimetral (576,00 m2) más la construcción de una pequeña área verde complementaria (125,78 m2). Se contemplan 3 estacionamientos según norma (Ordenanza Local), y una zona de área verde y descanso en torno a esta área deportiva. | 73471000 | FRIL 2016 | ELIMINADO, POSTULAR 2018 |  |  |  |  | 2016
25 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | Postulado mediante Ord. N° 1880 de fecha 23/08/2016 | Se recibe mediane correo electrónico el 21/04/2017 Acta de Evaluación N° 1 del 17/04/2017 con observaciones. Mediante Ord. 1073 del 18/05/2017 se da respuesta a observaciones. |  |  | Con fecha 18/08/2016 se ingresan antecedentes a DOM para fusión de los terrenos. Con fecha 06/09/2016 se cancela calculo Resolución Aprobación de Fusion Rol 766-6. Cuenta con Resolución de Aprobación de Fusión N° 20 del 08/09/2016.Mediante Ord. 184 del 28/09/2016 de Encargada Area Proyectos de Inversion a Directora de Aesoria Juridica se solicita inscripción del terreno aprobado por fusión. Mediante Ord. 138 del 22/03/2017 de SECPLAN a Asesoria Juridica se remite "Informe Deslindes Plano de Fusión Loteo Don Horacio y Loteo Don Rafael" para realizar los trámites para rectificar escritura y plano de fusión. Mediante Ord. 1572 del 15/06/2017 de Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional a Sr. Alcalde, hace devolución de proyecto postulado al FRIL indicando que no fueron contempladas dentro de las cuatro primeras, para actualización y posterior postulación proceso 2017. Mediante Ord. 389 del 08/08/2017 de SECPLAN a Asesoria Juridica, se remite plano de fusión rectificado, para inscripción en el CBR. | Calle13 1/2 Oriente N° 3254, Loteo Don Rafael y Don Horacio | Construcción Multicancha Club Deportivo Don Sebastián, Talca | Contempla la construcción de una multicancha de hormigón en medidas reglamentarias mas la ejecución de la estructura metalica de cubierta. | 90971950 | FRIL 2016-2017 | ELIMINADO |  |  |  |  | 2016-2017
26 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin Suazo | Postulado mediante Ord. N° 1881 de fecha 23/08/2016 | Se reciben Acta de Observaciones N° 1 de fecha 30/08/2016. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 1975 del 01/09/2016. |  |  | Mediante Ord. 1572 del 15/06/2017 de Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional a Sr. Alcalde, hace devolución de proyecto postulado al FRIL indicando que no fueron contempladas dentro de las cuatro primeras, para actualización y posterior postulación proceso 2017. | Pasaje 13 1/2 Norte N° 1336, Cooperativo Greco | Construcción Plaza Recreativa Los Alamos, Talca | Consiste en la construcción de una plaza recreativa al lado de la multicancha existente, considerando pavimentos varios, un juego modular infantil, basureros, arboles, prado, cubresuelo y asientos circulares de hormigon armado en torno al juego propuesto. Se consideran proyectos de riego e iluminación. | 66617000 | FRIL 2016 | ELIMINADO, POSTULAR 2018 |  |  |  |  | 2016
27 | Verónica Pizarro | Pamela Herrera Paredes | Postulado mediante Ord. N° 1883 de fecha 23,08,2016 | Se reciben observaciones mediante correo electrónico de fecha 04/01/2017. Se de respuesta a observaciones mediante Ord. 0067 del 17/01/2017. Se reciben mediante correo electrónico de fecha 21/04/2017 Acta de Evaluación N° 2 de fecha 21/04/2017 con nuevas observaciones. |  |  | Mediante Ord. 248 del 25/05/2017 de SECPLAN a Encargada Unidad Proyectos Emblemáticos y Educacionales, se remiten antecedentes para su firma, lo que nos permitirá responder las observaciones realizadas por Gobierno Regional. Mediante Ord. 1572 del 15/06/2017 de Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional a Sr. Alcalde, hace devolución de proyecto postulado al FRIL indicando que no fueron contempladas dentro de las cuatro primeras, para actualización y posterior postulación proceso 2017. | Calle 15 Sur N° 161, Talca | Construcción Multicancha con Cierro Perimetral y Otro Sector el Tabaco, Talca. Código IDI 30470691-0 | Se contempla la ejecución de una Multicancha reglamentaria y su respectivo cierre perimetral en estructura Metálica y malla acma reforzada en sus cabezales. Considera adicionalmente las demarcaciones, implementación básica deportiva, señalética e iluminación. | 89017000 | FRIL 2016-2017 | ELIMINADO, POSTULAR 2018 |  |  |  |  | 2016
29 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente y Cristian Henriquez | [5 empty] | Av. 17 Norte entre 15 y 18 Oriente | Habilitación Bandejón 17 Norte, Villa El Parque, Talca | La obra contempla la habilitación de obrtas de paviemtnación de vías de uso peatonal, mobiliario urbanos, juegos infantiles, maquinas de ejercicio, multicancha, anfiteatro, plazoletas, paraderos, obras de riego, entre otros, con una superifice a intervenir de 11433 m2. | 250000000 | Recursos Municipales 2017 | EN EJECUCION | 250000000 |  | 102577 | 250102577 | 2017 | 2017 | 2017-2018 | [5 empty] | Depto. de Construcciones Emblemáticas | Se solicitan cotizaciones para contratación de Mecánicas de suelos. A través de Nota de Pedido N° 11 se solicita la contratación de mecanicas de suelo. D.A. 2509 del 02/06/2017 autoriza mecanismo de trato directo para la contratación de mecanica de suelo al proveedor Labocent EIRL, por un monto de 276.080.- Con fecha 14/09/2017 se solicita certificado de redes existentes de agua y alcantarillado, de acuerdo a observación de SERVIU, correspondiente al proyecto de pavimentación a ejecutar en el sector. Mediante Ord. 572 del 07/11/2017 de Secplan a Cristian Henriquez se remiten antecedentes del proyecto de Ingeniería para tramitación en organismos que correspondan.
30 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | Postulado vía On Line con fecha 27/03/2017 Codigo 1-C-2013-1143. Se reingresa con código 1-C-2017-1036 | Se reciben observaciones con fecha 17/04/2017. Se dio respuesta a observeciones 28/04/2017. Se reciben nuevas observaciones 31/05/2017, dando respuesta el 30/06/2017. Se recibe nueva observación con fecha 20/07/2017, dando respuesta el 26/07/2017. | Elegible con fecha 28/07/2017 | Aprobado Mediante Res. Ex. N° 9793/2017 del 02/08/2017 | Este es un proyecto que era de Eugenio, pero no había considerado ni riego ni electricidad, por lo que se le reasignó a Pablo Tartari para que realice una nueva iniciativa en conjunto con la comunidad. Con fecha 30,09,16 mediante Ord. 2279 se solicita a Subdere eliminar el estado Elegible del proyecto. Mediante Ord. 92 del 22/02/2017 de SECPLAN a Lorena Valenzuela se remite cd con antecedentes de arquitectura para desarrollo de proyecto de especialidades. | 11 Norte con 13 1/2 Oriente B | Construcción Plaza Activa Junta de Vecinos Villas Unidas | La obra consiste en la construcción de una plaza activa consistente en la instalación de un gran juego infantil, en un entorno de áreas verdes y mobiliario urbano a construir. | 59813594 | PMU Emergencia 2017 (Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal) | EN EJECUCION | 59294629 |  | 598136 | 59892765 | 2017 | 2017 | 2017-2018 |  | Res. Ex. 9793/2017 de fecha 02/082017 | 09/09/2017 mediante Memo N° 13 | 14/12/2017 mediante Memo Nº 27 | 518965 | Marco Merlin Alcantara | Se ingresan antecedentes a Dirección de Obras para obtención del Permiso de Obra Menor con fecha 24/08/2017. Se reciben observaciones de DOM con fecha 11/09/2017. Con fecha 31/10/2017 se ingresan antecedentes dando respuesta a las observaciones de DOM. Mediante Memo Nº 18 de fecha 2/11/2017 a Encargada Proyecto Emblemáticos y Educacionales se remiten antecedentes de licitación y de oferentes de la propuesta pública ID 2295-103-LP17. Mediante Memo Nª 19 de fecha 02/11/2017 a Sr. Wilson Muena, se entrega copia de proyecto de arquitectura aprobado. Mediante Memo Nª 20 del 07/11/2017 se remite a Secretaria Comunal de Planificación "Análisis Oferta Técnica" correspondiente a la propuesta pública. D.A. 4961 del 15/11/2017 autoriza cancelación de derechos municipales. D.A. 5290 del 04/12/2017 adjudica a ACS Ingeniería y Construcción SPA, con un plazo de ejecución de 75 días corridos.
31 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | Postulado vía On Line con fecha 12,06,2013/ Codigo 1-C-2013-1165. Se reingresa con código 1-C-2017-1043 | Se reciben observaciones con fecha 29/12/2017. Se dio respuesta con fecha 19/01/2018. Se reciben nuevas observaciones con fecha 21/02/2018. Se da respuesta con fecha 13/04/2018. |  |  | Este proyecto corresponde a una iniciativa que lo desarrolló Eugenio Monsalve, pero cuando se realizó la revisión para repostularlo nos dimos cuanta que no consideró varios aspectos que son importantes tanto en el diseño como en el tema de operación y mantención. Dado lo anterior se reasigna a Pablo Tartari para que realice un nuevo diseño. Con fecha 05,10,2016 a través de ordinario N°2323 se solicita a Subdere eliminar el estado de "Elegible" | 21 Oriente Esquina 4 Norte | Construccion Plaza Activa Junta de Vecinos Nuevo Horizonte | La obra consiste en la construcción de una plaza activa consistente en la instalación de juegos infantiles y Maquinas de ejercicios, en un entorno de áreas verdes y mobiliario urbano a construir. | 55995034 | PMU Emergencia 2017 (Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal) | POSTULADO |  |  |  |  | 2017
32 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | Postulado mediante Ord. 1843 del 18/08/2017, código BIP 30.472.051-0 | Acta de Evaluación N° 1 del 29/08/2017. Se dio respuesta mediante Ord. 2040 del 08/09/2017 |  |  | Con fecha 18/08/2016 se ingresan antecedentes a DOM para fusión de los terrenos. Con fecha 06/09/2016 se cancela calculo Resolución Aprobación de Fusion Rol 766-6. Cuenta con Resolución de Aprobación de Fusión N° 20 del 08/09/2016.Mediante Ord. 184 del 28/09/2016 de Encargada Area Proyectos de Inversion a Directora de Aesoria Juridica se solicita inscripción del terreno aprobado por fusión. Mediante Ord. 138 del 22/03/2017 de SECPLAN a Asesoria Juridica se remite "Informe Deslindes Plano de Fusión Loteo Don Horacio y Loteo Don Rafael" para realizar los trámites para rectificar escritura y plano de fusión. Mediante Ord. 1572 del 15/06/2017 de Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional a Sr. Alcalde, hace devolución de proyecto postulado al FRIL indicando que no fueron contempladas dentro de las cuatro primeras, para actualización y posterior postulación proceso 2017. Mediante Ord. 389 del 08/08/2017 de SECPLAN a Asesoria Juridica, se remite plano de fusión rectificado, para inscripción en el CBR. Nota de Pedido Nª 30 de fecha 06/10/2017 solicita contratación de mecánicas de suelo. D.A. 4792 del 03/11/2017 autoriza la contratación de Laboratorio Labocent Ltda. para la ejecución de las mecánicas de suelo. | Calle13 1/2 Oriente N° 3254, Loteo Don Rafael y Don Horacio | Construcción Multicancha Club Deportivo Don Sebastián, Talca | Contempla la construcción de una multicancha de hormigón en medidas reglamentarias mas la ejecución de la estructura metalica de cubierta. | 91717000 | FRIL 2017 | POSTULADO |  |  |  |  | 2017 |  |  | S.3.5.1
13 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Postulado mediante Ord. 2164 del 18/08/2017, código BIP 30,392,625-0 | Acta de Evaluación N° 1 del 24/11/2017. Se dio respuesta mediante Ord. 3097 del 22/12/2017 |  |  | Mediante Ord. 432 del 29/08/2017 de SECPLAN a Encargada UPEME se solicita que profesional Lorena Valenzuela actualice proyecto de riego. D.A. 4227 autoriza los costos de operación y mantención del proyecto. | 5 Norte entre 12 y 13 Oriente | Construcción Plaza Activa Villa Los Conquistadores, Talca | Contempla la construcción de una plaza considerando juegos infantiles, máquinas de ejercicios, mobiliario urbano, areas verdes, iluminación y cierre perimetral. | 86593000 | FRIL 2017 | POSTULADO |  |  |  |  | 2017 |  |  | S.3.5.1
14 | Verónica Pizarro | Jorge Fernández | Postulado mediante Ord. 2444 del 19/10/2017, código BIP 30.393.783-0 |  |  |  |  | Calle 1 Oriente con 13 1/2 Norte N° 2475, Talca. | Construcción Plaza Saludable Villa La Paz, Comuna de Talca | Consiste en la construcción de una plaza urbana recreativa, incluye maquinas de ejercicios, instalación de mobiliario urbano , juegos modulares, columpio inclusivo, iluminación y plantación de especies arboresas, cosiderando una intervención de 930,66 m2. | 84856122 | FRIL 2017 | POSTULADO |  |  |  |  | 2017 |  |  | S.3.5.1
15 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Postulado mediante Ord. 3096 del 22/12/2017, código BIP 30.398.825-0 |  |  |  | Mediante Ord. 561 del 02/11/2017 de Secplan a Sr. Alcalde se solicita someter a aprobación del Honorable Concejo, los costos de operación y mantención del proyecto. D.A. 4987 del 16/11/2017 aprueba costos de operación y mantención. | Pasaje 7 Sur esquina pasaje 9 Poniente | Construcción Plaza Activa Luz del Amanecer | El proyecto consiste en la construcción de una plaza activa donde se aprovechará un terreno eriazo, que se emplaza entre dos áreas verdes, formando un gimnasio abierto, incorporando a su alrededor áreas verdes y arborización, bancas y basureros. Se propone el reemplano de los juegos infantiles existentes en el costado oriente del terreno, por nuevos juegos, dentro de los cuales se destaca un juego modular, contemplando una intervención total de 1106,98 m2. | 81921986.78 | FRIL 2017 | POSTULADO |  |  |  |  | 2017 |  |  | S.3.5.1
16 | Verónica Pizarro | Constructora Malpo | 07/12/2017, mediante Ord. 2962 del 06/12/2017 | Se reciben observaciones el 13/12/2017, dando respuesta 15/12/2017. Se recibe nueva observación 27/12/2017 dando respuesta 29/12/2017 | Queda elegible con fecha 19/01/2018 | Aprobado Mediante Res. Ex. Nº 2615/2018 del 26/02/2018. |  |  | Remodelación Camarines y Construcción Sede Social Club Deportivo Escuela de Futbol Joven de Rangers | El proyecto considera la remodelación del sector de camarines del recinto y la construcción de la sede social del club deportivo de la Escuela de Futbol joven de Rangers. La remodelación corresponde a un construcción en albañilería a la cual se considera cambiar todas las puertas de los camarines y baños, cambio a ventanas de aluminio, cambio de cerámica existente y revestimiento para pisos cerámicos en baños y camarines, cambio de artefactos sanitarios. Asimismo, se considera la construcción de sede social ampliando el recinto existente hacia el lado norte, considerando una estructura de acero tipo metalcom. | 59994897 | PMU 2017 | APROBADO FINANCIERAMENTE |  |  |  |  | 2017
Note on R18: Claudia Castro: Derechos Municipales
Note on R17: Claudia Castro: Derechos municipales
Note on R16: Claudia Castro: Derechos Municipales
Note on C5: Claudia Castro: Se hace cambio de profesional conforme a carta renuncia de Eugenio Mosalve
Note on R23: Claudia Castro: Corresponde a gasto por permiso obra menor, aprobado por DA N° 4796 del 03,09,2013
Note on R24: Claudia Castro: Corresponde a gastos por permiso de obra menor, aprobado por DA N° 4796 del 03,09,2013
Note on N2: Pamela Herrera: TODO EN MAYUSCULA

## Social
DATOS DE MANEJO INTERNO CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS | [8 empty] | INFORMACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE PROYECTOS | [13 empty] | DATOS DE SEGUIMIENTO INTERNO RESPECTO A LICITACIÓN, EJECUCIÓN E INSTRUCCIONES
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | FECHA DE POSTULACIÓN | RECEPCIÓN Y RESPUESTA A OBSERVACIONES | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN TÉCNICA | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS | DIRECCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA | MONTO APROBADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICANDO EL AÑO | 30,04,2018 | MONTO CONTRATADO Y/O GASTADO | Aumento o disminución de obra | Aporte Municipal | Monto final invertido | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | CÓDIGO INICIATIVA DEL PLADECO |  | CONVENIOS O RESOLUCIONES | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Fecha de envío soporte papel para contratista e ITO | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | ITO o ENCARG. DE LA OBRA | OBSERVACIONES PROCESO DE EJECUCIÓN
1 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin | Postulado vía online con fecha 26/09/2011, código 1/C/2011/2764 |  | Visado Gore con fecha 21/11/2011. Con fecha 01/12/2011 el proyecto queda elegible. |  | Se reciben observaciones con fecha 26/10/2011Mediante Ord. 028 de fecha 01/03/2011 se solicita contratar mecánica de suelos.Mediante Ord. 128 de fecha 29/08/2012 se solicita a Depto. Juridica regularizar terreno, ya que se debe contar con dominio vigente. Mediante Ord. 043 de fecha 29/01/2013 se reitera solicitud anterior. Mediante Ord. 65 de fecha 13/01/2015 se informa a Club de Adulto Mayor que se debe eliminar el proyecto del portal, y que manifiesten si desean continuar con el proyecto, el cual se deberá modificar a 67 m2, ya que está emplazado en area verde.De acuerdo a lo informado por Asesora Jurídica en Ord. 425 de fecha 10/10/2013 informa que se encuentra en etapa de estudio, debido a que es area verde, ya que son de dominio publico impidiendo la inscripción a nombre del municipio. Mediante Ord. 076 del 12/04/2016 de Encargada Area Proyectos de Inversión a Presidente Club de Adulto Mayor se informa que de acuerdo a las condiciones de emplazamiento de la sede social proyectada, no será posible obtener el permiso de edifcación correspondiente, lo que no nos permite seguir con el desarrollo del proyecto. | Pasaje 14 Poniente entre 13 y 13 1/2 Sur, Loteo Pobl. La Florida | Construcción sede social Club adulto mayor Amor y Esperanza | Club de Adulto Mayor solicita la construcción de sede social en terreno que tienen en comodato. |  | PMU 2011 | REPOSTULAR 2016 |  |  |  |  | 2011-2016
2 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | Postulado año presupuestario 2017 mediante Ord. 1166 de fecha. Postulado año presupuestario 2018 mediante Ord. 1146 de fecha 24/05/2017. | Se reciben observacines el 20/07/2016, dando respuesta el 08/09/2016. |  |  | Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD Nº1984 se remite la iniciativa de GORE a SERPLAC. Mediante Ord. 154 de fecha 22/02/2011 se solicita contratación mecánicas de suelo.Mediante D.A. 3251 de fecha 29/04/2011 se aprueba ficha base 2295-76-L111 para publicar llamado para contratación de mecánica de suelos. Se recibe informe de mecánica de suelos con fecha 11/07/2011.Mediante Ord. 3151 de fecha 11/12/2012 se solicita modificar visación IND por cambio de nombre del proyecto. | 10 Oriente 16 Sur | Construcción Patio Cubierto Multicancha Sede Social Jose Ignacio Cienfuegos COD.BIP 30.103.440-0 | El proyecto considera la construcción de cubierta en la multicancha existente el terreno en comodato a JJVV. Se propone una estructura de acero formando marcos reticulados con dimensiones finales de patio cubierto de 21 x 33,85 mts. | 119584000 | FNDR Sectorial 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2011-2012-2015-2016
3 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Postulado vía online con fecha 24/01/2012, código 1-C-2012-152 |  | Visado GORE 05/06/2012 | Aprobado mediante Oficio 4950 de fecha 06/08/2013. Mediante Ord. 715 de fecha 22/08/2013 de Sr. Intendente a Sr. Alcalde informa de la aprobación del proyecto. | Mediante Ord. 128 de fecha 29/08/2012 se solicita a Depto. Juridica regularizar terreno, ya que se debe contar con dominio vigente. Mediante Ord. 043 de fecha 29/01/2013 se reitera solicitud anterior. Mediante Ord. 2297 de fecha 05/09/2013 se solicita prorroga para dar inicio a la licitación, por cuanto se presentaron problemas con el emplazamiento. Mediante Ord. 1066 de fecha 20/05/2014 de Sr. Alcalde a Sr. Subsecretario se solicita otorgar más plazo para inicio de licitación y que no quiten los recursos.Mediante Ord. 4024 de fecha 13/08/2014 de SUBDERE a Sr. Alcalde, aprueba cambio de emplazamiento, teniendo presente planos, especificaciones técnicas y que se mantiene el monto inicialmente aprobado. | Sector Balneario Rio Claro | Construcción Sede Social Club Deportivo El Torino | Consiste en la construcción de una sede social con un salón, dos baños, cocina y sala de reuniones | 49993958 | PMU 2012 | EJECUTADO | 43933266 |  | 101011 | 44034277 | 2012 | 2013 | 2014-2015 |  | ° | Resolución N° 10108 del 26/07/2013 | Se envían antecedentes en soporte papel y digital con fecha 12/09/2014 | 21/11/2014 mediante Memo N° 32 | 6060692 | Patricio Hernandez | Mediante Ord. 331 de fecha 18/12/2014 se solicita cancelación de derechos municipales por un monto de $101,011.- D.A. 6644 de fecha 26/12/2014 autoriza cancelación de derechos municipales. Se cancelan derechos municipales con fecha 08/01/2015. Cuenta con Permiso de Edificacion N°4 de fecha 09/01/2015. Mediante Ord. 007 de fecha 13/01/2015 se remite copia de permiso a DOM. D.A. 2100 de fecha 24/04/2015 autoriza ampliar en 20 dias corridos la ejecución de la obra. D.A. 2516 de fecha 20/05/2015 aprueba anexo de contrato suscrito con fecha 12/05/2015. Acta de recepción provisoria de fecha 07/07/2015.Ord. N°1536 de fecha 09/09/2015 de DOM solicita Decreto aprobación acta recepción provisoria // D.A. 0792 de 17/02/2017 aprueba acta de Recepción Definitiva de fecha 17/01/2017.
4 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari |  |  |  |  | Mediante correo electronico de fecha 22/07/2016, Pablo Tartari remite antecedentes a Miguel Pincheira para su ejecución. | Bandejon Central Av. Circunvalación 30 Oriente con calle 8 Sur | Cubierta Locales Comerciales El Trencito | Consiste en la construcción de cubierta de policarbonato en los 5 módulos existentes, con el fin de proteger y poder dar mayor uso al recinto. | 24401550 | Recursos Municipales 2016 | APROBADO FINANCIERAMENTE |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 2016-2017 | [6 empty] | Departamenteo de Construcción
5 | Claudia Castro | Rodrigo Bertin | Se postula inicialmente a través de la plataforma de la SUBDERE on line, mediante oficio N° 2178 del 29,09,2014/ posteriormente se repostula año 2015/ Se repostula y actualización de antecedentes año 2016 | Observaciones de fecha 27,07,2015 1.- Todos los proyectos PMU deben contemplar la instalación de un letrero de obras (presupuestar) 2.- Justificar GG y utilidades los cuales superan el 25% del costo directo 3.- Considerando que el terreno es del Serviu el Comodato debe ser entregado a la Municipalidad para ser financiado por este programa. En caso de ser un terreno privado se exigirá usufructo/ las dos priemras observaciones se envian a la Unidad de Presupuesto, la tercera se ve con el departamento Juridico// Otra de las observaciones que indico la Fuente de financiamiento, tiene que ver con la vigencia del comodato, lo que fue oficiado al SERVIU mediante Ord. N° 0202 del 26,01,2015// Con fecha 23,02,2015 El serviu envia la peteción de prorroga al MINVU mediante Ord. N° 1253//Con fecha 25,05,2015 se dicta Resolución Exenta N° 2026 del SERVIU en la cual prorroga el comodato a la JJVV a 10 años// Se informa a la fuente de financiamientpo para subsanar las observaciones e indican que es necesario contar con el comodato firmado// se envia un correo al SERVIU solicitando dicho documento para responder la totalidad de observaciones a la SUBDERE//Se recibe via email los primeros días de junio del 2015 REX 2026 del SERVIU que amplia el plazo del comodato a 10 años, quedamos a la espera de la firma del comodato entre el SERVIU y la JJVV//Con fecha 30,06,2015 se recibe via email copia del comodato firmado// Quedamos a la espera de que la SUBDERE pueda revisar lo anteriormente ingresado para poder subir este antecedente como documento final.// Con fecha 21,09,2015 se recibe email de SUBDERE regional en el cual adjunta oficio N° 2194 del 16,09,2015 de jefe división de municipalidades e indica que el comodato del terreno debería ser en favor del municipio, se convocará a la junta de vecinos para informar de la situación y tomar una desición//Después de una reunión con la JJVV ellos toman la desición de oficiar al SERVIU con copia al Municipio solicitando el traspaso del terreno para los fines de la SEDE carta de fecha 05,10,2015// Mediante oficio N° 2489 de fecha 08,10,2015 de Alcalde a Director SERVIU se solicita analizar dicha situación para poder retomer la postulación del proyecto y lograr la aprobación técnica//Se responden observaciones y con fecha 02,06,2016 queda todo actualizado y subido al portal a la espera de la elegibilidad por parte de la fuente// | Estado ELEGIBLE a contar del 17,06,2016 | REX N° 9993/2016 de fecha 19,08,2016 subida al portal SUBDERE con fecha 25,08,2016 | Se reciben observaciones con fecha a traves del portal// Se envia consulta al SERVIU respecto del plazo del comodato mediante oficio N° 0202 de fecha 26,01,2015 , y se solicita a Lorena aprobación de proyecto de instalaciones.Se responden observaciones con fecha 09,06,2015// Se adjunta oficio a Subsecretario conforme a nuevas instrucciones de la fuente oficio N° 1414 del 05,06,2015/ Se modifica el monto total postulado de acuerdo a observaciones y cambios del proyecto. Observado por la fuente con fecha 27,07,2015// Con fecha 23/03/2016 mediante oficio N° 583 se responde observaciones a la fuente// con fecha 31,03,2016 se recibe una observacion referida al presupuesto/ | Calle 18 Norte S/N° | Construcción SEDE Social Villa Las Américas XI | La obra consulta la construcción de una sede social en la dirección indicada, ejecutada en albañilería reforzada entre pilares y cadenas de hormigón armado con techumbre de madera. Se incluyen como recintos programáticos un hall de recepción, una cocina, servicios higiénicos y un salón de reuniones con posibilidades de ampliación, totalizando una superficie construida de 79,53m2 | 59996056 | PMU 2016 | EJECUTADO | 56168000 |  | 233255 | 56401255 | 2014-2015-2016 | 2016 | 2017 |  |  | REX N° 9993/2016 de fecha 19,08,2016 subida al portal SUBDERE con fecha 25,08,2016 | 01,09,2016 | 25,11,2016 | 3828056 | Marco Merlín Alcántara | Se solicitó mediante oficio N° 193 del 11,10,2016 cancelación derechos municipales para permiso de edificación, folio 201616055//DA N° 4787 del 18,10,2016 autoriza cancelación derechos municipales//Con fecha 21,11,2016 se cancelan derechos por concepto de permiso de edificación//Cuenta con Permiso de Edificación N° 178 del 22,11,2016//DA N° 5692 del 21,12,2016 adjudicación a don Luis Leal Oyarzún. Contrato firmado con fecha 09/01/2017. Acta Entrega de Terreno de fecha 25/01/2017, con fecha de término 25/04/2017. Mediante D.A 5452 del 15/12/2017 modifica D.A. 2347 del 22/05/2017 mediante la cual se designa integrantes de la Comisión de Recepción Provisoria de la obra. D.A. 116 del 09/01/2018 Instruye Investigación sumaria con el objetivo de deteminar eventuales responsabilidades administrativas. Acta de recepción provisoria de fecha 27/12/2017, aplica multas por $4.478.172. D.A. 360 del 24/01/2018 aprueba acta de recepción provisoria de fecha 27/12/2017, multas por $4,578,172.-
6 | Verónica Pizarro | Pamela Herrera | Postulado mediante Ord. 1185 de fecha 15/05/2015 | Acta de Evaluación N° 1 de fecha 20/08/2015 hace llegar observaciones. Se de respuesta a observaciones mediante Ord. 115 del 28/08/2015. | Acta de Evaluación N°2 de fecha 03,09,2015, informado por GORE mediante oficio N° 2217 del 04,09,2015// | Aprobado financiamiento en sesión del CORE de fecha 27,10,2015. |  | Circunvalación Oriente con 6 1/2 Norte | Construcción Sede Social Don Alfonso, Talca | Contempla la construcción de una sede social ubicada en Circunvalación Oriente con 6 1/2 Norte. Considera hall de acceso, salon de uso múltiple,oficina administrativa, SS.HH discapacitados, SS.HH público en general, cocina y terraza con posibilidad de ampliación de la sede. | 85876000 | FRIL 2015 | EJECUTADO | 76689400 |  | 217425 | 76906825 | 2015 | 2015 | 2016 |  |  | Convenio de Transferencia de fecha 15,12,2015 del Gobierno Regional//DA N° 6548 del 01,12,2015 aprueba Convenio// | 11,12,2015 envio soporte digital | 09/05/2016 mediante Memo N° 03 | 9186600 | Violeta Navarro Piña | Acta de recepción definitiva de fecha 20/12/2018. D.A. 0281 del 17/01/2018 aprueba acta de recepción definitiva.
7 | Claudia Castro | Rodrigo Bertin | Postulado con fecha 30,07,2015 mediante el Codigo PMU 1-C-2015-1474 oficio conductor N° 1724 del 15,07,2015 | Con fecha 15,10,2015 queda en estado de "Evaluación Técnica"//Se reciben observaciones con fecha 03,11,2015// Con fecha 10,11,2015 se subsanan observaciones// Elegible con fecha 17,11,2015// | Estado ELEGIBLE a contar del 17,11,2015 | REX N° 9993/2016 de fecha 19,08,2016 subida al portal SUBDERE con fecha 25,08,2016 |  | Calle 2 Sur con calle 11 1/2 Poniente N° 1537, Talca | Construcción Sede Social Los Maquis | Contempla la construcción de una sede social de aproximadamente 86 m2 en una primera etapa. Se ha dejado proyectada la segunda etapa de 45 m2 aproximadamente. La primera etapa contempla sala de reuniones, oficina administrativa, cocina y dos baños (uno para discapacitados) | 59927663 | PMU 2015 | EJECUTADO | 53692355 | 5996863 | 278634 | 59967852 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  | REX N° 9993/2016 de fecha 19,08,2016 subida al portal SUBDERE con fecha 25,08,2016 | 01,09,2016 | 25,11,2016 | 6235308 | Patricio Hernández Bravo | Se solicitó mediante oficio N° 194 del 11,10,2016 cancelación derechos municipales para permiso de edificación, folio 201616591//DA N° 4788 del 18,10,2016 autoriza cancelación derechos municipales//Con fecha 21,11,2016 se cancelan derechos por concepto de permiso de edificación//Cuenta con Permiso de Edificación N° 179 del 22,11,2016//DA N° 5693 del 21,12,2016 adjudicación a Ingeniería y Construcción Montealto Ltda// Contrato firmado con fecha 09/01/2017. D.A. 0286 del 24/01/2017 aprueba contrato. Acta de entrega de terreno del 26/01/2017, tiene 135 días para su ejecución, con fecha de término 09/06/2017. Mediante Ord. 1161 del 25/05/2017 se solicita a SUBDERE autorización para utilizar el remanente en obras extraordinarias. Mediante Ord. 1180 del 02/06/2017 de Jefe División Municipalidades a Sr. Alcalde aprueba aumento solicitado. Mediante Ord. 806 de fecha 10/06/2017 de Directora de Obras a Sr. Alcalde, solicita aumento de plazo de 21 y Decreto Alcaldicio que apruebe las obras extradordinarias. D.A. 2936 del 23/06/2017 autoriza obras extraordinarias y amplia plazo de ejecución en 21 días. Mediante Ord. 359 del 24/07/2017 a Sr. Alcalde de Secplan, se solicita aprobación mediante decreto alcaldicio de cancelación de derechos municipales, correspondiente a la modificación de Permiso de Edificación por obras extraordinarias. Con fecha 14/08/2017 se cancelan derechos municipales por concepto de modificación Permiso de Edificación. Resolución de Modificación de Proyecto Nª 76 de fecha 16/08/2017.Recepción Municipal Nº 158 de fecha 02/11/2017. D.A. 0979 de fecha 06/03/2018 aprueba Acta de Recepción Provisoria de fecha 29/01/2018, aplicando multa por $752.385.- correspondiente a dias de atraso en la entrega de la obra.
8 | Claudia Castro | Pamela Herrera Paredes | [5 empty] | Calle 14 Sur S/N° (Área Verde) | Construcción Sede Social Villa San Agustín, Talca | Consiste en la construcción de una Sede Social para los habitantes del sector | 28384909 | Municipal 2015 | EJECUTADO | 28384909 |  | 183074 | 28567983 | 2015 | 2015 | 2015-2016 | [6 empty] | Administración Directa a cargo del Sr. Pincheira | Mediante oficio N° 085 de fecha 19,06,2015 se solicita la cancelación de derechos muncipales por concepto de permiso de edificación.// Con fecha 26,06,2015 se cancela derechos municipales por un monto de $ 183,074// Según correo de fecha 29,12,2016 de Carlolina Solorza la obra se encuentra 100% terminada
9 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | Postulado mediante Ord. 1105 de fecha 08/05/2015 | Acta de Evalucación N° 1 de 25/08/2015 envia observaciones. Mediante Ord. 117 del 28/08/2015 se da respuesta a observaciones. | Acta de Evaluación N°2 de fecha 04/09/2015 | Aprobado financiamiento en sesión del CORE de fecha 27,10,2015 |  | Av. 26 Sur N° 280 | Construcción Sede Social Villa Conavicoop, Talca | Contempla la construcción de una sede social, compuesto por un hall de acceso y distribución, salón multiuso, cocina, baños, bodega y terraza cubierta | 70353000 | FRIL 2015 | EJECUTADO | 66646894 |  | 253455 | 66900349 | 2015 | 2015 | 2016 |  |  | DA N° 6548 de fecha 01/12/2015 y Convenio de Transferencia de recursos de fecha 15/12/2015. | 2015-12-16 | 14/04/2016, Memo N° 01 | 3706106 | Violeta Navarro Piña | DA. N° 0252 de fecha 19/01/2016 autoriza cancelación permiso edificación obra nueva. Permiso de Edificación N°21 de fecha 01/02/2016. Mediante Ord. 147 de fecha 07/07/2016 de Encargada Area Proyectos de Inversión a Directora de Obras Municipales, se remiten antecedentes para solicitar aumento de obra y obras extraordinarias. Mediante Ord. 1604 de fecha 18/07/2016 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente se solicita aumento de obra por $3.207.704 y aumento de plazo de 16 días corridos. Mediante Ord. 2013 del 02/09/2016 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente se solicita pronunciamiento formal a solicitud de aumento de obras y obras extraordinarias solicitadas el 18/07/2016. Mediante Ord. 1442 de 31/08/2016 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde propone paralización de obras desde el 20/08/2016 a la espera de respuesta por parte del Gobierno Regional del Maule a las obras extraordinarias y aumentos de obras solicitados. D.A. 4343 del 14/09/2016 procede a la paralización de la obra hasta que el Gobierno Regional de respuesta a la solicitud de obras extraordinarias y aumentos de obras solicitados// Mediante Ord. 2435 de 16/09/2016 de Jefa División de Analisis a Sr. Alcalde rechaza solicitud de aumento de obras. Mediante Ord. 1615 del 04/10/2016 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde propone aumento de plazo contados desde el 22/09/2016.// EN ETAPA DE RECEPCION PROVISORIA. Cuenta con Acta de Recepción Provisoria del 29/12/2016, con multa por $5,544,571. Cuenta con Acta de Recepción Definitia de fecha 16/02/2018. D.A. 1324 de fecha 02,04,2018 aprueba Acta de Recepción Definitiva.
10 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin | Postulado mediante Ord. 1279 de fecha 28/05/2015 | Acta de Observaciones N°1 de fecha 22/06/2016. Se da respuesta a observaciones con fecha 11/07/2016 mediante Ord. 1562. Acta de Observaciones N° 2 de fecha 02/08/2016, dando respuesta mediante Ord. 1879 del 23/08/2016. Acta de Observaciones N° 3 del 28/10/2016. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 2536 del 04/11/2016 | 17/11/2016 Acta de Evaluación Tecnica N° 4 |  | Mediante Ord. 1344 de fecha 02/06/2015 de Sr. Alcalde a Sra. Eva Walezca Ibañez se da respuesta a solicitud de reevaluación del proyecto. Mediante Ord. 947 de fecha 02/05/2016 de Sr. Alcalde a Sr. Lautaro Sarabia, Pdte. JJVV Villa Santa Elvira, se da respuesta a solicitud de aprobación del proyecto, y se le informa que el proyecto fue postulado dos veces y actualmente se encuentra a la espera de revisión. Se solicitó a la JJVV la ratificación por parte de vecinos más cercanos al terreno. De 15 propiedades, firmaron 11 personas, con la aprobación al proyecto por parte de 10 vecinos y la negativa de parte de la vecina que colinda con el terreno. Mediante Ord. 2664 del 21/11/2016 de Sr. Alcalde (S) a Pdte. Junta de Vecinos, se remite copia del proyecto aprobado tecnicamente por GORE Maule. Mediante Ord. 133 del 20/03/2017 de SECPLAN a Sr. Alcalde se remite convenio de transferencia para aprobación mediante Decreto Alcaldicio. | Area Verde Pasaje 1 Poniente s/n, Villa Santa Elvira | Construcción Sede Social Santa Elvira, Talca | Contempla la construcción de una sede social que incluye salón de reuniones, servicios higienicos y cocina. Además contempla la plantación de arboles en area verde restante, sistema de riego, instalación de basureros y escaños de hormigón. | 75108000 | FRIL 2015-2016 | EN EJECUCION | 68727705 |  | 170582 | 68898287 | 2015-2016 | 2017 | 2017-2018 |  |  | Convenio de Transferencia de fecha 06/03//2017 del Gobierno Regional. Res. 1265 del 07/03/2017 aprueba convenio. | 20/03/2017 soporte digital. | 07/12/2017 mediante Memo Nº 25 | 6380295 | Marco Merlín Alcántara | Con fecha 02/02/2017 se ingresan antecedentes a DOM para tramitar Permiso de Edificación. Con fecha 20/03/2017 se ingresan a DOM respuesta a observaciones. Mediante Ord. 149 del 27/0/2017 a Sr. Alcalde de SECPLAN, se solicita aprobación mediante decreto alcaldio del pago de derechos municipales por concepto de Permiso de Edficación. Mediante Ord. 748 del 12/04/2017 de Sr. Alcalde a Jefe División de Análisis y Control de Gestión, se remiten antecedentes para solicitar autorización a las modificaciones que se debieron realizar de acuerdo a las observaciones realizadas por Dirección de Obras Municipales para la obtención del Permiso de Edificación. Se reciben Observaciones del Gore mediante correo electrónico del 17/04/2017. D.A 1423 del 27/03/2017 aprueba convenio de transferencia. Mediante Ord. 188 del 26/04/2017 de SECPLAN a Gore, se da respuesta a observaciones a la solicitud para la aprobación de las modificaciones realizadas. Con fecha 26/04/2017 se cancelan derechos municipales por concepto de permiso de edificación. Cuenta con Permiso de Edificación N° 61 de fecha 27/04/2016. Mediante Ord. 1188 del 12/05/2017 GORE Maule aprueba las modificaciones del proyecto. ID 2295-56-LP17 fecha de inicio 08/06/2017 fecha de cierre 28/06/2017. D.A. 3931 del 30/08/2017 declara Revocada la propuesta pública, por el tema de la Union Temporal de Proveedores (UTP). Con fecha 28/09/2017 se publica segundo llamado a licitación, ID 2295-101-LP17, fecha de cierre 18/10/2017. D.A. 5289 del 04/12/2017 adjudica a Empresa Constructora Santa Laura Ltda., teniendo plazo de ejecució de 90 días. Mediante Ord. 537 del 06/04/2018 de Director de Obras (s) a Encargada UPEME, solicita informe de proyectista de anteproyecto sanitario. Mediante Ord. 650 del 20/04/2018 de Director de Obras (S) a Encargada UPEME solicita instruir a Sra. Lorena Valenzuela realizar informe de acuerdo a la solicitud de contratista de reconsiderar respuesta anterior.
11 | Claudia Castro | Pamela Herrera Paredes | [5 empty] | 28 Sur con avenida Colín S/N, Talca | Construcción Sede Social Villa Colín Sur, Talca. | Consiste en la construcción de una Sede Social para los habitantes del sector | 30588960 | Municipal 2015 | EJECUTADO | 30588960 |  | 218120 | 30807080 | 2015 | 2015 | 2015-2016 | [6 empty] | Administración Directa a cargo de Eduardo Lobos | Con fecha 16,10,2015 se ingresa expediente para permiso Municipal a la DOM bajo el folio 201518287//Se solicita Cancelación Derechos Municipales mediante Ord. N° 157 DEL 11,11,2015// Mediante DA N° 5679 del 19,11,2015 aprueba cancelación derechos municipales//Con fecha 01,10,2015 se envia soporte digital de Planos de Instalaciones y Red Electrica, con fecha 05,10,2015 se envía soporte papel//Con fecha 28,10,2015 se remite aprobación ANSM proyecto de instalaciones/Cuenta con permiso de edificación N° 291 del 04,12,2015 remitido a la Unidad de Construcción//Según correo de fecha 29,12,2016 de Carlolina Solorza la obra se encuentra 100% terminada
12 | Claudia Castro | Pamela Herrera Paredes | [5 empty] | 5 Norte 14 Oriente S/N Talca | Construcción Sede Social Maintenhuapi, Talca. | Consiste en la construcción de una Sede Social para los habitantes del sector | 25694510 | Municipal 2015 | EJECUTADO | 25694510 |  | 218120 | 25912630 | 2015 | 2015 | 2015-2016 | [6 empty] | Administración Directa a cargo de Miguel Ángel Pincheira | Con fecha 16,10,2015 se ingresa expediente para permiso Municipal a la DOM bajo el folio 201518292//Se solicita Cancelación Derechos Municipales mediante Ord. N° 156 DEL 11,11,2015/Mediante DA N° 5681 del 19,11,2015 aprueba cancelación derechos municipales// Con fecha 05,10,2015 se envia soporte papel y digital de Planos de Instalaciones y Red Electrica///Con fecha 02,11,2015 se remite aprobación ANSM proyecto de instalaciones/Cuenta con permiso de edificación N° 290 del 04,12,2015 remitido a la Unidad de Construcción//Según correo de fecha 29,12,2016 de Carlolina Solorza la obra se encuentra 100% terminada
13 | Claudia Castro | Pamela Herrera Paredes | [5 empty] | 11 Norte 13 y 14 Oriente S/N Talca | Construcción Sede Social Faustino González, Talca. | Consiste en la construcción de una Sede Social para los habitantes del sector | 31266138 | Municipal 2015 | EJECUTADO | 31266138 |  |  | 31266138 | 2015 | 2015 | 2016 | [6 empty] | Administración Directa a cargo de Miguel Ángel Pincheira | /Según correo de fecha 29,12,2016 de Carlolina Solorza la obra se encuentra 100% terminada
14 | Claudia Castro | Jorge Fernández |  |  |  |  | Jorge envia la arquitectura con fecha 19,11,2015 y Pamela deriva a desarrollo de especialidades y estructura/ Se entrega proyecto a revisión y se subsanan observaciones// | 11 1/2 Sur N° 1681, Talca | Construcción Sede Social Lautaro, Talca. | Consiste en la construcción de una Sede Social para los habitantes del sector | 39000000 | Municipal 2015 |  | 39000000 |  |  | 39000000 | 2015 | 2015
15 | Claudia Castro | Jorge Fernández |  |  |  |  | Jorge envia la arquitectura con fecha 01,12,2015 a Pamela para derivar a desarrollo de especialidades y estructura/ Lista Ingeniería al 30,12,2015/ Se envía Ingeniería soporte digital a Jorge F. con fecha 05,01,2016// Mediante oficio N° 03 del 05,01,2016 se envia soporte papel dos copias de Ingeniería// al 05,01,2016 queda pendiente el envío corregido de las instalaciones// | 5 Poniente N° 0585, Talca | Construcción Sede Social Los Acacios, Talca. | Consiste en la construcción de una Sede Social para los habitantes del sector | 39000000 | Municipal 2015 |  | 39000000 |  |  | 39000000 | 2015 | 2015 | [7 empty] | Administración Directa a cargo del Departamento de Construcción Municipal
16 | Claudia Castro | Pamela Herrera Paredes |  |  |  |  | Se envía soporte digital a Eduardo Lobos con fecha 04,12,2015// | 6 1/2 Poniente A N° 0748, Talca | Construcción Sede Social Villa Paradero, Talca. | Consiste en la construcción de una Sede Social para los habitantes del sector | 51133428 | Municipal 2015 | EJECUTADO | 51133428 |  | 146712 | 51280140 | 2015 | 2015 | 2015-2016 | [6 empty] | Administración Directa a cargo de Eduardo Lobos | Con fecha 03,12,2015 se ingresa expediente para permiso Municipal a la DOM bajo el folio 201520881// Se solicita la autorización de pago derecho municipales permiso de edificación// Cuenta con permiso Municipal de Reconstrucción N° 3 del 22,02,2016 enviado a Eduardo Lobos con fecha 07/03/2016///Según correo de fecha 29,12,2016 de Carolina Solorza la obra se encuentra 100% terminada
17 | Claudia Castro | Pamela Herrera Paredes | [5 empty] | Calle 10 1/2 Sur N° 1791, Talca | Construcción Sede Social CD Central Siete, Talca. | Consiste en la construcción de una Sede Social para los habitantes del sector | 44489127 | Municipal 2015 | EJECUTADO | 44489127 |  | 278157 | 44767284 | 2015 | 2015 | 2015-2016 |  |  |  | Se envía soporte digital a Eduardo Lobos con fecha 05,01,2016// | Se envía soporte papel mediante oficio N° 05 del 05,01,2016 a Depto Construcción// |  | Administración Directa a cargo de Eduardo Lobos | Con fecha 05,01,2016 se ingresa expediente para permiso Municipal a la DOM bajo el folio 201600089//Se solicita la autorización de pago derecho municipales permiso de edificación/ Cuenta con Permiso de Edificación N° 33 del 22,02,2016// Se envia Permiso a Eduardo Lobos con fecha 07,03,2016///Según correo de fecha 29,12,2016 de Carolina Solorza la obra se encuentra 100% terminada
18 | Claudia Castro | Pamela Herrera Paredes |  |  |  |  | Se han solicitado las factibilidades técnicas, cuenta con CIP//Proyecto terminado se envía arquitectura y especialidades en formato digital a Sr. Pincheira con fecha 05,01,2016// Mediante oficio N° 04 del 05,01,2016 se envía soporte papel de especialidades a Depto Construcción/queda pendiente envío de estructura y eett al 05,01,2016//Con fecha 12,01,2015 se envía vía correo EETT a Sr. Pincheira//Mediante oficio N° 013 se envía proyecto de estructuras a Sr. Pincheira// | Calle 26 1/2 Sur D N° 127, Talca | Construcción Sede Social Villa Samuel Lillo, Talca. | Consiste en la construcción de una Sede Social para los habitantes del sector | 34013408 | Municipal 2015 | EJECUTADO | 34013408 |  | 220068 | 34233476 | 2015 | 2015 | 2016 | [6 empty] | Administración Directa a cargo de Miguel Ángel Pincheira | Con fecha 12,01,2016 se ingresa expediente a DOM para solicitud de permiso bajo el folio 201600629//Con fecha 22,01,2016 se solicito autorización para cancelación derechos municipales// Mediante DA N° 0477 del 27,01,2016 autoriza cancelación derechos// DA N° 0477 del 27,01,2016 autoriza cancelación derechos muncipales por permiso de edificación// Cuenta con Permiso de Edificación N° 37 del 26,02,2016/ Se envia Permiso a Miguel A. Pincheira con fecha 07,03,2016///Según correo de fecha 29,12,2016 de Carolina Solorza la obra se encuentra 100% terminada
19 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | Ord N° 2579 de fecha 21/10/2015 | Se reciben obs. con fecha 03/11/2015, Se da respuesta aobs. Con fecha 04/11/2015. Se reciben observaciones con fecha 08/03/2016 y se da respuesta con fecha 11/03/2016 | Elegible desde 18/04/2016 | Aprobado mediante Res. Exento N° 9993/2016 del 19/08/2016 | Mediante Ord. 1947 de fecha 30/08/2016 de Sr. Alcalde a Pdta. Club de Adulto Mayor, se informa que el proyecto fue aprobado financieramente y que los antecedentes fueron enviados para la licitación. Mediante Ord. 2611 del 15/11/2016 de Sr. Alcalde a Encargado Unidad PMU, se solicita anticipo correspondiente al año 2016. | Calle 30 Sur N° 70, Villa Jardín del Valle | Construcción sede social Dulce ilusión | La obra consulta la construcción de una sede social en la dirección de 101,27 m2 cuyo programa de recintos consiste en un salon de reuniones, cocina , baño, baño minusvalido y bodega. La obra será ejecutada en albañileria confinada entre pilares y cadenas de hormigón armado, con estructura de techumbre de madera y cubierta de Zinc-alum. | 59944699 | PMU 2015 | EN EJECUCION | 52956131 |  | 248178 | 53204309 | 2015 | 2016 | 2017-2018 |  |  | Rex. Exento N° 9993/2016 del 19/08/2016 | 26,08,2016, mediante Memo N° 05 | 10/01/2017, mediante Memo Nº 01 | 6988568 | Marco Merlin | Se hace ingreso a DOM carpeta con antecedentes para obtención de permiso de edificación el 29/08/2016. Con fecha 28/09/2016 se da respuesta a observaciones de la DOM. Mediante Ord. 192 del 06/10/2016 de Encargada Proyectos de Inversión a Sr. Alcalde, se solicita cancelación de derechos municipales por concepto de Permiso de Edificación. Con fecha 09/11/2016 se cancelan derechos por concepto Permiso de Edificación. Cuenta con permiso de Edificación N° 176 del 09/11/2016. D.A. 5523 del 16/12/2016 adjudica la obra a Gonzalo Andres Tapia Quezada. Contrato firmado con fecha 04/01/2017. D.A. 1709 del 13/04/2017 invalida DA 5523 del 16/12/2016 por el cual se adjudicó a Gonzalo Tapia Quezada por constatación del vicio incurrido en el proceso licitatorio, se ordena retrotraer el proceso licitatoro y se debe notificar al oferente. D.A. 2290 del 18/05/2017 se hace devolución a don Gonzalo Tapia Quezada de la garantía fiel cumplimiento de contratato. Con fecha 28/09/2017 se inicia segundo llamado a licitación, ID 2295-99-LP17, fecha de cierre 17/10/2017. Mediante Memo N° 16 del 31/10/2017 se remite a Encargada de Proyectos Emblemáticos y Educacionales carpeta con antecedentes de la licitación y de los oferentes para Evaluación Técnica por parte del arquitecto.. Mediante Memo Nº 22 de fecha 09/11/2017 se remite a Secretaria Comunal de Planificación Analisis Oferta Técnica elaborada por el arquitecto. D.A. 5576 del 22/12/2017 adjudica a Sociedad de Inversiones Coyam Limitada. Contrato firmado con fecha15/01/2018. Acta de entrega de terreno de fecha 25/01/2018, con un plazo de ejecución de 90 días, fecha de término 24/04/2018. Mediante Ord. 623 del 17/04/2018 de Director de Obras (s) a Encargada UPEME solicita instruir a Sra. Lorena Valenzuela para que realice informe de acuerdo a lo solicitado por contratista.
20 | Claudia Castro | Jorge Fernández |  |  |  |  | Jorge envia la arquitectura con fecha 03,02,2016 a Pamela para derivar a desarrollo de especialidades y estructura/ | Calle 22 Sur S/N°, esquina pasaje 4 ½ Poniente C, Talca | Construcción Sede Social Villa Ecuador, Talca. | Consiste en la construcción de una Sede Social para los habitantes del sector |  | Municipal 2015 | EN EJECUCION |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 2016 | [6 empty] | Administración Directa a cargo del Departamento de Construcción Municipal
21 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | Postulado mediante Ord. 1882 de fecga 23/08/2016 | Acta de Evaluación N° 1 de fecha 10/11/2016 hace llegar observaciones. Se de respuesta a observaciones mediante Ord. 2635 del 16/11/2016. |  |  | Mediante Ord. 1572 del 15/06/2017 de Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional a Sr. Alcalde, hace devolución de proyecto postulado al FRIL indicando que no fueron contempladas dentro de las cuatro primeras, para actualización y posterior postulación proceso 2017. | 23 Oriente A N° 1724, Loteo Cooperativa Nueva Holanda | Ampliación Sede Social JJVV Cordillera Nueva Holanda, Talca | Contempla la ampliación de la Sede existente, considerando la construcción de un salón multiuso, cocina y bodega, la remodelación de los baños existentes y adaptación de actual salón de oficina y pasillo hacia nueva sala, la habilitación de estacionamientos y cambio de cubierta en la totalidad de la sede. | 88100000 | FRIL 2016 | POSTULADO |  |  |  |  | 2016
22 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | [5 empty] | Pasaje 15 1/2 Poniente con pasaje 31 Sur, Villa Jardín del Valle | Construcción Sede Social Jardín del Valle, Talca | Considera la construcción de una sede social compuesto por hall de acceso, salon multiuso, cocina, baños, bodega y terraza cubierta. |  | Recursos Municipales 2016 | EJECUTADO |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 2016

## Salud
DATOS DE MANEJO INTERNO CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS | [8 empty] | INFORMACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE PROYECTOS | [12 empty] | DATOS DE SEGUIMIENTO INTERNO RESPECTO A LICITACIÓN, EJECUCIÓN E INSTRUCCIONES
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | FECHA DE POSTULACIÓN | RECEPCIÓN Y RESPUESTA A OBSERVACIONES | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN TÉCNICA | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS | DIRECCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA | MONTO APROBADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICANDO EL AÑO | 30,04,2018 | MONTO CONTRATADO Y/O GASTADO | Aumento o disminución de obra | Aporte Municipal | Monto final invertido | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | CÓDIGO INICIATIVA DEL PLADECO | CONVENIOS O RESOLUCIONES | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Fecha de envío soporte papel para contratista e ITO | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | ITO o ENCARG. DE LA OBRA | OBSERVACIONES PROCESO DE EJECUCIÓN
1 | Claudia Castro | Cristian Henriquez | Postulado On Line con fecha 06,05,2011 |  | Aprobado técnicamente por la SUBDERE con fecha 01,06,2011. ELEGIBLE por NC con fecha 20,07,2011 |  | Se ha solicitado la actualización de este proyecto a Cristian Henriquez, se vuelve a reiterar su petición./ Se reitera petición a Cristian Henriquez mediante mail con fecha 04,06,2015 y 23,06,2015// Se solicita a Cristian Hneriquez la actualización del proyecto conforme a nuevo levantamiento de necesidades para volver a postular// | Calle 14 Sur, Avda. Los Nogales N° 185, Talca. | Reparación Sistema Eléctrico Consultorio la Florida, Talca | Las intervenciones consideran Instalaciones de alumbrado y fuerza, tableros de protección y comando, alimentadores y sub alimentadores, canalizaciones de circuitos de alumbrado exterior e interior, equipos, artefactos y lámparas de iluminación y corrientes débiles. | 38607000 | PMU Emergencia | REPOSTULAR 2016-2017 |  |  |  | 0 | 2011-2016-2017
2 | Juliana Pizarro | Cristian Henriquez | Con fecha 07/06/2011 y a través de Ord. Nº 1228 | Con fecha 09/08/2011 se reciben observaciones al proyecto, con fecha 12/08/2011 se suben al portal PMU respuestas a Observaciones. | Visado Gore 22/08/2011. Con fecha 28/09/2011 queda elegible. |  | OBSERVADO POR SUBDERE con fecha 16/03/2015 : Donde señalan que " Si éste sigue vigente para el municipio, se solicita actualizar documentación de Presupuesto y de Factibilidad Técnica. Para ello el Municipio deberá respaldar la información, borrar este proyecto y crear otro 2015 con los nuevos antecedentes. " se solicito con fceha 13/01/2015 a Cristian Henriquez actualización a la fecha no ha entregado proyecto. | 8 Sur, Avda. Circunvalación 30 Oriente N° 2995 | Reparación Sistema Eléctrico Cesfam Carlos Trupp, Talca | Las intervenciones consideran Instalaciones de alumbrado y fuerza, tableros de protección y comando, alimentadores y sub alimentadores, canalizaciones de circuitos de alumbrado exterior e interior, equipos, artefactos y lámparas de iluminación y corrientes débiles. | 34343695 | PMU Emergencia 2011 | REPOSTULAR |  |  |  | 0 | 2011-2016-2017
3 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertin | Postulado con fecha 12/03/2012 mediante PMU Online, código 1/C/2012/428 | Se reciben observaciones por parte de Subdere con fecha 19/03/2011 y se de respuest con fecha 22/03/2012. | VISADO GORE 05/06/2012 |  |  | Mercedes s/n | Reparaciones Parciales y Reposición Cierro Perimetral Posta Mercedes | Consiste en la reparación de fisuras, reposición de cerámicas y reposición de cierro perimetral dañados por el terremoto | 18771171 | PMU Emergencia | ELIMINADO |  |  |  |  | 2017

## Transporte , vialidad
5. Á R E A T R A N S P O R T E Y V I A L I D A D V E H I C U L A R Y P E A T O N A L
DATOS DE MANEJO INTERNO CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS | [8 empty] | INFORMACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE PROYECTOS | [12 empty] | DATOS DE SEGUIMIENTO INTERNO RESPECTO A LICITACIÓN, EJECUCIÓN E INSTRUCCIONES
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | FECHA DE POSTULACIÓN | RECEPCIÓN Y RESPUESTA A OBSERVACIONES | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN TÉCNICA | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS | DIRECCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA | MONTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICANDO EL AÑO | 30,04,2018 | MONTO CONTRATADO Y/O GASTADO | Aumento o disminución de obra | Aporte Municipal | Monto final invertido | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | CÓDIGO INICIATIVA DEL PLADECO | CONVENIOS O RESOLUCIONES | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Fecha de envío soporte papel para contratista e ITO | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | ITO o ENCARG. DE LA OBRA | OBSERVACIONES PROCESO DE EJECUCIÓN
1 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | A través de Ord. Nº 1291 de fecha 30/05/2012, se repostula 2013. Cuenta con Ord. Nº U.G.D. 2060 de fecha 13/06/2012 de Jefe Unidad de Planificación y Desarrollo Regional (S) Gobierno Regional del Maule a Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social donde remite la iniciativa de inversión para su ingreso y evaluación al SNI año presupuestario 2013. Se postula mediante Ord. N° 1135 de fecha 24/05/2016 año presupuestario 2017.// Ord. N° 1563 de fecha 17/06/2016 de Intendente a SEREMI Desarrollo Social solicita el ingreso a proceso presupuestario 2017. Mediante Ord. 1151 del 24/05/2017 se ingresa a proceso presupuestario 2018. |  |  |  | /Con fecha 06.09.10 mediante D.A Nº3890, se aprueban Costos de operación. ///Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD Nº 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac. /// Cuenta con RATE FI de fecha 30/09/2010. ///Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el codigo de normas y especificaciones tecnicas de obras de pavimentación version 2008, falta VºBº de DOM y no presenta firma original del proyectista. ///Con fecha 27/09/2010 se reingresa el proyecto para revisión tecnica de SERVIU. ///Ord. Nº 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión. /// Ord. Nº 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión./// Se portula a través de Ord. Nº 0798 de fecha 15/04/2011 a FNDR 2012/// . Con fecha 29/07/2013 y a través de Ord. N° 319 se solicita aprobación del cocejo para nuevos costos de mantención y operación.////DA ° 4422 de fecha 09/08/2013 deja establecido que el Concejo Municipal a acordado aprobar costo de mantención y operación de las obras. Mediante Ord. 1450 del 09/06/2017 de Gore a Sr. Alcalde informa que el proyecto quedó inadmisible. | Cuadrante conformado por las calles 11 y 8 Norte entre 3 y 6 Oriente. | Mejoramiento Integral de aceras Sector 1 , Talca 30.103.009-0 | Mejoramiento integral de las aceras ubicadas en el cuadrante conformado por las calles 11 y 8 Norte entre 3 y 6 Oriente. Además de la incorporación de mobiliario urbano. | 897847091 | FNDR 2012 -2013-2017-2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2011-2012-2016
2 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | A través de Ord. Nº 1291 de fecha 30/05/2012, se repostula 2013. Cuenta con Ord. Nº U.G.D. 2060 de fecha 13/06/2012 de Jefe Unidad de Planificación y Desarrollo Regional (S) Gobierno Regional del Maule a Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social donde remite la iniciativa de inversión para su ingreso y evaluación al SNI año presupuestario 2013. |  |  |  | Ord. Nº 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión. Se portula a través de Ord. Nº 0798 de fecha 15/04/2011 a FNDR 2012.Con fecha 29/07/2013 y a través de Ord. N° 319 se solicita aprobación del cocejo para nuevos costos de mantención y operación. | NORTE: Calle 9 Norte entre Diagonal Cancha Rayada y calle 6 Oriente, ambos costados. SUR: Calles 8 Norte entre 6 y 7 Oriente y 7 Norte 7 y 9 ½ Oriente, costado norte. • PONIENTE: Calle 6 Oriente entre 8 y 9 Norte y 7 Oriente entre 7 y 8 Norte, costado oriente. ORIENTE: Av. Cancha Rayada entre 7 y 9 Norte, | Mejoramiento Integral de aceras Sector 2, Talca 30.103.192-0 | La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en: • NORTE: Calle 9 Norte entre Diagonal Cancha Rayada y calle 6 Oriente, ambos costados. SUR: Calles 8 Norte entre 6 y 7 Oriente y 7 Norte 7 y 9 ½ Oriente, costado norte. • PONIENTE: Calle 6 Oriente entre 8 y 9 Norte y 7 Oriente entre 7 y 8 Norte, costado oriente. ORIENTE: Av. Cancha Rayada entre 7 y 9 Norte, ambos costados. Además de la incorporación de mobiliario urbano. | 621224000 | FNDR 2012-2013 | POSTULAR 2018 |  |  |  |  | 2011-2012
3 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra y Alejandro de la Puente | A través de Ord. Nº 1291 de fecha 30/05/2012, se repostula 2013. Cuenta con Ord. Nº U.G.D. 2060 de fecha 13/06/2012 de Jefe Unidad de Planificación y Desarrollo Regional (S) Gobierno Regional del Maule a Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social donde remite la iniciativa de inversión para su ingreso y evaluación al SNI año presupuestario 2013. ORD. N° 1272 de fecha 26/05/2015 proceso presupuestario 2016. Con fecha 07/07/2015, se remite ant. del proyecto a SERVIU Región del Maule para revisión y aprobación respectiva. | Cuenta con RATE FI con fecha 06/07/2015. Se da respueta a observaciones mediante Ord. N° 0566 de fecha 21/03/2016. RATE FI de fecha 11/04/2015// Se da respuesta a Obs. con mediante Ord. N°0892 de fecha26/04/2016.- | Cuenta con RS* de fceha 10/05/2016 | Aprobado en Sesión Ordinaria del Core, según cnsta en Acta Nº 679 del 20/02/2018 | Mediante Ord. 864 de fecha 17/04/2018 de Sr. Alcalde a Jefe División de Análisis y Control de Gestión, se remiten antecedentes correspondiente a la modificación que se tuvo que realizar al proyecto en relación al DS 50, con el fin de remitir a MIDESO. | NORTE: Calle 8 Norte entre 2 y 1 Oriente, costado sur y calle 7 Norte, entre 1 y 2 Oriente, costado sur.- SUR: calle 6 Norte entre 1 y 4 Oriente, costado norte ( más anexo entre 1 Ote. y 1 Pte. según plano) PONIENTE: calle 1 Oriente entre 6 y 7 Norte ambos costados y calle 2 Oriente entre 7 y 8 Norte, ambos costados.ORIENTE: calle 4 Oriente entre 6 y 8 Norte, costado poniente | Mejoramiento Integral de aceras Sector 3 , Talca. 30.103.206-0 | La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en: NORTE: Calle 8 Norte entre 2 y 1 Oriente, costado sur y calle 7 Norte, entre 1 y 2 Oriente, costado sur.- SUR: calle 6 Norte entre 1 y 4 Oriente, costado norte ( más anexo entre 1 Ote. y 1 Pte. según plano) PONIENTE: calle 1 Oriente entre 6 y 7 Norte ambos costados y calle 2 Oriente entre 7 y 8 Norte, ambos costados.ORIENTE: calle 4 Oriente entre 6 y 8 Norte, costado poniente. Además de la incorporación de mobiliario urbano. | 803596000 | FNDR 2012-2013-2014 | APROBADO FINANCIERAMENTE |  |  |  |  | 2011-2012-2013-2014-2015 | 2018
4 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | A través de Ord. Nº 1291 de fecha 30/05/2012, se repostula 2013. Cuenta con Ord. Nº U.G.D. 2060 de fecha 13/06/2012 de Jefe Unidad de Planificación y Desarrollo Regional (S) Gobierno Regional del Maule a Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social donde remite la iniciativa de inversión para su ingreso y evaluación al SNI año presupuestario 2013. | 2010-09-30 |  |  | Ord. Nº 177 de fecha 12/11/2010 de Encargada Area de Proyectos de Inversión a Director Serviu (S)., Solicita información sobre proceso de revisión. Se portula a través de Ord. Nº 0798 de fecha 15/04/2011 a FNDR 2012. Con fecha 29/07/2013 y a través de Ord. N° 319 se solicita aprobación del cocejo para nuevos costos de mantención y operación./////Con fecha 06.09.10 mediante D.A Nº3890, se aprueban Costos de operación. Con fecha 15.09.10 mediante Ord UGD Nº 1988 se envían iniciativas desde GORE, Unidad de Planificación y desarrollo Regional (Angela Crua) a Serplac. Cuenta con RATE FI de fecha 30/09/2010. Con fecha 23/09/2010 SERVIU devuelve antecedentes del proyecto pues no cumple con exigencias de presentación indicadas en el codigo de normas y especificaciones tecnicas de obras de pavimentación version 2008, falta VºBº de DOM y no presenta firma original del proyectista. Con fecha 27/09/2010 se reingresa el proyecto para revisión tecnica de SERVIU. DA ° 4422 de fecha 09/08/2013 deja establecido que el Concejo Municipal a acordado aprobar costo de mantención y operación de las obras. | NORTE: Calle 7 Norte entre 8 Oriente y Av. Cancha Rayada, costado sur. SUR: Calle 4 Norte (Alameda B. O´Higgins) entre 8 y 11 Oriente, costado norte, PONIENTE: Calle 8 Oriente entre 4 y 7 Norte, costado oriente. ORIENTE: Av. Cancha Rayada entre 7 y 4 Norte, ambos costados. | Mejoramiento Integral de aceras Sector 7, Talca. 30103282-0 | La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en: • NORTE: Calle 7 Norte entre 8 Oriente y Av. Cancha Rayada, costado sur. SUR: Calle 4 Norte (Alameda B. O´Higgins) entre 8 y 11 Oriente, costado norte, PONIENTE: Calle 8 Oriente entre 4 y 7 Norte, costado oriente. ORIENTE: Av. Cancha Rayada entre 7 y 4 Norte, ambos costados. Además de la incorporación de mobiliario urbano. | 749576000 | FNDR 2012-2013 | POSTULAR 2018 |  |  |  |  | 2011-2012
5 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente y Sergio Guerra | Se ingresan antecedentes a Banco Integrado de Proyectos con fecha 19/04/2018, mediante Ord. 863 de fecha 17/04/2018. |  |  |  | Mediante Ord. 997 de fecha 23/04/2018 de Jefe DIPLADE del Gore a SEREMI Desarrollo Social, comunia que se incorporaron a la carpeta digital los antecedentes del proyecto, con lo cual queda ingresado al S.N.I. | Cuadrante conformado por las calles comprendidas entre las calles 1 y 5 Oriente, entre 4 y 6 Sur, más anexo calle 6 Sur entre 4 y 7 Oriente | Mejoramiento Integral de aceras Sector 9 , Talca. 30.103.293-0 | La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en el cuadrante conformado por las calles comprendidas entre las calles 1 y 5 Oriente, entre 4 y 6 Sur, más anexo calle 6 Sur entre 4 y 7 Oriente, incorporando mobiliario urbano y cumpliendo con la normativa establecida en DS 50 que hace referencia a la inclusión de personas discapacitadas. | 948775000 | FNDR 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
6 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | Mediante Ord. 1147 del 24/05/2017 se ingresa a proceso presupuestario 2018. |  |  |  | .Con fecha 02/05/2018 se ingresa Estudio de Ingenieria a SERVIU, para revisión. | Av. 2 Sur entre calles 9 y 11 Oriente. | Mejoramiento Integral de aceras Sector 12-A , Talca. 30.103.333-0 | Contempla un mejoramiento integral de las aceras en el tramo de Av. 2 Sur entre calles 9 y 11 Oriente. Se aplicará nuevos modelos, de acuerdo a la Ordenanza vigente, incorporando baldosas del tipo Colonial, iluminación, mobiliario urbano y forestación. | 297951789 | FNDR 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2017
7 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente /Sergio Guerra | Mediante Ord. 1148 del 24/05/2017 se ingresa a proceso presupuestario año 2018 |  |  |  |  | Av. 11 Oriente entre calles 2 Sur y Estero Piduco. | Mejoramiento Integral de Aceras Sector 12-B, Talca, Código BIP 30.484.923-0 | La propuesta contempla un mejoramiento integral de las aceras en el tramo de Av. 11 Oriente entre calles 2 Sur y Estero Piduco. Se contempla modelo tipo colonial para las aceras de acuerdo a la Ordenanza de aceras, además se incorpora iluminación, mobiliario urbano y forestación. | 329488911 | FNDR 2018 | [5 empty] | 2017 |  |  | A.1.3.4
8 | Verónica Pizarro | MINVU-MUNICIPALIDAD | Ord. Nº 2376 de fecha 28/09/2012 | FI de fceha 22/04/2016 | RS 27/03/2013 RS 2014 24/06/2013 RS 2015 23/06/2014 | En sesión del CORE de fecha 12/05/2015 | De acuerdo a mail de fecha 12/02/2014 de funcionario MINVU este proyecto fue ingresado al GORE. Proyecto debe ser Licitado por SERVIU Regional // Con fecha 22/04/2016 recibe por parte de MIDESO RATE FI , Puesto que: "El ultimo RATE favorable anual es del 27/03/2013 para el proceso 2016 y siguientes la metodologia ha variado por lo que se solicita aplicar la vigente que esta publicada en el sitio nacional de inversiones , indicar al coordinador del BIP en la SRM de DesarrolloSocial los cambios que deben realizarse , por ejemplo los resultados de la etapa" | 9 Oriente entre 13 y 14 Sur | Mejoramiento pavimento Calle 9 oriente IDI 30.129.397-0 | El proyecto contempla la demolición del pavimento existente en ambas calzadas de calle 9 Oriente entre 13 y 14 Sur y su reposición en el ancho total de la calzada, que es de 7 metros cada una. Para lo anterior se ejecutarán 2758 m2 de pavimento de hormigon y 367 m2 de pavimentos de veredas. Las obras deberán ceñirse a lo estipulado en proyecto aprobado bajo el Nº 3917. | 113700000 | FNDR Vialidad Intermedia 2013- 2014-2015-2016 | POSTULADO |  |  |  |  | 2012-2013-2014-2015-2016 | 2015
9 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra |  | Se responde obs. Con fecha 08/09/2015. FI de fecha 03/03/2016 |  |  | Cuenta con aprobación Serviu de fecha 09,11,2012.De acuerdo a información entregada via mail de fecha 12/02/2014, por funcionario MINVU, se encuentra con observaciones por parte del GORE. Este proyecto por ser menor a 2000 utm no necesita recomendación favorable por parte de MIDESO, es por esta razon que los antecedentes fueron ingresados por el MINVU a GORE durante el año 2015 para su financiamiento. Actualmente para el año 2017 requere metodología MIDESO y cumplir con nuevas exigencias de mediciones. Hay que consultar si se debe actualizar proyecto de Ingeniería. | 19 Norte de Talca, entre 6 oriente y avenida Canal de la Luz | Mejoramiento Pavimento 1/2 Calzada calle 19 Norte de Talca, entre 6 oriente y avenida Canal de la Luz | El proyecto contempla la pavimentación de la media calzada faltante de calle 19 norte entre 6 oriente y avda. canal de la luz incluyendo los cuellos de ambas, para lo anterior se ejecutaran 1182 m2 de pavimento calzada y 192 m2 de pavimento de veredas. Las obras deben ceñirse a lo estipulado en el proyecto aprobado bajo Nº 3937. | 41080000 | FNDR Vialidad Intermedia 2013-2014-2015-2016 | POSTULADO |  |  |  |  | 2013-2014-2015-2016
10 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra |  | Se responde obs. Con fecha 08/09/2015. FI de fecha 03/03/2016 |  |  | Cuenta con aprobación SERVIU de fecha 29,10,2012. De acuerdo a información entregada via mail de fecha 12/02/2014, por funcionario MINVU, se encuentra con observaciones por parte del GORE. Este proyecto por ser menor a 2000 utm no necesita recomendación favorable por parte de MIDESO, es por esta razon que los antecedentes fueron ingresados a GORE vía ord N°98 de fecha 21,01,2015. se remite via mail a funcionaria MINVU Srta. Angela Suarez respuesta a observaciones.Actualmente para el año 2017 requere metodología MIDESO y cumplir con nuevas exigencias de mediciones. Hay que consultar si se debe actualizar proyecto de Ingeniería. Medinate Ord. 1781 de fecha 10/08/2017 de Sr. Alcalde a Seremi MINVU se informa que el municipio desiste de seguir postulando el proyecto a esta fuente de financiamiento, ya que será postulado a FRIL 2017. Mediante Ord. 1549 del 28/08/20178 de Seremi MINVU a Sr. Alcalde, informa que ha tomado conocimiento de no continuar con la postulación del proyecto al programa de Vialidad Intermedia. | 19 Sur de Talca | Mejoramiento Pavimento 1/2 calzada calle 19 Sur de Talca | El proyecto contempla la pavimentación de la 1/2 calzada faltante de calle 19 Sur desde 75 metros al poniente de calle 1 1/2 poniente hasta 20 sur, incluyendo los cuellos de calles 1 1/2 poniente calle de servicio, para lo anterior se ejecutaran 1706 m2 de pavimento calzada y 232 m2 de veredas. Las obras deberan ceñirso estrictamente a lo estipulado en proyecto aprobado por SERVIU bajo el Nº 3936. | 77253000 | FNDR Vialidad Intermedia 2013-2014-2015-2016 | ELIMINADO |  |  |  |  | 2013-2014-2015-2016
11 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | Se envian antecedentes a MINVU con fceha 11/09/2013 para su postulación. // Ord. N° 0167 de fecha 27/01/2016 se remiten ant. a MINVU Región del Maule para su postulación |  |  |  | Cuenta con aprobación SERVIU de fecha de fecha 13,11,2013. Todos los años Minvu lo ha repostulado. El 10,08,2015 vía Ord. N°1138 se nos informa por parte de la Seremi Minvu que éste proyecto se encuentra en proceso de análisi por parte de esa Seremi, con la finalidad de determinar su rentabilidad y pertinencia para ser incorporado al programa de Vialidad Intermedia FNDR 2017. Actualmente para el año 2017 requere metodología MIDESO y cumplir con nuevas exigencias de mediciones. Hay que consultar si se debe actualizar proyecto de Ingeniería. | 3 Norte entre 6 y 8 Oriente, Talca | Construcción Pavimento Calle 18 Norte entre Avda . Canal de la Luz y 6 Oriente | El proyecto consta de un tramo de calle que va desde la calle 6 oriente y avenida canal de luz, en Hormigón Cemento Vibrado (HCV), la cual será tratada como vía de servicio, según clasificación del código de normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación realizado por el MINVU. La vía de servicio se proyecta con un ancho de calzada de calzada 7.0 m, con un largo total de aproximadamente 140 m, según planos rehaciendo los cuellos de tanto en la intersección con calle 6 oriente y también en Avda. Canal de la Luz. | 55976298 | FNDR Vialidad Intermedia 2015-2016-2017 | POSTULADO |  |  |  |  | 2014-2015-2016-2017
12 | Verónica Pizarro |  | Ord. N° 2642 de fecha 28/10/2015 |  | Publicado en Diario el Centro de fecha 29/12/2015 listado preliminar de selección. | Publicado en Diario el Centro de fecha 18/01/2016 Selección Definitiva. Ord. N° 118 de fecha 19/01/2016. | Ord. N° 156 de fecha 02/08/2016 de UPI solicita decretar traspaso de Fondos a SERVIU correspondiente a la suma de $23.183.000// DA.N° 3690 de fecha 09/08/2016 procedase al traspaso de la suma de $23.183.000.- al SERVIU Regional correspondiente al aporte del municipio y los comités. Resolución Exenta N° 3693 de fecha 13/10/2016 adjudica a Cosntructora SUARIAS Limitada. fecha estimativa de entrega de terreno los primeros 15 días del mes de Enero del 2017. | 7 1/2 Sur entre 7 y 8 oriente | Construcción Calzada de calle 7 1/2 Sur entre 7 y 8 Oriente | Se ejecutará la obra según lo establecido en Registro N° 4585. Proyecto de Ingenieria aprobado por SERVIU. | 42910000 | PPP 2015 | EJECUTADO |  |  | 1788000 |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | DA. N° 3552 de fecha 02/08/2016 aprueba convenio. Resolución Exenta N°2072 de fecha 17/06/2016. Convenio Ad Referendum de fecha 31/03/2016 | El envio de los antecedentes a SERVIU le corresponde al MINVU | La entrega de antecedentes le correspode a SERVIU Regional |  | Margarita Alarcón SERVIU | Se remite Ord. N° 222 de fecha 15/11/2016 de UPI a los comités seleccionados informando adjudicación de las obras y plazo estimativo de entrega de terreno por parte de SERVIU Regional.
13 | Verónica Pizarro |  | Ord. N° 2642 de fecha 28/10/2015 |  | Publicado en Diario el Centro de fecha 29/12/2015 listado preliminar de selección. | Publicado en Diario el Centro de fecha 18/01/2016 Selección Definitiva. Ord. N° 118 de fecha 19/01/2016. | Ord. N° 156 de fecha 02/08/2016 de UPI solicita decretar traspaso de Fondos a SERVIU correspondiente a la suma de $23.183.000// DA.N° 3690 de fecha 09/08/2016 procedase al traspaso de la suma de $23.183.000.- al SERVIU Regional correspondiente al aporte del municipio y los comités. Resolución Exenta N° 3693 de fecha 13/10/2016 adjudica a Cosntructora SUARIAS Limitada. fecha estimativa de entrega de terreno los primeros 15 días del mes de Enero del 2017. | 4 Poniente entre 19 Sur y 20 Sur | Construcción de calle 4 Poniente entre 19 Sur y 20 Sur | Se ejecutará la obra según lo establecido en Registro N° 4584. Proyecto de Ingenieria aprobado por SERVIU. | 23013000 | PPP 2015 | EJECUTADO |  |  | 2844000 |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | DA. N° 3552 de fecha 02/08/2016 aprueba convenio. Resolución Exenta N°2072 de fecha 17/06/2016. Convenio Ad Referendum de fecha 31/03/2016 | El envio de los antecedentes a SERVIU le corresponde al MINVU | La entrega de antecedentes le correspode a SERVIU Regional |  | Margarita Alarcón SERVIU | Se remite Ord. N° 222 de fecha 15/11/2016 de UPI a los comités seleccionados informando adjudicación de las obras y plazo estimativo de entrega de terreno por parte de SERVIU Regional.
14 | Verónica Pizarro |  | Ord. N° 2642 de fecha 28/10/2015 |  | Publicado en Diario el Centro de fecha 29/12/2015 listado preliminar de selección. | Publicado en Diario el Centro de fecha 18/01/2016 Selección Definitiva. Ord. N° 118 de fecha 19/01/2016. | Ord. N° 156 de fecha 02/08/2016 de UPI solicita decretar traspaso de Fondos a SERVIU correspondiente a la suma de $23.183.000// DA.N° 3690 de fecha 09/08/2016 procedase al traspaso de la suma de $23.183.000.- al SERVIU Regional correspondiente al aporte del municipio y los comités. Resolución Exenta N° 3693 de fecha 13/10/2016 adjudica a Cosntructora SUARIAS Limitada. fecha estimativa de entrega de terreno los primeros 15 días del mes de Enero del 2017. | 1 Sur entre 4 y 7 Poniente | Proyecto de Pavimentación Participativa Aceras Calle 1 Sur entre 4 y 7 Poniente, comuna de Talca. | Se ejecutará la obra según lo establecido en Registro N° 4580. Proyecto de Ingenieria aprobado por SERVIU. | 11422000 | PPP 2015 | EJECUTADO |  |  | 11964000 |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | DA. N° 3552 de fecha 02/08/2016 aprueba convenio. Resolución Exenta N°2072 de fecha 17/06/2016. Convenio Ad Referendum de fecha 31/03/2016 | El envio de los antecedentes a SERVIU le corresponde al MINVU | La entrega de antecedentes le correspode a SERVIU Regional |  | Margarita Alarcón SERVIU | Se remite Ord. N° 222 de fecha 15/11/2016 de UPI a los comités seleccionados informando adjudicación de las obras y plazo estimativo de entrega de terreno por parte de SERVIU Regional.
15 | Verónica Pizarro |  | Ord. N° 2642 de fecha 28/10/2015 |  | Publicado en Diario el Centro de fecha 29/12/2015 listado preliminar de selección. | Publicado en Diario el Centro de fecha 18/01/2016 Selección Definitiva. Ord. N° 118 de fecha 19/01/2016. Convenio Ad Referendum de fecha 31/03/2016. | Ord. N° 156 de fecha 02/08/2016 de UPI solicita decretar traspaso de Fondos a SERVIU correspondiente a la suma de $23.183.000// DA.N° 3690 de fecha 09/08/2016 procedase al traspaso de la suma de $23.183.000.- al SERVIU Regional correspondiente al aporte del municipio y los comités. Resolución Exenta N° 3693 de fecha 13/10/2016 adjudica a Cosntructora SUARIAS Limitada. fecha estimativa de entrega de terreno los primeros 15 días del mes de Enero del 2017. | 17 Oriente entre 9 Norte y Circunvalación | Proyecto Pavimentación Participativa Aceras Calle 17 Oriente entre 9 Norte y Circunvalación , Villa Parque Industrial, comuna de Talca. | Se ejecutará la obra según lo establecido en Registro N° 4581. Proyecto de Ingenieria aprobado por SERVIU. | 12684000 | PPP 2015 | EJECUTADO |  |  | 955000 |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | DA. N° 3552 de fecha 02/08/2016 aprueba convenio. Resolución Exenta N°2072 de fecha 17/06/2016. Convenio Ad Referendum de fecha 31/03/2016 | El envio de los antecedentes a SERVIU le corresponde al MINVU | La entrega de antecedentes le correspode a SERVIU Regional |  | Margarita Alarcón SERVIU | Se remite Ord. N° 222 de fecha 15/11/2016 de UPI a los comités seleccionados informando adjudicación de las obras y plazo estimativo de entrega de terreno por parte de SERVIU Regional.
16 | Verónica Pizarro |  | Ord. N° 2642 de fecha 28/10/2015 |  | Publicado en Diario el Centro de fecha 29/12/2015 listado preliminar de selección. | Publicado en Diario el Centro de fecha 18/01/2016 Selección Definitiva. Ord. N° 118 de fecha 19/01/2016. Convenio Ad Referendum de fecha 31/03/2016. | Ord. N° 156 de fecha 02/08/2016 de UPI solicita decretar traspaso de Fondos a SERVIU correspondiente a la suma de $23.183.000// DA.N° 3690 de fecha 09/08/2016 procedase al traspaso de la suma de $23.183.000.- al SERVIU Regional correspondiente al aporte del municipio y los comités. Resolución Exenta N° 3693 de fecha 13/10/2016 adjudica a Cosntructora SUARIAS Limitada. fecha estimativa de entrega de terreno los primeros 15 días del mes de Enero del 2017. | 11 Norte , 11 1/2 Norte A y 11 1/2 Norte B entre 12 oriente y Fin de pasaje. | Proyecto de Pavimentación Pasajes 11 Norte , 11 1/2 Norte A y 11 1/2 Norte B. | Se ejecutará la obra según lo establecido en Registro N° 4608. Proyecto de Ingenieria aprobado por SERVIU. | 36836000 | PPP 2015 | EJECUTADO |  |  | 5632000 |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | DA. N° 3552 de fecha 02/08/2016 aprueba convenio. Resolución Exenta N°2072 de fecha 17/06/2016. Convenio Ad Referendum de fecha 31/03/2016 | El envio de los antecedentes a SERVIU le corresponde al MINVU | La entrega de antecedentes le correspode a SERVIU Regional |  | Margarita Alarcón SERVIU | Se remite Ord. N° 222 de fecha 15/11/2016 de UPI a los comités seleccionados informando adjudicación de las obras y plazo estimativo de entrega de terreno por parte de SERVIU Regional.
17 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | Ord. N° 0167 de fecha 27/01/2016 se remiten Ant. a MINVU Región del Maule para su postulación. |  |  |  | Al 16/03/2016 Falta aprobación Técnica de SERVIU Region del Maule. | 6 Sur entre calle de servicio Ruta 5 y 30 Oriente | Contrucción Calzada calle 6 Sur entre calle de servicio Ruta 5 y 30 Oriente | El proyecto consta de diferentes tramos de calzada que se pavimentarán en la calle antes identificada. Todos los pavimentos proyectados son en HCV. La calle en general, será tratada como vía de servicio, se proyecta con un ancho de calzada de 7 y 6 metros de acuerdo a los espacios disponibles, con un largo total de aproximadamente 660 m. | 189604242 | Vialidad Intermedia 2017 | POSTULADO |  |  |  |  | 2016
18 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente /Sergio Guerra |  |  |  |  | Carta de Ingreso de fecha 08/07/2016, para revisión y aprobación por parte de la unidad de ingeniería de SERVIU. Cuenta con aprobación técnica de SERVIU Ord. N° 6378 de fecha 29/11/2016, Registro N°4834. | 1 Norte entre 9 y 10 Oriente | Reposición Parcial de Veredas calle 1 Norte entre 9 y 10 Oriente, Talca | La propuesta contempla la reposición de baldosas del tramo señalado, ambos costados, con una superficie de intervención de 960,53 m2. Se contempla el diseño tradicional de aceras del centro de la ciudad, conforme a lo estipulado y exigido en la Ordenanza de Veredas de la ciudad, la cual si bien mantiene el diseño tradicional tipo “1 Sur” cambian los modelos de baldosas, en relación a lo que existe, por un tipo de baldosa de igual calidad y color, pero más limpia en su mantención- Cabe destacar que se trata de baldosa microvibradas de alto tráfico y antideslizantes. Se proyecta la demolición de los pavimentos de veredas existentes, que a la fecha, no han sido demolido, sacar troncos y raíces de árboles que ya han sido cortados con anterioridad, la reforestación de árboles con especies más acordes al espacio urbano disponible y de mejor control de raíces superficiales. | 137821668 | Fondos Municipales | EN DESARROLLO |  |  |  |  | 2016
19 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente /Sergio Guerra |  |  |  |  | Carta de Ingreso de fecha 08/07/2016, para revisión y aprobación por parte de la unidad de ingeniería de SERVIU. Cuenta con aprobación técnica de SERVIU Ord. N° 6379 de fecha 29/11/2016, Registro N°4835. | 7 Oriente entre 2 y 3 Norte | Reposición Parcial Veredas Calle 7 Oriente entre 2 y 3 Norte, Talca | La propuesta contempla la reposición de baldosas del tramo señalado, ambos costados, con una superficie de intervención de 960,53 m2. Se contempla el diseño tradicional de aceras del centro de la ciudad, conforme a lo estipulado y exigido en la Ordenanza de Veredas de la ciudad, cabe destacar que se trata de baldosa microvibradas de alto tráfico y antideslizantes. Se proyecta la demolición de los pavimentos de veredas existentes, que a la fecha, no han sido demolido, sacar troncos y raíces de árboles que ya han sido cortados con anterioridad, la reforestación de árboles con especies más acordes al espacio urbano disponible y de mejor control de raíces superficiales.- | 83867045 | Fondos Municipales | EN DESARROLLO |  |  |  |  | 2016
20 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertín /Sergio Guerra |  |  |  |  | Carta de Ingreso de fecha 07/07/2016, para revisión y aprobación por parte de la unidad de ingeniería de SERVIU. Cuenta con aprobación Serviu | 2 Norte entre 3 y 5 Oriente | Reposición Parcial de Veredas calle 2 Norte entre 3 y 5 Oriente, Talca | La propuesta contempla la reposición de baldosas del tramo señalado, costado sur, con una superficie de intervención aproximada de 1561,26 m2. Se contempla el diseño tradicional de aceras del centro de la ciudad, conforme a lo estipulado y exigido en la Ordenanza de Veredas de la ciudad, cabe destacar que se trata de baldosa microvibradas de alto tráfico y antideslizantes. Se proyecta la demolición de los pavimentos de veredas existentes, con excepción de los tramos en buen estado, se mantienen en general los árboles existentes, se extraen raíces de árboles que interfieran con los nuevos pavimentos, la reforestación de árboles con las especies indicadas. Se incluyen bandejones centrales de prado y especies florales, reposición y plantación de nuevas especies arbóreas. Se incluye la incorporación de mobiliario urbano, como bancas, basureros e iluminación, considerando la instalación de faroles del tipo colonial, con cableado subterráneo. | 144087553 | Fondos Municipales | EJECUTADO | 136850000 |  | 1695324 | 138545324 | 2016 | 2016 | 2017 |  |  | 2016-09-26 | 2016-12-30 | 7237553 | Marcos Merlin | Cuenta con Permiso Obra menor simple N°46 de fecha 24/11/2016/// D.A. N° 0002 de fecha 05/01/2016 adjudica a Constructora PROESSA SPA , con un palzo de 60 días corridos contados de la fecha de entrega de terreno. Mediante Ord. 124 de fecha 15/03/2017 de SECPLAN a Sr. Alcalde se solicita aprobación del Concejo Municipal para rejaba del 99% de Permiso de Ocupación de Vías. D.A 1425 del 27/03/2017 autoriza rebaja de Permiso de Ocupación de Vías. Mediante Ord. 157 del 03/04/2017 de SECPLAN a Sr. Alcalde se solicita autorizar cancelación por derechos municipales correspondiente a Ocupación de Vías. D.A. 1655 del 10/04/2017 autoriza cancelación de derechos municipales. Con fecha 26/04/2017 se cancelan derechos municipales por concepto de ocupación de vía pública. D.A. 1822 del 24/04/2017 amplia en 20 dias corridos la ejecución del proyecto a partir del 11 de abril, con nueva fecha de término 30/04/2017. Permiso N° 197 por Ocupación de Bien Nacional de Uso Público de fecha 08/03/2017. Mediante Ord. 958 del 12/07/2017 de Directora de Obras (S) a Sr. Alcalde solicita decreto aprobación aumento de plazo de 77 días con nueva fecha de término 16/07/2017. Acta de Recepción Provisoria de fecha 24/10/2017, considera multas de $4.830.000.- Mediante Ord. 1554 del 08/11/2017 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde, solicita aprobación de Acta de Recepción Provisoria mediante decreto alcaldic io. D.A. 5054 del 21/11/2017 aprueba acta de recepción provisoria, considerando descuento de $3,105,000 correspondiente a multa por atraso en 9 días en la entrega de la obra. Mediante Ord. 1820 del 29/12/2017 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde solicita rectificar y complementar D.a. 5054 de fecha 21/11/2017. D.A. 61 del 05/01/2018, aclara D.A. 5054 del 21,11,2017 en el sentido de establecer que la multa total debió haberse cobrado a la empresa es la suma de $4.830.000 por concepto de atraso en la entrega de antecedentes y 9 días de entrega de la obra.
21 | Verónica Pizarro | Programa Recuperación de Barrios | Postulado a través de Or. N° 2526 de fecha 03/11/2016 (soporte papel)/// Portal Extranet MINVU 18/11/2016 | Proyecto valido por MINVU con fecha 27-12-2016 |  | Mediante Ord.315 del 14/02/2017 de SEREMI Minvu informa listado definitivo Selección de Proyectos PPP 26 ° Llamado | Cuenta con Certificado de Aprobación SERVIU, Ord. N° 3951 de fecha 20/07/2016 Registro N°4756/// Ord. N° 1865 de fecha 22/08/2016 de Alcaldia se remiten fichas de postulación para revisión técnica por parte de la Unidad de Costo de SERVIU Regional.///Ord. N° 185 de fecha 30/09/2016 de UPI se solicita aporte que debe realizar el municipio, siendo en esta caso 0% por que es un grupo vulnerable/// Se remite postulación a través de Ord. N° 2526 de fecha 03/11/2016. /// Ord. N° 2016 de fecha 02/11/2016 de MINVU comunica porcentaje de distribución comunal de recursos para el 26° Llamado del Programa de Paviemnatción Participativa comuna de Talca 3,30% | Calles 12 Sur, calle 7 oriente junto con Pasaje 12 y 12 1/2 Sur. | PPP Calles 12 Sur , calle 7 Oriente , junto con Pasaje 12 1/2 Sur , como de Talca | El proyecto consiste en la pavimentación de las calles 12 Sur, calle 7 oriente junto con Pasaje 12 y 12 1/2 Sur, según proyecto aprobado por SERVIU Registro N°4756 | 372691467 | PPP 2016 | ADJUDICADA | 230190187 |  |  | 230190187 | 2016 | 2017 | 2017-2018 | A.1.4.4 | Convenio Ad Referendum del 31/05/2017, entre Serviu Región del Maule e I. Municipalidad de Talca.. | Licitación a cargo de SERVIU |  | 142501280 | Alvaro Pérez Ramos (SERVIU) | Resolución Exenta N° 3956 del 26/10/2017 aprueba bases administrativas especiales, bases técnicas y anexos para licitación pública N° 111/2017, ID 653-111-LR17. Res. Ex. Nº 4241 del 21/11/2017 aprueba contrato entre SERVIU y Consultor Ignacio Carrera Bravo para la ejecución de "Asesoría Técnica de Obras para Construcción Programa de Pavimentación Participativa 26º llamado". Res. Ex. 4659 del 14/12/2017 aprueba adjudicación a Constructora Suarias Limitada, con un plazo de ejecución de 120 días corridos. Res. Ex. Nº 25 del 08/01/2018 aprueba modificación de Res. Ex. Nº 4659 solo en el sentido de indicar fecha correcta del Acta de Apertura de propuesta pública.
22 | Verónica Pizarro | Programa Recuperación de Barrios | Postulado a través de Or. N° 2526 de fecha 03/11/2016 (soporte papel)/// Portal Extranet MINVU 18/11/2016 | Proyecto valido por MINVU con fecha 28-12-2016 |  | Mediante Ord.315 del 14/02/2017 de SEREMI Minvu informa listado definitivo Selección de Proyectos PPP 26 ° Llamado | Cuenta con Certificado de Aprobación SERVIU, Ord. N° 4183 de fecha 03/08/2016 Registro N°4767/// Ord. N° 2035 de fecha 07/09/2016 de Alcaldia se remiten fichas de postulación para revisión técnica por parte de la Unidad de Costo de SERVIU Regional.///Ord. N° 185 de fecha 30/09/2016 de UPI se solicita aporte que debe realizar el municipio, siendo en esta caso el 4%/// Se remite postulación a través de Ord. N° 2526 de fecha 03/11/2016. /// Ord. N° 2016 de fecha 02/11/2016 de MINVU comunica porcentaje de distribución comunal de recursos para el 26° Llamado del Programa de Paviemnatción Participativa comuna de Talca 3,30% | Pasaje 3 Norte entre 18 Oriente y calle 2 1/2 Norte/// Calle 19 Oriente entre 2 y 2 1/2 Norte/// Pasaje 18 1/2 Oriente entre 2 y 2 1/2 Norte/// Calle 2 1/2 Norte entre 18 Oriente y fin veredas. | Proyecto Pavimentación de Aceras Población Flor de Chile, Comuna de Talca. | El proyecto consiste en la reposición y construccion de veredas en Pasaje 3 Norte entre 18 Oriente y calle 2 1/2 Norte/// Calle 19 Oriente entre 2 y 2 1/2 Norte/// Pasaje 18 1/2 Oriente entre 2 y 2 1/2 Norte/// Calle 2 1/2 Norte entre 18 Oriente y fin veredas. | 33974837 | PPP 2016 | EJECUTADO | 24626958 |  |  | 24626958 | 2016 | 2017 | 2017 | A.1.3.4 | Convenio Ad Referendum del 31/05/2017, entre Serviu Región del Maule e I. Municipalidad de Talca.. | Licitación a cargo de SERVIU |  | 9347879 | Alejandro Polando (SERVIU) | Resolución Exenta N° 2626 del 26/07/2017 aprueba bases administrativas especiales, bases técnicas y anexos para licitación pública N° 81/2017, ID 653-81-LP17. Resolución Exenta de SERVIU Nª 3671 del 02/10/2017 aprueba adjudicación a Constructora Guillermo Peters Planella E.I.R.L., con un plazo de 60 dìas para la ejecución de la obra. Fecha de inicio de las obras 24/10/2017. Res. Ex. 4135 del 14/11/2017 rectifica resolución 3671 en el sentido de aclarar el valor de la oferta presentada por el oferente.
23 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra |  |  | Acta de Evaluación N° 2 del 12/07/2017 |  |  |  | Conservación de Vias Urbanas sector el Tabaco Comuna de Talca | La obra contempla la conservación en el sector el Tabaco, con una superficie de 194,14 m2 de calzada de hormigón, 5447 m2 de calzada en asfalto y 2167 m2 de veredas de hormigón, lo que permitirá solucionar problemas de tránsito vehicular y peatonal existentes en la actualidad. | 344293000 | CIRCULAR 33 2017 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2017
24 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra |  |  |  |  | Se remite por correo electrónicoa MINVU, certificados para dar respuesta a observaciones realizadas al proyecto en junio 2017. |  | Conservación de Vias Urbanas Varios Sectores Comuna de Talca Linea 1 |  | 453620643 | CIRCULAR 33 2017 | POSTULADO |  |  |  |  | 2017
25 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra |  |  |  |  | Con fecha 21/08/2017 se remiten a MINVU certificados para dar respuesta a observaciones realizadas al proyecto en julio 2017. |  | Conservación de Vias Urbanas Varios Sectores Comuna de Talca Linea 2 |  | 250815247 | CIRCULAR 33 2017 | POSTULADO |  |  |  |  | 2017
26 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra |  |  | Acta de Evaluación N° 2 del 12/07/2017 |  | Mediante Ord. 215 del 10/05/2017 se solicita someter a aprobación del Concejo Municipal Costos de Operación y Mantención del proyecto. D.A. 2294 del 18/05/2017 aprueba costos de operación y mantención del proyecto. |  | Conservación de Vias Urbanas Comité Abate Molina N°13 Comuna de Talca | La obra contempla la conservación en diversas calles de la comuna, con una superficie a intervenir de 3333,05 m2 de calzada de hormigón, lo que solucionará los problemas de tránsito existentes en la actualidad. | 197354000 | CIRCULAR 33 2017 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2017
27 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra |  |  |  |  | Mediante Ord. 216 del 10/05/2017 se solicita someter a aprobación del Concejo Municipal Costos de Operación y Mantención del proyecto. D.A. 2295 del 18/05/2017 aprueba costos de operación y mantención del proyecto. Con fecha 28/08/2017 se remite a MINVU certificado para dar respuesta a observación pendiente. |  | Conservación de Vias Urbanas Comité Abate Molina N°14 Comuna de Talca |  | 530107271 | CIRCULAR 33 2017 | POSTULADO |  |  |  |  | 2017
28 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | Se ingresa a portal MINVU con fecha 25/10/2017, código 5762. Se ingresan antecedentes en soporte papel y digital con fecha 30/10/2017, mediante Ord. 2443 del 19/10/2017. | Se reciben observaciones con fecha 20/11/21017, dando respuesta con fecha 29/11/2017 | 15/12/2017 publicación Diario El Centro, Lista Preliminar de Proyectos Seleccionados | 30/12/2017, publicación Diario El Centro, Lista Definitiva de Proyectos Seleccionados. D.A. 055 DEL 12/01/2018 de Seremi Minvu a Sr, Alcalde informa de proyectos favorecidos para la comuna de Talca. | Mediante Ord. 1950 del 01/09/2017 de Sr. Alcalde a Director SERVIU se remite proyecto para revisión tecnica y firma de ficha de postulación. Mediante Ord. 519 del 05/10/2017 de Secplan a Dideco se solicita firma de Anexo N° 3. Mediante Ord. 528 del 12/10/2017 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita aprobación de aporte y toma de conocimiento del proyecto. D.A 4729 del 30/10/2017 aprueba aporte municipal. | 5 Norte entre 13 y 15 Oriente | PPP 5 Norte 13 y 15 Oriente Población Maitenhuapi | Comprente la pavimentación en hormigón de calle 5 Norte entre 13 y 15 Oriente, villa Maintenhuapi. | 59690661 | PPP 2017 | APROBADO FINANCIERAMENTE |  |  |  |  | 2017 |  |  | A.1.4.4
29 | Verónica Pizarro | Quiero mi Barrio | Se ingresa a portal MINVU con fecha 30/10/2017, código 6323. Se ingresan antecedentes en soporte papel y digital con fecha 30/10/2017, mediante Ord. 2443 del 19/10/2017 | Se reciben observaciones con fecha 20/11/21017, dando respuesta con fecha 29/11/2017 | 15/12/2017 publicación Diario El Centro, Lista Preliminar de Proyectos Seleccionados | 30/12/2017, publicación Diario El Centro, Lista Definitiva de Proyectos Seleccionados. D.A. 055 DEL 12/01/2018 de Seremi Minvu a Sr, Alcalde informa de proyectos favorecidos para la comuna de Talca. | Mediante Ord. 1950 del 01/09/2017 de Sr. Alcalde a Director SERVIU se remite proyecto para revisión tecnica y firma de ficha de postulación. Mediante Ord. 528 del 12/10/2017 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita aprobación de aporte y toma de conocimiento del proyecto. D.A 4729 del 30/10/2017 aprueba aporte municipal. | 4 Oriente entre calles 13 y 13 1/2 sur, Calle 13 sur entre 4 y 5 Oriente, calle 12 1/2 Sur entre 5 y 6 Oriente, calle 6 Oriente ente 12 1/2 y 13 1/2 Sur, calle 13 1/2 Sur entre 5 y 6 Oriente. | PPP Complementación de pavimentos en calles: 4 Oriente entre calles 13 y 13 1/2 sur, Calle 13 sur entre 4 y 5 Oriente, calle 12 1/2 Sur entre 5 y 6 Oriente, calle 6 Oriente ente 12 1/2 y 13 1/2 Sur, calle 13 1/2 Sur entre 5 y 6 Oriente. | Comprende la pavimentación en hormigón de diversas calles en el Sector Brilla el Sol. | 130502749 | PPP 2017 | APROBADO FINANCIERAMENTE |  |  |  |  | 2017 |  |  | A.1.4.4
30 | Verónica Pizarro | Quiero mi Barrio | Se ingresa a portal MINVU con fecha 25/10/2017, código 5826. Se ingresan antecedentes en soporte papel y digital con fecha 30/10/2017, mediante Ord. 2443 del 19/10/2017 | Se reciben observaciones con fecha 20/11/21017, dando respuesta con fecha 29/11/2017 | 15/12/2017 publicación Diario El Centro, Lista Preliminar de Proyectos Seleccionados | 30/12/2017, publicación Diario El Centro, Lista Definitiva de Proyectos Seleccionados. D.A. 055 DEL 12/01/2018 de Seremi Minvu a Sr, Alcalde informa de proyectos favorecidos para la comuna de Talca. | Mediante Ord. 1950 del 01/09/2017 de Sr. Alcalde a Director SERVIU se remite proyecto para revisión tecnica y firma de ficha de postulación. Mediante Ord. 528 del 12/10/2017 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita aprobación de aporte y toma de conocimiento del proyecto. D.A 4729 del 30/10/2017 aprueba aporte municipal. | Pasaje 12 Sur (Ex los Tordos), pasaje 13 Sur (Ex el Jardín), pasaje 13 1/2 Sur A (ex El Nidal), pasaje 13 Sur A (ex El Remanso), pasaje 13 Sur A (ex El Rodeo), sector Brilla El Sol | PPP Reposción de pavimento pasaje 12 Sur (Ex los Tordos), pasaje 13 Sur (Ex el Jardín), pasaje 13 1/2 Sur A (ex El Nidal), pasaje 13 Sur A (ex El Remanso), pasaje 13 Sur A (ex El Rodeo), sector Brilla El Sol | Comprende la repavimentación en hormigón en diversos pasajes del Sector Brilla El Sol. | 81267109 | PPP 2017 | APROBADO FINANCIERAMENTE |  |  |  |  | 2017 |  |  | A.1.4.4
31 | Verónica Pizarro | Cristian Sepulveda | Se ingresa a portal MINVU con fecha 25/10/2017, código 5760. Se ingresan antecedentes en soporte papel y digital con fecha 30/10/2017, mediante Ord. 2443 del 19/10/2017 | Se reciben observaciones con fecha 20/11/21017, dando respuesta con fecha 29/11/2017 | 15/12/2017 publicación Diario El Centro, Lista Preliminar de Proyectos Seleccionados | 30/12/2017, publicación Diario El Centro, Lista Definitiva de Proyectos Seleccionados. D.A. 055 DEL 12/01/2018 de Seremi Minvu a Sr, Alcalde informa de proyectos favorecidos para la comuna de Talca. | Mediante Ord. 2096 del 13/09/2017 de Sr. Alcalde a Director SERVIU se remite proyecto para revisión tecnica y firma de ficha de postulación. Mediante Ord. 520 del 05/10/2017 de Secplan a Dideco se solicita firma del Anexo N° 3. Mediante Ord. 528 del 12/10/2017 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita aprobación de aporte y toma de conocimiento del proyecto. D.A 4729 del 30/10/2017 aprueba aporte municipal. | Calle 11 Sur ente 31 y 32 Oriente, calle 31 Oriente entre 11 y 12 1/2 Sur, calle 32 Oriente entre 11 y 12 Sur | PPP Rotura y Reposición de vereds Población Carlos Trupp de Talca | Comprende la reposición de veredas de hormigón en diversas calle de la Población Carlos Trupp. | 18451885 | PPP 2017 | APROBADO FINANCIERAMENTE |  |  |  |  | 2017 |  |  | A.1.3.4
32 | Verónica Pizarro | Quiero mi Barrio | Se ingresa a portal MINVU con fecha 25/10/2017, código 5821. Se ingresan antecedentes en soporte papel y digital con fecha 30/10/2017, mediante Ord. 2443 del 19/10/2017 | Se reciben observaciones con fecha 20/11/21017, dando respuesta con fecha 29/11/2017 | 15/12/2017 publicación Diario El Centro, Lista Preliminar de Proyectos Seleccionados | 30/12/2017, publicación Diario El Centro, Lista Definitiva de Proyectos Seleccionados. D.A. 055 DEL 12/01/2018 de Seremi Minvu a Sr, Alcalde informa de proyectos favorecidos para la comuna de Talca. | Mediante Ord. 2219 del 10/10/2017 de Sr. Alcalde a Director SERVIU se remite proyecto para revisión tecnica y firma de ficha de postulación. Mediante Ord. 528 del 12/10/2017 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita aprobación de aporte y toma de conocimiento del proyecto. D.A 4729 del 30/10/2017 aprueba aporte municipal. | Pasaje 12 1/2 Sur entre 6 Oriente y fin de pasaje, Pasaje 12 1/2 Sur A entre calle principal y fin de pasaje y Pasaje 6 Oriente entre calle principal y 12 Sur | PPP Repavimentación pasaje 12 1/2 Sur, pasaje 12 1/2 Sur A y 6 Oriente, Población Brilla El Sol | Comprende la repavimentación en hormigón en diversos pasajes del Sector Brilla El Sol. | 52683031 | PPP 2017 | APROBADO FINANCIERAMENTE |  |  |  |  | 2017 |  |  | A.1.4.4
33 | Verónica Pizarro | MINVU | Se ingresa a portal MINVU con fecha 25/10/2017, código 5913. Se ingresan antecedentes en soporte papel y digital con fecha 30/10/2017, mediante Ord. 2443 del 19/10/2017 | Se reciben observaciones con fecha 20/11/21017, dando respuesta con fecha 29/11/2017 | 15/12/2017 publicación Diario El Centro, Lista Preliminar de Proyectos Seleccionados | 30/12/2017, publicación Diario El Centro, Lista Definitiva de Proyectos Seleccionados. D.A. 055 DEL 12/01/2018 de Seremi Minvu a Sr, Alcalde informa de proyectos favorecidos para la comuna de Talca. | Mediante Ord. 528 del 12/10/2017 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita aprobación de aporte y toma de conocimiento del proyecto. Mediante Ord. 540 del 19/10/2017 de Secplan a Dideco se solita firma de Anexo N° 3. D.A 4729 del 30/10/2017 aprueba aporte municipal. | Calle Bernardo O'Higgins entre calle 10 Sur y Calle 12 Sur | PPP Calle Bernardo O'Higgins, sector Villa El Edén | Comprende la pavimentación en hormigón de la calle Bernardo O'Higgins entre 10 y 12 Sur, Villa El Edén | 19656957 | PPP 2017 | APROBADO FINANCIERAMENTE |  |  |  |  | 2017 |  |  | A.1.4.4
34 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | [6 empty] | Reposición de Veredas en calle 3 Poniente con Alameda y 2 Sur |  |  |  | EN DESARROLLO
35 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | [5 empty] | 13 Oriente 3 y 3 1/2 Sur y 3 1/2 Sur 13 y 14 Oriente | Repavimentación calles 13 Oriente 3 y 3 1/2 Sur y 3 1/2 Sur 13 y 14 Oriente | El proyecto contempla la reposición del asfalto que se encuentra en muy mal estado, en calles 13 Oriente 3 y 3 1/2 Sur y 3 1/2 Sur 13 y 14 Oriente |  | Circular 33 2017 | EN DESARROLLO
36 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra |  |  |  |  | Con fecha 25/07/2017 se da respuesta a consultas realizadas a través de portal Chilecompra y se suben aclaraciones. | 1 Norte entre 11 y 12 Oriente | Reposición de Veredas Edificio Comercio y Estacionamiento 1 Sur N° 1841, Talca | El proyeto contempla la reposición de veredas, frente a la construcción que se esta ejecutando para Comercio Ambulante. | 62856986 | Recursos Municipales 2016-2017 | EN EJECUCION | 45874500 | 18137043 |  | 64011543 | 2016 | 2016 | 2017-2018 |  |  |  |  | 16982486 | Violeta Navarro | D.A. 3899 del 29/08/2017 adjudica a Constructora Proessa SPA, con un plazo de 60 días para su ejecución. D.A. 9 de fecha 02/01/2017 designa integrantes de la comisión de recepción provisoria y definitiva de la obra. Mediante Ord. 25 del 05/01/2018 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde, solicita autorizar mediante decreto alcaldicio aumento de plazo de 15 días corridos, contabilizados desde el 23,12,2017. Mediante Ord. 165 del 07/02/2018 de Director de Obras Municiapales (S) a Sr. Alcalde, solicita decreto alcaldicio para paralización de obras, a la espera de aprobación de SERVIU. Mediante Ord. 454 del 27,03,2018 de DOM a Sr. Alcalde solicita prorrogar la paralización de las obras desde el 09,03,2018 hasta la fecha que el Municipio autorice aumento de obras. D.A. 1349 de fecha 03,04,2018 prorroga la paralización de la obra desde el 09,03,2018 hasta que el Municipio autorice el aumento de obras. Mediante Ord. 515 del 05/04/2018 de DOM a Sr. Alcalde, propone aumetnto de obras, obras extraordinarias, por un monto de $18.137.043.- y aumento de plazo de 35 días a partir del 03/04/2018.
37 | Verónica Pizarro | Carolina Solorza y Maribel Troncoso | 04/08/2017 a través de Subdere en Linea, Código 1-C-2017-1194 | Se reciben observaciones con fecha 19/01/2018 dando respuesta 25/01/2018. |  |  | Cuenta con Certificado de Aprobación SERVIU, Ord. N° 5796 de fecha 18/10/02016. Registro N° 4817. Con fecha 30/03/2017 se ingresa Carta Modificación de Proyecto a SERVIU, indicando que se incorpora la ruta accesible para no videntes. | 2 Norte 4 y 5 Poniente | Reposición Veredas 2 Norte 4 y 5 Poniente. | La propuesta contempla la reposición integral de la acera de manera de trasformar la actual vereda en un espacio urbano más grato y bello.- En la calle de sentido Oriente Poniente, cuya jerarquía es menor y está marcada por el tránsito peatonal y vehicular, se aplicará el modelo Talca, más la incorporación de mobiliario urbano como basureros y señalética. | 28448583 | PMU 2017 | POSTULADO |  |  |  |  | 2017
38 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | 30/11/2017, mediante Ord. 2872 del 29/11/2017 |  |  |  | Mediante Ord. 402 del 10/08/2017 de SECPLAN a Sr. Alcalde, se solicita someter a aprobación de concejo municipal la aprobación de los costos de operación y mantención del proyecto. Mediante Ord. 1797 del 11/08/2017 de Sr. Alcalde a SEREMITT se remiten antecedentes para visación del proyecto en relación a la señalética vial que se debe instalar. Mediante Ord. 1907 del 25/08/2017 de Sr. Alcalde a SEREMITT se solicita si tienen comentario u observación del proyecto, el cual será postulado a FRIL 2017. D.A 3909 del 29/08/2017 aprueba costos de operación y mantención. Mediante Ord. 04/09/2017 de SEREMITT a Sr. Alcalde solicitan antecedentes de señalética vial calle 19 Sur. Mediante Ord. 2259 del 02/10/2017 de Sr. Alcalde a SEREMITT se remiten nuevamenta antecedentes para visación del proyecto. | 19 Sur entre 1 1/2 Poniente y 20 Sur | Constucción Media Calzada calle 19 Sur entre 1 1/2 Poniente y 20 Sur, Talca | El proyecto contempla la pavimentación en hormigon de media calzada, actualmente de tierra, La obra comprende una intervención de 1706 m2. | 92442091 | FRIL 2017 | POSTULADO |  |  |  |  | 2017
39 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso |  |  |  |  | Se deriva Nota de Pedido N° 19 del 17/07/2017, solicitando contratación de mecánicas de suelo. D.A 3435 del 28/07/2017 aprueba ficha base correspondiente a licitación para la contratación de mecánica de suelo solicitado. |  | Proyecto de Pavimentacion Participativa Pb. Rene Schneider |  |  | PPP 2018 | EN DESARROLLO |  |  |  |  | 2018
40 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | 30/11/2017, a través de portal SUBDERE en linea y mediante Ord. 2874 del 29/11/2017 |  | Elegible desde el 22/02/2018 |  |  | 15 Sur 5 Poniente | Pavimentación intersección calle 15 Sur con 5 Poniente, Talca | Contempla la pavimentación de la intersección de calle 15 Sur con 5 Poniente, en hormigión, la ejecución de paso de rodados y discapacitados, señalización vial y demarcación de acuerd a la norma, contemplando una intervención de 403 m2. | 32073953 | PMU 2017 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2017
41 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente /Sergio Guerra | 11/04/2018 mediante Ord. 749 del 06/04/2018, código 1-C-2018-383 |  |  |  |  | 7 Oriente entre 2 y 3 Norte, costado Oriente | Reposición Parcial de Veredas Calle 7 Oriente entre 2 y 3 Norte, Talca (costado oriente) | El proyecto contempla un mejoramiento integral de las aceras en el tramo señalado, de manera de transformar las actuales veredas en espacios urbanos mas gratos y bellos, sobretodo más seguros para sus usuarios. Contempla una intervención de 509,69 m2, considerando los estipulado y exigido en la Ordenanza de Veredas de la Ciudad. | 56441432 | PMU 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
42 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente /Sergio Guerra | 11/04/2018 mediante Ord. 750 del 06/04/2018, código 1-C-2018-384 |  |  |  |  | 7 Oriente entre 2 y 3 Norte, costado poniente | Reposición Parcial de Veredas Calle 7 Oriente entre 2 y 3 Norte, Talca (costado poniente) | El proyecto contempla un mejoramiento integral de las aceras en el tramo señalado, de manera de transformar las actuales veredas en espacios urbanos mas gratos y bellos, sobretodo más seguros para sus usuarios. Contempla una intervención de 450,84 m2, considerando los estipulado y exigido en la Ordenanza de Veredas de la Ciudad. | 44524161 | PMU 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
Note on R16: Juliana Pizarro:Aporte Municipal M$ 1.034../// Aporte Municipal Adicional M$ 1.371.-/// Aporte Comité M$439.-
Note on R17: Juliana Pizarro: Aporte Municipal M$7.292.-/// Aporte Municipal Adicional M$4.522/// Aporte Comité M$150.-
Note on R18: Juliana Pizarro: Aporte Municipal M$ 955.-
Note on R19: Juliana Pizarro: Aporte Municipal M$2.816.- ///Aporte comité M$2.816.-
Note on R23: Permiso ocupación de vía $254.448.- Permiso de Obra Menor Simple $1.440.876.-

## Institucional
7. Á R E A I N S T I T U C I O N A L (Municipal u otro organismo del estadoY defensa - Seguridad)
DATOS DE MANEJO INTERNO CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS | [8 empty] | INFORMACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE PROYECTOS | [12 empty] | DATOS DE SEGUIMIENTO INTERNO RESPECTO A LICITACIÓN, EJECUCIÓN E INSTRUCCIONES
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | FECHA DE POSTULACIÓN | RECEPCIÓN Y RESPUESTA A OBSERVACIONES | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN TÉCNICA | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS | DIRECCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA | MONTO APROBADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICANDO EL AÑO | 30,04,2018 | MONTO CONTRATADO Y/O GASTADO | Aumento o disminución de obra | Aporte Municipal | Monto final invertido | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | CÓDIGO INICIATIVA DEL PLADECO | CONVENIOS O RESOLUCIONES | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Fecha de envío soporte papel para contratista e ITO | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | ITO o ENCARG. DE LA OBRA | OBSERVACIONES PROCESO DE EJECUCIÓN
1 |  | Alejandro de la Puente - Corporación Fomento Productivo y Dirección de Arquitectura | Mediante Ord. N° 176 de fecha 23/01/2015 se remiten antecedentes a Sr. Intendente para postulación del proyecto en su etapa de diseño. | FI. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. N° 0371 de fecha 12/02/2015. | RS de fecha 13/02/2015 . RS con fecha 13/04/2013 |  |  | 1 Sur 1 norte entre 4 y 5 Oriente | Restauración Mercado Central Municipal de Talca (etapa Diseño IDI 30,366,878-0) | Se realizará la consultoría de diseño integral donde se espera obtener los insumos y estudios necesarios para restaurar este Monumento, como por ejemplo el estudio histórico, estudios arqueológicos, mecánicas de suelos, modelo de gestión, participación ciudadana, estudios de intervención de las distintas instalaciones, proyecto de arquitectura y estructura, entre otros, con el objetivo recuperar este importante inmueble y volverlo a su uso integral previo al terremoto. | 354449000 | FNDR -2015 | APROBADO FINANCIERAMENTE | 283500000 |  |  | 283500000 | 2015 | 2015 | 2016 |  |  |  |  | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA MOP REGION DEL MAULE. |  | 665 días corridos (590 dias corridos correspondientes al contrato mas 75 dias corridos correspondientes a la aplicación del Art. 81 del Reglamento para la contratción de trabajos de consultoría.)
2 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari Aguirre | Postulado mediante oficio N° 1286 del 28,05,2015 | Se reciben observaciones mediante acta de evaluación N°1 de fecha 20,05,2016// Se responden observaciones mediante oficio N° 129 del 16,06,2016 de UPI, (Nota), se retrasó la respuesta dado que estabamos a la espera de una respuesta del SEC por la autorización de instalaciones eléctricas// | Acta de Evaluación N°2 de fecha 05,07,2016 RECOMENDADO (RS)/ Ord. N° 1760 del 06,07,2016 de Jefe División de Planificación y Desarrollo Social |  | Mediante Ord. 134 del 20/03/2017 de SECPAN a Sr. Alcalde se remite convenio de transferencia para aprobación mediante Decreto Alcaldicio. | 12 Norte N° 655, Talca. | Construcción y Reparaciones Generales Cementerio Municipal, Talca. | La intervención comprende la reparación de nichos, porton de acceso, la reposción de veredas en distintas calles al interior del recinto, incluye además la construcción de bodega de restos y baño de minusvalidos | 86122000 | FRIL 2015-2016 | EN EJECUCIÓN | 71842785 |  | 594493 | 72437278 | 2015-2016 | 2017 | 2017-2018 |  | Convenio de transferencia de fecha 06/03/2017 del Gobierno Regional. Resolucion 1266 del 07/03/2017 aprueba convenio. | 18/04/2017 mediante Memo N° 11 | 07/12/2017 mediante Memo Nº 26 | 14279215 | Violeta Navarro Piña | Con fecha 02/02/2017 se ingresan antecedentes para tramitar Permiso de Obra Menor. Mediante Ord. 164 del 05/04/2017 de SECPLAN a Sr. Alcalde se solicita autorizar la cancelación de derechos municipales correspondiente a Permiso de Edificación. Mediante Ord. 749 del 12/04/2017 de Sr. Alcalde a Jefe División de Análisis y Control de Gestión, se remiten antecedentes para solicitar autorización a las modificaciones que se debieron realizar de acuerdo a las observaciones realizadas por Dirección de Obras Municipales para la obtención del Permiso de Edificación. Se reciben Observaciones del Gore mediante correo electrónico del 17/04/201. D.A. 1422 del 27/03/2017 aprueba convenio de transferencia. Mediante Ord. 188 del 26/04/2017 de SECPLAN a Gore, se da respuesta a observaciones a la solicitud para la aprobación de las modificaciones realizadas. Con fecha 26/04/2017 se cancelan derechos municipales por concepto de permiso de edificacación. Cuenta con Permiso de Edificación N° 60 del 27/04/2017. Mediante Ord. 1188 del 12/05/2017 GORE Maule autoriza modificaciones realizadas al proyecto. ID 2295-58-LP17, fecha de inicio 12/06/2017, fecha de cierre 03/07/2017. D.A. 3933 del 30/08/2017 declarada Revocada la propuesta púbica por el tema de la Unión Temporal de Proveedores (UTP). Mediante Memo Nª 17 de fecha 02/11/2017 a Encargada Unidad Proyectos Emblemáticos y Educacionales, se remiten antecedentes de licitación y de oferentes para Evaluación Técnica por parte de arquitecto proyectista. Mediante Memo Nª 21 de fecha 09/11/2017 a Secretaria Comunal de Planificación se remite Analisis Oferta Técnica elaborada por arqutiecto. D.A. 5288 del 04/12/2017 adjudica a Constructora Guillermo Peters Planella EIRL, con un plazo de ejecución de 90 días corridos. Contrato firmado con fecha 11/12/2017. Mediante Ord. 479 de Director de Obras Municipales (S) a Jefe División de Análisis y Control de Gestión GORE, solicita aprobación modificación proyecto. Mediante Ord. 481 de fecha 29/03/2018 de Director de Obras Municipales (S) a Sr. Alcalde de Talca solicita autorizar aumento de plazo de 30 días contabilizados a partir del 26,03,2018. D.A. 1444 de fecha 06/04/2018 amplía en 30 días corridos el plazo para ejecutar la obra. | Con fecha 02/02/2017 se ingresan antecedentes para tramitar Permiso de Obra Menor. Mediante Ord. 164 del 05/04/2017 de SECPLAN a Sr. Alcalde se solicita autorizar la cancelación de derechos municipales correspon+Y:AFdiente a Permiso de Edificación. Mediante Ord. 749 del 12/04/2017 de Sr. Alcalde a Jefe División de Análisis y Control de Gestión, se remiten antecedentes para solicitar autorización a las modificaciones que se debieron realizar de acuerdo a las observaciones realizadas por Dirección de Obras Municipales para la obtención del Permiso de Edificación.
3 | Claudia Castro | Christian Ramirez Quilodrán | Postulado mediante oficio N° 0169 del 27,01,2016 | Se reciben observaciones con fecha 2202,2016 mediante Ord. N° 402 del 16,02,2016 del GORE// Se envia respuesta a observaciones mediante oficio N° 0449 del 07,03,2016// | Acta de recomendación de fecha 21,03,2016// Ord N° 673 del 22,03,2016 de Jefe División de Planificación y Desarrollo Regional |  |  | 1 Norte 797, Talca | Adquisición camión limpiafosas, Talca | Comprende la adquisición de un camión limpiafosas especializado y viene a complementar la flota municipal permitiendo dar mayor cobertura del servicio de limpieza de pozos especialmente en la comunidad rural de esta comuna. | 48645000 | CIRCULAR 33 año 2016 | EJECUTADO | 51965219 |  |  | 51965219 | 2016 | 2017 | 2017 | [6 empty] | Orden de Compra N° 1596-212-CM17 emitida por el Gobierno Regional del Maule con fecha 16/05/2017 a Hyundai Vehiculos Comerciales Chile S.A. Con fecha 12/07/2017 se recepción camión en la Municipalidad.
4 | Verónica Pizarro | Kipus (U. Talca) y Corporación de Desarrollo | 06/07/2017 mediante Ord. 1468 del 30/06/2017 | Acta de Evaluación N° 1 del 17/07/2017. Mediante Ord. 1921 del 28/08/2017 se da respuesta a observaciones. Acta de Evaluación Nª 2 del 18/10/2017. Mediante Ord. 2566 del 03/11/2017 se da respuesta a observaciones. |  |  |  |  | Adquisición Sistemas Fotovoltaicos, Comuna de Talca, Código IDI 30.484.342-0 | Contempla la adquisición de 5 equipos en base a energía fotovoltaica para ser instalados en Cesfam Dionisio Astaburuaga, Las Américas, La Florida y Magisterio y para la Farmacia Junto a Ti. | 88659000 | CIRCULAR 33 año 2017 | POSTULADO |  |  |  |  | 2017
5 | Verónica Pizarro | Depto. Medio Ambiente, Aseo y Ornato | 08/09/2017 mediante Ord. 2023 del 07/09/2017 a PTRAC, através de Subdereenlineacódigo 71010037 | Se reciben observaciones 12/09/2017, dando respuesta 27/09/2017. | Proyecto elegible desde el 29/09/2017 |  |  |  | Participación ciudadana en Tenencia Responsable de Animales de Compañía 2017, Comuna de Talca | Comprende en realizar diálogos participativos para generar una estrategia local respecto a la problemática que significa la falta de tenencia responsable de animales de compañía por parte de nuestra comunidad, para la cual se trabajará realizando dos diálogos que contarán con 30 invitados cada uno con el afán de lograr una representación comunal. | 1000838 | PTRAC 2017 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2017
6 | Verónica Pizarro | Depto. Medio Ambiente, Aseo y Ornato | 11/09/2017 mediante Ord. 2041 del 08/09/2017 a PTRAC, a través de Subdereenlinea código 71010038 | Se reciben observaciones 12/09/2017 |  |  |  |  | Educación en tenencia responsable de animales de compañía 2017, Comuna de Talca | Corresponde a una intervención de carácter cultural alusiva a la tenencia responsable de animales de compañía incluyendo a población talquina. Concurso de fotografías alusivas a la tenencia responsable de mascotas, la mejor categoría será impresa en una gigantografía y el ganador felino y canino recibirá un premio en insumos alimenticios y de cuidado para la mascota. | 1003146 | PTRAC 2017 | POSTULADO |  |  |  |  | 2017
7 | Verónica Pizarro | Depto. Medio Ambiente, Aseo y Ornato | 14/02/2018 mediante Ord. 339 del 012/02/2018 a PTRAC, a través de Subdereenlinea código 71010055 |  | Elegible desde 19/04/2018 |  |  |  | Plan Nacional de Atención Veterinaria Canina y Felina 2018, Comuna de Talca | Consiste en realizar 200 esterilizaciones en la comuna de Talca, considerando la gran cantidad de animales callejeros y abandonados. | 46000000 | PTRAC 2018 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2018
8 | Verónica Pizarro | Unidad de Proyectos Emblemáticos y Educacionales |  |  |  |  | Mediante Ord. 222 de fecha 25/04/2018 de Secplan a Encargada UPEME, se solicita modificar los antecedentes de acuerdo a formato FRIL, ya que se ingresará este proyecto en reemplazo de uno que no fue revisado durante el proceso 2017. | Calles 7 y 8 Norte, entre 5 y 6 Oriente | Construcción SSHH Públicos Plaza Las Heras, Talca | Consiste en la construcción de baños públicos, considerando recinto para damas con mudador, recinto para varones y recinto para discapacitados con todos sus accesorios, ademas de closet para guardar utiles de aseo. | 91532046 | FRIL 2018 | [5 empty] | 2017
Note on M7: Claudia Castro: Corresponde a 500 de gastos administrativos + 48445 de adquisición de camión

## Saneamiento sani
DATOS DE MANEJO INTERNO CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS | [8 empty] | INFORMACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE PROYECTOS | [12 empty] | DATOS DE SEGUIMIENTO INTERNO RESPECTO A LICITACIÓN, EJECUCIÓN E INSTRUCCIONES
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | FECHA DE POSTULACIÓN | RECEPCIÓN Y RESPUESTA A OBSERVACIONES | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN TÉCNICA | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS | DIRECCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA | MONTO APROBADO Y/O POSTULADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICANDO EL AÑO | 30,04,2018 | MONTO CONTRATADO Y/O GASTADO | Aumento o disminución de obra | Aporte Municipal | Monto final invertido | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | CÓDIGO INICIATIVA DEL PLADECO | CONVENIOS O RESOLUCIONES | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Fecha de envío soporte papel para contratista e ITO | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | ITO o ENCARG. DE LA OBRA | OBSERVACIONES PROCESO DE EJECUCIÓN
1 | Verónica Pizarro | Lorena Valenzuela | [5 empty] | Calle 17 Norte 3 Oriente | Diseño de Especialidades Sede Social Flamengo | Diseño de especialidades Sede Social, comprende:Agua Potable , Alcantarillado y Gas. | 5560030 | Fondos Municipales | EJECUTADO | 5560030 |  |  | 5560030 | 2016 | 2016 | 2016 | [5 empty] | Departamento de Construcción I.Municipalidad de Talca | Se aprueba el proyecto domiciliario de agua potable y alcantarillado con fecha 20 de enero de 2016 bajo el numero 20164000128 y se entrega el diseño aprobado al departamento de Construccion para su ejecución en enero de 2016. Se ejecuta arranque y union domiciliaria
2 | Claudia Castro | Lorena Valenzuela | [5 empty] | Calle 12 1/2 Sur | Diseño de Especialidades Sede Social San Antonio | Diseño de especialidades Sede Social, comprende:Agua Potable , Alcantarillado Aguas Lluvias, Gas y Electricidad. | 5429220 | Fondos Municipales | EJECUTADO | 5429220 |  |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | [6 empty] | Se aprueba el proyecto domiciliario de agua potable y alcantarillado con fecha 13 de enero de 2016 bajo el numero 201604000075 y se entrega el diseño aprobado al departamento de Construccion para su ejecución en enero de 2016. Se ejecuta arranque y union domiciliaria
3 | Juliana Pizarro | Lorena Valenzuela | [5 empty] | Calle 15 Norte con Avda. Canal de la Luz | Diseño de Especialidades Sede Social Agrupacion de Mujer | Regularizacion del sistema de agua potable y alcantarillado de la Sede Social. | 3956005 | Fondos Municipales | EJECUTADO | 3956005 |  |  | 3956005 | 2016 | 2016 | 2016 | [5 empty] | Departamento de Construcción I.Municipalidad de Talca | El proyecto domiciliario de agua potable y alcantarillado se encuentra sin ingreso por falta de documentacion por parte del departamento de construccion,se ejecuto arranque y union domiciliaria.se reiteró la solicitud de documentacion al encargado Miguel Pincheira en mayo del 2016 y en octubre a la arquitecto Carolina Solorza.
4 | Verónica Pizarro | Lorena Valenzuela | [5 empty] | Calle 29 Oriente con 7 Sur | Diseño de Especialidades Sede Social Los Alegres | Regularizacion del sistema de agua potable y alcantarillado de la Sede Social. | 3956005 | Fondos Municipales | EJECUTADO | 3956005 |  |  | 3956005 | 2016 | 2016 | 2016 | [5 empty] | Departamento de Construcción I.Municipalidad de Talca | Se aprueba el proyecto domiciliario de agua potable y alcantarillado con fecha 6 de enero de 2016 bajo el numero 201604000030 y se entrega el diseño aprobado al departamento de Construccion para su ejecución en enero de 2016. Se ejecuta arranque y union domiciliaria
5 | Claudia Castro | Lorena Valenzuela | [5 empty] | Calle 10 Sur | Diseño de Especialidades Sede Social Columba | Regularizacion del sistema de agua potable y alcantarillado de la Sede Social. | 3956005 | Fondos Municipales | EJECUTADO | 3956005 |  |  | 3956005 | 2016 | 2016 | 2016 | [5 empty] | Departamento de Construcción I.Municipalidad de Talca | El proyecto domiciliario de agua potable y alcantarillado se encuentra ingresado con fecha 14 de enero del 2016 sin aprobacion por parte de Nuevosur,se ejecuto arranque y union domiciliaria.
6 | Juliana Pizarro | Lorena Valenzuela | [5 empty] | Calle 5 Poniente con 25 Sur | Diseño de Especialidades Sede Social Los Acacios | Regularizacion del sistema de agua potable y alcantarillado de la Sede Social. | 3956005 | Fondos Municipales | EJECUTADO | 3956005 |  |  | 3956005 | 2016 | 2016 | 2016 | [5 empty] | Departamento de Construcción I.Municipalidad de Talca | El proyecto domiciliario de agua potable y alcantarillado se encuentra sin ingreso por falta de documentacion por parte del departamento de construccion,se ejecuto arranque y union domiciliaria.se reitero la solicitud de documentacion al encargado Miguel Pincheira en mayo del 2016 y en octubre a la arquitecto Carolina Solorza.
7 | Verónica Pizarro | Lorena Valenzuela | [5 empty] | Calle 11 ½ Sur con Calle 10 Oriente N°1681 | Diseño de Especialidades Sede Social Lautaro | Diseño de especialidades Sede Social, comprende:Agua Potable , Alcantarillado y Gas. | 5429220 | Fondos Municipales | EJECUTADO | 5429220 |  |  | 5429220 | 2016 | 2016 | 2016 | [5 empty] | Departamento de Construcción I.Municipalidad de Talca | Se aprueba el proyecto domiciliario de agua potable y alcantarillado con fecha 17 de diciembre de 2015 bajo el numero 201504000111 y se entrega el diseño aprobado al departamento de Construccion para su ejecución en enero de 2016. Se ejecuta arranque y union domiciliaria
8 | Claudia Castro | Lorena Valenzuela | [5 empty] | Calle 4 ½ Poniente C S/N° | Diseño de Especialidades Sede Social Villa Ecuador | Diseño de especialidades Sede Social, comprende:Agua Potable y Alcantarillado | 5429220 | Fondos Municipales | EJECUTADO | 5429220 |  |  | 5429220 | 2016 | 2016 | 2016 | [5 empty] | Departamento de Construcción I.Municipalidad de Talca | El proyecto domiciliario de agua potable y alcantarillado se encuentra ingresado con fecha 28 de julio de 2016 sin aprobacion por parte de Nuevosur,se ejecuto arranque y union domiciliaria.
9 | Juliana Pizarro | Lorena Valenzuela | [5 empty] | Calle Pasaje Interior 23 ½ Oriente S/N° | Diseño de Especialidades Sede Social Nueva Oriente | Diseño de especialidades Sede Social, comprende:Agua Potable , Alcantarillado y Aguas Lluvias | 6384562 | Fondos Municipales | EJECUTADO | 6384562 |  |  | 6384562 | 2016 | 2016 | 2016 | [5 empty] | Departamento de Construcción I.Municipalidad de Talca | Falta Ingreso de carpeta a Nuevosur por estar pendiente la factibilidad por parte de la sanitaria.
10 | Verónica Pizarro | Lorena Valenzuela | [5 empty] | Calle 32 Oriente con 10 ½ Sur N°3474 | Diseño de Especialidades Club Deportivo Carlos Trupp | Diseño de especialidades Club Deportivo, comprende:Agua Potable y Alcantarillado | 3100000 | Fondos Municipales | EJECUTADO | 3100000 |  |  | 3100000 | 2016 | 2016 | 2016 | [5 empty] | Departamento de Construcción I.Municipalidad de Talca | Se aprueba el proyecto domiciliario de agua potable y alcantarillado con fecha 26 de septiembre de 2016 bajo el numero 201604001035 y se entrega el diseño aprobado al departamento de Construccion para su ejecución en octubre de 2016. Se ejecuta arranque y union domiciliaria
11 | Claudia Castro | Lorena Valenzuela | [5 empty] | Calle 8 Norte entre 7 y 8 oriente | Diseño de Especialidades Sede Social Los Suplementeros | Diseño de especialidades Sede Social, comprende:Agua Potable y Alcantarillado | 3680200 | Fondos Municipales | EN EJECUCION | 3680200 |  |  | 3680200 | 2016 | 2016 | 2016 - 2017 | [5 empty] | Departamento de Construcción I.Municipalidad de Talca | Se solicitaron antecedentes faltantes al departamento de construccion para terminar diseño e ingresar.
12 | Juliana Pizarro | Lorena Valenzuela | [5 empty] | Calle 28 Sur con 4 1/2 Poniente B | Diseño de Especialidades Sede Social Renacer Doña Ignacia | Diseño de especialidades Sede Social, comprende:Agua Potable y Alcantarillado | 3680200 | Fondos Municipales | EN EJECUCION | 3680200 |  |  | 3680200 | 2016 | 2016 | 2016 - 2017 | [5 empty] | Departamento de Construcción I.Municipalidad de Talca | Se solicitaron antecedentes faltantes al departamento de construccion para terminar diseño e ingresar.
13 | Verónica Pizarro | Lorena Valenzuela | [5 empty] | Calle 25 Sur con 2 Poniente | Diseño de Especialidades Sede Social JJVV Villa Pucara | Diseño de especialidades Sede Social, comprende:Agua Potable y Alcantarillado | 3680200 | Fondos Municipales | EN EJECUCION | 3680200 |  |  | 3680200 | 2016 | 2016 | 2016 - 2017 | [5 empty] | Departamento de Construcción I.Municipalidad de Talca | Se solicitaron antecedentes faltantes al departamento de construccion para terminar diseño e ingresar.
14 | Claudia Castro | Lorena Valenzuela | [5 empty] | Pasaje 9 1/2 Oriente con 14 1/2 Norte | Diseño de Especialidades Sede Social Los Emprendedores Cancha Rayada | Diseño de especialidades Sede Social, comprende:Agua Potable y Alcantarillado | 3680200 | Fondos Municipales | EN EJECUCION | 3680200 |  |  | 3680200 | 2016 | 2016 | 2016 - 2017 | [5 empty] | Departamento de Construcción I.Municipalidad de Talca | Se solicitaron antecedentes faltantes al departamento de construccion para terminar diseño e ingresar.
15 | Juliana Pizarro | Lorena Valenzuela | [5 empty] | Calle 12 Sur | Diseño de Especialidades Sede Social Club Deportibo El Prado | Diseño de especialidades Sede Social, comprende:Agua Potable y Alcantarillado | 3680200 | Fondos Municipales | EN EJECUCION | 3680200 |  |  | 3680200 | 2016 | 2016 | 2016 - 2017 | [5 empty] | Departamento de Construcción I.Municipalidad de Talca | Se solicitaron antecedentes faltantes al departamento de construccion para terminar diseño e ingresar.
16 | Verónica Pizarro | Lorena Valenzuela | [5 empty] | Calle Los Peumos Esquina Los Quillayes | Diseño de Especialidades Sede Social Club La Florida | Diseño de especialidades Sede Social, comprende:Agua Potable y Alcantarillado | 3680200 | Fondos Municipales | EN EJECUCION | 3680200 |  |  | 3680200 | 2016 | 2016 | 2016 - 2017 | [5 empty] | Departamento de Construcción I.Municipalidad de Talca | Se solicitaron antecedentes faltantes al departamento de construccion para terminar diseño e ingresar.
17 | Claudia Castro | Lorena Valenzuela | [5 empty] | 4 Norte frente a Estadio Fiscal | Diseño de Especialidades Camarines Club Deportivo Seminario | Diseño de especialidades camarines, comprende:Agua Potable y Alcantarillado | 3680200 | Fondos Municipales | EN EJECUCION | 3680200 |  |  |  | 2016 | 2016 | 2016 - 2017 | [6 empty] | Se solicitaron antecedentes faltantes al departamento de construccion para terminar diseño e ingresar.
18 | Juliana Pizarro | Lorena Valenzuela | [5 empty] | 12 oriente con 22 Norte | Diseño de Especialidades Sede Social Don Rafael | Diseño de especialidades Sede Social, comprende:Agua Potable y Alcantarillado | 3680200 | Fondos Municipales | EN EJECUCION | 3680200 |  |  |  | 2016 | 2016 | 2016 - 2017 | [6 empty] | Se solicitaron antecedentes faltantes al departamento de construccion para terminar diseño e ingresar.
19 | Verónica Pizarro | Lorena Valenzuela | [5 empty] | Camino a Chequen | Diseño de alcantarillado escuela Santa Marta | Diseño Alcantarillado particular por problemas de saturacion del existene | 1119360 | Fondos DAEM | EN EJECUCION | 1119360 |  |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | [6 empty] | Se entrego proyecto informativo y presupuesto a Don Carlos Montero mediante ORD N° 191 de fecha 6 de octubre de 2016
20 | Verónica Pizarro | Lorena Valenzuela | [5 empty] | Panguilemo | Diseño Proyecto Construcción Soluciones Sanitarias Panguilemo . Bip 20157270-0 | Consiste en el diseño de ingeniería para una red de alcantarillado con planta de tratamiento para aproximadamente 380 viviendas | 62000000 | PMU | EN EJECUCION | 62000000 |  |  | 62000000 | 2009 | 2011 | 2017 | [5 empty] | Alejandro de la Puente | el proyecto fue aprobado en el servicio de salud con fecha 13 de marzo de 2014 bajo la resolucion N° 1335 . Dicho proyecto se reingresa con fecha 02 de junio de 2016 mediante el ORD N° 221 al servicio de salud para su nueva visacion según lo solicitado por SUBDERE ( Cambio de tecnologia en planta de tratamiento).Con fecha 7 de noviembre de 2016 de ingresa ORD N° 2538 solicitando exencion en pago de la nueva revision, a la fecha se espera la entrega de la resolucion y aprobacion
21 | Claudia Castro | Lorena Valenzuela |  |  |  |  | El proyecto se encuentra aprobado por los organismos tecnicos, se trabaja en subsanar las observaciones entregadas por el Ministerio de Desarrollo Social. Lo mas complejo es la obtencion del dominio de la propiedad donde se emplaza actualmente las copas de agua y las oficinas del comite.nos encontramos a la espera de la expropiacion del terreno antes mencionado por parte de la DOH, | Purisima Ranquimili | Actualización Sistema APR Purísima-Ranquimilí Estudio. BIP :30,125,237-0 | Consiste en la ejecucion del mejoramiento del sistema de agua potable ya que el sector ha tenido un crecimiento poblacional sostenido en el tiempo, en la mayoria de los casos las viviendas no cuentan con agua potable. El Comité de APR tiene un requerimiento de 42 viviendas sin red y 130 nuevos arranques | 485000000 | FNDR | POSTULADO |  |  |  |  | 2012
22 | Juliana Pizarro | Lorena Valenzuela |  |  |  |  | Se presento para reevaluación por parte del ministerio de desarrollo social el monto solicitado es de $.2.100.562.000. por los cambios surgidos por el proyecto de paralelismo. | Huilquilemu | Construcción Soluciones Sanitarias y Alcantarillado Huilquilemu, | El proyecto consiste en la construcción de:Un sistema de Alcantarillado rural para 356 familias aproximadamente, cuya extensión abarca el sector de HUILQUILEMU, el cual se subdivide en 6 sectores; La Obra, Esquina Mocha, Población Libertad, Población Santa Laura, Población Padre Alfonso Urzua y El Villorrio | 1428765022 | FNDR 2015 | APROBADO FINANCIERAMENTE |  |  |  |  | 2009 | 2015 | 2017
,

## Electrif,urb y otros
DATOS DE MANEJO INTERNO CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS | [8 empty] | INFORMACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE PROYECTOS | [13 empty] | DATOS DE SEGUIMIENTO INTERNO RESPECTO A LICITACIÓN, EJECUCIÓN E INSTRUCCIONES
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | FECHA DE POSTULACIÓN | RECEPCIÓN Y RESPUESTA A OBSERVACIONES | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN TÉCNICA | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS | DIRECCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y DIRIGIDO A. | MONTO APROBADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICANDO EL AÑO | 30,04,2018 | MONTO CONTRATADO Y/O GASTADO | Aumento o disminución de obra | Aporte Municipal | Monto final invertido | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | CÓDIGO INICIATIVA DEL PLADECO | CONVENIOS O RESOLUCIONES | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Fecha de envío soporte papel para contratista e ITO | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | ITO o ENCARG. DE LA OBRA | OBSERVACIONES PROCESO DE EJECUCIÓN
1 | Claudia Castro | Alejandro de la Puente, Cristian Henriquez | Postulado ON Line en la web del Ministerio de Energia (Acceso Fondo Eenergetico) con fecha 31,07,2015 |  |  |  | Con fecha 29,10,2015 se publica REX 83 del Ministerio de Energía en el cual da cuenta de los proyectos selecionados, siendo Talca uno de ellos pero no alcanzó el puntaje de corte para obtener el financiamiento, dado que el monto disponible a nivel nacional no era suficiente para abordar todos los seleccionados.. De 149 postulaciones 26 quedaron seleccionados que cumplieron con todos los requisitos del proceso y Talca se encontraba dentro de este numero y sólo nueve proyectos obtuvieron el financiamiento. Con fecha 21,12,2015 se recibe oficio N° 1721 del 14,12,2015 de Jefe División Acceso y Equidad Energetica indicando que el proyecto ha sido evaluado y no adjudicado | Avenida dos Sur | Iluminación Fotovoltaica en Paraderos Avenida Dos Sur, Obispo Manuel Larraín, Talca | El proyecto consiste en la iluminación en base a paneles solares fotovoltaicos de 14 Paraderos que se encuentran en la avenida Dos Sur de la Ciudad de Talca |  | 29067943 | 2° Concurso Cofinanciamiento para soluciones energeticas a pequeña escala con energias renovables no convencionales en sectores rurales, aislados y/o vulnerables, Ministerio de Energía 2015 | REPOSTULAR |  |  |  |  | 2015
Note on N4: Claudia Castro: 26,187,336 solicitado al fondo y 2,880,607 aporte municipio como cofinanciamiento