## Indicaciones generales
INDICACIONES GENERALES
1º | ESTA PLANILLA SERÁ COMPARTIDA SOLO ENTRE LOS ADMINISTRADORES DE PROYECTOS Y PAMELA HERRERA P.
2º | Las intervenciones realizadas mensualmente se indican con color ROJO
Si en las observaciones está en Rojo, es porque existe una solicitud de Pamela respecto al proyecto. Es importante que una vez que resuelvan la observación cambién el color a Verde para que Pamela las pueda revisar. Si está subsanada la observación, Pamela deberá cambiar a negro y eliminar la observación o respuesta que corresponda.
3º | CUANDO SE POSTULA UN PROYECTO A OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, EN LO POSIBLE MODIFICAR EL NOMBRE Y AGREGARLO COMO UN NUEVO PROYECTO
4° | CUANDO UN PROYECTO TENGA DISTINTAS INTERVENCIONES, COMO OBRA Y EQUIPAMIENTO, SE DEBEN DECLARAR COMO DOS PROYECTOS DISTINTOS YA QUE TIENEN DATOS DIFERENCIADOS TANTO EN MONTO COMO EN PROCESOS DE EJECUCIÓN
5º | LA PLANILLA SE DEBE IR ACTUALIZANDO CONSTANTEMENTE Y SE CERRARÁ EL INFORME MENSUAL EL DÍA 01 DEL MES SIGUIENTE AL INFORMADO
6º | LOS TIPOS DE ESTADO SERÁN LOS SIGUIENTES
POSTULADOS
APROBADOS TÉCNICAMENTE
APROBADOS FINANCIERAMENTE
EJECUTADOS
EN EJECUCIÓN
EN DESARROLLO
REPOSTULAR
EN PROCESO DE LICITACIÓN
7º | SERÁ DE RESPONSABILIDAD DE CADA ADMINISTRADOR COMPLETAR LA TOTALIDAD DE DATOS SOLICITADOS EN LA PLANILLA E IR ACTUALIZANDO MES A MES
8º | UNA COPIA DE ESTA PLANILLA DEBERÁ SER ENVIADA MENSUALMENTE A SR. ALCALDE, CONCEJALES, COMUNICACIONES Y LEY DE TRANSPARENCIA (Sin las columnas que son de manejo interno (Color salmón)))
9° | A PARTIR DE DICIEMBRE DEL 2016 TENDREMOS NUEVO PLADECO, POR ENDE HAY QUE INCORPORAR EL CÓDIGO DE CADA PROYECTO
10° | EN DICIEMBRE DE CADA AÑO SE DEBE CERRAR LA PLANILLA PARA CUENTA PÚBLICA

## Deporte y Recreación
DATOS DE MANEJO INTERNO CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS | [8 empty] | INFORMACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE PROYECTOS | [12 empty] | DATOS DE SEGUIMIENTO INTERNO RESPECTO A LICITACIÓN, EJECUCIÓN E INSTRUCCIONES
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | FECHA DE POSTULACIÓN | RECEPCIÓN Y RESPUESTA A OBSERVACIONES | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN TÉCNICA | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS | DIRECCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA | MONTO APROBADO (POSTULADO) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICANDO EL AÑO | 31,05,2020 | MONTO CONTRATADO Y/O GASTADO | Aumento o disminución de obra | Aporte Municipal | Monto final invertido | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | CÓDIGO INICIATIVA DEL PLADECO | CONVENIOS O RESOLUCIONES | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Fecha de envío soporte papel para contratista e ITO | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | ITO o ENCARG. DE LA OBRA | OBSERVACIONES PROCESO DE EJECUCIÓN
1 | Verónica Pizarro | Pablo Tartari | Postulado vía On Line con fecha 12,06,2013/ Codigo 1-C-2013-1165. Se reingresa con código 1-C-2017-1043 | Se reciben observaciones con fecha 29/12/2017. Se dio respuesta con fecha 19/01/2018. Se reciben nuevas observaciones con fecha 21/02/2018. Se da respuesta con fecha 13/04/2018. |  |  | Este proyecto corresponde a una iniciativa que lo desarrolló Eugenio Monsalve, pero cuando se realizó la revisión para repostularlo nos dimos cuanta que no consideró varios aspectos que son importantes tanto en el diseño como en el tema de operación y mantención. Dado lo anterior se reasigna a Pablo Tartari para que realice un nuevo diseño. Con fecha 05,10,2016 a través de ordinario N°2323 se solicita a Subdere eliminar el estado de "Elegible" | 21 Oriente Esquina 4 Norte | Construccion Plaza Activa Junta de Vecinos Nuevo Horizonte | La obra consiste en la construcción de una plaza activa consistente en la instalación de juegos infantiles y Maquinas de ejercicios, en un entorno de áreas verdes y mobiliario urbano a construir. | 55995034 | PMU Emergencia 2017 (Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal) | POSTULADO |  |  |  |  | 2017
2 | Verónica Pizarro | Cristián Sepúlveda | 07/08/2018 mediante Ord. 1809 del 02/08/2018. | Se reciben observaciones el 12/09/2018. Se da respuesta a observaciones el 04/10/2018. |  | Res. Ex. Nº 3064/2019 del 18/03/2019 |  | Pasaje 20 Norte B entre calles 5 1/2 Oriente C y 6 Oriente | Construcción Multicancha con Cierrer Perimetral Barrio Las Américas IV, Talca | Considera la construcción de un espacio deportivo, con cierro perimetral e iluminación, incorporando ruta accesible y estacionamiento para discapacitados. | 59817482 | PMU 2018 | EJECUTADO | 58713765 |  | 598175 | 59311940 | 2018 | 2019 | 2019-2020 |  | Res. 3064/2019 | Memo Nº 06 del 26/03/2019 | 11/07/2019 Mediante Memo Nº 18 | 1103717 | Freddi Arriagada | Se ingresan antecedentes a Dirección de Obras Municipales para obtención de Permiso de Obra Menor Simple con fecha 27/03/2019. Mediante Ord. 196 de fecha 11/04/2019 se solicita cancelación de derechos municipales por concepto de obra menor simple. Cuenta con Permiso de Obra Menor Simple Nro. 8 del 24/05/2019. D.A. 2400 del 04/07/2019 adjudica a Constructora Santa Sofia SPA, con un plazo de ejecución de 90 días corridos. D.A. 2888 del 16/08/2019 readjudica proyecto a "ACS Ingeniería y Construcción SPA", por cuanto el anterior oferente no cumplió con plazo para firma del contrato. Plazo de ejecución es de 90 días corridos. Contrato firmado con fecha 03/09/2019./ Ord. Nº 1784 de fecha 13,12,2019 DOM propone aumento de Plazo de 15 días corridos// Acta de Recepción Provisoria de fecha 17.03.2020, con aplicación de multa de $1.480.180.- Mediante Ord. 20.03.2020 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde solicita decreto aprobación de Acta Recepción Provisoria.
3 | Verónica Pizarro | Jorge Fernández | 16/08/2018, mediante Ord. 1939 del 14/08/2018, código 1-C-2018-1045 | Se reciben observaciones con fecha 06/11/2018, dando respuesta el 19/11/2018, queda pendiente aprobación de Aguas Nuevo Sur la cual se encuentra en trámite. Con fecha 22/03/2018 se da respuesta a observaciones pendientes. | Elegible con fecha 26/06/2019 | Res. Exenta N° 3586/2020 del 27.03.2020 |  | Calle 7 Oriente con pasaje 20 Sur, Villa Mantos del Río | Construcción Plaza Saludable, Villa Mantos del Río, Comuna de Talca | El proyecto considera la construcción de una plaza urbana recreativa. Incluye la instalación de máquinas de ejercicios como elíptica, pectorales, mini sky, timón doble; la instalación de mobiliario urbano consistente en basureros, bicicletero, dos mesas de ajedrez, una glorieta y asientos lúdicos de hormigón armado, se incluye la plantación de especies arbóreas. Se incorpora la ejecución de pavimentos implementando baldosa podo táctil definida según DS 50. | 54055901 | PMU 2018 | EN LICITACION |  |  |  |  | 2018 | 2020 |  |  | Res. Exenta N° 3586/2020 del 27.03.2020 | 14,04,2020 mediante Memo Nº 08 del 13,04,2020 |  |  |  | Con fecha 09/04/2020 se ingresan antecedentes a Dirección de Obras para obtención de Permiso de Obra Menor Simple. Con fecha 13/05/2020 se da respuesta a observaciones realizadas por DOM.
4 | Verónica Pizarro | Cristián Sepúlveda | 28/02/2019 mediante Ord. 524 del 27/02/2019 | Acta de Evaluación Nº 1 del 15/04/2019. Se da respuesta mediante Ord. 1463 del 18/06/2019. Acta de Evaluación Nº 2 del 23/10/2019.Mediante Ord. 2783 del 15/11/2019 se da respuesta a observaciones. | Acta de Evaluación Nº 3 del 28/11/2019 |  | Mediante Ord. 583 del 25/11/2019 de Secplan a Sr. Alcalde se solicita somenter para aprobación del Honorable Concejo Municipal aporte de M$41,209 que se requiere para aprobación y ejecución del proyecto. | Alameda con Av. Circunvalación Norte | Construcción Circuito Deportivo Alameda, Comuna de Talca | Contempla la construcción de un circuito deportivo mixto con 4 zonas, 2 de máquinas de ejercicios, una de calistenia y otra de uso multiple, las que se vinculan a través de una pista de velocidad de 100 mts. Estas zonas cuentan con pavimento estable para dar continuidad y circulación a la ruta accesible de todo el proyecto. Se considera proyecto electrico con iluminación led y empalme, con una superficie a intervenir de 1473 m2. | 96692325 | FRIL 2019 | EN LICITACION |  |  | 965980 |  | 2019 | 2020 | 2020 |  | Convenio aprueba proyecto de fecha 24/02/2020. Res. Ex. Nº 1049 del 25/02/2020 aprueba convenio de transferencia. | 04,03,2020 mediante Memo Nº 01 | 25/05/2020 mediante Memo Nº 11 del 25/05/2020 |  |  | Con fecha 18/01/2019 se ingresan antecedentes a Dirección de Obras para obtención de Permiso de Obra Menor Simple. Con fecha 31/05/2019 se da respuesta a observaciones realizadas por DOM. Mediante Ord. 298 de fecha 12/06/2019 de Secplan a Sr. Alcalde se solicita autorizar cancelación de derechos municipales. D.A. 2239 del 14/06/2019 autoriza cancelación de derechos municipales. Con fecha 02/08/2019 se cancelan derechos municipales por concepto de Permiso de Obra Menor Simple. Cuenta con Permiso de Obra Menor Simple Nº 13 del 07/08/2019. Licitación ID 2295-35-LP20 inicio 20.03.2020, cierre 06.04.2020. Mediante Memo Nº 09 del 20,04,2020 se remite Informe de Evaluación Tecnica.
5 | Verónica Pizarro | Cristián Sepúlveda | 05/03/2019 mediante Ord. 550 de fecha 04/03/2018 | Acta de Evaluación Nº 1 del 19/03/019. Se de respuesta mediante Ord.938 del 22/04/2019. Acta de Evaluación Nº 2 del 03/05/2019. Se da respuesta mediante Ord. 1342 del 03/06/2019. | Acta de Evaluación Nº 3 del 07/06/2019 |  |  | Calle 5 1/2 Oriente C con pasaje 20 Norte C | Construcción Plaza Activa Calle 5 1/2 Oriente C y Pje. 20 Norte C, Las Americas IV, Talca | La obra comprende la instalación de pavimento de adocretos de colores para circulación peatonal, pavimento de hormigón para rampa y radier de cancha de rayuela, mobiliario urbano como bicicleteros y escaños inclusivo, juegos infantiles consistentes en balancín doble, botones sensoriales y juego modular, máquinas de ejercicios, arborización, áreas verdes, proyecto eléctrico y de riego. La superficie a intervenir es de 1378,01 m2 | 80378000 | FRIL 2019 | EN EJECUCION | 72033378 |  | 803776 |  | 2019 | 2019 | 2020 |  | Convenio aprueba proyecto de fecha 24/07/2019. Res. Ex. Nº 4529 del 26/07/2019 aprueba convenio de transferencia. | 23/08/2019 mediante Memo Nº 20 |  | 8344622 | Freddi Arriagada, MarcoMerlin (S) | Mediane Ord. 441 del 29/08/2019 de Secplan a Sr. Alcalde se solicita la cancelación de derechos municipales por concepto Permiso de Obra Menor simple por $803.776.- D.A. 2895 del 16/08/2019 apruebe convenio de transferencia del 24/07/2019. Cuenta con Permiso de Obra Menor Simple Nº 15 del 07/10/2019.// D.A. 0463 del 29/01/2020 adjudica a Sociedad Constructora Ingetalk Limitada, con un plazo de ejecución de 180 días corridos desde la entrega de terreno.
6 | Claudia Castro P. | Cristian Sepúlveda A. | 20,06,2019 |  |  |  | Proyecto fue postulado con fecha 20,06,2019 mediante oficio 1459 dirigido al Sr Intendente, estamos a la espera de la admisibilidad para que pueda pasar a revisión de MIDESO// Con fecha 08,08,2019 se reciibe mediante correo observaciones a la admisibilidad// Se da respuesta mediante correo con minuta el 28,08,2019, quedamos a la espera de admisibilidad// El proyecto queda admisible el 03,10,2019 y pasa a revisión de MIDESO con fecha 10,10,2019/ Con fecha 22,10,2019 se recibe RATE FI*//Con fecha 06,11,2019 se da Respuesta a Observaciones// RATE FI con fecha 21,11,2019 se recibe nuevo RATE FI* con las observaciones que quedaron pendientes//Se da respuesta mediante Ord Nº 2853 con fecha 29,11,2019// con fecha 17,12,2019 queda RS, por lo cual recibe la Recomendación técnica//Con fecha 27,12,2019 se ingresa expediente a la DOM para solicitar Permiso de Edificación bajo el folio 201927346//Ord. Nº 041 de Secretario Ejecutivo al Sr. Intendente informa aprobación de recursos por parte del CORE//Alcalde firma convenio que es tramitado por Directora Jurídica con fecha 31,01,2020// del monto total informado $ 1,079,839,000 corresponde a $21,368,000 aporte municipal (Plan de Contingencias), la diferencia es financiamiento GORE//.Se publica Licitación con fecha 08,05,2020, ID: 2295-44-LR20. | 30 Oriente entre 4 y 8 Sur, Talca | Mejoramiento Bandejón 30 Oriente entre calles 4 y 8 Sur, Talca, Código IDI 40,013,084-0 | El proyecto considera la intervención de 13640,26 m2 aproximadamente de espacios públicos. La obra se configura principalmente con una circulación peatonal central, baños públicos, áreas de recreación y deportivas acompañadas por zonas de áreas verdes. La obra comprende la pavimentación de zonas de circulación con radier y adocretos. Contempla, mejoramiento del paisajismo, áreas para el descanso, espacios para actividades al aire libre y zonas de encuentro y contemplación. | 1079839000 | FNDR 2020 | APROBADO FINANCIERAMENTE |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  | S.3.5.1
7 | Claudia Castro P. | Rodrigo Villar O. | 12,09,2019 |  |  |  | Proyecto se encuentra en tramite de aprobación de anteproyecto por parte de la DOM, arquitectura y estructura se encuentra terminada, proyectos de especialidades entregas oparciales durante la semana del 10,07,19// La tramitación de aprobación por parte del IND se encuentra observada a la espera de ingreso de proyectos de especialidades y presupuesto/ De acuerdo a las observaciones de IND Se esta trabajando con la Corporación de Deportes el modelo de gestión y la participación ciudadana con los dirigentes de clubes deportivos. respecto del Diagnostico se encuentra en desarrollo a la espera de los insumos e información necesaria, dado que a partir de reunión realizada con sectorialista con fecha 04,07,2019 la metodología quedó como de mediana complejidad (Costo -eficiencia)//DA Nª 2309 de fecha 21,06,2019 autoriza cancelación derechos munciipales por Resolución de Anteproyecto de Edificación// Con fecha 19,07,2019 se cancelaron derechos municipales//Resolución Anteproyecto Nº 111 de fecha 22,07,2019//Se postula con fecha 12,09,2019 mediante oficio al Sr. Intendente Nª 2214 a la espera de admisibilidad, para pasar a MIDESO/ Con fecha 22,11,2019 se recibe observaciones por parte del GORE para etapa de admisibilidad/Se trabaja en la subsanación de observaciones para dar respuestan antes del 05,12,2019/Con fecha 27,12,2019 se carga RATE FI con observaciones que subsanar//A la espera de subsanar observaciones por parte del Municipio//En vías de dar respuestas a observaciones que se ingresaran priemera quincena mes de junio 2020/ | Costado Gimnasio Regional 2 Norte 18 Oriente, Talca | Construcción Cancha de Fútbol Cornelio Baeza, Talca. (Codigo IDI 40013082-0) | El proyecto considera el diseño de arquitectura, paisajismo y especialidades con una intervención de 16.079,74 m2 aproximadamente. La obra se configura principalmente por la construcción de una cancha de fútbol de pasto sintético que tiene una circulación peatonal (incluye accesibilidad universal) desde el acceso principal al gimnasio regional, hasta el área en donde se emplaza el proyecto, bordeando y sirviendo de acceso a la cancha de fútbol como al área de servicios. Esta zona de circulación contempla un radier de hormigón afinado, baldosín y adocretos, acompañada de áreas verdes con escaños y arborización. El área de servicios está compuesta por infraestructuras independientes, dispuestas linealmente a un costado longitudinal de la cancha y de la ruta peatonal accesible y cuenta con dos bloques de baños públicos para ambos sexos y discapacitados, dos graderías con una capacidad de 268 personas en total, tres camarines equipados con baños, vestidores y duchas para ambos equipos y para los árbitros. Además se considera una sala de primeros auxilios. El área a intervenir, cuenta con cierre perimetral e iluminación, controlando y resguardando la seguridad de los recintos. | 1139655000 | FNDR 2019-2020 | POSTULADO |  |  |  |  | 2019 |  |  | S.3.5.1
8 | Verónica Pizarro | MINVU-Patricio Vergara-Alejandro de la Puente | 2019-07-01 |  | 26/07/2019 el proyecto queda RS |  |  | Balneario Río Claro | Construcción Acceso y Mejoramiento Quinchos Parque Río Claro, Talca | El proyecto contempla el mejoramiento de 2,64 hectarías como una primera etapa, en la se ejecutará reparación e instlación de luminarias, reparación e instalación de escaños y bancas, reparación e instalación de juegos infantiles, reparación qde quinchos y máquinas de ejercicio exitentes, además de generar nuevas ciculaciones peatonales considerando accesibilidad universal, proyecto de paisajismo, sombreadero y pileta de agua. | 1268803000 | SECTORIAL MINVU | EN EJECUCION | 1355797880 |  |  |  | 2019 | 2019 | 2020 |  |  | Licitación a cargo de SERVIU Región del Maule |  |  |  | Resolución Exenta Nº 2690 de 12/09/2019 aprueba bases administrativas Especiales, anexos y demás antecedentes para licitación pública 653-37-LR19. Licitación publicada 13/09/2019, fecha de cierre 23/10/2019. Res. 3314 del 18.11.2019 a Constructora Amulen, con un plazo de ejecución de 300 dias desde la fecha de entrega de terreno.
9 | Verónica Pizarro | Jorge Fernández | Se postula online con fecha 10/09/2019, mediante Ord. 2149 del 05/09/2019 |  | Elegible desde el 26.02.2020 |  |  |  | Construcción Cancha Recreativa con cierro Perimetral Villa Pucará, Comuna de Talca | Contempla la construcción de una multicancha para 3 disciplinas deportivas, con cierro perimetral , instalación de mobiliario urbano consistente en basurero, iluminación tanto para multicancha como para el entorno y escaños inclusivos. Se incluyen estacionamientos según norma y un bicicletero. | 59957287 | PMU 2019 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2019
10 | Verónica Pizarro | Jorge Fernández | Se postula online con fecha 30/09/2019, mediante Ord. 2257 del 23/09/2019 | [5 empty] | Construcción Cancha Recreativa con cierro perimetral Junta de Vecinos Jardín del Valle, Talca | Contempla el equipamiento deportivo consistente en una pequepa cancha recreatvia con cierro y un módulo de ejercicios de calistenia, contemplando una superficie a intervenir de 403,73 m2. Se considera circulación peatonal desde el acceso adoptando criterios de accesibilidad mediante la ejecución de una ruta accesible, además de disponer de un área para dos estacionamientos. Se contemplan especies arboreas, más la instalación de mobiliario urbao consistente en basurero, bicicletero, iluminación y un escaño inclusivo. | 58450470 | PMU 2019 | POSTULADO |  |  |  |  | 2019 | [8 empty] | Se cancelan derechos municipales correspondiente al Permiso de Obra Menor Simple. Cuenta con Permiso de Obra Menor Simple Nº 20 del 21/10/2019.
11 | Verónica Pizarro | MINVU-Patricio Vergara-Alejandro de la Puente |  |  |  |  | Se solicita contratación mediante licitación pública de mecánicas de suelo para 2da etapa.Mediante Ord. 516 del 15/10/2019 de Secplan a Sr. Alcalde se solicita autorización mecanismo trato directo para la contratación de mecánicas de suelo para proyecto de pavimentación calle 5 Norte, sector Río Claro de Talca. Se publica con fecha 17/10/2019 propuesta pública para contratación de mecánicas de suelo. D.A. 4289 del 26/11/2019 adjudica propuesta pública "Estudio mecánica de Suelos Parque Río Claro de Talca, Etapa 2" a Ingeniería Estructural y Geotécnica Limitada, por un monto de $3.100.000.- con un plazo de ejecución de 29 días a contar de la fecha de entrega de terreno. | Balneario Río Claro | Parque Río Claro de Talca, Etapa 2 |  |  | FNDR 2020 | EN DESARROLLO |  |  |  |  | 2019
12 | Claudia Castro P. | Cristian Sepúlveda A. | 08,11,2019 |  |  |  | Se realiza reunión con profesionales técnicos en IND con fecha 09,09,2019 para fijar criterios de presentación// Se tramitan factibilidades técnicas./Mediante Ord Nº 486 de SECPLAN de fecha 30,09,2019 se solicita apoya con los Modelos de Gestión a la Corporación Municipal de Deportes//con fecha 29,10,2019 se aprueba costos de operación y mantención por el Concejo Municipal//Postulado a IND mediante Ord. Nª 2720 de fecha 06,11,2019, ingresado con fecha 08,11,2019///Mediante Ord Nª 1422 del 03,12,2019 IND responde a solicitud de visación y envía observaciones a la iniciativa//A la espera de Instrucciones Jefatura para subsanar observaciones y ver con Sr. Alcalde si la postulación la efectuan los Clubes Deportivos//Respuestas a observaciones OK,se ingresaran priemra semana de junio a IND. | 11 Oriente 10 1/2 Sur, Talca. | Construcción Cancha de Fútbol Pasto Sintético Lautaro y Central Siete, Talca. | El proyecto consiste en la construcción de una cancha de pasto sintético que dará solución a dos clubes deportivos del sector. | 199310665 | Instituto Nacional del Deporte, IND 2019 | POSTULADO |  |  |  |  | 2019 |  |  | S.3.5.1
13 | Claudia Castro P. | Cristian Sepúlveda A. | 08,11,2019 |  |  |  | Se realiza reunión con profesionales técnicos en IND con fecha 09,09,2019 para fijar criterios de presentación// Se tramitan factibilidades técnicas//Mediante Ord Nº 486 de SECPLAN de fecha 30,09,2019 se solicita apoya con los Modelos de Gestión a la Corporación Municipal de Deportes//con fecha 29,10,2019 se aprueba costos de operación y mantención por el Concejo Municipal//Postulado a IND mediante Ord. Nª 2718 de fecha 06,11,2019, ingresado con fecha 08,11,2019//Mediante Ord Nª 1423 del 03,12,2019 IND responde a solicitud de visación y envía observaciones a la iniciativa///A la espera de Instrucciones Jefatura para subsanar observaciones y ver con Sr. Alcalde si la postulación la efectuan los Clubes Deportivos//En vías de dar respuesta se estima ingresarán a IND tercera sema de Junio// | 9 1/2 Oriente A entre calles 12 1/2 y 13 1/2 Sur, Talca. | Construcción Cancha de Fútbol Pasto Sintético Sargento Rebolledo y Arturo Prat, Talca. | El proyecto consiste en la construcción de una cancha de pasto sintético que dará solución a dos clubes deportivos del sector. | 213315680 | Instituto Nacional del Deporte, IND 2019 | POSTULADO |  |  |  |  | 2019 |  |  | S.3.5.1
14 | Claudia Castro P. | Jorge Fernández |  |  |  |  | Con fecha 26,11,2019 se realizo visita a terreno con la Comunidad para la validación del proyecto, se cuenta con el acta de validación del proyecto de arquitectura, a contar de esa fecha se comienza con el desarrollo para enviar a especialidadces y presupuesto//A la espera del desarrollo de las especialidades, la arquitectura fue enviada con fecha 05,02,2020/ Se solcita mediante correo electrónico de fecha 22,05,2020 a estructura, especialidades y preuspuesto poder retomarlo para ser postulado durante el mes de junio 2020 a fuente PMU// | 16 1/2 Sur B entre 9 Oriente A y 9 Oriente B Población José Ignacio Cienfuegos, Talca | Construcción Plaza Recreativa Junta de Vecinos El Amanecer, Talca. | El proyecto consiste en la construcción de una plaza recreativa en el sector de Población José Ignacio Cienfuegos de la Comuna de Talca. |  | PMU 2019 | EN VÍAS DE POSTULACIÓN |  |  |  |  | 2020
15 | Claudia Castro P. | Pablo Tartari | 11,02,2020 | Acta de observaciones N° 1 recibidas vía mail el 24.03.2020. Se de respuesta a observaciones el 16,04,2020 mediante Ord. 794 del 14,04,2020. Acta de Observaciones Nº 02 de fecha 04/05/2020. Se recibe Acta de Observaciones Nº 3 de fecha 26/05/2020. |  |  | Postulado a FRIL 2020 mediante Ord Nº 0323 de fecha 07,02,2020, |  | Construcción Plaza Activa Villas Unidas, Talca | El proyecto consiste en la construcción de una plaza activa en Villas Unidas de la Comuna de Talca. | 96706000 | FRIL 2020 | POSTULADO |  |  |  |  | 2020
16 | Claudia Castro P. | Victor González | 11,02,2020 | Acta de observaciones N° 1 recibidas vía mail el 26.03.2020. Se de respuesta a observaciones el 17,04,2020 mediante Ord. 818 del 16,04,2020, | Acta de Evaluación Nº 2 del 07/05/2020 deja RECOMENDADO el proyecto |  | Postulado a FRIL 2020 mediante Ord Nº 0324 de fecha 07,02,2020 | Pasaje 12 1/2 Oriente con 13 1/2 Sur, Talca. | Mejoramiento Plaza Cooperativa 2 de Enero, Talca. | El proyecto consiste en el mejoramiento de una plaza en el sector de Cooperativa 2 de Enero de la Comuna de Talca. | 99276000 | FRIL 2020 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  | 993365 |  | 2020 | [8 empty] | Con fecha 07/05/2020 se da respuesta a observaciones realizadas por la DOM para obtención de Permiso de Obra Menor Simple. Mediante Ord. 224 de Secplan a Sr. Alcalde se solicita cancelación de derechos municipales por concepto de Permiso de Obra Menor Simple.
17 | Claudia Castro P. | Victor González | 24,02,2020 | Acta de observaciones Nº 1 recibidas por mail el 17.04.2020. Se da respuesta a observaciones el 11,05,2020 mediante Ord. 920 del 08,05,2020, |  |  | Postulado a FRIL 2020 mediante Ord Nº 0422 de fecha 20,02,2020.Mediante Ord. 163 de Secplan a Jefe de División de Planiificación y Desarrollo Regional GORE Maule, se remite D.A. 1064 del 12.03.2020 que aprueba costos de operación y mantención del proyecto. | Diagonal 11 1/2 Norte con Pasaje 3 1/2 Poniente B | Mejoramiento Plaza Portal del Maule, Talca. | El proyecto consiste en el mejoramiento de una plaza en el sector de Villa Portal del Maule de la Comuna de Talca. | 99335605 | FRIL 2020 | POSTULADO |  |  |  |  | 2020 | [8 empty] | Con fecha 13/05/2020 se da respuesta a observaciones realizadas por la DOM para obtención de Permiso de Obra Menor Simple.
18 | Claudia Castro P. | Rodrigo Villar O. | 22,04,2020 mediante Ord. 840 del 21,04,2020 |  |  |  |  | Calle 30 Oriente Pasaje 12 1/2 Sur, Sector Carlos Trupp | Construcción Multicancha con cierro Perimetral Sector Carlos Trupp, Talca. | El proyecto contempla una multicancha reglamentaria con cierro perimetral metálico y una circulación complementaria que cumple con los criterios de accesibilidad universal, que comienza desde el área de estacionamientos hasta el acceso del polígono deportivo. La circulación contempla escaleras y una rampa de acceso para discapacitados. La cancha incluye la instalación de arcos de básquetbol, postes para vóleibol, arcos de mini futbol y el pintado o demarcación para tres disciplinas deportivas. Consulta cierro perimetral en estructura de perfiles de acero y malla bizcocho 5014. No contempla área verde ni especies arbóreas, Se incluye un pavimento de circulación de entorno. Toda la circulación peatonal, desde el acceso con la calle es un pavimento de adoquines. La ruta de accesibilidad universal es de un pavimento radier y está definido según decreto N° 50 del Minvu, adoptando los criterios de accesibilidad, de 1.50 m contemplando 3 estacionamientos de maicillo. El proyecto contempla una intervención de 797,40 m2 aproximados. | 99211000 | FRIL 2020 | POSTULADO |  |  |  |  | 2020
19 | Claudia Castro P. | Rodrigo Villar O. | 28,02,2020 | Acta de observaciones Nº 1 recibidas por mail el 22.04.2020//Con fecha 14,05,2020 se envian respuestas a observaciones mediante Ord. Nº 0954 del 13,05,2020 |  |  | Postulado a FRIL 2020 mediante Ord Nº 0488 de fecha 28,02,2020. Mediante Ord. 164 de Secplan a Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional GORE Maule, se remite D.A. 1065 del 12.03.2020 que aprueba costos de operación y mantención del proyecto. / Expediente Permiso Obra Menor Folio 202005788 con fecha 14,04,2020 se emiten observaciones excpediente DOM// Con fecha 26,05,2020 se ingresar respuestas a observaciones a fin de obtener la autorización para el pago de los derechos municipales// |  | ConstrucciónÁrea Verde Samuel Lillo, Talca. | El proyecto consiste en la construcción de una plaza recreativa en el sector de Villa Samuel Lillo de la Comuna de Talca. | 69629000 | FRIL 2020 | POSTULADO |  |  |  |  | 2020 | [8 empty] | Con fecha 07/04/2020 se ingresan antecedentes a la DOM para obtención de Permiso de Obra Menor Simple.
20 | Claudia Castro P. | Luis Rozas | 28,02,2020 | Acta de Observaciones N°1 Recibidads por mail el 27,05,2020// |  |  | Postulado a FRIL 2020 mediante Ord Nº 0489 de fecha 28,02,2020. Mediante Ord. 165 de Secplan a Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional GORE Maule, se remite D.A. 1066 del 12.03.2020 que aprueba costos de operación y mantención del proyecto. | Pasaje 25 Sur A con calle 4 Poniente, Talca | Mejoramiento Plaza Villa Río Claro, Talca. | El proyecto consiste en el mejoramiento de una plaza en el sector de Villa Río Claro de la Comuna de Talca. | 86785000 | FRIL 2020 | POSTULADO |  |  |  |  | 2020
21 | Claudia Castro P. | Valentina Morales |  |  |  |  | Enviado a Desarrollo de especialidades a la fecha sólo estaría faltando presupuesto para preparar la postulación// | 28 1/2 Sur Pasaje 12 Poniente Jardiín del Valle, Talca | Mejoramiento Plaza La Estrella, Talca | El proyecto consiste en la construcción de una plaza recreativa en el sector de Jardín del Valle de la Comuna de Talca. |  | FRIL 2020 | POSTULADO |  |  |  |  | 2020
22 | Claudia Castro P. | Rodrigo Bertín | 11/05/2020 Mediante Ord. 917 del 07/05/2020 |  |  |  | A la espera de ser postulado de acuerdo al orden de priorización definido por el Sr. Alcalde | 13 1/2 Oriente 11 y 13 Norte Vía Férrea, Talca. | Construcción Multicancha Sector Faustino Gonzalez, Talca | El proyecto consiste en la construcción de una multicancha en la Población Faustino Gonzalez de la Comuna de Talca. | 96706000 | FRIL 2020 | POSTULADO |  |  |  |  | 2020
23 | Verónica Pizarro | Jorge Fernández | [5 empty] | Calle 9 Sur entre calle 24 Oriente y Pasaje 25 Oriente s/n | Construcción Multicancha Población Panamericana, Talca | El proyecto consiste en la construcción de una multicancha en la población Panamericana de la comuna de Talca |  | RECURSOS MUNICIPALES 2020 | EN EJECUCION |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | [6 empty] | Con fecha 09/04/2020 se ingresan antecedentes para obtención de Permiso de Obra Menor Simple. Con fecha 13/05/2020 se da respuesta a observaciones de DOM.
Note on N2: Pamela Herrera: TODO EN MAYUSCULA

## Social
DATOS DE MANEJO INTERNO CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS | [8 empty] | INFORMACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE PROYECTOS | [12 empty] | DATOS DE SEGUIMIENTO INTERNO RESPECTO A LICITACIÓN, EJECUCIÓN E INSTRUCCIONES
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | FECHA DE POSTULACIÓN | RECEPCIÓN Y RESPUESTA A OBSERVACIONES | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN TÉCNICA | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS | DIRECCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA | MONTO APROBADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICANDO EL AÑO | 31,05,2020 | MONTO CONTRATADO Y/O GASTADO | Aumento o disminución de obra | Aporte Municipal | Monto final invertido | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | CÓDIGO INICIATIVA DEL PLADECO | CONVENIOS O RESOLUCIONES | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Fecha de envío soporte papel para contratista e ITO | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | ITO o ENCARG. DE LA OBRA | OBSERVACIONES PROCESO DE EJECUCIÓN
1 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | 31/05/2018 mediante Ord. 1292. | Se reciben observaciones con fecha 29/08/2018. Se da respuesta a observaciones con fecha 08/01/2018. | Elegible desde 20/06/2019 |  |  |  | Ampliación Sede Social JJVV Cordillera Nueva Holanda, Talca | Contempla la ampliación de la Sede existente, considerando la construcción de un salón multiuso, cocina y bodega, la remodelación de los baños existentes y adaptación de actual salón de oficina y pasillo hacia nueva sala, la habilitación de estacionamientos | 59999683 | PMU 2018 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2018
2 | Verónica Pizarro | Cristian Sepulveda | 29/01/2019 mediante Ord. 276 | Acta de Evaluación Nº 1 del 19,02,2019. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 531 del 28/02/2019. | Acta de Evaluación Nº 2 de fecha 12/03/2019 deja el proyecto Recomendado | Convenio de transferencia de fecha 23/04/2019. |  |  | Construcción Sede Comunitaria Junta de Vecinos Villa Parque Industrial, Talca | Contempla la construcción de una sede comunitaria recuperando la infraestructura existente. | 74023000 | FRIL 2019 | EN EJECUCIÓN | 73393058 |  | 434405 | 73827463 | 2019 | 2019 | 2019-2020 |  | Convenio de fecha 23/05/2019. | 06/06/2019 mediante Memo Nº 12 | 30/08/2019 mediante Memo Nº 21 | 629942 | Freddi Arriagada | Mediante Ord. 127 del 05/03/2019 se solicita cancelación de derechos municipales por concepto de Resolución de Aprobación de Anteproyecto de Edificación por un monto de $31,.025.- D.A. del 03/05/2019 aprueba convenio de transferencia entre Gobierno Regional del Maule e I. Municipalidad de Talca. ID licitación 2295-55-LP16, inicio 26/06/2019, término 17/07/2019. Cuenta con Permiso de Edificación Nº 177 del 05/07/2019. D.A. 2984 adjudica a Empresa Constructora Santa Laura Limitada, con un plazo de ejecución de 180 días.
3 | Verónica Pizarro | Jorge Fernández | 01/03/2019 mediante Ord. 541 del 01/03/2019. | Acta de Evalaución Nº 1 del 28/04/2019. Se da respuesta mediante Ord. 1598 del 04/07/2019. Se reciben nuevas observaciones por correo electrónica el 14/08/2019, dando respuesta el 20/08/2019. | Acta de Evaluación Nº 2 de fecha 14/08/2019 deja el proyecto Recomendado |  | Ord Nª 349 de fecha 17,07,2019 de Directora Asesoria Juridica Municipal, mediante el cual informa sentencia en recurso de protección interpuesto por don Wilson Vergara y doña Carmen Mendoza en contra de la Municipalidad por la ejecución de la SEDE, resolviéndose por la Corte rechazar el recurso declarando que no ha existido ilegalidad ni arbitrariedad en las actuaciones atribuidas a esta municipalidad. Mediante Ord. 473 del 17/09/2019 de Secplan a Asesoría Juridica, se remiten 3 copias de Convenio de Transferencia de Recursos FRIL para visación y posterior firma de Sr. Alcalde. | Pasaje 28 1/2 Oriente s/n, Loteo Santa Marta | Construcción Sede Social y Mejoramiento de Plaza Junta de Vecinos Santa Marta, Talca | Consiste en la construcción de una sede social de 73,69 mts 2 y el mejoramiento del area verde existente dotandola de juego modular, mobiliario urbano, arborización y cambio de luminaria con una superficie a intervenir de 1478,34 mts 2. | 96703000 | FRIL 2019 | ADJUDICADO | 92518657 |  | 182594 | 92701251 | 2019 | 2019 | 2020 |  | Convenio de fecha 01/10/2019, Res. Exenta Nº 6451 aprueba convenio de transferencia. D.A. 3998 del 04/11/2019 aprueba convenio de transferencia. | 17/10/2019 mediante Memo Nº 25 | 13/03/2020 mediante Memo N 03 | 4184343 | Domingo Diaz (titular), Marco Merlin (S) | Con fecha 03/01/2019 se ingresa a Dirección de Obras Municipales carpeta con antecedentes para obtenciónde Aprobación de Anteproyecto de Edificación. Mediante Ord. 113 del 25/02/2019 se solicita la cancelación de derechos municipales por concepcto de aprobación de anteproyecto de edificación por un monto de $19,875.- D.A. 1048 del 11/03/2020 adjudica a Sociedad Comercial Berrios Ltda., por $92.518.657 con un plazo de ejecución de 180 dias.
4 | Verónica Pizarro | Cristian Sepulveda | [6 empty] | Contrucción Sede Comunitaria JJ.VV. Alonso de Ercilla, Comuna de Talca | La obra comprende la construcción de una sede sccial de 73 m2, contemplando una sala multiuso, dos baños, uno de ellos para discapacitados, cumple con accesibilidad universal, cocina. | 50000000 | Recursos Municipales 2019 | En ejecución | 35000000 |  | 210845 | 35210845 | 2019 | 2019 | 2019 | [6 empty] | Mediante Ord. 140 del 11/03/2019 se solicita cancelación de derechos municipales por concepto de Permiso de Edificación.
5 | Verónica Pizarro | Cristian Sepulveda | [6 empty] | Construcción Sede Comunitaria JJ.VV. Villa Río Claro II, Talca | La obra comprende la construcción de una sede sccial de 73 m2, contemplando una sala multiuso, dos baños, uno de ellos para discapacitados, cumple con accesibilidad universal, cocina. | 50000000 | Recursos Municipales 2019 | En ejecución | 35000000 |  | 210845 | 35210845 | 2019 | 2019 | 2019 | [6 empty] | Mediante Ord. 146 del 12/03/2019 se solicita cancelación de derechos municipales por concepto de Permiso de Edificación.
6 | Claudia Castro P. | Cristian Sepúlveda A. | 30,10,2019 | Acta de Evaluación Nº 1 del 20,02,2020. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 817 del 16/04/2020.// Acta de Observaciones Nª 2 de fecha 13,05,2020, Se da respuesta a observaciones mediante oficio Nº 0995 de fecha 25,05,2020, se ingresa el 26,05,2020 // |  |  | Con fecha 25 ,09,2019 se realiza capacitación en el GORE por la fuente de financiamiento y dar a conocer los lineamintos de la postulación de esta iniciativa que es de nivel regional, en la cual se instruye a todas las comunas para postular a un centro de este tipo//la fecha tope de postulación es al 30,10,2019/ Se tramitan las factibilidades ténicas para comenzar con la formulación del proyecto 28,09,2019//Se postula mediante Ord Nª 2647 de fecha 29,10,2019 ingresado a GORE el 30,10,2019//Con fecha 18,11,2019 se recibe Ord Nº 1415 de SENAMA en la cual remite minuta de observaciones y certificado de visación Institucional// Estamos a la espera de pronuciamiento de la fuente de financiamiento respecto de las observaciones formuladas//Se recibieron observaciones mediante correo de fecha 27,02,2020 de profesional CORE/ Arquitectura esta subsanado observaciones con Nivel Central y por parte de la administradora con SENAMA regionall, para poder efectuar las respuestas que sean pertinentes/ | Pasaje 5 1/2 Oriente B entre calle 18 Norte y Pasaje 17 1/2 Norte A, Talca. | Construcción Centro Diurno Adulto Mayor, Talca. | Consiste en la ejecución de infraestructura dotada para el funcionamiento de un Centro Diurno de Adulto Mayor en el sector Norte de la Ciudad de Talca. | 96692000 | FRIL 2019-2020 | POSTULADO |  |  |  |  | 2019-2020 |  |  | I.2.1.2
7 | Claudia Castro P. | Cristian Sepúlveda A. | 30,12,2019 | Se reciben observaciones en la Plataforma PMU con fecha 11,03,2020 |  |  | Con fecha 29,08,2019 se recibe proyecto de arquitectura REV A, con esa misma fecha se deriva al desarrollo de especialidades y presupuesto/ Con fecha 13,09,2019 se recibe planimetría de estructura que se deriva a presupuesto//a la espera de desarrollo de proyecto electrico e instalaciones//Con fecha 14,10,2019 se recepciona proyectos de instalaciones// a la espera de proyecto electrico por parte del Depto Alumbrado Municipal./ Con fecha 25,11,2019 se recibe proyecto electrico por parte del Depto Alumbrado, se envia a revisión y elaboración de presupuesto//Con fecha 30,12,2019 se postuló la inciativa bajo el código 1-C-2019-1990// Se trabaja en las respuestas a observaciones las que se estima serán ingresadas a la plataforma PMU la segunda semana de Junio 2020// | Calle 10 Sur entre 32 y 33 oriente, Población Carlos Trupp, Talca. | Mejoramiento y Normalización Centro Cultural y Comunicacional ECO, Talca | El proyecto se conforma por un sistema constructivo mixto de Albañilería y Metalcon, el que se actualiza a la normativa vigente y decreto Nº 50 de accesibilidad universal, esto a través de circulación peatonal con un ancho continuo de 1.50 mts., rampa de acceso peatonal, estacionamientos y baños que permiten la accesibilidad a discapacitados. | 59947019 | PMU 2019-2020 | POSTULADO |  |  |  |  | 2019
8 | Claudia Castro P. | Luis Rozas | 06,02,2020 |  |  |  | Postulado a Circular 33 mediante Ord. Nª 0278 de fecha 06,02,2020 | 1 Norte, 2 Sur y 30 Oriente Comuna de Talca | Reposición de Mobiliario y Equipamiento Urbano Vandalizado de calles 1 Norte, 2 Sur y 30 Oriente de la Comuna de Talca | El proyecto consiste en la reposición de mobiliario y equipamiento urbano de los sectores indicados, que ha sido vandalizado producto del estallido social en la comuna. | 311864000 | Circular 33 año 2020 | POSTULADO |  |  |  |  | 2020
9 | Verónica Pizarro | Cristian Sepúlveda A. |  |  |  |  | Mediante Ord. 136 del 10.03.2020 se solicita a Depto. Asesoría Juridica información del terreno para saber si cuenta con Inscripción en CBR. Con fecha 10.03.2020 se solicita CIP a Dirección de Obras. | Calle 32 Oriente ENTRE 12 y 12 1/2 Sur, Sector Carlos Trupp | Construcción Sede Social y Areas Verdes Sector Carlos Trupp, Talca | Consiste en la construcci{on de una sede social y el mejormiento del entorno, incorporando areas verdes. |  | Recursos Municipales 2020 | EN DESARROLLO |  |  |  |  | 2020

## Transporte , vialidad
5. Á R E A T R A N S P O R T E Y V I A L I D A D V E H I C U L A R Y P E A T O N A L
DATOS DE MANEJO INTERNO CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS | [8 empty] | INFORMACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE PROYECTOS | [12 empty] | DATOS DE SEGUIMIENTO INTERNO RESPECTO A LICITACIÓN, EJECUCIÓN E INSTRUCCIONES
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | FECHA DE POSTULACIÓN | RECEPCIÓN Y RESPUESTA A OBSERVACIONES | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN TÉCNICA | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS | DIRECCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA | MONTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICANDO EL AÑO | 31,05,2020 | MONTO CONTRATADO Y/O GASTADO | Aumento o disminución de obra | Aporte Municipal | Monto final invertido | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | CÓDIGO INICIATIVA DEL PLADECO | CONVENIOS O RESOLUCIONES | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Fecha de envío soporte papel para contratista e ITO | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | ITO o ENCARG. DE LA OBRA | OBSERVACIONES PROCESO DE EJECUCIÓN
1 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente /Sergio Guerra | Mediante Ord. 1184 del 14/05/2019 se postula a proceso presupuestario 2019. | Se reciben observaciones por parte del GORE el 20,06,2019. Con fecha 09/09/2019 se da respuesta a observaciones. Mediante Ord. 3072 del 16/09/2019 de Sr. Intendentes a Seremi Desarrollo Social solicita ingreso a proceso presupuestario 2019. Se reciben observaciones de MIDESO el 15/10/2019. Mediante Ord. 2825 del 21,11,2019 se da respuesta a observaciones. | Rate RS del 03/12/2019 |  | Mediante Ord. 170 del 27/03/2019 se solicita aprobación de costos de operación y mantención. D.A.1412 08/04/2019 aprueba costos de operación y mantencion anual. Mediante Ord.207 del 15/04/2019 se solicita modificar D.A. 1412 solo en el sentido de modificar orden el cuadrante a intervenir. | Norte: Calle 11 Norte entre 3 y 6 Oriente ambos costados; Sur: Calle 8 orte entre 4 y 6 Oriente costado norte; Poniente: Calle 3 Oriente entre 8 y 11 Norte ambos costados; Oriente: Calle 6 Oriente entre 8 y 11 Norte ambos costados; calle 5 Oriente entre 8 y 9 Norte ambos costados, calle 5 entre 9 y 11 norte costado oriente | Mejoramiento Integral de aceras Sector 1 , Talca 30.103.009-0 | Mejoramiento integral de las aceras ubicadas en el cuadrante conformado por las calles 11 y 8 Norte entre 3 y 6 Oriente. Además de la incorporación de mobiliario urbano. | 1181255000 | FNDR 2019 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  | 11880569 |  | 2019 | [8 empty] | Mediante Ord. 270 de fecha 29/05/2019 de Secplan a Sr. Alcalde se solicita cancelación de derechos municipales. Cuenta con Permiso de Obra Menor Simple nro. 10 del 28/06/2019.
2 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra y Alejandro de la Puente | A través de Ord. Nº 1291 de fecha 30/05/2012, se repostula 2013. Cuenta con Ord. Nº U.G.D. 2060 de fecha 13/06/2012 de Jefe Unidad de Planificación y Desarrollo Regional (S) Gobierno Regional del Maule a Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social donde remite la iniciativa de inversión para su ingreso y evaluación al SNI año presupuestario 2013. ORD. N° 1272 de fecha 26/05/2015 proceso presupuestario 2016. Con fecha 07/07/2015, se remite ant. del proyecto a SERVIU Región del Maule para revisión y aprobación respectiva. | Cuenta con RATE FI con fecha 06/07/2015. Se da respueta a observaciones mediante Ord. N° 0566 de fecha 21/03/2016. RATE FI de fecha 11/04/2015// Se da respuesta a Obs. con mediante Ord. N°0892 de fecha26/04/2016.- Con fecha 06/02/2019 se reciben observaciones. Se da respuesta el 07/02/2019 quedando RS nuevamente el proyecto. | Cuenta con RS* de fceha 10/05/2016 | Mediante Ord. 96 del Secretario Ejecutivo CORE Maule a Sr. Intendente informa que fue aprobado en Sesión Ordinaria del Core, según cnsta en Acta Nº 679 del 20/02/2018 | Mediante Ord. 864 de fecha 17/04/2018 de Sr. Alcalde a Jefe División de Análisis y Control de Gestión, se remiten antecedentes correspondiente a la modificación que se tuvo que realizar al proyecto en relación al DS 50, con el fin de remitir a MIDESO. Mediante Ord. 285 del 30/01/2019 se reingresan los antecedentes actualizados, ya que el GORE no creo RS manual. Mediante Ord. 64 del 30/01/2019 de Secplan a Alcalde (s) se solicita aprobar costos de operacion y mantención del proyecto actualizados. Mediante Ord. 285 del 30,01,2019 de Alcalde (S) a Sr. Intendente se solicita reingreso urgente al BIP para obtener nuevamente el RS, ya que no fue creado para el año 2019. | NORTE: Calle 8 Norte entre 2 y 1 Oriente, costado sur y calle 7 Norte, entre 1 y 2 Oriente, costado sur.- SUR: calle 6 Norte entre 1 y 4 Oriente, costado norte ( más anexo entre 1 Ote. y 1 Pte. según plano) PONIENTE: calle 1 Oriente entre 6 y 7 Norte ambos costados y calle 2 Oriente entre 7 y 8 Norte, ambos costados.ORIENTE: calle 4 Oriente entre 6 y 8 Norte, costado poniente | Mejoramiento Integral de aceras Sector 3 , Talca. 30.103.206-0 | La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en: NORTE: Calle 8 Norte entre 2 y 1 Oriente, costado sur y calle 7 Norte, entre 1 y 2 Oriente, costado sur.- SUR: calle 6 Norte entre 1 y 4 Oriente, costado norte ( más anexo entre 1 Ote. y 1 Pte. según plano) PONIENTE: calle 1 Oriente entre 6 y 7 Norte ambos costados y calle 2 Oriente entre 7 y 8 Norte, ambos costados.ORIENTE: calle 4 Oriente entre 6 y 8 Norte, costado poniente. Además de la incorporación de mobiliario urbano. | 803596000 | FNDR 2017-2018 | EJECUTADO | 719880809 |  | 7130687 | 727011496 | 2011-2012-2013-2014-2015 | 2018 | 2019 |  | Convenio de fecha 27/30/2018. Res.(A) Nº 60 del 31/07/2018 aprueba convenio mandato. | 2018-07-05 | 05/04/2019 mediante Memo Nº 07 | 83715191 | Violeta Navarro | Mediante Ord. 293 del 06/06/2018 se solicita cancelación de derechos municipales por concepto de Obra Menor Simple. D.A, 2428 del 13/06/2018 autoriza cancelación de derechos municipales. Con fecha 13/07/2018 se cancelan derechos correspondiente a Permiso de Obra Menor Simple. Cuenta con Permiso de Obra Menor Simple Nº 13 de fecha 19/07/2018. ID licitación 2295-79-LR18, fecha de publicación 11/10/2018, fecha de cierre 12/11/2018. Mediante Memo Nº 13 a Secplan se remite Analisis Oferta Técnica emitido por proyectista. D.A. 1199 del 27/03/2019 adjudica a Constructora Paso Ancha SPA por 240 días corridos. Mediante Ord. 05/04/2019 de Sr. Alcalde a Directora de Obras se solicita Permiso de Bien Nacional de Uso Publico a titulo gratuito. Contrato firmado con fecha 08/04/2018. Acta de entrega de terreno de fecha 26/04/2019, con 240 días corridos de plazo. Mediante Ord. 1788 del 31/07/2019 de Alcalde (S) a Sr. Intendente re remite Estado de Pago Nº 3. Mediante Ord. 2817 del 21/11/2019 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente se remite estado de Pago Nº 7.// Ord Nº 3015 de fecha 11,12,2019 DOM solicita autorización mediante DA de modificaciones al proyecto// Ord Nº 0040 de Alcalde adjunta al Sr. Intendente antecedentes corregidos// Mediante Ord. 866 de Sr. intendente a Sr. Alcalde aprueba modificación del proyecto. Anexo contrato del 02/05/2020 autorizan modificaciones efectuadas al proyecto. Mediante Ord. 545 del 15/05/2020 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde solicita decreto de Acta de Recepción Provisoria con reserva de fecha 14/05/2020, con multa por $3.629.652 por atraso de entrega de la obra y a la espera de pronunciamiento de Contraloría Regional por disminución de partida.
3 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente y Sergio Guerra | Se ingresan antecedentes a Banco Integrado de Proyectos con fecha 19/04/2018, mediante Ord. 863 de fecha 17/04/2018. | Análisis técnico económico de fecha 16/05/2018. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 1197 de fecha 22/05/2018 | RS 21/06/2018 | Sesión Ordinaria Nº 692 del Consejo Regional del Maule del 18/07/2018. | Mediante Ord. 997 de fecha 23/04/2018 de Jefe DIPLADE del Gore a SEREMI Desarrollo Social, comunia que se incorporaron a la carpeta digital los antecedentes del proyecto, con lo cual queda ingresado al S.N.I. | Cuadrante conformado por las calles comprendidas entre las calles 1 y 5 Oriente, entre 4 y 6 Sur, más anexo calle 6 Sur entre 4 y 7 Oriente | Mejoramiento Integral de aceras Sector 9 , Talca. 30.103.293-0 | La obra contempla un mejoramiento integral de las aceras ubicadas en el cuadrante conformado por las calles comprendidas entre las calles 1 y 5 Oriente, entre 4 y 6 Sur, más anexo calle 6 Sur entre 4 y 7 Oriente, incorporando mobiliario urbano y cumpliendo con la normativa establecida en DS 50 que hace referencia a la inclusión de personas discapacitadas. | 948775000 | FNDR 2018 | EN EJECUCION | 805036565 |  | 9476754 |  | 2018 | 2018 | 2019-2020 |  | Convenio de fecha 06/11/2018. D.A. 0077 del 07/01/2019 aprueba convenio mandato de obras. | 29/10/2018 mediante Memo Nº 11 | 16/05/2019, mediante Memo Nº 11 | 143738435 | Violeta Navarro | Mediante Ord. 65 de Secplan a Sr. Alcalde se solicita la cancelación de derechos municipales por concepto de Permiso de Obra menor por un monto de $9,476,754. D.A. 637 del 13/02/2019 autoriza cancelación de derechos municipales por concepto de Permiso de Obra Menor. Cuenta con permiso de Obra Menor Simple Nº 2 de fecha 1/04/2019. D.A. 1789 del 09/05/2019 adjudica a Constructora Paso Ancho SPA, con un plazo de ejecución de 240 días corridos a contar de la fecha de entrega de terreno. Mediante Ord. 1212 de Sr. Alcalde a Directora de Obras Municipales se solicita autorizar Ocupación de Bien Nacional de Uso Publico a Titulo Gratuito. Cuenta con Acta de entrega de terreno del 12/06/2019 con 240 días corridos de plazo para su ejecución. Mediante Ord. 1758 del 30/07/2019 de Alcalde (S) a Sr. Intendente se remite estado de Pago Nº 1. Mediante Ord. 1972 del 20/08/2019 de Sr. Alcalde a Intedente se remite Estado de Pago Nº 2. Mediante Ord. 2816 DEL 21/11/2019 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente se remite Estado de Pago Nº 5. Anexo contrato del 02/05/2020 amplia en 60 dias corridos la ejecución de la obra, contabilizdos desde el 23/03/2020.
4 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente /Sergio Guerra | Mediante Ord. 1104 del 06/05/2019 se ingresa a proceso presupuestario año 2019 | Se reciben observaciones por parte del GORE el 20,06,2019. Con fecha 09/09/2019 se da respuesta a observaciones. Mediante Ord. 3070 del 16/09/2019 de Sr. Intendentes a Seremi Desarrollo Social solicita ingreso a proceso presupuestario 2019. Mediante Ord. 3070 del 16/09/2019 de Sr. Intendente a Seremi Mideso solicita ingreso a proceso presupuestario año 2019. Se reciben observaciones de MIDESO el 15/10/2019. Mediante Ord. 2824 del 21,11,2019 se da respuesta a observaciones. | Rate RS del 06/12/2019 |  | Con fecha 02/05/2018 se ingresa Estudio de Ingenieria a SERVIU, para revisión. Mediante Ord. 171 del 27/03/2019 a Sr. Alcalde se solicita someter para aprobación del honorable concejo municipal los costos de operación y mantención del proyecto. D.A. 1413 del 08/04/2019 aprueba costos de operación y mantención. | Av. 2 Sur entre calles 9 y 11 Oriente. | Mejoramiento Integral de aceras Sector 12-A , Talca. 30.103.333-0 | Contempla un mejoramiento integral de las aceras en el tramo de Av. 2 Sur entre calles 9 y 11 Oriente. Se aplicará nuevos modelos, de acuerdo a la Ordenanza vigente, incorporando baldosas del tipo Colonial, iluminación, mobiliario urbano y forestación. | 373681000 | FNDR 2019 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2019 |  |  | A.1.3.4
5 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente /Sergio Guerra | Mediante Ord. 1272 del 24/05/2019 se ingresa a proceso presupuestario año 2019 | Se reciben observaciones por parte del GORE el 02,07,2019. Con fecha 10/09/2019 se da respuesta a observaciones. Mediante Ord. 3071 del 16/09/2019 de Sr. Intendentes a Seremi Desarrollo Social solicita ingreso a proceso presupuestario 2019. Mediante Ord. 3071 de Sr. Intendente a Seremi Mideso solicita ingreso a proceso presupuestario año 2019. Se reciben observaciones de MIDESO el 15/10/2019. Mediante Ord. 2826 del 21,11,2019 se da respuesta a observaciones. | Rate RS del 06/12/2019 |  |  | Av. 11 Oriente entre calles 2 Sur y Estero Piduco. | Mejoramiento Integral de Aceras Sector 12-B, Talca, Código BIP 30.484.923-0 | La propuesta contempla un mejoramiento integral de las aceras en el tramo de Av. 11 Oriente entre calles 2 Sur y Estero Piduco. Se contempla modelo tipo colonial para las aceras de acuerdo a la Ordenanza de aceras, además se incorpora iluminación, mobiliario urbano y forestación. | 743183000 | FNDR 2019 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2019 |  |  | A.1.3.4
6 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | Ord. N° 0167 de fecha 27/01/2016 se remiten Ant. a MINVU Región del Maule para su postulación. |  |  |  | Mediante Ord. 2046 a Seremi MOP se solicita pronunciamiento formal si el proyecto interfiere con concesión Ruta 5 Sur tramo Talcal Chillán, Mediante Ord. 2047 a Seremi Transportes se solicita pronunicamiento formal indicando si existen cableados soterrados de empresas de telecomunicación. Mediante Ord. 2048 a Aguas Nuevo Sur y Ord. 2049 a CGE Distribución, se solicita certificando indicando redes exsitentes, ubicación y profundidad. | 6 Sur entre calle de servicio Ruta 5 y 30 Oriente | Contrucción Calzada calle 6 Sur entre calle de servicio Ruta 5 y 30 Oriente | El proyecto consta de diferentes tramos de calzada que se pavimentarán en la calle antes identificada. Todos los pavimentos proyectados son en HCV. La calle en general, será tratada como vía de servicio, se proyecta con un ancho de calzada de 7 y 6 metros de acuerdo a los espacios disponibles, con un largo total de aproximadamente 660 m. |  | Se debe analizar financiamiento | EN DESARROLLO
7 | Verónica Pizarro | Rodrigo Bertín /Sergio Guerra |  |  |  |  | Carta de Ingreso de fecha 07/07/2016, para revisión y aprobación por parte de la unidad de ingeniería de SERVIU. Cuenta con aprobación Serviu | 2 Norte entre 3 y 5 Oriente | Reposición Parcial de Veredas calle 2 Norte entre 3 y 5 Oriente, Talca | La propuesta contempla la reposición de baldosas del tramo señalado, costado sur, con una superficie de intervención aproximada de 1561,26 m2. Se contempla el diseño tradicional de aceras del centro de la ciudad, conforme a lo estipulado y exigido en la Ordenanza de Veredas de la ciudad, cabe destacar que se trata de baldosa microvibradas de alto tráfico y antideslizantes. Se proyecta la demolición de los pavimentos de veredas existentes, con excepción de los tramos en buen estado, se mantienen en general los árboles existentes, se extraen raíces de árboles que interfieran con los nuevos pavimentos, la reforestación de árboles con las especies indicadas. Se incluyen bandejones centrales de prado y especies florales, reposición y plantación de nuevas especies arbóreas. Se incluye la incorporación de mobiliario urbano, como bancas, basureros e iluminación, considerando la instalación de faroles del tipo colonial, con cableado subterráneo. | 144087553 | Fondos Municipales | EJECUTADO | 136850000 |  | 1695324 | 138545324 | 2016 | 2016 | 2017 |  |  | 2016-09-26 | 2016-12-30 | 7237553 | Marcos Merlin | Cuenta con Permiso Obra menor simple N°46 de fecha 24/11/2016/// D.A. N° 0002 de fecha 05/01/2016 adjudica a Constructora PROESSA SPA , con un palzo de 60 días corridos contados de la fecha de entrega de terreno. Mediante Ord. 124 de fecha 15/03/2017 de SECPLAN a Sr. Alcalde se solicita aprobación del Concejo Municipal para rejaba del 99% de Permiso de Ocupación de Vías. D.A 1425 del 27/03/2017 autoriza rebaja de Permiso de Ocupación de Vías. Mediante Ord. 157 del 03/04/2017 de SECPLAN a Sr. Alcalde se solicita autorizar cancelación por derechos municipales correspondiente a Ocupación de Vías. D.A. 1655 del 10/04/2017 autoriza cancelación de derechos municipales. Con fecha 26/04/2017 se cancelan derechos municipales por concepto de ocupación de vía pública. D.A. 1822 del 24/04/2017 amplia en 20 dias corridos la ejecución del proyecto a partir del 11 de abril, con nueva fecha de término 30/04/2017. Permiso N° 197 por Ocupación de Bien Nacional de Uso Público de fecha 08/03/2017. Mediante Ord. 958 del 12/07/2017 de Directora de Obras (S) a Sr. Alcalde solicita decreto aprobación aumento de plazo de 77 días con nueva fecha de término 16/07/2017. Acta de Recepción Provisoria de fecha 24/10/2017, considera multas de $4.830.000.- Mediante Ord. 1554 del 08/11/2017 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde, solicita aprobación de Acta de Recepción Provisoria mediante decreto alcaldic io. D.A. 5054 del 21/11/2017 aprueba acta de recepción provisoria, considerando descuento de $3,105,000 correspondiente a multa por atraso en 9 días en la entrega de la obra. Mediante Ord. 1820 del 29/12/2017 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde solicita rectificar y complementar D.a. 5054 de fecha 21/11/2017. D.A. 61 del 05/01/2018, aclara D.A. 5054 del 21,11,2017 en el sentido de establecer que la multa total debió haberse cobrado a la empresa es la suma de $4.830.000 por concepto de atraso en la entrega de antecedentes y 9 días de entrega de la obra. D.A. 4529 del 07/12/2018 aprueba acta de recepción definitiva de fecha 30/10/2018.
8 | Verónica Pizarro | Programa Recuperación de Barrios | Postulado a través de Or. N° 2526 de fecha 03/11/2016 (soporte papel)/// Portal Extranet MINVU 18/11/2016 | Proyecto valido por MINVU con fecha 27-12-2016 |  | Mediante Ord.315 del 14/02/2017 de SEREMI Minvu informa listado definitivo Selección de Proyectos PPP 26 ° Llamado | Cuenta con Certificado de Aprobación SERVIU, Ord. N° 3951 de fecha 20/07/2016 Registro N°4756/// Ord. N° 1865 de fecha 22/08/2016 de Alcaldia se remiten fichas de postulación para revisión técnica por parte de la Unidad de Costo de SERVIU Regional.///Ord. N° 185 de fecha 30/09/2016 de UPI se solicita aporte que debe realizar el municipio, siendo en esta caso 0% por que es un grupo vulnerable/// Se remite postulación a través de Ord. N° 2526 de fecha 03/11/2016. /// Ord. N° 2016 de fecha 02/11/2016 de MINVU comunica porcentaje de distribución comunal de recursos para el 26° Llamado del Programa de Paviemnatción Participativa comuna de Talca 3,30% | Calles 12 Sur, calle 7 oriente junto con Pasaje 12 y 12 1/2 Sur. | PPP Calles 12 Sur , calle 7 Oriente , junto con Pasaje 12 1/2 Sur , como de Talca | El proyecto consiste en la pavimentación de las calles 12 Sur, calle 7 oriente junto con Pasaje 12 y 12 1/2 Sur, según proyecto aprobado por SERVIU Registro N°4756 | 372691467 | PPP 2016 | EJECUTADO | 230190187 | -256062 |  | 229934125 | 2016 | 2017 | 2017-2018 | A.1.4.4 | Convenio Ad Referendum del 31/05/2017, entre Serviu Región del Maule e I. Municipalidad de Talca.. | Licitación a cargo de SERVIU |  | 142501280 | Alvaro Pérez Ramos (SERVIU) | Resolución Exenta N° 3956 del 26/10/2017 aprueba bases administrativas especiales, bases técnicas y anexos para licitación pública N° 111/2017, ID 653-111-LR17. Res. Ex. Nº 4241 del 21/11/2017 aprueba contrato entre SERVIU y Consultor Ignacio Carrera Bravo para la ejecución de "Asesoría Técnica de Obras para Construcción Programa de Pavimentación Participativa 26º llamado". Res. Ex. 4659 del 14/12/2017 aprueba adjudicación a Constructora Suarias Limitada, con un plazo de ejecución de 120 días corridos. Res. Ex. Nº 25 del 08/01/2018 aprueba modificación de Res. Ex. Nº 4659 solo en el sentido de indicar fecha correcta del Acta de Apertura de propuesta pública. Res. Ex. Nº 1763 del 23/05/2018 aprueba modificación contrato de obras por disminución de obra y aumento de plazo. Res. Exenta Nº 1856 del 31/05/2018 aprueba modificación de contrato por aumento de plazo.
9 | Verónica Pizarro | Programa Recuperación de Barrios | Postulado a través de Or. N° 2526 de fecha 03/11/2016 (soporte papel)/// Portal Extranet MINVU 18/11/2016 | Proyecto valido por MINVU con fecha 28-12-2016 |  | Mediante Ord.315 del 14/02/2017 de SEREMI Minvu informa listado definitivo Selección de Proyectos PPP 26 ° Llamado | Cuenta con Certificado de Aprobación SERVIU, Ord. N° 4183 de fecha 03/08/2016 Registro N°4767/// Ord. N° 2035 de fecha 07/09/2016 de Alcaldia se remiten fichas de postulación para revisión técnica por parte de la Unidad de Costo de SERVIU Regional.///Ord. N° 185 de fecha 30/09/2016 de UPI se solicita aporte que debe realizar el municipio, siendo en esta caso el 4%/// Se remite postulación a través de Ord. N° 2526 de fecha 03/11/2016. /// Ord. N° 2016 de fecha 02/11/2016 de MINVU comunica porcentaje de distribución comunal de recursos para el 26° Llamado del Programa de Paviemnatción Participativa comuna de Talca 3,30% | Pasaje 3 Norte entre 18 Oriente y calle 2 1/2 Norte/// Calle 19 Oriente entre 2 y 2 1/2 Norte/// Pasaje 18 1/2 Oriente entre 2 y 2 1/2 Norte/// Calle 2 1/2 Norte entre 18 Oriente y fin veredas. | Proyecto Pavimentación de Aceras Población Flor de Chile, Comuna de Talca. | El proyecto consiste en la reposición y construccion de veredas en Pasaje 3 Norte entre 18 Oriente y calle 2 1/2 Norte/// Calle 19 Oriente entre 2 y 2 1/2 Norte/// Pasaje 18 1/2 Oriente entre 2 y 2 1/2 Norte/// Calle 2 1/2 Norte entre 18 Oriente y fin veredas. | 33974837 | PPP 2016 | EJECUTADO | 24626958 |  |  | 24626958 | 2016 | 2017 | 2017 | A.1.3.4 | Convenio Ad Referendum del 31/05/2017, entre Serviu Región del Maule e I. Municipalidad de Talca.. | Licitación a cargo de SERVIU |  | 9347879 | Alejandro Polando (SERVIU) | Resolución Exenta N° 2626 del 26/07/2017 aprueba bases administrativas especiales, bases técnicas y anexos para licitación pública N° 81/2017, ID 653-81-LP17. Resolución Exenta de SERVIU Nª 3671 del 02/10/2017 aprueba adjudicación a Constructora Guillermo Peters Planella E.I.R.L., con un plazo de 60 dìas para la ejecución de la obra. Fecha de inicio de las obras 24/10/2017. Res. Ex. 4135 del 14/11/2017 rectifica resolución 3671 en el sentido de aclarar el valor de la oferta presentada por el oferente.
10 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra |  |  | Acta de Evaluación Nº 3 del 28/12/2018 |  | Se remite por correo electrónicoa MINVU, certificados para dar respuesta a observaciones realizadas al proyecto en junio 2017. Mediante Ord. 599 del 30/11/2018 de Secplan a Sr. Alcalde se solicita aprobar los costos de operación y mantención del proyecto, lo que se requiere para dar respuesta observaciones realizadas al proyecto. |  | Conservación de Vias Urbanas Varios Sectores Comuna de Talca Linea 1 | Contempla la repavimentación de diversas calles y veredas de la comuna, considerando 1043 m2 de calzada de hormigón, 333 m2 de calzada de asfalto y 3816 m2 de veredas de hormigón reforzado. | 453620643 | CIRCULAR 33 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2017
11 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra |  |  |  |  | Con fecha 21/08/2017 se remiten a MINVU certificados para dar respuesta a observaciones realizadas al proyecto en julio 2017. |  | Conservación de Vias Urbanas Varios Sectores Comuna de Talca Linea 2 |  | 250815247 | CIRCULAR 33 | POSTULADO |  |  |  |  | 2017
12 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra |  |  | Acta de Evaluación N° 2 del 12/07/2017 |  | Mediante Ord. 215 del 10/05/2017 se solicita someter a aprobación del Concejo Municipal Costos de Operación y Mantención del proyecto. D.A. 2294 del 18/05/2017 aprueba costos de operación y mantención del proyecto. |  | Conservación de Vias Urbanas Comité Abate Molina N°13 Comuna de Talca | La obra contempla la conservación en diversas calles de la comuna, con una superficie a intervenir de 3333,05 m2 de calzada de hormigón, lo que solucionará los problemas de tránsito existentes en la actualidad. | 197354000 | CIRCULAR 33 | EN LICITACION |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  |  |  | Licitación a cargo de SERVIU
13 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra |  |  |  |  | Mediante Ord. 216 del 10/05/2017 se solicita someter a aprobación del Concejo Municipal Costos de Operación y Mantención del proyecto. D.A. 2295 del 18/05/2017 aprueba costos de operación y mantención del proyecto. Con fecha 28/08/2017 se remite a MINVU certificado para dar respuesta a observación pendiente. |  | Conservación de Vias Urbanas Comité Abate Molina N°14 Comuna de Talca |  | 530107271 | CIRCULAR 33 | POSTULADO |  |  |  |  | 2017
14 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | Se ingresa a portal MINVU con fecha 25/10/2017, código 5762. Se ingresan antecedentes en soporte papel y digital con fecha 30/10/2017, mediante Ord. 2443 del 19/10/2017. | Se reciben observaciones con fecha 20/11/21017, dando respuesta con fecha 29/11/2017 | 15/12/2017 publicación Diario El Centro, Lista Preliminar de Proyectos Seleccionados | 30/12/2017, publicación Diario El Centro, Lista Definitiva de Proyectos Seleccionados. D.A. 055 DEL 12/01/2018 de Seremi Minvu a Sr, Alcalde informa de proyectos favorecidos para la comuna de Talca. | Mediante Ord. 1950 del 01/09/2017 de Sr. Alcalde a Director SERVIU se remite proyecto para revisión tecnica y firma de ficha de postulación. Mediante Ord. 519 del 05/10/2017 de Secplan a Dideco se solicita firma de Anexo N° 3. Mediante Ord. 528 del 12/10/2017 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita aprobación de aporte y toma de conocimiento del proyecto. D.A 4729 del 30/10/2017 aprueba aporte municipal. | 5 Norte entre 13 y 15 Oriente | PPP 5 Norte 13 y 15 Oriente Población Maitenhuapi | Comprente la pavimentación en hormigón de calle 5 Norte entre 13 y 15 Oriente, villa Maintenhuapi. | 59690661 | PPP 2017 | EN EJECUCION |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2018-2019 | A.1.4.4 |  | Licitación a cargo de SERVIU |  |  |  | ID licitación 653-53-LQ18, publicada el 25/07/2018, cierra 27/08/2018. Res. Ex. 3253 del 01/10/2018 adjudica a Constructora Suarias Ltda., con plazo de ejecución de 90 días.
15 | Verónica Pizarro | Quiero mi Barrio | Se ingresa a portal MINVU con fecha 30/10/2017, código 6323. Se ingresan antecedentes en soporte papel y digital con fecha 30/10/2017, mediante Ord. 2443 del 19/10/2017 | Se reciben observaciones con fecha 20/11/21017, dando respuesta con fecha 29/11/2017 | 15/12/2017 publicación Diario El Centro, Lista Preliminar de Proyectos Seleccionados | 30/12/2017, publicación Diario El Centro, Lista Definitiva de Proyectos Seleccionados. D.A. 055 DEL 12/01/2018 de Seremi Minvu a Sr, Alcalde informa de proyectos favorecidos para la comuna de Talca. | Mediante Ord. 1950 del 01/09/2017 de Sr. Alcalde a Director SERVIU se remite proyecto para revisión tecnica y firma de ficha de postulación. Mediante Ord. 528 del 12/10/2017 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita aprobación de aporte y toma de conocimiento del proyecto. D.A 4729 del 30/10/2017 aprueba aporte municipal. | 4 Oriente entre calles 13 y 13 1/2 sur, Calle 13 sur entre 4 y 5 Oriente, calle 12 1/2 Sur entre 5 y 6 Oriente, calle 6 Oriente ente 12 1/2 y 13 1/2 Sur, calle 13 1/2 Sur entre 5 y 6 Oriente. | PPP Complementación de pavimentos en calles: 4 Oriente entre calles 13 y 13 1/2 sur, Calle 13 sur entre 4 y 5 Oriente, calle 12 1/2 Sur entre 5 y 6 Oriente, calle 6 Oriente ente 12 1/2 y 13 1/2 Sur, calle 13 1/2 Sur entre 5 y 6 Oriente. | Comprende la pavimentación en hormigón de diversas calles en el Sector Brilla el Sol. | 130502749 | PPP 2017 | EN LICITACION |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | A.1.4.4 |  | Licitación a cargo de SERVIU |  |  |  | ID licitación 653-63-LR18, publicada 30/10/2018, cierre 30/11/2018
16 | Verónica Pizarro | Quiero mi Barrio | Se ingresa a portal MINVU con fecha 25/10/2017, código 5826. Se ingresan antecedentes en soporte papel y digital con fecha 30/10/2017, mediante Ord. 2443 del 19/10/2017 | Se reciben observaciones con fecha 20/11/21017, dando respuesta con fecha 29/11/2017 | 15/12/2017 publicación Diario El Centro, Lista Preliminar de Proyectos Seleccionados | 30/12/2017, publicación Diario El Centro, Lista Definitiva de Proyectos Seleccionados. D.A. 055 DEL 12/01/2018 de Seremi Minvu a Sr, Alcalde informa de proyectos favorecidos para la comuna de Talca. | Mediante Ord. 1950 del 01/09/2017 de Sr. Alcalde a Director SERVIU se remite proyecto para revisión tecnica y firma de ficha de postulación. Mediante Ord. 528 del 12/10/2017 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita aprobación de aporte y toma de conocimiento del proyecto. D.A 4729 del 30/10/2017 aprueba aporte municipal. | Pasaje 12 Sur (Ex los Tordos), pasaje 13 Sur (Ex el Jardín), pasaje 13 1/2 Sur A (ex El Nidal), pasaje 13 Sur A (ex El Remanso), pasaje 13 Sur A (ex El Rodeo), sector Brilla El Sol | PPP Reposción de pavimento pasaje 12 Sur (Ex los Tordos), pasaje 13 Sur (Ex el Jardín), pasaje 13 1/2 Sur A (ex El Nidal), pasaje 13 Sur A (ex El Remanso), pasaje 13 Sur A (ex El Rodeo), sector Brilla El Sol | Comprende la repavimentación en hormigón en diversos pasajes del Sector Brilla El Sol. | 81267109 | PPP 2017 | EN LICITACION |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | A.1.4.4 |  | Licitación a cargo de SERVIU |  |  |  | ID licitación 653-63-LR18, publicada 30/10/2018, cierre 30/11/2018
17 | Verónica Pizarro | Cristian Sepulveda | Se ingresa a portal MINVU con fecha 25/10/2017, código 5760. Se ingresan antecedentes en soporte papel y digital con fecha 30/10/2017, mediante Ord. 2443 del 19/10/2017 | Se reciben observaciones con fecha 20/11/21017, dando respuesta con fecha 29/11/2017 | 15/12/2017 publicación Diario El Centro, Lista Preliminar de Proyectos Seleccionados | 30/12/2017, publicación Diario El Centro, Lista Definitiva de Proyectos Seleccionados. D.A. 055 DEL 12/01/2018 de Seremi Minvu a Sr, Alcalde informa de proyectos favorecidos para la comuna de Talca. | Mediante Ord. 2096 del 13/09/2017 de Sr. Alcalde a Director SERVIU se remite proyecto para revisión tecnica y firma de ficha de postulación. Mediante Ord. 520 del 05/10/2017 de Secplan a Dideco se solicita firma del Anexo N° 3. Mediante Ord. 528 del 12/10/2017 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita aprobación de aporte y toma de conocimiento del proyecto. D.A 4729 del 30/10/2017 aprueba aporte municipal. | Calle 11 Sur ente 31 y 32 Oriente, calle 31 Oriente entre 11 y 12 1/2 Sur, calle 32 Oriente entre 11 y 12 Sur | PPP Rotura y Reposición de vereds Población Carlos Trupp de Talca | Comprende la reposición de veredas de hormigón en diversas calle de la Población Carlos Trupp. | 18451885 | PPP 2017 | EN EJECUCION |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2018-2019 | A.1.3.4 |  | Licitación a cargo de SERVIU |  |  |  | ID licitación 653-53-LQ18, publicada el 25/07/2018, cierra 27/08/2018. Res. Ex. 3253 del 01/10/2018 adjudica a Constructora Suarias Ltda., con plazo de ejecución de 90 días.
18 | Verónica Pizarro | Quiero mi Barrio | Se ingresa a portal MINVU con fecha 25/10/2017, código 5821. Se ingresan antecedentes en soporte papel y digital con fecha 30/10/2017, mediante Ord. 2443 del 19/10/2017 | Se reciben observaciones con fecha 20/11/21017, dando respuesta con fecha 29/11/2017 | 15/12/2017 publicación Diario El Centro, Lista Preliminar de Proyectos Seleccionados | 30/12/2017, publicación Diario El Centro, Lista Definitiva de Proyectos Seleccionados. D.A. 055 DEL 12/01/2018 de Seremi Minvu a Sr, Alcalde informa de proyectos favorecidos para la comuna de Talca. | Mediante Ord. 2219 del 10/10/2017 de Sr. Alcalde a Director SERVIU se remite proyecto para revisión tecnica y firma de ficha de postulación. Mediante Ord. 528 del 12/10/2017 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita aprobación de aporte y toma de conocimiento del proyecto. D.A 4729 del 30/10/2017 aprueba aporte municipal. | Pasaje 12 1/2 Sur entre 6 Oriente y fin de pasaje, Pasaje 12 1/2 Sur A entre calle principal y fin de pasaje y Pasaje 6 Oriente entre calle principal y 12 Sur | PPP Repavimentación pasaje 12 1/2 Sur, pasaje 12 1/2 Sur A y 6 Oriente, Población Brilla El Sol | Comprende la repavimentación en hormigón en diversos pasajes del Sector Brilla El Sol. | 52683031 | PPP 2017 | EN LICITACION |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | A.1.4.4 |  | Licitación a cargo de SERVIU |  |  |  | ID licitación 653-63-LR18, publicada 30/10/2018, cierre 30/11/2018
19 | Verónica Pizarro | MINVU | Se ingresa a portal MINVU con fecha 25/10/2017, código 5913. Se ingresan antecedentes en soporte papel y digital con fecha 30/10/2017, mediante Ord. 2443 del 19/10/2017 | Se reciben observaciones con fecha 20/11/21017, dando respuesta con fecha 29/11/2017 | 15/12/2017 publicación Diario El Centro, Lista Preliminar de Proyectos Seleccionados | 30/12/2017, publicación Diario El Centro, Lista Definitiva de Proyectos Seleccionados. D.A. 055 DEL 12/01/2018 de Seremi Minvu a Sr, Alcalde informa de proyectos favorecidos para la comuna de Talca. | Mediante Ord. 528 del 12/10/2017 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita aprobación de aporte y toma de conocimiento del proyecto. Mediante Ord. 540 del 19/10/2017 de Secplan a Dideco se solita firma de Anexo N° 3. D.A 4729 del 30/10/2017 aprueba aporte municipal. | Calle Bernardo O'Higgins entre calle 10 Sur y Calle 12 Sur | PPP Calle Bernardo O'Higgins, sector Villa El Edén | Comprende la pavimentación en hormigón de la calle Bernardo O'Higgins entre 10 y 12 Sur, Villa El Edén | 19656957 | PPP 2017 | EN EJECUCION |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2018-2019 | A.1.4.4 |  | Licitación a cargo de SERVIU |  |  |  | ID licitación 653-53-LQ18, publicada el 25/07/2018, cierra 27/08/2018. Res. Ex. 3253 del 01/10/2018 adjudica a Constructora Suarias Ltda., con plazo de ejecución de 90 días.
20 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | [6 empty] | Reposición de Veredas en calle 3 Poniente con Alameda y 2 Sur |  |  |  | EN DESARROLLO
21 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | 27/06/2019 mediante Ord. 1530 del 26/06/2019 | Acta de Evaluación Nº 1 del 09/07/2019. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 2083 del 03/09/2019. Acta de Evaluación Nº 2 del 15/11/2019. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 2945 del 06/12/2019 |  |  | Con fecha 14,01,2020 se recibe acta de evaluación Nº3 en estado RECOMENDADO | 13 Oriente 3 y 3 1/2 Sur y 3 1/2 Sur 13 y 14 Oriente | Conservación pavimento calzadas y veredas sector Rodoviario, Talca | El proyecto contempla la reposición de calzadas y veredas de hormigón y calzadas de hormigón, en calles 15 oriente, 3 1/2 Sur, 13 Oriente y 2 Sur, abarcando una superficie total a intervenir de 6809 m2. | 560046000 | Circular 33 año 2020 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2019
22 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra |  |  |  |  | Con fecha 25/07/2017 se da respuesta a consultas realizadas a través de portal Chilecompra y se suben aclaraciones. | 1 Norte entre 11 y 12 Oriente | Reposición de Veredas Edificio Comercio y Estacionamiento 1 Sur N° 1841, Talca | El proyeto contempla la reposición de veredas, frente a la construcción que se esta ejecutando para Comercio Ambulante. | 62856986 | Recursos Municipales 2016-2017 | EJECUTADO | 45874500 | 18137043 |  | 64011543 | 2016 | 2016 | 2017-2018 |  |  |  |  | 16982486 | Violeta Navarro | D.A. 3899 del 29/08/2017 adjudica a Constructora Proessa SPA, con un plazo de 60 días para su ejecución. D.A. 9 de fecha 02/01/2017 designa integrantes de la comisión de recepción provisoria y definitiva de la obra. Mediante Ord. 25 del 05/01/2018 de Directora de Obras Municipales a Sr. Alcalde, solicita autorizar mediante decreto alcaldicio aumento de plazo de 15 días corridos, contabilizados desde el 23,12,2017. Mediante Ord. 165 del 07/02/2018 de Director de Obras Municiapales (S) a Sr. Alcalde, solicita decreto alcaldicio para paralización de obras, a la espera de aprobación de SERVIU. Mediante Ord. 454 del 27,03,2018 de DOM a Sr. Alcalde solicita prorrogar la paralización de las obras desde el 09,03,2018 hasta la fecha que el Municipio autorice aumento de obras. D.A. 1349 de fecha 03,04,2018 prorroga la paralización de la obra desde el 09,03,2018 hasta que el Municipio autorice el aumento de obras. Mediante Ord. 515 del 05/04/2018 de DOM a Sr. Alcalde, propone aumetnto de obras, obras extraordinarias, por un monto de $18.137.043.- y aumento de plazo de 35 días a partir del 03/04/2018. Mediante Ord. 1800 del 12/11/2018 de DOM a Sr. Alcalde, se solicita modificación de D.A. 778 del 16/02/2018 en el sentido de indicar regularización de paralización de obras desde el 08/01/2018 en vez del 10/01/2018.
23 | Verónica Pizarro | Carolina Solorza y Maribel Troncoso | 04/08/2017 a través de Subdere en Linea, Código 1-C-2017-1194 | Se reciben observaciones con fecha 19/01/2018 dando respuesta 25/01/2018. | Elegible desde el 20/07/2018 | Res. Exenta 16224/2018 del 27/12/2018 | Cuenta con Certificado de Aprobación SERVIU, Ord. N° 5796 de fecha 18/10/02016. Registro N° 4817. Con fecha 30/03/2017 se ingresa Carta Modificación de Proyecto a SERVIU, indicando que se incorpora la ruta accesible para no videntes. | 2 Norte 4 y 5 Poniente | Reposición Veredas 2 Norte 4 y 5 Poniente. | La propuesta contempla la reposición integral de la acera de manera de trasformar la actual vereda en un espacio urbano más grato y bello.- En la calle de sentido Oriente Poniente, cuya jerarquía es menor y está marcada por el tránsito peatonal y vehicular, se aplicará el modelo Talca, más la incorporación de mobiliario urbano como basureros y señalética. | 28448583 | PMU 2017 | EJECUTADO | 25992964 | -344811 | 291804 | 25939957 | 2017 | 2018 | 2019 |  | Res. Ex. Nº 16224/2018 del 27/12/2018 aprueba proyecto y recursos | 15/01/2019 mediante Memo Nº 2 | 18/04/2019 Mediante Memo Nº 09 | 2455619 | Violeta Navarro | Con fecha 03/01/2019 se ingresa a Dirección de Obras Municipales, carpeta con antecedentes para obtención de Permiso de Obra Menor Simple. Con fecha 14/03/2019 se da respuesta a observaciones realizadas por Dirección de Obras Municipales. D.A. 1360 del 03/04/2019 adjudica a Constructora TRIAN SPA, por un plazo de 75 dias corridos. Con fecha 22/04/2019 se cancelan derechos muncipales por concepto de Obra Menor simple. Mediante Ord. 1087 del 03/05/2019 de Sr. Alcalde a Directora de Obras Municipales se solicita autorizar cancelación de ocupación de BNUP a título gratuito. Acta de Entrega de Terreno de fecha 06/05/2019. Permiso Exento Nro. 12/2019 por Ocupación de BNUP./ Ord Nª 1010 de fecha 15,07,2019 de la DOM propone dismunición de Obras considerando que no se puede autorizar la ejecución del cambio de baldosas en la superficie indicada, dado que se encuentra en propiedad privada a fin de no modificar el proyecto, se propone la disminución solicitada. D.A. 2689 del 29/07/2019 autoriza disminución de obras por la suma de $344,811,- Acta de Recepción Provisoria de fecha 03/09/2019. D.A. 3374 del 23/09/2019 aprueba Acta de Recepción Provisoria.
24 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | 30/11/2017, a través de portal SUBDERE en linea y mediante Ord. 2874 del 29/11/2017 |  | Elegible desde el 22/02/2018 | Res. Exenta 16224/2018 del 27/12/2018 | Mediante Memo Nº 10 a Secplan se remite informe de Evaluación Técnica realizada por profesional a cargo del proyecto. | 15 Sur 5 Poniente | Pavimentación intersección calle 15 Sur con 5 Poniente, Talca | Contempla la pavimentación de la intersección de calle 15 Sur con 5 Poniente, en hormigión, la ejecución de paso de rodados y discapacitados, señalización vial y demarcación de acuerd a la norma, contemplando una intervención de 403 m2. | 32073953 | PMU 2017 | EJECUTADO | 29558753 |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | Res. Ex. Nº 16224/2018 del 27/12/2018 aprueba proyecto y recursos | 03/01/2019, mediante Memo Nº 01 del 03/01/2018 | 04/07/2019 mediante Memo Nº 16 | 2515200 | Freddi Arriagada | Licitación ID 2291-31-LE19, fecha de inicio 19/03/2019, fecha de cierre 05/04/2019. D.A. 2077 del 06/06/2019 adjudicad a Constructora Suarias Ltda., con un plazo de ejecución de 60 días. Contrato firmado con fecha 20/06/2019. Mediante Ord. 359 de Secplan a Directora de Obras Municipales se solicita Ocupación de Vía Pública a título gratuito. Acta de entrega de terreno de fecha 11/07/2019, con un plazo de ejecución de 60 corridos, con fecha de término 08/09/2019. Permiso Exento Nº 22/2019 por Ocupación de BNUP. Mediante Ord. 1162 del 20/08/2019 de DOM a Sr. Alcalde se solicita comisión recepción provisoria y defintiva.// Ord. Nº 1785 de fecha 13,12,2019 DOM solicita Decreto Alcaldicio Acta de Recepción Provisoria// Acta de Recepción Provisoria de fecha 27,11,2019//
25 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente /Sergio Guerra | 11/04/2018 mediante Ord. 749 del 06/04/2018, código 1-C-2018-383 |  |  |  |  | 7 Oriente entre 2 y 3 Norte, costado Oriente | Reposición Parcial de Veredas Calle 7 Oriente entre 2 y 3 Norte, Talca (costado oriente) | El proyecto contempla un mejoramiento integral de las aceras en el tramo señalado, de manera de transformar las actuales veredas en espacios urbanos mas gratos y bellos, sobretodo más seguros para sus usuarios. Contempla una intervención de 509,69 m2, considerando los estipulado y exigido en la Ordenanza de Veredas de la Ciudad. | 56441432 | PMU 2018 | ELIMINADO |  |  |  |  | 2018
26 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente /Sergio Guerra | 11/04/2018 mediante Ord. 750 del 06/04/2018, código 1-C-2018-384 |  |  |  |  | 7 Oriente entre 2 y 3 Norte, costado poniente | Reposición Parcial de Veredas Calle 7 Oriente entre 2 y 3 Norte, Talca (costado poniente) | El proyecto contempla un mejoramiento integral de las aceras en el tramo señalado, de manera de transformar las actuales veredas en espacios urbanos mas gratos y bellos, sobretodo más seguros para sus usuarios. Contempla una intervención de 450,84 m2, considerando los estipulado y exigido en la Ordenanza de Veredas de la Ciudad. | 44524161 | PMU 2018 | ELIMINADO |  |  |  |  | 2018
27 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | 19/06/2018, mediante Ord. 1410 del 13/06/2018, código 1-C-2018-643 | Se reciben observaciones con fecha 29/08/2018. Se da respuesta a observaciones 02/10/2018. Se da respuesta a nuevas observaciones el 13/02/2019. | Queda Elegible en Subderenlinea el 22/03/2019 | Res. Exenta 7869/2019 del 28/06/2019 |  | 5 Oriente entre 1 y 2 Norte | Reposición Parcial de Veredas Calle 5 Oriente entre 1 y 2 Norte, Talca | El proyecto contempla un mejoramiento integral de las aceras en el tramo señalado, de manera de transformar las actuales veredas en espacios urbanos mas gratos y bellos, sobretodo más seguros para sus usuarios. Contempla una intervención de 725,05 m2, considerando los estipulado y exigido en la Ordenanza de Veredas de la Ciudad. | 59836205 | PMU 2018 | EN EJECUCION | 50021204 | 9792844 | 598632 | 60412680 | 2018 | 2019 | 2019-2020 |  | Res. Exenta Nº 7869/2019 del 28/06/2019 | Mediante Memo Nº 17 del 05/07/2019 | 17/09/2019 mediante Memo Nº 23 | 22157 | Violeta Navarro | Mediante Memo Nº 22 del 05/09/2019 a Secplan se remite Informe de Evaluación Tecnica. Con fecha 13/09/2019 se ingresan antecedentes a Dirección de Obras Muniipales para obtención de Permiso de Obra Menor Simple. D.A. 3338 del 12/09/2019 adjudica a Constructora Guillermo Peters Planella E.I.R.L. con un plazo de ejecución de 90 días desde la fecha de entrega de terreno. D.A. 3989 del 04/11/2019 modifica D.A. 3338 en el sentido de modificar plazo para suscribir contrato con la Unidad Técnica. Mediante Ord. 359 del 31/01/2020 de Jefa de División de Municipalidades a Sr. Alcalde, aprueba aumento de obra por un monto de $9.792.844, cubriendo una superficie de 172 m2 y 1 escaño adicional. D.A. 1114 del 16.03.2020 autoriza aumento de obras por un monto de $9.792.844, ampliando en 60 días corridos el plazo de ejecución contabilizados a partir del 25.02.2020. D.A. 1722 del 13/05/2020 aprueba anexo de contrato de fecha 08/04/2020.
28 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | 04/07/2018, mediante Ord. 1534 del 03/07/2018, código 1-C-2018-810 |  |  |  |  | 1 Norte entre 1 y 2 Poniente | Reposición Parcial de Veredas Calle 1 Norte, entre 1 y 2 Poniente, Talca | El proyecto contempla un mejoramiento integral de las aceras en el tramo señalado, de manera de transformar las actuales veredas en espacios urbanos mas gratos y bellos, sobretodo más seguros para sus usuarios. Contempla una intervención de 347,67 m2, considerando los estipulado y exigido en la Ordenanza de Veredas de la Ciudad y cumpliendo con la normativa vigente según DS 50. | 36137573 | PMU 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
29 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente | 05/07/2018, mediante Ord. 1595 del 04/07/2018, código 1-C-2018-927 | Observaciones de fecha 11/09/2018. Se da respuesta a observaciones con fecha 02/10/2018. Se reciben nuevas observaciones 03/10/2018. Se da respuesta a observaciones el 21/02/2019. |  |  |  | 2 Poniente con Av. Isidoro del Solar | Reposición Parcial de Veredas Calle 2 Poniente con Av. Isidoro del Solar, Talca | El proyecto contempla un mejoramiento integral de las aceras en el tramo señalado, de manera de transformar las actuales veredas en espacios urbanos mas gratos y bellos, sobretodo más seguros para sus usuarios. Contempla una intervención de 501,23 m2, considerando los estipulado y exigido en la Ordenanza de Veredas de la Ciudad y cumpliendo con la normativa vigente según DS 50. | 47935304 | PMU 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
30 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018. Se responden observaciones de SERVIU el 29/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 27/11/2018 . | Mediante Ord. 38 del 09/01/2019 de SEREMI MINVU se informa que el proyecto NO fue seleccionado. |  | Se deriva Nota de Pedido N° 19 del 17/07/2017, solicitando contratación de mecánicas de suelo. D.A 3435 del 28/07/2017 aprueba ficha base correspondiente a licitación para la contratación de mecánica de suelo solicitado. Mediante Ord. 220 de fecha 22/01/2019 se informa a la comunidad que el proyecto no fue seleccionado. | Calle 6 Norte, Calle 6 Norte A, Psje. 5 1/2 Poniente, Psje. 5 1/2 Poniente A, Psje. 5 1/2 Poniente B, Psje. 5 1/2 Poniente C y Psje. 5 1/2 Poniente D | PPP Población René Schneider, Talca | Contempla la pavimentación de calles y pasajes en hormigón con una superficie a intervenir de 3507 m2. | 265207000 | PPP 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
31 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 27/11/2018 . | Mediante Ord. 38 del 09/01/2019 de SEREMI MINVU se informa que el proyecto NO fue seleccionado. |  | Se ingresa carpeta con proyecto de ingeniería para revisión y aprobación con fecha 16/08/2018. Mediante Ord. 219 de fecha 22/01/2019 se informa a la comunidad que el proyecto no fue seleccionado. | Sector Faustino González | Calle 14 Oriente, Calle 13 Norte, Calle 7 Norte, Calle 16 Oriente y Calle 16 1/2 Oriente | Contempla la pavimentación de media calzada en algunas calles del sector, con la reparación de las veredas respectivas en hormigón con una superficie a intervenir de 5741 m2. | 227654000 | PPP 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
32 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 29/11/2018 . | Proyecto seleccionado, publicación diario La Prensa del 17/12/2018. Mediante Ord. 38 del 09/01/2019 de SEREMI MINVU se informa que el proyecto fue seleccionado. |  | Se ingresa carpeta con proyecto de ingeniería para revisión y aprobación con fecha 16/08/2018. Mediante Ord. 222 de fecha 22/01/2019 se informa a la comunidad que el proyecto fue seleccionado. Mediante Ord. 225 del 29/04/2019 de Secplan a Directora Asesoría Jurídica se remiten 2 copias de convenio para visación y firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 240 de fecha 07/05/2019 de Secplan a Director (S) Asesoría Jurídica se remiten convenios modificados por SERVIU para visación y posterior firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 250 de fecha 14/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos de SERVIU se remiten convenios modificados firmados por Sr. Alcalde. Mediante Ord. 269 de fecha 24/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos SERVIU se remite certificado viviendas sociales que se requiere para licitación de los proyectos. | Calle 14 Norte entre 3 Pte. y Avda. Canal de la Luz y Avda. Canal de la Luz entre 16 y 17 Norte | PPP Veredas Sector José Miguel Carrera 1º Etapa, Talca | Contempla la reposición de veredas de hormigón con una superficie a intervenir de 1735 m2. | 42614000 | PPP 2018 | EN EJECUCION | 161741666 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2019 |  | Convenio de fecha 29/04/2019. D.A. 2167 del 12/06/2019 aprueba convenio ad referendum. | Lictiación a cargo del SERVIU, ID 653-26-LR19 |  |  |  | Resolución Exenta Nº 2736 del 26/09/2019 adjudica a Constructora Hoffman, con un plazo de ejecución de 120 días corridos desde la entrega de terreno. Mediante Ord. 582 del 22/11/2019 de Secplan a Sr. Alcalde solicita decretar traspaso a SERVIU Región del Maule correspondiente al aporte legal que debe realizar el municipio.
33 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018. Se responden observaciones de SERVIU el 29/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 29/11/2018 . | Proyecto seleccionado, publicación diario La Prensa del 17/12/2018. Mediante Ord. 38 del 09/01/2019 de SEREMI MINVU se informa que el proyecto fue seleccionado. |  | Mediante Ord. 222 de fecha 22/01/2019 se informa a la comunidad que el proyecto fue seleccionado. Mediante Ord. 225 del 29/04/2019 de Secplan a Directora Asesoría Jurídica se remiten 2 copias de convenio para visación y firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 240 de fecha 07/05/2019 de Secplan a Director (S) Asesoría Jurídica se remiten convenios modificados por SERVIU para visación y posterior firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 250 de fecha 14/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos de SERVIU se remiten convenios modificados firmados por Sr. Alcalde. Mediante Ord. 269 de fecha 24/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos SERVIU se remite certificado viviendas sociales que se requiere para licitación de los proyectos. | Calle 1 Oriente entre 14 y 17 Norte | PPP Veredas Sector José Miguel Carrera 2º Etapa, Talca | Contempla la reposición de veredas de hormigón con una superficie a intervenir de 936 m2. | 28769000 | PPP 2018 | EN EJECUCION |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 2019 |  | Convenio de fecha 29/04/2019. D.A. 2167 del 12/06/2019 aprueba convenio ad referendum. | Lictiación a cargo del SERVIU, ID 653-26-LR19 |  |  |  | Resolución Exenta Nº 2736 del 26/09/2019 adjudica a Constructora Hoffman, con un plazo de ejecución de 120 días corridos desde la entrega de terreno. Mediante Ord. 582 del 22/11/2019 de Secplan a Sr. Alcalde solicita decretar traspaso a SERVIU Región del Maule correspondiente al aporte legal que debe realizar el municipio.
34 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018.Se responden observaciones de SERVIU el 29/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 28/11/2018 . | Proyecto seleccionado, publicación diario La Prensa del 17/12/2018. Mediante Ord. 38 del 09/01/2019 de SEREMI MINVU se informa que el proyecto fue seleccionado. |  | Mediante Ord. 222 de fecha 22/01/2019 se informa a la comunidad que el proyecto fue seleccionado. Mediante Ord. 225 del 29/04/2019 de Secplan a Directora Asesoría Jurídica se remiten 2 copias de convenio para visación y firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 240 de fecha 07/05/2019 de Secplan a Director (S) Asesoría Jurídica se remiten convenios modificados por SERVIU para visación y posterior firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 250 de fecha 14/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos de SERVIU se remiten convenios modificados firmados por Sr. Alcalde. Mediante Ord. 269 de fecha 24/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos SERVIU se remite certificado viviendas sociales que se requiere para licitación de los proyectos. | Calle 15 Norte entre 3 Pte. y Canal de la Luz | PPP Veredas Sector José Miguel Carrera 3º Etapa, Talca | Contempla la reposición de veredas de hormigón con una superficie a intervenir de 1536 m2. | 45890000 | PPP 2018 | EN EJECUCION |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 2019 |  | Convenio de fecha 29/04/2019. D.A. 2167 del 12/06/2019 aprueba convenio ad referendum. | Lictiación a cargo del SERVIU, ID 653-26-LR19 |  |  |  | Resolución Exenta Nº 2736 del 26/09/2019 adjudica a Constructora Hoffman, con un plazo de ejecución de 120 días corridos desde la entrega de terreno.Mediante Ord. 582 del 22/11/2019 de Secplan a Sr. Alcalde solicita decretar traspaso a SERVIU Región del Maule correspondiente al aporte legal que debe realizar el municipio.
35 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018.Se responden observaciones de SERVIU el 29/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 29/11/2018 . | Proyecto seleccionado, publicación diario La Prensa del 17/12/2018. Mediante Ord. 38 del 09/01/2019 de SEREMI MINVU se informa que el proyecto fue seleccionado. |  | Mediante Ord. 222 de fecha 22/01/2019 se informa a la comunidad que el proyecto fue seleccionado. Mediante Ord. 225 del 29/04/2019 de Secplan a Directora Asesoría Jurídica se remiten 2 copias de convenio para visación y firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 240 de fecha 07/05/2019 de Secplan a Director (S) Asesoría Jurídica se remiten convenios modificados por SERVIU para visación y posterior firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 250 de fecha 14/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos de SERVIU se remiten convenios modificados firmados por Sr. Alcalde. Mediante Ord. 269 de fecha 24/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos SERVIU se remite certificado viviendas sociales que se requiere para licitación de los proyectos. | Calle 3 Oriente entre 14 y 17 Norte | PPP Veredas Sector José Miguel Carrera 4º Etapa, Talca | Contempla la reposición de veredas de hormigón con una superficie a intervenir de 905 m2. | 28679000 | PPP 2018 | EN EJECUCION |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 2019 |  | Convenio de fecha 29/04/2019. D.A. 2167 del 12/06/2019 aprueba convenio ad referendum. | Lictiación a cargo del SERVIU, ID 653-26-LR19 |  |  |  | Resolución Exenta Nº 2736 del 26/09/2019 adjudica a Constructora Hoffman, con un plazo de ejecución de 120 días corridos desde la entrega de terreno. Mediante Ord. 582 del 22/11/2019 de Secplan a Sr. Alcalde solicita decretar traspaso a SERVIU Región del Maule correspondiente al aporte legal que debe realizar el municipio.
36 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018.Se responden observaciones de SERVIU el 29/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 29/11/2018 . | Proyecto seleccionado, publicación diario La Prensa del 17/12/2018. Mediante Ord. 38 del 09/01/2019 de SEREMI MINVU se informa que el proyecto fue seleccionado. |  | Mediante Ord. 222 de fecha 22/01/2019 se informa a la comunidad que el proyecto fue seleccionado. Mediante Ord. 225 del 29/04/2019 de Secplan a Directora Asesoría Jurídica se remiten 2 copias de convenio para visación y firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 240 de fecha 07/05/2019 de Secplan a Director (S) Asesoría Jurídica se remiten convenios modificados por SERVIU para visación y posterior firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 250 de fecha 14/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos de SERVIU se remiten convenios modificados firmados por Sr. Alcalde. Mediante Ord. 269 de fecha 24/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos SERVIU se remite certificado viviendas sociales que se requiere para licitación de los proyectos. | Calle 17 Norte entre 2 Poniente y 5 Oriente | PPP Veredas Sector José Miguel Carrera 5º Etapa, Talca | Contempla la reposición de veredas de hormigón con una superficie a intervenir de765 m2. | 24652000 | PPP 2018 | EN EJECUCION |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 2019 |  | Convenio de fecha 29/04/2019. D.A. 2167 del 12/06/2019 aprueba convenio ad referendum. | Lictiación a cargo del SERVIU, ID 653-26-LR19 |  |  |  | Resolución Exenta Nº 2736 del 26/09/2019 adjudica a Constructora Hoffman, con un plazo de ejecución de 120 días corridos desde la entrega de terreno. Mediante Ord. 582 del 22/11/2019 de Secplan a Sr. Alcalde solicita decretar traspaso a SERVIU Región del Maule correspondiente al aporte legal que debe realizar el municipio.
37 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 28/11/2018 . | Mediante Ord. 38 del 09/01/2019 de SEREMI MINVU se informa que el proyecto NO fue seleccionado. |  | Se ingresa carpeta con proyecto de ingeniería para revisión y aprobación con fecha 17/08/2018. Mediante Ord. 221 de fecha 22/01/2019 se informa a la comunidad que el proyecto no fue seleccionado. | Calle 7 Norte entre 11 y 12 Oriente y calle 12 Oriente entre 7 y 8 Norte | PPP Veredas Calle 7 Norte y 12 Oriente, Talca | Contempla la reposición y construcción de veredas de hormgón en calle 7 Norte y calle 12 Oriente, con una superficie a intervenir de 387 m2 | 25500000 | PPP 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
38 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018. Se responden observaciones de SERVIU el 30/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 29/11/2018 . | Proyecto seleccionado, publicación diario La Prensa del 17/12/2018. Mediante Ord. 38 del 09/01/2019 de SEREMI MINVU se informa que el proyecto fue seleccionado. |  | Mediante Ord. 224 de fecha 22/01/2019 se informa a la comunidad que el proyecto fue seleccionado. Mediante Ord. 225 del 29/04/2019 de Secplan a Directora Asesoría Jurídica se remiten 2 copias de convenio para visación y firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 240 de fecha 07/05/2019 de Secplan a Director (S) Asesoría Jurídica se remiten convenios modificados por SERVIU para visación y posterior firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 250 de fecha 14/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos de SERVIU se remiten convenios modificados firmados por Sr. Alcalde. Mediante Ord. 269 de fecha 24/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos SERVIU se remite certificado viviendas sociales que se requiere para licitación de los proyectos. | Pasaje 21 Sur, entre Psje. Flor de la Perdiz y 9 Ote. B | PPP Villa El Amanecer, Talca | Contempla la pavimentación del pasaje en hormigón, con una superficie a intervenir de 288,47 m2 | 14915000 | PPP 2018 | EN EJECUCION | 36619193 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2019 |  | Convenio de fecha 29/04/2019. D.A. 2167 del 12/06/2019 aprueba convenio ad referendum. | Licitación a cargo de Servi, ID 653-30-LQ19 |  |  |  | Resolución Exenta Nº 2632 del 05/09/2019 adjudica a Constructora Suarias Limitada, con un plazo de ejecución de 120 días. Mediante Ord. 582 del 22/11/2019 de Secplan a Sr. Alcalde solicita decretar traspaso a SERVIU Región del Maule correspondiente al aporte legal que debe realizar el municipio.
39 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018.Se responden observaciones de SERVIU el 29/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 27/11/2018 . | Proyecto seleccionado, publicación diario La Prensa del 17/12/2018. Mediante Ord. 38 del 09/01/2019 de SEREMI MINVU se informa que el proyecto fue seleccionado. |  | Mediante Ord. 223 de fecha 22/01/2019 se informa a la comunidad que el proyecto fue seleccionado. Mediante Ord. 225 del 29/04/2019 de Secplan a Directora Asesoría Jurídica se remiten 2 copias de convenio para visación y firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 240 de fecha 07/05/2019 de Secplan a Director (S) Asesoría Jurídica se remiten convenios modificados por SERVIU para visación y posterior firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 250 de fecha 14/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos de SERVIU se remiten convenios modificados firmados por Sr. Alcalde. Mediante Ord. 269 de fecha 24/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos SERVIU se remite certificado viviendas sociales que se requiere para licitación de los proyectos. | Calle 1 Oriente entre 12 y 13 Norte Calle 2 Oriente entre 13 y 14 Norte | PPP Veredas Sector Villa La Paz, Talca | Contempla la reposición y construcción de veredas en hormigón con una superficie a intervenir de 1025 m2 | 42616000 | PPP 2018 | EN EJECUCIÓN | 50026779 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2019 |  | Convenio de fecha 29/04/2019. D.A. 2167 del 12/06/2019 aprueba convenio ad referendum. | Licitación a cargo de Servi, ID 653-30-LQ19 |  |  |  | Resolución Exenta Nº 2630 del 05/09/2019 adjudica a Constructora Suarias Limitida, con un plazo de ejecución de 120 días corridos desde la fecha de entrega de terreno. Entrega de terreno efectuada el 25/09/2019, fecha de término 25/01/2020. Mediante Ord. 582 del 22/11/2019 de Secplan a Sr. Alcalde solicita decretar traspaso a SERVIU Región del Maule correspondiente al aporte legal que debe realizar el municipio.
40 | Verónica Pizarro | Programa Quiero mi Barrio | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018.Se responden observaciones de SERVIU el 29/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 28/11/2018 . | Proyecto seleccionado, publicación diario La Prensa del 17/12/2018. Mediante Ord. 38 del 09/01/2019 de SEREMI MINVU se informa que el proyecto fue seleccionado. |  | Mediante Ord. 1634 del 06/07/2018 a Director (S) de SERVIU de Sr. Alcalde, se remite carpeta con todos los antecedentes del proyecto para revisión por parte de la Unidad de Costos. Mediante Ord. 225 del 29/04/2019 de Secplan a Directora Asesoría Jurídica se remiten 2 copias de convenio para visación y firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 240 de fecha 07/05/2019 de Secplan a Director (S) Asesoría Jurídica se remiten convenios modificados por SERVIU para visación y posterior firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 250 de fecha 14/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos de SERVIU se remiten convenios modificados firmados por Sr. Alcalde. Mediante Ord. 269 de fecha 24/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos SERVIU se remite certificado viviendas sociales que se requiere para licitación de los proyectos. | 19 Norte entre 6 oriente y avenida Canal de la Luz | PPP Mejoramiento Pavimento 1/2 Calzada calle 19 Norte de Talca, entre 6 oriente y avenida Canal de la Luz | Contempla la pavimentación en hormigón de la media calzada en calle 19 Norte entre 6 Oriente y Avda. Canal de la Luz, con una superficie a intervenir de 1106 m2. | 55787000 | PPP 2018 | EN LICITACION |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  |  | Convenio de fecha 29/04/2019. D.A. 2167 del 12/06/2019 aprueba convenio ad referendum. | Licitación a cargo de Servi, ID 653-45-LQ19 |  |  |  | Mediante Ord. 582 del 22/11/2019 de Secplan a Sr. Alcalde solicita decretar traspaso a SERVIU Región del Maule correspondiente al aporte legal que debe realizar el municipio.
41 | Verónica Pizarro | Programa Quiero mi Barrio | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018.Se responden observaciones de SERVIU el 30/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 28/11/2018 . | Proyecto seleccionado, publicación diario La Prensa del 17/12/2018. Mediante Ord. 38 del 09/01/2019 de SEREMI MINVU se informa que el proyecto fue seleccionado. |  | Mediante Ord. 1634 del 06/07/2018 a Director (S) de SERVIU de Sr. Alcalde, se remite carpeta con todos los antecedentes del proyecto para revisión por parte de la Unidad de Costos. Mediante Ord. 225 del 29/04/2019 de Secplan a Directora Asesoría Jurídica se remiten 2 copias de convenio para visación y firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 240 de fecha 07/05/2019 de Secplan a Director (S) Asesoría Jurídica se remiten convenios modificados por SERVIU para visación y posterior firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 250 de fecha 14/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos de SERVIU se remiten convenios modificados firmados por Sr. Alcalde. Mediante Ord. 269 de fecha 24/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos SERVIU se remite certificado viviendas sociales que se requiere para licitación de los proyectos. | 18 Norte entre Avda . Canal de la Luz y 6 Oriente | PPP Construcción Pavimento Calle 18 Norte entre Avda . Canal de la Luz y 6 Oriente | Contempla la pavimentación en hormigón de la media calzada en calle 18 Norte entre Avda. Canal de la Luz y 6 Oriente, con una superficie a intervenir de 1531 m2. | 62907000 | PPP 2018 | EN LICITACION |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  |  | Convenio de fecha 29/04/2019. D.A. 2167 del 12/06/2019 aprueba convenio ad referendum. | Licitación a cargo de Servi, ID 653-45-LQ19 |  |  |  | Mediante Ord. 582 del 22/11/2019 de Secplan a Sr. Alcalde solicita decretar traspaso a SERVIU Región del Maule correspondiente al aporte legal que debe realizar el municipio.
42 | Verónica Pizarro | Externo | Se ingresa a plataforma MINVU el 16/10/2018.Se responden observaciones de SERVIU el 29/10/2018. Se ingresa a MINVU para postulación el 30/2018 mediante Ord. 2573 del 25/10/2018. | Se reciben observaciones con fecha 19/11/2018, dando respuesta el 27/11/2018 . | Proyecto seleccionado, publicación diario La Prensa del 17/12/2018. Mediante Ord. 38 del 09/01/2019 de SEREMI MINVU se informa que el proyecto fue seleccionado. |  | Mediante Ord. 225 del 29/04/2019 de Secplan a Directora Asesoría Jurídica se remiten 2 copias de convenio para visación y firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 240 de fecha 07/05/2019 de Secplan a Director (S) Asesoría Jurídica se remiten convenios modificados por SERVIU para visación y posterior firma de Sr. Alcalde. Mediante Ord. 250 de fecha 14/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos de SERVIU se remiten convenios modificados firmados por Sr. Alcalde. Mediante Ord. 269 de fecha 24/05/2019 de Secplan a Profesional Unidad de Contratos SERVIU se remite certificado viviendas sociales que se requiere para licitación de los proyectos. | Psje. 12 1/2 Sur B | Proyecto de Pavimentación Participativa Pasaje 12 1/2 Sur B (ex Primavera), Sector Brilla El Sol | Contempla la pavimentación en hormigón con una superficie a intervenir de 279 m2 | 15345000 | PPP 2018 | ADJUDICADO | 36619193 |  |  |  | 2018 | 2018 | 2019 |  | Convenio de fecha 29/04/2019. D.A. 2167 del 12/06/2019 aprueba convenio ad referendum. | Licitación a cargo de Servi, ID 653-30-LQ19 |  |  |  | Resolución Exenta Nº 2632 del 05/09/2019 adjudica a Constructora Suarias Limitada, con un plazo de ejecución de 120 días. Mediante Ord. 582 del 22/11/2019 de Secplan a Sr. Alcalde solicita decretar traspaso a SERVIU Región del Maule correspondiente al aporte legal que debe realizar el municipio.
43 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | [5 empty] | Calle 6 Oriente entre 25 Sur y canal el Cartón, calle 25 Sur entre 6 Oriente y 5 1/2 Oriente y pasaje 17 1/2 Sur | PPP Sector El Mirador, Talca | Contempla la pavimentación en hormigon de algunas calles del sector. |  | PPP 2019 | EN DESARROLLO |  |  |  |  | 2018
44 | Verónica Pizarro | Serigo Guerra - Vialidad MOP | 14/12/2018, mediante Ord. 3093 del 14/12/2018 |  | Acta de Evaluación Nº 1 del 18/12/2018 | Acta de Evaluación Nº 1 del 18/12/2018. Aprobado en Sesión de Consejo Regional de fecha 18/12/2018. | Mediante Ord. 625 del 13/12/2018 a Sr. Alcalde, se solicita someter a aprobación del Concejo Municipal los costos de operación y mantención del proyecto. | Puente 2 Norte sobre ruta 5 Sur | Conservación Puente 2 Norte sobre Ruta 5 Sur, Talca | Contempla la conservación de la vía mencionada, mediante la reparación de 2 vigas de hormigón armado en dicho puente, que se han deteriorado con el paso del tiempo, con el fin de asegurar al conectividad entre el sector oriente y poniente de la ciudad. | 349039000 | Circular 33 | EN EJECUCION | 346922696 |  |  | 346922696 | 2018 | 2018 | 2019-2020 |  | Convenio de fecha 25/01/2019. Modificación Convenio Mandato de fecha 08/07/2019. |  | 30/09/2019 mediante Memo Nº 24 | 2116304 |  | Mediante Ord.1213 del 17/05/2019 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente se solicita reevaluación del proyecto. Mediane Ord. 338 del 04/07/2019 se remite a Jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional 3 ejemplares de Modificación Convenio Mandato firmado por Sr. Alcalde.// Se recibe Ord. Nª 2202 de fecha 19,07,2019 de Jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional del GORE mediante el cual autoriza aumento de recursos para el proyecto en M$ 190,192// D.A. 2735 del 01/08/2019 aprueba modificación convenio de mandato de obras. Mediante Ord. 1905 del 16/08/2019 se inivita a participar en proceso de Contratación Directa. Mediante Ord. 3083 del 23/09/2019 de Jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional Gore Maule a Sr. Alcalde acusa recibo de antecedentes de adjudicación de obras civiles. D.A. 3452 del 26/09/2019 adjudica a Claro Vicuña Valenzuela S.A. con un plazo de ejecución de 90 dias desde la fecha de entrega de terreno. Contrato de fecha 29/10/2019.
45 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | 20/02/2019 mediante Ord. 482 del 20/02/2019. | Con fecha 09/10/2019 se da respuesta a observaciones. | Elegible desde el 08/11/2019 | Res. Exenta N° 3586/2020 del 27.03.2020 |  | 7 norte y 12 Oriente | Pavimentación de veredas calle 7 Norte y 12 Oriente, Talca | Contempla la reposición y construcción de veredas de hormgón en calle 7 Norte y calle 12 Oriente, con una superficie a intervenir de 387 m2 | 32342536 | PMU 2019 | EN LICITACION |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  |  | Res. Exenta N° 3586/2020 del 27.03.2020 | 07,04,2020 mediante Memo Nº 04 del 03,04,2020 |  |  |  | ID Licitación 2295-47-LE20, inicio 15/05, cierre 27/05
46 | Claudia Castro P. | Rodrigo Villar O. | 08,02,2019 |  |  |  | Se postula mediante Ord Nª 0355 del 08,02,2019 de Sr. Alcalde a Subsecretario de Transportes/// Con fecha 03,06,2019 se ingresa expediente para permiso de obra menor simple, folio 201913096// Ord Nº 311 de fecha 18,06,19 solicita cancelación de derechos municipales para permiso de obra menor simple//DA 2327 del 25,06,19 autoriza cancelación Derechos POMS/ a la espera que Contratista firme Contrato dado que solicitó prorroga que vence el 08,07,19// Con fecha 19,07,2019 se cancelan derechos por concepto de permiso municipal//Permiso Obra Menor Simple Nº12 del 19,07,2019 enviado a ITO y proyectista mediante correo electrónico// | Diversos sectores de la ciudad de Talca | Conservación de Paraderos Talca, Región del Maule (Codigo IDI 40008693-0) | Considera la renovación de 15 Paraderos en diversos sectores de la comuna de Talca, incluye además un mejoramiento integral de los pavimentos que serviran de base para los nuevos paraderos, incorpora tambièn basureros de manera de transformar las actuales garitas en espacios urbanos más funcionales, provocando un importante cambio en estas transitadas esquinas de la ciudad. | 200000000 | Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 2019 | EJECUTADO | 140000001 | 18594481 |  | 158594482 | 2019 | 2019 | 2019 |  | Convenio de fecha 08,04,2019 y REX Nª 267 del 27,04,2019 | 30,04,2019 |  | 41405518 | Freddi Arriagada | Acta entrega de terreno de fecha 17,07,2019 plazo de ejecución de 42 días, fecha de termino contractual fijado para el día 27,08,2019/ documento fue enviado mediante correo de fecha 19,07,2019 a Ministerio de Transporte (Cristian Muñoz y Axel de Nivel Central)//Solicitud Aumento de Plazo Ord Nª 1203 de fecha 27,08,2019 de la DOM, solicita ampliación de 15 días corridos, documento enviado a Subsecretario de Transportes// Mediante documento ITP-19-145 de fecha 27,08,2019 Elizabeth Ortega Torres profesional encargada Inversión para el Transporte Público autoriza el aumento de Plazo de 15 días corridos/Ord. Nº 1203 de fecha 27,08,2019 DOM solicita autorización aumento de Plazo a Subsecretario de Transporte/Ord. Nª 1239 de fecha 02,09,2019 DOM solicita aprobación Aumento de Plazo mediante Decreto Alcaldicio// DA Nª 3174 de fecha 04,09,2019 autoriza aumento de Plazo de 15 días corridos a contar del 28,08,2019 con nueva fecha de termino el 11,09,2019, se ha enviado a la fuente de financiamiento mediante correo electrónico de fecha 05,09,19//Mediante Ord. Nº 1322 de fecha 11,09,2019 DOM solicita aprobación de Aumento de Obras y Plazo por 2 paraderos adicionales (sector Norte)//Carta respuesta División de Transporte Publico aceptando aumento de Plazo y Obra//Ord. Nº 1350 de fecha 24,09,2019 DOM solicita al Sr. Alcalde autorización aumento de Plazo de 30 días corridos contabilizados desde el día 12,09,2019 y un aumento de Obras por dos paraderos adicionales por un monto de $ 18,594,481 (IVA incluido)//Nueva fecha de termino contractual el 12,10,2019//DA Nª 3480 de fecha 01,10,2019 autoriza aumento de plazo y obra por dos paraderos adicionales//Ord. Nº 496 de fecha 07,10,2019 de Secplan solicita decretar modificación de Convenio// Con fecha 04,11,2019 se realiza la recepción provisoria por parte de la comisión, a la fecha se espera el acta y aprobación por DA/Ord Nº 1734 de fecha 06,12,2019 de DOM remite acta de recepcion provisoria/ DA Nº 4412 de fecha 06,12,2019 aprueba acta de recepción provisoria//
47 | Claudia Castro P. | Rodrigo Villar O. | 08,02,2019 |  |  |  |  | Diversos sectores de la ciudad de Talca | Conservación de 05 Paraderos Talca, Región del Maule (SALDO) (Codigo IDI 40008693-0) | Considera la renovación de 05 Paraderos en diversos sectores de la comuna de Talca, incluye además un mejoramiento integral de los pavimentos que serviran de base para los nuevos paraderos, incorpora tambièn basureros de manera de transformar las actuales garitas en espacios urbanos más funcionales, provocando un importante cambio en estas transitadas esquinas de la ciudad, la inversión corresponde al saldo que quedó de la primera licitación/ | 41405518 | Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 2019 | EN EJECUCIÓN | 39994963 |  | 528884 | 40523847 | 2019 | 2019 | 2019 |  | Modificación de Convenio de fecha 02,07,2019 y REX Nª 453 del 15,07,2019 | 22,07,2019 |  | 1410555 | Freddi Arriagada | Licitación publicada con fecha 31,07,2019 ID 2295-67-LP19 con cierre de OFERTA el 20,08,2019/DA de adjudicación Nº 3337 de fecha 12,09,2019 a Sociedad Cosntructora INGETAL LTDA//Ord Nª 462 del 09,09,2019 solicita aprobación derechos municipales por concepto de Permiso Obra Menor Simple por un monto de 528,884// DA Nª 3531 de fecha 03,10,2019 autoriza cancelación derechos municipales por un monto de $ 528,884//Permiso de Obra Menor Simple Nª 19 del 17,10,2019/Acta entrega de terreno de fecha 17,10,2019 por un plazo de 45 días corridos// Fecha de termino contractual para el día 01,12,2019//Ord. Nº 1760 sin fecha DOM remite a Subsecretario de Transportes documentos que rectifican EP Nª1 (caratula/NC/factura Nº138)
48 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Postulado online 27/09/2019, código BO-MAU-TAL-14705. Postulado el 30,10,2019 mediante Ord. 2490 del 14/10/2019. | Se reciben observaciones con fecha 27/10/2019, dando respuesta el mismo día. | Validado por MINVU 28/11/2019 |  | Mediante Ord. 464 del 11/09/2019 de Secplan a Director (S) Serviu Región del Maule se remiten antecedentes técnicos para elaboración de prespuesto por parte de la Unidad de Costos. Mediante Ord. 2293 del 26/09/2019 de Sr. Alcalde a Seremi MINVU se solicita autorizar el aumento del costo límite del proyecto. Mediante Ord. 1683 del 27/09/2019 de Seremi (S) MINVU a Sr. Alcalde autoriza incremento adicional del valor límite. | Calle 6 Norte, Calle 6 Norte A, Psje. 5 1/2 Poniente, Psje. 5 1/2 Poniente A, Psje. 5 1/2 Poniente B, Psje. 5 1/2 Poniente C y Psje. 5 1/2 Poniente D | PPP Población René Schneider, Talca | Contempla la pavimentación de calles y pasajes en hormigón con una superficie a intervenir de 3507 m2. | 288063130 | PPP 2019 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2019
49 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Postulado online 30/09/2019, código BO-MAU-TAL-15182. Postulado el 30,10,2019 mediante Ord. 2490 del 14/10/2019. | Se reciben observaciones con fecha 27/10/2019, dando respuesta el 29,11,2019, |  |  | Mediante Ord. 482 del 25/09/2019 de Secplan a Director (S) Serviu Región del Maule se remiten antecedentes técnicos para elaboración de prespuesto por parte de la Unidad de Costos. Mediante Ord. 2677 del 30/10/2019 de Sr. Alcalde a Seremi Minvu se solicita autorización del aumento del costo límite. Mediante Ord. 1942 del 06/11/2019 de Seremi MINVU a Sr. Alcalde autoriza incremento adicional del valor limite. | Calle 14 Oriente, Calle 13 Norte, Calle 7 Norte, Calle 16 Oriente y Calle 16 1/2 Oriente | PPP Sector Faustino González, comuna de Talca | Contempla la pavimentación de media calzada en algunas calles del sector, con la reparación de las veredas respectivas en hormigón con una superficie a intervenir de 5741 m2. | 241666933 | PPP 2019 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2019
50 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Postulado online 03/10/2019 código BO-MAU-TAL-15575. Postulado el 30,10,2019 mediante Ord. 2490 del 14/10/2019. | Se reciben observaciones con fecha 27/10/2019, dando respuesta el mismo día. | Validado por MINVU 28/11/2019 |  | Mediante Ord. 485 del 26/09/2019 de Secplan a Director (S) Serviu Región del Maule se remiten antecedentes técnicos para elaboración de prespuesto por parte de la Unidad de Costos. Mediante Ord. 2404 del 07/10/2019 de Sr. Alcalde a Seremi Minvu se solicita autorización del aumento del costo límite. Mediante Ord. 1795 del 14/10/2019 de Seremi Minvu a Sr. Alcalde autoriza aumento del costo límite. | Calle 12 Oriente entre 14 y 15 Sur | PPP Calle 12 Oriente entre 14 y 15 Sur, Talca | Contempla la pavimentación de la calzada en hormigón. | 163672934 | PPP 2019 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2019
51 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | Postulado online 03/10/2019, código BO-MAU-TAL-15580. Postulado el 30,10,2019 mediante Ord. 2490 del 14/10/2019. | Se reciben observaciones con fecha 27/10/2019, dando respuesta el mismo día. | Validado por MINVU 28/11/2019 |  | Se entrega Ficha de Postulación para ser completada y firmada por la Unidad de Costos con fecha 30/09/2019. Mediante Ord. 2404 del 07/10/2019 de Sr. Alcalde a Seremi Minvu se solicita autorización del aumento del costo límite.Mediante Ord. 1795 del 14/10/2019 de Seremi Minvu a Sr. Alcalde autoriza aumento del costo límite. | Calle 22 1/2 Oriente entre 2 1/2 Norte y 3 1/2 Norte y Calle 2 1/2 Norte entre 21 y 23 Oriente. | PPP Villa Nuevo Horizonte, Talca | Contempla la repavimentación en hormigón de veredas en las calles 22 1/2 Oriente y calle 2 1/2 Norte, | 44215693 | PPP 2019 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2019
52 | Verónica Pizarro | Alejandro de la Puente / Maribel Troncoso | 17/10/2019 mediante Ord. 2491 del 14/10/2019 | Se reciben observaciones por parte del GORE el 21/11/2019. |  |  |  | Cuadrante conformado por las calles comprendidas entre las calles 6 Sur y 11 1/2 Sur y 8 Oriene y 10 Oriente | Mejoramiento Integral de Aceras Sector 15, Talca | Contempla una intervención de 31.088 m2 de las veredas existentes contemplando diseño tipo colonial, mobiliario urbano, accesibilidad universal, paraderos e iluminación. | 2158184021 | F.N.D.R. 2020 | POSTULADO |  |  |  |  | 2019
53 | Claudia Castro P. | Maribel Troncoso |  |  |  |  | Con fecha 27,01,2020 se ingresa el proyecto a Dirección de Vialidad, lo está revisando el Sr. Jorge Pino, quien a la fecha no ha entregado notificación de aprobación y/u observaciones// posterior a tener la resoluciión por parte de Vialidad de la factibilidad del proyecto, se debe postular o conversar con la jefatura para ver el financiamiento de la ejecución//Se han realizado reiteradas consultas a profesionales de Vialidad respecto de la revisión del proyecto , a la espera de la visación para poder postularlo a alguna fuente de financiamiento. | Cruce Mercedes Ruta CH115, Talca | Semaforización en el cruce Mercedes de la Ruta CH115 | Considera la instalación de Semaforo en el Cruce Mercedes de la Ruta CH 115 de la ciudad de Talca | 37087139 | PMU 2020 | EN VÍAS DE POSTULACIÓN |  |  |  |  | 2020
54 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | [6 empty] | Reposición Parcial de Aceras Sector Sur Poniente, Talca | Considera la reposición de aceras de hormigón en el cuadrante • Norte: Calle 13 sur, ambos costados, entre Avda. Colín y 19 Poniente • Sur: Calle 31 sur, ambos costados, entre Avda. Colín y 25 Poniente • Oriente: Calle 32 Oriente y calle 33 Oriente • Poniente: Ribera oriente Río Claro, entre 13 Sur y 31 Sur, se incorpora cambio de señaletica, demarcación y extracción de arboles y raices con la reposicón correspondiente. |  | FNDR 2020 | EN DESARROLLO |  |  |  |  | 2020
55 | Verónica Pizarro | Maribel Troncoso | [6 empty] | Reposición Parcial de Aceras Sector Sur Oriente, Talca | Considera la reposición de aceras de hormigón en el cuadrante • Norte: Calle 4 ½ Sur- Calle 8 Sur- Calle 4 Sur • Sur: Estero Piduco.e • Oriente: Avenida Ignacio Carrera Pinto, entre 13 Sur y 31 Sur • Poniente: calle 18 Oriente, se incorpora cambio de señaletica, demarcación y extracción de arboles y raices con la reposicón correspondiente. |  | FNDR 2020 | EN DESARROLLO |  |  |  |  | 2020
56 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | [6 empty] | Reposición Parcial de Aceras Sector Nor Oriente, Talca | Considera la reposición de aceras de hormigón en el cuadrante Norte: Calle 7 Norte, Sur: Calle 2 Norte - Avda. A. Vaccaro, Oriente: Avda. Circunvalación y Poniente: Calle 12 Oriente, se incorpora cambio de señaletica, demarcación y extracción de arboles y raices con la reposicón correspondiente. |  | FNDR 2020 | EN DESARROLLO |  |  |  |  | 2020
57 | Verónica Pizarro | Sergio Guerra | [6 empty] | Reposición Parcial de Aceras Sector Oriente, Talca | Considera la reposición de aceras de hormigón en el cuadrante Norte: Calle 7 Norte, Sur: Calle 2 Norte - Avda. A. Vaccaro, Oriente: Avda. Circunvalación y Poniente: Calle 12 Oriente, se incorpora cambio de señaletica, demarcación y extracción de arboles y raices con la reposicón correspondiente. |  | FNDR 2020 | EN DESARROLLO |  |  |  |  | 2020
58 | Verónica Pizarro | Luis Rozas/Maribel Troncoso | Se ingresa a plataforma Subdere el 06,05,2020 mediante Ord. 900 del 06,05,2020 |  |  |  |  | 9 Norte entre 10 y 11 Oriente, costado norte | Mejoramiento Integral Acera Norte Calle 9 Norte entre 10 y 11 Oriente, Talca | Contempla la reposición de aceras en el tramo señalado, con una superficie a intervenir de 736,38 m2, consdiera baldosa colonial, se incorpora señaletica y cumple con normativa vigente relativa al D.S. 50 de Accesibilidad Universal | 41446387 | PMU 2020 | POSTULADO |  |  |  |  | 2020
59 | Verónica Pizarro | Luis Rozas/Maribel Troncoso | Se ingresa a plataforma Subdere el 06,05,2020 mediante Ord. 901 del 06,05,2020 |  |  |  |  | 9 Norte entre 10 y 11 Oriente, costado sur | Mejoramiento Integral Acera Sur Calle 9 Norte entre 10 y 11 Oriente, Talca | Contempla la reposición de aceras en el tramo señalado, con una superficie a intervenir de 919,56 m2, consdiera baldosa colonial, se incorpora señaletica, corte y reposición de arbol y cumple con normativa vigente relativa al D.S. 50 de Accesibilidad Universal | 47327018 | PMU 2020 | POSTULADO |  |  |  |  | 2020
Note on R10: Permiso ocupación de vía $254.448.- Permiso de Obra Menor Simple $1.440.876.-
Note on M47: Claudia Castro: corresponde a 347,039 millones de obras civiles y 2,000 millones de gastos administrativos
Note on Q49: Claudia Castro: Aumento de Obras dos paraderos adicionales en sector Norte (POLI NORTE)
Note on M50: Claudia Castro: Monto corresponde al Saldo de la priemra licitación incluido el aumento de obras
Note on P45: Veronica Paz Pizarro Guerrero: Monto corresponde a licitación adjudicaca por 2 proyectos (Villa el Amanecer y Brilla el Sol)
Note on P41: Veronica Paz Pizarro Guerrero: Monto corresponde a licitación adjudicaca por 2 proyectos (Villa el Amanecer y Brilla el Sol)
Note on R50: Claudia Castro: Permiso Obra Menor Simple

## Institucional
7. Á R E A I N S T I T U C I O N A L (Municipal u otro organismo del estadoY defensa - Seguridad)
DATOS DE MANEJO INTERNO CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS | [8 empty] | INFORMACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE PROYECTOS | [12 empty] | DATOS DE SEGUIMIENTO INTERNO RESPECTO A LICITACIÓN, EJECUCIÓN E INSTRUCCIONES
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | FECHA DE POSTULACIÓN | RECEPCIÓN Y RESPUESTA A OBSERVACIONES | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN TÉCNICA | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS | DIRECCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA | MONTO APROBADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICANDO EL AÑO | 31,05,2020 | MONTO CONTRATADO Y/O GASTADO | Aumento o disminución de obra | Aporte Municipal | Monto final invertido | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | CÓDIGO INICIATIVA DEL PLADECO | CONVENIOS O RESOLUCIONES | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Fecha de envío soporte papel para contratista e ITO | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | ITO o ENCARG. DE LA OBRA | OBSERVACIONES PROCESO DE EJECUCIÓN
1 | Verónica Pizarro | Kipus (U. Talca) y Corporación de Desarrollo | 06/07/2017 mediante Ord. 1468 del 30/06/2017 | Acta de Evaluación N° 1 del 17/07/2017. Mediante Ord. 1921 del 28/08/2017 se da respuesta a observaciones. Acta de Evaluación Nª 2 del 18/10/2017. Mediante Ord. 2566 del 03/11/2017 se da respuesta a observaciones. | Acta de Evaluación Nº 3 del 18/12/2017 |  |  |  | Adquisición Sistemas Fotovoltaicos, Comuna de Talca, Código IDI 30.484.342-0 | Contempla la adquisición de 5 equipos en base a energía fotovoltaica para ser instalados en Cesfam Dionisio Astaburuaga, Las Américas, La Florida y Magisterio y para la Farmacia Junto a Ti. | 88659000 | CIRCULAR 33 año 2017 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2017
2 | Verónica Pizarro | Depto. Medio Ambiente, Aseo y Ornato | 08/09/2017 mediante Ord. 2023 del 07/09/2017 a PTRAC, através de Subdereenlineacódigo 71010037 | Se reciben observaciones 12/09/2017, dando respuesta 27/09/2017. | Proyecto elegible desde el 29/09/2017 | Res. Exento Nº 5869/2018 |  |  | Participación ciudadana en Tenencia Responsable de Animales de Compañía 2017, Comuna de Talca | Comprende en realizar diálogos participativos para generar una estrategia local respecto a la problemática que significa la falta de tenencia responsable de animales de compañía por parte de nuestra comunidad, para la cual se trabajará realizando dos diálogos que contarán con 30 invitados cada uno con el afán de lograr una representación comunal. | 995867 | PTRAC 2017 | EN EJECUCIÓN |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  |  | Res. Exento Nº 5869/2018 |  |  |  |  | Mediante Ord. 1538 de fecha 03/07/2018 se solicita transferir recursos a la I. Municipalidad de Talca.
3 | Verónica Pizarro | Depto. Medio Ambiente, Aseo y Ornato | 14/02/2018 mediante Ord. 339 del 012/02/2018 a PTRAC, a través de Subdereenlinea código 71010055 |  | Elegible desde 19/04/2018 | Resolución Exento Nº 5324/2018 de fecha 17/05/2018 |  |  | Plan Nacional de Atención Veterinaria Canina y Felina 2018, Comuna de Talca | Consiste en realizar 200 esterilizaciones en la comuna de Talca, considerando la gran cantidad de animales callejeros y abandonados. | 46000000 | PTRAC 2018 | EN EJECUCIÓN |  |  |  |  | 2018 | 2018
4 | Verónica Pizarro | Constructora Proas | Mediante Ord. 1449 de fecha 20/09/2018 se ingresan antecedentes al Banco Integrado de Proyectos. Mediante Ord. 2274 del 08/08/2018 de Jefe DIPLADE a Seremi MIDESO solicita ingreso a proceso prespuestario año 2018. | Mediante Ord. 277 del 29/01/2019, se da respuesta a observaciones. Se reciben nuevas observaciones el 31/05/2019. Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 1579 del 04/07/2019. | RS de fecha 12/07/2019. |  | Mediante Ord. 2274 del 08/08/2018 de Jefe DIPLADE a Seremi MIDESO solicita ingreso a proceso prespuestario año 2018. Mediante correo electrónico del 21/08/2018 de MIDESE informa que ha sido declarada admisible para la etapa de EJECUCION para el año 2018. Mediante Ord. 606 del 10/11/2019 de Secplan a Jefe de División de Presupuesto e Inversión GORE Maule, se remiten 3 copias de convenio mandato obras firmado por Sr. Alcalde. | 5 Norte 3668 | Reposición Séptima Compañía de Bomberos de Talca | Comprende la construcción de un cuartel Tipo 2, que incluye todas los recintos necesarios para cumplir con los estándares de Bomberos de Chile, lo que permitirá incorporar nuevos voluntarios y mejorar los tiempos de respuesta a las emergencias. | 386825000 | FNDR 2018 | EN EJECUCIÓN | 418881426 |  |  | 418881426 | 2018 | 2019 | 2020-2021 |  | Convenio de fecha 11.12.2019. Res. N° 95 del 13.12.2019 aprueba convenio mandato. | Memo Nº 27 del 12/12/2019 | Memo N° 10 del 29/04/2020 |  | Freddi Arriagada | D.A. 315 del 20/01/2020 aprueba convenio mandato para obras del 11/12/2020. Licitación ID 2295-16-LR20, inicio 31.01.2020, cierre 02.03.2020. Mediante Memo N° 02 del 10.03.2020 se remiite a SECPLAN Evaluación Técnica de licitación.Con fecha 23.03.2020 se reciben observaciones del Gore "Informe de Licitación con Propuesta de Adjudicacón", dando respuesta el 25.03.2020. D.A. 1548 del 23.04.2020 adjudica a Marcelo Antonio Albornoz Avilez, con un plazo de ejecución de 365 días corridos. Acta de entrega de terreno de fecha 25/05/2020 con plazo de ejecución de 365 dias corridos.
5 | Verónica Pizarro | Depto. Medio Ambiente, Aseo y Ornato | 09/07/2018, mediante Ord. 1633 de fecha 06/07/2018, Código 71010094 | Se reciben observaciones con fecha 13/07/2018. Se elimina proyecto y se reemplaza con nueva postulación. |  |  |  |  | Plan de Mascota Protegida 2018, Comuna de Talca | Contempla el manejo sanitario (vacunas y antiparasitarios) y la implantación de microchip de identificación para 86 animales, perros y gatos. | 1000000 | PTRAC 2018 | ELIMINADO |  |  |  |  | 2018
6 | Verónica Pizarro | Depto. Medio Ambiente, Aseo y Ornato | 20/07/2018, mediante Ord. 1705 de fecha 18/07/2018, Código 71010098 | Se reciben observaciones el 26/07/2018 y se da respuesta el 09/08/2018. Se reciben nuevas observaciones 13/08/2018, dando respuesta el 16/08/2018. | Elegible desde 21/08/2018 | Res. Exento Nº 10071/2018 |  |  | Plan de Mascota Protegida 2018, Comuna de Talca | Contempla el manejo sanitario (vacunas y antiparasitarios) y la implantación de microchip de identificación para 2000 animales, perros y gatos. | 15975467 | PTRAC 2018 | EN EJECUCIÓN |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | [6 empty] | Mediante Ord. 2294 del 24/09/2018 de Sr. Alcalde a URS Región del Maule se solicita transferir recursos adjudicados.
7 | Verónica Pizarro | Depto. Medio Ambiente, Aseo y Ornato | 09/08/2018 mediante Ord. 1808 del 02/08/2018 | Se da respuesta a observaciones mediante Ord. 2967 del 30/11/2018. Acta de Evaluación Nº 2 del 07/01/2019. Se da respuesta el 14/02/2019 mediante Ord. 401 del 13/02/2019. | Acta de Evaluación Nº 3 del 13/03/2019 deja Recomendado el proyecto. |  | Mediante Ord. 377 del 25/07/2018 de Secplan a Alcalde (S), se solicita aprobar por parte del Honorable Concejo Municipal los costos de operación y mantención del proyecto, ya que se requiere para la postulación. |  | Reposición de Camión Recolector de RSD para la Comuna de Talca | Contempla la adqusición de un camión recolector de RSD para ser administrado por el municipio, que permitira apoyar las rutas con mayor generación de residuos, seguir recolectando basuras de plazas cuya mantención están a cargo del municipio y realizar la recolección para festividades y eventos. | 95305000 | CIRCULAR 33 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2018
8 | Verónica Pizarro | Cristian Sepulveda | 05/09/2018 se postula on line, código 1-C-2018-1183, mediante Ord. 2077 del 31/08/2018 | Se reciben observaciones el 13/09/2018. Se de respuesta a observaciones con fecha 06/02/2019 |  |  |  | 1 Sur con 4 Oriente | Construcción SS.HH. Públicos Plaza Cienfuegos, Talca | La obra contempla la construcción de SS.HH. ubicados al costado oriente de la Plaza, con recintos destinados para damas con su respectivo mudador, baños para varones y baños para personas con discapacidades diferentes. Se contempla un recinto para el control de acceso con mesón de atención y un closet para utensilios de aseo. | 59999999 | PMU | EN LICITACION |  |  | 12394 |  | 2018 | 2020 |  |  | Res. Exenta N° 3286/2020 del 27.03.2020 | 09.04.2020 mediante Memo Nº 07 |  |  |  | Mediante Ord. 554 del 29/10/2018 de SECPLAN a Sr. Alcalde, se solicita la cancelación de derechos municipales por concepto de Resolución de Aprobación de Anteproyecto de Edificación. D.A. 4139 del 06/11/2018 autoriza cancelación de derechos municipales por $12,394. Se cancelan derechos municipales por concepto de aprobación de anteproyecto con fecha 22/11/2018. Cuenta con Resolución de Aprobación de Anteproyecto de Edificación Nº 43 del 23/11/2018. Cuenta con Permiso de Edificación Nº 156 del 13/06/2019. ID Licitación 2295-40-LP20, cierre 08/05, inicio 27/05
9 | Verónica Pizarro | Christian Ramírez | 30/11/2018 mediante Ord. 2933 del 30/11/2018 | Acta de Evaluación N1 1 del 19,12,2018. Se de respuesta el 15/02/2019 mediante Ord. 415 del 14,02,2019. | Acta de Evaluación Nº 2 de fecha 19-02-2019, RECOMENDADO |  | Mediante Ord. 596 del 29/11/2018 de Secplan a Sr. Alcalde se solicita aprobar los costos de operación y mantención del proyecto, que ser requiere para la postulación. |  | Reposición de Camión Tolva para la comuna de Talca | Consiste en la adquisición de camión tolva, para realizar labores de mantención urbana y rural y reemplazar el actual que ya cumplió su vida útil | 87926000 | CIRCULAR 33 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2018
10 | Verónica Pizarro | Christian Ramírez | 30/11/2018 mediante Ord. 2934 del 30/11/2018 | Acta de Evaluación Nº 1 del 14,12,2018. Se de respuesta a observaciones el 15/02/209 mediante Ord. 414 | Acta de Evaluación Nº 2 de fecha 19-02-2019, RECOMENDADO |  | Mediante Ord. 595 del 29/11/2018 de Secplan a Sr. Alcalde se solicita aprobar los costos de operación y mantención del proyecto, que ser requiere para la postulación. |  | Reposición de Retroexcavadora para la comuna de Talca. | Consiste en la adquisición de una retroexcavadora, para realizar labores de mantención urbana y rural y reemplazar la actual que ya cumplió su vida útil | 73671000 | CIRCULAR 33 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2018
11 | Claudia Castro P. | Alejandro de la Puente, Corporación de Desarrollo y Dirección de Arquitectura | 22,02,2019, mediante Ord. 485 del 21,02,2019 |  |  |  | Con fecha 8/05/2019 se recibe el RATE FI con observaciones y se informa de manera oficiala la corporación de desarrollo, dirección de arquitectura y GORE a fin de poder subsanar las observaciones de acuerdo a su competencia.// Mediante Ord. Nª 1209 de fecha 16,05,19 se da respuesta con minuta respuesta a observaciones de manera parcial, quedando pendiente las respuestas que tiene que aportar la corporación de desarrollo correspondientes principalmente al desarrolo del modelo de negocios./ Se recibe un nuevo RATE FI* con fecha 04,06,2019// Se respondieron a las observaciones mediante Ord. Nª 1438 de fecha 14,06,2019// A la espera de nuevo RATE// Con fecha 02,07,2019 se recibe nuevo RATE FI*// Se respoden a la totalidad de onbservaciones con fecha 15,07,2019 mediante Ord Nº 1660, en el cual se adjuntan los antecedentes del Plan de Contingencia//SE recibe Ord Nª 0973 de fecha 09,07,2019 de la DOM mediante el cual reitera solicitud sobre la implementación de medidas de seguridad en el MCT, documento fue derivado a Alejandro de la Puente, Cristian Sepulveda, para conocimiento y fines//Proyecto cuenta con RS* desde el 25,07,2019//En sesión del 20,08,2019 el CORE aprueba Recursos// a la espera del Convenio por parte del CORE//Convenio de fecha 07,10,2019 aprobado mediante Resolución (A) 71 de fecha 10,10,2019/ a la espera de la ejecución del Plan de Contingencias, para que este proyecto sea licitado por Dirección de Arquitectura quién actúa como Unidad Técnica// | 1 Norte entre 4 y 5 Oriente | Restauración Mercado Central Municipal de Talca (Etapa Ejecución IDI 30.366.878-0) | El proyecto considera la obra de restauración que surgió de la consultaroia de diseño integral, la cual entrega el proyecto de arquitectura, estructura y especialidades, con el objetivo de recuperar este importante inmueble y volverlo a su uso integral previo al terremoto. | 16752553000 | FNDR 2019 | APROBADO FINANCIERAMENTE |  |  |  |  | 2019 | 2019 | 2020 | S.5.5.2 | Resolución 71 del 10,10,2019 aprueba Convenio Mandato de fecha 7,10,2019
12 | Claudia Castro P. | Cristian Sepúlveda A. | 22,02,2019 |  |  |  | Con fecha 29,04,20198 se sostiene reunión con equipos técnicos del GORE y municipio, junto al Alcalde e Intendente, a fin de presentar un proyecto aparte al de la Restauración del MCT, a nivel de anteproyecto, el que será presentado bajo el mismo código. // Alcalde instruye reuniones con los locatarios para trabajar mancomunadamente el proyecto de instalación provisorio// Con fecha 02,05,2019 se realiza 1era reunión de coordinación con locatarios, se firma acta y asistencia de la reunión//Con fecha 08,05,2019 se realiza 2da reunión de trabajo se firma acta y asistencia de la reunión// Con fecha 15,05,2019 se realiza 3era reunión de trabajo con locatarios, se firma acta y registro de asistencia/ Con fecha 23,05,2019 mediante Ord. Nº 267 se solicita autorización de Trato Directo para la contratación de las Mecanicas de Suelo/ Con fecha 23,05,2019 se dicta DA Nº 1958 que autoriza Trato Directo para la ejecución de las mecanicas de suelo por un monto de $ 630,926//OC Nº 2291-1893-SE19/ Diseño se encuentra terminado y aprobado por SSM mediante informe sanitario Nº 45 , estamos a la espera de Modelo de gestión que esta confeccionando la Corporación de Desarrollo// Mediante DA Nª 2412 de fecha 04,07,19 autoriza la aprobación de los costos de operación y mantención del proyecto "Mercado provisorio" por un monto de $ 133,863,456 anuales/ Con fecha 15,07,2019 se postula la iniciativa bajo el codigo IDI del MCT 30,366,878-0//Proyecto cuenta con RS* desde el 25,07,2019//En sesión del 20,08,2019 el CORE aprueba Recursos// a la espera del Convenio por parte del CORE//Durante el mes de Octubre se realizaron reuniones de Coordinación con Dirección de Obras con la finalidad de ir viendo los detalles de las BAE para la licitación, una vez que llegue el convenio totalmente tramitado y con toma de razón por Contraloria, se publicara la licitación/Licitación Publica ID 2295-88-LR19// Mediante Ord. Nº 3165 de fecha 24,12,2019 se informa a GORE que durante el año 2019 no habra movimiento presupuestario y solicita el arrastre para el año siguiente//Proceso de Licitación cerró el 30,12,2019 y quedó automáticamente desierta por no presentarse oferentes//2da llamado ID 2295-5-LR20 publicada el 24,01,2020 con fecha de cierre el 25,02,2020, presentadose un sólo oferente, a la fecha se encuentra en evaluación los antecedentes//D.A. 0963 del 06/03/2019 declara desierta 2º llamado, ya que oferta económica supera presupuesto referencial.// Mediante Ord. 776 del 07,04,2020 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes solicitando visación para aumento del monto de presupuesto a $1,099,917,221./ Se recibe informe de revisión mediante correo electrónico de GORE con fecha 12,05,2020// Mediente Ord N° 0984 del 20,05,2020 se remiten respuestas a observaciones, quedando a la espera de la aprobación para poder inciar un 3° llamado a licitación// | 2 Norte entre 5 y 6 Oriente | Plan de Contingencia "Construcción Mercado Provisorio", Talca | Consiste en la habilitación del ex-Gimnasio Municipal, para reubicar provisoriamente a los locatarios del mercado central, por el periodo que demore la Restauración del edificio de 4 y 5 Oriente. | 863397489 | FNDR 2019 | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  |  |  |  | 2019 | 2019 | 2020 | S.5.5.2 | Resolución 71 del 10,10,2019 aprueba Convenio Mandato de fecha 7,10,2019 |  |  |  |  | Publicada con fecha 28,11,2019 ID 2295-88-LR19, fecha de cierre 30,12,2019//
13 | Verónica Pizarro | Christian Ramírez | 26/03/2019 mediante Ord. 738 | Se reciben observaciones 29/03/2019. Se da respuesta 18/04/2019. Se reciben nuevas observaciones 22/04/2019, dando respuesta 25/04/2019. Se recien nuevas observaciones 29/04/2019. Se reciben nuevas observaciones el 22/05/2019 dando respuesta el 29/05/2019. | Elegible desde el 29/05/2019. | Res. Exento 84737/2019 del 10/07/2019 |  |  | Plan Registro Mascotas | Se busca implantar dispositivo interno a 3000 mascostas de la comuna de Talca en inmediaciones del centro veterinario municiap, plazas juntas de vecinos. | 7319150 | PTRAC 2019 | APROBADO FINANCIERAMENTE |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  | Res. Exento 8437/2019 del 10/07/2019
14 | Verónica Pizarro | Christian Ramírez | 26/03/2019 mediante Ord. 739 | Se reciben observaciones 04/04/2019, se da respuesta 05/04/2019. Se reciben nuevas observaciones 22/04/2019, dando respuesta a las 26/04/2019. Se reciben nuevas observaciones el 06/05/2019 dando respuesta el 29/05/2019. |  |  |  |  | Programa Tenencia Responsable de Animales de Compañía | Contempla la esterilización e identificado mediante microchip de 4000 animales de compañía de la comuna de Talca. | PTRAC 2019 | 92000000 | APROBADO FINANCIERAMENTE |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | Res. 7494/2019 del 20/06/2019
15 | Claudia Castro P. | Jorge Fernández F. |  |  |  |  | Con fecha 13,09,2019 profesional del GORE visita las dependencias junto al arquitecto y administradora del proyecto a fin de dar a conocer las intervenciones a realizar, se le presenta el esquema arquitectónico para poder definir la presentación, a partir de esa fecha proyectista comienza a cerrar el proyecto de arquitectura para poder derivar a desarrollo de especialidades y presupuesto// Con fecha 09,10,2019 se recibe proyecto de arquitectura y se deriva a desarrollo de especialidades// | 2 Oriente 1 y 2 Norte N 1247, Talca | Conservación Edificio don Ambrosio, Talca | Consiste en la Conservación del edificio donde actualmente funciona la SECPLAN; dado que tras el terremoto 27 F (2010) sufrió daños que a la fecha no han sido reparados, el edificio además por su data presenta problema de filtraciones en la cubierta lo que provoca serios daños en tiempos de lluvias |  | CIRCULAR 33 -2019-2020 | EN VIAS DE POSTULACIÓN |  |  |  |  | 2019
16 | Claudia Castro P. | Jorge Fernández F. |  |  |  |  | Con fecha 19,11,2019 se envia mediante correo electronico antecedentes de arquitectura a Toño para revisión de la parte electrica y para desarrollo de las especialidades// | 12 Norte Nº 655, Talca | Conservación Pasaje Central Cementerio General de Talca. | La intervención que se realizara en el pasaje central del primer patio del cementerio municipal consistente en obras de mejoramiento y reposición de pavimento.El proyecto consiste en el mejoramiento de la vía peatonal con la reposición del pavimento incorporando pavimento guía podotáctil y bancas inclusivas, adoptando con ello los criterios de accesibilidad para discapacitados mediante la ejecución de una ruta accesible según define el decreto N° 50 del Minvu. Considera además la implementación de luminarias led, nueva canalización soterrada para líneas eléctricas existentes, mejoramiento de redes de aguas lluvias con construcción de cámaras de desagües, se incluye finalmente mejoramiento de la arborización para incorporar sombreado continuo al recorrido |  | CIRCULAR 33 -2019-2020 | EN VIAS DE POSTULACIÓN |  |  |  |  | 2019-2020
17 | Claudia Castro P. | Arquitectos SECPLAN |  |  |  | REX 1479 del 20,12,2019 de Secretario Regional Ministerial del MINVU | La Postulación la efectuó el SERVIU, el equipo técnico de SECPLAN proporcionó los insumos de planimetría, especificaciones técnicas y levantamiento de información respecto del mobiliario urbano dañado en los diferentes sectores./ Se conversó con profesional a cargo del MINVU, quien indicó mediante correo electrónico con fecha 20,02,2020 que los contratos están en proceso de firmas, paralelamente están viendo temas administrativos. | Diversos Sectores Ciudad de Talca | Reposición Mobiliario Urbano Diversos Sectores de Talca: Plaza de Armas, Plaza Cienfuegos, Paseo Peatonal, 1 Sur entre 1 Poniente y 3 Oriente y 6 Oriente con 11 Oriente, Paseo PIDUCO. | El proyecto consiste en la reposición de mobiliario urbano, dañado tras la crisis que enfrenta el pais. El programa es a traves del MINVU, quienes en coordinación con las organizaciones sociales de los distintos sectores presentan la postulación a recursos sectoriales del DS 27 | 8749,17 UF | MINVU 2019 | EN EJECUCIÓN |  |  |  |  | 2019 | 2019 | 2020
18 | Verónica Pizarro | Dirección Comunal de Salud | 14,04,2020, mediante Ord. 806 del 14,04,2020 | Se reciben observaciones 17,04,2020. Se de respuesta mediante Ord. 195 del 24,04,2020, de Secplan a Jefe División Infraestructura y Transportes. | Acta de Evaluación Nº 1 del 24,04,2020 |  | Mediante Ord. 183 del 15,04,2020 de Secplan a Sr. Alcalde se solicita someter para aprobación del Concejo Municipal los costos de operación y mantención del proyecto. | Avda. Mercedes 930, Cruce Mercedes | Adquisición Ambulancia Posta Mercedes, comuna de Talca | Contempla la adquisición de una ambulancia de emergencia básica, 4x2, completamente equipada. | 68417000 | Circular 33, 2020 | APROBADO FINANCIERAMENTE |  |  |  |  | 2020 | 2020
19 | Verónica Pizarro | Dirección Comunal de Salud y Depto. de Medio Ambiente | 17,04,2020, mediante Ord. 819 del 16,04,2020. Mediante Ord. 862 del 23,04,2020 se remiten antecedentes modificados para reemplazar proyecto base presentado. | Se reciben observaciones el 28,04,2020 mediante correo electronica y se da respuesta via mail mediane Ord. 885 del 30,04,2020. Se reciben nuevas observaciones el 11/05/2020 dando respuesta mediante Ord. 926 del 12/05/2020. | Acta de Evaluación Técnica del 13/05/2020 |  | Mediante Ord. 991 del 22/05/2020 de Sr. Alcalde a Sr. Intendente se remiten 3 copias de convenio firmado por Sr. Alcalde para firma y tramitación. | Centros de Atención Primarias y 907 areas verdes y parques de la comuna | Prevención de la transmisión de Covid 19 en la Comuna de Talca | Contempla la adquisición de equipos y productos para la sanitización de 907 areas verdes y parques de la comuna una vez por semana por 2 meses y la adquisición de elementos de protección personal de la canasta básica de APS para distribuir a funcionarios de los distintos centros de atención primaria de Talca. | 248582988 | GLOSA 2.3 del Gobierno Regional del Maule, 2020 | APROBADO FINANCIERAMENTE |  |  |  |  | 2020 | 2020
20 | Claudia Castro P. | Rodrigo Villar | 11,05,2020 |  |  |  |  | Diversos Sectores Ciudad de Talca | Reposición y Adquisición de Cámaras de Teleprotección en el Sector centro de Talca. Código BIP 40,021,650-0 | El proyecto consiste en la reposición y adquisición de 15 camaras de seguridad en diversos sectores del centro (casco historico de la ciudad), 07 que se reponen tras ser vandalizadas por la crisis social y 08 que se adquieren para reforzar la seguridad y evitar la delincuencia | 35947000 | CIRCULAR 33, 2020 | POSTULADO |  |  |  |  | 2020

## Saneamiento sani
DATOS DE MANEJO INTERNO CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS | [8 empty] | INFORMACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE PROYECTOS | [12 empty] | DATOS DE SEGUIMIENTO INTERNO RESPECTO A LICITACIÓN, EJECUCIÓN E INSTRUCCIONES
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | FECHA DE POSTULACIÓN | RECEPCIÓN Y RESPUESTA A OBSERVACIONES | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN TÉCNICA | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS | DIRECCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA | MONTO APROBADO Y/O POSTULADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICANDO EL AÑO | 31,05,2020 | MONTO CONTRATADO Y/O GASTADO | Aumento o disminución de obra | Aporte Municipal | Monto final invertido | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | CÓDIGO INICIATIVA DEL PLADECO | CONVENIOS O RESOLUCIONES | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Fecha de envío soporte papel para contratista e ITO | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | ITO o ENCARG. DE LA OBRA | OBSERVACIONES PROCESO DE EJECUCIÓN
1 |  | Loretto Ramirez |  |  |  |  | Se presento para reevaluación por parte del ministerio de desarrollo social el monto solicitado es de $.2.100.562.000. por los cambios surgidos por el proyecto de paralelismo. | Huilquilemu | Construcción Soluciones Sanitarias y Alcantarillado Huilquilemu, | El proyecto consiste en la construcción de:Un sistema de Alcantarillado rural para 356 familias aproximadamente, cuya extensión abarca el sector de HUILQUILEMU, el cual se subdivide en 6 sectores; La Obra, Esquina Mocha, Población Libertad, Población Santa Laura, Población Padre Alfonso Urzua y El Villorrio | 1428765022 | FNDR 2015 | APROBADO FINANCIERAMENTE |  |  |  |  | 2009 | 2015 | 2017
2 |  | Loretto Ramirez | [5 empty] | Panguilemo | Diseño Proyecto Construcción Soluciones Sanitarias Panguilemo . Bip 20157270-0 | Consiste en el diseño de ingeniería para una red de alcantarillado con planta de tratamiento para aproximadamente 380 viviendas | 62000000 | PMU | EN EJECUCION | 62000000 |  |  | 62000000 | 2009 | 2011 | 2017 | [5 empty] | Alejandro de la Puente | Proyecto fue aprobado en SSM con fecha 13 de marzo de 2014, Resolucion N° 1335. Se reingresa con fecha 02 de junio de 2016 mediante el ORD N° 221 a SSM, para nueva visacion según lo solicitado por SUBDERE ( Cambio de tecnologia en planta de tratamiento).Con fecha 7 de noviembre de 2016 de ingresa ORD N° 2538 solicitando exencion en pago de la nueva revision, a la fecha se espera la entrega de la resolucion y aprobacion. Mediante Ord. 332 de fecha 29/06/2018 de Secplan a Sr. Alcalde, se solicita cancelación de derechos municipales correspondiente a Resolución de Aprobación de Subdivisión, correspondiente a terreno que adquirirá la Municipalidad para emplazamiento de la planta de tratamiento. D.A. 2772 de fecha 06/07/2018 autoriza cancelación de derechos municipales. Con fecha 13/07/2018 se cancelan derechos municipales.
3 |  | Loretto Ramirez |  |  |  |  | El proyecto se encuentra aprobado por los organismos tecnicos, se trabaja en subsanar las observaciones entregadas por el Ministerio de Desarrollo Social. Lo mas complejo es la obtencion del dominio de la propiedad donde se emplaza actualmente las copas de agua y las oficinas del comite.nos encontramos a la espera de la expropiacion del terreno antes mencionado por parte de la DOH, | Purisima Ranquimili | Actualización Sistema APR Purísima-Ranquimilí Estudio. BIP :30,125,237-0 | Consiste en la ejecucion del mejoramiento del sistema de agua potable ya que el sector ha tenido un crecimiento poblacional sostenido en el tiempo, en la mayoria de los casos las viviendas no cuentan con agua potable. El Comité de APR tiene un requerimiento de 42 viviendas sin red y 130 nuevos arranques | 485000000 | FNDR | POSTULADO |  |  |  |  | 2012
,

## Electrif,urb y otros
DATOS DE MANEJO INTERNO CONTROL Y GESTIÓN DE PROYECTOS | [8 empty] | INFORMACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE PROYECTOS | [12 empty] | DATOS DE SEGUIMIENTO INTERNO RESPECTO A LICITACIÓN, EJECUCIÓN E INSTRUCCIONES
| ADMINISTRADOR | OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO | FECHA DE POSTULACIÓN | RECEPCIÓN Y RESPUESTA A OBSERVACIONES | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN TÉCNICA | FECHA Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN FINANCIERA | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MEDIANTE OFICIOS | DIRECCIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA | MONTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO INDICANDO EL AÑO | 31,05,2020 | MONTO CONTRATADO Y/O GASTADO | Aumento o disminución de obra | Aporte Municipal | Monto final invertido | Año de postulación | Año de aprobación de recursos | Año de Ejecución | CÓDIGO INICIATIVA DEL PLADECO | CONVENIOS O RESOLUCIONES | Fecha envío antecedentes a equipo de licitación | Fecha de envío soporte papel para contratista e ITO | Saldo disponible entre lo aprobado y contratado inicialmente | ITO o ENCARG. DE LA OBRA | OBSERVACIONES PROCESO DE EJECUCIÓN
1 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Postulado on line el 28/12/2018 mediante Ord. 3186 del 20/12/2018, código 1-C-2018-1729 | Se reciben obervaciones el 02/07/2019. Se da respuesta el 19/03/2019. Se reciben nuevas observaciones el 08/04/2019 y se da respuesta el 18/04/2019. Se da respuesta a nuevas observaciones con fecha 12/06/2019. Se reciben nuevas observaciones el 05/07/2019 dando respuesta el 10/07/2019. | Elegible desde el 11/07/2019 |  |  | 2 Norte con 34 Oriente | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 2 Norte con 34 Oriente, Talca | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 55408835 | PMU 2018 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2018
2 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Se repostula on line el 28/12/2018 mediante Ord. 2235 del 13/09/2018, código 1-C-2018-1730. | Se reciben obervaciones el 02/07/2019. Se da respuesta el 19/03/2019.Se reciben nuevas observaciones el 08/04/2019 y se da respuesta el 18/04/2019. Se da respuesta a nuevas observaciones con fecha 12/06/2019. Se reciben nuevas observaciones el 05/07/2019 dando respuesta el 10/07/2019. | Elegible desde el 11/07/2019 |  |  | 5 Norte con 23 Oriente | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 5 Norte con 23 Oriente | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 50340940 | PMU 2018 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2018
3 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Se repostula online el 28/12/2018 mediante Ord. 2236 del 13/09/2018, código 1-C-2018-1735. | Se reciben obervaciones el 02/07/2019. Se da respuesta el 19/03/2019.Se reciben nuevas observaciones el 08/04/2019 y se da respuesta el 18/04/2019. Se da respuesta a nuevas observaciones con fecha 12/06/2019. Se reciben nuevas observaciones el 05/07/2019 dando respuesta el 10/07/2019. | Elegible desde el 11/07/2019 |  |  | 15 Oriente con 1 Sur | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 15 Oriente con 1 Sur | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 46250962 | PMU 2018 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2018
4 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Postulado on line el 28/12/2018 mediante Ord. 3184 del 20/12/2018, código 1-C-2018-1732 | Se reciben obervaciones el 02/07/2019. Se da respuesta el 19/03/2019.Se reciben nuevas observaciones el 08/04/2019 y se da respuesta el 18/04/2019. Se da respuesta a nuevas observaciones con fecha 12/06/2019. Se reciben nuevas observaciones el 05/07/2019 dando respuesta el 10/07/2019. | Elegible desde el 11/07/2019 |  |  | 10 Oriente con 16 Sur | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 10 Oriente con 16 Sur, Talca | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 59991672 | PMU 2018 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2018
5 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Postulado on line el 28/12/2018 mediante Ord. 3185 del 20/12/2018, código 1-C-2018-1731 | Se reciben obervaciones el 02/07/2019. Se da respuesta el 19/03/2019.Se reciben nuevas observaciones el 08/04/2019 y se da respuesta el 18/04/2019. Se da respuesta a nuevas observaciones con fecha 25/06/2019. Se reciben nuevas observaciones el 05/07/2019 dando respuesta el 10/07/2019. |  |  |  | 5 Poniente con 30 Sur | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 5 Poniente con 30 Sur, Talca | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 48068382 | PMU 2018 | POSTULADO |  |  |  |  | 2018
6 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Postulado on line el 28/12/2018mediante Ord. 3183 del 20/12/2018, código 1-C-2018-1733 | Se reciben obervaciones el 02/07/2019. Se da respuesta el 19/03/2019.Se reciben nuevas observaciones el 08/04/2019 y se da respuesta el 18/04/2019. Se da respuesta a nuevas observaciones con fecha 12/06/2019. Se reciben nuevas observaciones el 05/07/2019 dando respuesta el 10/07/2019. | Elegible desde el 11/07/2019 |  |  | 14 Poniente con 27 Sur | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 14 Poniente con 27 Sur, Talca | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 54091163 | PMU 2018 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2018
7 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Postulado on line el 28/12/2018 mediante Ord. 3182 del 20/12/2018, código 1-C-2018-1736 | Se reciben obervaciones el 02/07/2019. Se da respuesta el 19/03/2019.Se reciben nuevas observaciones el 08/04/2019 y se da respuesta el 18/04/2019. Se da respuesta a nuevas observaciones con fecha 12/06/2019. Se reciben nuevas observaciones el 05/07/2019 dando respuesta el 10/07/2019. | Elegible desde el 10/07/2019. |  |  | 25 Sur con 5 Poniente | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 25 Sur con 5 Poniente, Talca | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 51368568 | PMU 2018 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2018
8 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Postulado online el 26/10/2018 mediante Ord. 2575 del 24/10/2018, código 1-C-2018-1446. | Se reciben obervaciones el 12/11/2018. Se da respuesta el 15/02/2019. Se reciben nuevas observaciones el 18/02/2019 dando respuesta el 22/02/2019. Se da respuesta a nuevas observacines el 18/06/2019. | Elegible desde el 05/07/2019. | Res. Exenta N° 3286/2020 del 27.03.2020 |  |  | Construcción de Alumbrando Cancha de Futbol 21 de Mayo, Talca | Contempla el suministro, montaje y conexión de generador de 30 KVA, talbero de distribución, alumbrado, canalización, cámaras, postación galvanziado de 15 mts y proyectores de areas led 500 W. | 59914855 | PMU 2018 | EN LICITACION |  |  |  |  | 2018 | 2020 |  |  | Res. Exenta N° 3286/2020 del 27.03.2020 | 07,04,2020 mediante Memo Nº 06 del 06,04,2020 |  |  |  | ID Licitación 2295-43-LE20, inicio 14/05, cierre 25/05
9 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | Postulado online el 29/10/2018 mediante Ord. 2574 del 24/10/2018, código 1-C-2018-1475. | Se reciben obervaciones el 12/11/2018. Se da respuesta el 15/02/2019. Se reciben nuevas observaciones el 18/02/2019 dando respuesta el 22/02/2019. Se reciben nuevas observaciones el 19/03/2019. Se da respuesta a nuevas observaciones el 18/06/2019. | Elegible desde el 05/07/2019. | Res. Exenta N° 3286/2020 del 27.03.2020 |  |  | Construcción de Alumbrando Cancha de Futbol Rangers, Talca | Contempla el suministro, montaje y conexión de generador de 30 KVA, talbero de distribución, alumbrado, canalización, cámaras, postación galvanziado de 15 mts y proyectores de areas led 500 W. | 59914855 | PMU 2018 | EN LICITACION |  |  |  |  | 2018 | 2020 |  |  | Res. Exenta N° 3286/2020 del 27.03.2020 | 07,04,2020 mediante Memo Nº 05 del 06,04,2020 |  |  |  | ID Licitación 2295-45-LE20, inicio 14/05, cierre 28/05
10 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | 19/03/2019 mediante Ord. 644 del 18/03/2019, código 1-C-2019-500 | Se reciben observaciones el 08/04/2019 y se da respuesta el 18/04/2019. Se da respuesta a nuevas observaciones con fecha 12/06/2019. Se reciben nuevas observaciones el 05/07/2019 dando respuesta el 10/07/2019. | Elegible desde el 10/07/2019. |  |  | 14 Sur con 2 Poniente | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 14 Sur Con 2 Poniente, Talca | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 55195062 | PMU 2019 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2019
11 | Verónica Pizarro | José Valenzuela | 19/03/2019 mediante Ord. 645 del 18/03/2019, código 1-C-2019-501 | Se reciben observaciones el 08/04/2019 y se da respuesta el 18/04/2019. Se da respuesta a nuevas observaciones con fecha 12/06/2019. Se reciben nuevas observaciones el 05/07/2019 dando respuesta el 10/07/2019. | Elegible desde el 10/07/2019. |  |  | 18 Sur con 6 Oriente | Instalación eléctrica alumbrado, semaforización, cruce vial y peatonal calle 18 Sur con 6 Oriente, Talca | Contempla la instalación de semaforos en el cruce de calles indicado. | 50595821 | PMU 2019 | APROBADO TECNICAMENTE |  |  |  |  | 2019